Інформація

про виконання Плану заходів щодо поліпшення ситуації у сфері

зайнятості населення в місті Києві на 2025-2026 роки

за січень-червень 2026 року

| № п/п | Назва напряму діяльності (пріоритетні завдання) | Заходи | Виконавці | Очікуваний результат | Індикатори | Виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Створення додаткового попиту на робочу силу | 1. Сприяти збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки, зокрема шляхом реалізації фінансових програм, передбачених чинним законодавством про зайнятість населення | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент транспортної інфраструктури, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві | Збільшення зайнятості населення | Перевищення кількості створених нових робочих місць над ліквідованими +14 770 | За останніми наявними даними Пенсійного фонду України у січні-квітні 2026 року в м. Києві прийнято на роботу на створені нові робочі місця 23,3 тис. осіб (у січні-квітні 2025 року – 20,6 тис. осіб), в тому числі юридичних осіб – 11,6 тис. осіб, фізичних осіб – 11,7 тис. осіб. За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за січень-червень 2026 року на промислових підприємствах міста Києва створено 946 нових робочих місць. Створюються сприятливі умови суб’єктам господарювання для ведення господарської діяльності: - з використанням тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення; - з розміщення літніх майданчиків біля стаціонарних закладів ресторанного господарства, з метою підвищення рівня обслуговування споживачів. З метою врегулювання порядку користування елементами благоустрою комунальної власності під час розміщення на них тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, станцій зарядки автомобілів, платіжних пристроїв, автоматів з продажу товарів (послуг), вендінгових автоматів, поштоматів та сприяння розвитку малого підприємництва прийнято рішення Київської міської ради від 13.06.2024 № 915/8881 «Про затвердження Положення про тимчасове користування окремими елементами благоустрою комунальної власності під час розміщення на них тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення, та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» (далі - Положення). Відповідно до Положення КП «КИЇВ.ПРОЗОРО» проводить електронні аукціони в порядку, визначеному Регламентом роботи електронної торгової системи Prozorro. З метою провадження підприємницької діяльності у першому півріччі 2026 року Було укладено 112 договорів оренди окремих елементів благоустрою, зокрема: - 103 договори оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності міста Києва для розміщення тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення; - 9 договорів оренди окремих елементів благоустрою комунальної власності міста Києва для розміщення засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі. Розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства на території міста Києва, регулюється рішенням Київської міської ради від 24.02.2011 № 56/5443 «Про затвердження Порядку визначення обсягів пайової участі (внеску) власників тимчасових споруд торговельного, побутового, соціально-культурного чи іншого призначення для здійснення підприємницької діяльності, засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, власників (користувачів) майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в утриманні об'єктів благоустрою міста Києва та внесення змін до деяких рішень Київської міської ради» (далі – Рішення) та розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.11.2013 № 2027 «Про затвердження Порядку розміщення майданчиків для харчування біля стаціонарних закладів ресторанного господарства в місті Києві». Департамент промисловості та розвитку підприємництва опрацював 1 851 заявку на розміщення літніх майданчиків та надав пропозиції до Департаменту містобудування та архітектури. З метою поліпшення ситуації щодо працевлаштування населення та відповідно до умов інвестиційних договорів про створення об’єктів роздрібної торгівлі обов’язки щодо здійснення торговельної діяльності в таких об’єктах покладено виключно на інвестора, тобто на ТОВ «ФІРМОВА МЕРЕЖА «КИЇВХЛІБ». На вищевказаних об’єктах розміщено об’яви стосовно офіційного працевлаштування для всіх бажаючих. Крім того, комунальне підприємство «Світоч» м. Києва, яке визначено організатором сільськогосподарських та сезонних ярмарків, залучає до роботи на ярмарках міста сільськогосподарських виробників, створюючи нові робочі місця. Станом на 01.07.2026 у місті Києві розміщено 69 ринків, з яких (за товарною спеціалізацією) 51 – продовольчі та змішані, 18 – непродовольчих. В умовах дії правового режиму воєнного стану забезпечено сприяння функціонуванню зазначених ринків. Три ринки належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, інші 66 – до приватної форми власності. За оперативними даними, на ринках міста облаштовано понад 27 тисяч торговельних місць (далі – т/м), зокрема близько 570 «соціальних» т/м для надання їх громадянам для організації продажу сільськогосподарської продукції рослинного походження, вирощеної на власних присадибних ділянках. Із загальної кількості облаштованих на ринках т/м вільними є близько 10,5 тис. одиниць, які можуть надаватися суб’єктам господарювання, фізичним особам-підприємцям, громадянам для провадження підприємницької (торговельної) діяльності (за їх безпосереднім зверненням до адміністрацій ринків). За інформацією Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в Департаменті та підпорядкованих комунальних підприємствах у січні-червні 2026 року створення нових робочих місць не передбачалося. Заходи щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення в місті Києві підприємствами виконуються шляхом збереження існуючих робочих місць, покращення умов праці; надання соціальних гарантій тощо. За інформацією Київського міського центру зайнятості з метою сприяння збереженню існуючих робочих місць та розширенню сфери прикладання праці через створення нових робочих місць службою зайнятості застосовуються комплексні заходи з підтримки роботодавців шляхом реалізації урядових фінансових програм передбачених законодавством про зайнятість населення. Так, статтею 47 Закону України «Про зайнятість населення» запроваджено механізм надання допомоги по частковому безробіттю. Протягом звітного періоду одному отримувачу надана допомога по частковому безробіттю з причини дії воєнного стану на суму 83,3 тис. грн. Відповідно до Порядку компенсації суб’єктам малого підприємництва фактичних витрат у розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за працевлаштування зареєстрованих безробітних на нові робочі місця (постанова КМУ від 18.04.2023 № 338) у І півріччі 2026 року працевлаштовано 134 безробітних на нові робочі місця з наданням роботодавцям вищезазначеної компенсації. Відповідно до Порядку надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20.03.2022 № 331) з початку 2026 року 171 роботодавець міста Києва отримали компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 572 внутрішньо переміщених осіб внаслідок війни. Відповідно до статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 08.09.2015 № 696) 74 безробітних з числа ВПО працевлаштовані з компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці. В рамках реалізації урядового проєкту єРобота для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва Державна служба зайнятості супроводжує грантові програми - «Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя» (постанова КМУ від 21.06.2022 № 738). З початку поточного року 336 заявників отримали позитивні рішення про надання мікрогрантів, за якими передбачається створити 580 нових робочих місць; позитивні рішення про надання гранту отримали 38 осіб, передбачається створити 77 нових робочих місць. |
|  |  | 2. Забезпечити тимчасову зайнятість населення шляхом організації громадських та інших робіт тимчасового характеру | Київський міський центр зайнятості, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації | Активна підтримка безробітних | Чисельність осіб, залучених до громадських та інших робіт тимчасового характеру 92 особи | З метою забезпечення тимчасової зайнятості та матеріальної підтримки населення організовуються оплачувані громадські та інші роботи тимчасового характеру, які виконуються на створених для цього тимчасових робочих місцях (відповідно до Порядку організації громадських та інших робіт тимчасового характеру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 175). Розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 04.03.2026 № 214 затверджено Перелік видів громадських робіт на 2026 рік за участю підприємств, установ та організацій міста Києва (районні організації Товариства Червоного Хреста України в м. Києві, БО БФ «Народні скарби», ГО «Літай», БО «БФ «Я – Маріуполь», ГО «Воля, Перемога, Об’єднання України», БО «Міжнародний БФ «Волонтерська Північ», БО «Українські сестри», ГО «Дніпровська Рада Ветеранів АТО», КП «Київській Іподром», комунальні підприємства по утриманню зелених насаджень районів м. Києва та інші). У звітному періоді було укладено 11 договорів щодо організації громадських робіт, до яких залучено 92 особи із числа зареєстрованих безробітних. |
|  |  | 3. Сприяти розширенню сфери малого та середнього підприємництва шляхом: 3.1. надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва; 3.2. надання консультацій, профорієнтаційних послуг, спрямованих на підтримку підприємницьких ініціатив населення, проведення відповідної професійної підготовки; 3.3. супроводу грантових програм на створення або розвиток власного бізнесу | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації, Комунальне підприємство «Київський міський бізнес-центр», Київський міський центр зайнятості | Сприяння розвитку самозайнятості мешканців | Чисельність осіб, охоплених консультаційними послугами з питань організації та провадження підприємницької діяльності Кількість суб’єктів малого та середнього підприємництва, які отримали фінансово-кредитну підтримку 756 консультацій (КМЦЗ) | За інформацією Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у місті Києві з 2017 року діє Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затверджене рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями). За січень-червень 2026 року комунальним підприємством «Київський міський бізнес – центр» надано 767 консультацій, укладено 6 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно консультативних та інших послуг. За інформацією Київського міського центру зайнятості підтримка підприємництва, сприяння самозайнятості та реалізації підприємницької ініціативи населення є одним із пріоритетних напрямів діяльності державної служби зайнятості. Для громадян, в тому числі для зареєстрованих безробітних, проводяться профорієнтаційні заходи та консультації, спрямовані на підвищення обізнаності щодо можливостей організації власного бізнесу. Так, в рамках інформаційного семінару «Генеруй бізнес-ідею та розпочни свій бізнес», профконсультаційних групових заходів із бізнес-планування та кредитування бізнесу розглядаються питання щодо пошуку актуальних напрямів для створення власного бізнесу, етапів започаткування нового або розвитку вже існуючого бізнесу, правових аспектів ведення підприємницької діяльності, можливості отримання державної фінансової підтримки на створення або розвиток власної справи. Упродовж І півріччя поточного року проведено 20 таких заходів, в яких взяли участь 152 особи. На базі структурних підрозділів Київського міського центру зайнятості працюють три офіси «Зроблено в Україні». Діяльність офісів спрямована на підтримку малого й мікробізнесу та, як наслідок, розвитку економіки столиці. В офісах «Зроблено в Україні» надають комплексну допомогу як діючим, так і майбутнім підприємцям — від ідеї до її реалізації, консультації бажаючим взяти участь у грантових програмах та інші. Так, станом на 01.07.2026 фахівцями офісів «Зроблено в Україні» надано 11,2 тис. таких консультацій. Відповідно до статті 27 Закону України «Про зайнятість населення» Київський міський центр зайнятості та його структурні підрозділи забезпечують надання безоплатних індивідуальних і групових консультацій з питань організації та провадження підприємницької діяльності із залученням на громадських засадах працівників органів державної влади. З початку поточного року надано 756 таких консультацій, зокрема з питань пошуку, відбору та найму персоналу, оформлення трудових відносин, державної реєстрації суб’єктів господарювання, податкового законодавства, отримання банківських кредитів, іншої фінансової допомоги тощо. Для отримання необхідних знань з організації підприємницької діяльності безробітні мають можливість пройти відповідне професійне навчання. Так, у звітному періоді 36 осіб навчались за програмами «Організація власної справи», «ФОП. Від реєстрації до ведення бізнесу», «Основи бізнес-планування», «Підприємництво та бізнес-планування» «Бізнес-інтенсив: гранти, бізнес план та легкий старт власної справи» тощо. В рамках реалізації урядового проєкту єРобота для започаткування бізнесу та розвитку підприємництва (Постанова КМУ від 21.06.2022 № 738) служба зайнятості супроводжує грантові програми «Власна справа» та «Грант для ветеранів та їх подружжя». Упродовж І півріччя 2026 року позитивні рішення на отримання мікрогрантів для створення або розвитку власного бізнесу отримали 336 заявників; позитивні рішення про надання грантів отримали 38 заявників. |
|  |  | 4. Проводити інформаційно-роз’яснювальні заходи щодо неприпустимості допуску до виконання робіт без офіційного оформлення трудових відносин, а також щодо негативних економічних та соціальних наслідків незадекларованої праці. | Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, Головне управління Державної податкової служби у м. Києві, Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу профспілок та об’єднань профспілок м. Києва | Підвищення соціального захисту працівників | Кількість проведених інформаційно-роз’яснювальних заходів 878 інформаційних відвідувань (ЦМУ Державної служби з питань праці) 22 спільних заходи (ГУ ПФУ в м. Києві) | Доведення до кожного громадянина інформації про важливість оформлення належним чином трудових відносин та участь у системі загальнообов’язкового державного соціального страхування в Україні є ефективним засобом детінізації зайнятості та доходів. Проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах», дотримання трудового законодавства. За результатами розгляду звернень громадян інформація щодо фактів виплати неофіційної заробітної плати або неналежного оформлення трудових відносин, направляється Департаментом промисловості та розвитку підприємництва до Центрального міжрегіонального управління Державної служби України з питань праці в порядку інформування та відповідного реагування. У січні-червні 2026 року проводилась інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання – роботодавців та населення щодо негативних економічних та соціальних наслідків нелегальних трудових відносин та виплати заробітної плати в «конвертах»: - на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва постійно висвітлювалася інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/pratsya_ta_zaynyatist/ ) та (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/pratsya_ta_zaynyatist/vikhod_na_svitlo_992320/); - на сайтах районних в місті Києві державних адміністрацій; - в ефірі телеканалу «Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», відеоролик «Виходь на світло!» з серпня 2023 року виходить щоденно тричі на добу (https://youtu.be/bGIgCEqpfOw?t=1268); «Служба зайнятості» – 1 вихід на добу (https://youtu.be/bGIgCEqpfOw?t=1283); - у новинах радіостанції «Київ FM» КП «Радіостанція «Голос Києва», а також у рамках поточного ефіру, зокрема у рамках програм «Київ.морнінг.шоу» та «По суті», розглядалися питання легальної зайнятості та працевлаштування. До обговорення долучалися Павло Розенко, міністр соціальної політики України (2014–2019), Наталя Веселова, експертка з питань соціальної політики, Андрій Новак, голова Комітету економістів України, Олег Пендзин, член Економічного дискусійного клубу, Іван Ус, кандидат економічних наук, Богдан Слуцький, економіст Центру економічної стратегії, Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, Андрій Длігач, доктор економічних наук, а також Олексій Мірошниченко, президент Конфедерації роботодавців України; - на інформаційних ресурсах комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» в межах інформаційної кампанії «Виходь на світло», за тегом #Держпраці (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/666/); - долучилися до інформаційного супроводу інформаційної кампанії «Трудовий договір: Твій пасок безпеки у світі праці», що проводить Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, розмістивши надані тематичні матеріали на медіаплатформах: - на офіційному порталі Києва під заголовком «Інформаційна кампанія «Трудовий договір: Твій пасок безпеки у світі праці» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/pratsya_ta_zaynyatist/ informatsiyna_kampaniya_trudoviy_dogovir_tviy_pasok_bezpeki_u_sviti_pratsi/); - на об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» під заголовком «Трудовий договір – ваш пасок безпеки: Держпраці розпочала масштабну інформаційну кампанію» (https://kyiv24.news/news/trudovyj-dogovir-vash-pasok-bezpeky-derzhpraczi-rozpochala-masshtabnu-informaczijnu-kampaniyu); - на вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» під заголовком «Трудовий договір: Твій пасок безпеки у світі праці»: інформкампанія допоможе захистити свої права» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/127720/); - у соціальних мережах: комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» під заголовком «Чи знаєте ви, що таке незадекларована праця?» (https://www.facebook.com/share/v/1GqBVQK3DZ/?mibextid=wwXIfr; https://t.me/kyivtv/131185); комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» – «Чи знаєте ви, що таке незадекларована праця?» (https://t.me/Official_Kyivinform/31667); - комунального некомерційного підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» – «Трудовий договір – ваш захист, впевненість і безпека у світі праці» (https://www.facebook.com/share/p/18J5FTmsmE/?mibextid=wwXIfr ; https://t.me/VCENTRI/17754); - під час повідомної реєстрації колективних договорів районними в місті Києві державними адміністраціями сторонам соціального діалогу надаються рекомендації щодо наявності в договорі розділу «Оплата праці» з обов’язковим включенням пунктів щодо державних гарантій з питань оплати праці, а також, відповідальності керівника за несвоєчасну виплату заробітної плати. В місті працює міська та районні міжвідомчі робочі групи (комісії) з питань легалізації заробітної плати і зайнятості населення, до складу яких входять представники податкових органів, органів Пенсійного фонду, Державної служби з питань праці, столичної служби зайнятості та органів Національної поліції України. У січні-червні 2026 року проведено 7 засідань міської та районних міжвідомчих робочих груп (комісій) на яких заслухано керівників 46 столичних суб’єктів господарювання, що мають невиправдано низький рівень заробітної плати (в окремих випадках навіть нижче розміру мінімальної заробітної плати). За результатами засідань суб’єктам господарювання рекомендується вживати відповідних заходів щодо поступового підвищення заробітної плати до середнього рівня по місту (за відповідним видом економічної діяльності) з урахуванням фінансових можливостей. За інформацією Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці спільно з учасниками Міжвідомчої робочої групи розроблено та затверджено Операційний план спільних заходів Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щодо реалізації положень Національного плану спільних заходів щодо зниження рівня незадекларованої праці та виробничого травматизму на 2026 рік. На виконання плану заходів головними державними інспекторами у першому півріччі 2026 році здійснено 878 інформаційних відвідувань суб'єктів господарювання м. Києва з метою інформування роботодавців та працівників про ризики і наслідки незадекларованої праці. Проводиться моніторинг кількості застрахованих осіб охоплених інформаційними відвідуваннями суб'єктів господарювання з метою відстеження кількості працевлаштованих осіб після проведення інформаційних заходів. З початку 2026 року за результатами проведених інформаційних заходів легалізовано 4 342 робочих місць. Головним управлінням ДПС у м. Києві на постійній основі під час проведення фактичних перевірок проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота серед суб’єктів господарювання щодо дотримання вимог трудового законодавства, зокрема з питань укладення трудового договору, оформлення трудових відносин з працівниками (найманими особами), та недопущення працівників до роботи без оформлення трудових відносин. Протягом січня-червня 2026 року проведено 2 078 фактичних перевірок та складені акти/довідки фактичних перевірок. За результатами проведених перевірок, окрім іншого, встановлені порушення окремих положень вимог Кодексу законів про працю України, зокрема факти допуску до роботи працівників (найманих осіб) без оформлення трудових відносин. Як результат, виявлено 237 неоформлених працівників, інформація про які направлена до Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці. Поряд з цим, завдяки інформаційному сприянню, проведеному в ході фактичних перевірок, було додатково оформлено трудові відносини з 823 особами. За інформацією Головного управління Пенсійного фонду України в м. Києві за січень-червень 2026 року передано до Центрального міжрегіонального управління державної служби з питань праці інформацію по 3791 страхувальниках (по 6247 застрахованих особах), до органів Державної податкової служби по 4734 платниках (по 2160 застрахованих особах). По направлених даних, Головним управлінням Державної податкової служби проведено 242 перевірки по 3127 застрахованих особах, порушень відповідно до частини 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 №2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» не виявлено. Головним управлінням здійснюється постійний моніторинг загальної кількості платників, в тому числі платників, які нараховують заробітну плату працівникам в розмірі мінімальної заробітної плати і нижче. Станом на 01.07.2026 року по суб’єктах господарювання направлені інформаційні відомості по платниках, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної: до органів місцевого самоврядування – 1 227; до територіальних органів Держпраці – 3 047; до органів Державної податкової служби України – 4 963. Станом на 01.07.2026 кількість легалізованих робочих місць становить 248 осіб, залучено ЄСВ 667,4 тис. грн. Крім того, по 14 суб'єктах господарювання на 25 осіб зменшилась чисельність працівників, які отримують заробітну плату менше законодавчо визначеного мінімуму та по 10-и страхувальниках на 34 осіб збільшилась чисельність найманих працівників. На постійній основі проводиться інформаційно-роз’яснювальна робота з питань легалізації заробітної плати та зайнятості населення та проводяться спільні заходи (комісії, робочі групи, наради та зустрічі). Так, протягом січня-червня 2026 року проведено 22 спільних заходи, у яких взяло участь 406 учасників; проведено 20 виступів на місцевому радіо та телеканалах; надруковано 74 статті в місцевій пресі та на власних електронних ресурсах; розповсюджено 345 буклетів; розміщено 543 інформації на вебресурсах; проведено 22 зустрічі з органами виконавчої влади, трудовими колективами, з безробітним та громадськими організаціями. |
|  |  | 5. Забезпечити захист прав найманих працівників шляхом проведення заходів державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства про працю та зайнятість населення серед суб’єктів господарювання та фізичних осіб-підприємців | Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці | Підвищення соціального захисту працівників | Кількість проведених заходів державного нагляду (контролю) 38 позапланових заходів державного нагляду (контролю) | За інформацією Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці з початку 2026 року видано 127 наказів на проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання по м. Києву з питань офіційного трудових відносин та з питань першочерговості виплати заробітної плати, з них 58 наказів з питань першочерговості виплати заробітної плати. Проведено 38 позапланових заходів державного нагляду (контролю) суб’єктів господарювання з вищезазначених підстав. Не проведено 12 заходів, у зв’язку з чим складено Акти щодо ненадання посадовій особі документів, необхідних для дослідження (проведення перевірки) з питання стану заборгованості з виплати заробітної плати - 6, та щодо відсутності суб’єкта господарювання за адресою провадження господарської діяльності - 6. Винесено 6 постанов про застосування фінансових санкцій відповідно до ст. 265 КЗпП. На момент проведення перевірок у 31 роботодавця встановлено порушення трудового законодавства в частині виплати заробітної плати, з них: 17 роботодавців мають заборгованість з виплати заробітної плати на загальну суму 211 млн. 496,6 тис. грн., у тому числі 154 млн. 716 тис. грн при перевірці виконання раніше виданих приписів, та 14 роботодавців, які невчасно сплачують нарахування. Винесено приписи про усунення виявлених порушень та складено 14 протоколів про застосування штрафних санкцій відповідно до ч. 1 ст. 41 КУпАП - 19 та 1 за ст. 188-6 КУпАП. Під час проведення позапланових заходів державного нагляду (контролю) перевірено 69 суб’єктів господарювання з питання належного оформлення трудових відносин та встановлено 5 суб'єктів господарювання що використовують найманих працівників без належного оформлення трудових відносин. Також проводиться постійний контроль та аналіз за виконанням вимог раніше виданих приписів. На виконання приписів проведено 11 заходів контролю. Встановлено 6 суб'єктів господарювання які не виконали вимог припису. Разом з тим, посадові особи Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці щомісячно приймають участь у засіданнях міжвідомчих робочих груп з питань легалізації зайнятості та заробітної плати, забезпечення дотримання державних гарантій з оплати праці та Тимчасової комісії з погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат. З метою координації спільних заходів, спрямованих на зниження рівня незадекларованої праці, до органів податкової служби направляється відповідна інформація для вжиття заходів реагування, зокрема проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання, у діяльності яких наявні ознаки використання праці найманих осіб без належного оформлення трудових відносин. |
|  |  | 6. Проводити пропаганду серед населення у вигляді рекламних роликів, білбордів/сіті лайтів, радіо- та телепередач щодо прав людини на гідну працю, соціальні гарантії, дії трудового законодавства під час воєнного стану, працевлаштування внутрішньо переміщених осіб, особливості працевлаштування осіб з інвалідністю та соціальні гарантії для роботодавців | Центральне міжрегіональне управління Державної служби з питань праці, Департамент суспільних комунікацій | Підвищення обізнаності працівників та роботодавців | Кількість висвітлень | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент суспільних комунікацій міста Києва) та підпорядковані комунальні підприємства (комунальне підприємство Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальне підприємство «Радіостанція «Голос Києва», комунальне підприємство Київської міської ради «Київінформ») здійснюють заходи з висвітлення окреслених питань та інформаційний супровід тематичних заходів, що відбуваються у місті Києві. Так, на офіційному порталі Києва розміщено інформаційні матеріали у рубриках «Праця та зайнятість» (surl.li/ipxzao), «Внутрішньо переміщеним громадянам України» (surl.li/bfrqzx), також розміщено тематичну інформацію «Програма з фінансової допомоги для малого та середнього бізнесу, що постраждав від війни, та для підприємств, релокованих у Київ» (https://surl.li/srwlwv), «Умови отримання і механізмів виплати роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю, зокрема ветеранів та ветеранок» (surl.li/nnmzdr), «Україна працює» (surl.li/ervleh), «Як не потрапити на гачок непорядних роботодавців» (https://surl.li/tetwfc) тощо. Телеканал «Київ» КП КМР «Телекомпанія «Київ» систематично інформує аудиторію про програми, проєкти та заходи, що реалізуються у столиці з метою працевлаштування ветеранів та ветеранок: «Можливості для ветеранів. Тепер можна податися на грант для підтримки бізнесу» (https://youtu.be/tYmjYJbdrKg?t=35861), «Київ Мілітарі Хаб. Фахівець із супроводу – допомагають орієнтуватися в складний системі» (https://youtu.be/WVnYslXhmYA?t=4319), «Життя після поранень. Необхідно адаптувати робочі місця для людей з ампутацією» (https://youtu.be/hjhnNpy1DL4?t=23065), «Робота після фронту. Зміна професії стає окремим викликом після служби» (https://youtu.be/qqCaRu9VzD8?t=25653) тощо. В ефір виходили сюжети про актуальні ініціативи, що сприяють стимулюванню створення нових робочих місць, брак кадрів, наявні вакансії: «Міські вакансії. У Києві подекуди бракує 80 % комунальників» (https://youtu.be/88AgdjBWyUI?t=10422), «Брак кадрів у Києві. На одного шукача роботи припадає 24 відкриті вакансії» (https://youtu.be/8wGF6pXygto?t=9867), «Ярмарок вакансій. Столична підземка» (https://youtu.be/NgsGL1ZoYIQ?t=1148), «Курси машиністів. Столичне метро шукає 300 курсантів: стипендія 13 тисяч грн» (https://youtu.be/aTh9FksxS5Y?t=35087), «Робота в метро. 20-21 травня на Вокзальній пройде ярмарок вакансій» (https://youtu.be/wKG_BuWEn9c?t=16601). Висвітлювались також питання трудового стажу, виклики для роботодавців під час війни, трудова реабілітація для людей з інвалідністю: «Е-трудова книжка. До 10 червня всі дані про трудовий стаж мають бути оцифровані» (https://youtu.be/V_d9F2B0U3I?t=3900), «Роботодавець року. FORBES відзначив компанію, яку найвище оцінили працівники» (https://youtu.be/iUyOeknNFIs?t=33951), «Трудова реабілітація. Уже тиждень у столиці працює перший простір центру реабілітації "Аскольд"» (https://youtu.be/wgIk6QzsDXE?t=12637) і т. ін. Серед іншого, з Олексієм Мірошниченком, президентом Конфедерації роботодавців України, обговорили актуальний стан ринку праці, трудове законодавство, обіцянку Мінекономіки легалізувати 300 тис. працівників (https://youtu.be/tYmjYJbdrKg?t=13919). Радіостанція «Київ FM» КП «Радіостанція «Голос Києва» протягом звітного періоду висвітлювала питання ринку праці, спрямовані на стимулювання роботодавців до створення нових робочих місць із застосуванням фінансових інструментів, передбачених законодавством про зайнятість населення. Особлива увага приділялася підтримці внутрішньо переміщених осіб та учасників бойових дій. В інформаційній програмі «Друга кава», яка є відкритим комунікаційним майданчиком громади та влади, з гостями/ньюзмейкерами міста Києва систематично обговорювалися питання зайнятості населення. Так, Юрій Баланюк, голова Національного агентства кваліфікацій, говорив про дефіцит кадрів і попит на робітничі професії, а Ксенія Семенова, президентка Київського авіаційного інституту та депутатка Київради, розповідала про «нульові курси» для адаптації абітурієнтів. Питання соціального супроводу військових і рекрутингу порушували Дарія Голягіна, офіцерка 81 ОАеМБр, та Богдан Науматуллов, представник Сухопутних військ, який розвінчував міфи про службу в ТЦК та СП. Експерт з міграційної політики Андрій Гайдуцький та голова Офісу міграційної політики Василь Воскобойник аналізували ризики та перспективи трудової міграції в Україну. У програмі «Kyiv Morning Show» Міністр соціальної політики України у 2014–2019 роках Павло Розенко обговорював концепцію створення Міністерства людського капіталу та напрями модернізації соціальної політики; доктор економічних наук Андрій Длігач представив тему працевлаштування людей віком 50+; президент Конфедерації роботодавців України Олексій Мірошниченко аналізував ситуацію на ринку праці; народний депутат України Михайло Цимбалюк порушував питання соціальної політики, ринку праці та пенсійного забезпечення. Окрім того, впродовж звітного періоду креативна команда радіостанції «Київ FM» транслювала мотиваційні ролики з пропозицією долучатися до лав ЗСУ та ролики, які популяризують рекрутингові центри, у яких є можливість знайти своє місце у війську. Тематична інформація висвітлюється на об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» КП КМР «Телекомпанія «Київ» і КП «Радіостанція «Голос Києва», до прикладу: «Київський центр зайнятості готовий долучитися до проєкту «Армія відновлення»» (https://kyiv24.news/news/kyyivskyj-czentr-zajnyatosti-gotovyj-doluchytysya-do-proyektu-armiya-vidnovlennya), «У Силах оборони відкрили понад 2 тисячі вакансій для IT-фахівців» (https://kyiv24.news/news/u-sylah-oborony-vidkryly-ponad-2-tysyachi-vakansij-dlya-it-fahivcziv), «У Києві 18 та 19 березня на станції метро «Дарниця» відбудеться ярмарок вакансій» (https://kyiv24.news/news/u-kyyevi-18-ta-19-bereznya-na-stancziyi-metro-darnyczya-vidbudetsya-yarmarok-vakansij), «У Києві 25 та 26 лютого на станції метро «Хрещатик» відбудеться ярмарок вакансій» (https://kyiv24.news/news/u-kyyevi-25-ta-26-lyutogo-na-stancziyi-metro-hreshhatyk-vidbudetsya-yarmarok-vakansij), «Уряд запустив низку програм підтримки ветеранів» (https://kyiv24.news/news/uryad-zapustyv-nyzku-program-pidtrymky-veteraniv), «Знайти роботу можна буде через Дію та ЦНАПи. Уряд запускає дворічний пілот цифрових послуг» (https://kyiv24.news/news/znajty-robotu-mozhna-bude-cherez-diyu-ta-cznapy-uryad-zapuskaye-dvorichnyj-pilot-czyfrovyh-poslug); «Майже 100 000 відвідувачів і понад 300 учасників: «Фестиваль кар’єри» підтвердив статус найбільшої кар’єрної події країни» (https://kyiv24.news/news/majzhe-100-000-vidviduvachiv-i-ponad-300-uchasnykiv-festyval-karyery-pidtverdyv-status-najbilshoyi-karyernoyi-podiyi-krayiny), «Безплатне навчання і бронювання: “Київпастранс” шукає нових працівників» (https://kyiv24.news/news/bezplatne-navchannya-i-bronyuvannya-kyyivpastrans-shukaye-novyh-praczivnykiv), «У Києві до 15 квітня продовжили набір на курси машиністів і машиністок у метро» (https://kyiv24.news/news/u-kyyevi-do-15-kvitnya-prodovzhyly-nabir-na-kursy-mashynistiv-i-mashynistok-u-metro) тощо. На вебпорталі «Вечірній Київ» КП «Київінформ» тематичні матеріали розміщуються за хештегами #КМЦЗ (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/789/), #Робота (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/1470/), #Зайнятість (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/411/), #ВПО (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/1295/), #Держпраці (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/666/), до прикладу: «Ринок праці Києва на початку 2026 року: кого шукають роботодавці» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/123167/), «Підсумки року від КМЦЗ: сотні грантів і тисячі нових робочих місць для ветеранів» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/122818/), «Професії для відновлення: у Києві стартує безоплатне навчання на сантехніків та зварників» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/122437/), «22 та 23 січня на станції метро «Позняки» відбудеться ярмарок вакансій» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/122411/), «Назвали професії, які українці найохочіше обирали для перенавчання за державні ваучери» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/121724/); «23 та 24 червня на станції метро «Майдан Незалежності» відбудеться ярмарок вакансій» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/128840/), «У Києві відбудеться «Кар’єрний експрес можливостей» для тих, хто шукає роботу або хоче започаткувати власну справу» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/125496/), «Відновлення виробництва після російських атак: урядові програми для роботодавців» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/128626/), «Держпраці заявило про робочі місця без бар’єрів» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/127846/), «Як ветеранам та ветеранкам знайти роботу в Києві» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/129146/) тощо. Серед іншого, на телеграм-каналі «Київінформ» (https://t.me/Official_Kyivinform) створено тег #вакансія. Окрім того, фахівці КП «Київінформ» розробили покрокову інструкцію для реєстрації на Порталі Захисників та Захисниць (https://vechirniy.kyiv.ua/news/109848/), а також створили інфографіку та відеоролик. Додатково було розміщено інформаційний банер на вебпорталі «Вечірній Київ» (https://vechirniy.kyiv.ua/). Додатково повідомляємо, що Департамент суспільних комунікацій міста Києва спільно з підпорядкованими комунальними підприємствами долучились до інформаційного супроводу: - комунікаційного проєкту Міністерства соціальної політики, сім’ї та єдності України CyberBee – програми навчання з кібербезпеки для людей з інвалідністю І та ІІ групи, зокрема ветеранів, з їх подальшим працевлаштуванням, на: офіційному порталі Києва розміщено інформацію «CyberBee – програма навчання з кібербезпеки для людей з інвалідністю І та ІІ групи, зокрема ветеранів» (https://kyivcity.gov.ua/veteranam_ta_khnim_rodinam/derzhavni_programi/CyberBee__programa_navchannya_z_kiberbezpeki_dlya_lyudey_z_invalidnistyu_i_ta_ii_grupi_zokrema_veteraniv/); об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» опубліковано інформацію «Україна відкриває нові можливості працевлаштування для людей з інвалідністю через програму CyberBee» (https://kyiv24.news/news/ukrayina-vidkryvaye-novi-mozhlyvosti-praczevlashtuvannya-dlya-lyudej-z-invalidnistyu-cherez-programu-cyberbee); вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» розміщено публікацію «Україна відкриває нові можливості працевлаштування для людей з інвалідністю через програму CyberBee. CyberBee стає важливим кроком до зміцнення кібербезпеки України та водночас відкриває нові горизонти професійної реалізації для людей з інвалідністю» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/124867/); - інформаційно-просвітницької акції «Дні кар’єри: Кар’єрний навігатор», організованої Комунальною установою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр»: у безперервному інформаційному мовленні телеканалу «Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» (перегляд доступний на ютуб-каналі підприємства за посиланням: https://youtu.be/09zlchERraE?t=16010); на об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» опубліковано інформацію «Дні кар’єри у Києві: де та коли молодь зможе знайти роботу і поспілкуватися з топовими роботодавцями» (https://kyiv24.news/news/dni-karyery-u-kyyevi-de-ta-koly-molod-zmozhe-znajty-robotu-i-pospilkuvatysya-z-topovymy-robotodavczyamy); на вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» розміщено публікацію «Можливості починаються тут»: у Києві пройдуть Дні кар’єри під відкритим небом» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/127090/), а також на фейсбук-сторінці та телеграм-каналі підприємства опубліковано пост «На Оболонській набережній пройдуть «Дні кар'єри» (https://www.facebook.com/Official.Kyivinform/posts/pfbid02BZnNGEcZ9foamVZttwuUuB2q3rHk62kZ1wFprua6LRxvDvtpFt9pR8QGMCgWS7Fil?locale=uk_UA; https://t.me/Official_Kyivinform/30612). |
|  |  | 7. Здійснювати постійний моніторинг відомостей реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування щодо виявлення ознак використання праці неоформлених працівників та порушень законодавства про працю, формування відповідних інформаційно-аналітичних матеріалів для здійснення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю з відповідними органами | Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві | Підвищення соціального захисту працівників | Кількість легалізованих робочих місць (залучених неоформлених найманих працівників) 248 осіб | Головним управлінням Пенсійного фонду України в м. Києві протягом І півріччя 2026 року передано до Центрального міжрегіонального управління Державної служби з питань праці інформацію по 3 327 страхувальниках (по 6 163 застрахованих особах), до органів Державної податкової служби по 3 566 платниках (по 4 818 застрахованих особах). Головним управлінням Державної податкової служби проведено 242 перевірки по 3 127 застрахованих особах, порушення відповідно до частини 5 ст. 8 Закону України від 08.07.2010 № 2464 «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» не виявлено. Центральним міжрегіональним управлінням Державної служби з питань праці в січні-червні 2026 року інспекторами праці було проведено 878 інформаційних відвідувань суб'єктів господарювання щодо інформування про ризики і наслідки використання незадекларованої праці по місту Києву, видано 58 наказів на проведення позапланового заходу нагляду (контролю) і проведено 38 перевірок суб'єктів господарювання. Станом на 01.07.2026 року кількість легалізованих робочих місць (залучених неоформлених найманих працівників) становила 248 осіб, залучено ЄСВ 0,7 млн грн. Головним управлінням здійснюється постійний моніторинг загальної кількості платників, в тому числі - платників, які нараховують заробітну плату працівникам в розмірі мінімальної заробітної плати і нижче. Станом на 01.07.2026 року по суб’єктах господарювання направлені інформайційні відомості по платниках, які виплачують заробітну плату найманим працівникам менше мінімальної: до органів місцевого самоврядування – 1 227; до територіальних органів Держпраці – 3 047; органів Державної податкової служби України – 4 963. Крім того, по 14 суб'єктах господарювання на 25 осіб зменшилась чисельність працівників, які отримують заробітну плату менше законодавчо визначеного мінімуму та по 10-ти страхувальниках на 34 особи збільшилась чисельність найманих працівників. |
|  |  | 8. Проводити превентивну роботу, інформаційно-консультативні та профорієнтаційні заходи, зокрема шляхом організації виїзних консультацій на підприємства, в установи, де планується масове вивільнення працівників | Районні в місті Києві державні адміністрації, Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Ради директорів підприємств районів міста Києва, Київський міський центр зайнятості за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві | Підвищення соціального захисту працівників | Кількість проведених заходів/Кількість учасників | За інформацією Київського міського центру зайнятості відповідно до Порядку подання форми звітності № 4-ПН «Інформація про заплановане масове вивільнення працівників у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці», затвердженого наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України від 18.03.2021 № 563, упродовж І півріччя 2026 року до Київського міського центру зайнятості надійшло звітів за формою № 4-ПН від 17 підприємств на загальну чисельність 649 осіб. З метою запобігання різкому зростанню безробіття, роботодавцям, які подали звітність за формою № 4-ПН, службою зайнятості пропонуються послуги у ситуації запланованого масового вивільнення працівників шляхом залучення представників цих підприємств до участі в інформаційно-консультаційних семінарах, організації виїзних консультацій для вивільнених працівників. На виконання абзацу 3 п. 3 Порядку утворення спеціальних комісій для вжиття заходів щодо запобігання різкому зростанню безробіття під час масового вивільнення працівників, затвердженого постановою КМУ від 22.04.2013 № 305, здійснюється інформування районних в місті Києві державних адміністрацій щодо можливого масового вивільнення працівників (протягом звітного періоду направлено 18 листів). Відповідно до Порядку взаємодії Державної служби України з питань праці, виконавчих органів міських рад міст обласного значення та сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад та державної служби зайнятості, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 02.07.2014 № 437 (далі – Порядок № 437), Київським міським центром зайнятості на адресу Центрального міжрегіонального управління Держпраці надсилається інформація у терміни, передбачені Порядком № 437 (направлено 16 листів). |
| 2. | Розвиток системи професійної (професійно-технічної) освіти та підвищення кваліфікації робочої сили | 9. З метою удосконалення системи професійного навчання працівників на виробництві проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед роботодавців з цього питання. Здійснювати моніторинг стану професійного навчання кадрів на виробництві, вивчати та поширювати передовий досвід з питань професійного розвитку працівників | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві | Сприяння підвищенню професійної якості працівників | Кількість проведених інформаційно-консультаційних заходів анкетування 11 підприємств | Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з районними в місті Києві державними адміністраціями проводилось анкетування підприємств, установ та організацій міста з питання стану професійного навчання кадрів на виробництві, надавались практичні рекомендації керівникам підприємств щодо включення питань з фінансування профнавчання до колективних договорів. Вивченням стану професійного навчання кадрів на виробництві протягом січня-червня 2026 року було охоплено 11 підприємств, установ та організацій міста. На 36,4% підприємств питання професійного навчання персоналу передбачено в колективному договорі. В умовах сучасного виробництва важливу роль відіграє наставництво на етапах оволодіння працівником професійної майстерності та його входження в трудовий колектив. Підготовка в навчальних закладах носить здебільшого теоретичний характер, набуті уміння і навички недостатні ще для успішної діяльності. Тому випускники навчальних закладів стають кваліфікованими працівниками безпосередньо на робочому місці після закінчення виробничого наставництва. Так, з метою удосконалення системи професійного навчання працівників наставництво запроваджено на: Приватне акціонерне товариство "УХЛ-МАШ" (кількість охоплених працівників наставництвом 4 особи), ТОВ ТЕКСТИЛЬ-КОНТАКТ (16 осіб); ТОВ "Пролог Семікор" (7 осіб), Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень Святошинського району м. Києва» (12 осіб). |
|  |  | 10. Проводити профорієнтаційні заходи у закладах загальної середньої освіти, професійне інформування молоді із залученням засобів масової інформації для популяризації робітничих професій та руйнації гендерних стереотипів щодо вибору професій | Департамент освіти і науки | Успішне професійне самовизначен-ня молоді та громадян щодо отримання професійної освіти | Чисельність осіб, охоплених профорієнтаційними заходами 8 542 здобувача | За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою зростання престижності та популяризації робітничих професій закладами професійної (професійно-технічної) освіти проведено 506 профорієнтаційних заходів майстер-класів, презентацій сучасних матеріалів і обладнання, дні відкритих дверей «Профорієнтаційна хвиля» охоплено понад 8 542 здобувача/здобувачки освіти 8-11-х класів столичних шкіл. Для інформування населення про робітничі професії у закладах професійної (професійно-технічної) освіти опубліковано близько 36 дописів у друкованих виданнях газет і журналів, записано 11 репортажів на телебаченні, розповсюджено інфо-рекламу в маршрутних таксі, станціях столичного метрополітену, Київ-Пасажирський, закладах загальної середньої освіти, спортивних майданчиках, оприлюднено близько 25 дописів на Офіційному порталі Києва та сайті Департаменту освіти і науки, соціальних мережах Instagram, Facebook, платформах Abiturients.info, Vartua.com TikTok і YouTube, інформаційних майданчиках Education.ua, Parta.com.ua про робітничі професії та спільні заходи. |
|  |  | 11. Здійснювати моніторинг працевлаштування випускників / випускниць закладів професійної (професійно-технічної) освіти, коригувати обсяги щодо підготовки робітничих кадрів, що мають попит на ринку праці міста Києва | Департамент освіти і науки | Забезпечення ринку праці конкуренто-здатними кваліфікова-ними робітничими кадрами | Чисельність працевлаштованих випускників / випускниць закладів професійної (професійно-технічної) освіти 3 957 осіб | За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за період 2025-2026 навчального року випуск за регіональним/державним замовленням становить – 3 957 осіб; з яких працевлаштовані на підприємства, установи, організації м. Києва – 92% випускників, з яких 47% кияни. |
|  |  | 12. Здійснювати оцінювання і визнання результатів навчання осіб, здобутих шляхом неформальної чи інформальної освіти, присвоєння та/або підтвердження професійної кваліфікації на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | Департамент освіти і науки | Збільшення кількості кваліфікованої робочої сили (кваліфікова-них робітничих кадрів) | Чисельність осіб, яким присвоєно/підтвер-джено професійну кваліфікацію 49 осіб | За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на базі навчально-практичних центрів закладів професійної (професійно-технічної) освіти здійснено оцінювання осіб і визнання результатів їх навчання, здобутих шляхом неформальної або інформальної освіти для 49 осіб . |
|  |  | 13. Проводити системну профорієнтаційну роботу з різними категоріями населення, в т. ч. за допомогою сучасних електронних сервісів, з метою посилення мотивації до праці та прискорення працевлаштування | Київський міський центр зайнятості | Розширення можливостей працевлаштування | Чисельність осіб, які отримали профорієнтаційні послуги 18 067 осіб | За інформацією Київського міського центру зайнятості для посилення мотивації до пошуку роботи та прискорення працевлаштування осіб, які звертаються до служби зайнятості, фахівцями столичної служби зайнятості проводиться системна робота шляхом надання групових та адресних індивідуальних профорієнтаційних послуг. Професійна орієнтація здійснюється шляхом професійного інформування, консультування, проведення професійного відбору, професійної діагностики тощо. З метою навчання ефективним методам пошуку роботи, активізації власних зусиль до пошуку роботи безробітним надаються групові профорієнтаційні послуги, проводяться інформаційні вебінари та семінари, тренінги з техніки пошуку роботи тощо. З метою підвищення рівня охоплення профорієнтаційними послугами переважна більшість заходів проводиться в режимі онлайн. Протягом звітного періоду 18,1 тис. осіб отримали 27,4 тис. профорієнтаційних послуг, з яких 21,6 тис. профінформаційних, 5,6 тис. профконсультаційних та 0,2 тис. по профвідбору. Зокрема, отримали профорієнтаційні послуги близько 7,3 тис. осіб з числа жінок, молоді до 35 років та осіб квотних категорій, які безпосередньо звернулись до міської служби зайнятості; 1,0 тис. осіб з числа ВПО, 1 115 осіб з числа УБД та 586 осіб з інвалідністю. |
|  |  | 14. Сприяти підвищенню конкурентоспроможності громадян/громадянок на ринку праці з урахуванням його потреб шляхом: - видачі ваучерів для здійснення перепідготовки, підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації за затвердженим переліком професій та спеціальностей; - видачі сертифікатів на професійне навчання особам, які мають статус безробітного, зокрема громадянам/громадянкам з числа внутрішньо переміщених осіб, учасників/учасниць бойових дій, осіб з інвалідністю; - направлення на професійне навчання учасників/учасниць бойових дій та осіб з інвалідністю, набутою внаслідок війни (у разі продовження експерименту) | Київський міський центр зайнятості, Департамент освіти і науки | Підвищення конкуренто-спроможності населення на ринку праці | Чисельність осіб, яким видано документ для підвищення конкуренто-спроможності | За інформацією Київського міського центру зайнятості для збільшення можливостей працевлаштування та підвищення конкурентоспроможності на ринку праці державна служба зайнятості пропонує деяким категоріям громадян скористатися правом на одноразове отримання ваучера для здійснення перепідготовки, підготовки, спеціалізації та підвищення кваліфікації за професіями та спеціальностями, для навчання за якими може бути виданий ваучер (постанова КМУ № 207 від 20.03.2013). Наказом Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України від 20 січня 2026 року № 865 внесено зміни до Переліку професій, спеціальностей для навчання за якими може бути виданий ваучер. Наразі для навчання за ваучером доступний 161 професійний напрям: 100 професій та 61 спеціальність. Упродовж січня-червня 2026 року ваучери на навчання отримали 204 особи, з них 63 внутрішньо переміщених осіб, 7 осіб з числа УБД, 5 осіб з інвалідністю. Найбільш популярними спеціальностями та професіями, за якими громадяни отримали ваучер, були: «Медсестринство», «Сапер (розмінування)» «Медицина», «Психологія», «Охоронник», «Фізична терапія, ерготерапія», «Середня освіта (за предметними спеціальностями)» тощо. Інформаційні матеріали щодо можливості отримання ваучера, в тому числі щодо розширеного переліку професій та спеціальностей, для навчання за якими може бути виданий ваучер, розміщено на вебсайті Державної служби зайнятості у рубриці «Навчання» в підрубриці «Ваучер на навчання». Також службою зайнятості організовується професійне навчання зареєстрованих безробітних, у тому числі на замовлення роботодавців, для самозайнятості, провадження підприємницької діяльності тощо, шляхом видачі сертифікату на навчання (постанова КМУ від 24.03.2023 № 264). У І півріччі 2026 року Київським міським центром зайнятості укладено договори щодо професійного навчання безробітних з 12 закладами освіти м. Києва, які пропонують близько 43 напрями для організації професійного навчання, 10 серед яких - за робітничими професіями, що мають постійний попит (ознайомитись з повним переліком професій та спеціальностей, за якими здійснюється навчання безробітних громадян у поточному році, можливо на вебсайті Державної служби зайнятості в рубриці «Навчання» в підрубриці «Навчання зареєстрованих безробітних»). Також надано можливість навчатись в сучасних центрах професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості, які діють в 8 містах України та пропонують для навчання 98 ліцензованих робітничих професій та 400 програм підвищення кваліфікації. У звітному періоді проходили професійне навчання за отриманими сертифікатами 729 безробітних (з них: 144 особи з числа ВПО; 15 осіб зі статусом УБД; 47 осіб з інвалідністю; 492 особи навчались в ЦПТО ДСЗ). Найбільше безробітних проходили навчання за програмами: «Штучний інтелект: розвиток кар'єри та професійне зростання», «Курс MS Office (Word, Excel, Power Point). Excel Basic, Excel Professional», «Microsoft Excel та Googlе-таблиці з нуля до PRO», «Використання програмного забезпечення CRM», «Цифровий маркетинг: створення, наповнення та ведення сторінок соціальних мереж комерційного призначення. Продаж і просування товарів та послуг у соціальних мережах», «Водій трамвая» тощо. Продовжуєтся реалізація експериментального державного проєкту, який фінансує навчання жінок затребуваним робочим спеціальностям, де традиційно переважали чоловіки, з гарантією подальшого працевлаштування (постанова КМУ від 15.11.2024 № 1302). Протягом звітного періоду 8 жінок здійснювали перепідготовку та підготовку за професіями: водій трамвая, водій автотранспортних засобів (категорія «D»). За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у закладах професійної (професійно-технічної) освіти організовано перепідготовку, підготовку, підвищення кваліфікації 633 осіб, з них: - за короткостроковими курсами для 213 осіб з отриманням сертифікатів про професійне навчання; - професійне навчання з отриманням документу державного зразка для 115 осіб; - за підтримки 7 проєктів міжнародних фондів і організацій підготовлено 205 осіб. |
|  |  | 15. Сприяти проведенню реформування мережі закладів професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до потреб ринку праці міста Києва | Департамент освіти і науки | Підвищення ефективності управління закладами професійної (професійно-технічної) освіти | Кількість реорганізованих закладів професійної (професійно-технічної) освіти | У місті Києві функціонує 19 закладів професійної (професійно-технічної) освіти. Завершено реорганізацію Київського професійного коледжу артдизайну та затверджено статут Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж ТЕХНО-АРТ імені Бадрі Лолашвілі». Прийнято рішення Київської міської ради від 05.12.2024 № 438/10246 «Про реорганізацію Комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київського професійного коледжу будівництва і архітектури». Завершено заходи щодо реорганізації Київського професійного коледжу будівництва і архітектури та переведення здобувачів/здобувачок освіти на навчання до Київського професійного коледжу будівництва і комунального господарства, а працівники прийняті на роботу шляхом переведення з одного закладу до іншого; ліквідаційний баланс Київського професійного коледжу будівництва і архітектури в установленому порядку, подано до казначейської установи, податкового органу для закриття бюджетних рахунків та зняття з обліку юридичної особи як платника податків, зборів, обов’язкових платежів. За результатами проведення заходів податкового контролю буде здійснено державну реєстрацію припинення юридичних осіб в установленому порядку. |
|  |  | 16. Забезпечити формування регіонального замовлення на підготовку здобувачів фахової передвищої освіти та вищої освіти, зокрема медичних кадрів, з урахуванням потреби ринку праці міста Києва | Департамент освіти і науки | Забезпечення ринку праці конкуренто-здатними фахівцями, науковими та науково-педагогічними кадрами | Чисельність осіб, прийнятих за регіональним замовленням 4 523 особи | За інформацією Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 20.02.2026 № 152 «Про затвердження регіонального замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів за кошти бюджету міста Києва на 2026 рік» затверджено регіональне замовлення на підготовку робітничих кадрів (4 523 особи) у закладах професійної освіти, фінансування яких здійснюється за кошти бюджету міста Києва на 2026 рік. |
|  |  | 17. Сприяти реалізації профорієнтаційних заходів для молоді з метою успішної самореалізації на ринку праці: 17.1. Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто» (лекції, тренінги, практичні роботи, брифінги, нетворкінги). 17.2. Організація проведення Днів кар’єри у закладах вищої освіти (лекції, нетворкінги, практичні курси, брифінги, ярмарки вакансій). 17.3. Проведення акції, спрямованої на підвищення рівня працевлаштування молоді «Як стати кандидатом мрії». | Департамент молоді та спорту, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | Чисельність осіб, залучених до профорієнтаційних заходів для молоді залучено 150 осіб | За інформацією Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно Календарного плану Київського молодіжного центру заходи заплановані на ІІ-IV квартали 2026 року. - 16.05.2026 року проведено Інформаційно просвітницьку акцію «Дні кар’єри». - Проведення загальноміської молодіжної акції «ПрофМісто» заплановане у ІІІ- IV кварталі 2026 року. - Проведення інформаційно-просвітницький інтенсив «Як стати кандидатом мрії» заплановане у ІІІ- IV кварталі 2026 року. |
| 3. | Забезпечення інноваційного розвитку послуг на ринку праці та підвищення обізнаності населення про можливості на ринку праці | 18. Сприяти розширенню взаємодії стейкхолдерів у сфері зайнятості з метою покращення ситуації на ринку праці міста Києва | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві, Спільного представницького органу профспілок та об’єднань профспілок м. Києва, Рада директорів підприємств, установ та організацій м. Києва, Ради директорів підприємств районів міста Києва | Активізація соціального діалогу у сфері зайнятості населення | Кількість проведених спільних заходів 1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення 248 заходів (КМЦЗ) | З метою вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо розвитку трудового потенціалу в місті Києві, формування активної політики сприяння зайнятості населення на міському ринку праці здійснює діяльність Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, створений на тристоронній основі. Організаційне забезпечення діяльності Координаційного комітету здійснює Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). На засіданні Координаційного комітету сприяння зайнятості населення 12 березня 2025 року обговорені актуальні питання регулювання столичного ринку праці: про ситуацію на ринку праці міста Києва та діяльність столичної служби зайнятості; про розгляд питання щодо встановлення тривалості компенсації витрат роботодавцям на оплату праці працевлаштованих безробітних громадян – внутрішньо переміщених осіб. За інформацією Київського міського центру зайнятості з метою адаптації шукачів роботи до умов сучасного ринку праці та підвищення їх кваліфікаційної привабливості служба зайнятості удосконалює співпрацю з усіма стейкхолдерами у сфері зайнятості - роботодавцями, освітніми закладами, суб’єктами господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні, громадськими організаціями тощо. Для оперативного задоволення кадрових потреб роботодавців фахівці столичної служби зайнятості застосовують широкий спектр безоплатних послуг: підбір персоналу на засадах рекрутингу; організація співбесід роботодавців з претендентами на робочі місця; проведення інформаційноконсультаційних та інформаційно-масових заходів тощо. Упродовж І півріччя 2026 року загалом організовано 248 інформаційно-масових заходів, де взяли участь 618 суб’єктів господарювання та 11,7 тис. громадян. Зокрема організовано та проведено: 4 круглі столи; 92 семінари для роботодавців за участю 500 суб’єктів господарювання; 43 міні-ярмарки вакансій, до участі в яких залучено 87 роботодавців та 2,1 тис. безробітних; 58 групових консультацій, у т. ч. із залученням соціальних партнерів, для 1,1 тис. осіб різних цільових аудиторій (безробітні та шукачі роботи, викладачі й студенти навчальних закладів, працівники столичних підприємств, організацій, установ, громадські та благодійні організації тощо). Залучено до співпраці близько 2,9 тис. роботодавців, які повідомили про наявність 10,0 тис. вакансій. Укомплектовано понад 2,0 тис. вакансій на 937 підприємствах, зокрема: Відокремлений підрозділ комунального підприємства Київпастранс «Служба колії», Галузевий державний архів МОУ, Державна установа «Центр інфраструктури та технологій» МВС України, ПП «Будпостач», ТОВ «Епіцентр К», Державне некомерційне підприємство «Національний інститут раку», Головне управління Пенсійного фонду України в м. Києві, ТОВ «Київський БКК», трамвайні та тролейбусні депо, автобусні парки КП «Київпастранс», керуючі компанії з обслуговування житлового фонду районів міста, зокрема Оболонського, Солом’янського та Святошинського, лікарні міста, заклади дошкільної освіти та інші. Упродовж І півріччя 2026 року на запрошення КП «Київський метрополітен» міська служба зайнятості долучалась до проведення ярмарків вакансій, які відбулись на території метрополітену (станції метро «Хрещатик», «Позняки», «Дарниця», «Вокзальна»). Мета заходів – інформування населення про роботу в метрополітені та наявні вакансії підприємства. Фахівцями міської служби зайнятості проведено 4 круглі столи із залученням представників 30 підприємств, організацій, установ міста Києва з метою популяризації програм сприяння зайнятості населення та державної програми підтримки бізнесу «Точка опори». У квітні столичною службою зайнятості на території Центрального вокзалу станції «Київ-Пасажирський» був організований та проведений масовий захід – ярмарок вакансій «Кар’єрний експрес можливостей – наступна зупинка: твоя нова робота!». Мета заходу - створення ефективних майданчиків для прямого спілкування між шукачами роботи та роботодавцями, ознайомлення молоді з послугами служби зайнятості, допомога в виборі майбутньої професії. У заході взяли участь представники столичних роботодавців (Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства України, Філія «Вокзальна компанія» АТ «Українська залізниця», АТ «НАЕК «Енергоатом», ТОВ «Оператор ГТС України», ТОВ «Епіцентр К», АТ «Ощадбанк» тощо), соціальних партнерів (БФ «Рокада», БФ «Українські сестри», БФ «Карітас-Київ») та учбових закладів міста Києва (Київський професійний коледж мистецтва та технологій сервісу, Київське вище професійне училище водного транспорту, Інститут реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку «Архітектура Стійкості» КНУБА). Захід зібрав понад 2,0 тис. відвідувачів. У травні на запрошення Київського національного університету будівництва та архітектури представники міської служби зайнятості взяли участь у форумі роботодавців «КНУБА Expo 2026». Служба зайнятості представила актуальні вакансії в будівельному секторі, програми професійного навчання та гранти для тих, хто планує розвивати власну справу. Саме такі зустрічі допомагають учасникам ринку праці міста Києва бути в одному ритмі з бізнесом і формувати для молоді сучасну професійну траєкторію. На території Національного комплексу «Експоцентр України» (ВДНГ) вдруге відбувся «Фестиваль кар’єри». Захід було організовано за активної участі Державної служби зайнятості. Представниками Київського МЦЗ на фестивалі було проведено 155 профорієнтаційних тестувань і складено десятки резюме; надано майже 2,0 тис консультацій; був проведений воркшоп «Мотивація. Точка відліку», в якому взяли участь викладачі та студенти Київського фахового коледжу прикладних наук. Учасники заходу отримали практичні інструменти для формування власної мотивації, поради щодо визначення цілей та шляхів їх досягнення. Також у травні представники міської служби зайнятості взяли участь у Міському форумі PRO: Київ5: «Київ 2030: Людський капітал, інновації та європейський вектор розвитку». Основні питання, які обговорювалися на форумі, - розвиток людського капіталу та нові можливості для молоді; інновації, технології та цифрові рішення для міста; європейські підходи до розвитку столиці. Забезпечено співпрацю (у т. ч. на підставі укладених меморандумів та угод) з навчальними закладами, соціальними партнерами, громадськими та благодійними організаціями, які створені для надання допомоги внутрішньо переміщеним особам, особам, які постраждали внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів, ветеранам тощо (БО БФ «Я - Маріуполь», БО «Українські сестри», МБФ «Українська фундація громадського здоров’я», Маріупольським державним університетом, БФ «Деполь Україна», ГО «Донбас СОС», БО БФ «Право на захист», Центром допомоги врятованим в м. Києві, «БФ «РОКАДА», БО «Всеукраїнський благодійний фонд «Горєніє», Київським міським центром соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд», ГО «Асоціація сприяння фізичній реабілітації осіб з інвалідністю «Звитяга Нескорених», ГО «Федерація стронгмену України», ГО «Українська федерація спорту ветеранів війни», Київ Мілітарі Хаб, Медичним реабілітаційним центром МВС України «Пуща Водиця», Громадська організація «Бажаючі допомогти», Благодійна організація «Благодійний фонд» «Карітас-Спес-Київ», ГО «Об’єднання учасників бойових дій «Український ветеранський корпус», Радою ветеранів Голосіївського району міста Києва та ін.). В частині співпраці служби зайнятості та суб’єктів господарювання, які надають послуги з посередництва у працевлаштуванні та суб’єктів господарювання, які здійснюють наймання працівників для подальшого виконання ними роботи в Україні у інших роботодавців з початку звітного періоду проведено 8 спільних заходів, надано понад 548 консультацій. |
|  |  | 19. Забезпечувати надання якісних послуг шукачам роботи та роботодавцям із використанням сучасних електронних сервісів в роботі служби зайнятості міста Києва | Київський міський центр зайнятості | Забезпечення оперативного реагування на виклики на ринку праці | Чисельність осіб, працевлаштованих за сприянням служби зайнятості; Кількість роботодавців, які надали інформацію про вільні робочі місця (вакантні посади) 3 806 осіб 2 856 роботодавців | З метою надання сучасних та якісних послуг шукачам роботи та роботодавцям службою зайнятості постійно удосконалюються існуючі та застосовуються нові підходи в роботі, запроваджуються нові електронні сервіси. Для розширення доступу до послуг служби зайнятості здійснено можливість реєстрації безробітних із застосуванням кваліфікованого електронного підпису через Портал «Дія» або через електронний кабінет шукача роботи на сайті Державного центру зайнятості www.dcz.gov.ua; та через мобільний додаток «Дія», якщо особа перебуває на окупованих територіях або на територіях, де ведуться бойові дії. Для забезпечення індивідуального підходу до кожного клієнта служби зайнятості, якісного надання послуг із планування кар’єри з урахуванням потреб роботодавців та можливостей шукачів роботи продовжує функціонувати інститут кар’єрного радника, завдяки роботі яких забезпечено роботою 3,8 тис. осіб. Рівень працевлаштування незайнятих громадян у січні-червні 2026 року склав 38,1%, що на 3,3 в. п. вище, ніж у відповідному періоді торік (34,5%). Для оптимізації процесу пошуку легальної роботи продовжує функціонувати Єдиний портал вакансій, який містить вакансії Державної служби зайнятості та провідних українських сайтів з пошуку роботи (Work.ua, robota.ua та ін.). Функціонал порталу дозволяє знайти інформацію про вакансію відповідно до регіону, галузі, професії та очікуваного рівня зарплат. Єдина база вакансій оновлюється в режимі реального часу, діє зручний пошук по категоріям: є пропозиції в держсекторі, для ветеранів і ветеранок, пропозиції з житлом для внутрішньо переміщених осіб, в силах оборони. Для підвищення якості та рівня комунікації з клієнтами служби зайнятості на вебсайті державної служби зайнятості www.dcz.gov.ua функціонують електронні кабінети – для шукачів роботи та роботодавців. Працює сервіс «Єдине вікно послуг», що об’єднав партнерів служби зайнятості з ВПО, ветеранами та ветеранками, людьми з інвалідністю. Серед послуг у сервісі є-Підприємець на Порталі «Дія» для роботодавців реалізовано можливість подання звіту за формою 3-ПН про наявність вакансій. Також реалізовано можливість подання через Портал «Дія» заяви на отримання компенсації вартості облаштування робочого місця для особи з інвалідністю (постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.2023 № 893) та витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні (постанова КМУ від 20.03.2022 № 331). Для якісного підбору персоналу для роботодавців шляхом застосування сучасних підходів до укомплектування вакансій на засадах рекрутингу фахівцями служби зайнятості здійснюється індивідуальний пошук та добір персоналу відповідно до заявлених роботодавцями вимог, ознайомлення з базою резюме шукачів роботи, сприяння у проведені співбесід із претендентами на вакансії, розміщення за бажанням клієнта інформації про вакансії на Інтернет ресурсах тощо. Загалом з початку 2026 року столична служба зайнятості співпрацювала з 2,9 тис. роботодавців міста Києва. Загальноміська база вакансій містила інформацію про 10,0 тис. вільних робочих місць та вакантних посад. Укомплектовано 2,0 тис. вакансій. |
|  |  | 20. Здійснювати комплексне вивчення стану ринку праці в місті Києві. Проблемні питання щодо стану ринку праці столиці, та можливі шляхи їх вирішення розглядати щопівроку на засіданнях Координаційного комітету сприяння зайнятості населення | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Київський міський центр зайнятості | Інформування громадськості про стан справ на ринку праці | Кількість проведених заходів 1 засідання Координаційного комітету сприяння зайнятості населення | З метою вироблення консолідованої позиції сторін соціального діалогу щодо розвитку трудового потенціалу в місті Києві, формування активної політики сприяння зайнятості населення на міському ринку праці здійснює діяльність Координаційний комітет сприяння зайнятості населення, створений на тристоронній основі. Організаційне забезпечення діяльності Координаційного комітету здійснює Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). На засіданні Координаційного комітету сприяння зайнятості населення 13 березня 2026 року затверджено План роботи Координаційного комітету сприяння зайнятості населення на 2026 рік. Також було обговорено питання щодо стану справ на столичному ринку праці та діяльності столичної служби зайнятості. Зазначено, що у 2024 році ринок праці міста Києва продовжував адаптуватись до викликів, спричинених війною та її наслідками. Завдяки спільній та узгодженій роботі з реалізації у 2024 році Плану заходів щодо поліпшення ситуації у сфері зайнятості населення в місті Києві на 2023-2024 роки, стан справ на столичному ринку праці залишався контрольованим та стабільним, а також спостерігались певні позитивні зрушення, зокрема: - поступове відновлення та пристосування бізнесу до роботи в умовах воєнного стану та як наслідок збільшення попиту роботодавців на робочу силу; - зменшення кількості вивільнених працівників; - скорочення обсягів безробіття та зростання середньої заробітної плати тощо. Наголошено, що однією з основних актуальних проблем на столичному ринку праці залишається професійно-кваліфікаційний дисбаланс між попитом та пропозицією робочої сили, який обумовлений певним дефіцитом кадрів, недостатнім рівнем кваліфікації робочої сили, в якій є потреба серед роботодавців міста. Також заслухано інформацію Київського міського центру зайнятості про реалізацію у 2024 році активних програм сприяння зайнятості, які направлені на підтримку безробітних та столичних роботодавців. На засіданні підтримано пропозицію Київського міського центру зайнятості щодо встановлення тривалості компенсації витрат окремим роботодавцям на оплату праці працевлаштованих безробітних громадян з числа внутрішньо переміщених осіб терміном на 12 календарних місяців. Представники міської служби зайнятості постійно беруть участь у засіданнях Координаційного комітету. За результатами засідання Координаційний комітет прийняв узгоджені рішення, направлені на усунення проблемних питань та подальший розвиток сфери зайнятості населення. |
| 4. | Забезпечення розвитку інклюзивного ринку праці. Сприяння безбар’єрності на ринку праці | 21. Сприяти зайнятості осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, в тому числі із забезпеченням індивідуального супроводу | Київський міський центр зайнятості | Забезпечення соціального захисту осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлашту-ванню | Чисельність працевлаштованих осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню 636 осіб | За інформацією Київського міського центру зайнятості з метою повернення громадян, які недостатньо конкурентоспроможні на ринку праці до продуктивної зайнятості, їм надається широкий спектр адресних соціальних послуг, а саме: пошук та підбір підходящої роботи; залучення до професійного навчання; надання профорієнтаційних послуг; залучення до громадських та інших робіт тимчасового характеру тощо. З метою сприяння успішній адаптації та для досягнення максимального терміну закріплення на робочому місці окремих категорій безробітних, за письмовою згодою громадян здійснюється їх індивідуальний супровід. Упродовж січня-червня 2026 року отримували послуги 2,3 тис. осіб, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню, з них мали статус безробітного 2,0 тис. осіб. Проходили професійну підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації 174 особи, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню; отримали профорієнтаційні послуги 1,9 тис. осіб; забезпечено роботою 636 осіб зазначеної категорії. Відповідно до Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 124 (далі – Порядок), регламентовано умови, механізм виплати роботодавцю компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних, зазначених у статтях 26, 261 та частині четвертій статті 29 Закону України «Про зайнятість населення». Відповідно до п. 4 Порядку роботодавець, що працевлаштовує за направленням центру зайнятості особу, яка перебуває у статусі безробітного понад 6 місяців, або особу, яка перебуває у статусі безробітного понад 1 місяць та належить до категорії громадян, що мають додаткові гарантії при працевлаштуванні, має право на отримання компенсації фактичних витрат у розмірі єдиного внеску, але не більше 2-х розмірів мінімального єдиного внеску. Відповідно до п. 5 Порядку за працевлаштування строком не менше ніж на один рік осіб, які перебувають у статусі зареєстрованого безробітного понад 1 місяць і належать до таких категорій: особи з інвалідністю, учасники бойових дій, особи, яким до настання права на пенсію за віком залишилося не більше 5 років, роботодавець має право на отримання компенсації 50% фактичних витрат на оплату праці, але не більше розміру мінімальної заробітної плати. Постановою КМУ від 07.01.2026 № 40 до п. 5 Порядку в частині, що стосується учасників бойових дій, внесено зміни. Роботодавець, що працевлаштовує за направленням центру зайнятості учасника бойових дій, який перебуває у статусі безробітного понад 1 місяць, має право на отримання компенсації 100% фактичних витрат на оплату праці, але не більше ніж 1,5 розміру мінімальної заробітної плати. Протягом звітного періоду прийнято 32 рішення про надання роботодавцям відповідних компенсацій за працевлаштування безробітних з числа вищезазначених категорій. |
|  |  | 22. Забезпечити надання профорієнтаційних послуг та проведення професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації осіб з інвалідністю з метою прискорення адаптації їх до умов ринку праці та професійної інтеграції у суспільство | Київський міський центр зайнятості, Київське міське відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, Департамент соціальної та ветеранської політики, Київський міський центр соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд», районні в місті Києві державні адміністрації | Забезпечення соціального захисту осіб з інвалідністю | Чисельність осіб з інвалідністю, які отримали профорієнтаційні послуги 621 особа | За інформацією Київського міського центру зайнятості для створення безбар’єрного простору для всіх громадян, у тому числі для людей з інвалідністю, столична служба зайнятості постійно працює над розширенням та підвищенням якості послуг. З метою прискорення адаптації осіб з інвалідністю на ринку праці значна увага приділяється професійній реабілітації, зокрема наданню адресних профінформаційних та профконсультаційних послуг. Особи з інвалідністю залучаються до участі у різноманітних профорієнтаційних заходах, таких як семінари, вебінари, тренінги, групові профконсультації тощо. Загалом 621 особа з інвалідністю отримала 1,7 тис. профорієнтаційних послуг. Протягом січня-червня 2026 року послугами столичної служби зайнятості скористалися 687 осіб з інвалідністю, з них 642 - мали статус безробітного. Проходили професійне навчання за виданими сертифікатами 47 осіб зазначеної категорії. Люди з інвалідністю підвищували кваліфікацію за такими програмами та професіями: «Курс MS Office (Word, Excel, Power Point). Excel Basic, Excel Professional», «Штучний інтелект: розвиток кар’єри та професійне зростання», «Microsoft Excel та Googlе-таблиці з нуля до PRO», «Цифровий маркетинг: створення, наповнення та ведення сторінок соціальних мереж комерційного призначення. Продаж і просування товарів та послуг у соціальних мережах» тощо. Для підвищення конкурентоспроможності на ринку праці отримали ваучер 5 осіб з інвалідністю за спеціальностями: «Психологія», «Медсестринство», «Медицина». Для розширення доступу до послуг служби зайнятості працює сервіс «Єдине вікно послуг», який об’єднав партнерів служби зайнятості – це неурядові організації, які надають послуги для ВПО, ветеранів та ветеранок, осіб з інвалідністю. За інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до Положення про Київський міський центр соціальної, психологічної, професійної та трудової реабілітації «Аскольд» (далі – Центр) у новій редакції (далі – Положення), затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.05.2026 № 635/11102 Центр є комунальною реабілітаціною установою соціальної сфери та забезпечує проведення комплексу реабілітаційних заходів з професійної та трудової реабілітації. В Центрі здійснюється робота з проведення заходів, зокрема: з професійної реабілітації, професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах. В рамках професійної та трудової реабілітації розроблено та проведено низку курсів: - «Гід по навчальним закладам м. Києва». Це знайомство з навчальними закладами м. Києва, надання інформації про професії, які можна отримати в цих закладах та інформаційні заходи щодо можливості навчання. - «Профінформування. Гардероб професій». Це напрямок щодо знайомства з різними професіями. Переваги та недоліки в роботі за окремими професіями, навички, умови роботи, обов’язки, діапазон зарплат, актуальність професії. - «Профорієнтаційний тренінг». Це допомога в написанні резюме, підготовка до співбесіди. Що врахувати при виборі професії, як краще обговорити заробітну плату на співбесіді, які документи необхідні при оформленні на роботу, надання інформації про ознаки шахрайства при пошуку роботи та як захиститися від шахраїв та ін. Проводились проводяться практичні заняття з пошуку роботи шляхом розміщення резюме, спілкування з потенційними роботодавцями, моніторинг ресурсів роботодавців. Допомога та практичне сприяння працевлаштуванню відвідувачів Центру (наприклад до мережі ресторанів швидкого харчування Мак Дональдз та «KFC»). -«Кулінарія», «Рукоділля» як навчання основним навичкам, що може дати додаткове джерело доходу. - «3D модулювання та друк» Це допомога в набутті навичок в роботі з 3D технікою (3D сканер, 3D принтер) Робота з матеріалами для 3D друку. Підготовка цифрових моделей. Безпосередній друк. - «Цифрова грамотність». В рамках роботи цифрової освіти для відвідувачів Центру проводяться консультації з цифрової грамотності, навчання користуванням комп’ютерною технікою та різноманітними гаджетами. Опанування знань та набуття відповідних навичок шляхом освоєння освітніх серіалів на національній онлайн платформі з цифрової грамотності «Дія. Цифрова освіта». У співпраці з відділенням психологічної реабілітації проводиться діагностика з професійної спрямованості для визначення професійних інтересів людини, визначення рівня комунікативності, здатності до командної роботи, вивчення професійно важливих рис характеру та ін. Відповідно до виявлених потреб, для покращення якості життя, для самореалізації та соціальної інтеграції в суспільство після служби, проведено курс для ветеранів та членів їх сімей щодо відкриття та розвитку власної справи «Київська академія підприємництва», який створений за ініціативи заступниці голови КМДА Марини Хонди. Метою курсу є інформаційна підтримка для розвитку свого бізнесу (від інструкцій заснування власної справи, прав, обов’язків і відповідальності підприємця до порад з бухгалтерської звітності, грантової підтримки від держави, маркетингу продукції та управління командою). Працівники Центру долучилися до проведення заходу «Повір у себе» для людей з інвалідністю, які звернулися до Центру зайнятості з метою пошуку роботи, надання консультаційної підтримки. Під час заходу презентовано напрямки діяльності Центру. |
|  |  | 23. Сприяти працевлаштуванню осіб з інвалідністю, в тому числі шляхом компенсації роботодавцям витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю | Київський міський центр зайнятості, Київське міське відділення Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, районні в місті Києві державні адміністрації | Зменшення безробіття серед осіб з інвалідністю | Чисельність працевлаштованих осіб з інвалідністю Кількість роботодавців, які отримали компенсацію витрат за облаштування робочих місць працевлаштованих осіб з інвалідністю працевлаштовано 176 осіб з інвалідністю 4 суб’єкти господарювання отримали компенсацію за облаштування 4 робочих місць для осіб з інвалідністю | За інформацією Київського міського центру зайнятості з метою сприяння інтеграції осіб з інвалідністю у суспільство та повернення їх до активної трудової діяльності практикується інклюзивний підхід до процесу підбору роботи. Особи з інвалідністю мають можливість підібрати роботу, ознайомитися з вакансіями, які подали роботодавці для працевлаштування зазначеної категорії громадян, індивідуальної програми реабілітації, особистих нахилів та здібностей. За сприяння міської служби зайнятості працевлаштовано 176 осіб з інвалідністю. З метою створення доступних умов праці діє програма з надання роботодавцям компенсації фактичних витрат за облаштування робочих місць для людей з інвалідністю I або II групи (постанова КМУ від 22.08.2023 № 893 зі змінами). Компенсація надається заявникам, які з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 21 лютого 2025 № 273 “Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 серпня 2023 № 893” виконали одну з таких умов: - облаштували робоче місце для працевлаштованої особи з інвалідністю I або II групи; - облаштували робоче місце для працівника, який вийшов на роботу у зв’язку із звільненням з військової служби у запас/відставку на збережене місце роботи і який є особою з інвалідністю; - облаштували власне місце провадження діяльності - якщо заявником є особа з інвалідністю, яка розпочала або після звільнення з військової служби у запас/відставку продовжила свою діяльність як фізична особа - підприємець або фізична особа, яка провадить незалежну професійну діяльність. Протягом звітного періоду виплачена компенсація за облаштування 4 робочих місць. |
|  |  | 24. Сприяти зайнятості шукачів роботи та зареєстрованих безробітних із числа внутрішньо переміщених осіб із застосуванням комплексу заходів, передбачених законодавством про зайнятість населення | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Київський міський центр зайнятості, районні в місті Києві державні адміністрації | Забезпечення соціального захисту внутрішньо переміщених осіб | Чисельність внутрішньо переміщених осіб, які отримали послуги служби зайнятості 1 892 особи | За інформацією Київського міського центру зайнятості одним із пріоритетних напрямів діяльності служби зайнятості є сприяння зайнятості шукачів роботи та зареєстрованих безробітних з числа внутрішньо переміщених осіб. Служба зайнятості пропонує низку сервісів та послуг: пошук та підбір підходящої роботи, професійне навчання за виданими сертифікатами, отримання ваучера на навчання, участь у грантових програмах для створення або розвитку власного бізнесу, компенсаційні програми підтримки роботодавців, які працевлаштовують ВПО. Протягом січня-червня 2026 року в структурних підрозділах Київського міського центру зайнятості отримували послуги 1,9 тис. внутрішньо переміщених осіб, з них 1,1 тис. осіб мали статус безробітного. Охоплено профорієнтаційними послугами 1,5 осіб зі статусом ВПО; проведено 20 профорієнтаційних семінарів, в яких взяли участь 216 осіб. Забезпечено роботою за сприяння служби зайнятості 488 внутрішньо переміщених осіб. Ваучер на навчання отримали 63 особи з числа ВПО за такими спеціальностями та професіями: «Психологія», «Медицина», «Медсестринство», «Фізична терапія, ерготерапія», «Сапер (розмінування)», «Охоронник». У поточному році продовжується реалізація грантових програм для започаткування або розвитку власного бізнесу «Власна справа» і «Грант для ветеранів та їх подружжя» в рамках урядового проєкту єРобота (відповідно до Порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та Порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей, які затверджені постановою КМУ № 738 від 21.06.2022). З початку 2026 року позитивні рішення на отримання мікрогранту прийняті для 76 заявників з числа ВПО, надання гранту - для 11 заявників з числа ВПО. З метою підвищення конкурентоспроможності на ринку праці та прискорення працевлаштування ВПО міською службою зайнятості проводяться виїзні заходи з громадськими та благодійними організаціями, які опікуються питаннями ВПО. Так, на запрошення Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я» для відвідувачів цієї організації фахівцем столичної служби зайнятості був проведений профорієнтаційний захід. Мета – ознайомлення із сучасним комплексом соціальних послуг служби зайнятості. Для жінок з числа ВПО, які звертаються до центру підтримки «Я-Маріуполь», в рамках реалізації проєкту «Участь жінок на ринку праці: персоналізовані та гендерно орієнтовані послуги з працевлаштування» фахівцем столичної служби зайнятості був проведений гейміфікований тренінг «Кар'єрний поворот». Мета заходу - формування комплексного уявлення жінок про сучасний ринок праці та кар’єрні альтернативи. Для координації зусиль у питаннях працевлаштування ВПО, інформування про можливості професійного навчання, державні програми тощо спеціалістами міської служби зайнятості проводилися профконсультаційні групові заходи для представників та відвідувачів БФ «Омріяна країна», БФ «Право на захист», волонтерської спілки «Поруч». Київським міським центром зайнятості укладено меморандуми про партнерство та співпрацю Товариством Червоного Хреста України, Деснянською районною організацією товариства Червоного Хреста України в м. Києві, ГО «Донбас СОС», ГО «Інноваційні соціальні рішення» (проєкт «Вона ХАБ»), БФ «Право на захист», ГО «КримSOS», БО «БФ «Рокада», БО «БФ «Право на захист», Громадська організація «Бажаючі допомогти» тощо. Для інформування якомога більшої кількості осіб про послуги служби зайнятості Київський МЦЗ тісно співпрацює з Міжнародною організацією з міграції МОМ, БФ «Лідери змін», ГО «Центр зайнятості вільних людей», ГО «Воля, Перемога, Об’єднання України», VCENTRI HUB Оболонського району м. Києва та іншими. |
|  |  | 25. Сприяти реалізації програм компенсацій витрат роботодавцям, спрямованих на працевлаштування осіб з числа внутрішньо переміщених осіб | Київський міський центр зайнятості | Стимулюван-ня зайнятості осіб з числа ВПО та підвищення рівня зацікавленості роботодавців щодо їх працевлашту-вання | Чисельність осіб з числа ВПО, забезпечених зайнятістю 572 особи з числа ВПО забезпечені зайнятістю з наданням компенсацій роботодавцям | За інформацією Київського міського центру зайнятості міська служба зайнятості сприяє реалізації програм компенсації витрат роботодавцям, спрямованих на працевлаштування осіб з числа внутрішньо переміщених осіб. Так, у поточному році продовжується реалізація програми Уряду України, розробленої для підтримки внутрішньо переміщених осіб внаслідок війни (Порядок надання роботодавцю компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування внутрішньо переміщених осіб внаслідок проведення бойових дій під час воєнного стану в Україні затверджено постановою КМУ від 20.03.2022 № 331 зі змінами). З початку 2026 року 171 роботодавець отримав компенсацію витрат на оплату праці за працевлаштування 572 внутрішньо переміщених осіб. Також служба зайнятості пропонує роботодавцям компенсації витрат на оплату праці за працевлаштування зареєстрованих безробітних з числа ВПО відповідно до статті 241 Закону України «Про зайнятість населення» та Порядку здійснення заходів сприяння зайнятості, повернення коштів, спрямованих на фінансування таких заходів, у разі порушення гарантій зайнятості для внутрішньо переміщених осіб (постанова КМУ від 08.09.2015 № 696). З компенсацією роботодавцю витрат на оплату праці працевлаштовано 74 безробітних з числа ВПО. |
|  |  | 26. Сприяти зайнятості громадян з числа учасників / учасниць бойових дій із застосуванням комплексу заходів, передбачених законодавством про зайнятість населення | Департамент промисловості та розвитку підприємництва, Департамент соціальної та ветеранської політики, Київський міський центр зайнятості, Комунальна бюджетна установа «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «КИЇВ МІЛІТАРІ ХАБ», Київський міський центр соціальних служб, районні в місті Києві державні адміністрації | Забезпечення соціального захисту учасників / учасниць бойових дій | Чисельність учасників / учасниць бойових дій, які отримали послуги 275 осіб | За інформацією Київського міського центру зайнятості сприяння зайнятості учасникам бойових дій є одним із пріоритетних напрямів роботи столичної служби зайнятості. Сприяння зайнятості учасникам бойових дій є одним із пріоритетних напрямів роботи столичної служби зайнятості. Служба зайнятості пропонує ветеранам та ветеранкам підбір роботи та сприяння у працевлаштуванні, підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації, інформаційні, консультаційні послуги та професійну орієнтацію, надання ваучерів на навчання тощо. Протягом січня-червня 2026 року отримали послуги столичної служби зайнятості 275 учасників бойових дій, з них мали статус безробітного 255 осіб. Загалом 1,1 тис. ветеранів та ветеранок отримали профорієнтаційні послуги, з них 0,2 тис. осіб з числа УБД, які безпосередньо звернулися до служби зайнятості, та 0,9 тис. осіб – на виїзних заходах. Забезпечено роботою за сприяння служби зайнятості 63 особи з числа УБД, в тому числі 6 – працевлаштовано з виплатою роботодавцю компенсації на оплату праці (постанова Кабінету Міністрів України від 10.02.2023 № 124); проходили професійне навчання за виданими сертифікатами 15 осіб з числа УБД; ваучер на навчання отримали 7 осіб за спеціальностями та професіями: «Медицина», «Сапер (розмінування)», «Водій автотранспортних засобів». Для підвищення ефективності працевлаштування УБД, реалізації державної політики у сфері зайнятості, столична служба зайнятості тісно співпрацює з соціальними партнерами. Так, фахівці міської служби зайнятості проводили профконсультаційні заходи для ветеранів, учасників бойових дій, які перебувають на реабілітації та лікуванні в різних медичних закладах міста Києва (у Медичному реабілітаційному центрі МВС «Пуща-Водиця», КНП «Медичний центр реабілітації та паліативної допомоги», державному закладі «Центр психічного здоров’я та реабілітації ветеранів «Лісова поляна» МОЗ України»). Також були проведені презентації послуг служби зайнятості для осіб з числа УБД, які проходили реабілітацію в КНП «Київська міська клінічна лікарня № 8», КНП «Київська міська клінічна лікарня № 1», КНП «Київська міська клінічна лікарня швидкої допомоги». Упродовж І півріччя фахівцями столичної служби зайнятості проводились профінформаційні заходи в Київ Мілітарі Хаб, Інституті реінтеграції, реабілітації та професійного розвитку ветеранів «Архітектура Стійкості», реабілітаційному центрі БФ «Титанові» тощо. Мета – ознайомлення учасників з послугами та електронними сервісами служби зайнятості, програмами навчання, умовами отримання грантів для ветеранів та членів їх сімей. Загалом було проведено 36 заходів із залученням 523 осіб. За інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики виконачого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у постійній співпраці з Київським міським центром зайнятості та партнерами Комунальною бюджетною установою «Київський міський центр комплексної підтримки учасників бойових дій «Київ Мілітарі Хаб» здійснюються заходи по сприянню адаптації до мирного життя громадян з числа учасників бойових дій шляхом допомоги у пошуку роботи, забезпечення можливості для їх професійної перепідготовки та підвищення кваліфікації відповідно до потреб ринку праці та вимог роботодавців. Надано 510 консультативних послуг з працевлаштування, перекваліфікації, набуття освіти, освітніх курсів та участі у грантових програмах ветеранам та ветеранкам. Працевлаштовано 241 особу. На постійній основі у співпраці з Київським міським центром зайнятості впроваджено семінари-тренінги протягом звітного періоду проведено 40 заходів. Організовано та проведено 5 круглих столів за участі представників ветеранських громадських організацій, ветеранського бізнесу, державних установ, а також активних ветеранів і ветеранок. З метою підтримки ветеранського підприємництва, відповідно до рішення сесії Київради від 09.10.2025 № 119/10585 опрацьовано понад 80 пропозицій щодо надання мікрогрантів для розвитку бізнесу представників ветернаської спільноти та членів їх родин. Комісією розглянуто 36 бізнес-планів, з яких 34 отримали позитивне рішення. З метою методичної допомоги Захисникам/ Захисницям, членам їх родин, які готували пакети документів на отримання фінансової підтримки проведено 6 групових семінарів. На сторінках «Київ Мілітарі Хаб» у соціальних мережах та на Порталі Послуг розміщено вакансії для ветеранів та ветеранок у сфері надання послуг (автосервісу, СТО), охоронна сфера, програмування та інженерія (оборонно-промисловий комплекс),у сфері безпілотних систем. Поширено інформацію про набір на 2 короткострокові безкоштовні курси “Електрик” від Профспілки будівельників України за сприяння Міжнародної організації праці, 50 осіб пройшли навчання за рекомендацією КМХ. Поширено інформацію щодо навчання з питань перекваліфікації спільно з KSE ProfTech. За рекомендацією КМХ було направлено 19 осіб. Проведено тренінг-інтенсив спільно з КП Гіоц щодо запровадження міських цифрових онлайн-сервісів на Порталі Захисників, де учасниками стали 45 осіб. Проведено Ярмарок «Кваліфікація майбутнього». 28 Вищих навчальних закладів взяли участь у ярмарку та близько 300 осіб відвідали захід. Проведено робочу зустріч з ГО «Трудові ініціативи», де було обговорено майбутню співпрацю та надання безкоштовної юридичної допомоги для ветеранів та ветеранок на етапі їх працевлаштування. На сторінках соціальних мереж активізували поширення інформації про початок вступної кампанії для ветеранів щодо 4 вищих навчальних закладів. За звітний період підписано 20 меморандумів про співпрацю з рекрутинговими компаніями, роботодавцями, провідними компаніями щодо працевлаштування ветеранів/ветеранок. Триває постійна робота по наповненню інформацією розділу «Вакансії для Захисників\Захисниць» на Порталі послуг . |
|  |  | 27. Сприяти зайнятості внутрішньо переміщених осіб та ветеранів / ветеранок війни та членів їх сімей шляхом надання мікрогрантів/грантів на створення або розвиток власного бізнесу | Київський міський центр зайнятості | Сприяння розвитку самозайня-тості осіб з числа ВПО та УБД | Чисельність осіб з числа ВПО та УБД, які отримали позитивне рішення щодо отримання грантових коштів 36 осіб з числа ВПО отримали мікрогрант, 38 осіб з числа УБД отримала грант | За інформацією Київського міського центру зайнятості у поточному році продовжується реалізація грантових програм для започаткування або розвитку власного бізнесу «Власна справа» і «Грант на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам з інвалідністю внаслідок війни та членам їх сімей» в рамках реалізації урядового проєкту єРобота (Постанова КМУ від 21.06.2022 № 738). Упродовж січня-червня 2026 року позитивні рішення про надання мікрогрантів отримали 36 заявників з числа ВПО; позитивні рішення про надання грантів отримали 38 заявників з числа УБД, з них 11 – з числа ВПО. |
|  |  | 28. Сприяти працевлаштуванню молоді, в т. ч шляхом реалізації програм сприяння зайнятості для молоді | Департамент молоді та спорту, Київський міський центр зайнятості, Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» за участю Спільного представницького органу сторони роботодавців на територіальному рівні в місті Києві | Зменшення безробіття серед молоді | Чисельність працевлаштованих осіб з числа молоді, в т. ч. з наданням компенсацій роботодавцям 1 068 осіб, у т.ч. 41 особа з наданням компенсацій роботодавцям залучено 80 осіб | За інформацією Київського міського центру зайнятості протягом січня-червня 2026 року 2,5 тис. молодих людей отримували послуги столичної служби зайнятості, з них 1,4 тис. осіб мали статус безробітного. Забезпечено роботою 1,1 тис. осіб віком до 35 років. Державною службою зайнятості надаються компенсаційні виплати роботодавцям за працевлаштування окремих категорій безробітних, у т. ч. молоді. Так, відповідно до п. 6 Порядку надання роботодавцям компенсацій за працевлаштування зареєстрованих безробітних (постанова КМУ від 10.02.2023 № 124) роботодавцям надається компенсація до 50% фактичних витрат на заробітну плату (але не більше розміру мінімальної заробітної плати) у разі працевлаштування за направленням центру зайнятості безробітних осіб: - віком до 25 років (які мають страховий стаж не більше 12 місяців); - віком до 35 років (на перше робоче місце); - звільнених із строкової військової або альтернативної (невійськової) служби (на перше робоче місце після такого звільнення). Протягом січня-червня 2026 року працевлаштовано з наданням роботодавцю відповідної компенсації 41 особу з числа молоді. З 01 січня поточного року набули чинності оновлені умови державної програми «Власна справа», які передбачають збільшення розмірів грантів та розширення кола отримувачів. Окрема підтримка передбачена для молоді віком від 18 до 25 років. Молоді підприємці можуть отримати до 200 000 гривень за умови реєстрації ФОП без обов’язкового створення робочих місць. Отримали позитивні рішення про надання мікрогрантів 19 осіб з числа молоді до 25 років. За інформацією Департаменту мололі та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) згідно Календарного плану Київського молодіжного центру 18.06.2026 року реалізовано інформаційно-просвітницький захід «Думай як підприємець», до якого залучено 80 осіб. |
|  |  | 29. Сприяти реалізації активної політики щодо молодіжної зайнятості та залученню роботодавців до заходів із розвитку кар’єри в місті Києві шляхом проведення інформаційно-просвітницьких заходів та висвітлення інформаційних та освітньо-виховних дописів на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру | Комунальна установа виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Київський молодіжний центр» | Створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді | Кількість проведених інформаційно-просвітницьких заходів Чисельність осіб, охоплених заходами залучено 1 031 особу залучено 932 особи залучено 1 659 осіб залучено 3 923 особи залучено 864 особи залучено 1 118 осіб залучено 1 413 осіб залучено 1 392 особи залучено 575 осіб залучено 928 осіб залучено 1 782 особи залучено 1 542 особи залучено 1 122 особи залучено 1 591 особу залучено 4 608 осіб залучено 779 осіб залучено 1 135 осіб залучено 893 особи залучено 3 494 особи залучено 885 осіб залучено 1 108 осіб залучено 257 осіб | За інформацією Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з метою удосконалення профорієнтаційної роботи серед молоді, протягом січня-березня 2026 року для молоді столиці Київським молодіжним центром було висвітлено 8 інформаційних дописів, до яких залучено 12 332 особи. Зокрема, у звітному періоді 2026 року проведені наступні заходи: 20.01.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Пропонуємо». 21.01.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Пропонуємо». 06.02.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Skill Up». 10.02.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 28.02.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 04.03.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Study with KYC». 12.03.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «HELP КМЦ». 17.03.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «HELP КМЦ». 08.04.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 10.04.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Пропонуємо». 13.04.2026, 20.04.2026 років на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційні дописи в рамках рубрики «HELP КМЦ». 14.04.2026 року на сторінках у соціальних мережах Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Study with KYC». 20.04.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Skill up». 28.04.2026 року на сторінках у соціальних мережах Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Study with KYC». 30.04.2026, 06.05.2026, 08.05.2026, 10.05.2026, 21.05.2026 років на сторінках у соціальних мережах Київського молодіжного центру висвітлено інформаційні дописи в рамках рубрики «Пропонуємо». 13.05.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 25.05.2026 року на сторінках у соціальних мережах Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Study with KYC». 27.05.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Skill up». 30.05.2026, 05.06.2026, 14.06.2026, 21.06.2026 років на сторінках у соціальних мережах Київського молодіжного центру висвітлено інформаційні дописи в рамках рубрики «Пропонуємо». 01.06.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 16.06.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «Career Compass». 19.06.2026 року на інстаграм, телеграм та фейсбук сторінках Київського молодіжного центру висвітлено інформаційний допис в рамках рубрики «HELP КМЦ». |
|  |  | 30. Проводити консультування осіб, які перебувають на обліку в міській службі зайнятості, щодо можливості стати кандидатами в патронатні вихователі | Служба у справах дітей та сім’ї, Київський міський центр зайнятості | Розширення можливостей працевлаштування | Кількість проінформованих осіб 2,5 тис. осіб | За даними Київського міського центру зайнятості інформування осіб, які перебувають на обліку в міській службі зайнятості, щодо можливостей стати кандидатами в патронатні вихователі, проводиться в рамках проведення Інформаційного семінару із загальних питань зайнятості. Протягом січня-червня 2026 року проведено 192 таких семінари із залученням 2,5 тис. безробітних. Фахівці столичної служби зайнятості організовують та проводять спільні заходи із залученням представників служб у справах дітей та сім’ї районних в місті Києві державних адміністрацій. Мета заходів – ознайомлення з соціальною послугою патронату над дитиною, розгляд питань щодо умов здійснення патронату над дитиною, виховання дітей, що потребують захисту, особливості усиновлення під час воєнного стану тощо. Упродовж І півріччя 2026 року проведено 15 таких заходів, залучено 182 особи. |
|  |  | 31. Сприяти адаптації осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування при пошуку та працевлаштуванні на робочому місці | Київський міський центр соціальних служб, районні в місті Києві державні адміністрації | Забезпечення осіб позбавлених батьківського піклування та які звернулись до районних у місті Києві центрів соціальних служб відповідними послугами | Кількість осіб, які звернулись за даною послугою | За інформацією Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до повноважень Київського міського центру соціальних служб (далі – Центр), згідно з Положенням про Київський міський центр соціальних служб, затвердженого розпорядженням Київської міської військової адміністрації від 05.02.2024 № 72, входить проведення методичного забезпечення організації соціальної роботи, надання соціальних послуг, організація навчання з питань проведення соціальної роботи, надання соціальних послуг. В місті Києві функціонує 10 районних центрів соціальних служб, які надають соціальні послуги сім’ям учасників/учасниць бойових дій. |
|  |  | 32. Сприяти розвитку «Корпоративного наставництва» для осіб з числа дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування та дітей, які перебували в складних життєвих обставинах | Київський міський центр соціальних служб в партнерстві з благодійними фондами та громадськими організаціями | Поширення інформації щодо «Корпоратив-ного наставництва» | Кількість проінформованих про можливості та ефективність запровадження «Корпоративного наставництва» 40 батьків-вихователів; 20 фахівців районних в місті Києві центрів соціальних служб; 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. | За звітний період Київським міським центром соціальних служб у Telegram та Viber чатах поширено інформацію щодо заходів «Корпоративного наставництва» від Громадської спілки «Асоціація наставництва для дітей та молоді» серед: батьків-вихователів; фахівців районних в м. Києві центрів соціальних служб, які здійснюють соціальну роботу з прийомними сім’ями, дитячими будинками сімейного типу, опікунами, піклувальниками та наставниками; спеціаліста Служби у справах дітей та сім’ї. Також було проінформовано 7 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування про заходи, які організовані в рамках даної програми. Було проведено 5 ресурсних зустрічей для діючих наставників (по 7 осіб кожна). |