**Звіт про виконання у ІІ кварталі 2024 року Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Захід** | **Виконавець** | **Результат виконання заходу** |
| **Напрям 5. Освітня діяльність**  **Стратегічна ціль 5.1. Можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти** | | |
| 5.1.4.1. Сприяти розвитку партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з найкращими практиками ведення бізнесу, а підприємці – підібрати потенційні кадри | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Даний захід був заходом 9.2 Підпрограми 1. Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 (зі змінами та доповненнями) (далі – Комплексна програма).  Звіти про виконання заходу Департаменту промисловості та розвитку підприємництва навали Департамент освіти та науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та районні в місті Києві державні адміністрації.  Враховуючи зазначене вище та те, що у 2024 році закінчився термін дії Комплексної програми, а в Міській цільовій програмі сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024 - 2025 роки, затвердженій рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7510/7551, не передбачено виконання даного заходу, пропонуємо виключити Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з виконавців заходу. |
| **Напрям 6. Економічна безбар’єрність**  **Стратегічна ціль 6.1. Забезпечити доступ до підприємницької діяльності та самозайнятості** | | |
| 6.1.1.2. Створити електронний каталог «Соціально відповідальний бізнес міста Києва» та розмістити його на Єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, суб’єкти господарювання (за згодою) | Даний захід був заходом 10.1. Підпрограми 1. Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 (зі змінами та доповненнями) (далі – Комплексна програма).  У 2024 році закінчився термін дії Комплексної програми, а в Міській цільовій програмі сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024 - 2025 роки, затвердженій рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7510/7551, (далі – Міська програма) не передбачено виконання даного заходу, тому пропонуємо виключити захід з Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві.  Разом з тим, у Міській програмі є захід 3.1. «Створення інформаційної бази «Соціальне підприємництво. Екосистема. Координація та взаємодія», який пропонуємо включити в План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві. |
| 6.1.1.3. Провести навчальні програми для підприємців | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації),  суб’єкти господарювання (за згодою) | Даний захід був заходом 5.1. Підпрограми 1. Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 (зі змінами та доповненнями) (далі – Комплексна програма).  У 2024 році закінчився термін дії Комплексної програми, а в Міській цільовій програмі сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки, затвердженій рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7510/7551, передбачено виконання заходу 3.5. «Проведення навчальних програм для підприємців та промисловців», тому пропонуємо змінити назву заходу 6.1.1.3. в Плані заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві.  11-12.06.2024 Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно **з** Київською торгово-промисловою палатою та іншими інституціями підтримки бізнесу провівдводенне безкоштовне навчання для підприємців на тему: «Експорт та фінансові інструменти підтримки бізнесу».  На навчанні підприємці:   * Ознайомились з новими методами виходу на міжнародні ринки. * Дізнались, як успішно брати участь у тендерах міжнародних організацій, в тому числі ООН. * Зрозуміли, як вийти на ринки Глобального півдня. * Навчились  ефективно використовувати фінансові інструменти підтримки бізнесу, зокрема грантові програми, під час воєнного стану. * Ознайомлись з донорськими програмами USAID, GIZ та японського уряду.   Мета навчання - надати вітчизняним виробникам повну інформацію про експортні можливості та систему закупівель агенцій, програм і фондів ООН, а також обговорити актуальні питання співпраці з міжнародними організаціями. |
| 6.1.1.5. Прийняти участь на провести міські форуми щодо взаємодії бізнесу і влади | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації промисловців і підприємців (за згодою) | Взято участь та забезпечено учать бізнесу у:  Міжнародному форумі «Smart Building Forum 2024» (20.03.2024);  роботі ХV Міжнародного бізнес-форуму «Проблеми та перспективи розвитку інноваційної діяльності в Україні. Виклики воєнного часу» (21.03.2024);  міжнародному форумі харчової промисловості та упаковки IFFI 2024, який представляє галузеві виставки: «Пак Експо», «ПродЕкспо», «ПродТехМаш» та «Хлібопекарська та кондитерська промисловість» (19.04.2024);  ХХІІ Міжнародному промисловому форумі (28.05.2024). |
| 6.1.1.6. Створення та популяризація електронного каталогу "Успішні практики підприємництва" (у тому числі, успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприятиме формуванню у населення "економічного" мислення та спонукатиме його до підприємницької діяльності | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Даний захід був заходом 9.1. Підпрограми 1. Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 (зі змінами та доповненнями) (далі – Комплексна програма).  У 2024 році закінчився термін дії Комплексної програми, а в Міській цільовій програмі сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024–2025 роки не передбачено виконання даного заходу, тому пропонуємо виключити захід з Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві. |
| 6.1.2.1. Проведення / участь у засіданнях за круглим столом, інформаційних семінарах та зустрічах з бізнесом та громадськими об'єднаннями підприємців з актуальних питань підприємницької діяльності, в тому числі: - з проблемних питань державної регуляторної політики; - з питань оподаткування; - щодо проблемних питань надання адміністративних; послуг, напрацювання пропозицій щодо їх вирішення; - семінарів-тренінгів для підвищення кваліфікації адміністраторів та представників суб'єктів надання адміністративних послуг; з питань фінансово-економічного управління бізнесом; - із підготовки грантових та кредитних заявок; - інших актуальних питань розвитку бізнесу | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | За участі бізнесу та громадських об’єднань підприємців проведено наступні заходи:  засідання Антикризового штабу стійкості економіки в умовах війни з питання розширення кредитування з метою мобілізації фінансових ресурсів для забезпечення життєдіяльності суспільства та боротьби з російським агресором (30.01.2024);  Міжнародна будівельна виставка «KyivBuild Ukrain» (14.02.2024);  засідання Ради директорів підприємств промислового комплексу, установ та організацій Дніпровського району міста Києва при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації (20.02.2024);  виставки «BABY EXPO 2024» та «CHILDRENS FASHION Весна 2024» у виставковому центрі «АККО Інтернешнл» (12.03.2024);  робоча зустріч з представниками Київської торгово-промислової палати та Торгово-промислової палати України щодо організації та залучення підприємств-експортерів до участі у міжнародних виставках «THE MSV INTERNATIONAL ENGINEERING FAIR»(Брно, Чехія (8-11 жовтня 2024 року) та «SIAL PARIS»(Париж, Франція (18-22 жовтня 2024 року) (14.03.2024);  34-та Міжнародна спеціалізована виставка взуття та аксесуарів EXPO SHOES 2024, яка була представлена торговими компаніями та виробниками з усієї України та міста Києва (02.04.2024);  засідання Комітету підприємців малого та середнього бізнесу при Торгово-промисловій палаті України у формі круглого столу в змішаному форматі на тему: «Можливості використання сучасних технологій Metaverse суб’єктами малого та середнього бізнесу» (23.04.2024);  25-та ювілейна інженерна виставка України «Aquatherm Kyiv» (14.05.2024);  ІІ-гий Український будівельний Конгрес, у рамках Конгресу Асоціація підприємців-ветеранів АТО провела панельну дискусію на тему: «Ветеранське підприємництво – запорука безпеки суспільства» (15.05.2024);  конференція «Europe-Poland-Ukraine: Cooperate Together», яка відбулася у Києві у рамках торговельної місії польських компаній до України (23.05.2024);  зустрічі з головою Асоціації підприємців-ветеранів АТО С. Позняком з питань організації заходів ветеранського підприємництва (01.05.2024, 14.05.2024 та 21.05.2024);  робоча зустріч з представниками Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) (13.05.2024);  робоча зустріч з делегацією Спілки підприємців та роботодавців Польщі (ZPP) на чолі з Президентом Спілки Цезарієм Казьмерчаком та Віцепрезидентом Марціном Новацьким (24.05.2024). |
| 6.1.2.2. Наповнення інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Офіс ефективного регулювання / Better Regulation Delivery Office (за згодою) | Даний захід був заходом 3.1. Підпрограми 1. Міської цільової програми сприяння розвитку малого та середнього підприємництва на 2019 - 2022 роки Комплексної міської цільової програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019 - 2023 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 12.11.2019 № 59/7632 (зі змінами та доповненнями) (далі – Комплексна програма).  У 2024 році закінчився термін дії Комплексної програми, а в Міській цільовій програмі сприяння розвитку промисловості, підприємництва та споживчого ринку на 2024 - 2025 роки, затвердженій рішенням Київської міської ради від 07.12.2023 № 7510/7551, (далі – Міська програма) не передбачено виконання даного заходу, тому пропонуємо виключити захід з Плану заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві.  Разом з тим, у Міській програмі є захід 2.2. «Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука міста Києва», який пропонуємо включити в План заходів на 2023 – 2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року у місті Києві. |
| 6.1.3.1. Збільшити кількість об'єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків тощо) в місті Києві | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Всього станом на 01.07.2024 за останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві налічувалось 6161  об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва, в т.ч.: 169 бізнес-центрів, 11 бізнес-інкубаторів, 39 технопарків, 499 лізингових компаній, 337 кредитних спілок, 84 фонди підтримки підприємництва, 2018 інвестиційних фондів і компаній, 584  інноваційних фондів і компаній, 842 інформаційно-консультативні установи, 361 громадське об’єднання, 224 біржі, 993 страхових організацій. |
| 6.1.4.1. Забезпечити розширення напрямків діяльності КП "Київський міський бізнес-центр", як платформи для консультацій щодо підприємницької діяльності та професійного розвитку | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Для надання допомоги підприємцям з питань ведення діяльності у столиці функціонує КП «Київський міський бізнес-центр», забезпечується діяльність районних інформаційно-консультативних центрів як структурних підрозділів КП «Київський міський бізнес-центр» (далі – КП КМБЦ) у 10 районах міста Києва.  У І півріччі 2024 року КП КМБЦ укладено 24 договори з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг та надано 2050 консультацій. |
| 6.1.5.1. Забезпечити надання фінансово-кредитної підтримки суб'єктам малого та середнього підприємництва в місті Києві | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Фонд розвитку підприємництва (за згодою) | Проведено роботу по реалізації Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями), а саме у І півріччі 2024 року:  - погоджено надання фінансово-кредитної підтримки (за січень – травень 2024 року) на суму 33,04 млн грн (виплачено 10,4 млн грн) для 116 суб’єктів малого та середнього підприємництва, які отримали кредитів на суму 939,7 млн грн;  - підписано договори про співробітництво та додаткові угоди до них 17 банками.;  - у І кварталі 2024 року суб’єктами малого та середнього підприємництва міста Києва, які отримали фінансово-кредитну підтримку, створено 300 робочих місць, збережено 5738 робочі місця. До бюджету міста Києва ними сплачено 38,9 млн грн, до зведеного бюджету – 264,4 млн грн, обсяг виробництва (надання послуг) склав 4 млрд грн;  - проведено нараду з банками щодо проєкту «Положення про надання фінансової допомоги на відкриття або розвиток власного бізнесу киянам – Захисникам та Захисницям України (для сплати власного внеску при отриманні кредиту)» (17.06.2024);  - підготовлені зміни до Положення про ФКП у частині надання фінансової допомоги на відкриття та розвиток власного бізнесу Захисниками та Захисницями України та членами їх сімей;  - рішенням Київської міської ради від 30.05.2024 № 471/8437 «Про питання надання фінансово – кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві в умовах воєнного стану», встановлено, що з 01 червня 2024 року на час дії воєнного стану та 90 календарних днів після його припинення чи скасування, ФКП надається СМСП у місті Києві, які здійснюють свою основну діяльність, відповідно до КВЕД 2010 секція С «Переробна промисловість» клас 30.30 «Виробництво повітряних і космічних літальних апаратів, супутнього устаткування».  Тому, у бюджеті міста Києва на 2024 рік передбачено 30 млн грн для ФКП таких виробників;  - депутатами Київської міської ради підготовлений проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 30.05.2024 № 471/8437 «Про питання надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві в умовах воєнного стану», який передбачає наступне:  що з 01 серпня 2024 року на час дії воєнного стану та 90 календарних днів після його припинення чи скасування, фінансово-кредитна підтримка надається:  суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві, які здійснюють свою основну діяльність, відповідно до КВЕД 2010 секція С «Переробна промисловість» клас 27.11 «Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів та контрольної апаратури», клас 27.12 «Виробництво електророзподільної та контрольної апаратури», клас 27.20 «Виробництво батарей і акумуляторів», клас 27.90 «Виробництво іншого електричного устаткування»;  суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві, які отримують кредити або кредитні лінії на придбання незалежних джерел електричної енергії. |
| 6.1.5.2. Популяризувати фінансово - кредитну підтримку суб'єктів малого та середнього підприємництва | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Фонд розвитку підприємництва (за згодою) | Проводилася популяризація Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві, затвердженого рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 46/3053 (зі змінами та доповненнями) (далі – Положення про ФКП).  На єдиному веб-порталі територіальної громади міста Києва розміщена інформація про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві та презентація про неї  (<https://kyivcity.gov.ua/biznes_ta_litsenzuvannia/programa_finansovo-kreditno_pidtrimki_subyektiv_malogo_ta_serednogo_pidpriyemnitstva_u_misti_kiyevi/>).  Також інформація про Програму фінансово-кредитної підтримки суб’єктів малого та середнього підприємництва у місті Києві та презентація про неї розміщена на офіційних веб сторінках банків, які реалізують Положення про ФКП, районних у місті Києва державних адміністрацій, Київської торгово-промислової палати та Українського союзу промисловців і підприємців. |