Звіт

про виконання результативних показників за12 міс.  2018 року

Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки

| № з/п | Результативні показники | Значення показника |  | Відхилення (зі знаком «+» або «-») | Фактичне значення показника до планового (%) | Причини невиконання показника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | планове | фактичне |  |  |  |
| І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| - Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства |  |  |  |  |  |  |
|  | зростання відсотка виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених скринінгом (%) | 2% | 2% | 0 | 100 |  |
| 1.2.Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора (закупівля пересувного флюорографа, комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця з функцією томосинтезу, портативного цифрового рентгенівського апарату) |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 6 000, 000 | 1 490,0 | -4 510,0 | 24,8 | Закуплено портативний цифровий рентгенівський апарат. Поставлено та профінансованою. Економія коштів – 10,0 тис.грн. Закупівля комплексу рентгенівського діагностичного з цифровою обробкою зображення на 2 робочих місця з функцією томосинтезу не відбулась (менше двох пропозицій). |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість осіб з груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз | 250000 | 232834 | -17166 | 93,1% | Недосягнення показника відбулося за рахунок важкості залучення медичними працівниками осіб з груп соціального ризику для проведення скринінгу (особи, що вживають наркотичні та психотропні речовини, зловживають алкоголем, особи БПМП, особи без реєстрації в м. Києві, особи, які звільнилися з місць позбавлення волі). |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір забезпечення виробничими фондами на 1 особу з групи ризику, яка підлягає скринінгу (тис.грн.) | 0,024 | 0,006 | -0,018 | 25,0 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка зміни частки осіб з груп ризику, охоплених скринінгом на туберкульоз (%) | 95 | 96,0 | +1 | 101,0% |  |
| 2 | Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Здійснення оптимізації мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |
|  | Приведення кількості лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 1 рівня до фактичної потреби (одиниць) | 10 | 10 | 0 | 100% |  |
| 2.2. | Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу |  |  |  |  |  |
|  | відсоток лабораторій 1, 2 та 3 рівнів, які успішно пройшли зовнішній контроль якості лабораторних досліджень (%) | 100 | 100 | 0 | 100,00% |  |
| - Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 913, 9 | 895,2 | -18,7 | 98,0 | Виконано. Укладено договір на 895,2 тис. грн. Економія коштів - 18,7 тис. грн. Поставлено та профінансовано в повному обсязі. |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків туберкульозу 1-3 категорій, охоплених бактеріологічним обстеженням | 1806 (фактично зареєстровано 1333 випадки легеневого ТБ 1-3 кат, які підлягали обстеженню) | 1333 | 0 | 100 |  |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 випадок (тис.грн.) | 0,506 | 0,671 | + 0,167 | 133,0 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій бактеріологічним обстеженням (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100% |  |
| 2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів |  |  |  |  |  |  |
|  | зростання відсотка охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій обстеженням за допомогою молекулярно-генетичних методів (%) | 85 | 97,0% | +12 | 114,0 |  |
| 2.5 | Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня для забезпечення раннього виявлення туберкульозу |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення своєчасності доставки мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| - Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 473,8 | 434,3 | -39,5 | 91,7 | Виконано. Укладено 4 договори на 434,3 тис. грн. Економія коштів – 39,5 тис. грн. Проведено технічне обслуговування 135 одиниць лабораторного обладнання. Виконані роботи профінан-совані в повному обсязі |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів | 3 | 3 | 0 | 100,0 |  |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 лабораторію (тис.грн.) | 157,9 | 144,8 | -13,1 | 91,7 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток охоплення технічним обслуговуванням лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3. | Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування |  |  |  |  |  |
| 3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 580,6 | 115,2 | -465,4 | 19,8 | Виконано. Укладено договори на 115,2 тис. грн. (Рентгенплівка – 89,2 тис. грн. фотохімікати – 26,0 тис. грн.) Економія коштів – 465,4 тис. грн. Поставлено та профінансовано в повному обсязі. |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням | 2186 (річний показник) Фактично потребували 1607 осіб | 1607 | 0 | 100 |  |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 хворого (тис.грн.) | 0,266 | 0,072 | -0,194 | 27,1 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Відсоток випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.2. | Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії |  |  |  |  |  |
|  | зростання відсотка хворих на мультирезистентний туберкульоз, які направлені на хірургічне лікування (%) | 10,0 | 17,4% | +7,4 | 174,0 |  |
| 3.3. | Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення хворих 1 - 4 категорії контрольованим лікуванням (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| - Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 3 199,8 | 3136,4 | -63,4 | 98,0 | Виконано. Укладено договір на 3 136,4 тис. грн. Економія коштів – 63,4 тис. грн. Поставлено 7 080 продуктових наборів, які профінансовано в повному обсязі. |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість випадків 1-4 категорій, охоплених соціальною підтримкою | 2053 (річний показник за програмою) фактично підлягало охопленню соціальною підтримкою в 2018 році 1622 чол. | 1622 | 0 | 100,0% |  |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на соц. допомогу (продуктові або гігієнічні набори) на 1 хворого (тис.грн.) | 1,559 | 1,818 | +0,259 | 116,6 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка відсотка хворих 1-4 категорій, охоплених соціальною допомогою (%) | 100 | 100% | 0 | 100 |  |
| 3.5. | Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій |  |  |  |  |  |
|  | зростання відсотка хворих 1 - 4 категорії, які лікуються у закладах первинної медичної допомоги та із залученням неурядових організацій (%) | 80% | 83,4% | +3,4 | 104,2 |  |
| 3.6. | Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО (%) | 100,0 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.7. | Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 3.8. | Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби (%) | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
|  | Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поєднані патології |  |  |  |  |  |
|  | Розроблений та впроваджений план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4.2. | Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ (%) | 100% | 100,0% | 0 | 100 |  |
| 4.3. | Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом | 100% | 100,0% | 0 | 100 |  |
| ІІ | Системна підтримка та реформа надання послуг |  |  |  |  |  |
| 1 | Епіднагляд та управління даними |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання державної та Програми, благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги |  |  |  |  |  |
|  | Зростання відсотка фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання з питань моніторингу та оцінки, відповідно до потреби (%) | 60 | 60 | 0 | 100 |  |
| 1.2 | Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки протидії захворюванню на туберкульоз |  |  |  |  |  |
|  | Створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.3. | Розробка та впровадження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми |  |  |  |  |  |
|  | Розроблений та впроваджений план моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми в регіоні | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 1.4. | Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів охорони здоров'я |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення моніторинговими візитами закладів охорони здоров'я первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги (%) | 100 | 100 | 0 | 100,0 |  |
| 1.5. | Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення показника відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел (%) | 100 | 100 | 0 | 100 |  |
| 2. | Раціональне використання лікарських засобів |  |  |  |  |  |
|  | Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових ресурсів |  |  |  |  |  |
|  | Охоплення лікуванням побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз відповідно до потреби (%) | 100 | 100,0 | 0 | 100 |  |
| - Інфекційний контроль за туберкульоз. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульоз, спрямованих на запобігання поширення захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров’я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) у тому числі: | 1 419,2 | 921,5 | -497,7 | 64,9 | Виконано |
|  | Лампи для бактеріцидних опромінювачів) | 23,0 | 17,8 | -5,2 | 77,4 | Виконано. Товар (бактерицидні лампи до опромінювачів - 80 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 5,2 тис. грн. |
|  | Маски медичні одноразові | 44,5 | 23,5 | -21,0 | 47,2 | Виконано. Товар (маски медичні - 50 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 21,0 тис. грн. |
|  | Респіратори | 1351,7 | 880,2 | -471,5 | 65,1 | Виконано. Товар (респіратори - 84 000 шт.) поставлено та профінансовано в повному обсязі. Економія коштів – 471,5 тис. грн. |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів | 972 | 738 | -234 | 76,0% | Низька укомплектованість кадрами протитуберкульозних закладів за рахунок небажання спеціалістів працювати в умовах підвишеного ризику захворюваності на туберкульоз |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 медичного працівника (тис.грн.) | 1,460 | 1,249 | -0,211 | 85,5 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка показника захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників (показник на 100 тис. медичних працівників протитуберкульозних закладів) | 100,0 | 102,0 | +2 |  | За 12 міс. 2018 року на туберкульоз захворів один працівник протитуберкульозних закладів з категорії «інші» (електрик) проти 2-х у 207 році. |
| - Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми, |  |  |  |  |  |
|  | Розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз | 1 | 1 | 0 | 100 |  |
| 4.2. | Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у сфері протидії туберкульозу |  |  |  |  |  |
|  | Забезпечення охоплення хворих на туберкульоз соціально-психологічною допомогою (%) | 100 | 100,0 | 0 | 100,0 |  |
| 4.3. | Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення |  |  |  |  |  |
|  | Зростання відсотка охоплення скринінгом на туберкульоз осіб з уразливих та важко доступних верств населення (%) | 85 | 89,5 | +4,5 | 105,0 |  |
| 4.4 | Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу |  |  |  |  |  |
|  | Зростання відсотка охоплення навчанням соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби (% ) | 85 | 86 | +1 | 101 |  |
| 4.5. | Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в т.ч. забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику |  |  |  |  |  |
| 1. | Показники витрат |  |  |  |  |  |
|  | Обсяг видатків (тис.грн.) | 10,0 | 10,0 | - | 100 | Виконано. Товар (буклети - 1 000 шт.) поставлено та профінан-совано в повному обсязі |
| 2. | Показники продукту |  |  |  |  |  |
|  | Кількість інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу | 500 | 1000 | +500 | 200,0 |  |
| 3. | Показники ефективності |  |  |  |  |  |
|  | Середній розмір витрат на 1 екземпляр інформаційних матеріалів (тис.грн.) | 0,02 | 0,01 | -0,01 | 200,0 |  |
| 4. | Показники якості |  |  |  |  |  |
|  | Динаміка показника охоплення населення профоглядами на туберкульоз (%) | 85 | 98,0% | +13,0% | 115,2 |  |