Додаток

Форма № 01-ЗВІТ (квартальний)

Звіт

про виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки

за січень-березень 2021 року

| № п/п | Назва завдання/заходу Програми | Період реалізації завдання/заходу Програми, рік/роки | Інформація про виконання завдань/заходів Програми | Причини невиконання завдань/заходів Програми та заходи, які вживалися з метою забезпечення їх виконання |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Стратегічна ціль І: Підвищення рівня конкурентоспроможності економіки м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 1.1. Промисловість та розвиток підприємництва |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Стимулювання розвитку інноваційно-орієнтованих промислових підприємств |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Розвиток інноваційних промислових точок зростання |  |  |  |  |
| 1 | Здійснення заходів з формування СМАРТ-виробничої екосистеми міста Києва: |  |  |  |
| 1.1 | розробка та реалізація плану дій для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння нових промислових зон | 2022–2023 | Реалізація заходу буде здійснюватися після затвердження нового Генерального плану міста Києва, у якому визначаються виробничі території для подальшого розвитку існуючих, створення та якісного освоєння нових промислових зон |  |
| 1.2 | утворення і підтримка розвитку зон стрімкого економічного зростання (зокрема, організаційна підтримка роботи груп взаємопов’язаних підприємств та кластерів) | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року проведено 40 міжнародний Фестиваль моди «Київ Фешн», у Міжнародному виставковому центрі (м. Київ, Броварський проспект, 15), під час проведення якого свою продукцію презентували більше 170 промислових підприємств легкої промисловості. З метою організаційної підтримки кластеру легкої промисловості участь у заході взяли представники асоціації «Укрлегпром» та освітнього інвестиційно-технологічного кластеру легкої промисловості (03.02–05.02.2021) |  |
| 1.3 | сприяння співробітництву наукових закладів з реальним сектором економіки міста Києва | 2021–2023 | У січні–березні 2020 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено наради з представниками Президії НАН України з обговорення питань презентації наукових проєктів і розробок, які можуть бути впровадженні у міське господарство столиці. Визначено презентаційні теми «Медицина та екологія» та «ЖКГ та енергозбереження», опрацьовується питання місця проведення заходу та переліку наукових інститутів-учасників виставки-презентації. Проведено моніторинг впровадження наукових проєктів у міському господарстві та промисловому виробництві столиці (05.01.2021, 08.02.2021) |  |
| Завдання 1.2. Просування продукції промислового комплексу міста на внутрішньому та зовнішньому ринках |  |  |  |  |
| 2 | Розвиток інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» з метою популяризації продукції промислового комплексу міста Києва на внутрішньому та зовнішньому ринках | 2021–2023 | Продовжувалася робота з наповнення інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» (http://ispn.kievcity.gov.ua) інформацією про товари, які планується закупити розпорядниками коштів бюджету м. Києва (у системі запроваджено автоматичне двостороннє інформування: замовників – про виробничі можливості промислового комплексу м. Києва, столичних підприємств – про потребу міського господарства у товарній продукції). Станом на 01.04.2021 система містить відомості про 9677 видів продукції, що потрібні міському господарству, та інформацію від 1606 промислових підприємств м. Києва, які звітують до Головного управління статистики в м. Києві за формами 1-П та 1-ПЕ. Крім того, функціонує версія інформаційної системи «Промисловість і наука Києва» англійською мовою для представлення можливостей київських промислових підприємств за межами України |  |
| 3 | Організація виставкових заходів та конкурсів (зокрема, «Зроблено в Києві», «Кращий експортер року», «Столичний стандарт якості» тощо) | 2021–2023 | У січні–березні 2020 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - підготовлено тендерну документацію для проведення закупівлі послуги з організації та проведення виставки-презентації «Зроблено в Києві»; - опрацьовувалася концепція створення спеціалізованої електронної платформи для формування віртуальної виставки «Зроблено в Києві»; - проводилася робота щодо оновлення складу комісії з проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» та визначення суб’єктів господарювання, яким присвоюється диплом та знак «Столичний стандарт якості» відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09.08.2012 № 1412 «Про проведення конкурсу «Столичний стандарт якості» (зі змінами та доповненнями). Видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 23.02.2021 № 381 «Про результати проведення міського конкурсу-огляду суб’єктів господарювання сфери побутового обслуговування на присвоєння звання зразкового у м. Києві у 2020 році». Переможцями міського конкурсу-огляду визначено 13 об’єктів побуту |  |
| 4 | Підтримка та залучення київських виробників до участі у міжнародних виставкових заходах, конкурсах тощо | 2021–2023 | У січні–березні 2020 року промисловими підприємствами м. Києва взято участь у: - Міжнародній спеціалізованій виставці взуття, шкіргалантереї, хутра та комплектуючих (02.02–05.02.2021); - всесвітній виставці в ОАЄ «Озброєння IDE -2021» (21.02–25.02.2021); - Київському меблевому форумі 2021 – КIFF (03.03–06.03.2021); - Міжнародній виставці будівельних матеріалів та технологій (17.03–19.03.2021) тощо |  |
| Завдання 1.3. Підготовка до роботи в умовах зближення з країнами ЄС |  |  |  |  |
| 5 | Проведення інформаційно-консультативних заходів щодо співробітництва у рамках діалогу «Україна – Європейський Союз» | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - організовано та проведено нараду з головою Ради Асоціації українського бізнесу щодо питань участі у роботі XIII Міжнародного форуму «Польсько-українські дні бізнесу» (м. Варшаві (Польща), 22.02.2021); - взято участь у онлайн-заході «Презентація компоненту «Циркулярна економіка та нові можливості зростання» програми «EU4Environment» в Україні» (25.02.2021) тощо |  |
| Оперативна ціль 2. Перетворення Києва у місто, відкрите для бізнесу |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Підвищення доступності та якості послуг міських органів влади для бізнесу |  |  |  |  |
| 6 | Впровадження інформаційної онлайн-служби для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів та ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (віртуальний бізнес-центр) | 2021–2023 | Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота щодо актуалізації бізнес-кейсів на вебсайті «KyivBusinessCity» - інформаційній онлайн-службі для підприємців з можливістю отримання переліку всіх необхідних дозволів і ліцензій для відкриття різних видів бізнесу (наповнення сайту спільно з Офісом ефективного регулювання BRDO) |  |
| 7 | Проведення та участь у заходах з питань взаємодії бізнесу та влади (форуми, координаційні ради, круглі столи, бізнес-зустрічі, семінари, тренінги тощо), зокрема, співпраця з Торгово-промисловою палатою України та Київською торгово-промисловою палатою | 2021–2023 | У І кварталі 2021 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): проведено: - у режимі онлайн-конференції засідання регіональної ради підприємців в м. Києві відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.08.2011 № 1364 (із змінами і доповненнями); - нараду з головою Ради «Асоціації експортерів і імпортерів «ЗЕД» Торгово промислової палати України щодо розробки концепції спеціальної електронної платформи для проведення віртуальних виставок (12.03.2021); - семінар «Створення комфортного середовища та інтернаціоналізація бізнесу як чинники сталого розвитку столиці», який відбувся у форматі онлайн (29.03–30.03.2021) тощо; взято участь у: - онлайн-семінарі Проєкту «GEIPP Ukraine» (UNIDO) «Перший семінар щодо оцінки політики розвитку екоіндустріальних парків в Україні» (09.03.2021); - вебінарі фіналу проєкту «Інтеграція 4.0» у рамках проведення EU Industryday, під час якого обговорено питання стану інноваційних екосистем промислових секторів в українських регіонах (09.03.2021); - онлайн-засіданні Українсько-Казахстанської ділової ради, під час проведення якого розглянуто питання розширення і поглиблення торговельно-економічного співробітництва з Республікою Казахстан (16.03.2021); - засіданні Консультативної ради Центру ресурсоефективного та чистого виробництва щодо результатів діяльності Центру в Україні та співпраці з урядовими та міжнародними організаціями, промисловими підприємствами та іншими зацікавленими сторонами (25.03.2021); - онлайн-заходах, а саме: 9 Zoom-конференціях, презентації, форумі, тренінгу та круглому столі для підприємців міста Києва |  |
| Завдання 2.2. Сприяння розвитку інноваційного підприємництва |  |  |  |  |
| 8 | Організація та регулярне проведення Київського міського конкурсу бізнес-проєктів та бізнес-планів | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: - курс Фінансової грамотності на ютуб- та телеграм-платформах КП Київського молодіжного центру (19.01–29.01.2021, охоплено понад 350 осіб); - «Юридичний Дівчачник», спільно з агентством стратегічного маркетингу Stasy Passion та Асоціацією адвокатів України, в приміщенні iHub (10.03.2021, охоплено 20 осіб); - захід «Мафія Можливостей» серед студентської молоді міста Києва, у рамках проєкту «Student’s Way», в приміщенні Міжнародного європейського університету (10.03.2021, залучено 15 осіб) |  |
| 9 | Підтримка створення та розвитку об’єктів інноваційної інфраструктури (бізнес-інкубаторів, технопарків, програм підтримки стартапів, коворкінг-центрів) | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року Департаментом промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - проводилася робота щодо узгодження тексту Меморандуму про взаєморозуміння між Київською міською державною адміністрацією та НАН України з реалізації проєкту створення Наукового парку. - проведено наради з представниками НАН України щодо створення на базі інститутів НАН України наукового парку «Academ.City» (05.01.2021, 08.02.2021), на яких обговорені питання стосовно визначення територіальних меж, механізмів та напрямків діяльності, пошуку інвесторів тощо. Проєкт підтримується Міністерством освіти і науки Німеччини та розробляється німецько-українською командою у рамках спільного проєкту Київського академічного університету, Університету ім. Гумбольдта м. Берлін та Технопарку «Адлерсхоф-Берлін». У столиці діє розгалужена мережа об’єктів інфраструктури підтримки підприємництва. Станом на 01.04.2021, за останніми оперативними даними Головного управління статистики у м. Києві, налічувалося 5652 об’єкти інфраструктури підтримки підприємництва, що на 7,4% більше ніж у попередньому році, зокрема: 162 бізнес-центри, 12 бізнес-інкубаторів, 34 технопарки, 503 лізингові компанії, 320 кредитних спілок, 64 фонди підтримки підприємництва, 1659 інвестиційних фондів і компаній, 554 інноваційні фонди і компанії, 813 інформаційно-консультативних установ, 340 громадських об’єднань підприємців, 231 біржа та 989 страхових організацій. У звітному періоді КП «Київський міський бізнес-центр» укладено 12 договорів з суб’єктами підприємництва на надання офісних, інформаційно-консультативних та інших послуг, надано 2268 консультацій |  |
| 10 | Надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в м. Києві | 2021–2023 | Київською міською радою прийнято рішення від 12 листопада 2019 року № 60/7633 про внесення змін до Положення про фінансово-кредитну підтримку суб’єктам малого та середнього підприємництва у місті Києві (далі – Положення), яким Положення приведено до вимог Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання», збільшено максимальну суму кредиту, що можуть бути надані одному позичальнику з 200 тис. євро до 600 тис. євро, розширено коло позичальників та перелік видів діяльності, на які поширюється фінансово-кредитна підтримка тощо. У січні–березні 2021 року розроблено проєкт рішення Київської міської ради від 03.03.2021 № 08/231-890/ПР «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 12 листопада 2019 року № 59/7632 «Про затвердження комплексної міської програми сприяння розвитку підприємництва, промисловості та споживчого ринку на 2019–2022 роки», яким передбачено збільшення у 2021 році видатків для надання фінансово-кредитної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва в місті Києві на 41 млн грн (проходить процедуру погодження в установленому порядку). У звітному році підписано договори про співпрацю щодо здійснення кредитування суб’єктів підприємницької діяльності Департаменту промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) з Фондом підтримки підприємництва, банками-партнерами (АТ «ПроКредит Банк», АТ «КредитВест банк», АТ «Кредобанк», ПАТ АБ «Укргазбанк», АТ «Державний ощадний банк України») і уповноваженими банками (АТ «КБ «Глобус», ПАТ «Банк Восток», АТ КБ «ПриватБанк», АТ «ОТП Банк»). Станом на 01.04.2021 банками-партнерами та уповноваженими банками надано кредити позичальникам за 146 кредитними договорами на суму близько 180,6 млн грн, з бюджету міста Києва отримано компенсацію відсотків на суму 682 тис. грн суб’єктами господарювання |  |
| Сектор 1.2. Інвестиції |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Залучення інвестицій до міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Поліпшення інвестиційного клімату столиці |  |  |  |  |
| 11 | Спрощення процедур інвестування в різні сфери життєдіяльності економіки міста, проведення відкритих та прозорих інвестиційних конкурсів | 2021-2023 | Проєкт рішення Київської міської ради «Про затвердження Положення про проведення інвестиційних конкурсів у місті Києві» прийнятий за основу у І читанні рішенням Київської міської ради від 22.02.2018 № 336/4400, у ІІ читанні на пленарному засіданні Київської міської ради не набрав необхідної кількості голосів. Аналогічний проєкт рішення, поданий депутатом Київської міської ради VІІІ скликання А. Дрепіним, Київською міською радою VІІІ скликання не розглянуто. На сьогодні Департамент економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює організаційно-правові заходи щодо подальшого розгляду проєкту рішення |  |
| 12 | Розробка концепцій промислового вузла «Київська бізнес-гавань» та індустріального парку в складі промислового вузла «Київська бізнес-гавань» | 2021-2023 | У 2018 році за 4 земельними ділянками на вул. Пухівській у Деснянському районі площами 20,86 га, 23,84 га, 22,07 га, 36,91 га комунальним підприємством «Київське інвестиційне агентство» 24.04.2018 проведено тендер, за результатами якого 17.05.2018 укладено договір з переможцем – комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» про надання послуг з розробки проєкту землеустрою щодо відведення відповідних земельних ділянок. Проєкти землеустрою, розроблені комунальним підприємством «Київський міський центр земельного кадастру та приватизації землі» за чотирма земельними ділянками загальною площею 107,75 га, у встановленому порядку проходять процедуру погодження. Після оформлення земельних ділянок на вул. Пухівській у Деснянському районі в установленому законодавством порядку Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) буде забезпечено проведення закупівель послуг з дослідження та розробки Концепції створення та функціонування промислового вузла «Київська бізнес-гавань» | Процес оформлення земельних ділянок в установленому законодавством порядку не завершено, у зв’язку з чим відповідна закупівля не проводилася |
| Завдання 1.2. Просування інвестиційного потенціалу міста |  |  |  |  |
| 13 | Просування інвестиційного потенціалу міста шляхом участі у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ» (м. Канни, Республіка Франція), Міжнародному інвестиційному форумі «Annual Investment Meeting» (м. Дубай, ОАЕ), Міжнародній виставці нерухомості «EXPOREAL» (м. Мюнхен, ФРН) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - в рамках організації участі м. Києва у Міжнародній виставці нерухомості «МІРІМ-2021» (м. Канни, Республіка Франція): - підготовлено та взято спільно з профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) участь у нарадах з питань підготовки концепції участі міста Києва у МІРІМ-2021; - взято участь в онлайн-дискусії з питань зростання ролі альтернативних інвестицій в нерухомість, організованій Ukraine@MIPIM (10.03.2021), спікерами якої, зокрема, були: Метью де Браун, керуючий партнер Portico Investments (Нідерланди), Аіда Феріз, керуючий директор Wimmer Family Office (Велика Британія), Юрій Філюк, CEO Promprylad.Renovation (Україна), Вольфганг Гомерник, CEO DELTA Ukraine (Австрія/Україна), Йорг Бахрейн, інвестиційний директор RE RISE (Німеччина). Тематика дискусії охоплювала питання щодо інвестиційних настроїв у світі після коронакризи, світових інвестиційних трендів, проєктів, які будуть конкурувати за інвесторів в майбутньому, розвиток соціально-відповідального бізнесу. Участь у заході також взяли понад 50 представників ділових кіл м. Києва; - забезпечено участь представників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та Ради директорів підприємств, установ та організацій міста Києва у онлайн-семінарі з питань просування інвестиційного іміджу та експортного потенціалу м. Києва в Китайській Народній Республіці, організованому Посольством України в Китайській Народній Республіці та в Монголії (за сумісництвом) (17.03.2021). Форум Annual Investment Meeting 2021 (м. Дубаї, ОАЕ) перенесено у зв’язку з проведенням заходів щодо запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 |  |
| 14 | Підготовка інформації та участь у міжнародних інвестиційних рейтингах | 2021-2023 | За результатами участі м. Києва в міжнародному рейтингу «Global cities: нові пріоритети для нового світу» Київ вперше включено до видань «Глобальний індекс міст» (89 позиція) та «Глобальний прогноз міст» (94 позиція) зі 151 міста світу |  |
| 15 | Проведення щорічного Інвестиційного форуму міста Києва | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року Департаментом економіки та інвестицій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилася робота з організації Інвестиційного форуму міста Києва: - видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.02.2021 № 224 «Про організацію та проведення Інвестиційного форуму міста Києва 2021»; - оголошено закупівлю послуг щодо організації та проведення Інвестиційного форуму міста Києва (UA-2021-02-17-008841-a) |  |
| Завдання 1.3. Розробка нового інвестиційного процесу в рамках виконавчих органів міста |  |  |  |  |
| 16 | Розвиток «єдиного вікна» для роботи з інвесторами на базі комунального підприємства «Київське інвестиційне агентство» | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року до КП «Київське інвестиційне агентство» надійшло 6 анкет ініціаторів інвестиційних ініціатив (триває робота щодо можливості їх реалізації). КП «Київське інвестиційне агентство» впроваджуються Рекомендації щодо стандартів залучення та супроводу інвесторів на місцевому та регіональному рівні (гармонізовані зі стандартами залучення та супроводу інвесторів державної установи «Офіс із залучення та підтримки інвестицій») |  |
| Сектор 1.3. Ринок праці |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня зайнятості мешканців міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення додаткового попиту на робочу силу |  |  |  |  |
| 17 | Підвищення попиту на ринку праці за рахунок створення нових робочих місць у перспективних секторах економіки та залучення нових роботодавців на ринок праці міста | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року роботодавці проінформували службу зайнятості міста про наявність майже 23,4 тис. вакансій (січень–березень 2020 року – 24,4 тис. вакансій). За видами економічної діяльності пропонуються вакансії: в оптовій та роздрібній торгівлі та державного управління й оборони по 15% загальної кількості вакансій; у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування – 14%; у транспортній сфері – 11%; в освіті – 10%. Станом на 01.04.2021 у базі даних столичної служби зайнятості налічувалося понад 9,9 тис. вакансій. Середній розмір заробітної плати за вакансіями становив 9,6 тис. грн. За останніми наявними даними у січні–грудні 2020 року в місті Києві прийнято на роботу на новостворені робочі місця 83,9 тис. осіб, зокрема у юридичних осіб – майже 42,2 тис. осіб, у фізичних осіб – понад 41,7 тис. осіб |  |
| Завдання 1.2. Підвищення кваліфікації робочої сили |  |  |  |  |
| 18 | Сприяння підвищенню рівня охоплення професійним навчанням осіб з інвалідністю | 2021–2023 | Пріоритетним напрямом працевлаштування осіб з інвалідністю, які перебували на обліку в районних філіях столичної служби зайнятості – є професійна підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації. У січні–березні 2021 року за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття проходили навчання 7 осіб з інвалідністю, а саме у: - Навчально-науковому інституті неперервної освіти Національного авіаційного університету за напрямами «Бухгалтер (інформаційні системи та технології в бухгалтерському обліку» (1 особа) та «Провадження підприємницької діяльності» (2 особи); - Таврійському національному університеті ім. В. І. Вернадського за напрямами «Економіст з бухгалтерського обліку та аналізу господарської діяльності» (1 особа) та «Менеджер (з фінансової роботи)» (1 особа); - Київському університеті ринкових відносин за напрямом «Менеджмент» (1 особа); - Рівненському центрі професійно-технічної освіти Державної служби зайнятості за напрямом «Комп’ютерне програмування» (1 особа). У звітному періоді 2 безробітні особи з інвалідністю закінчили навчання та працевлаштовані службою зайнятості |  |
| 19 | Створення новітніх навчально-практичних центрів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року: - Департаментом освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено тендерну документацію для проведення закупівлі інструментів, обладнання та проведення ремонтних робіт у Київському професійному енергетичному ліцеї та Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва; - розпочато проведення ремонтних робіт у Вищому професійному училищі № 33 м. Києва та Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» |  |
| Оперативна ціль 2. Створення умов для зростання офіційної заробітної плати в місті Києві |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Становлення та розвиток в столиці цивілізованого ринку праці (у т. ч. легалізація трудових відносин та виведення заробітної плати з «тіні») |  |  |  |  |
| 20 | Проведення комплексу заходів у співпраці із Головним управлінням Держпраці у Київській області, залученням учасників ринку праці з питань легалізації трудових відносин та виплати заробітної плати; забезпечення своєчасної виплати заробітної плати та погашення заборгованості з неї | 2021–2023 | Протягом січня–березня 2021 року структурними підрозділами з питань праці міста Києва: - проаналізовано ситуацію на 109 підприємствах-боржниках із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, зокрема, на 100 – із виплати заробітної плати, інформацію щодо яких передано до контролюючих і правоохоронних органів; - керівникам підприємств надано 145 рекомендацій щодо усунення виявлених порушень чинного законодавства та недопущення їх в подальшому; - надіслано 169 листів-звернень (подань) до власників або уповноважених ними органів по 164 підприємствах-боржниках; - проведено 8 засідань міської та районних в місті Києві тимчасових комісій з питань погашення заборгованості із заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, на яких заслухано 37 керівників підприємств-боржників із виплати заробітної плати, зі сплати єдиного соціального внеску та платежів до Пенсійного фонду України, зокрема, 34 боржники із виплати заробітної плати попереджено щодо відповідальності за порушення законодавства про працю та оплату праці. Інформація щодо економічних та соціальних переваг отримання легальних доходів та оформлення належним чином трудових відносин, забезпечення участі в системі загальнообов’язкового державного соціального страхування, постійно висвітлюється на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/oplata_pratsi_ta_zaynyatist/podolannya_nezadeklarovano_pratsi/) та на вебсайті Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (http://dsp.kievcity.gov.ua/content/rozyasnennya-z-aktualnyh-pytan.html). За інформацією Головного управління Держпраці у Київській області у січні–березні 2021 року інспекторами праці проведено 107 інспекційних відвідувань суб’єктів господарювання щодо виявлення не задекларованої праці, під час яких виявлено 106 неоформлених працівників на 28 підприємствах. За результатами інспекційних відвідувань на підприємства м. Києва підготовлено 6 матеріалів про накладання штрафних санкцій відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 265 КЗпП України (неоформлені працівники) у сумі – 2820 тис. грн. За інформацією Головного управління Державної податкової служби у м. Києві за рахунок проведеної індивідуальної роз’яснювальної роботи у січні–березні 2021 року підвищили рівень заробітної плати понад 11,3 тис. суб’єктів господарювання (додатково надійшло до бюджету м. Києва майже 141,3 млн грн податку на доходи фізичних осіб). Завдяки вжитим спільним заходам, протягом січня–березня 2021 року підприємствами-боржниками міста сплачено 111,1 млн грн заборгованої заробітної плати |  |
| Сектор 1.4. Розбудова міста і земельні відносини |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення прозорості у сфері земельних відносин |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Реформування земельно-господарського устрою території міста |  |  |  |  |
| 21 | Інвентаризація земель міста, організація землеустрою та ведення міського земельного кадастру (зокрема, оновлення Державного земельного кадастру), включаючи розміщення у публічному доступі такої інформації: договорів оренди/продажу землі; даних щодо вільних земельних ділянок для інвестування; даних щодо цільового призначення земельних ділянок (зокрема, функціональне призначення на перспективу відповідно до Генерального плану міста Києва); інформації про визначену площу під забудову; даних про оснащеність інженерними мережами; оціночної вартості земельної ділянки тощо | 2021-2023 | Реєстрацію земельних ділянок у Державному земельному кадастрі здійснює Головне управління Держгеокадастру у м. Києві відповідно до розробленої технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земель. У січні-березні 2021 року КП «Київський інститут земельних відносин» на виконання Міської цільової програми використання та охорони земель міста Києва на 2019-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 04.12.2018 № 229/6280, проведено: - обстежувальні роботи (збір та аналіз вихідних даних для проведення інвентаризації земель), які виконано на 39,3% обсягу запланованих робіт на 2021 рік; - топографо-геодезичні роботи (26,8%). |  |
| 22 | Стимулювання ефективного використання земель та отримання плати в об’єктивному розмірі, зокрема, шляхом переходу від оренди земель під об’єктами нерухомості до викупу | 2021-2023 | За січень-березень 2021 року підготовлено та передано до Київської міської ради згідно з Регламентом Київської міської ради, затвердженим рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 579/579, кадастрові справи із відповідними проєктами рішень щодо: - 3 земельних ділянок, які заплановано виставити на земельні торги (аукціон); - 5 земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва без проведення земельних торгів (прямий продаж), зокрема, 3 земельних ділянок, які перебували в оренді. Станом на 01.04.2021 у Київській міській раді знаходилися кадастрові справи із відповідними проєктами рішень щодо: - 11 земельних ділянок, які заплановано виставити на земельні торги (аукціон); - 5 земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва без проведення земельних торгів (прямий продаж); - 16 земельних ділянок, за якими потрібно надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки За січень-березень 2021 року укладено 30 договорів оренди земельних ділянок |  |
| 23 | Створення системи електронних земельних торгів як автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи, яка забезпечить можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронній формі | 2021-2023 | Опрацьовувалося питання з Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо включення заходу «Створення, розвиток та супроводження системи автоматизованого процесу продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги». до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки. Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно опрацьовується можливість продажу на земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок різної площі та з різними видами використання. На офіційному вебсайті за посиланням https://kyivland.gov.ua/ у розділі «Публічна інформація» можна ознайомитися із переліком земельних ділянок, які найближчим часом плануються до продажу на земельних торгах, у разі прийняття Київською міською радою відповідних рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва або права оренди на них |  |
| 24 | Розробка електронного майданчика для проведення електронних земельних торгів | 2021-2023 | Опрацьовувалося питання з Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо включення заходу «Створення, розвиток та супроводження системи автоматизованого процесу продажу земель/прав оренди на землю через електронні торги». до Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки. Департаментом земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) постійно опрацьовується можливість продажу на земельних торгах (аукціонах) земельних ділянок різної площі та з різними видами використання. На офіційному вебсайті за посиланням https://kyivland.gov.ua/ у розділі «Публічна інформація» можна ознайомитися із переліком земельних ділянок, які найближчим часом плануються до продажу на земельних торгах, у разі прийняття Київською міською радою відповідних рішень про продаж земельних ділянок комунальної власності територіальної громади м. Києва або права оренди на них |  |
| Оперативна ціль 2. Гармонійний розвиток міста з урахуванням інтересів громади, бізнесу та влади |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Підвищення якості міського планування з урахуванням потреб громади та сучасних європейських практик |  |  |  |  |
| 25 | Розробка містобудівної документації відповідно до нового Генерального плану: плану зонування території міста Києва, детальних планів територій (з урахуванням наявних галузевих концепцій розвитку міста і європейських норм/стандартів у галузі сталого міського планування та будівництва) | 2021 | Станом на 01.04.2021 завершувалася актуалізація проєкту нового Генерального плану міста Києва, зокрема: - приведено у відповідність до чинного законодавства, державних норм, стандартів і правил; - оновлено вихідні дані, на підставі яких уточнювалися розрахунки показників розвитку міста на етап 20 років; - доопрацьовувалися планувальні рішення. У І кварталі 2021 року проведилося громадське обговорення (слухання) проєкту Генерального плану м. Києва та його стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства. Після завершення робіт з розробки проєкту нового Генерального плану м. Києва та його затвердження Київською міською радою, буде завершено розробку Плану зонування території центральної планувальної зони м. Києва та Плану зонування території інших частин м. Києва. На замовлення Департаменту містобудування та архітектури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в установленому порядку розроблялися детальні плани територій (ДПТ) міста згідно з договорами та відповідно до рішення Київської міської ради від 13.11.2013 № 518/10006 «Про затвердження міської програми створення (оновлення) містобудівної документації у м. Києві» (зі змінами), Законів України «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про стратегічну екологічну оцінку» та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території» | Проведення громадських обговорень (слухань) проєкту Генерального плану м. Києва та його стратегічної екологічної оцінки відповідно до вимог чинного законодавства призупинено у зв’язку з обмежувальними заходами, тимчасово введеними на території міста Києва, спричиненими коронавірусом SARS-CoV-2 |
| 26 | Розробка Концепції збереження та розвитку ландшафтів м. Києва | 2021-2023 | На виконання рішення Київської міської ради від 19.12.2019 № 507/8080 «Про внесення змін до Концепції збереження зелених зон у місті Києві» створено мікросервіс (автоматизоване робоче місце) «Реєстр зелених зон» та відповідного шару на геопорталі інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва», в якому розміщується інформація щодо об'єктів садово-паркового господарства, лісопаркового господарства, природно-заповідного фонду, межі зелених зон згідно з Програмою розвитку зелених зон м. Києва, актуальна інформація щодо об'єктів капітального ремонту, медіафайли з візуальним відображенням результатів проведених робіт з капітального ремонту http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx |  |
| Завдання 2.2. Впровадження прозорої системи розвитку об’єктів міського простору |  |  |  |  |
| 27 | Впровадження інформаційно-аналітичних інструментів прийняття управлінських містобудівних рішень: | 2021-2023 |  |  |
| 27.1 | створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва (ІР ЄЦТО МІСТА) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року розроблені технічні вимоги для закупівлі послуг за темою «Створення геоінформаційної системи інженерних мереж як складової інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи міста Києва» |  |
| 27.2 | розроблення єдиних вимог до геопросторових даних проєктної документації; проведення топографічного моніторингу території для оперативного внесення змін (доповнень) до інформаційного ресурсу єдиної цифрової топографічної основи м. Києва (ІР ЄЦТО МІСТА) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року розроблялися технічні вимоги для закупівлі послуг за темою «Послуги з закупівлі ортофотоплану» |  |
| 27.3 | впровадження інформаційно-аналітичних сервісів для подальшого розвитку містобудівного кадастру | 2021-2023 | У 2020 році завершено виконання Етапу 2 проєкту «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 2, 3)», у рамках якого закладено можливість технічної взаємодії містобудівного кадастру з інформаційними ресурсами інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва». Результати виконання послуг Етапу 2 можуть використовуватися як окремий програмний продукт та достатні для завершення дослідної експлуатації геопорталу містобудівного кадастру. У зв'язку зі зміною законодавства України, в частині запровадження Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та національної інфраструктури геопросторових даних, Етап 3 проєкту програми «Модернізація міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівної діяльності (ПК МІАС ЗМД) «Містобудівний кадастр м. Києва» (Етап 2, 3)» буде реалізовуватися в наступних роках. У січні-березні 2021 року для оголошення процедури закупівель: - розроблено технічні вимоги «Електронний сервіс «Єдиний кабінет геодезиста»; - розроблялися технічні вимоги до «Електронного сервісу «Землевпорядна документація», «Електронного сервісу «Реєстрації відомостей про проектну документацію в містобудівному кадастрі», «Електронного сервісу «Архівні топографічні плани» |  |
| 27.4 | оновлення основних ресурсів та обов’язкової інформації (графічні та текстові матеріали) бази даних містобудівного кадастру | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року розроблялися технічні вимоги для закупівлі послуг для оновлення геопросторових даних про містобудівні регламенти |  |
| 28 | Інвентаризація об’єктів міського простору та розвиток системи містобудівного кадастру: |  |  |  |
| 28.1 | верифікація адресної ідентифікації багатоквартирних житлових будинків | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року розроблені технічні вимоги для закупівлі послуг «Верифікація адресної ідентифікації багатоквартирних житлових будинків», проведено моніторинг цін |  |
| 28.2 | приведення паперових та растрових матеріалів містобудівної документації у вигляд геопросторових даних | 2021 | У січні-березні 2021 року розроблені технічні вимоги для закупівлі послуг «Розроблення структури геопросторових даних містобудівної документації з приведенням паперових та растрових матеріалів детальних планів території у векторний вигляд» |  |
| 28.3 | інтеграція містобудівного кадастру та ІАС «Майно» | 2021-2023 | Діє електронний ресурс інформаційно-аналітична система «Майно» (https://gis.kievcity.gov.ua/), який є комплексом програмних, технічних та інформаційних засобів автоматизації процесів збирання, обліку, актуалізації та використання даних. Зокрема, в цій системі розміщено інформацію щодо самочинного, законного будівництва, дозвільні документи на будівництво тощо. Налагоджена взаємодія між системами в частині передачі інформації з адресного реєстру. Протягом І кварталу 2021 року проводилася дослідна експлуатація інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно») у частині її інтеграції до міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівною діяльністю «Містобудівний Кадастр» (МІАС ЗМД) щодо забезпечення відображення публічних даних містобудівного кадастру на єдиному геопорталі міста Києва (мапа ІАС «Майно») |  |
| 28.4 | розвиток та інтеграція ведення адресного реєстру містобудівного кадастру та сервісу консолідації адрес | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року проводився збір пропозицій структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування технічних вимог для закупівлі послуг із розвитку компонента «Модуль консолідації адрес об’єктів нерухомості м. Києва» автоматизованої системи «Нормативно-довідкова інформація» |  |
| Сектор 1.5. Туризм |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Збільшення кількості туристів |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Просування туристичного потенціалу та бренду міста Києва шляхом реалізації комплексу маркетингових заходів |  |  |  |  |
| 29 | Популяризація туристичних можливостей міста Києва шляхом проведення та участі у міжнародних виставкових та інших промоційних заходах (організація промо-турів, рекламно-інформаційних турів) в Україні та за кордоном | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - розроблено проєкт Програми проведення заходів у рамках підготовки до презентацій Днів Києва за кордоном у 2021 році та проведено роботу щодо вирішення організаційних питань (запрошено до співпраці Державне агентство по туризму Азербайджанської Республіки, Генеральне консульство України в Стамбулі, Управління міжнародних зв’язків виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, Київську обласну державну адміністрацію); - підготовлено та представлено представникам туристичного бізнесу м. Києва презентаційні матеріали на тему «Презентація туристичного потенціалу м. Києва за кордоном у 2021 році»; - оголошено закупівлю послуг: - «Просування туристичного потенціалу та бренду міста шляхом проведення PR-заходів та участі у міжнародних туристичних подіях (ярмарках, конференціях тощо), а саме: організація рекламно-інформаційних турів для представників туристичної галузі, тревелблогерів, туристичних операторів та ЗМІ до міста Києва» (UA-2021-02-24-002203-b); - «Участь у міжнародних виставкових заходах в Україні та за кордоном з метою популяризації туристичних можливостей м. Києва та організації відряджень, організації перехресної промоції міста Києва з іншими туристичними дестинаціями, проведення Днів Києва за кордоном» (UA-2021-02-26-000268-b) |  |
| 30 | Організація реклами туристичних можливостей міста Києва, зокрема, забезпечення проведення рекламних кампаній на зовнішніх носіях у провідних туристичних центрах світу, а також цифрової зовнішньої реклами туристичних можливостей міста Києва (Digital Out-of-Home) | 2021-2023 | У звітному періоді: - оголошено закупівлю послуги «Організація реклами туристичних можливостей міста Києва з метою його просування, як туристичного центру» (UA-2021-02-25-003546-b); - забезпечено підготовку до проведення інформаційних кампаній за проєктами: «Академія гостинності» (підвищення якості обслуговування туристів у м. Києві), «NewselfbeginsinKyiv» (підвищення туристичної привабливості столиці та подальшого розвитку туризму у м. Києві); - забезпечено передачу сувенірної продукції Службі у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Громадській спілці «Всеукраїнська асоціація гідів», КП «Київський міський туристично-інформаційний центр», Посольству Республіки Індії в Україні, Благодійній установі «Київський міський центр допомоги учасникам антитерористичної операції», радіостанції «Голос Києва» для її подальшого некомерційного розповсюдження серед туристів з метою популяризації туристичного потенціалу м. Києва |  |
| 31 | Наповнення та просування туристичного порталу міста Києва | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - забезпечено оновлення текстового, візуального та відео-контенту на туристичному порталі міста (https://kyivcitytravel.com.ua/) та ведення «Календаря подій» (туристичних, культурних, спортивних та масових заходів у 2021 році) на порталі міста, зокрема, додано 88 нових подій; - забезпечено ведення сторінок Управління туризму та промоцій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Управління туризму та промоцій) в соціальних мережах з метою висвітлення актуальних питань діяльності туристичної сфери (Facebook: @kyivtourism – 82 пости, @KyivCityTravel – 48 постів, Instagram: @kyivtourism – 21 пост, Telegram: @KyivCityTravel – 62 пости); - здійснювався моніторинг та розміщення на туристичних інформаційних ресурсах найактуальнішої інформації про візи, дозволи та обмеження в умовах пандемії COVID-19 для виїзду громадян України за кордон; - забезпечено доступ до туристичного порталу міста https://kyivcitytravel.com.ua через посилання на новоствореному сучасному сайті https://ukraine.ua/ у рамках співпраці з Міністерством закордонних справ України та Українським інститутом (користувачі будь-якої країни світу зможуть отримати актуальну інформацію про туристичні можливості України та її столиці); - отримано дозвіл на розміщення сайту kyivcitytravel.com.ua на сервері офіційного порталу Києва kyivcity.gov.ua (на безоплатній основі) та забезпечено повне перенесення та налагодження сайту на хостінг КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» з тимчасовим доменом http://traveltestsite.kyivcity.gov.ua/; - проведено розіграш сувенірної продукції на офіційних сторінках Управління туризму та промоцій в мережі Інтернет та на сайті «Вечірній Київ» з метою збільшення кількості відвідувачів офіційних соціальних сторінок Управління туризму та промоцій в мережі Інтернет, привернення уваги до офіційної айдентики міста Києва для сприяння туристичної привабливості та створення позитивного іміджу столиці; - організовано та проведено фотоконкурс присвячений «Дню всіх закоханих» на офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій у мережі Інтернет з метою просування «Я-концепції» Маркетингової стратегії туристичного Києва (нагородження переможців конкурсу відбулося 14.02.2021) |  |
| 32 | Сприяння розвитку туристичної пропозиції міста (формування нових туристичних продуктів, зокрема туристичних маршрутів) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - підготовлено проєкт розпорядження від 27.01.2021 № 196-пр «Про формування туристичного маршруту в місті Києві для осіб з інвалідністю з порушеннями зору», який проходить погодження в установленому порядку; - оголошено закупівлю послуги «Виготовлення, встановлення та обслуговування міні-макетів об’єктів культурної спадщини у місті Києві для людей з обмеженими можливостями – вадами зору» (міні-макети: фонтану «Відтворення» у парку Володимирська гірка; мостового пішохідно-велосипедного переходу між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка»; «Андріївський узвіз» біля Андріївської церкви) (UA-2021-03-30-004684-c); - створено новий гастрономічний продукт м. Києва «Kyiv Pie» та забезпечено його промоцію і реалізацію в мережі туристично-інформаційних центрів «Tourinfo»; - розроблено новий тематичний екскурсійний продукт «Видатні жінки міста Києва» за маршрутом: Михайлівська площа – вул. Стрілецька – Золоті ворота – вул. Прорізна – Київський пасаж – вул. М. Заньковецької – Майдан Незалежності (оглядовий міст) |  |
| Завдання 1.2. Розвиток сучасних видів туризму |  |  |  |  |
| 33 | Діяльність з розвитку ділового та інших сучасних видів туризму (медичного, дитячого, молодіжного, спортивного, подієвого тощо), зокрема, сприяння проведенню у місті великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів (фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій тощо) | 2021-2023 | У звітному періоді оголошено закупівлю послуг: - «Сприяння проведенню у місті Києві великих культурних, спортивних, ділових подій та заходів, фестивалів, виставок, ярмарків, конференцій» (UA-2021-03-09-011669-c); - «Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві, а саме: «Організація Глобального Форуму медичного туризму» (UA-2021-02-26-000586-b); - «Організація та проведення «Туристичного конгресу з ділового туризму «Global MICE Congress Kyiv 2021» із залученням вітчизняних та іноземних фахівців» (UA-2021-03-01-002470-b). У рамках розвитку ділового туризму: - проведено моніторинг стану ділового туризму в м. Києві і світі та міжнародних тендерів щодо вибору місця проведення великих міжнародних конгресів і заходів; - підготовлено Концепцію розвитку ділового туризму у місті Києві з метою подальшого її впровадження в рамках виконання завдань та заходів Міської цільової програми розвитку туризму; - забезпечено збір інформації про готелі і конференц-зали м. Києва для розробки MICE-planner (каталог об’єктів інфраструктури ділового туризму); - підготовлено презентацію щодо поточного стану та перспектив розвитку MICE-туризму в м. Києві; - забезпечено комунікацію з торгівельними центрами Києва для запрошення їх представників на конференцію «Майбутнє МІСЕ-індустрії» з метою обговорення питання розвитку шопінг-туризму в м. Києві; - проведено комунікацію з регіональним менеджером «International Congress and Convention Association» Тамарою Берстін щодо можливості проведення міжнародних конгресів і заходів у м. Києві; - проведено робочу зустріч з представником ГС «Асоціація ділового туризму України» щодо напрямків подальшого розвитку MICE-туризму в м. Києві у 2021 році; - здійснено організаційну підготовку до презентаційних заходів нового відео-ролику з популяризації ділового туризму в місті Києві серед іноземних корпорацій та бізнес туристів. У рамках популяризації гастрономічного туризму у м. Києві: - створено новий гастрономічний продукт м. Києва «Kyiv Pie» та забезпечено його промоцію (розроблено концепт продукту та його технологічну карту, проведено презентаційні заходи для ЗМІ та представників туристичної сфери м. Києва (12.03.2021, ресторан «Наживо»), проведено конкурс на найкращий логотип на офіційному туристичному порталі м. Києва, організовано реалізацію «Kyiv Pie» в мережі туристично-інформаційних центрів «Tourinfo»); - підготовлено та опубліковано на інтернет-ресурсах Управління туризму та промоцій прес-реліз у рамках інформаційної кампанії, присвяченої «Kyiv Food Travel Award», з метою промоції Києва як гастрономічної європейської столиці; - надано низку інтерв’ю щодо створення нових міських туристичних гастрономічних маршрутів для радіо «Київ», «Новий Час» та «Промінь». З метою розвитку екскурсійної діяльності в місті Києві: - систематизовано туристичні продукти (екскурсійні маршрути по м. Києву) та підготовлено контент з їх описом для розміщення на вебсайті kyivcytitravel.com.ua; - проведено конкурс найкращих гідів-екскурсоводів м. Києва на офіційних ресурсах Управління туризму та промоцій у мережі Інтернет у рамках святкування Міжнародного Дня гіда; - організовано проведення безкоштовної тематичної екскурсії «Один день з життя киянки» для матерів та дружин героїв, загиблих в зоні АТО та під час Революції Гідності, присвяченої Міжнародному жіночому дню (спільно з Департаментом соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), комунальною бюджетною установою «Київський міський центр допомоги учасникам АТО», Службою у справах дітей і сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)); - розроблено новий тематичний екскурсійний продукт «Видатні жінки міста Києва» за маршрутом: Михайлівська площа – вул. Стрілецька – Золоті ворота – вул. Прорізна – Київський пасаж – вул. М. Заньковецької – Майдан Незалежності (оглядовий міст). Забезпечено проведення засідання робочої групи (03.02.2021) сектору з розвитку різних видів туризму та екскурсійної справи Координаційної ради з туризму та іміджевої політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.03.2020 № 482) |  |
| Оперативна ціль 2. Збільшення тривалості та покращення комфорту перебування туристів |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Удосконалення туристичної інфраструктури із застосуванням елементів цифровізації |  |  |  |  |
| 34 | Забезпечення функціонування туристично-інформаційних центрів (пунктів) в оновленому Smart-форматі шляхом встановлення терміналів (info point) у місцях максимальної локалізації потенційних туристів | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - проведено підготовчі роботи з реалізації проєкту створення мережі сучасних туристично-інформаційних центрів (далі – ТІЦ) у оновленому smart-форматі та підготовлено пропозиції стосовно підбору найпривабливіших локацій розміщення терміналів; - забезпечено функціонування відкритих ТІЦ: на першому поверсі адміністративної будівлі Київської міської ради (вул. Хрещатик, 36, літера А) та у холі Національного музею «Київська картинна галерея»; - здійснювався постійний моніторинг функціонування сенсорного туристично-інформаційного терміналу в Міжнародному аеропорту «Київ ім. І. Сікорського» (Жуляни) та укладено договір оренди нежитлового приміщення (зона прильоту пасажирів) для розміщення інформаційного терміналу з ТОВ «Мастер-Авіа» на 2021 рік; - розроблено макети банерів для ТІЦ «Tourinfo» з картою, на якій позначено місцезнаходження кіоску та найближчих туристичних пам’яток, рекламне зображення нового гастрономічного продукту «Kyiv Pie» (Управління туризму та промоцій спільно з Всеукраїнською асоціацією гастрономічного туризму України та Всеукраїнською асоціацією шеф-кухарів України); - забезпечено розповсюдження наліпок з QR-кодом, що має посилання на сторінку «Про нас» на туристичному порталі kyivcitytravel.com.ua, серед представників туристичного сектору (готелі, торгівельні центри, ресторани тощо) з метою промоції діючих ТІЦ у місті Києві |  |
| 35 | Забезпечення основних туристичних локацій навігацією (встановлення нових та оновлення існуючих туристичних пілонів та вказівників туристичних об’єктів з елементами цифровізації) | 2021-2023 | У звітному періоді: - забезпечено проведення повної інвентаризації наявних об’єктів туристичної навігації (137 об’єктів) та сформовано актуальний перелік наявних об’єктів із зазначенням їх технічного стану; - сформовано пропозицію щодо розміщення рекламної інформації підприємств суміжних до сфери туризму на об’єктах туристичної навігації міста Києва та поширено її серед представників рекламного бізнесу; - виконувалася робота щодо розроблення дизайну нових об’єктів туристичної навігації з елементами цифровізації; - проведено моніторинг дизайнерських рішень стосовно об’єктів туристичної навігації з елементами цифровізації в інших країнах світу, розроблено декілька варіантів дизайну, створено макет, здійснено підбір кольорової гами відповідно до оновленого дизайну об’єктів туристичної навігації Києва. Напрацьовані пропозиції направлено для подальшого розгляду до КП «Київське інвестиційне агентство» |  |
| Завдання 2.2. Підвищення якості сервісу обслуговування туристів |  |  |  |  |
| 36 | Забезпечення роботи гарячої телефонної лінії, служби юридичної та інформаційної допомоги туристам у місті Києві | 2021-2023 | Упродовж звітного періоду звернення туристів опрацьовувались операторами гарячої телефонної лінії «15-51» у загальному порядку |  |
| Оперативна ціль 3. Підвищення ефективності управління туристичної сфери |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Обмін досвідом та співпраця |  |  |  |  |
| 37 | Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві для представників закладів вищої освіти, бізнес-сектора, громадських організацій та асоціацій у сфері туризму | 2021-2023 | У звітному періоді оголошено закупівлю послуги «Організація та проведення семінарів, форумів, нарад, конференцій тощо з питань розвитку туризму в місті Києві, а саме: «Організація та проведення навчальних семінарів, вдосконалення майстерності екскурсоводів та гідів-перекладачів м. Києва в рамках Академії гостинності в м. Києві» (UA-2021-03-29-006523-c). З метою обміну досвідом та налагодження співпраці з партнерами у сфері туризму взято участь у наступних заходах: - онлайн-прес-конференції «Оцінка впливу COVID-19 на готельну індустрію України», присвяченої результатам дослідження Асоціації Готелів та Курортів України (UHRA) (20.01.2021); - онлайн-презентації результатів реалізації проєкту «Туристичний барометр України» в рамках комплексної підтримки туристичного сектору через Програму USAID «Конкурентоспроможна економіка України» (29.01.2021); - прес-конференції на тему «Початок Всеукраїнського конкурсу «Шолом-Алейхем в Україні», організована благодійною організацією «Благодійний фонд «Інститут розвитку громадянського суспільства імені Голди Меїр» (11.02.2021); - онлайн-конференції, організованій Державним агентством розвитку туризму України та Обласною державною адміністрацією України для обговорення питань щодо плану роботи агентства на 2021 рік, організації та проведення фестивалю «Мандруй Україною» до 30-ти річчя Незалежності України (17.02.2021); - семінарі-нараді у сесійній залі Київської міської ради стосовно застосування Закону України «Про публічні закупівлі» (17.02.202); - онлайн-форумі регіональної цифровізації «Громада в Дії», на якому представлені нові проєкти Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку громад та територій України щодо регіональної цифровізації (25.02.2021); - тренінгу з основних аспектів експертизи проєктів громадського бюджету та комунікації з командами у контексті доопрацювання проєктів (02.03.2021); - Туристичній конференції з медичного туризму «Medical Tourism Workshop в Україні», організованій громадською спілкою «Українська Асоціація Медичного Туризму» та «Доктор Гео&SPA» за підтримки Global Healthcare Travel Council (03-05.03.2021, м. Київ); - Всеукраїнському форумі «Україна 30. Культура. Медіа. Туризм», зокрема у сесіях: «Збереження культурної спадщини. «Велика реставрація», «Закон про протидію хаотичній забудові», «Мандруй Україною. Розвиток туризму в Україні» (10.03.2021); - навчальному семінарі-практикумі з підвищення рівня професійної компетентності «Застосування гендерного підходу в публічному управлінні, адмініструванні та бюджетному процесі», організованому Національним демократичним інститутом (модуль 1 – 10-11.03.2021; модуль 2 – 24-25.03.2021); - онлайн-семінарі з м. Ляонін (КНР) з метою обговорення співпраці у сфері туризму (17.03.2021); - онлайн-конференції «Літній туристичний сезон в Україні: тренди, проблеми, перспективи», організованій Комітетом туризму Торгово-промислової палати України (31.03.2021) |  |
| Завдання 3.2. Вдосконалення системи моніторингу та аналізу розвитку туристичної сфери міста |  |  |  |  |
| 38 | Проведення соціологічних та маркетингових досліджень кількісних та якісних показників туристичних потоків до міста Києва та якості послуг підприємств готельного господарства столиці | 2021-2023 | Проведення досліджень заплановано на ІV квартал 2021 року за умови додаткового фінансування. Взято участь у роботі комісії зі встановлення категорій готелям та іншим об’єктам, що призначаються для надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) при Державному агентстві розвитку туризму України. Зокрема, проведено оцінку відповідності встановленим вимогам готелів FAVOR PARK Hotel та FAVOR SPORT Hotel у місті Києві |  |
| Стратегічна ціль ІІ: Підвищення комфорту життя мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| Сектор 2.1. Житлово-комунальне господарство |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення ефективності використання комунальної інфраструктури |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Модернізація існуючої та розбудова нової інфраструктури |  |  |  |  |
| 39 | Діджиталізація виробничих процесів, зокрема, впровадження АСКОЕ та АСКОТЕ об’єктів споживання КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» | 2022-2023 | Реалізація заходу запланована з 2022 року відповідно до інвестиційної програми КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» |  |
| Енергетичне господарство |  |  |  |  |
| 40 | Модернізація теплогенеруючих потужностей (зокрема, теплових пунктів) та ліквідація малоефективних (включаючи оптимізацію схеми енергопостачання міста) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року продовжуються роботи з розробки проєкту «Схема теплопостачання м. Києва на період до 2030 року» – виконано ІІ етап розробки (розрахунково-інформаційний комплекс теплових мереж системи теплопостачання м. Києва). Орієнтовний термін проведення закупівлі з визначення підрядної організації – червень 2021 року. Інвестиційною програмою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2021 рік, затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2021 № 321, передбачені роботи з реконструкції теплотехнічного обладнання ТЕЦ-5 і ТЕЦ-6 та виконання проєктних робіт з реконструкції котелень із заміною пальників на сучасні та малотоксичні |  |
| 41 | Оновлення парку спеціалізованих транспортних засобів | 2021-2023 | Інвестиційною програмою КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на 2021 рік, затвердженою розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 18.02.2021 № 321, передбачено придбання спеціалізованих автотранспортних засобів на суму 18086,34 тис. грн: - автокран КС-55727-С-12 на шасі МАЗ-631; - спецаварійний автомобіль Isuzu NPR 75 без обладнання; - спецаварійний вантажопасажирський автомобіль на базі Ford Transit; - бортовий вантажопасажирський тентований автомобіль на базі Ford Transit |  |
| Водопостачання та водовідведення |  |  |  |  |
| 42 | Реконструкція та будівництво мереж водопостачання та водовідведення | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23, передбачено реалізацію 5 проєктів: - реконструкція дюкерних переходів через р. Дніпро – проводилась підготовка до реконструкції дюкерних переходів, яка розпочата у 2019 році. Виконавець будiвельних робiт – ТОВ «Натеко енерго монтаж»; - реконструкція каналізаційного колектора Д=800-900-2000 мм по вул. Вербовій на ділянці від камери гасіння напірних колекторів КНС «Ленінська кузня» до КНС «Оболонь» в Оболонському районі м. Києва – визначено виконавця будiвельних робiт – ТОВ «Славія-АКБ», виконувалися роботи з улаштування шурфів та мереж тимчасового електропостачання; - реконструкція ділянки водоводу № 1 від Дніпровської водопровідної станції до насосної станції «Смородинська» (від вул. С. Скляренка, 9/2 до просп. С. Бандери) в Оболонському районі м. Києва – видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.03.2021 № 548 про передачу функцій замовника ПрАТ «АК «Київводоканал», розроблено технічне завдання та завдання на проєктування, які проходять погодження в установленому порядку; - реконструкція каналізаційного колектора по вул. Дегтяренка – уточнювалися обсяги робіт для завершення будівництва та визначення підрядної організації; - будiвництво водопроводу на вул. Зрошувальній, 4-А – будівельні роботи на об'єкті виконувалися відповідно до графіків, у зв'язку із зміною технічних рішень проєкту (зміна глибини прокладання мереж та необхідність виконання додаткових робіт) документація потребує коригування та проходження експертизи |  |
| 43 | Будівництво свердловин малої потужності для відновлення роботи бюветних комплексів | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року укладено 6 договорів на проведення капітального ремонту бюветних комплексів |  |
| 44 | Реконструкція Бортницької станції аерації | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021 ̶ 2023 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23, у 2021 році передбачено реконструкцію: - споруд першої черги Бортницької станції аерації на вул. Колекторній, 1-а в Дарницькому районі м. Києва (І черга будівництва): насосна станція першого підйому – продовжувалися роботи з улаштування надземної частини насосної станції першого підйому. Виконавець будівельних робіт ПАТ «Київметробуд», будівельна готовність об’єкту – 61%; - дамби мулового поля № 3 Бортницької станції аерації на території Гнідинської сільської ради Бориспільського району, Київської області – розроблено технічне завдання та завдання на проєктування; - дамб мулових полів № 1 та № 2 Бортницької станції аерації – здійснювалося опрацювання завдання на коригування документації; - споруд очистки стічних каналізаційних вод і будівництво технічної лінії по обробці та утилізації осадів Бортницької станції аерації (1 черга будівництва, 1-4 Пускові комплекси) – об’єкт реалізується в рамках проєкту міжнародної технічної допомоги, яка надається Урядом Японії через Японське агентство міжнародного співробітництва (JICA). Зокрема, 26 лютого 2021 року ПрАТ «АК «Київводоканал» отримано тендерну пропозицію від групи японських компаній, які брали участь у торгах. 17 березня 2021 року відбулось відкриття конверту фінансової пропозиції претендента та розпочато її оцінку |  |
| 45 | Встановлення вузлів комерційного обліку | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Житлове та ліфтове господарство |  |  |  |  |
| 46 | Реконструкція, модернізація та заміна застарілих і зношених ліфтів (зокрема, диспетчерських систем) | 2021-2023 | Підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження адресного переліку об’єктів ліфтового господарства для здійснення реконструкції у 2021 році, який проходить погодження в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
| 47 | Організація і проведення у житловому фонді превентивних заходів та придбання засобів із захисту населення з метою забезпечення протиепідемічної стійкості в умовах підвищеної небезпеки (зокрема придбання засобів індивідуального захисту для роботи працівників комунальних підприємств) | 2021-2023 | У зв’язку з погіршення епідемічної ситуації районними комунальними підприємствами «Керуюча компанія з обслуговування житлового фонду м. Києва» проводилися заходи з санітарної обробки під’їздів житлових будинків комунальної власності територіальної громади м. Києва відповідно до встановлених графіків |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення ефективності споживання енергоресурсів |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора |  |  |  |  |
| 48 | Комплексна термомодернізація, зокрема, через застосування ЕСКО-механізму, механізму співфінансування з громадянами та шляхом впровадження системи кредитування | 2021-2023 | З метою реалізації у місті Києві енергоефективних заходів через механізм енергосервісних договорів (ЕСКО), передбачений Законом України «Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення масштабної енергомодернізації», розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 28.12.2019 № 2287 затверджено базові рівні споживання теплової та електричної енергії об’єктами енергосервісу, які перебувають у комунальній власності територіальної громади міста Києва. У січні-березні 2021 року реалізовувалися 10 енергосервісних договорів у бюджетній сфері міста Києва. Крім того, з метою реалізації державної політики щодо енергозбереження та підвищення рівня енергоефективності у житловій сфері, рішенням Київської міської ради від 07.07.2016 № 565/565 затверджено Положення про стимулювання впровадження енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках шляхом відшкодування частини кредитів. Для реалізації зазначеного механізму у 2021 році Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) передбачено 20 млн грн. Також, у поточному році передбачено продовження робіт з: - термомодернізації (реконструкції) будівель бюджетної сфери (Спеціалізована загальноосвітня школа I-III ступенів № 190 Деснянського району міста Києва по вул. Шолом-Алейхема, 16-А); - термомодернізації (реконструкції) будівлі бюджетної сфери (Дошкільний навчальний заклад № 693 «Волошка» вул. Григоровича Барського, 5-А) |  |
| 49 | Впровадження енергоощадних технологій | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти з бюджету м. Києва у звітному періоді не виділялися |
| Завдання 2.2. Енергозаощадження комунального та бюджетного сектора |  |  |  |  |
| 50 | Створення центру енергоефективності в м. Києві та запровадження системи навчання та інформування з питань енергозбереження | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Оперативна ціль 3. Залучення власників квартир до управління житловим фондом |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Участь власників в управлінні житловим фондом шляхом створення ОСББ |  |  |  |  |
| 51 | Стимулювання створення ОСББ, або вибору інших форм управління житловим будинком через механізми відшкодування з бюджету міста адміністративних витрат на підготовку документації, утворення та реєстрацію, супроводження створення та діяльності ОСББ, або інших форм управління житловим будинком, включаючи запровадження цільових навчальних програм та проведення інформаційно-роз'яснювальних заходів | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - створено 22 ОСББ (станом на 01.04.2021 – 1584 ОСББ); - прийнято на зберігання 33 протоколи зборів співвласників багатоквартирних будинків з обрання управителя та забезпечено оприлюднення результативних частини таких протоколів на Єдиному вебпорталі територіальної громади міста Києва |  |
| 52 | Здійснення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна та здійснення енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках м. Києва шляхом пріоритетного використання механізму спільного фінансування | 2021-2023 | Рішенням Київської міської ради від 22.12.2016 № 780/1784 (із змінами) затверджено Положення про співфінансування реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення спільного майна у багатоквартирних будинках м. Києва (далі – районна програма співфінансування капітальних ремонтів). У січні-березні 2021 року районними в місті Києві державними адміністраціями сформовано адресний перелік об’єктів, на яких здійснюватиметься програма співфінансування капітальних ремонтів |  |
| 53 | Затвердження цільових програм щодо поліпшення житлового фонду та проведення енергоефективних заходів на умовах співфінансування з мешканцями багатоквартирних будинків | 2021-2023 | Відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет м. Києва на 2021 рік» та від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки» для реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків (далі – ОСББ), а також у кооперативних будинках, на 2021 рік передбачено 100 млн грн. 18.03.2021 на засіданні Комісії для проведення конкурсу проєктів із реалізації енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені ОСББ, а також у кооперативних будинках, переможцями конкурсу у 2021 році визнано 67 ОСББ/ЖБК. Крім того: - видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 30.03.2021 № 736 «Про реалізацію проектів енергоефективних заходів у житлових будинках міста Києва, в яких створені об’єднання співвласників багатоквартирних будинків, а також у кооперативних будинках»; - підготовлено проєкт розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про визначення замовника робіт та затвердження адресного переліку робіт, що виконуватиметься у рамках проєктів-переможців |  |
| Сектор 2.2. Транспорт та міська мобільність |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Впровадження принципів сталої міської мобільності |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Прийняття Плану сталої міської мобільності міста Києва |  |  |  |  |
| 54 | Розробка та затвердження стратегічного документа з розвитку міського транспорту «План сталої міської мобільності міста Києва» | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Завдання 1.2. Оптимізація транспортної пропозиції |  |  |  |  |
| 55 | Зменшення перепробігів транспорту шляхом покращення зв’язності вулично-дорожньої мережі (будівництво транспортних переходів через залізницю, річку Дніпро, реорганізація руху з розкриттям лівих поворотів у вузлах магістралей загальноміського значення тощо): |  |  |  |
| 55.1 | будівництво та реконструкція об’єктів вулично-дорожньої мережі | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року по об’єктах будівництва та реконструкції вулично-дорожньої мережі тривають процедури закупівель та виконуються проєктні та будівельно-монтажні роботи, зокрема, виконано робіт на суму 380 906,3 тис. грн. Роботи виконуються згідно з графіком |  |
| 55.2 | капітальний ремонт об’єктів вулично-дорожньої мережі | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року роботи не виконувалися | Відсутнє розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) про затвердження адресного переліку об’єктів капітального ремонту на 2021 рік |
| 56 | Оптимізація маршрутної мережі громадського транспорту шляхом імплементації рекомендацій звіту «Дослідження сталого розвитку міського транспорту», виконаного в результаті спільної роботи експертів КМДА та Світового Банку | 2021-2023 | Замовником робіт по об’єкту «Про будівництво трамвайної лінії від вул. Старовокзальної до станції Київського метрополітену «Палац Спорту» з заїздом на Вокзальну площу в Шевченківському та Печерському районах міста Києва» визначено КП «Київпастранс» (розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 12.03.2020 № 431). Фінансування витрат на будівництво трамвайної лінії буде здійснюватися за рахунок кредитних коштів Світового банку після прийняття відповідного рішення Київської міської ради та укладення фінансової угоди між банком та замовником робіт – КП «Київпастранс». У звітному періоді підготовлено технічне завдання на проєктування |  |
| Завдання 1.3. Інформатизація транспортної системи |  |  |  |  |
| 57 | Створення та супроводження програмно-апаратного комплексу Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації. Автоматизація диспетчерського керування міським та приміським громадським транспортом, оптимізація маршрутів громадського транспорту міста на основі аналізу пасажиропотоку та вдосконалення практичної й економічної ефективності функціонування транспортного забезпечення в місті Києві, подальша інтеграція в єдиний інформаційно-аналітичний простір для оперативного реагування на події та ситуації, що виникають у місті Києві | 2021-2022 | Розроблено технічні вимоги щодо: - супроводу бортового обладнання, забезпечення доступу бортових комп’ютерів до мережі інтернет комунальних транспортних засобів, встановлення придбаних бортових комп’ютерів на транспортні засоби КК «Київавтодор»; - придбання програмних модулів для розширення функціоналу існуючого програмно-апаратного комплексу з метою опрацювання даних, отриманих від GPS-трекерів або основного транспортного контролера, для моніторингу місцезнаходження та маршруту руху пасажирського транспорту; обміну даними між різними системами із забезпеченням транзакційного контролю та можливості інтеграції даних системи Єдиного диспетчерського центру моніторингу роботи транспорту та збору інформації з інформаційними системами міста для збору та обробки статистичних даних з метеостанцій; здійснення оперативного контролю за дорожніми умовами підрозділами дорожньої служби з врахуванням отриманих візуалізованих даних |  |
| 58 | Впровадження інтелектуальної транспортної системи вулично-дорожньої мережі міста Києва: |  |  |  |
| 58.1 | модернізації центрального пункту керування автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 58.2 | будівництво II черги автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) з реконструкцією та розширенням будинку центрального пункту керування, вул. Б. Хмельницького, 54 | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Завдання 1.4. Вдосконалення системи та порядку паркування |  |  |  |  |
| 59 | Створення, впровадження, модернізація та супроводження автоматизованої системи контролю оплати паркування – перехід на безготівковий розрахунок, створення онлайн-мапи вільних паркомісць | 2021-2022 | У звітному періоді: - розпочато роботу щодо модернізації Платформи цифрових мобільних сервісів «Київ цифровий» (ПЦМС КЦ), складовою частиною якої є мобільний застосунок «Київ цифровий». ПЦМС КЦ - це програмний продукт, за допомогою якого здійснюється приймання та інформаційно-технологічний облік платежів за ряд послуг, зокрема, послуг паркування; - розроблено технічні вимоги до закупівлі «Модернізація та функціональне розширення серверно-апаратної платформи оперативної обробки інформації» для забезпечення функціонування автоматизованої системи контролю оплати паркування; представлено функціональні можливості автоматизованого робочого місця інспектора ПЦМС КЦ у частині контролю оплати паркування |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення безпеки дорожнього руху |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Зниження кількості ДТП, смертності та травматизму |  |  |  |  |
| 60 | Обладнання вулично-дорожньої мережі засобами фіксації порушень ПДР та системами відеоспостереження | 2021-2022 | У межах виконання заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки з метою цілодобової реєстрації стану дорожньо-транспортного руху на головних транспортних розв’язках та автодорогах міста Києва (в’їзди-виїзди, небезпечні ділянки автодоріг, перехрестя із світлофорним регулюванням тощо) та передачі відеозображення до міського дата-центру розроблено технічні вимоги та оголошено закупівлю на виконання послуг із: - дооснащення комплексної системи відеоспостереження міста Києва на вулиці Бориспільській (придбання та встановлення 51 засобу відеофіксації) (UA-2021-04-01-006173-c); - дооснащення комплексної системи відеоспостереження міста Києва камерами з інтелектуальною аналітикою дорожнього руху (встановлення 43 засоби відеофіксації, придбаних у 2019 році) (UA-2021-03-31-005393-c) |  |
| 61 | Модернізація та розширення мереж зовнішнього освітлення вулиць, магістралей, пішохідних переходів, тротуарів та прибудинкових територій (заміна світильників з лампами ДРЛ та ДНаТ на світлодіодні світильники, зокрема, за рахунок кредиту Європейського інвестиційного банку; будівництво, реконструкція та капітальний ремонт об’єктів зовнішнього, архітектурно-декоративного та святкового освітлення) | 2021-2023 | У І кварталу 2021 року КП «Київміськсвітло»: - по об’єктах капітального ремонту: - розроблено дефектних актів по 33 об’єктах; - проводилася робота по розробленню ПКД по 25 об’єктах; - підготовлено технічну документацію для оголошення електронних торгів по 5 об’єктах; - оголошено закупівлі на проведення робіт з капітального ремонту по 3 об’єктах; - по об’єктах будівництва – ведуться підготовчі роботи, зокрема, підготовка документації для проведення процедури закупівель проєктних та будівельних робіт |  |
| 62 | Підвищення безпеки дорожнього руху шляхом встановлення та підключення світлофорних об’єктів до існуючої системи центрального пункту керування служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР), будівництво ліній зв’язку АСКДР | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року КП «Центр організації дорожнього руху»: - проведено закупівлі, укладено договори з ТОВ «ЄВРО ЗНАК» та завершено виконання робіт з благоустрою території по 4 світлофорних об’єктів, побудованих у 2020 році, а саме: - вул. Академіка Єфремова – пров. Осінній; - просп. Героїв Сталінграда, 65; - вул. Юрія Шумського, 8-10; - вул. Жилянська - вул. Еренбурга. - проведено закупівлі та укладено: - 4 договори з ТОВ «ДОР ВЕКТОР» на будівництво світлофорних об’єктів; - договір з ТОВ «ДОР ВЕКТОР» на реконструкцію світлофорного об’єкту. - оголошено торги з визначення виконавця робіт із розробки проєктно-кошторисної документації для будівництва 6 світлофорних об’єктів та реконструкції 4 світлофорних об’єктів; - підключено 26 світлофорних об’єктів до системи центрального пункту керування служби автоматизованої системи керування дорожнім рухом (АСКДР) |  |
| 63 | Створення, розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва | 2021-2022 | Розроблено технічні вимоги на закупівлю, що проводиться у межах виконання пункту 6.1 «Розвиток та супроводження програмно-апаратного комплексу управління та контролю мереж зовнішнього освітлення міста Києва» напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки |  |
| Оперативна ціль 3. Розвиток громадського транспорту та простору для пересування пішоходів і немоторизованих транспортних засобів |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток та популяризація велосипедного руху |  |  |  |  |
| 64 | Створення безбар’єрної, безпечної та зв’язаної веломережі для щоденних трудових поїздок та активного відпочинку, зокрема, шляхом врахування велосипедної інфраструктури при плануванні, будівництві та реконструкції об’єктів транспортної інфраструктури та благоустрою територій | 2021-2023 | Відповідно до Концепції розвитку велосипедної інфраструктури в місті Києві, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.02.2018 № 7/4071, та діючих нормативних документів при підготовці технічних завдань на проєктування на всіх об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової мережі КК «Київавтодор», за технічної можливості, вимагає влаштування велосипедної інфраструктури. Крім того, продовжуються розпочаті у 2019 році роботи з розробки проєктно-кошторисної документації по об'єкту «Будівництво велосипедної доріжки по веломаршруту «Солом’янка-Центр» в м. Києві» |  |
| Завдання 3.2. Розвиток громадського транспорту та забезпечення якісної транспортної пропозиції |  |  |  |  |
| 65 | Пріоритетний розвиток систем швидкісного рейкового транспорту, систем швидкісного тролейбусного/автобусного сполучення | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року КП «Київпастранс» у зв’язку із закінченням термінів дії договорів підряду оголошено закупівлі та очікується визначення підрядних організацій для продовження виконання будівельно-монтажних робіт по об’єктах: - Реконструкція та будівництво трамвайної лінії від вул. Гната Юри до ЗАТ «Кисневий завод»; - Реконструкція трамвайної лінії по вул. Алма-Атинській; - Реконструкцiя трамвайної лінії від вул. Милославської до Дарницького залізничного вокзалу в Деснянському районі міста Києва |  |
| 66 | Якісне оновлення рухомого складу громадського транспорту шляхом впровадження рухомого складу підвищеної місткості з низькою підлогою | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року отримано 39 автобусів (МАЗ-215069 довжиною 18,75 м) відповідно до договору фінансового лізингу від 22.07.2020 № 1133/2020/київОД-МСБ-ФЛ. Кошти на відшкодування вартості предмету лізингу передбачені рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва». Крім того, отримано 2 трамваї типу 71-414К «PESA» та Т5В641 «Електрон». Весь рухомий склад відповідає європейським вимогам до громадського транспорту |  |
| Оперативна ціль 4. Підвищення ефективності управління транспортною системою міста |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Зміна моделі управління транспортною інфраструктурою міста |  |  |  |  |
| 67 | Створення єдиного диспетчерського центру для обробки звернень громадян з питань користування громадським транспортом з впровадженням відповідної автоматизованої інформаційно-аналітичної системи | 2021-2022 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення забезпеченості соціальною інфраструктурою |  |  |  |  |
| 68 | Розвиток системи надання соціальних та реабілітаційних послуг, у тому числі, особам (дітям) з інвалідністю, зокрема, шляхом розширення мережі установ (відділень) | 2021-2023 | Проєкт «Соціальна інтеграція осіб (дітей) з інвалідністю у суспільство», згідно з яким передбачено реконструкцію нежитлової будівлі спального корпусу № 1, літ. «Б», на вул. Юнкерова Миколи, 28 для створення відділення Київського міського центру реабілітації дітей з інвалідністю, включено до Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, затвердженого рішенням Київської міської ради від 28.07.2020 № 73/9152. Крім того, у 2021 році відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки передбачено розширення спектру та видів соціальних послуг для киян, зокрема, надання 9 додаткових видів соціальних послуг, якими буде охоплено орієнтовно 2500 осіб: - догляд вдома (для дітей з інвалідністю підгрупи А, які частково або повністю втратили/не набули здатності до самообслуговування); - денний догляд дітей з інвалідністю зі складними порушеннями розвитку та з помірною розумовою відсталістю; - супровід під час інклюзивного навчання дітей з інвалідністю; - соціальна адаптація дітей та осіб з інвалідністю; - транспортні послуги для дітей та осіб з інвалідністю; - стаціонарний догляд для осіб з інвалідністю з психічними розладами) тощо |  |
| 69 | Відкриття дитячих будинків сімейного типу | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року відкрито 2 дитячих будинки сімейного типу за адресами: - вул. Генерала Шаповала, 2, кв. № 367; - вул. Генерала Шаповала, 2 кв. № 134 |  |
| 70 | Створення спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | 2021-2023 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 25.08.2020 № 1279 функції замовника реконструкції з надбудовою 1-го відділення санаторію «Перше травня» під психоневрологічний інтернат в Пуща-Водиці на вул. Квітки Цісик (Гамарника), 28 у Оболонському районі міста Києва передано від КП «Інженерний центр» до Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент соціальної політики). У 2021 році Департаменту соціальної політики передбачено кошти в сумі 1,0 млн грн для розроблення проєктно-кошторисної документації по зазначеному об’єкту. Виділення коштів заплановано у квітні 2021 року |  |
| 71 | Створення центрів (закладів) соціально-психологічної реабілітації для дітей та молоді з інвалідністю у Голосіївському, Печерському, Святошинському та Шевченківському районах | 2021-2023 | На сьогоднішній день функціонують відділення надання соціальних та реабілітаційних послуг для дітей з інвалідністю в структурі територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Голосіївського та Святошинського районів |  |
| 72 | Створення закладу соціальної підтримки «Центр соціально-психологічної реабілітації» для підлітків з проблемами залежності | 2021-2023 | У рамках реалізації Міської цільової програми «Діти. Сім’я. Столиця на 2019– 2021 роки» Київським міським центром соціальних служб у партнерстві з Всеукраїнською благодійною організацією «КОНВІКТУС УКРАЇНА» забезпечено роботу 2 відділень «Центру соціально-психологічної підтримки для сімей з дітьми, які вживають психоактивні речовини» за адресами: - вул. Новодарницька, 26; - вул. Депутатська, 32. У січні-березні 2021 року індивідуальні послуги отримали 990 осіб, групові – 811 осіб, з них 693 – підлітки з ризикованою поведінкою, для яких також проведено 317 групових занять та консультацій з різних аспектів профілактичної роботи в контексті проблем хімічних залежностей та інших соціально небезпечних захворювань |  |
| 73 | Розвиток мережі соціальних квартир для вразливих груп населення (мати-одиначки, діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та особи з їх числа) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року у рамках реалізації заходів «Екстрена підтримка молодих матерів з дітьми та вагітних жінок (соціальна квартира)» індивідуальною роботою було охоплено 336 клієнток, яким надано 713 послуг. Проведено 83 групові заходи, під час яких 13 учасникам надано 252 соціальні послуги (соціально-педагогічні, психологічні, соціально-економічні, соціально-медичні, інформаційні, юридичні). Заходами соціального супроводу в соціальній квартирі охоплено 7 жінок та 8 дітей, з них 3 жінки та 3 дітей, що постраждали від домашнього насильства |  |
| 74 | Підвищення рівня комфортності та доступності всіх елементів міської інфраструктури для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (у співпраці з Міським комітетом доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення) до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури | 2021-2023 | Відповідно до пункту 3 рішення Київської міської ради від 18.12.2018 № 460/6511 затверджено Міську комплексну цільову програму «Київ без бар’єрів» на 2019-2021 роки. З метою створення сприятливих умов для маломобільних груп населення вживаються першочергові заходи, зокрема: - проєктування об’єктів капітальних вкладень та капітального ремонту будівель та споруд виконуються з урахуванням будівельних норм, стандартів, правил та ДБН В 2.2.-40:2018 «Інклюзивність будівель та споруд»; - при підготовці технічних завдань на проєктування, на всіх об'єктах будівництва, реконструкції та капітального ремонту вулично-шляхової мережі КК «Київавтодор» вимагає передбачати проєктно-кошторисною документацією заходи для вільного пересування осіб з інвалідністю, у тому числі для людей з вадами зору, та маломобільних верств населення. Крім того, 23.02.2021 Київська міська рада підтримала призначення Петрівської Лесі Станіславівни Уповноваженим з прав людей із інвалідністю, яка забезпечуватиме здійснення Київською міською радою конституційних повноважень щодо забезпечення додержання прав і законних інтересів людей з інвалідністю, у тому числі тих, які отримали інвалідність у зоні проведення антитерористичної операції, інвалідів війни |  |
| 75 | Забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2021 році на придбання житла для дітей-сиріт передбачені асигнування у сумі 49,0 млн грн. Виділення коштів заплановано у травні 2021 року |  |
| 76 | Забезпечення житлом черговиків квартирного обліку та відселення з непридатних для проживання (аварійних) приміщень | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки на фінансування реконструкції житлового будинку на бульварі Кольцова, 24-А у Святошинському районі, у якому споруджується житло для черговиків квартирного обліку, передбачені асигнування у сумі 60,0 млн грн. У січні-березні 2021 року роботи з проєктування та реконструкції зазначеного об’єкта не виконувалися |  |
| 77 | Будівництво (придбання) доступного житла | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки у 2021 році з бюджету м. Києва передбачені асигнування: - на придбання житла для окремих категорій населення передбачено виділити 20,0 млн грн. Виділення коштів заплановано у травні 2021 року; - на фінансування будівництва житлових будинків, у яких споруджуватиметься житло на умовах співфінансування (кошти бюджету м. Києва та кошти громадян), у сумі 35,0 млн грн, зокрема, на вул. Качалова, 40 (6 черга) – 30,0 млн грн та між вулицями Жулянською та Чабанівською та на вул. Жулянській, 5 – 5,0 млн грн. Виділення коштів заплановано у травні 2021 року |  |
| Завдання 1.2. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |
| 78 | Забезпечення надання комплексної соціальної підтримки учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в АТО/ООС, постраждалим учасникам Революції Гідності та членам сімей Героїв Небесної Сотні (зокрема, надання психологічних, юридичних, соціально-педагогічних та ін. видів соціальної допомоги) | 2021-2023 | У реєстрі киян – учасників антитерористичної операції, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь в проведенні антитерористичної операції на обліку перебувають 31195 учасників антитерористичної операції (далі – АТО). У січні-березні 2021 року до Київського міського центру соціальних служб (далі – КМЦСС) звернулась 681 особа з числа ветеранів та членів їх сімей. Особам, що звернулися, надавалися консультативні послуги (622 особи) та послуги з соціальної адаптації (59 осіб). Робота проводилася в консультативних пунктах: при Департаменті соціальної політики (пр. Любомира Гузара, 7), при КМЦСС (вул. Довженка, 2) та через Мобільну групу для ветеранів з інвалідністю та невстановленими контузіями (далі – Група) – на дому. Групою у складі психолога та реабілітолога працювала за місцем проживання ветерана: надано допомогу 18 учасникам АТО/ООС та 29 членам їх сімей, здійснено 41 відвідання на дому, 38 консультацій онлайн. Крім того, у січні-березні 2021 року спільно з: - ветеранською ГО «Центр гуманітарних місій» «Велопробіг до Дня Українського Добровольця» проведено захід соціальної адаптації для учасників АТО/ООС, волонтерів та членів їх сімей, в якому взяли участь 59 осіб; - ветеранською ГО «Ліга ветеранів АТО» проведено групи підтримки для ветеранів із застосуванням спортивних методик відновлення (щовівторка). Відбулося 6 зустрічей, які відвідали 8 учасників бойових дій, на постійній основі групи відвідують 3 особи; - ГО «ЕЛЕОС-Україна» надано продуктову допомогу ветеранам, волонтерам та членам їхніх сімей у період складних життєвих обставин під час локдауну (100 наборів) |  |
| 79 | Розв’язання нагальних проблем внутрішньо переміщених осіб (зокрема, видача довідок про взяття на облік ВПО та надання щомісячної адресної допомоги) | 2021-2023 | Станом на 01.04.2021 відповідно до Порядку оформлення і видачі довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи на обліку перебувало 163923 особи, зокрема, у січні-березні 2021 року взято на облік 1111 осіб. У звітному періоді виплачено грошову допомогу в сумі 416,1 млн грн відповідно до Порядку надання щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг |  |
| 80 | Надання соціальних послуг одиноким непрацездатним особам | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року соціальні послуги догляду вдома та паліативного догляду отримали 10509 осіб, які перебувають на обліку, у 31 відділенні соціальної допомоги вдома районних територіальних центрів соціального обслуговування, спеціалізованому відділені соціальної допомоги вдома інвалідам з психічними захворюваннями міського територіального центру та відділенні паліативного догляду вдома територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Печерського району. У 2021 році районними територіальними центрами запроваджено надання додаткових соціальних послуг: представництва інтересів та фізичного супроводу. У звітному періоді 1003 соціальних робітників надали громадянам 1339,8 тис. соціальних послуг догляду вдома, паліативного догляду, представництва інтересів фізичного супроводу. Крім того, здійснювалося надання платних соціальних послуг Територіальними центрами соціального обслуговування Деснянського, Дніпровського та Солом’янського районів, зокрема, протягом звітного періоду 18 громадянам надано 134 соціальні послуги догляду вдома (придбання та доставка продовольчих та промислових товарів, вологе та косметичне прибирання, оплата платежів тощо). Сума коштів, що надійшла від отримувачів платних соціальних послуг, становить 10,51 тис. грн |  |
| 81 | Професійна та трудова реабілітація осіб з інвалідністю | 2021-2023 | За даними Київського міського відділення фонду соціального захисту інвалідів, кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали на підприємствах – 55353; кількість осіб з інвалідністю, які фактично працювали у громадських організаціях осіб з інвалідністю – 282, з них: УТОС – 147, УТОГ – 90, інші – 45. Кількість зареєстрованих громадських організацій осіб з інвалідністю – 21. Відповідно до Положення, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05.08.1998 № 1626, Київський міський Центр соціальної, професійної та трудової реабілітації інвалідів (далі – Центр) здійснює заходи з професійної та трудової реабілітації. У Центрі проводиться робота з професійної орієнтації, опанування трудових навичок, визначення їх можливостей щодо професійного навчання у відповідних навчальних закладах, центрах професійної реабілітації. У січні-березні 2021 року проведено: - консультації з профорієнтації та адаптації на робочому місці; - навчальні онлайн-заняття з нейрографіки; - консультації щодо навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності» та щодо освоєння освітніх серіалів на Національній онлайн-платформі з цифрової грамотності Міністерства цифрової трансформації України; - навчання на онлайн-курсі з трудової адаптації «Школа соціальної ефективності». Послуги з професійної та трудової реабілітації отримали 593 особи |  |
| 82 | Створення соціально-методичного тренінгового центру | 2021-2023 | Київським міським центром соціальних служб (далі – КМЦСС) у січні-березні 2021 року укладено договір з Департаментом комунальної власності міста Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київжитлоспецексплуатація» на оренду нежитлового приміщення по вулиці Гарматна, 31 для створення соціально-методичного тренінгового центру. Наразі здійснюється попередня розробка проєктно-кошторисної документації для проведення капітального ремонту вищезазначеного приміщення. З метою здійснення інформаційного забезпечення соціальної роботи в територіальній громаді міста Києва, патріотичного виховання дітей та молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, підвищення рівня та ефективності соціальної реклами, популяризації процесу її творення у молодіжному та дитячому середовищі, залучення молоді до реалізації державної молодіжної та соціальної політики, підтримки та розвитку волонтерського руху протягом звітного періоду КМЦСС реалізовувалися заходи «Міське спеціалізоване формування «Інформаційно-тренінговий центр соціальної роботи». У рамках реалізації заходів залученими спеціалістами КМЦСС проведено 499 групових заходів, охоплено 915 учасників та надано 3438 послуг, а також надано 520 індивідуальних послуг, охоплено 191 особа |  |
| 83 | Розвиток сімейних форм виховання для дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та альтернативних форм догляду дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року: - Київським міським центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – КМЦСССДМ) проведено 3 курси навчання для 34 осіб (21 усиновлювача та 13 опікунів); - розпочала навчання група потенційних кандидатів в опікуни (8 осіб та 1 спеціаліста) (у березні); - відбулося 05-07 лютого 2021 року виїзне арттерапевтичне навчання з підвищення батьківського потенціалу за форматом «Літньої школи» для дитячих будинків сімейного типу м. Києва, у рамках якого організовано навчання для батьків та дітей (арт-майстерні). Участь у заході прийняло 12 дитячих будинків сімейного типу (17 осіб) та діти-вихованці дитячих будинків сімейного типу (80 дітей); - проведено 3 тренінги з підвищення виховного потенціалу для прийомних батьків та батьків-вихователів (охоплено 16 осіб); - з лютого 2021 року щочетверга онлайн проходять ресурсні групи, учасниками яких є прийомні батьки та батьки-вихователі, а також усиновлювачі та опікуни (проведено 7 зустрічей, якими охоплено 8 осіб); - проведено тренінг для тренерів «Використання емпатії в роботі зі «складними» учасниками» (16 тренерів); - спеціалістами КМЦСССДМ проведено 144 групових заходів для 817 учасників в рамках заходів «Центр розвитку сімейних форм виховання та патронату» міської цільової програми «Діти. Сім'я. Столиця на 2019 - 2021 роки» |  |
| 84 | Створення інформаційної системи «Інклюзивний простір країни» | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 85 | Створення автоматизованої системи управління ресурсами державних або приватних будинків для людей похилого віку, що надають притулок і належний медичний нагляд (інформаційна система «Інтелектуальний будинок літніх людей») | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| Завдання 1.3. Посилення співпраці з приватним сектором, неприбутковими та неурядовими організаціями |  |  |  |  |
| 86 | Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери | 2021-2023 | 25 лютого 2021 року Департаментом соціальної політики проведено засідання міської конкурсної комісії з відбору громадських організацій для надання фінансової підтримки з бюджету міста Києва у 2021 році, на якому визначено остаточний перелік громадських організацій та розмір їх фінансової підтримки, зокрема: - 38 громадських організацій осіб з інвалідністю (подано 51 проєкт) – 7817,2 тис. грн, - 25 громадських організацій ветеранів (28 проєктів) – 4291,8 тис. грн; - 10 громадських організацій з питань забезпечення гендерної рівності та інших організацій (11 проєктів) – 879,5 тис. грн; - 3 громадські організації, які отримують цільову фінансову підтримку на загальну суму 2653,6 тис. грн. За участі Департаменту соціальної політики, Київської міської ради та громадськості у січні-березні 2021 року проведено 3 загальноміські соціальні заходи до державних свят та визначних дат, зокрема: - День вшанування учасників бойових дій на території інших держав (15.02.2021); - Міжнародний жіночий день (06.03.2021); - День українського добровольця (14.03.2021). Крім того, проведено 6 засідань робочої групи з питань гуманітарної допомоги при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації), на яких розглянуто 78 заяв щодо визнання вантажів, вагою до 3-х тонн гуманітарною допомогою, за результатами засідань визнано гуманітарною допомогою вантажі вагою 65,6 тонн |  |
| Сектор 2.4. Охорона здоров’я та здоровий спосіб життя |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Приведення закладів охорони здоров’я у відповідність до сучасних потреб |  |  |  |  |
| 87 | Реконструкція та капітальний ремонт закладів охорони здоров’я, оновлення їх матеріально-технічної бази | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки, розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 09 лютого 2021 року № 205 (із змінами від 31.03.2021 № 752) Департаменту охорони здоров’я у 2021 році передбачено асигнування на: - проведення робіт з капітального ремонту 59 об’єктів у сумі 160,5 млн грн; - реконструкцію 7 об’єктів у сумі 92,0 млн грн. У січні – березні 2021 року освоєно 1048,5 тис. грн на об’єкті «Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-а під відділення № 7 Комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі» (визначено підрядну організацію, виконуються підготовчі роботи) |  |
| 88 | Будівництво нових закладів охорони здоров’я (зокрема, багатопрофільної лікарні на території ж/м Троєщина на перетині вулиць М. Закревського та Милославської) | 2021-2023 | Програмою економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021–2023 роки Департаменту охорони здоров’я у 2021 році на будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць М. Закревського та Милославської передбачені асигнування з бюджету м. Києва у сумі 10,0 млн грн. У січні–березні 2021 року роботи на об’єкті не виконувались |  |
| Завдання 1.2. Розвиток первинної медичної допомоги |  |  |  |  |
| 89 | Удосконалення доступності населення до послуг первинної медицини, зокрема, підтримка закладів первинної ланки за рахунок програми «Здоров’я киян» щодо забезпечення швидкими тестами для скринінгу населення (фактори ризику) на цукровий діабет, холестерин, колоректальний рак, ВІЛ/СНІД | 2021-2023 | На галузь «Охорона здоров’я» Міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023 (зі змінами), на 2021 рік передбачено кошти у сумі понад 7 503,6 млн грн, зокрема, на розвиток первинної медико-санітарної допомоги, з них на забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення (з метою ранньої діагностики цукрового діабету, для визначення рівня холестерину, виявлення колоректального раку) – понад 5,9 млн грн. У січні–березні 2021 року: - обстежено 19,1 тис. осіб на виявлення колоректального раку. За результатами скринінгу виявлено 3 тис. осіб з підозрою на патологічні відхилення (15,7%), з них – 24 особи з підозрою на пухлиноподібні утворення (0,8%); - проведено понад 91,6 тис. особам скринінг на виявлення підвищеного рівня загального холестерину, у 20,7 тис. осіб діагностовано підвищення рівня холестерину (22,6%); - обстежено на рівень глюкози в крові 55,8 тис. осіб, підвищення рівня показників виявлено у 12,5 тис. осіб (22,4%). У рамках заходів Міської програми профілактики ВІЛ/СНІД на 2017-2021 роки впродовж звітного періоду: - передано до закладів первинної ланки 2 005 одиниць тест-систем для виявлення ВІЛ-інфекції, зокрема: 1 877 одиниць – І тест-системи, 64 одиниці – - ІІ тест-системи, 64 одиниці – ІІІ тест-системи; обстежено 4 917 осіб, з них у 34 осіб виявлено ВІЛ-позитивні результати, 17 осіб (50%) взято під медичне спостереження |  |
| Завдання 1.3. Розвиток вторинної медичної допомоги |  |  |  |  |
| 90 | Розвиток вторинної медичної допомоги: |  |  |  |
| 90.1 | створення госпітального округу м. Києва за результатами проведеного аудиту медичних закладів | 2021-2023 | Відповідно до пункту 6 Порядку створення госпітальних округів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.11.2019 № 1074, госпітальний округ вважається створеним та функціонує в межах Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя. Госпітальний округ не є окремим організаційно-правовим рівнем організації виконавчої влади, окремою юридичною особою чи суб’єктом господарювання |  |
| 90.2 | впровадження нових механізмів надання населенню міста Києва медичних послуг у рамках реалізації Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення» | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року у напрямку впровадження нових механізмів надання населенню міста Києва медичних послуг: - продовжено реалізацію загальнонаціональної компанії «Лікар для кожної сім’ї», яка передбачає вільне обрання кожним громадянином лікаря первинної медичної допомоги та укладання з ним декларації про обслуговування. Інформацію щодо деталізації укладених договорів викладено на офіційному вебсайті Національної служби здоров’я України за посиланням: https://nszu.gov.ua/e-data/dashboard/declar-stats; - загальна кількість надавачів послуг серед комунальних закладів охорони здоров’я за програмою медичних гарантій згідно з укладеними договорами (за видами, напрямами та групами послуг) становила 111 закладів (станом на 01.04.2021); - впроваджено нові послуги щодо профілактики, діагностики та лікування коронавірусної хвороби COVID-19, пов’язані з продовженням пандемії, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, зокрема: - створено 15 мобільних виїзних бригад, які працюють у 120 тимчасових пунктах вакцинації проти COVID-19. Медики мобільних бригад пройшли та продовжуватимуть проходити відповідне навчання на національному рівні з імунізації від COVID-19 вакцинами від Pfizer/BioNTech та AstraZeneca; - працювало 85 додаткових стаціонарних пунктів щеплення для вакцинування неорганізованих груп населення; - вжито організаційних заходів, спрямованих на забезпечення покращення доступу населення до медичного обслуговування, можливість ефективного використання матеріальних та кадрових ресурсів за рахунок створення економічно обґрунтованої моделі організації деяких профільних служб: - підготовлено проєкти рішень Київської міської ради щодо реорганізації протитуберкульозних, психіатричних закладів та закладів охорони здоров’я, що надають дермато-венерологічну медичну допомогу, які схвалено на засіданнях профільної комісії Київської міської ради у І кварталі 2021 року та затверждено відповідними протоколами; - прийнято рішення Київської міської ради від 23.02.2021 № 45/86 «Про реорганізацію протитуберкульозних закладів, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва». У рамках державної програми реформування інституційного догляду та виховання дітей, Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проєкт рішення Київської міської ради про реорганізацію Київських міських будинків дитини «Берізка» та ім. М.М. Городецького шляхом злиття та створення на їх базі КНП «Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям». Проєкт рішення підтримано 10 лютого 2021 року на засіданні постійної комісії Київської міської ради з питань охорони здоров’я та соціальної політики (протокол від 10.02.2021 № 2/5). Закладами охорони здоров’я м. Києва забезпечено реалізацію урядових програм із забезпечення окремих категорій населення ліками: урядової програми «Доступні ліки» та реімбурсації інсулінів для хворих на цукровий діабет. Незважаючи на пандемію, продовжувалося відкриття нових підрозділів в закладах охорони комунальної власності територіальної громади міста Києва з урахуванням потреб населення. Зокрема, у березні 2021 року відкрито відділення реабілітації для дітей із захворюваннями ендокринної системи у дитячому спеціалізованому санаторії «Ялинка» Територіального медичного об’єднання «Санаторного лікування» у місті Києві на 60 ліжок, 15 ліжок з яких – для лікування дітей у супроводі законного представника |  |
| 90.3 | розроблення програмних заходів для забезпечення фінансування медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою медичних гарантій медичного обслуговування населення | 2021-2023 | З метою підвищення якості надання медичної допомоги киянам, зокрема тим, хто потребує особливої підтримки, Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено пропозиції щодо внесення змін до Міської цільової програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, зокрема, щодо збільшення фінансування на лікування орфанних захворювань, надання медичної допомоги дорослим та дітям з вадами слуху та мовлення, поліпшення роботи служби стоматології міста тощо |  |
| Завдання 1.4. Інформатизація сектора охорони здоров’я |  |  |  |  |
| 91 | Поширення доступності населення до медичних послуг шляхом впровадження медичних електронних систем еHealth та укомплектованість закладів охорони здоров’я комп’ютерною і оргтехнікою | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року медична допомога мешканцям столиці надавалася 145 закладами охорони здоров’я комунальної власності територіальної громади м. Києва, зокрема: 56 закладами з надання стаціонарної медичної допомоги, 41 закладом з надання амбулаторної первинної та вторинної медичної допомоги (28 КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та 13 КНП «Консультативно-діагностичний центр») та іншими закладами. 3 заклади перебували на стадії реорганізації. Продовжилася загальнонаціональна кампанія «Лікар для кожної сім’ї», яка передбачає вільне обрання кожним громадянином лікаря первинної ланки та укладання з ним декларації про обслуговування. Всі лікарі, які надають первинну медико-санітарну допомогу, зареєстровані у електронній системі охорони здоров’я «Ehealth». Станом на 01.04.2021: - підписано 2,2 млн декларацій; - підключено до електронної системи охорони здоров’я «Ehealth» Міністерства охорони здоров’я України 89 закладів первинної та вторинної медичної допомоги (зокрема всі 28 закладів первинної медико-санітарної допомоги); - впроваджено у закладах первинної медичної допомоги електронну медичну картку та електронний рецепт, електронний запис на прийом до лікаря (100% впровадження) тощо |  |
| Завдання 1.5. Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги |  |  |  |  |
| 92 | Реалізація медико-соціального проєкту «Лікар у Вашому домі» | 2021-2023 | Реалізацію проєкту «Лікар у вашому домі» для медико-соціальної підтримки вразливих верств населення, що не мають соціального захисту (особи з інвалідністю І групи, діти та особи, які не здатні до самообслуговування та потребують постійної сторонньої допомоги) тимчасово призупинено у зв’язку із введенням карантинних заходів, пов’язаних із захворюванням серед мешканців м. Києва на гостру респіраторну інфекцію COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. За таких умов фахівцями сфери громадського здоров’я столиці продовжено комунікативну активність у режимі онлайн. Зокрема, протягом трьох місяців 2021 року: - анонсовано роботу Гарячої лінії з питань вакцинації проти Covid-19 в Україні 0800 60 20 19 (vaccination.covid19.gov.ua) Міністерства охорони здоров’я України; - розміщено тематичні дописи «Як вірус потрапляє в організм, які маски захищають від вірусу», «Адаптивний карантин продовжено», «Обмеження під час локдауну», «Сезон простуд продовжується. Коронавірус чи грип?» на фейсбук-сторінці КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - висвітлено на наявних каналах комунікацій КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), фейсбук-платформі «Публічні бібліотеки Солом’янки» питання вакцинації від COVID-19, інших вакцино керованих інфекцій, представлено матеріали, присвячені профілактиці інфекційних та неінфекційних захворювань, порушень метаболізму (цукрового діабету, ожиріння), питанням щодо уникнення факторів, які скорочують життя (куріння, вживання алкогольних напоїв, гіподинамія), надання допомоги постраждалим від травм та хвороб, основам профілактики онкологічних захворювань; - проведено для населення та медичних працівників 13 вебінарів, прочитано 19 відеолекцій; - проведено серію лекцій в 11 школах м. Києва для учнів початкових класів за темами: «Здорове спілкування (профілактика булінгу)», «Чисті руки. Дотримання правил гігієни», «Тарілка здорового харчування», «Руханки – це корисно та весело! Здорова постава»; - забезпечено інформаційну підтримку до 38 Всесвітніх оздоровчих днів, зокрема, до Всесвітнього дня боротьби з раком, Міжнародного дня обізнаності щодо раку у дітей, Всесвітнього дня боротьби з туберкульозом, Всесвітнього дня нирки тощо; - щоп’ятниці проводилися заходи у форматі «Матусині посиденьки» з виступами у прямому ефірі фейсбук-сторінки Центру фахівця з питань грудного вигодовування для вагітних жінок, матерів-годувальниць та сімей з дітьми у рамках проєкту «Київ місто здорових дітей і молоді» |  |
| 93 | Медикаментозне забезпечення незахищених верств населення лікарськими засобами та медичними виробами | 2021-2023 | Медикаментозне забезпечення незахищених верств населення лікарськими засобами та медичними виробами регулюється постановою Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» (зі змінами). Міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки, затвердженою рішенням Київської міської ради від 12.12.2019 № 450/8023 (зі змінами), передбачено кошти на фінансування закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня для забезпечення безкоштовними ліками незахищених верств населення відповідно до зазначеної постанови Кабінету Міністрів України. Забезпечення лікарськими засобами здійснюється відповідно до фактичної потреби та норм чинного законодавства. У січні–березні 2021 року у рамках реалізації урядових програм із безоплатного забезпечення окремих категорій населення ліками: - виписано лікарями закладів охорони здоров’я первинного рівня мешканцям м. Києва 181,34 тис. рецептів на лікарські засоби за програмою «Доступні ліки», компенсовано аптечним закладам 19,105 млн грн; - відшкодовано понад 28,9 млн грн аптечним закладам за відпущені препарати інсуліну в рамках програми відшкодування інсулінів для хворих на цукровий діабет (станом на 01.04.2021). Забезпечено моніторинг і висвітлення на вебсайтах Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних закладів охорони здоров’я столиці стану наявності лікарських засобів, витратних матеріалів, медичних виробів та харчових продуктів для спеціального дієтичного харчування, отриманих за кошти державного та місцевого бюджетів, благодійної діяльності та гуманітарної допомоги |  |
| Завдання 1.6. Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань |  |  |  |  |
| 94 | Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» – безперервного каскаду заходів з профілактики, догляду та лікування, спрямованих на протидію епідемії ВІЛ-інфекції/СНІДу | 2021-2023 | Реалізація ініціативи FAST TRACK CITIES та виконання цілі «90-90-90» передбачена заходами Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки (зі змінами), затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 538/1542 (далі – Програма). Виконанню заходів Програми сприяло досягненню у І кварталі 2021 року наступних цільових показників «90»: - перший цільовий показник – 90% людей, які живуть із ВІЛ, знають про свій ВІЛ-статус. Станом на 01.04.2021 виконання показника – 77,3% (15 335 осіб); - другий цільовий показник – 90% людей, які знають про свій позитивний ВІЛ-статус, отримують антиретровірусну терапію (далі – АРТ). Станом на 01.04.2021 виконання показника – 81,9% (12 557 осіб); - третій цільовий показник – 90% людей, які отримують лікування, досягнуто зниження вірусного навантаження до невизначеного рівня. Станом на 01.04.2021 виконання показника – 95% (11 929 осіб). За оперативними даними у звітному періоді: - перебувало під медичним наглядом з діагнозом «ВІЛ-інфекція» 14 393 особи (станом на 01.04.2021); - на рівні первинної ланки надання медичної допомоги обстежено 4 917 осіб, з них у 34 осіб виявлено ВІЛ-позитивні результати, 17 осіб (50%) взято під медичне спостереження; - на рівні вторинної ланки надання медичної допомоги обстежено у: - амбулаторіях 2 147 осіб, виявлено 26 ВІЛ-позитивних результатів, взято під медичне спостереження 25 ВІЛ-позитивних осіб (96,2%); - стаціонарах 8 609 осіб, виявлено 160 ВІЛ-позитивних результатів, охоплено медичним спостереженням 88 ВІЛ-позитивних осіб (55%); - спеціалізованих закладах надання медичної допомоги 4 018 осіб, виявлено 30 ВІЛ-позитивних результатів, охоплено медичним спостереженням 23 ВІЛ-позитивних осіб (76,7%); - вперше встановлено діагноз та охоплено медичним спостереження 324 ВІЛ-позитивні особи, з них 59 осіб, хворих на СНІД. У січні–березні 2021 року комунальними некомерційними підприємствами «Центр первинної медико-санітарної допомоги» та «Консультативно-діагностичний центр» проведено цикл інформаційно-просвітницьких заходів для лікарів, спрямованих на запобігання стигматизації та дискримінації людей, що живуть ВІЛ/СНІД, туберкульозом та гепатитом у медичних закладах столиці. Загалом проведено 14 заходів за участю 247 осіб |  |
| 95 | Здійснення заходів щодо раннього виявлення та лікування туберкульозу | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року у рамках заходів з виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 08.12.2016 № 537/1541: - затверджено КНП «Фтизіатрія» асигнування на 2021 рік на закупівлю товарів та послуг, необхідних для забезпечення виконання заходів програми на загальну суму 8 738,3 тис. грн; - проведено процедуру закупівель та укладено договори на суму 135,7 тис. грн, з них, на технічне обслуговування лабораторного обладнання (на 49,9 тис. грн), витратні матеріали для лабораторних досліджень (на 85,8 тис. грн); - забезпечувалася соціальна підтримка хворих на туберкульоз, які знаходяться на амбулаторно-контрольованому лікуванні. Видано 1 136 продуктових наборів, адресну допомогу отримало 500 киян. У зв’язку з карантинними заходами в місті Києві роботу пересувних флюорографів тимчасово припинено. За попередніми даними у І кварталі 2021 року захворюваність на туберкульоз у м. Києві зменшилася на 39% до 6,1 на 100 тис. населення (у І кварталі 2020 року – 10 на 100 тис. населення). Захворіло на туберкульоз – 180 осіб проти 298 осіб у відповідному періоді минулого року |  |
| 96 | Створення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev | 2021-2023 | Враховуючи вимоги постанови Кабінету Міністрів України від 17.02.2021 № 106 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 27 листопада 2019 р. № 1121» щодо реорганізації центрів громадського здоров’я, у т. ч. м. Києва, та приєднання їх до закладів охорони здоров’я відповідних адміністративно-територіальних одиниць, до лабораторних центрів Міністерства охорони здоров’я України або до їх правонаступників, станом на 01.04.2021 питання створення систем спостереження та контролю за захворюваністю населення CDC Kiev знаходилося на розгляді в центральних органах виконавчої влади |  |
| Завдання 1.7. Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф |  |  |  |  |
| 97 | Забезпечення необхідної кількості укомплектованих бригад екстреної медичної допомоги | 2021-2023 | Станом на 01.04.2021 показник забезпеченості бригадами екстреної медичної допомоги на 10 тис. населення у КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – КНП «Центр ЕМД та МК») становив 0,57 (індикатор, передбачений наказом Міністерства охорони здоров’я України від 24.04.2013 № 336 – 0,7) | На недовиконання показника вплинули наступні фактори: - низька укомплектованість Центру ЕМД та МК медичними працівниками та високий відсоток осіб пенсійного віку; - висока плинність кадрів через низький рівень оплати праці; - проблема із забезпеченням медичних працівників екстреної медичної допомоги муніципальним житлом |
| Завдання 1.8. Вдосконалення системи охорони здоров’я м. Києва щодо викликів, пов’язаних з пандеміями, зокрема, протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19 |  |  |  |  |
| 98 | Забезпечення закладів охорони здоров’я засобами індивідуального захисту для медичних працівників (зокрема, створення резервного фонду зазначених засобів); лікарськими засобами для лікування ускладнень, спричинених COVID-19; технічними засобами та обладнанням для лікування хворих на COVID-19 | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року заклади охорони здоров’я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва, відповідно до наказів Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувалися засобами індивідуального захисту для медичних працівників, медичними виробами, технічними засобами, лікарськими засобами, експрес-тестами, вакцинами, обладнанням тощо для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в м. Києві та лікування хворих на COVID-19, закупленими за кошти державного бюджету, кошти резервного фонду бюджету міста Києва та кошти, надані в якості гуманітарної допомоги. Всього у І кварталі поточного року Департаментом охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) видано 29 організаційних наказів. Зокрема: 20 наказів щодо розподілу зазначених вище засобів, з них – 16 наказів щодо розподілу засобів з державного бюджету, 3 – щодо розподілу за рахунок резервного фонду бюджету міста Києва та 1 – щодо розподілу жіночих санітарних наборів, наданих в якості гуманітарної допомоги Фондом Народонаселення ООН, для працівниць охорони здоров`я, які працюють з COVID-19 пацієнтами. Всі накази оприлюднено на офіційному вебсайті Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
| 99 | Проведення систематичної роз’яснювальної роботи серед населення щодо упередження розповсюдження інфекційних хвороб | 2021-2023 | У зв’язку з карантинними заходами в місті Києві у звітному періоді інформаційно-просвітницька робота серед медичних працівників та населення щодо профілактики інфекційних хвороб проводилася в режимі онлайн. Фахівцями КНП «Київський міський центр громадського здоров’я» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Центр) спільно зі спеціалістами Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) взято участь у підготовці мобільних бригад для вакцинації медичних працівників та населення проти COVID-19, а також організації пунктів щеплення у місті Києві. На каналах комунікацій Центру: - висвітлюються питання вакцинації від COVID-19; - розміщено матеріали за темою «Вакцинація від Covid-19 безпечна для людей, які живуть з ВІЛ», інформацію щодо обговорення поправок до Закону України «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», які стосуються попередження розповсюдження коронавірусної хвороби COVID-19, необхідності обов’язкового носіння масок у громадських місцях, обмежень під час посилення карантинних заходів, подорожей під час пандемії, необхідності вакцинації проти грипу, коронавірусної хвороби, щеплення дітей проти вакцино керованих інфекцій під час карантину; - оприлюднюються статистичні дані щодо нових випадків COVID-19 та відповідні аналітичні матеріали |  |
| Оперативна ціль 2. Просування здорового способу життя серед мешканців міста |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Популяризація здорового способу життя |  |  |  |  |
| 100 | Підтримка та проведення масових спортивних заходів | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проведено: - 5 чемпіонатів міста Києва: з футзалу (28.01–31.01.2021), настільного тенісу, гирьового спорту та бадмінтону (20.02–21.02.2021), більярдного спорту (04.03.2021), волейболу «KYIV SPARTAK OPEN» (11.03–14.03.2021), плавання «Містер Батерфляй» (20.03.2021) спільно з Київською міською організацією «Фізкультурно-спортивне товариство «Спартак»» у рамках Київської міської спартакіади «Здоровий киянин»; - танцювальний фестиваль «Ритми Києва 2021» спільно з Асоціацією спортивних танців м. Києва (28.02.2021); - спортивно-масовий захід з автомотоспорту «Велике жіноче ралі» за участю 43 екіпажів (86 осіб) спільно з Київським міським автомотоклубом (КМАМК) (08.03.2021) |  |
| 101 | Формування позитивного ставлення громадян до фізичної культури і спорту (зокрема, шляхом поліпшення інформаційного середовища, впровадження соціальної реклами переваг рухової активності, організації масових заходів та заходів національно-патріотичного і спортивного виховання) | 2021-2023 | У звітному періоді відділом молодіжної політики Департаментом молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у напрямку національно-патріотичного виховання проведено 13 заходів (залучено майже 1 010 учасників, охоплено понад 2 950 осіб), зокрема: - захід «Духовна єдність поколінь» до Дня Соборності України спільно з Київським університетом ринкових відносин (19.01–10.02.2021, залучено 200 осіб учасників); - відкриті змагання з вогневої підготовки «Влучний стрілець» пам’яті Героїв Крут (03.02.2021, 10.02.2021 та 18.02.2021, залучено майже 60 осіб); - флешмоб до Міжнародного дня рідної мови – декламування вірша «Дорожи українською мовою» Дмитра Білоуса (16.02.2021, залучено 360 осіб, охоплено понад 1 тис. осіб); - флешмоб серед студентів, учнів та молоді з декламування поезії Лесі Українки (23.02–25.02.2021, залучено 200 осіб); - культурно-просвітницький онлайн-захід до Шевченківських днів (07.03–10.03.2021, охоплено майже 500 осіб); - відкриті змагання з кульової стрільби «Снайпер столиці», присвячені Дню добровольця (17.03.2021, залучено 80 осіб, охоплено майже 1 тис. осіб) тощо |  |
| 102 | Підтримка громадських організацій фізкультурно-спортивної спрямованості | 2021-2023 | Фінансова підтримка з бюджету м. Києва у І кварталі 2021 року громадським організаціям фізкультурно-спортивної спрямованості не надавалася |  |
| 103 | Залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року фінансування з бюджету м. Києва на проведення заходів із залучення осіб з інвалідністю до фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації становило 33,6 тис. грн. 69 спортсменів міста Києва з інвалідністю (16 тренерів) взяли участь в 11 всеукраїнських змаганнях (виборено 14 золотих, 17 срібних та 11 бронзових нагород), 8 спортсменів – у 4 міжнародних змаганнях (завойовано одну бронзову нагороду). Київським міським центром з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» у звітному періоді проведено: - 9 міських змагань за участю 147 спортсменів м. Києва (розіграно 25 золотих, 25 срібних та 25 бронзових нагород); - 5 міських змагань (ІІ етап Спартакіади «Повір у себе») серед дітей з інвалідністю за участю 141 дитини (розіграно 44 золоті, 43 срібні та 42 бронзові медалі); - 3 навчально – тренувальні міські збори для спортсменів м. Києва з підготовки до чемпіонатів та Кубків України, в яких взяло участь 11 спортсменів м. Києва (6 тренерів) |  |
| Завдання 2.2. Розвиток інфраструктури та матеріально-технічної бази для розвитку фізичної культури та спорту, активного відпочинку та оздоровлення |  |  |  |  |
| 104 | Створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів | 2021-2023 | З початку 2021 року тривала робота у напрямку створення сучасних багатофункціональних навчально-тренувальних, спортивних та оздоровчих комплексів. Зокрема, продовжувалися роботи з: - реконструкції фізкультурно-оздоровчого комплексу на вул. Райдужній, 33-А у Дніпровському районі (облаштування монолітної конструкції цокольного поверху будівлі та прокладання інженерних мереж) – проведено додаткову експертизу на стійкість та надійність перекриття цокольного поверху. Станом на 01.04.2021 профінансовано з бюджету міста Києва 2,72 млн грн; - реконструкції спортивної споруди зі штучним льодовим покриттям з прибудовою під багатофункціональний спортивний комплекс на вул. Міста Шалетт, 6 у Дніпровському районі – підготовлено розрахунки обсягів фінансуванням у 2021 році в сумі 24,342 млн грн; - капітального ремонту стадіону з легкоатлетичними доріжками та спортивних майданчиків КП «Спортивний комплекс» на вул. Тростянецькій, 60 – 31.03.2021 оголошено закупівлю на коригування проєктно-кошторисної документації (стадія «Робочий проект») |  |
| 105 | Використання спортивних залів та майданчиків закладів загальної середньої освіти для тренувань ДЮСШ у вільний від занять час | 2021-2023 | Станом на 01.04.2021 комунальними ДЮСШ, які підпорядковані Департаменту молоді та спорту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), використовувалися спортивні споруди 229 закладів загальної середньої освіти для тренувань у вільний від занять час |  |
| 106 | Підготовка спортивного резерву, підвищення ефективності роботи дитячо-юнацьких спортивних шкіл, зокрема, залучення дітей віком до 17 років до занять у ДЮСШ, вдосконалення матеріально-технічного забезпечення дитячого, дитячо-юнацького та резервного спорту (придбання спортивного обладнання довгострокового використання та інвентарю для ДЮСШ) | 2021-2023 | Станом на 01.04.2021 в столиці функціонувала 91 дитячо-юнацька спортивна школа, в яких займалися 31 954 вихованця віком до 17 років. Фінансування з бюджету м. Києва на розвиток дитячо-юнацьких спортивних шкіл у І кварталі 2021 року становило 109,1 млн грн |  |
| 107 | Створення та будівництво спортивних зон в місцях масового відпочинку киян (зокрема, парки, сквери, пляжі тощо) | 2021-2023 | Станом на 01.04.2021 в місті Києві функціонувало 30 спортивних майданчиків на пляжах та зонах відпочинку. У І кварталі 2021 року нові спортивні майданчики не встановлювалися |  |
| Завдання 2.3. Забезпечення ефективного функціонування галузі фізичної культури та спорту м. Києва |  |  |  |  |
| 108 | Організація на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України професійного навчання та підвищення кваліфікації працівників у галузі фізичної культури і спорту | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року на базі Національного університету фізичного виховання і спорту України пройшли перепідготовку, підвищення кваліфікації, атестацію 2 тренера-викладача |  |
| 109 | Удосконалення мотиваційно-спортивного середовища, зокрема відзначення переможців та призерів Олімпійських ігор, чемпіонатів світу, Європи, України, міста та їх тренерів-викладачів грошовими винагородами, поліпшення житлово-побутових умов | 2021-2023 | У звітному періоді 91 спортсмен та тренер отримали винагороди за призові місця, здобуті на чемпіонатах світу, Європи, України та м. Києва, на загальну суму 152,4 тис. грн |  |
| 110 | Організаційна та фінансова підтримка розвитку спорту вищих досягнень (зокрема, підготовки спортсменів високого класу, їх виступів на міжнародних та всеукраїнських змаганнях) | 2021-2023 | Протягом 3 місяців 2021 року: - збірними командами міста взято участь у 121 чемпіонаті, Кубку України, інших всеукраїнських, а також міжнародних спортивних змаганнях з олімпійських та неолімпійських видів спорту (взяло участь 2 929 спортсменів); - проведено 82 міські змагання з олімпійських та неолімпійських видів спорту, як міського так і міжнародного рівня, за участю 10 956 спортсменів; - проведено 62 навчально-тренувальні збори для збірних команд міста з підготовки до Всеукраїнських змагань (взяло участь 1 022 спортсмена). Фінансування з бюджету м. Києва на забезпечення виконання календарного плану спортивних змагань з олімпійських та неолімпійських видів спорту, зокрема, на організацію та проведення традиційних міжнародних змагань, чемпіонатів Європи та світу, у І кварталі 2021 року становило 2,5 млн грн, фінансування двох шкіл вищої спортивної майстерності – 21,0 млн грн |  |
| Сектор 2.5. Екополітика та охорона довкілля |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення екологічної безпеки в столиці та зниження негативного впливу на довкілля |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Зменшення негативного впливу промисловості |  |  |  |  |
| 111 | Реконструкція та технічне переоснащення СП «Завод «Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» (вул. Колекторна, 44, Дарницький район), зокрема: |  |  |  |
| 111.1 | технічне переоснащення в частині системи очищення димових газів | 2021-2023 | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 04.03.2021 № 459 перезатверджено проєктну документацію «Технічне переоснащення СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» на вул. Колекторній, 44 у Дарницькому районі м. Києва в частині системи очищення димових газів». Підрядною організацією ТОВ «БЕРДИЧІВСЬКИЙ МАШИНОБУДІВНИЙ ЗАВОД «ПРОГРЕС» здійснювалось виготовлення та придбання обладнання і матеріалів для виконання будівельно-монтажних робіт на суму 216,00 млн грн. Роботи виконувалися відповідно до графіків |  |
| 111.2 | реконструкція з впровадженням окремого комплексу сортування побутових відходів з відбором вторинної сировини | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік. Відсутність можливості встановлення комплексу сортування побутових відходів з відбором вторинної сировини на території заводу СП «Завод Енергія» КП «КИЇВТЕПЛОЕНЕРГО» |
| Завдання 1.2. Впровадження сучасної системи контролю за станом довкілля |  |  |  |  |
| 112 | Створення та забезпечення актуалізації Регіонального кадастру природних ресурсів міста Києва (у рамках концепції Земельного та Містобудівного кадастрів міста Києва) | 2021-2023 | У звітному періоді проводилася дослідна експлуатація інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно») у частині її інтеграції до міської інформаційно-аналітичної системи забезпечення містобудівною діяльністю «Містобудівний Кадастр» (МІАС ЗМД) для відображення публічних даних містобудівного кадастру на єдиному геопорталі міста Києва (мапа ІАС «Майно»). У І кварталі 2021 року модернізовано автоматизовані робочі місця (АРМ) в інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»), а саме: - додано розділ «Мережа озеленення територій загального користування»; - проводилася дослідна експлуатація створених АРМ та розділів на мапі ІАС «Майно»; - розділ «Земельні ділянки та реєстр зелених зон» наповнено інформацією стосовно об’єктів зеленого господарства (парків, скверів, бульварів, зелених зон) |  |
| 113 | Удосконалення та технічне переоснащення існуючої системи спостереження за станом забруднення довкілля, зокрема, встановлення програмно-апаратного комплексу контролю за екологічним станом окремих локацій та в цілому міста Києва з метою попередження та прогнозування надзвичайних ситуацій та своєчасного інформування | 2021-2022 | У звітному періоді проводилася дослідна експлуатація 10 сенсорів, встановлених у приміщеннях шкіл десяти районів міста Києва у 2020 році, що визначають забруднення/якість повітря та контроль якості мікроклімату: відстеження рівня температури, вологості, кількості СO2. Дані від пристроїв передаються через безпроводову мережу LoRaWAN до програмного комплексу. Встановлено та працюють перші два пости спостереження за станом атмосферного повітря в Дарницькому та Дніпровському районах міста за адресами: вул. Архітектора Вербицького, 26 та Харківське шосе, 7/1. За даними якості повітря з цих постів кияни можуть слідкувати у режимі реального часу на онлайн-мапі, зокрема, через сайт Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (http://asm.kyivcity.gov.ua/). Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розпочато перемовини щодо передачі даних про якість атмосферного повітря з вже встановлених постів у систему індексу якості повітря Європейського екологічного агентства |  |
| 114 | Створення геоінформаційної системи природно-заповідних територій та об’єктів міста Києва; Реєстру зелених зон комунальної власності територіальної громади міста Києва | 2021-2022 | У І кварталі 2021 року модернізовано автоматизовані робочі місця (АРМ) в інформаційно-аналітичній системі «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»), а саме: - додано розділ «Мережа озеленення територій загального користування»; - проводилася дослідна експлуатація створених АРМ та розділів на мапі ІАС «Майно»; - розділ «Земельні ділянки та реєстр зелених зон» наповнено інформацією стосовно об’єктів зеленого господарства (парків, скверів, бульварів, зелених зон) |  |
| Завдання 1.3. Впровадження сучасних методів переробки твердих побутових відходів та обмеження їх поховання на полігонах (мета – Zero waste) |  |  |  |  |
| 115 | Рекультивація окремих карт полігону ТПВ № 5 | 2017-2024 | У звітному періоді: - по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області. Рекультивація ділянки №2» – ПрАТ «Київспецтранс» розроблялася документація для проведення закупівель на розроблення проєктної документації (технічне завдання для проведення процедури конкурсних торгів проходить погодження в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)); - по об’єкту «Будівництво комплексу переробки концентрату з системою предочистки фільтрату на полігоні твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» – ПрАТ «Київспецтранс» здійснювалася розробка проєктної документації для тендерних закупівель. Технічне завдання надано на погодження до Київської обласної державної адміністрації; - по об’єкту «Реконструкція та технічне переоснащення полігону твердих побутових відходів № 5 в с. Підгірці Обухівського району Київської області» – укладено договір від 09.02.2021 № 09/02-21Б з ТОВ «Будівельне управління механізації» на виконання будівельно-монтажних робіт |  |
| 116 | Створення потужностей з переробки та утилізації ТПВ і рослинних відходів | 2018-2025 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався. Проєктні роботи по об’єкту «Будівництво комплексу з переробки та утилізації рослинних відходів у м. Києві» включені до проєкту рішення Київської міської ради від 02.03.2021 № 08/231-847/пр «Про затвердження переліку природоохоронних заходів у місті Києві, що фінансуватимуться з Київського міського фонду охорони навколишнього природного середовища у 2021 році» | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 117 | Створення системи роздільного збору та вторинної переробки відходів | 2021-2023 | У звітному періоді Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) проводилися робочі зустрічі з іноземними та вітчизняними інвесторами під головуванням заступника голови Київської міської державної адміністрації Пантелеєва П.О., зокрема, з компанією «Веолія Україна» з питання поводження з побутовими відходами у Солом’янському районі (17.03.2021). Спільно з ТОВ «Український науково-дослідний інститут з розробки та впровадження комунальних програм та проєктів» продовжувалася робота з: - розробки Плану управління відходами в місті Києві до 2030 року: - підготовки звіту про стратегічну екологічну оцінку, - фінансування яких планується здійснювати за кошти інвесторів. У звітному періоді КП «Київкомунсервіс» та суб’єктами у сфері поводження з відходами оновлено контейнерний парк для роздільного збирання побутових відходів: - придбано 51 од. контейнерів типу «Дзвінок» (3 од. для паперу, 24 од. для пластику, 24 од. для скла); - відремонтовано 91 од. контейнерів для роздільного збирання побутових відходів. КП «Київкомунсервіс» за власні кошти придбав 5 од. контейнерів для збирання небезпечних відходів та 1 спецтранспорт для вивезення відходів із контейнерів роздільного збору типу «Дзвінок» |  |
| Завдання 1.4. Підвищення екологічної свідомості мешканців міста |  |  |  |  |
| 118 | Формування доступної системи екологічного інформування населення міста Києва відповідно до Директиви 2003\4\ЄС про доступ громадськості до екологічної інформації (запровадження нових механізмів) | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року проведено: - 5 інформаційно-просвітницьких акцій (Допоможемо птахам узимку», «Збережемо первоцвіти», «Збережемо воду Н2О», «Цифрове прибирання», «Година Землі»); - 4 конкурси дитячої та юнацької творчості (Допоможемо птахам узимку», «Первоцвіти під охороною», «Збережемо воду Н2О», «Як я екологічно дістаюсь до школи»); - інформаційно-просвітницькі проєкти: - «Твої екологічні звички» (3 відеоролика за тематикою однойменного екологічного календаря на 2021рік); - «Еко-Холмси» (8 еколого-просвітницьких відеоролики для школярів і студентів про актуальність збереження та покращення навколишнього середовища міста Києва); - «Фауноманія» (екологічна настільна гра, мета якої ознайомитись та вивчити різноманіття тваринного світу Києва); - «Екологічні дати» (інформаційний ролик до Дня горобця та публікації до Дня водних ресурсів, Дня водно-болотних угідь, Дня кота); - прес-конференція «Первоцвіти під охороною»; 5 виставок (фіалок та інших кімнатних рослин, кактусів та сукулентів, акваріумних риб та рослин, малюнків Олександра Москвіна) |  |
| Завдання 1.5. Охорона та раціональне використання природного середовища |  |  |  |  |
| 119 | Розробка комплексу програмних заходів та дій з адаптації зелених насаджень до зміни клімату, сприяння покращенню мікроклімату в зонах житлової забудови (в межах мікрорайонів) | 2021-2023 | У звітному періоді КО «Київзеленбуд» по: - 10 об’єктах капітального ремонту - проєктну документацію передано на проведення експертизи; - 19 об’єктах капітального ремонту - оголошено закупівлі на проведення будівельних робіт; - 2 об’єктах капітального ремонту - укладені договори на виконання робіт; - 2 об’єктах капітального ремонту - проводяться будівельні роботи; - 30 об’єктах капітального ремонту - отримано позитивні експертні звіти. Складено 38 дефектних актів, схем та кошторисної документації по нових об’єктах капітального ремонту, які включено до адресного переліку об’єктів для виконання робіт з капітального ремонту в межах затверджених бюджетних призначень на 2021 рік. Готуються завдання на проєктування по об’єктах капітального ремонту, які потребують розробки проєктів на влаштування зовнішнього освітлення та поливо-зрошувальної мережі |  |
| 120 | Збільшення площі зелених зон загального користування та озеленених територій. Розвиток мережі територій та об’єктів природно-заповідного фонду | 2021-2023 | У звітному періоді проводилися підготовчі роботи з благоустрою на об’єктах зелених зон загального користування (парках, скверах, лісопарках, бульварах і т. і.), зокрема: підготовка дефектних актів, розробка проєктно-кошторисної документації, проведення її експертизи, проведення процедур публічних закупівель розробки проєктів благоустрою тощо. Підготовлені рішення Київської міської ради про визначення об’єктів природно-заповідного фонду, які в установленому порядку проходять погодження в структурних підрозділах виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |
| 121 | Поліпшення стану основних водних об’єктів м. Києва (річок, озер, каналів тощо): |  |  |  |
| 121.1 | інвентаризація та паспортизація водних об’єктів на території міста Києва | 2021-2023 | У звітному періоді проводилися підготовчі роботи з паспортизації малих річок і водойм з врахуванням особливостей проведення робіт з паспортизації водних об’єктів на території міста Києва |  |
| 121.2 | розробка міської системи моніторингу водних об’єктів на території міста Києва | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року випробувальною хімічною лабораторією проведено моніторинг якості води 64 водойм, що перебувають на балансі КП «Плесо», з них: - більше 40 об’єктів на вміст розчиненого кисню у водоймах з метою недопущення заморів водних організмів у зимовий період; - 20 об’єктів – плановий річний моніторинг; - 4 об’єкти – відбір проб води для оцінювання ефективності роботи очисних споруд. Крім того: - виготовлено більше 80 протоколів випробувань; - відібрано 89 проб води; - проведено позапланове дослідження на 1 об’єкті |  |
| 121.3 | сприяння розробленню та реалізації Плану управління басейнами р. Дніпро та р. Десна (у межах міста) | 2022-2023 | Реалізація заходу запланована на наступні роки |  |
| 121.4 | розробка плану заходів щодо стимулювання зменшення скидів забруднюючих речовин у природні водні об’єкти та посилення контролю за скидами | 2022-2023 | Реалізація заходу запланована на наступні роки |  |
| Завдання 1.6. Вдосконалення нормативно-правового регулювання |  |  |  |  |
| 122 | Удосконалення та актуалізація міської екополітики, зокрема, розробка Стратегії екологічної політики міста Києва до 2030 року та плану заходів з її реалізації на засадах системності та міжвідомчого підходу (з урахуванням оновленої Стратегії державної екологічної політики України до 2030 року) | 2021 | Розробка проєкту Стратегії екологічної політики міста Києва до 2030 року включена до Тематичного переліку науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт, що виконуються комунальною науково-дослідною установою «Науково-дослідний інститут соціально-економічного розвитку міста» за рахунок коштів бюджету міста Києва на 2021 рік. Робота виконується відповідно до плану робіт, зокрема, визначено концептуальні засади Стратегії екополітики міста Києва до 2030 року, стратегічні цілі та пріоритетні завдання |  |
| Сектор 2.6. Публічний простір |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Впорядкування та розвиток публічного простору |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Розвиток територій міста |  |  |  |  |
| 123 | Забезпечення системного підходу для вирішення дизайну міського простору шляхом розробки Концепції просторового розвитку м. Києва | 2021-2023 | 22 жовтня 2019 року відбулася презентація Концепції Інтегрованого розвитку Подільського району міста Києва (за підтримки німецької урядової компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH). Концептуальні рішення щодо просторового розвитку м. Києва визначаються у складі містобудівної документації, при актуалізації проєкту нового Генерального плану, детальних планів окремих територій. Крім того, у рамках реалізації проєкту міжнародної технічної допомоги «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» 24.06.2020 підписано Протокол проєкту перемовин про співробітництво задля розвитку між Урядом України та Урядом Федеративної Республіки Німеччина. Термін реалізації проєкту 01.11.2019-31.10.2023. У рамках даного проєкту виконувалися роботи на наступних об’єктах: - «Реконструкція вул. П. Сагайдачного з облаштуванням пішохідної зони» - розробка проєктно-кошторисної документації, проходження експертизи, підготовка розпорядження про затвердження експертного звіту; - «Реконструкція інженерно-транспортних споруд та скверів № 1, № 2, № 3 на Контрактовій площі у Подільському районі міста Києва» |  |
| 124 | Створення структурованої та систематизованої єдиної бази типових елементів благоустрою з метою їх подальшого впорядкування та створення нових відповідно до неї | 2021 | Планування міських просторів та розташування об'єктів архітектури здійснюється на підставі діючих ДБН (ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і споруди. Заклади освіти» тощо) |  |
| 125 | Забезпечення належного санітарно-епідеміологічного стану пляжів та зон відпочинку біля води у м. Києві (отримання екологічної відзнаки «Блакитний прапор»); створення умов для вільного доступу осіб з інвалідністю до водних об’єктів міста та комфортних умов відпочинку; облаштування спортивними майданчиками пляжів та зон відпочинку біля води | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року КП «Плесо»: - подало заявку на участь у міжнародній екологічній програмі «Блакитний прапор» на вісім пляжів, зокрема: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Троєщина» та «Чорторий». - у рамках підготовки до літнього сезону було забезпечено належну екологічну, санітарну та протиепідеміологічну ситуацію на підпорядкованих територіях водних об’єктів м. Києва. Елементами благоустрою, які дозволяють людям з інвалідністю та мало мобільним групам населення без перешкод користуватися територією зон відпочинку, облаштовано на пляжах: «Дитячий», «Золотий», «Пуща-Водиця», «Веселка», «Венеція», «Молодіжний», «Вербний». Враховуючи сезонний характер, за інформацією Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), нових спортивних майданчиків не встановлювалося, раніше встановлені підтримуються в належному стані. На пляжах «Венеція», «Золотий», «Райдуга», «Центральний», «Пуща-Водиця», «Передмістна Слобідка», «Чорторий», «Молодіжний», «Дитячий», «Веселка», «Галерний», «Троєщина» всі вбиральні адаптовані для маломобільних груп населення (пандуси та спеціальне обладнання) |  |
| 126 | Створення та впровадження відкритої інтерактивної карти засобів зовнішньої реклами | 2021-2023 | Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та КП «Київреклама» забезпечено наповнення та обслуговування відкритої адресної бази засобів зовнішньої реклами (http://db.kyivreclama.kyiv.ua/db/rz.dll) |  |
| 127 | Створення та впровадження онлайн-сервісів щодо оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами | 2021 | На державному рівні подання на прийом заяв на оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у електронній формі не передбачено. Одночасно, Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) впроваджено онлайн-сервіс подання заяв про відповідність вивісок вимогам розміщення (https://eadv. kyivcity.gov.ua/). Протягом січня-березня 2021 року проводився збір пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування проєкту технічних вимог щодо модернізації модуля для подання заяв на відповідність розміщення вивісок встановленим вимогам | Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 № 2067, подання на прийом заяв на оформлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами у електронній формі не передбачено |
| 128 | Створення комфортних умов перебування в існуючих парках міста, а також облаштування нових парків і зон відпочинку (розробка та реалізація концепції «Київські парки») | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року КП «Київміськрозвиток» заплановані видатки на облаштування 3 об’єктів: - «Реконструкція та благоустрій Ландшафтного парку у Солом'янському районі»; - «Будівництво парку культури та відпочинку «Парк Почайна» в Оболонському районі»; - «Реконструкція та благоустрій парку «Юність» у Святошинському районі»; У звітному періоді здійснювалася підготовка до початку робіт погодження завдання на проєктування, підготовка документації для початку будівельних робіт, розробка проєктів договорів для проведення нових закупівель |  |
| 129 | Впровадження концепції «Культурний вигул тварин у місті» | 2021-2023 | Управлінням екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) систематизовано інформацію та визначено геопозицію 56 майданчиків для вигулу і дресирування тварин. Протягом ІІ-ІІІ кварталів 2021 року заплановано роботи з організації та облаштування 2 дресирувальних і 3 вигульних майданчиків у м. Києві та 50 собачих вбиралень. З метою підвищення рівня керованості та адаптованості собак усіх порід в умовах міста у 2021-2023 роках заплановано проведення тестувань потенційно небезпечних порід собак за програмою «Собака-компаньйон» відповідно до рішення Київської міської ради від 25.10.2018 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками та котами в м. Києві» | Заплановані заходи частково перенесено через карантинні обмеження із запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 |
| 130 | Модернізація існуючих та створення нових притулків для тварин | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року роботи з будівництва центру захисту тварин на вул. Автопарковій у Дарницькому районі не проводилися |  |
| 131 | Реконструкція об’єктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення | 2021-2023 | Департаментом культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено пропозиції для внесення змін до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 23/23 «Про Програму економічного і соціального розвитку міста Києва на 2021-2023 роки» в частині виділення додаткових коштів у сумі 116,7 млн. грн для завершення будівництва ІІ пускового комплексу І черги будівництва об’єкту «Мавпячі острови» та введення його в експлуатацію |  |
| 132 | Забезпечення мешканців та гостей столиці України послугами громадських вбиралень | 2021-2023 | У 2021 році заплановано провести капітальний ремонт 2 громадських вбиралень. У березні 2021 року укладено договори на проведення експертизи кошторисної документації |  |
| Завдання 1.2. Впорядкування об’єктів міського простору |  |  |  |  |
| 133 | Скорочення кількості тимчасових споруд для ведення підприємницької діяльності у відповідності до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд у місті Києві | 2021-2023 | Впорядкування розміщення тимчасових споруд відбувається у відповідності до Комплексної схеми розміщення тимчасових споруд (далі – ТС) у м. Києві. Після оформлення власниками ТС паспорту прив’язки ТС вони зобов’язані замінити архітип ТС та розмістити її у відповідності до вимог паспорту прив’язки. У січні-березні 2021 року КП «Київблагоустрій» здійснено демонтаж 157 незаконно встановлених тимчасових споруд для провадження підприємницької діяльності |  |
| 134 | Посилення контролю за розміщенням пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі відповідно до затверджених в місті Києві порядку та схем | 2021-2023 | Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 02.04.2015 № 300 об'єкти сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі розміщуються з 01 квітня до 15 жовтня календарного року. У січні-березні 2021 року КП «Міський магазин» проведено 7 електронних торгів на отримання суб’єктами господарювання права на розміщення на території м. Києва засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі, за результатами яких укладено 34 договори сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі, та 1 торги на право розміщення обєктів сезонної дрібнороздрібної торгівлі (договори на стадії укладання). Інформація про терміни проведення торгів розміщується на Єдиному вебпорталі територіальної громади м. Києва. Заяви та необхідні документи суб'єкти господарювання або уповноважені особи подають у паперовому вигляді до відповідних центрів надання адміністративних послуг або в електронному вигляді реєструють на вебсайті Товарної біржі. У місті Києві у січні-березні 2021 року демонтовано (переміщено): - КП «Світоч» та КП «Київська спадщина» – 317 самовільно розміщених засобів пересувної дрібнороздрібної торговельної мережі; - КП «Київблагоустрій» – 140 незаконно встановлених пересувних засобів дрібнороздрібної торговельної мережі та 314 об’єктів сезонної дрібнороздрібної торговельної мережі |  |
| 135 | Впровадження схеми розміщення реклами в/на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва | 2021-2023 | Управлінням з питань реклами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підготовлено проєкт регуляторного акту про затвердження Правил розміщення реклами на транспорті комунальної власності територіальної громади міста Києва, а також схем розміщення засобів та обладнання реклами на внутрішніх поверхнях стін усіх станцій, вестибюлів, ескалаторних тунелів, платформ Київського метрополітену, переходів між ними та внутрішніх поверхнях рухомого складу, наявного в експлуатації КП «Київський метрополітен» та КП «Київпастранс» |  |
| Завдання 1.3. Удосконалення нормативно-правового забезпечення |  |  |  |  |
| 136 | Вдосконалення правил утримання домашніх тварин та поводження з безпритульними тваринами в місті Києві | 2021-2023 | Підготовлено проєкт рішення Київської міської ради «Про внесення змін та доповнень до рішення Київської міської ради від 25.10.2007 № 1079/3912 «Про врегулювання питань утримання та поводження з собаками і котами в м. Києві». 05.01.2021 проведено чергову зустріч представників громадських організацій, притулків для тварин з фахівцями КП «Київська міська лікарня ветеринарної медицини», за результатами якої затверджено план роботи на 2021 рік з доопрацювання зауважень та пропозицій, які надійшли до комісії Київської міської ради з питань екологічної політики протягом терміну оприлюднення цього проєкту |  |
| Завдання 1.4. Контроль за створенням та утриманням міського простору |  |  |  |  |
| 137 | Посилення контролю за утриманням домашніх тварин шляхом регулювання чисельності безпритульних тварин у м. Києві гуманними методами та створення системи контролю за порушенням правил їх утримання | 2021 | У І кварталі 2021 року КП «Київською міською лікарнею ветеринарної медицини»: - розглянуто 939 звернень/скарг фізичних та юридичних осіб, зокрема, щодо порушення правил утримання тварин, за результатами проведених рейд-перевірок складено 108 актів щодо порушення правил утримання тварин; - проведено стерилізацію 419 безпритульним собакам та 2391 безпритульному коту; - прилаштовано 146 безпритульних тварин до нових власників; - взято на облік 162 власницькі тварини (собаки та коти); - чиповано 28 тварин з метою популяризації прогресивного засобу ідентифікації тварин У січні-березні 2021 року: - проводився збір пропозицій від структурних підрозділів Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для формування проєкту технічних вимог щодо модернізації інформаційної системи «Реєстр домашніх тварин», зокрема, внесені пропозиції стосовно усунення виявлених помилок, вдосконалення та розвитку системи, додано нові модулі; - відбувалося наповнення бази даних щодо безпритульних тварин та їх опікунів; - проведено/прийнято участь у 6 заходах в межах робочих зустрічей із зоозахисними організаціями, співробітниками Національної поліції щодо вдосконалення співпраці в сфері контролю дотримання правил утримання тварин; інформаційно-просвітницьких заходів щодо роз’яснень Правил утримання тварин в м. Києві та питань небезпеки сказу тварин; популяризації реєстрації та чипування тварин; привернення уваги до проблеми безпритульних тварин та їх прилаштування; екскурсій школярам щодо роз’яснення питань гуманного поводження з тваринами; фестивалів та виставок собак |  |
| Сектор 2.7. Адміністративні послуги |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Створення сучасної та розгалуженої системи центрів надання адміністративних послуг європейського зразка |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Розвиток територіальних підрозділів районних центрів надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 138 | Створення нових територіальних підрозділів ЦНАПів, модернізація територіальних підрозділів, зокрема, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2021–2023 | У місті Києві станом на 01.04.2021 успішно функціонує 15 центрів надання адміністративних послуг: 1 міський, 10 районних та 4 філії (у Деснянському, Подільському, Солом’янському та Шевченківському районах). У січні–березні 2021 року нові територіальні центри не створювалися. Всі центри надання адміністративних послуг облаштовані за сучасними стандартами: електронна черга та документообіг, wi-fi, кондиціонери, умови для осіб з інвалідністю, дитячі куточки та кімнати матері і дитини, зони самообслуговування. Протягом І кварталу 2021 року центрами надання адміністративних послуг продовжено роботу щодо покращення обслуговування осіб з інвалідністю, зокрема: - збільшено кількість платіжних терміналів самообслуговування (Дарницький район); - закуплено світловідбивачі фотощити для облаштування робочих станцій, де здійснюється прийом документів на оформлення паспорту громадянина України та оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та джерела безперебійного живлення (Оболонський район); - проведено заміну освітлення на сучасні LED лампи та розроблено план дій щодо ремонту вхідної групи (Шевченківський район); - проведено ремонтні роботи приміщення Управління (Центру) надання адміністративних послуг Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації |  |
| 139 | Модернізація територіальних підрозділів, зокрема, з урахуванням потреб осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2021–2023 | У І кварталі 2021 року центрами надання адміністративних послуг продовжено роботу щодо покращення обслуговування осіб з інвалідністю, зокрема в: - Управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг Дарницької районної в місті Києві державної адміністрації, з метою покращення надання адміністративних послуг людям з вадами слуху додатково встановлено портативну комунікаційну систему, для людей з вадами зору оновлено елементи навігації та захисту; - Управлінні (Центрі) надання адміністративних послуг Подільської районної в місті Києві державної адміністрації та його територіальному підрозділі організовано надання послуг перекладача жестової мови через відеозв'язок «Сервіс УТОГ» (https://utog.org/vazhliva-informacziya/servis-utog-vpevneno-poruch) |  |
| Завдання 1.2. Кадрове забезпечення |  |  |  |  |
| 140 | Створення корпоративного університету адміністраторів ЦНАПів | 2021–2023 | Відповідно до рішення Київської міської ради від 28.07.2020 № 73/9152 «Про затвердження Плану заходів на 2021–2023 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року» передбачається реалізація проєкту щодо створення корпоративного університету адміністраторів центрів надання адміністративних послуг м. Києва (період реалізації проєкту 2021–2023 роки), що забезпечить: створення системи безперервного навчання на робочому місці; постійне підвищення кваліфікації адміністраторів; моніторинг їх знань та професійних навичок шляхом тестувань тощо. У звітному періоді велася підготовка до реалізації проєкту, зокрема здійснювався аналіз потреб у підвищенні кваліфікації, опрацьовувалися найкращі практики навчань персоналу та можливості їх застосування, з урахуванням змін чинного законодавства та роботи в умовах протиепідемічних заходів |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення якості надання адміністративних послуг |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Надання адміністративних послуг в електронному вигляді |  |  |  |  |
| 141 | Розширення кількості адміністративних послуг, що надаються в електронному вигляді | 2021–2023 | Департаментом (Центром) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) систематично проводиться робота щодо розширення кількості адміністративних послуг, які надаються в електронному вигляді. Станом на 01.04.2021 в інформаційній системі «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» зареєстровано майже 109,5 тис. особистих кабінетів заявників. Перелік послуг, які можна замовити в електронному вигляді: - державна реєстрація потужностей операторів ринку (https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/4bcef7cd-53bf-465d-a020-25e02ab6edae); - дозвіл на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативи (https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-448da6131f8b); - погодження маршруту руху транспортного засобу під час дорожнього перевезення небезпечних вантажів (https://kyivcnap.gov.ua/Eservices/Index/1f9190a7-307f-4dc0-8aec-448da6131f8b); - видача довідки «Дитина війни» (https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); - довідка про отримання (не отримання) соціальної допомоги (https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); - довідка про перебування на квартирному обліку (https://online.kyivcnap.gov.ua/_layouts/eLoginPage.aspx?ReturnUrl=%2f_layouts%2fUsersDC%2fPersonalInfo.aspx); - призначення соціальної допомоги при народженні дитини (http://e-services.msp.gov.ua/); - кількість зареєстрованих за моєю адресою (https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/dc13457b-4785-4ccf-b434-de84bfd7bbf1); - отримання даних про мою реєстрацію (https://my.kyivcity.gov.ua/catalog/rtgk/rtgk1/7aeb8691-6b22-451a-bdd0-2a8b86864041); - реєстрація декларації про відходи (https://e-eco.gov.ua/site/index); - витяг з Державного земельного кадастру про земельну ділянку (з можливістю отримання результату у будь якому ЦНАП м. Києва) (https://e.land.gov.ua/services); - витяг з технічної документації про нормативну грошову оцінку ділянку (з можливістю отримання результату в будь якому ЦНАП м. Києва) (https://e.land.gov.ua/services); - відомості про право власності на земельну ділянку (https://e.land.gov.ua/services); - інформація про осіб, що переглядали відомості щодо прав власності на земельні ділянки (https://e.land.gov.ua/services); - отримання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (https://kap.minjust.gov.ua/services?keywords=) |  |
| 142 | Розвиток та модернізація офіційного вебпорталу адміністративних послуг міста Києва (зовнішнього сайту та внутрішнього порталу), інтеграція внутрішнього порталу та зовнішнього сайту офіційного вебпорталу адміністративних послуг міста Києва з державними та міськими електронними реєстрами | 2021–2023 | Станом на 01.04.2021 адміністраторам центрів надання адміністративних послуг міста Києва надано доступ до: - Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців; - Державного реєстру речових прав на нерухоме майно; - відомчої інформаційної системи Державної міграційної служби України; - Національної автоматизованої інформаційної системи (НАІС) (Єдиний державний реєстр МВС); - Державного реєстру актів цивільного стану; - автоматизованої системи Державного земельного кадастру; - Єдиного державного вебпорталу електронних послуг «Портал Дія». Також, забезпечено інтеграцію з Реєстром територіальної громади міста Києва, що зменшило термін видачі довідки про реєстрацію місця проживання. Крім того, модернізовано систему захисту персональних даних користувачів на виконання вимог законодавства України при наданні адміністративних послуг у місті Києві. У січні–березні 2021 року продовжено роботу щодо здійснення технічного супроводу дії зазначеної інформаційної системи |  |
| 143 | Забезпечення багатоманітності форм взаємодії та зворотного зв’язку із заявниками за допомогою впровадження нових форм консультування, зокрема, через сучасні месенджери та чат-бот на базі інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» | 2021–2023 | Станом на 01.04.2021 продовжують функціонувати: - мобільна версія зовнішнього сайту та мобільний додаток «Особистий кабінет Центр надання адміністративних послуг» (створено версію особистого кабінету для користувачів, за допомогою якого можливо замовити консультацію, оформити заявку на надання послуги, завантажити необхідні документи, замовити довідку про перебування на квартирному обліку тощо); - мобільний додаток PQService, за допомогою якого заявник може заздалегідь вибрати зручну дату і час візиту до центрів надання адміністративних послуг м. Києва, що сприяє оптимізації роботи операторів та зменшенню кількості відвідувачів у залі очікування. Вищезазначений сервіс можна скачати за допомогою додатку Play Market (для пристроїв з системою Android та App Store (для пристроїв з системою IOS) та зі стаціонарного пристрою реєстрація в електронній черзі доступна через офіційний сайт Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за посиланням: http://ac.dozvil-kiev.gov.ua/Equeue/Register. Зокрема, в умовах проведених протиепідеміологічних заходів у зв’язку з поширенням на території України COVID-19 суттєво посилено роботу Call-центру |  |
| Завдання 2.2. Уніфікація адміністративних послуг |  |  |  |  |
| 144 | Оптимізація процедур отримання адміністративних послуг за допомогою розширення спектра комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до ЦНАП | 2021–2023 | Пріоритетом Департаменту (Центру) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) – є розширення спектру комплексних послуг за життєвими подіями та «швидких» послуг, які надаються за одне звернення до центрів надання адміністративних послуг. Станом на 01.04.2021: - за допомогою інформаційної системи «Міський WEB-портал адміністративних послуг в місті Києві» можна скористатися 15 видами послуг в електронному вигляді; - в центрах надання адміністративних послуг міста Києва можна скористатися комплексом послуг за різними життєвими подіями, а саме: при народженні дитини, при отриманні паспортних послуг та послуг з отримання посвідчення водія та реєстрації транспортного засобу |  |
| Сектор 2.8. Освіта |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Підвищення рівня забезпеченості освітньою інфраструктурою та її оновлення у відповідності до вимог часу |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Розвиток мережі закладів освіти |  |  |  |  |
| 145 | Розвиток ЗДО, ЗЗСО (зокрема, шляхом будівництва, реконструкції, капітального ремонту та відновлення непрацюючих закладів) | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року тривали роботи з: - будівництва ЗДО на вул. Бахмацькій, 35 у Святошинському районі (замовник будівництва – КП «Спецжитлофонд», проєктна потужність – 135 місць); - реконструкції: - ЗДО № 497 на вул. Академіка Корольова, 5-а у Святошинському районі (замовник – Святошинська РДА, проєктна потужність – 190 місць); - з добудовою закладу загальної середньої освіти (далі – ЗЗСО) № 22 на просп. Відрадному, 36-в у Солом'янському районі (замовник будівництва – Солом'янська РДА, проєктна потужність – 425 місць); - з прибудовою будівель і споруд гімназії № 59 на вул. Великій Китаївській, 85 у Голосіївському районі (замовник будівництва – Голосіївська РДА, проєктна потужність – 1521 місце) |  |
| 146 | Сприяння розвитку мережі приватних закладів освіти | 2021-2023 | Отримали ліцензію на право здійснення освітньої діяльності у сфері «дошкільна освіта» та введені у мережу приватних закладів столиці 15 установ, зокрема: - Голосіївський район - ЗДО «Валентинка», ЗДО «Платоша»; - Дарницький район – ТОВ «УМ СКУЛ», ДС «Тімка» (ФОП Лазарева О.П.); Деснянський район - ФОП Мягкова О.І.; - Оболонський район – ЗДО «СПРАУТ»; - Печерський район - ЗДО «Кіндергартен Лайк ЛАЙК»,ТОВ «Індіго Кідс»; - Подільський район - ФОП Одольська Л.Г., ФОП Бурмістрова С.В.; - Солом’янський район – ФОП Шинкарьова Ж.В.; - Шевченківський район - ЗДО «Розвиток», ЗДО «Тедді Бері», ЗДО «Літтл Грейт», ЗДО «Сова-Сова» (ФОП Сидоренко О.О.). Отримали ліцензію на здійснення освітньої діяльності у сфері повної загальної середньої освіти та введені у мережу закладів загальної середньої освіти 9 приватних ЗЗСО, зокрема: - Голосіївський район - ТОВ «Заклад загальної середньої освіти Іві плюс приватна школа»; - Дарницький район - Київський інститут інтелектуальної власності та права національного університету «Одеська юридична академія», Приватний заклад освіти «КМДШ» (філія, Осокорки); - Оболонський район - Приватна організація (установа, заклад) «Приватний заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів «Демократична школа «Альтерра скул», ТОВ «Приватна школа «Мала академічна гімназія»; - Печерський район - ТОВ «Київський ліцей «Крила»; - Подільський район – Приватний заклад загальної середньої освіти «Ай ті степ скул Київ»; - Солом’янський район - Приватна організація «Заклад освіти І ступеня «Політехнічна школа», ТОВ «Юкрейніан глобал скул» |  |
| 147 | Створення сучасних навчально-практичних центрів з підготовки фахівців різного галузевого спрямування на базі закладів професійної (професійно-технічної) освіти | 2021-2023 | Підготовлено тендерну документацію на проведення закупівлі інструментів, обладнання та виконання ремонтних робіт у: - Київському професійному енергетичному ліцеї; - Київському вищому професійному училищі швейного та перукарського мистецтва. Розпочато виконання ремонтних робіт у: - Вищому професійному училищі № 33 м. Києва; - Державному професійно-технічному навчальному закладі «Міжрегіональний центр ювелірного мистецтва м. Києва» |  |
| 148 | Розвиток мережі інклюзивних класів ЗЗСО | 2021-2023 | У 204 ЗЗСО функціонує 866 інклюзивних класів, в яких здобувають освіту 1444 учні з особливими освітніми потребами, зокрема діти з інвалідністю. У І кварталі 2021 року: - введено 616 ставок асистентів вчителів для забезпечення особистісно орієнтованого спрямування освітнього процесу в інклюзивних класах; - працювало 79 асистентів дитини для забезпечення освітніх та соціальних потреб дітей із складними порушеннями розвитку під час їх перебування в закладі загальної середньої освіти на громадських засадах; - здійснено психолого-педагогічний супровід дітей з особливими освітніми потребами; - розроблено індивідуальні програми розвитку дітей з особливими освітніми потребами, які здобувають освіту в інклюзивних класах |  |
| 149 | Підтримка діяльності позашкільних ЗО як центрів виховної роботи та поширення неформальної освіти | 2021-2023 | У системі освіти міста Києва функціонує 42 заклади позашкільної освіти комунальної форми власності: з них 5 закладів – міського; 37 – районного підпорядкування. Позашкільною освітою в місті Києві охоплено 77,0 тис. вихованців, які відвідують 5274 гуртки. З метою розвитку позашкільної освіти в м. Києві проведено: - Міський етап Всеукраїнського конкурсу «Джерело творчості» (01-25 лютого); - X Відкритий методичний фестиваль «Київ М-FEST»: «Заклади позашкільної освіти – сучасна платформа соціалізації, розвитку та самореалізації вихованців» (17-19 лютого) |  |
| Завдання 1.2. Оновлення матеріально-технічної та навчально-методичної бази навчальних закладів |  |  |  |  |
| 150 | Модернізація лабораторій та комп’ютерних класів, забезпечення ЗО сучасними навчальними засобами | 2021-2023 | У І кварталі 2021 році проводилися закупівлі товарів, робіт та послуг на модернізацію лабораторій і комп’ютерних класів, зокрема, придбано: - ноутбуки; - комп’ютери; - монітори; - проєктори; - принтери. Тривають тендерні процедури |  |
| Оперативна ціль 2. Підвищення актуальності та якості освіти |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Формування єдиного інформаційно-освітнього простору та розвиток нових освітніх форм |  |  |  |  |
| 151 | Реалізація концепції реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» | 2021-2023 | За програмою Нової української школи навчаються 29,9 тис. першокласників, 31,5 тис. другокласників, 33,3 тис. третьокласників та понад 800 учнів четвертих класів – учасників Всеукраїнського експерименту. У І кваталі 2021 року організовано та проведено: - підвищення кваліфікації 37 вчителів початкових класів, які навчають учнів початкових класів у 2020/2021 навчальному році; - 127 навчальних модулів, які розроблено на компетентнісній основі у відповідності до потреб Нової української школи, для 330 керівників та заступників керівників ЗЗСО, які підвищують кваліфікацію у 2020/2021 навчальному році |  |
| 152 | Стимулювання інноваційної та дослідницької діяльності у закладах освіти | 2021-2023 | Проводилась дослідно-експериментальна робота: - регіонального рівня у 116 закладах освіти; - всеукраїнського рівня у 109 закладах освіти |  |
| 153 | Розвиток єдиної інформаційної системи управління освітою у місті, зокрема, впровадження електронних форм освіти | 2021-2023 | Функціонують веб-сайти закладів освіти, сторінки у мережі Фейсбук, телеграм-канали, вайбер-групи для батьків та працівників закладів. В Інформаційній системі управління освітою (ІСУО, isuo.org) розміщені (зареєстровані) дані ЗДО і ЗЗСО. Інформація про освітню сферу Києва висвітлюється на каналах Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Фейсбук (facebook.com/kyivosvita), Телеграм (t.me/kyivosvita), Ютуб (youtube.com/channel/UCSHO4EbqGUn_HKxI3z26NNA), Інстаграм (instagram.com/kyivosvita) та Саундклауд (soundcloud.com/kyivosvita) |  |
| Завдання 2.2. Забезпечення національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Києва |  |  |  |  |
| 154 | Проведення освітніх заходів, націлених на піднесення престижу української мови, культури, історичної пам’яті | 2021-2023 | На платформі електронного освітнього простору позашкілля Києва «Все буде Добре! ОК!» у І кварталі 2021 року проведено: - національно-патріотичні онлайн-проєкти до Дня Соборності України, Міжнародного дня пам’яті жертв Голокосту, Дня вшанування Кіборгів, Дня вшанування Героїв Крут, Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав, Дня Героїв Небесної Сотні, Міжнародного дня рідної мови, Дня українського добровольця; - літературно-мистецькі проєкти до 150-річчя Дня народження Лесі Українки, Шевченківських днів, Всесвітнього дня поезії |  |
| Завдання 2.3. Підвищення орієнтації галузі освіти на потреби ринку праці |  |  |  |  |
| 155 | Посилення співпраці між закладами освіти та науково-дослідницькими установами/підприємствами з метою професійного спрямування учнівської молоді | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року проведено І етап загальноміського заходу «Вернісаж педагогічної творчості» в онлайн-форматі (22.03.2021) |  |
| Сектор 2.9. Безпека та цивільний захист |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Зниження рівня злочинності |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Підвищення ефективності функціонування системи безпеки |  |  |  |  |
| 156 | Створення муніципальної поліції міста Києва після законодавчого врегулювання реформи МВС України та передачі певних повноважень на регіональний (місцевий) рівень управління | 2021 | Відповідно до Закону України «Про участь громадян в охороні громадського порядку і державного кордону» 10 лютого 2017 року зареєстровано Київське міське громадське формування з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». Рішенням Київської міської ради від 21.09.2017 № 43/3050 утворено комунальне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Муніципальна охорона». Підписано Меморандум від 25.03.2019 № 4 щодо забезпечення правопорядку та безпеки в Києві між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією), постійною комісією Київради з питань дотримання законності, правопорядку та запобігання корупції, Головним управління Національної поліції у місті Києві, Управлінням патрульної поліції у місті Києві та Київським міським громадським формуванням з охорони громадського порядку і державного кордону «Муніципальна варта». На виконання рішення Київської міської ради від 20.12.2018 № 532/6583 «Про деякі заходи щодо охорони та збереження майна комунальної власності територіальної громади міста Києва» КП «Муніципальна охорона» у 2021 році забезпечує охорону 239 об'єктів комунальної власності (заклади освіти, бібліотеки, медичні установи, парки) | Створення муніципальної поліції не передбачено чинним законодавством. У Верховній Раді України зареєстровано проєкт Закону України від 18.05.2015 № 2890 «Про муніципальну варту», який не розглянутий Верховною Радою України |
| 157 | Розвиток комплексної системи відеоспостереження та систем забезпечення безпеки, зокрема, дооснащення інтелектуально-аналітичного комплексу комплексної системи відеоспостереження міста Києва | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - розпочато впровадження програмної підсистеми вибіркового персонального оповіщення про тривожне спрацювання Системи відеоспостереження (AlarmNotifier). Поточна версія AlarmNotifier дозволяє інформувати користувачів про події розшуку транспортних засобів та осіб за фотозображенням обличчя; - оголошено закупівлю послуг із супроводу та технічної підтримки комплексної системи відеоспостереження міста Києва (UA-2021-03-25-011119-c); - розроблено технічні вимоги щодо дооснащення комплексної системи відеоспостереження міста Києва в Подільському районі, Київському метрополітені, а також на закупівлю програмного забезпечення захисту віддалених робочих місць операторів систем відеоспостереження; - проводилася розробка технічних вимог до серверів Cloud-платформи із супутнім програмним забезпеченням. За інформацією Головного управління Національної поліції у м. Києві (далі – ГУНП у м. Києві): - станом на 01.04.2021 експлуатується 7092 камери відеоспостереження (зокрема 387 камер сторонніх організацій різної форми власності, які включені до системи відеоспостереження), з яких 1027 відеокамер з можливістю розпізнавання обличь людей та транспортних засобів; - розгорнуто 8 винесених автоматизованих робочих місць у Ситуаційному центрі ГУНП у м. Києві та 49 автоматизованих робочих місць, встановлених у територіальних (відокремлених) підрозділах поліції, які без обмежень забезпечують користувачів інформацією та відеоданими з комплексної системи відеоспостереження міста |  |
| 158 | Створення єдиного міського ситуаційного центру для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки (аварії, надзвичайні ситуації, транспортний рух, забезпечення якості комунальних послуг) | 2021-2023 | У звітному періоді єдиний міський ситуаційний центр для оперативного моніторингу, реагування та управління містом у сферах безпеки не створювався у зв’язку з відсутністю бюджетних асигнувань на будівництво ситуаційного центру протидії загрозам у місті Києві на вул. Кирилівській, 57 у Подільському районі. За інформацією Управління патрульної поліції у м. Києві у січні-березні 2021 року на вулично-дорожній мережі Києва: - зареєстровано 10507 дорожньо-транспортних пригод (далі – ДТП), що на 13% більше ніж за аналогічний період минулого року (9297 ДТП), зокрема, 382 ДТП з постраждалими (на 18,7% менше ніж за аналогічний період минулого року (470 ДТП)); - загинуло у ДТП 23 особи (на 20,7% менше ніж за аналогічний період минулого року (29 осіб)); - травмовано у ДТП 410 осіб (на 26,3% менше ніж за аналогічний період минулого року (556 осіб)). Основними причинами автопригод, які буди скоєні протягом звітного періоду є зіткнення (71,8%), наїзд на транспортний засіб який стоїть (19,4%), наїзд на перешкоду (6,5%), наїзд на пішохода (1,7%), які загалом становили 99,4% усіх ДТП; - складено 2548 протоколів про адміністративні правопорушення за статтею 130 КУпАП (керування транспортним засобам особами, які перебувають у стані алкогольного сп’яніння). З метою зниження стану аварійності працівниками Управління патрульної поліції у м. Києві здійснюються заходи з профілактики та попередження дорожньо-транспортних пригод, а саме: - контроль за дотриманням ПДР учасниками дорожнього руху та постійний аналіз стану аварійності та тяжкості їх наслідків; - проведення бесід, семінарів щодо безпеки дорожнього руху в загальноосвітніх школах, гімназіях та дошкільних закладах; - обстеження вулично-дорожньої мережі та внесенню пропозицій щодо зміни організації дорожнього руху | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 159 | Створення, розвиток та супроводження системи інформування населення та комунальних служб у разі виникнення надзвичайних ситуацій; оснащення місць встановлення комплексної міської системи відеоспостереження, техногенних об’єктів підвищеної небезпеки та інших місць скупчення населення зовнішніми датчиками-сенсорами; стеження за станом функціонування систем ЖКГ й оперативне реагування на збої в роботі її окремих частин | 2021-2022 | У звітному періоді: - проводилася дослідна експлуатація 125 встановлених датчиків (дані від пристроїв передаються через безпроводову мережу LoRaWAN до програмного комплексу), зокрема: - 30 сповіщувачів стану каналізаційного люка; - 20 GPS-трекерів на технологічному транспорті ПрАТ «АК «Київводоканал»; - 29 лічильників імпульсів для дистанційного зняття показників з приладів обліку (вода, електрика, газ, тепло), встановлених на базових станціях міської безпроводової мережі LoRaWAN; - 36 сенсорів руху, встановлених у ліфтових приміщеннях для контролю доступу; - 10 сенсорів визначення забруднення/якості повітря, встановлених у приміщеннях шкіл Оболонського району для контролю якості мікроклімату (відстеження рівня температури, вологості, кількості СО2); - розпочато розробку технічних вимог для встановлення 375 датчиків (придбані у 2020 році) та щодо розвитку опорної безпроводової мережі LoRaWAN |  |
| Завдання 1.2. Профілактика правопорушень |  |  |  |  |
| 160 | Здійснення заходів з профілактики та упередження вчинення кримінальних правопорушень | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року працівниками ГУНП у м. Києві: - здійснено обхід понад 21 тис. помешкань громадян, у ході яких громадянам та консьєржам вручалися візитки і інформаційні листи щодо попередження квартирних крадіжок та інших кримінальних правопорушень; - здійснювалися обстеження будинків житлового сектору на предмет виявлення відкритих горищ, підвалів, інших технічних приміщень, а також непрацюючих ліфтів, неосвітлених під'їздів тощо, за результатами яких виявлено: - 140 відкритих горищ, 103 підвальних приміщень, 2 об'єкти ліфтового господарства, 13 інших технічних приміщень; - 163 неосвітлених під'їздів та 22 непрацюючих ліфтів; - надано пропозиції про вжиття заходів з усунення причин, що сприяють учиненню кримінальних правопорушень до районних в місті Києві державних адміністрацій та підприємств з обслуговування житлового фонду міста Києва. - дільничні офіцери поліції брали участь у щотижневих робочих нарадах працівників житлових органів (присутнім доводилися орієнтування про вчинені квартирні крадіжки та інші кримінальні правопорушення, узгоджувалися спільні дії з превентивної діяльності правопорушень у житловому секторі). Головним управління СБУ у м. Києві та Київській області: - проведено 376 профілактичних заходів для попередження порушень чинного законодавства у сфері державної безпеки, зокрема 28 – у формі офіційного застереження; - здійснено оперативний супровід близько 120 суспільно-політичних заходів з передумови до вчинення проявів екстремістського характеру у ході виконання завдань із захисту національної державності; - відпрацьовано понад 20 фактів анонімних повідомлень, встановлено 5 псевдомінерів, яким оголошено підозру; - проведено спеціальні тренування, що спрямовані на виявлення недоліків системи антитерористичного захисту об’єктів критичної інфраструктури та місць масового скупчення людей. Управлінням патрульної поліції у м. Києві Департаменту патрульної поліції Національної поліції України: - відвідано 154 заклади загальної середньої освіти (ЗЗСО) та організовано й проведено: - 23 робочі зустрічі з керівництвом ЗЗСО; - 4 шкільні заходи; - 14 зустрічей з батьками; - 18 профілактичних бесід; - 358 занять із питань правової освіти, попередження та профілактики правопорушень, якими охоплено 9732 дітей; відвідано 9 закладів дошкільної освіти, проведено 3 заняття, охоплено 175 дітей |  |
| Завдання 1.3. Забезпеченість матеріально-технічною базою |  |  |  |  |
| 161 | Розвиток та вдосконалення системи централізованого управління нарядами поліції у м. Києві | 2021-2023 | У звітному періоді проводилися роботи з переналаштування 30 планшетних пристроїв на нове програмне забезпечення «POLICE PM» для територіальних (відокремлених) управлінь поліції, які використовуються слідчо-оперативними групами територіальних підрозділів поліції та підключені до системи «ЦУНАМІ» (розроблено Департаментом інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України). ГУНП у м. Києві: - велася робота з надання доступу користувачам до баз даних Інформаційного порталу Національної поліції України для роботи у системі «ЦУНАМІ», відповідно до наданих заявок. Станом на 01.04.2021 до системи «ЦУНАМІ» підключено понад 2,5 тис. користувачів; - спільно з Департаментом інформаційно-аналітичної підтримки Національної поліції України проводилися заходи з інтеграції інформаційної підсистеми «Гарпун» до системи «ЦУНАМІ». Завдяки вжитим заходам вдалося зменшити середній час прибуття наряду поліції на місця виклику (вчинення кримінального правопорушення) до 14 хв. |  |
| Оперативна ціль 2. Забезпечення цивільного захисту населення |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Підвищення ефективності превентивних заходів у сфері цивільного захисту |  |  |  |  |
| 162 | Поповнення та постійне відновлення регіонального матеріального резерву для забезпечення запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року видатки на поповнення матеріального резерву виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) не здійснювалися | Закупівлю матеріальних цінностей для поповнення матеріального резерву заплановано на ІІ-ІV квартали 2021 року |
| 163 | Покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів КАРС «Київська служба порятунку» та приведення їх функціональних можливостей до стану виконання аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт у найкоротші строки та в необхідному обсязі | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року для покращення матеріально-технічного забезпечення підрозділів комунальної аварійно-рятувальної служби «Київська служби порятунку» (далі – КАРС «Київська служби порятунку») придбано: - бензин (А-95) та дизпальне (539,4 тис. грн); - засоби індивідуального захисту (комбінезони робочі, костюми ПВХ, рукавички) (64,1 тис. грн); - підписано договір на технічне обслуговування та ремонт службових автомобілів (600,0 тис. грн); - придбано інші предмети та матеріали (36,0 тис. грн). У звітному періоді КАРС «Київська служба порятунку» здійснено 772 виїзди оперативних підрозділів на ліквідацію надзвичайних ситуацій, зокрема: - техногенного походження – 119; - природного характеру – 85; - соціального характеру – 444; - профілактика надзвичайних ситуацій – 124. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій врятовано 24 особи |  |
| 164 | Створення, використання, утримання та реконструкція фонду захисних споруд цивільного захисту комунальної власності | 2021-2023 | У звітному періоді захід не виконувався | Кошти з бюджету м. Києва у звітному періоді не виділялися |
| Завдання 2.2. Підвищення рівня інженерного захисту територій |  |  |  |  |
| 165 | Виконання робіт з експлуатації та поточного ремонту гідротехнічних споруд | 2021-2023 | У звітному періоді виконувалися роботи з експлуатації та поточного ремонту 880 од. гідротехнічних споруд, що перебувають на балансі комунального підприємства «Спеціалізоване управління протизсувних підземних робіт» (далі – КП «СУППР»), протяжністю 224,3 км, зокрема: - дренажно-штольневих систем – 77448,4 м п; - дренажів мілкого залягання (колодязі до 2 м) – 9906,1 м п; - лотків та відкритих водостоків – 28171,9 м п; - підпірних стінок довжиною – 32670 м п; - водостоків, дренажів та дощових колекторів закритого типу – 61565,8 м п та інших об’єктів, які розташовані на правому березі р. Дніпро |  |
| 166 | Забезпечення моніторингу територій, споруд та будівель у зсувонебезпечних місцях | 2021-2023 | Згідно з Картою-схемою зсувних процесів площа зсувонебезпечних ділянок на території міста, що потребують постійного обстеження та нагляду гідрогеологічною службою КП «СУППР», становить 5121,06 га. КП «СУППР» забезпечується: - нагляд за дотриманням вимог протизсувного режиму забудовниками та землекористувачами; - погодження проєктної документації на будівництво у зсувній та зсувонебезпечній зоні м. Києва. У січні-березні 2021 року КП «СУППР» видано та погоджено 68 технічних умов та висновків, надано додаткові послуги, які виконуються у зв’язку з відведенням земельних ділянок у користування на забудову в зсувонебезпечних зонах міста |  |
| Стратегічна ціль ІІІ: Збереження історичної самобутності та розвиток культури у м. Києві |  |  |  |  |
| Сектор 3.1. Історико-культурна спадщина |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Збереження та актуалізація об’єктів культурної спадщини міста Києва |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Реставрація об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 167 | Реставрація та реновація об’єктів культурної спадщини, а також створення умов для сучасного використання таких об’єктів (зокрема, їх пристосування до туристичної та музейної діяльності) | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року проводилися організаційні роботи з реставрації та розвитку на перехідних об’єктах культурної спадщини: 1. Реставрація Корпусу № 16 – келії Флорівського монастиря на вул. Фролівська, 6/8 – виконано роботи з укладання цегли зовнішніх і внутрішніх стін; 2. Реставрація будинку прибуткового, в якому проживали відомі художники М. Врубель, О. Орловський, В. Котарбинський, родина Прахових по вул. Десятинна, 14 (пам'ятки архітектури, історії, монументального мистецтва місцевого значення пам’ятки архітектури) - отримання дозволу на проведення ремонтно-реставраційних робіт від ДАБІ України |  |
| 168 | Здійснення культурно-просвітницької, науково-дослідної діяльності у сфері охорони та популяризації історико-культурної спадщини, розроблення програм щодо популяризації історико-культурної спадщини з метою залучення грантів, коштів благодійних організацій та інвестиційних коштів | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - взято участь у: - радіопередачі присвяченій творчості Павла Альошина; - конференції «Київський літопис», що відбулася у Публічній бібліотеці імені Лесі Українки м. Києва; - онлайн-засіданні «Круглого столу» з містом Харків стосовно популяризації об’єктів культурної спадщини; - підготовлено виставку «Інтенції буття» з висвітлення питання ідентичності й суспільних стосунків на культурному тлі локальної модерної історії міста Києва; - здійснювалася реекспозиція «Музею історії Михайлівського золотоверхого монастиря»; велися підготовчі роботи зі створення на території ДІАЗ «Стародавній Київ» банерної виставки до Міжнародного дня пам'яток і визначних місць |  |
| Завдання 1.2. Контроль за належним утриманням та збереженням об’єктів культурної спадщини |  |  |  |  |
| 169 | Здійснення паспортизації, підготовки облікової документації на об’єкти культурної спадщини та формування облікових справ на пам’ятки, занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток України | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року розроблено: - 13 облікових карток на об’єкти культурної спадщини: - вул. Саксаганського, 109/2; - вул. Назаріївська, 5, 9, 15, 17; - вул. Толстого, 2; - вул. Б. Хмельницького, 44 (садиба), 44в, 44б; - вул. О. Гончара, 15/3 («Пам’ятний знак електротранспортникам, загиблим під час Куренівської катастрофи», 1995 р.); - вул. Кирилівська,132, Будинок житловий; - вул. Почайнинська, 62, Будинок житловий; - вул. Верхній Вал, 48/58 |  |
| 170 | Забезпечення контролю за дотриманням вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини при використанні та проведенні робіт на об’єктах культурної спадщини міста Києва, посилення відповідальності фізичних і юридичних осіб при виявленні фактів порушення вимог чинного законодавства у сфері охорони культурної спадщини | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - проведено 47 обстежень об’єктів культурної спадщини; - складено та направлено правопорушникам: - 30 приписів з відповідними пам’яткоохоронними вимогам; - 9 актів про вчинення правопорушення; - 9 постанов про накладення фінансових санкцій на загальну суму 602,9 тис. грн |  |
| 171 | Розвиток потенціалу територій Державного історико-архітектурного заповідника «Стародавній Київ», музею «Київська фортеця» та пам’яток містобудування місцевого значення | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - виконано фотофіксацію пам’яток (69% загального обсягу виконаних робіт, передбачених календарним планом); - проводилися першочергові протиаварійні роботи з реставрації башти № 4 музею «Київська фортеця» (вул. Старонаводницька, 2) |  |
| 172 | Розроблення пам’яткоохоронної документації з визначенням територій, меж та режимів використання зон охорони пам’яток | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року Київським науково-методичним центром по охороні, реставрації та використанню пам'яток історії, культури і заповідних територій підготовлено перелік об’єктів культурної спадщини задля подальшого розроблення науково-проєктної документації «Межі та режими використання зон охорони комплексів пам’яток та окремих пам’яток культурної спадщини м. Києва» та проводилися підготовчі роботи щодо розробки тендерної документації на закупівлю послуг з її розроблення |  |
| Завдання 1.3. Популяризація культурної спадщини |  |  |  |  |
| 173 | Наповнення та модернізація програмного модулю «Інформаційна база пам’яток культурної спадщини» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» та інтерактивної карти об’єктів культурної спадщини | 2021-2022 | У І кварталі 2021 року наповнено програмний модуль «Інформаційна база пам’яток культурної спадщини міста Києва» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (gis.kyivcity.gov.ua) архівною інформацію по об’єктах культурної спадщини (будівлям/спорудам) у Дніпровському, Дарницькому, Деснянському, Оболонському, Подільському, Печерському та Шевченківському районах. Проводилася робота з розробки технічного завдання тендерної документації на закупівлю послуг із модернізації програмного модуля «Інформаційна база пам’яток культурної спадщини» інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» |  |
| 174 | Розробка та встановлення інформаційних вивісок на пам’ятках міста Києва з QR кодами, що надає змогу отримати інформацію про пам’ятку культурної спадщини | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - розроблено концепцію та оригінали макетів проєктів стендів «Туристичне ознакування Києва» (17 шт.); - підготовлено перелік об’єктів культурної спадщини, на які планується встановлення охоронних дошок |  |
| Сектор 3.2. Культура |  |  |  |  |
| Оперативна ціль 1. Забезпечення галузі культури та креативних індустрій сучасною інфраструктурою |  |  |  |  |
| Завдання 1.1. Створення нових об’єктів культури |  |  |  |  |
| 175 | Відкриття нових музеїв, зокрема, музею «Іван Франко і Київ» та музею Сержа Лифаря | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року проводилися заходи з відкриття нових музеїв: - «Іван Франко і Київ»: - проведено відкриті торги та укладено договір з переможцем ТОВ «Реставраційна компанія «Уютний дім» на продовження реставраційних робіт будинку на вул. Саксаганського, 93-б з метою пристосування під експозицію музею «Іван Франко і Київ»; - виявлено і створено 150 одиниць електронних копій; - здійснено науковий опис всіх виявлених матеріалів; - Сержа Лифаря: - опрацьовано та оцифрованно документи: - колекції «Листування» – 170 предметів; - колекції «Мемуари» – 200 сторінок; - виконано наукове описання 52 предметів із колекції Сержа Лифаря (нотатки, книги, буклети, документи, запрошення, листівки) |  |
| 176 | Переоснащення кінотеатрів з одночасним переформатуванням концепції кінотеатрів як культурних центрів, зокрема, створення театрально-концертних центрів на базі муніципальних кінотеатрів «Київська Русь» та «Кіото» | 2021–2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Кошти з бюджету м. Києва у звітному періоді не виділялися |
| 177 | Створення та розвиток Київського муніципального дому національностей | 2021–2023 | Протягом січня–березня 2021 року: - проведено онлайн-нараду з керівниками національно-культурних громад м. Києва з розроблення концепції формування інформаційно-довідкового фонду і банку даних національних меншин столиці, національно-культурних товариств та їх творчих колективів (14.01.2021); - здійснено комплекс заходів з інформаційно-ресурсного забезпечення: - створено аудіо-, відеотеку про діяльність етнічних громад міста Києва; - сформовано інформаційно-довідковий фонд і банк даних про національні меншини столиці, національно-культурні товариства та їх творчі колективи |  |
| 178 | Створення та підтримка альтернативного культурного простору (проведення театральних фестивалів та філармонійних концертів на відкритих майданчиках) | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Карантинні обмеження щодо проведення культурно-масових заходів, пов’язані із пандемією COVID-19 |
| Завдання 1.2. Оновлення наявних об’єктів культури у відповідності до вимог часу |  |  |  |  |
| 179 | Комплексний ремонт та модернізація об'єктів культури (зокрема, покращення їх матеріально-технічної бази) | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року: - за результатами відкритих торгів укладено договори з підрядними організаціями на: - виготовлення проєктно-кошторисної документації на виконання капітального ремонту приміщень дитячого спеціалізованого кінотеатру «Факел» на просп. М. Бажана, 3-А та кінотеатру «Флоренція» на просп. В. Маяковського, 31; - виконання капітального ремонту приміщень кінотеатру «Лейпциг» на просп. Л. Курбаса, 8; - продовження реставраційних робіт будинку на вул. Саксаганського, 93-б з метою пристосування під експозицію музею «Іван Франко і Київ»; - підготовлено договір на виконання робіт з виготовлення проєктно-кошторисної документації на ремонтно-реставраційні роботи пам'яток архітектури національного значення – Верхня та Нижня напівкруглі підпірні стіни, які примикають до Зеленого театру Центрального парку культури і відпочинку м. Києва на Парковій дорозі, 2; - виконувалися роботи з реставрації Башти № 4 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця» на вул. Старонаводницькій, 2 та капітального ремонту будівлі кінотеатру «Краків» на Русанівській Набережній, 12; - підготовлено тендерну документацію та оголошено закупівлю робіт з модернізації бібліотеки № 15 (Голосіївський район) |  |
| 180 | Впровадження автоматизованої системи обліку експонатів у музеях та покращення умов їх зберігання | 2021 | У січні–березні 2021 року оцифровано 4126 музейних предметів |  |
| 181 | Створення єдиної електронної бібліотеки, використання ресурсу бібліотек для створення культурно-інформаційних центрів, оновлення бібліотечних фондів (зокрема, на електронних носіях) | 2021 | У січні–березні 2021 року цифрову бібліотеку «Київ» поповнено на 41 примірник, зокрема, тривимірними елементами з приватних колекцій. Станом на 01.04.2021 бібліотека містить 719 елементів, зокрема, 614 книг. До фондів публічних бібліотек надійшло 16 656 примірників нової літератури, зокрема, 4 – на електронних носіях |  |
| 182 | Приведення матеріально-технічної бази театрів до сучасних вимог європейського і світового рівня технічного оснащення | 2021–2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Бюджетом міста Києва кошти на виконання заходу у І кварталі 2021 року не передбачено |
| Оперативна ціль 2. Актуалізація та просування культурної пропозиції |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Забезпечення культурної пропозиції у відповідності до сучасних вимог |  |  |  |  |
| 183 | Сприяння розвитку креативних індустрій у контексті сучасних культурних процесів, що відбуваються у світі, зокрема, участь в організації великих культурних подій шляхом залучення приватного сектора: |  |  |  |
| 183.1 | Міжнародний фестиваль «Київський тиждень мистецтва» (Kyiv Art Week) | 2021–2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення фестивалю заплановано на серпень 2021 року |
| 183.2 | Міжнародний фестиваль світла і медіа-мистецтва Kyiv Lights Festival | 2021–2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Відповідно до Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надання фінансової підтримки для проведення заходу у 2021 році не передбачено |
| 183.3 | Міжнародний конкурс молодих дизайнерів | 2022–2023 | Реалізація заходу запланована на наступні роки | Відповідно до Календарного плану державних, міських свят, культурно-мистецьких та релігійних заходів Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) надання фінансової підтримки для проведення заходу у 2021 році не передбачено |
| 183.4 | Міжнародний конкурс молодих піаністів пам’яті Володимира Горовиця | 2022–2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення конкурсу заплановано на жовтень 2021 року |
| 183.5 | Міжнародний музично-театральний фестиваль «О-ФЕСТ» | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення фестивалю заплановано на II квартал 2021 року |
| 183.6 | фестиваль MotoOpenFest | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення фестивалю заплановано на II квартал 2021 року |
| 183.7 | Київський міжнародний кінофестиваль «Молодість» | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення кінофестивалю заплановано на II квартал 2021 року |
| 184 | Проведення виставок видатних вітчизняних та зарубіжних діячів мистецтв та культури у музеях комунальної власності міста та центральних міських бібліотеках, проведення перших персональних виставок митців у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - центральними міськими бібліотеками організовано 181 виставку, з них: - книжкових – 175; - виставок творчих робіт художників – 6; - музеями комунальної власності міста Києва проведено 97 виставок. Конкурс та перші персональні виставки митців у Київській міській галереї мистецтв «Лавра» не проводилися через карантинні обмеження щодо проведення культурно-масових заходів, пов’язані із пандемією COVID-19 |  |
| 185 | Стимулювання культурної пропозиції та просування культурних ініціатив на районному рівні, зокрема, проведення культурно-мистецьких заходів на концертних майданчиках, розташованих на лівому березі річки Дніпро | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Карантинні обмеження щодо проведення культурно-масових заходів, пов’язані із пандемією COVID-19 |
| 186 | Проведення мистецьких конкурсів з визначення культурно-мистецьких проєктів, для реалізації яких передбачається надання фінансової підтримки з бюджету м. Києва | 2021-2023 | Захід у січні-березні 2021 року не виконувався | Проведення мистецьких конкурсів заплановано на II квартал 2021 року |
| 187 | Проведення дитячих конкурсів, фестивалів, виставок, олімпіад, пленерів та інших мистецьких творчих заходів | 2021-2023 | Протягом січня-березня 2021 року в форматі online проведено: - семінарів-практикумів, круглих столів – 10; - відкритих уроків, тренінгів – 29; - методичних доповідей, лекторіїв – 38; - презентацій навчально-методичної літератури – 4; - методично-освітніх та навчально-методичних проєктів – 10; - майстер-класів, практичних занять – 4; - творчих зустрічей – 3; - міських оглядів технічної підготовки – 1; - конкурсів, виставок, конференцій, вистав, прослухувань та концертів – 19; - методичних засідань педагогічних працівників мистецьких шкіл за різними напрямами у дистанційному режимі – 20. З метою популяризації сучасного актуального українського мистецтва підготовлено і проведено: - міський відкритий концерт бандуристів «Уклін тобі, Тарасе»; - ІV етап Всеукраїнського конкурсу «Об’єднаймося ж, брати мої», присвячений Шевченківським дням; - Всеукраїнський конкурс «На крилах весни» (у дистанційному режимі); - Концерт № 5 «Мандруючи країною. Закарпаття» абонементу № 4 «Київська дитяча філармонія» концертного сезону на 2020/2021 навчальний рік. Спільно з посольством Грецької Республіки в Україні відкрито виставку робіт переможців конкурсу творів образотворчого мистецтва «Еллада – країна героїв, країна свободи» за сприяння громадських організацій «Київське грецьке братство «Енотіта» та «Ліга грецьких митців «Галатея» за участю учнів мистецьких шкіл м. Києва. Проведено 2 Всеукраїнських семінари-практикуми для викладачів вокально-хорових дисциплін за темою: «Грані роботи викладача-вокаліста», в яких взяли участь викладачі мистецьких шкіл м. Києва та Луганської області |  |
| 188 | Розширення міжнародної культурної співпраці, сприяння інтеграції у світовий культурний простір, реалізація спільних проєктів та обмін досвідом театральними та концертними організаціями з існуючими партнерами і пошук нових | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року: - Київським академічним театром «Золоті ворота» розпочато підготовчі роботи з організації та проведення Міжнародного театрального конгресу «Театр крокує Європою»; - на офіційній субвебсторінці Департаменту культури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (https://dk.kyivcity.gov.ua) розміщено інформаційний банер та матеріали щодо проведення всеукраїнської роз’яснювальної кампанії EUКраїна з метою розкриття практичного змісту євроінтеграції; - проведено зустріч з представниками Посольства Франції в Україні щодо організації та проведення у форматі оpen-air 17 фестивалю «Французька весна в Україні» на тему «Просто неба» (26.01.2021); - з нагоди 150-річчя з Дня народження Лесі Українки Французький інститут в Україні подарував 150 книжок Публічній бібліотеці імені Лесі Українки для дорослих м. Києва. До привітань в online-форматі приєдналися колеги із дружньої бібліотеки міста Вільнюс (Литовська Республіка) (25.02.2021); - у кінотеатрі «Ліра» проведено кінопоказ короткометражних фільмів, присвячений Будапештському фестивалю «BuSho» (організатори: Посольство Угорщини в Україні у співпраці з КП «Київкінофільм») (25.02.2021); - відбулося урочисте відкриття бронзової скульптурної композиції – пам’ятника Т.Г. Шевченку, переданого в дар територіальною громадою міста Києва місту Флоренція (Італійська Республіка) в рамках культурного проєкту з обміну скульптурними композиціями між містами-побратимами (09.03.2021) |  |
| 189 | Надання можливості доступу через інтернет до унікальних для міста послуг музеїв, театрів, бібліотек тощо | 2021-2023 | На офіційних сайтах муніципальних театральних закладів культури надано можливість придбання online-квитків на вистави. Центральні міські бібліотеки на своїх вебсайтах, сторінках у соціальних мережах, блогах на каналі YouTube проводять активну просвітницьку роботу та надають користувачам доступ до відкритих електронних інформаційних ресурсів, власних електронних каталогів, картотек тощо. У І кварталі 2021 року організовано та проведено 59 online-етерів: - 2 наукові конференції; - 8 мистецьких лекцій; - 17 зустрічей з письменниками; - 6 зустрічей з митцями; - 6 бібліо- та 4 правопросвітницьких консультації; - 3 краєзнавчі зустрічі; - 9 майстеркласів; - 4 конкурси читців тощо. Також оnline-заходи проводяться музеями комунальної власності міста Києва на вебсайтах та сторінках соціальних мереж, зокрема, Національним музеєм мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків розроблено та впроваджено 3-D тур |  |
| Умови та ресурсне забезпечення розвитку міста |  |  |  |  |
| Умова 1. Бюджетно-фінансова політика |  |  |  |  |
| 190 | Реалізація пілотних проєктів із застосуванням механізму державно-приватного партнерства | 2021-2023 | У зв’язку з обранням нового складу Київської міської ради розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 31.03.2021 № 748 внесено зміни до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 17.08.2020 № 1226 та оновлено персональний склад комісії з питань проведення конкурсу з визначення приватного партнера для здійснення державно-приватного партнерства для реалізації проєкту «Впровадження системи фіксації порушень у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху в автоматичному режимі у місті Києві». У зв’язку з суттєвими змінами у законодавстві України, що визначає організаційно-правові засади взаємодії державного та приватного партнерів у здійсненні державно-приватного партнерства, зокрема, у законах України «Про державно-приватне партнерство» та «Про концесію», постанові Кабінету Міністрів України від 11 квітня 2011 року № 384 «Деякі питання організації здійснення державно-приватного партнерства», розроблено проєкт рішення «Про внесення змін до рішень Київської міської ради від 07 липня № 561/561 та від 06 лютого 2020 року № 2/8172», який проходить процедуру погодження заінтересованими органами |  |
| 191 | Залучення в установленому порядку коштів приватних компаній до фінансування міських проєктів у якості спонсорської/меценатської допомоги | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року постійно діючою конкурсною комісією по залученню інвесторів до фінансування будівництва, реконструкції, реставрації об’єктів житлового та нежитлового призначення, незавершеного будівництва, інженерно-транспортної інфраструктури м. Києва, утвореною розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.10.2007 № 1403 (зі змінами), схвалено пропозиції: ТОВ «Ділайвест» стосовно здійснення за власний кошт благоустрою скверу на розі вулиць Олеся Гончара та Михайла Коцюбинського у Шевченківському районі (протокол від 23.03.2021 № 138/2021) |  |
| 192 | Проведення та участь у заходах, направлених на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами: |  |  |  |
| 192.1 | проведення презентацій проєктів за стратегічними секторами міського розвитку за участі ключових донорів, які представлені в Україні | 2021-2023 | У І кварталі 2021 року продовжувалася реалізація заходів, спрямованих на посилення співпраці з міжнародними фінансовими організаціями і донорами, зокрема, структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), відповідальними за підготовку моніторингових звітів щодо стану виконання проєктів міжнародної технічної допомоги, які впроваджувалися протягом 2020 року, взято участь в онлайн-зустрічі з Секретаріатом Кабінету Міністрів України (10.03.2021) |  |
| 192.2 | реалізація проєктів із залучення коштів міжнародних фінансових організацій та донорів | 2021-2023 | Відповідно до переліку діючих проєктів міжнародної технічної допомоги за підтримки країн-донорів та міжнародних організацій, що реалізуються в Україні та пройшли державну реєстрацію (перереєстрацію) у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) продовжувалася реалізація проєкту «Інтегрований розвиток міст в Україні ІІ» - замовник – Федеральне Міністерство економічного співробітництва та розвитку (BMZ), Державний секретаріат Швейцарії з економічних питань (SECO), бенефіціар – Міністерство розвитку громад та територій України, тривалість – 2019-2023 роки, бюджет проєкту – 6 млн ЄВРО. Мета проєкту – розвиток міст України на довгострокову перспективу, з урахуванням принципів сталості та з увагою до потреб громадян. У проєкті беруть участь 8 міст України, зокрема, м. Київ - в частині інтегрованого розвитку Подільського району. В результаті співпраці з міжнародними і національними експертами в рамках проєкту розроблено Концепцію інтегрованого розвитку та План сталої міської мобільності Подільського району м. Києва. Зазначені документи знаходяться на погодженні профільними структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для їх затвердження. У 2021 році заплановано провести ряд зустрічей із депутатським корпусом для ознайомлення із Концепцію інтегрованого розвитку та Планом сталої міської мобільності Подільського району м. Києва для їх подальшої підтримки. У І кварталі 2021 року продовжувалася співпраця м. Києва з міжнародними фінансовими організаціями: Європейським інвестиційним банком (ЄІБ), Європейським банком реконструкції та розвитку (ЄБРР), Світовим банком (World Bank) та іншими міжнародними організаціями та іноземними банками. З ЄІБ реалізуються 4 проєкти: - «Міський громадський транспорт України» - залучення кредитних коштів від ЄІБ на оновлення громадського транспорту (до 50 млн євро). Бенефіціар проєкту – КП «Київпастранс», зокрема, щодо підпроєктів: - оновлення трамвайного парку - визначено переможця і підписано контракт, наразі триває підготовка до першої вибірки коштів; - оновлення автобусного парку - отримано «без коментарів» від ЄІБ та Групи з управління та підтримки Проєкту при Міністерстві інфраструктури України, оголошено новий тендер на закупівлю автобусів; - придбання кабін фунікулеру та обладнання до них - тендерна документація погоджена ЄІБ та отримано лист ЄІБ «без коментарів», оголошено тендер; - «Програма розвитку муніципальної інфраструктури України» - залучення кредитних коштів від ЄІБ (до 30 млн євро) для капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міста Києва. Бенефіціар проєкту – КП «Київміськсвітло» (підготовка та погодження проєкту Угоди про передачу коштів позики з Міністерством розвитку громад та територій України та Міністерством фінансів України, розробка тендерної документації, погодження надання місцевої гарантії з Міністерством фінансів України та Антимонопольним комітетом України); - «Підвищення безпеки автомобільних доріг в містах України» - залучення кредитних коштів від ЄІБ та ЄБРР (до 37,6 млн євро) на реалізацію заходів з підвищення безпеки дорожнього руху в місті Києві. Бенефіціари проєкту – КК «Київавтодор» та КП «Центр організації дорожнього руху». Створені групи впровадження проєкту в КП «Центр організації дорожнього руху» та КК «Київавтодор», прийнято рішення Київської міської ради від 03.09.2020 № 444/9523 про участь КП «Центр організації дорожнього руху» у проєкті, підготовка операційного посібника проєкту, разом з консультантами опрацьовуються підпроєкти; - «Зелені міста» (Green cities) - співпраця в рамках укладеного Меморандуму про порозуміння між виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та ЄБРР в частині підготовки Плану дій «Зелене місто» (Green City Action Plan) та реалізації проєктів розвитку транспортної інфраструктури та модернізації системи централізованого теплопостачання м. Києва (ЄБРР визначив консультанта (WS Atkins International Limited) для допомоги місту в розробці Green City Action Plan) підготовлено розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо створення робочої групи по розробці Плану дій «Зелене місто», опрацювання Звіту про зовнішні умови, Звіту про технічну оцінку, продовжується підготовка Плану дій «Зелене місто»). Крім того, у рамках співпраці з ЄІБ з метою реалізації пріоритетних проєктів розвитку транспортної інфраструктури ініційовано новий проєкт «Міський електричний транспорт м. Києва» - залучення кредитних коштів для закупівлі нових тролейбусів та вагонів метрополітену (пройдена процедура KYC, отримано лист ЄІБ про те, що керівний комітет ЄІБ затвердив початок оцінки проєкту, опрацьовується питання анкети для оцінки проєкту для прийняття ЄІБ рішення про можливість його фінансування). Також, у І кварталі 2021 року здійснювалася реалізація проєктів з Європейським банком реконструкції та розвитку: - «Модернізація міського транспорту м. Києва II» - залучення кредитних коштів на оновлення рухомого складу КП «Київський метрополітен» - закупівля вагонів метро (до 50 млн євро), КП «Київпастранс» - закупівля трамваїв та комплексна реконструкція трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа» в межах Контрактової площі (до 70 млн євро), КК «Київавтодор» - капітальний ремонт автопроїздів мосту Метро (до 60 млн євро), зокрема щодо: - підпроєкту КП «Київський метрополітен» - прийнято рішення Київської міської ради про надання місцевої гарантії, завершена підготовка тендерної документації та оголошено тендер на закупівлю вагонів метро, підписана кредитна угода; - підпроєкту КП «Київпастранс» видано розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 15.03.2021 № 543 «Про висновок стосовно доцільності залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київпастранс» під гарантію Київської міської ради для реалізації інвестиційного проєкту «Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ» для закупівлі рухомого складу» та № 547 «Про висновок стосовно доцільності залучення кредиту Європейського банку реконструкції та розвитку комунальним підприємством «Київпастранс» під гарантію Київської міської ради для реалізації інвестиційного проекту «Модернізація міського транспорту м. Києва ІІ» для комплексної реконструкції трамвайної лінії та зупинки «Контрактова площа»; - підпроєкту КК «Київавтодор» - проводиться підготовка до прийняття рішення Київської міської ради про затвердження угоди про підготовку кредитного фінансування з ЄБРР; - «Модернізація системи централізованого теплопостачання м. Києва» - залучення кредитних коштів ЄБРР (до 140 млн євро) для модернізації критично важливих для системи теплопостачання міста інвестиційних проєктів (передбачається: модернізація ТЕЦ-6 шляхом впровадження газотурбінної установки, модернізація ТЕЦ-5 - впровадження теплоутилізатора, впровадження системи SCADA, закриття неефективних котелень, реконструкція та перепідключення споживачів на інші джерела теплопостачання). Бенефіціар проєкту – КП «Київтеплоенерго» (отримано дозвіл Мінфіну щодо надання місцевої гарантії, доопрацювання тендерної документації з технічними консультантами та підготовка до початку першої стадії (прекваліфікації) відповідних процедур закупівель, що дадуть змогу розпочати підготовку до реалізації проєкту, здійснюється підготовка до прийняття рішення Київської міської ради про надання місцевої гарантії у 2021 році; - 2 проєкти з оновлення рухомого складу (відбувається погашення позик за укладеними в попередні роки кредитними угодами на закупівлю рухомого складу, термін кінцевого погашення 2021 рік). У рамках співпраці з Міжнародним банком реконструкції та розвитку (входить до Групи Світового Банку) м. Київ знаходиться в процесі підготовки інвестиційного проєкту, спрямованого на поліпшення міської мобільності в місті «Київська міська мобільність» щодо подовження лінії Борщагівського швидкісного трамваю до станції м. Палац Спорту і реконструкції Вокзальної площі. Цей проєкт складається з наступних компонентів: - подовження лінії Борщагівського швидкісного трамваю до станції метро Палац Спорту; реконструкція Вокзальної площі (проєктні роботи); - заходи з вдосконалення рівня підготовки містопланувальних рішень в м. Києві. Наразі триває отримання висновку про доцільність реалізації проєкту від Міністерства фінансів України та направлення запиту до Світового банку |  |
| Умова 2. Міжнародне, міжрегіональне співробітництво та обмін досвідом |  |  |  |  |
| Завдання 2.1. Розширення переліку міст-, регіонів- та країн-партнерів |  |  |  |  |
| 193 | Активізація роботи з існуючими партнерами та пошуку нових на національній та міжнародній арені для реалізації спільних проєктів та обміну досвідом (зокрема, через співпрацю з асоціаціями, містами-побратимами тощо) | 2021-2023 | 04 лютого 2021 року в місті Києві відбулося Засідання «Асоціації земляцьких організацій «Рада земляцтв та областей регіонів України» у місті Києві. Крім того, у рамках реалізації Міської цільової програми зміцнення і розвитку міжнародних зв’язків на 2019-2022 роки, затвердженої рішенням Київської міської ради від 15.11.2018 № 2/6053, у січні–березні 2021 року: - організовано офіційний візит керівництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та представників міста Києва в Італійську республіку (м. Флоренція); - організовано та проведено заходів міжнародного характеру в місті Києві – 32 |  |
| Завдання 2.2. Співробітництво з громадами прилеглих до міста Києва територій для реалізації спільних проектів |  |  |  |  |
| 194 | Розробка взаємовигідних механізмів реалізації спільних проєктів з громадами територій, прилеглих до м. Києва | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року взято участь у круглому столі «Утворення Київської агломерації як перспектива розвитку столичного регіону» 26.02.2021, м. Буча, на якому обговорювалися шляхи законодавчого визначення правового статусу міських агломерацій та можливості врегулювання питання їх функціонування, практика функціонування Київської агломерації та перспективи її розвитку, європейський досвід вирішення цього питання |  |
| Умова 3. Залучення громадян до процесів формування, реалізації та контролю міської політики |  |  |  |  |
| Завдання 3.1. Розвиток інноваційних форм участі для киян (відкрите урядування та електронна демократія) |  |  |  |  |
| 195 | Розвиток проєкту «Громадский бюджет» для залучення киян до прийняття рішень щодо розвитку міста, забезпечення діалогу між місцевою владою та громадськістю шляхом співпраці під час процесу формування бюджету | 2021–2023 | У 2021 році передбачено реалізацію 351 громадського проєкту на суму 170 млн грн відповідно до рішення Київської міської ради від 24.12.2020 № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік». У січні–березні 2021 року Громадська бюджетна комісія надала свої пропозиції щодо приведення електронної системи «Громадський бюджет» у відповідність до рішення Київської міської ради від 11.02.2021 № 6/47 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 22.12.2016 № 787/1791 «Про затвердження Положення про громадський бюджет міста Києва» та про затвердження параметрів громадського бюджету на 2022 рік». На сьогодні КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» спільно з представниками Міської робочої групи з питань громадського бюджету опрацьовуються зазначені пропозиції для формування проєкту технічних вимог до закупівлі послуг із розвитку електронної системи «Громадський бюджет» |  |
| 196 | Розвиток Платформи електронної демократії, створення мобільних додатків для участі у голосуванні, поданні петицій тощо | 2021–2023 | У I кварталі 2021 року Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) опрацьовувалися пропозиції секретаріату Київської міської ради щодо модернізації сервісу електронних петицій для формування технічних вимог до закупівлі послуг із удосконалення сервісу е-петицій (https://petition.kyivcity.gov.ua/) |  |
| 197 | Проведення інформаційно-консультаційних заходів щодо реалізації міських проєктів зі створення ІКТ та е-сервісів, популяризація та навчання користуванню е-сервісами, проведення щорічних форумів «Київ Смарт Сіті» | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року захід не виконувався | У січні–березні 2021 року відсутні бюджетні призначення для реалізації заходу |
| Завдання 3.2. Забезпечення ефективної системи контролю за діяльністю влади з боку мешканців м. Києва |  |  |  |  |
| 198 | Використання сучасних геоінформаційних та інформаційних систем для надання доступу до муніципальних даних (інформація про об’єкти комунальної власності, земельного кадастру тощо) | 2021–2023 | У січні–березні 2021 року Департаментом інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) забезпечувалося супроводження та технічна підтримка геопорталу інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва» (ІАС «Майно»). У Департаменті комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) функціонує програмний комплекс - модуль обліку та інформаційного відображення процесу управління об’єктами нерухомого майна територіальної громади міста Києва - «Єдина інформаційна система» (ЄІС ДКВ). Інформація з зазначеної системи щодо належності об’єктів комунальної власності територіальної громади м. Києва, їх використання, вільних, що пропонуються для передачі в оренду, трансформується в публічний простір, а саме на офіційний вебсайт Департаменту комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації). Інформація про вільні приміщення, що пропонуються для передачі в оренду, відображається на інтерактивній карті міста Києва (http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__ GIS.aspx). На теперішній час на виконання Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця», як складову інформаційно-аналітичної системи «Управління майновим комплексом територіальної громади м. Києва», розроблено та впроваджено програмний модуль «Приватизація комунального майна» (http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFPrivatisatMap.aspx) та «Оренда комунального майна» (http://eis.gukv.gov.ua/gukv/Reports1NF/Report1NFFreeMap__GIS.aspx) |  |
| 199 | Створення автоматизованої публічно доступної системи обліку договорів, пов‘язаних з майном громади Києва (аналітичні дані та тексти договорів, включаючи всі зміни) | 2021–2023 | Департамент комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - забезпечує розміщення у публічному доступі актуалізованої інформації щодо продажу об’єктів приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва, оприлюднення якої є обов’язковим відповідно до чинного законодавства України (https://kmr.gov.ua/uk/privatizac); - як органом приватизації в електронній торговій системі «ProZorro.Продажі» опубліковується договір купівлі-продажу, приватизації, оренди об’єкта укладені за результатом проведення електронного аукціону (https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=sellout.english&proc_type_all=sellout.insider&source=all&index=3). Інформація про укладенні договори купівлі-продажу із зазначенням номеру, дати договору, покупця та предмету договору, акту приймання-передачі розміщується на сайті (http://www.gukv.gov.ua/результати-продажу/); забезпечується розміщення у публічному доступі інформації щодо передачі в оренду об’єктів комунальної власності територіальної громади міста Києва (https://prozorro.sale/auction/search/?query=19020407&proc_type_all=propertyLease&source=all&index=3) |  |
| Завдання 3.3. Налагодження комунікації «влада – громадськість» |  |  |  |  |
| 200 | Розробка проєкту та затвердження концепції Комунікативної стратегії міста Києва на 2021–2023 роки з урахуванням основних пріоритетів розвитку міста Києва й сучасних суспільно-економічних реалій | 2021 | У І кварталі 2021 року проводилися організаційні роботи щодо формування оновленого складу робочої групи з питань розроблення Комунікативної стратегії міста Києва |  |
| 201 | Створення Київ медіапростору для підвищення рівня медіаграмотності населення та розвитку взаємодії громади і влади міста | 2021 | У І кварталі 2021 року: - КП КМР «Телекомпанія «Київ» переформатовано та відновлено трансляції в ефірі: - програми «Погоджувальна рада» за участі депутатів усіх фракцій Київської міської ради; - розмовної програми «Київ.Talk» з нового майданчика, у якій за участю експертів обговорюються теми, що набули широкого розголосу у суспільстві та потребують досягнення консенсусу через розуміння суті проблеми; - КП «Центр публічної комунікації та інформації» сформовано перелік пріоритетних тем для інформаційно-комунікативних кампаній відповідно до запитів структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - оновлено сайт «Вечірній Київ» та контент, зокрема, розміщено тематичні матеріали за хештегом «Цифрові компетентності» (https://vechirniy.kyiv.ua/tag/563/) (охоплення сайту - 5,28 млн переглядів); - проведено роботу щодо розбудови мережі партнерських організацій КП «Центр публічної комунікації та інформації» та порталу vcentri.com, за результатами якої на порталі vcentri.com розроблено спеціальний автоматизований модуль для бронювання та безкоштовного використання приміщення відкритого громадського простору Vcentri Hub; - тираж газети «Хрещатик Київ» становить 9,5 тис. примірників |  |
| 202 | Розвиток Центру публічної комунікації та інформації, зокрема, шляхом cтворення громадських хабів (відкритих офісів) та Школи місцевої демократії | 2021 | У І кварталі 2021 року: - велася системна робота щодо забезпечення функціонування міського відкритого громадського простору VCENTRI HUB в умовах карантину, зокрема, створено з урахуванням принципу інклюзивності: - подієвий майданчик; - коворкінг платформу; - зону для організаційного розвитку та громадської активності громадських організацій, які мають бажання долучитися до стратегічно важливих питань міста; - проведено онлайн презентації та наживо VCENTRI HUB для представників інститутів громадянського суспільства, депутатів Київської міської ради, співробітників виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - здійснювалася розбудова мережі партнерських організацій КП «Центр публічної комунікації та інформації» та порталу vcentri.com, за результатами якої на порталі vcentri.com розроблено спеціальний автоматизований модуль для бронювання та безкоштовного використання приміщення відкритого громадського простору Vcentri Hub; - забезпечено популяризацію серед інститутів громадянського суспільства міського реєстру на порталі vcentri.com; розпочато інформаційну кампанію популяризації Громадського бюджету 2021 |  |
| Умова 4. Реалізація концепції Kyiv Smart City |  |  |  |  |
| Завдання 4.1. Розвиток сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними |  |  |  |  |
| 203 | Розвиток міської сервісної мережевої інфраструктури на об’єктах комунальної власності територіальної громади міста Києва | 2021-2023 | Розроблено технічні вимоги для закупівлі обладнання з метою подальшого розвитку міської сервісної мережевої інфраструктури (пункт 16.9 напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки). Оголошення про закупівлі розміщено у березні 2021 року за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-007376-c |  |
| 204 | Розвиток мобільного додатка «Київ у смартфоні» із особистим кабінетом користувача з ідентифікацією за Mobile ID, Face ID для швидкого та зручного доступу громадян до всіх електронних міських сервісів | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року проводилися організаційні заходи щодо: - впровадження ряду зручних сервісів для громадян: підключення інтерактивної мапи паркування, можливість керування «Карткою киянина», голосування за проєкти громадського бюджету міста Києва, оплати за харчування в дитячих садочках, оцінка актуальності і корисності повідомлень щодо діяльності комунальних служб, які формуються центральною диспетчерською службою з питань ЖКГ 1557 тощо; - розвитку мобільного додатку «Київ цифровий», який є засобом поповнення транспортної картки (е-квиток) та придбання квитка з QR-кодом, оплати за паркування чи придбання паркувального абонементу, оплати за евакуацію авто на штрафмайданчик тощо |  |
| 205 | Забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та міських сервісів у закладах освіти та охорони здоров’я м. Києва | 2021-2023 | У 2021 році заплановано підключення до міської мережевої інфраструктури 401 об’єкта комунальної власності (закладів освіти, охорони здоров’я, агрегуючих майданчиків комплексної системи відеоспостереження міста Києва). У звітному періоді розроблено технічні вимоги та оголошено закупівлю на мережеве обладнання з метою забезпечення високошвидкісним доступом до мережі Інтернет та міських сервісів у закладах освіти та охорони здоров’я м. Києва (пункт 16.9 «Створення, розвиток та супроводження сервісної мережевої інфраструктури» напрямів діяльності та заходів Комплексної міської цільової програми «Електронна столиця» на 2019-2022 роки). Оголошення про закупівлі розміщено у березні 2021 року за посиланням: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-29-007376-c |  |
| 206 | Створення муніципальної мережі Wi-Fi для забезпечення доступу до мережі Інтернет та електронних послуг мешканцям та гостям м. Києва | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 207 | Розбудова міського дата-центру, створення резервного дата-центру, модернізація локальних обчислювальних мереж структурних підрозділів КМДА, створення систем та центру кібербезпеки | 2021-2023 | Розроблено технічні вимоги на закупівлю послуг оренди резервного промислового дата-центру та придбання обладнання з метою розширення функціональних можливостей його апаратного комплексу. У березні 2021 року оголошено закупівлю програмного забезпечення систем захисту міської мережевої інфраструктури, у рамках якого буде забезпечено сервісами безпеки і технічною підтримкою виробників шістнадцять підсистем кіберзахисту міської мережевої інфраструктури (https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-03-30-004917-c) |  |
| 208 | Розвиток та розширення функціоналу єдиної міської платформи електронної взаємодії, управління даними та сервісами (Платформа KYIVSMARTCITY), інтеграція інформаційно-аналітичних систем у єдину міську платформу з метою удосконалення та збільшення кількості сервісів для населення в електронному вигляді та забезпечення їх подальшого розвитку | 2021-2023 | У звітному періоді здійснювалася дослідна експлуатація інформаційно-телекомунікаційної системи (ІТС) «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами» (розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 11.03.2020 № 409). Проводилися організаційні заходи та робота з налаштування програмно-технічних засобів для забезпечення взаємодії державних інформаційних електронних ресурсів з міськими з використанням можливостей ІТС «Єдина міська платформа електронної взаємодії, управління даними та сервісами» у межах укладених договорів про електронну взаємодію від 18.03.2021 № 5 та від 25.03.2021 № 6 між Міністерством внутрішніх справ України та виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та між Міністерством внутрішніх справ України, виконавчим органом Київської міської ради (Київською міською державною адміністрацією) та Міністерством цифрової трансформації України відповідно |  |
| 209 | Розвиток міських реєстрів, проєкту «Мініципальна картка «Картка киянина» та інших інформаційних ресурсів | 2021-2023 | Здійснювалися супровід та технічна підтримка створених міських реєстрів, підготовка форми звітності для Департаменту соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) стосовного кількісного унормування пільгових поїздок в міському пасажирському транспорті |  |
| 210 | Розгортання мережі LoRaWAN та розвиток платформи інтернету речей (ІоТ) | 2021-2023 | Проводилася дослідна експлуатація IoT-платформи та розгорнутої опорної мережі LoRaWAN у Деснянському, Солом’янському, Оболонському, Святошинському районах міста Києва. Проведено консультації з комунальними підприємствами, розробниками та постачальниками обладнання і програмного забезпечення щодо подальшого розвитку мережі LoRaWAN та платформи інтернету речей (ІоТ). Розпочато розробку технічних вимог для адаптації та модернізації IoT-платформи відповідно до потреб комунальних підприємств та служб міста |  |
| 211 | Створення CRM системи (створення, впровадження, супровід та модернізація автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою) | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року проводився збір пропозицій від структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) щодо модернізації автоматизованої системи управління єдиною міською абонентською службою та роботою з дебіторською заборгованістю |  |
| Завдання 4.2. Відкриття нових можливостей сучасної смарт-економіки на основі інновацій і розвитку знань |  |  |  |  |
| 212 | Розробка стандартів Smart City з метою стимулювання співробітництва між містом, бізнесом, спільнотою | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 213 | Стимулювання розвитку інноваційного середовища (створення хабів та інкубаторів міських проєктів, стимулювання співпраці університетів, дослідницьких структур, ІТ-індустрії, міської влади та громадського сектора) | 2021-2023 | У січні–березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |
| 214 | Створення сучасної ефективної платформи управління міською інфраструктурою та даними у різних сферах життєдіяльності міста (створення платформи «Єдиний освітній простір м. Києва», Єдиної міської бази даних надання житлово-комунальних послуг; розвиток та розширення функціоналу автоматизованої системи «Електронний квиток» тощо) | 2021-2023 | У I кварталі 2021 року у cистемі менеджменту навчального процесу закладів загальної середньої освіти (EMS – educational management system) працювало 1 655 користувачів. Придбано ліцензію на програмне забезпечення для обробки даних щодо розрахунку батьківської плати в дошкільних навчальних закладах та формування рахунків (для отримання можливості здійснення оплати в банківських та фінансових установах в режимі онлайн, автоматичного рознесення платежів, формування звітів та вибірок даних, коригування та рознесення нез’ясованих платежів, розрахунків з урахуванням пільг, локального друку рахунків, перегляду історії нарахувань та сплат тощо). З метою розширення функціоналу автоматизованої системи «Електронний квиток» проводилися підготовчі роботи щодо закупівлі послуг із встановлення програмно-технічних комплексів самообслуговування (ПТКС), послуг із розробки системи моніторингу автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності (АСОП), магнітних карток «Електронна картка для друку квитка учня закладу загальної середньої освіти» (електронний учнівський квиток) тощо |  |
| Умова 5. Підвищення ефективності та прозорості роботи міських органів влади і служб |  |  |  |  |
| Завдання 5.1. Реорганізація та підвищення ефективності внутрішніх процесів органів міської влади |  |  |  |  |
| 215 | Впровадження системи управління якістю (стандартів ISO) | 2021-2023 | Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) 29.03.2021 укладено договір № 022с з ТОВ «Міжгалузевий центр зайнятості «Прирост» на надання консультаційних послуг з питань підприємницької діяльності та управліннях, а саме послуги з ресертифікації системи менеджменту на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO 9001:2015 |  |
| Завдання 5.2. Удосконалення системи контролю за діяльністю комунальних підприємств та бюджетних організацій |  |  |  |  |
| 216 | Розробка і впровадження системи управлінської звітності для комунальних підприємств міста Києва, які мають стратегічне значення для столиці у відповідності до міжнародних практик | 2021-2023 | Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30%» підприємствами разом з органами управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснюється розробка проєктів середньострокових стратегічних планів розвитку на період 2020-2022 та 2021-2023 роки. Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03.12.2018 № 2178 затверджено Методичні рекомендації щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування з метою вдосконалення процесу оцінювання результатів діяльності підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва |  |
| 217 | Вдосконалення системи внутрішнього контролю відповідно до Порядку СВК та моделі COSO | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року забезпечено підготовку звіту про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній організації) (далі – КМДА) та районних в місті Києві державних адміністраціях (далі – РДА) за 2020 рік. Для забезпечення виконання вимог Порядку організації системи внутрішнього контролю у виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністраціях, підприємствах, установах і організаціях комунальної власності територіальної громади міста Києва, затвердженого розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 07.05.2020 № 690, (далі – Порядок № 690) структурними підрозділами КМДА та РДА подано на погодження до Департаменту внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) документи, що стосуються системи внутрішнього контролю та управління ризиками. Департаментом внутрішнього фінансового контролю та аудиту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державній адміністрації) здійснювався аналіз, надання рекомендацій/зауважень та погодження Планів заходів з реагування на ризики на 2021-2022 роки та інших документів, передбачених Порядком № 690, структурних підрозділів КМДА |  |
| 218 | Розробка та затвердження стратегічних планів діяльності підприємств, установ, організацій комунальної власності м. Києва на середньострокову перспективу | 2021-2023 | Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 20.11.2018 № 2101 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розроблення, затвердження та контролю за виконанням середньострокових стратегічних планів розвитку підприємств, організацій, установ, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, та господарських товариств, у якому є частка майна комунальної власності територіальної громади міста Києва в розмірі не менше як 30 %», підприємствами проводилася робота з розробки стратегічних планів на період 2020-2022 роки та 2021-2023 роки. У січні-березні 2021 року опрацьовано 51 стратегічний план на 2020-2022 та 2021-2023 роки |  |
| 219 | Підвищення фінансової та операційної ефективності діяльності комунальних підприємств міста Києва шляхом покращення якості виконання покладених на них функцій і завдань та оптимізації їх кількості | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 03 грудня 2018 року № 2178 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо визначення ключових показників ефективності діяльності та завдань підприємств та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва та здійснюють господарську діяльність з метою одержання прибутку і діють на засадах економічної самостійності, самоокупності та самофінансування» з метою впровадження ефективних методів управління діяльністю підпорядкованих суб’єктів господарювання за допомогою правильно визначених ключових показників ефективності (КПЕ), підприємствами здійснюється розробка КПЕ та погодження планів їх діяльності та завдань. За звітний період опрацьовано 161 проєкт фінансових планів на 2021 рік та погоджено 52 КПЕ на період 2021 року. Відповідно до розпорядження виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 19.02.2003 № 237 «Про деякі питання діяльності підприємств, установ та організацій, що належить до комунальної власності територіальної громади міста Києва» з 01.03.2021 по 19.03.2021 проведено 36 засідань комісій з аналізу фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств, переданих до сфери управління районних в м. Києві державних адміністрацій, за підсумками роботи за 2020 рік, на яких розглянуто діяльність 291 комунального підприємства |  |
| 220 | Підвищення ефективності видатків структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та комунальних підприємств територіальної громади міста Києва шляхом оптимізації процедур публічних закупівель (створення централізованої закупівельної організації міста Києва) | 2021-2023 | Проєкт рішення Київської міської ради «Про утворення комунального підприємства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Централізована закупівельна організація міста Києва» від 18.07.2019 № 08/231-2498/ПР знаходиться на розгляді постійних комісій Київської міської ради |  |
| Завдання 5.3. Забезпечення ефективного управління активами міста |  |  |  |  |
| 221 | Оцифрування інвентаризаційних справ, які зберігаються у сховищах КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» та формування бази даних, впровадження та супроводження системи автоматизації процесів ведення електронної бази даних технічної документації на об'єкти нерухомого майна міста Києва | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року Департаментом комунальної власності м. Києва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з КП «Київське міське бюро технічної інвентаризації» продовжувалося створення бази даних технічної документації на об’єкти нерухомого майна міста Києва, зокрема, оцифрування документів, формування бази даних, впровадження та супроводження системи автоматизації процесів ведення електронної бази |  |
| 222 | Створення сервісу у рамках єдиного мобільного додатка із особистим кабінетом, який надаватиме користувачам інформацію про оренду майна: власник, місце розташування, вартість, можливість попереднього бронювання, мінімальний/максимальний період оренди та інші умови | 2021-2023 | У січні-березні 2021 року захід не виконувався | Кошти на виконання заходу не передбачені бюджетом м. Києва на 2021 рік |

Додатками до цього Звіту є:

Додаток 1 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за напрямами використання бюджетних коштів
у 2021 році  за січень-березень 2021 року на 7 арк. в 1 прим.

Додаток 2 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів (зведена) у 2021 році за січень-березень 2021 року на 5 арк. в 1 прим.

Додаток 3 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2021 році (капітальні вкладення) за січень-березень 2021 року на 38 арк. в 1 прим.

Додаток 4 Інформація щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2021-2023 роки за рахунок бюджетних коштів по головних розпорядниках бюджетних коштів у 2021 році (капітальний ремонт) за січень-березень 2021 року на 7 арк. в 1 прим.