## ДСК
Інформація щодо виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві за 3 квартал 2024 року Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний за виконання | Ресурсне/фінансове забезпечення |  | Міжнародна технічна допомога | Продукт або послуга, які з'явились у результаті виконання заходу
|  |  | Дата початку | Дата завершення |  | Джерело | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн)
Напрям 2. Інформаційна безбар'єрність
Стратегічна ціль 2.1. Доступність для всіх інформації, яка надходить від суб’єктів владних повноважень
2.1.2. Забезпечення інформацією щодо функціонування органів державної влади та органів місцевого самоврядування для всіх суспільних груп | 2.1.2.1. Створити інклюзивне середовище та забезпечити безперешкодний доступ до інформації про події в місті Києві для осіб з інвалідністю (зокрема, з порушенням зору та слуху) | Створено інклюзивне середовище та забезпечено безперешкодний доступ до інформації про події в місті Києві для осіб з інвалідністю (зокрема, з порушенням зору та слуху) | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Департаментом суспільних комунікацій міста Києва спільно з комунальними підприємствами (комунальним підприємством Київської міської ради «Телекомпанія «Київ», комунальним підприємством «Радіостанція «Голос Києва», комунальним підприємством Київської міської ради «Київінформ») (далі – Підприємства) забезпечено широке інформування киян та гостей столиці про заходи щодо підтримки осіб з інвалідністю, які проводить місцева влада, а також систематичне висвітлення на цифрових платформах тематичних матеріалів. На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень М. Хонди від 12.01.2024 № 007-52, Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент суспільних комунікацій міста Києва) та підпорядкованими комунальними підприємствами (далі – Підприємства) створено та здійснюється наповнення рубрики «Безбар’єрність. Департамент суспільних комунікацій» на Офіційному порталі Києва (https://kyivcity.gov.ua/kyiv_ta_miska_vlada/struktura150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_ suspilnykh_komunikatsii/bezbaryernist_departament_suspilnikh_komunikatsiy/) та на сайті Департаменту суспільних комунікацій міста Києва (https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/bezbariernist.html), на сайтах Підприємств (об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» та комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» (https://kyiv24.news/news/bezbaryernist), вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» (https://vechirniy.kyiv.ua/bezbarernist/). На сторінці Офіційного порталу Києва «Міські сервіси» – «Пільги, субсидії та соціальний захист» актуальну інформацію розміщено в рубриках «Людям з інвалідністю (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/invalidam/), «Інші соціальні питання» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/inshi_sotsialni_pytannia/), «Сім’ям», а саме «Допомога людям з інвалідністю» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/simiam/dopomoga_ lyudyam_z_invalidnistyu/), «Система безоплатної правової допомоги для постраждалих від сексуального насильства під час війни та домашнього насильства» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/sistema_ bezoplatno_pravovo_dopomogi_dlya_postrazhdalikh_vid_seksualnogo_nasilstva_pid_chas_viyni_ta_domashnogo_nasilstva/) тощо. У рубриці «Безпека та правопорядок» створено розділ «Важливе під час воєнного стану», де опубліковано тематичні матеріали, зокрема: «Поради для людей з інвалідністю на випадок надзвичайної ситуації» (https://kyivcity.gov.ua/bezpeka_ta_pravoporiadok/pam_yatky/poradi_dlya_lyudey_z_invalidnistyu_na_vipadok_nadzvichayno_situatsi/) тощо. У розділі «Новини» опубліковано статті «У столиці обрали заступника голови Міського комітету доступності від громадських організацій» (https://kyivcity.gov.ua/news/u_stolitsi_obrali_zastupnika_golovi_miskogo_komitetu_dostupnosti_vid_gromadskikh_organizatsiy/), «До Всесвітнього дня туризму в Києві відбудуться сім безоплатних екскурсій, серед яких прогулянка, адаптована для людей із порушеннями слуху (https://kyivcity.gov.ua/news/do_vsesvitnogo_dnya_turizmu_v_kiyevi_vidbudutsya_sim_bezoplatnikh_ ekskursiy_sered_yakikh_progulyanka_adaptovana_dlya_lyudey_iz_porushennyami_slukhu/), «Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання – Марина Хонда (https://kyivcity.gov.ua/news/kiv_zaprovadiv_novu_sotsialnu_ poslugu_suprovodu_pid_chas_inklyuzivnogo_navchannya__marina_khonda/) тощо. З метою забезпечення рівного доступу до технологій громадянами міста Києва, Департаментом суспільних комунікацій міста Києва ініційовано створення інформаційних матеріалів для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій: - з цифрової доступності (визначено основним документом з настанов із доступності вебвмісту – WCAG); - з інформаційної доступності (задля забезпечення доступності інформування та оповіщення для представників громади м. Києва, зокрема для осіб з інвалідністю, у кризових ситуаціях). На сайті Департаменту суспільних комунікацій міста Києва розміщено тематичні матеріали, до прикладу: «Безоплатна психологічна допомога для ветеранів війни та членів їх сімей» (https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/prava-veteraniv-viiny-ta-chleniv-ikh-simei-na-bezoplatnu-psykholohichnu-dopomohu), «Військові та ветерани можуть безоплатно лікувати зуби в 100 стоматологічних закладах України» (https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/viiskovi-ta-veterany-mozhut-bezoplatno-likuvaty-zuby-v-100-stomatolohichnykh-zakladakh-ukrainy) тощо. В ефірі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» забезпечено висвітлення заходів, подій та новин, що відбуваються в Києві та Україні. Реалізацію стратегії створення безбар’єрного простору в Україні комунальним підприємством «Радіостанція «Голос Києва» забезпечено в рамках Новин Києва, програми "Київ.Вголос", "Зелений коридор", "Київ.морнінг.шоу", також інформація висвітлюється в рамках програм "Надя Васіна Шоу" та на власних медіаресурсах, зокрема на ютуб-каналі, до прикладу: "НАТАЛІЯ ПАРХИТЬКО: Доступно.UA: Створення тренду безбарʼєрності ¦ ТРЕТІЙ СЕКТОР" (https://www.youtube.com/watch?v=LB7frWmU6CA), "ІВАН ЗАМІГА: Як жити повноцінно на кріслі колісному ¦ NADYA VASINA SHOW" (https://www.youtube.com/watch?v=DzA3D4DCjE0), "АННА ТЕТЕРВАЧУК: Студія ДІМФО: Реабілітація дітей з особливими потребами ¦ ТРЕТІЙ СЕКТОР" (https://www.youtube.com/watch?v=zKrlj-67n20). Повні версії програм доступні на ютуб-каналі KyivFM (https://www.youtube.com/user/radiokiev98fm). На об’єднананому вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» систематично висвітлюються питання безбар'єрності, до прикладу: «Уповноважена Київради з прав осіб з інвалідністю взяла участь у засіданні Комітету ООН» (https://kyiv24.news/news/upovnovazhena-kyyivrady-z-prav-osib-z-invalidnistyu-vzyala-uchast-u-zasidanni-komitetu-oon), «Національний драматичний театр ім. Івана Франка стане доступнішим для маломобільних людей» (https://kyiv24.news/news/naczionalnyj-dramatychnyj-teatr-im-ivana-franka-stane-dostupnishym-dlya-malomobilnyh-lyudej), «Світлофор біля реабілітаційного центру в Києві облаштували пристроями звукового супроводу» (https://kyiv24.news/news/svitlofornyj-bilya-reabilitaczijnogo-czentru-v-kyyevi-oblashtuvaly-prystroyamy-zvukovogo-suprovodu) тощо. На вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» розміщуються тематичні матеріали, до прикладу: «Марина Хонда проінспектувала, як облаштували вхідні групи у будинках в Дарницькому районі» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102853/), «Три вистави столичної оперети стали доступними для глядачів з порушенням слуху та зору» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102767/), «Сила єдності: у Києві проведуть інклюзивний забіг на підтримку ЗСУ» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102681/) тощо. Підприємствами постійно висвітлюються питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства. Так, на вебпорталі «Вечірній Київ» створено та постійно наповнюються відповідні тематичні теги: # Vcentri Hub, # Громадянське суспільство, # Комунікації, # Центр комунікації та # Департамент суспільних комунікацій, до прикладу: «Відкрите самоврядування для міста: представники громадських організацій та влади запропонували свій план дій» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/103194/), «Киян запрошують до участі у Всеукраїнському форумі для представників молодіжних консультативно-дорадчих органів» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102661/), «Об’єдналися у складні часи: у Києві провели урбаністичний фестиваль «Майстерня міста 2.0: безпека та сталий розвиток» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102516/) тощо. Додатково повідомляємо, що Підприємства долучилися до висвітлення низки актуальних питань, зокрема, до поширення інформації щодо реалізації експериментального проєкту Мінсоцполітики з організації надання внутрішньо переміщеним особам похилого віку, особам з інвалідністю соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання за принципом «гроші ходять за людиною» тощо.
| 2.1.2.2. Забезпечити задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб киян усіх вікових категорій і соціальних груп з осередком аудиторії 30-59 років, цільовою аудиторією 18+ та наявною аудиторією 4+ | Забезпечено задоволення інформаційних, освітніх і культурних потреб киян усіх вікових категорій і соціальних груп з осередком аудиторії 30-59 років, цільовою аудиторією 18+ та наявною аудиторією 4+ | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), КП КМР "ТК Київ", КП "Радіостанція "Голос Києва" | Бюджет міста Києва/Інші джерела | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
| 2.1.2.3. Постійно висвітлювати в засобах масової інформації та соціальних мережах питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства: - оперативне поширення інформації про події; - проведення брифінгів, публічних звітів, засідань за круглим столом; - розміщення спеціалізованих теле-та радіопрограм, окремих рубрик та організації пресконференцій; - виготовлення відео/аудіо сюжетів; - презентації кращих практик громадської участі та діяльності органів самоорганізації населення міста Києва | Постійно висвітлюється в засобах масової інформації та соціальних мережах питання, пов’язані з розвитком громадянського суспільства: - оперативне поширення інформації про події; - проведення брифінгів, публічних звітів, засідань за круглим столом; - розміщення спеціалізованих твеле-та радіопрограм, окремих рубрик та організації прес- конференцій; - виготовлення відео/аудіо сюжетів; - презентації кращих практик громадської участі та діяльності органів самоорганізації населення міста Києва | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми
2.1.3. Організація перекладу новин та іншої важливої інформації мовою легкого читання | 2.1.3.1. Забезпечити при телевізійному мовленні КП КМР „ТК Київ” розмір зображення диктора-перекладача жестової мови достатнім для розпізнавання рухів його тіла і виразів обличчя на звичній/нормальній відстані від екрану (зображення диктора жестової мови в спокійному стані має займати одну шосту частину кадру для задоволення цієї вимоги) | Забезпечено при телевізійному мовленні КП КМР „ТК Київ” розмір зображення диктора-перекладача жестової мови достатнім для розпізнавання рухів його тіла і виразів обличчя на звичній/нормальній відстані від екрану (зображення диктора жестової мови в спокійному стані має займати одну шосту частину кадру для задоволення цієї вимоги) | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування |  | В ефірі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» забезпечено висвітлення заходів, подій та новин, що відбуваються в Києві та Україні, у рамках реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, важлива й актуальна інформація розміщується в рухомому рядку, оголошення повітряної тривоги та її відбій транслюються адаптовано для осіб з порушеннями слуху; 15 годин контенту на тиждень перекладається жестовою мовою, а саме: безперервне інформаційне мовлення з понеділка до п’ятниці з 11.00 до 13.30; засідання сесій Київської міської ради від 4-х до 8-ми годин на тиждень. В окремі тижні (трансляція сесій Київської міської ради, звернення Київського міського голови, депутатів Київської міської ради та інших представників муніципальної влади) обсяг контенту з перекладом жестовою мовою збільшується до 17 годин. Розмір зображення диктора-перекладача жестовою мовою займає 1/6 частину екрану, вільну від рухомого рядка, титрів, обов’язкових символів. Об’єднаний вебпортал «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» (https://kyiv24.news/) адаптований для людей з порушенням зору (перехід на дану версію здійснюється за кліком на банер «Версія для людей з порушенням зору» на головній сторінці). Комунальним підприємством Київської міської ради «Київінформ» здійснено заходи з адаптації вебпорталу «Вечірній Київ» (https://vechirniy.kyiv.ua/) для людей з порушенням зору (перехід на дану версію здійснюється за кліком на позначку в правому верхньому кутку сайту), що дозволяє читачам з порушенням зору читати всі новини ресурсу.
| 2.1.3.2. Збільшити обсяг добового телевізійного мовлення КП КМР „ТК Київ” із перекладом на жестову мову | Збільшено обсяг добового телевізійного мовлення КП КМР „ТК Київ” із перекладом на жестову мову | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар'єрність
Стратегічна ціль 4.1 Забезпечення усіх груп населення рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
4.1.3.Заохочення та впровадження у політичне, суспільне, культурне життя практик діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | 4.1.3.1. Сприяти розвитку діалогу між різними групами населення та суб’єктами прийняття рішень | Забезпечено модернізацію та розвиток відкритих громадських просторів | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Протягом ІІІ кварталу 2024 року, враховуючи високий суспільний запит на функціонування відкритих громадських просторів у київській громаді, Департаментом суспільних комунікацій міста Києва вжито заходів щодо облаштування та відкриття ще двох Vcentrі HUB у Солом’янському (02.08.2024) та Дніпровському (06.09.2024) районах міста Києва. Сумарно зараз функціонує вже 5 міських громадських просторів у 5 районах Києва. Відкриті громадські простори Vcentri HUB (надалі - Vcentri HUB) Голосіївського, Шевченківського та Оболонського районів міста Києва забезпечують системний діалог публічних службовців та представників громади і надають ресурсну та експертну підтримку громадським ініціативам, сприяючи інституалізації системної співпраці та кооперації між різними стейкхолдерами. Так, на базі громадських просторів Vcentri HUB систематично проводяться тематичні заходи, у тому числі щодо виконання інструментів участі, обговорення актуальних питань місцевого розвитку (публічні консультації, круглі столи, зустрічі з громадськістю), а також з тематики відкритого доступу до роботи, освіти, пересування у просторі, спілкування за участі представників влади та різних цільових аудиторій, зокрема людей з інвалідністю, людей старшого віку, молоді, жінок. Протягом липня-вересня 2024 року на базі Vcentri HUB проведено серію заходів з навчання, ігри-тренінги, зокрема, гру "CashFlow" для активної молоді столиці у рамках проєкту з фінансової грамотності "Добробут нації" у співпраці з ГО "Добробут нації", ГО "Ротарі Клуб Київ Інтернешнл".
| 4.1.3.4. Забезпечити діяльність Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до завдань, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні | Забезпечено діяльність Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) відповідно до завдань, передбачених Національною стратегією сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Розпорядженням виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 05 липня 2016 року № 503 «Про утворення Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства при виконавчому органі Київської міської ради (Київській міській державній адміністрації)» утворено та затверджено склад Координаційної ради. У зв’язку із кадровими змінами та з метою налагодження ефективного діалогу та партнерських відносин з організаціями громадянського суспільства, які сьогодні продовжують активно співпрацювати з міською владою та громадою, затверджено розпорядження Київської міської військової адміністрації від 14.05.2024 № 423 "Про внесення змін до складу Координаційної ради з питань сприяння розвитку громадянського суспільства виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)".
| 4.1.3.5. Проводити щорічні Київські форуми розвитку громадянського суспільства, районні форуми розвитку громадянського суспільства | Проводяться щорічні Київські форуми розвитку громадянського суспільства, районні форуми розвитку громадянського суспільства | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); Комунальне підприємство Київської міської ради «Центр публічної комунікації та інформації»; Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | 07.09.2024 Департаментом суспільних комунікацій міста Києва організовано та проведено Майстерню міста Києва 2024: "Майстерня 2.0: Безпека та сталий розвиток" (далі - Майстерня) на виконання міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2024 роки", у рамках Форуму розвитку громадянського суспільства. У Майстерні взяли участь близько 170 інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжні громадські організації різних напрямів діяльності. Концепція Майстерні передбачала розподіл головної локації - парку ім. Т. Шевченка - на певні зони. Зона "Простір підтримки" була зосереджена на волонтерстві, патріотичному вихованні та підтримці Збройних Сил України і включала цікаві лекції, тренінги та обмін досвідом з волонтерськими організаціями і ветеранами війни. Зона "Простір безпеки" допомогла опанувати навички, які можуть врятувати життя, а саме - навчання з домедичної допомоги, інформаційної безпеки, протипожежної безпеки, безпеки на дорозі та навіть тестування на ВІЛ/СНІД. Зона "Простір зростання" була присвячена розвитку Києва та залученню жителів столиці до формування міських політик. Учасники цієї локації, включаючи представників структурних підрозділів міської влади, обговорили актуальні питання розвитку Києва. Усі бажаючі долучились до інтерактивних екскурсій Києвом; захоплюючого квесту для дітей; мали змогу послухати духовий оркестр та подивитись українське кіно під відкритим небом.Також у рамках Майстерні була передбачена інтерактивна локація "Доступне місто", де присутні на заході, у тому числі люди з інвалідністю, мали змогу внести свої зауваження та пропозиції на інтерактивну мапу парку ім. Т. Шевченка щодо існуючих проблем доступності під час пересування парком. Серед іншого, у рамках Майстерні провели додаткові заходи у парку "Наталка" та у відкритих громадських просторах Vcentri HUB.
Напрям 6. Економічна безбар'єрність
Стратегічна ціль 6.1. Забезпечення доступу до підприємницької діяльності та самозайнятості
6.1.1. Підвищення рівня підприємницької культури ведення господарської діяльності, зокрема серед таких груп населення, як молодь, жінки, особи похилого віку, особи з інвалідністю, шляхом проведення інформаційних кампаній, напрацювання навчальних матеріалів та їх поширення у доступних форматах | 6.1.1.6. Створити та популяризувати електронний каталог "Успішні практики підприємництва" (у тому числі успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприяєтиме формуванню у населення "економічного" мислення та спонукання його до підприємницької діяльності | Створено та популяризовано електронний каталог "Успішні практики підприємництва" (у тому числі успішний стартап, успішний молодіжний бізнес, успішний експортний проєкт тощо), що сприяє формуванню у населення "економічного" мислення та спонукає його до підприємницької діяльності | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | У разі надання електронного каталогу "Успішні практики підприємництва" Департамент суспільнгих комунікацій міста Києва та підпорядковані комунальні підприємства готові долучитися до популяризації тематичної інформації
Звіт про стан виконання плану заходів на 2023-2024 роки за ІІІ квартал 2024 р. з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Україні на період до 2030 року Департаменту суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраіцї)
[5 empty] | Захід | Виконавець | Запланована дата завершення | Фактична дата завершення | Стан | Продукт або послуга, які з'явились у результаті виконання заходу (гіперпосилання на офіційну сторінку, фотозвіт, розпорядчий документ тощо)
Напрям 1. Фізична безбар’єрність
Стратегічна ціль: системи моніторингу і контролю забезпечують застосування норм і стандартів доступності об’єктів фізичного оточення і транспорту
3. Забезпечення оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року
[5 empty] | оприлюднення на офіційному вебсайті інформації про виконання кожного завершеного заходу | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | На виконання доручення заступника голови Київської міської державної адміністрації з питань здійснення самоврядних повноважень М. Хонди від 12.01.2024 № 007-52, Департаментом суспільних комунікацій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент суспільних комунікацій міста Києва) та підпорядкованими комунальними підприємствами (далі – Підприємства) створено та здійснюється наповнення рубрики «Безбар’єрність. Департамент суспільних комунікацій» на Офіційному порталі Києва (https://kyivcity.gov.ua/ kyiv_ta_miska_vlada/struktura150/vikonavchiy_organ_kivsko_misko_radi_kivska_miska_derzhavna_administratsiya/departamenti_ta_upravlinnya/departament_suspilnykh_komunikatsii/bezbaryernist_departament_suspilnikh_komunikatsiy/) та на сайті Департаменту суспільних комунікацій міста Києва (https://dsk.kyivcity.gov.ua/content/bezbariernist.html), на сайтах Підприємств (об’єднаному вебпорталі «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» та комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» (https://kyiv24.news/news/bezbaryernist), вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» (https://vechirniy.kyiv.ua/bezbarernist/). Департаментом суспільних комунікацій міста Києва спільно з Підприємствами здійснюється систематична робота щодо оприлюднення результатів виконання Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні. Тематичні матеріали висвітлюються, зокрема, на Офіційному порталі Києва: «Безбар'єрність - це...» (https://kyivcity.gov.ua/pilhy_ dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/bezbaryernist_-_tse/), «Для дітей суспільство без бар’єрів» (https://kyivcity. gov.ua/pilhy_dovidky_ta_sotsialnyi_zakhyst/dlya_ditey_suspilstvobez_baryeriv/). У розділі «Новини» опубліковано статті «Київ запровадив нову соціальну послугу супроводу під час інклюзивного навчання – Марина Хонда» (https://kyivcity. gov.ua/news/kiv_zaprovadiv_novu_sotsialnu_poslugu_suprovodu_pid_chas_inklyuzivnogo_navchannya__marina_khonda/), «Столиця стане більш інклюзивною: стартував третій сезон «Академії гостинності міста Києва»» (https://kyivcity.gov. ua/news/stolitsya_stane_bilsh_inklyuzivnoyu_startuvav_tretiy_sezon_akademi_gostinnosti_mista_kiyeva/), «Експерти «Ліги Сильних» допомагатимуть Києву з облаштуванням безбарʼєрного простору в закладах культури» (https://kyivcity.gov.ua/ news/eksperti_ligi_silnikh_dopomagatimut_kiyevu_z_oblashtuvannyam_bezbaryernogo_prostoru_v_zakladakh_kulturi/) тощо.
Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність
Стратегічна ціль: інформація, яка надходить від суб’єктів владних повноважень та в ході судового, виборчого процесу, процесу референдуму, є доступною для кожного
34. Врегулювання питань щодо доступності інформації під час надання публічних послуг
[5 empty] | проведення моніторингу доступності інформації, що оприлюднюється центральними органами виконавчої влади (зокрема для осіб з порушеннями слуху, зору та інтелектуальними порушеннями), на їх власних веб-сайтах | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | В ефірі комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» забезпечено висвітлення заходів, подій та новин, що відбуваються в Києві та Україні, у рамках реалізації стратегії створення безбар’єрного простору в Україні, важлива й актуальна інформація розміщується в рухомому рядку, оголошення повітряної тривоги та її відбій транслюються адаптовано для осіб з порушеннями слуху; 15 годин контенту на тиждень перекладається жестовою мовою, а саме: безперервне інформаційне мовлення з понеділка до п’ятниці з 11.00 до 13.30; засідання сесій Київської міської ради від 4-х до 8-ми годин на тиждень. В окремі тижні (трансляція сесій Київської міської ради, звернення Київського міського голови, депутатів Київської міської ради та інших представників муніципальної влади) обсяг контенту з перекладом жестовою мовою збільшується до 17 годин. Розмір зображення диктора-перекладача жестовою мовою займає 1/6 частину екрану, вільну від рухомого рядка, титрів, обов’язкових символів. Об’єднаний вебпортал «Київ24.news» комунального підприємства Київської міської ради «Телекомпанія «Київ» і комунального підприємства «Радіостанція «Голос Києва» (https://kyiv24.news/) адаптований для людей з порушенням зору (перехід на дану версію здійснюється за кліком на банер «Версія для людей з порушенням зору» на головній сторінці). Комунальним підприємством Київської міської ради «Київінформ» здійснено заходи з адаптації вебпорталу «Вечірній Київ» (https://vechirniy.kyiv.ua/) для людей з порушенням зору (перехід на дану версію здійснюється за кліком на позначку в правому верхньому кутку сайту), що дозволяє читачам з порушенням зору читати всі новини ресурсу.
50. Проведення інформаційної кампанії «Україна без бар’єрів»
[5 empty] | 1) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії «Україна без бар’єрів». | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | З метою забезпечення рівного доступу до технологій громадянами міста Києва, Департаментом суспільних комунікацій міста Києва ініційовано створення інформаційних матеріалів для структурних підрозділів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районних в місті Києві державних адміністрацій: - з цифрової доступності (визначено основним документом з настанов із доступності вебвмісту – WCAG); - з інформаційної доступності (задля забезпечення доступності інформування та оповіщення для представників громади м. Києва, зокрема для осіб з інвалідністю, у кризових ситуаціях). Серед іншого, на сайті Департаменту суспільних комунікацій міста Києва розміщено тематичні матеріали, до прикладу: «Безоплатна психологічна допомога для ветеранів війни та членів їх сімей» (https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/prava-veteraniv-viiny-ta-chleniv-ikh-simei-na-bezoplatnu-psykholohichnu-dopomohu), «Військові та ветерани можуть безоплатно лікувати зуби в 100 стоматологічних закладах України» (https://dsk.kyivcity.gov.ua/news/viiskovi-ta-veterany-mozhut-bezoplatno-likuvaty-zuby-v-100-stomatolohichnykh-zakladakh-ukrainy) тощо. Додатково повідомляємо, що Департамент суспільних комунікацій міста Києва та Підприємства готові долучитися до висвітлення згаданої кампанії у разі надання інформаційних матеріалів, експертів (спікерів) для організації виступів в ефірах телекомпанії «Київ» та радіостанції «Київ FM».
Напрям 4. Суспільна та громадянська безбар’єрність
Стратегічна ціль: різні групи населення користуються рівними правами та можливостями для соціального залучення та громадянської участі
73. Реалізація програми залучення молоді до громадянського та політичного життя, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб
[5 empty] | 1) проведення освітньо-виховних заходів (тренінги, семінари, форуми) з представниками молодіжних центрів та активної молоді для підвищення рівня їх спроможності та якості діяльності щодо роботи з різними категоріями молоді (зокрема особами з інвалідністю та внутрішньо переміщеними особами) для її залучення до громадянського та політичного життя | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 07.09.2024, 15.09.2024 | 07.09.2024, 15.09.2024 | виконано | 07.09.2024 Департаментом суспільних комунікацій міста Києва організовано та проведено Майстерню міста Києва 2024: "Майстерня 2.0: Безпека та сталий розвиток" (далі - Майстерня) на виконання міської цільової програми "Сприяння розвитку громадянського суспільства у місті Києві на 2020-2024 роки", в рамках Форуму розвитку громадянського суспільства. У Майстерні взяли участь близько 170 інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжні громадські організації різних напрямів діяльності. Концепція Майстерні передбачала, зокрема, інтерактивну локацію "Доступне місто", де присутні на заході, у тому числі люди з інвалідністю, мали змогу внести свої зауваження та пропозиції на інтерактивну мапу парку ім. Т. Шевченка (головна локація Майстерні) щодо існуючих проблем доступності під час пересування парком. 15.09.2024 комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) «Центр комунікації» спільно з місцевим осередком молодіжної організації "Пласт-Національна скаутська організація України" "Станиця Київ Пласту-Національної скаутської організації України" провели тренінг "Протидія булінгу" для охочої молоді.
[5 empty] | 2) проведення тренінгів для представників молодіжних рад, зокрема осіб з інвалідністю та внутрішньо переміщених осіб, які постраждали внаслідок війни, щодо участі у процесах ухвалення рішень | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | вересень 2024 | вересень 2024 | виконано | Протягом вересня 2024 року Громадською організацією "Академія з Чирлідингу "Енжелс Україна" у рамках проєкту "Школа молодіжного лідерства" проведено серію тренінгів на теми: "Влада: звідки вона береться та як працює. Як завоювати владу?", "Державні інституції: чому вони всіх не влаштовують, але і без них ніяк", "Інструменти прямої демократії: чому суспільство має слідкувати за владою і як це робити", "Лідерство: як стати людиною, що здатна змінювати все навколо" для молоді на базі Vcentri HUB Оболонського району
[5 empty] | 3) проведення інформаційно-просвітницьких заходів (акції, форуми, тренінги) для молоді стосовно інструментів участі молоді у громадянському та політичному житті | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 06.07.2024 - 25.09.2024 | 06.07.2024 - 25.09.2024 | виконується | З 06.07.2024 по 25.09.2024 комунальним некомерційним підприємством виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) спільно з ГО "Добробут нації", ГО "Ротарі Клуб Київ Інтернешнл" провели серію заходів з навчання, ігр-тренінгів, зокрема, гру "CashFlow", для підлітків та студентів у рамках проєкту з фінансової грамотності "Добробут нації"
Стратегічна ціль: держава сприяє підвищенню рівня здоров’я та забезпеченню фізичної активності населення
94. Імплементація адаптивного спорту в законодавство України та розвиток спорту ветеранів війни як окремого виду діяльності щодо сприяння фізкультурно-спортивній реабілітації ветеранів війни та членів їх сімей, сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, забезпечення залучення ветеранів війни до адаптивного спорту
[5 empty] | 6) створення дорожньої карти впровадження адаптивного спорту для ветеранів війни | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | На вебпорталі «Вечірній Київ» комунального підприємства Київської міської ради «Київінформ» розміщено публікації: «Адаптивний спорт для військових: в Києві презентували перші інклюзивні змагання під егідою України» (https://vechirniy. kyiv.ua/news/100412/), «Місяці боїв, госпіталів та тренувань: у Києві нагородили ветеранів-спортсменів» (https://vechirniy. kyiv.ua/news/100490/), «Спортивна реабілітація — важлива складова адаптації киян-Захисників та Захисниць України, — Марина Хонда» (https://vechirniy.kyiv.ua/news/102245/), «У Бучі ветерани війни реінтегруються через спорт» (https:// vechirniy.kyiv.ua/news/100986/) тощо.
[5 empty] | 7) забезпечення залучення жінок —ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | Департамент суспільних комунікацій міста Києва та Підприємства готові долучитися до поширення інформації щодо забезпечення залучення жінок —ветеранів війни до спортивної активності та участі у національних і міжнародних спортивних змаганнях серед ветеранів війни у разі надання інформаційних матеріалів, експертів (спікерів) для організації виступів в ефірах телекомпанії «Київ» та радіостанції «Київ FM».
96. Забезпечення доступу до закладів фізичної культури і спорту для всіх груп населення
[5 empty] | 4) організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося — значить живемо” у рамках реалізації соціального проекту “Активні парки — локації здорової України" | Структурні підрозділи Київської міської державної адміністрації, районні в місті Києві державні адміністрації | 2024-12-31 | 2024-12-31 | виконується | Департамент суспільних комунікацій міста Києва та Підприємства готові долучитися до поширення інформації щодо організація та проведення інформаційно-просвітницької кампанії “Рухаємося — значить живемо” у рамках реалізації соціального проекту “Активні парки — локації здорової України" у разі надання інформаційних матеріалів, експертів (спікерів) для організації виступів в ефірах телекомпанії «Київ» та радіостанції «Київ FM».