Орієнтовний план роботи

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

з розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки

та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації

| Етап | Терміни | Заходи |
| --- | --- | --- |
| 0. Підготовчий етап | Жовтень 2026 року | Повідомлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської влади інформації про початок роботи над розробленням проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки (далі – Стратегія – 2034) з зазначенням строку і порядку подання кандидатур до складу Робочої групи з розроблення проєкту Стратегія – 2034, орієнтовного графіку заходів з розроблення проєкту Стратегії – 2034 та проєкту Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – План заходів), форми та строку подання пропозицій до проєкту Стратегії – 2034; |
| І. Формування Робочої групи | Листопад 2026 року | Формування та затвердження складу Робочої групи з розвитку міста Києва на 2028-2034 роки та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – Робоча група) |
| ІІ. Проведення стратегічного аналізу | листопад 2026 року – січень 2027 року | Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку м. Києва Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку м. Києва Аналіз стану розвитку територіального простору міста Києва Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей |
| ІІІ. Засідання експертних груп Робочої групи | Лютий-березень 2027 року | Ознайомлення з новаціями у методології стратегічного планування, завданнями та термінами розроблення проєкту Стратегії – 2034; Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу м. Києва Формулювання стратегічного бачення Проведення SWOT – аналізу |
| ІV. Розробка елементів проєкту Стратегії-2034 | Березень 2027 року | Розробка SWOT-матриці Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів |
| V. Засідання президії Робочої групи | Квітень 2027 року | Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів |
| VI. Детальний опис проєкту Стратегії-2034 | Квітень – травень 2027 року | Підготовка проєкту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань проєкту Стратегії-2034 Детальний опис Стратегії-2034 (розробка тексту проєкту Стратегії-2034) |
| VII. Засідання президії Робочої групи | Червень 2027 року | Презентація та обговорення проєкту Стратегії-2034 Обговорення та затвердження критеріїв відбору проєктів розвитку до проєкту Плану заходів Оголошення мобілізації проєктів розвитку до проєкту Плану заходів |
| VIII. Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034 | Червень -липень 2027 року | Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034 з урахуванням внесених пропозицій та зауважень |
| IX. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту Стратегії-2034 | Червень -липень 2027 року | Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО) Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Стратегії-2034 |
| X. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Стратегії-2034 | Серпень 2027 року | Підготовка проєкту Стратегії-2034 до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради |
| XI. Мобілізація проєктів розвитку до проєкту Плану заходів | Серпень – вересень 2027 року | Аналіз регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку до проєкту Плану заходів на відповідність критеріям відбору Створення матриці регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку |
| XII. Засідання експертних груп Робочої групи | Вересень 2027 року | Програмування регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку у проєкт Плану заходів |
| XIII. Розробка проєкту Плану заходів | Вересень – жовтень 2027 року | Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів Визначення часових рамок регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку, їх узгодження; розробка документу «Проєкт Плану заходів на 2028-2030 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки» Проведення громадського обговорення проєкту Плану заходів |
| XIV. Засідання президії Робочої групи | Жовтень 2027 року | Презентація та обговорення проєкту Плану заходів на засіданні президії Робочої групи |
| XV. Доопрацювання проєкту Плану заходів | Жовтень-листопад 2027 року | Збір і опрацювання пропозицій та підготовка кінцевого варіанту проєкту Плану заходів |
| XVI. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту | Жовтень-листопад 2027 року | Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО) Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Плану заходів |
| XVIІ. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Плану заходів | Грудень 2027 року | Підготовка проєкту Плану заходів до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради |