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Орієнтовний план роботи
виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
з розроблення проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки
та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації

	 Етап
	Терміни
	Заходи

	0. Підготовчий етап 
	Жовтень
2026 року
	Повідомлення через засоби масової інформації та розміщення на офіційному веб-сайті Київської міської влади інформації про початок роботи над розробленням проєкту Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки (далі – Стратегія – 2034) з зазначенням строку і порядку подання кандидатур до складу Робочої групи з розроблення проєкту Стратегія – 2034, орієнтовного графіку заходів з розроблення проєкту Стратегії – 2034 та проєкту Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – План заходів), форми та строку подання пропозицій до проєкту Стратегії – 2034;


	І. Формування Робочої групи
	Листопад
2026 року
	Формування та затвердження складу Робочої групи з розвитку міста Києва на 2028-2034 роки та Плану заходів на 2028-2030 роки з її реалізації (далі – Робоча група) 

	ІІ. Проведення стратегічного аналізу
	листопад 2026 року – січень 2027 року
	Аналіз і перегляд стратегічних документів розвитку м. Києва
Збір даних та проведення соціально-економічного аналізу основних тенденцій розвитку м. Києва
Аналіз стану розвитку територіального простору міста Києва 
Дослідження оточення (зовнішнього середовища) та оцінка можливостей

	ІІІ. Засідання експертних груп Робочої групи 
	Лютий-березень
2027 року
	Ознайомлення з новаціями у методології стратегічного планування, завданнями та термінами розроблення проєкту Стратегії – 2034;
Презентація та обговорення результатів соціально-економічного аналізу м. Києва
Формулювання стратегічного бачення 
Проведення SWOT – аналізу

	ІV. Розробка елементів проєкту Стратегії-2034
	Березень 
2027 року
	Розробка SWOT-матриці
Проведення аналізу порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів

	V. Засідання президії Робочої групи 
	Квітень 
2027 року
	Презентація SWOT-матриці, порівняльних переваг, викликів, ризиків та пріоритетів


	VI. Детальний опис проєкту Стратегії-2034
	Квітень – травень 
2027 року
	Підготовка проєкту структури стратегічних напрямів, цілей та завдань проєкту Стратегії-2034
Детальний опис Стратегії-2034 (розробка тексту проєкту Стратегії-2034) 

	VII. Засідання президії Робочої групи
	Червень
2027 року
	Презентація та обговорення проєкту Стратегії-2034  
Обговорення та затвердження критеріїв відбору проєктів розвитку до проєкту Плану заходів 
Оголошення мобілізації проєктів розвитку до проєкту Плану заходів

	VIII. Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034 
	Червень -липень
2027 року
	Доопрацювання тексту проєкту Стратегії-2034 з урахуванням внесених пропозицій та зауважень

	IX. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту Стратегії-2034
	Червень -липень
2027 року
	Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО)
Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Стратегії-2034

	X. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Стратегії-2034
	Серпень
2027 року
	Підготовка проєкту Стратегії-2034 до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради


	XI. Мобілізація проєктів розвитку до проєкту Плану заходів 
	Серпень – вересень
2027 року
	Аналіз регіональних програм розвитку, проєктів регіонального розвитку до проєкту Плану заходів на відповідність критеріям відбору
Створення матриці регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку

	[bookmark: _GoBack]XII. Засідання експертних груп Робочої групи
	Вересень 
2027 року
	Програмування регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку у проєкт Плану заходів 

	XIII.  Розробка проєкту Плану заходів 
	Вересень – жовтень
2027 року
	Викладення інформації у логічній послідовності, планування фінансових ресурсів 
Визначення часових рамок регіональних програм розвитку і проєктів регіонального розвитку, їх узгодження; розробка документу «Проєкт Плану заходів на 2028-2030 роки з реалізації Стратегії розвитку міста Києва на 2028-2034 роки»
Проведення  громадського обговорення проєкту Плану заходів 

	XIV. Засідання президії Робочої групи
	Жовтень
2027 року
	Презентація та обговорення проєкту Плану заходів на засіданні президії Робочої групи 

	XV. Доопрацювання проєкту Плану заходів
	Жовтень-листопад
2027 року
	Збір і опрацювання пропозицій та підготовка кінцевого варіанту проєкту Плану заходів 

	XVI. Проведення стратегічної екологічної оцінки (далі - СЕО) та громадського обговорення проєкту
	
	Жовтень-листопад
2027 року
	Проведення СЕО (визначення обсягу СЕО складання заяви про визначення обсягу СЕО, складання звіту про СЕО)
Проведення громадського обговорення СЕО та проєкту Плану заходів

	XVIІ. Винесення на розгляд на сесії Київської міської ради проєкту Плану заходів 
	Грудень
2027 року
	Підготовка проєкту Плану заходів до розгляду на засіданнях постійних комісій Київської міської ради та подання на розгляд Київської міської ради 



