## Page1
Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"
назва міської цільової програми
за 2026, 1 півріччя
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од. | [9 empty] | Відсоток виконаних заходів, %
Всього |  |  |  | Виконаних |  |  | Невиконаних
45 |  |  |  | 32 |  |  | 13 |  |  | 71,11
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
13. Створення мистецького продукту шляхом надання фінансової допомоги на поворотній основі
20. Збереження та вдосконалення існуючої мережі Київського зоопарку з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці
14.1. Урочисті церемонії вручення театральної премії "Київська пектораль" та мистецької премії "Київ"
12. Збереження та вдосконалення існуючої мережі театрально-видовищних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці
14.2. Виплата довічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва та щорічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва м. Києва
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів
4.3. Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
4.4. Реставрація будівлі пам'ятки архітектури національного значення "Кенаса караїмська" на вул. Ярославів Вал, 7 у шевченківському районі міста Києва з подальшим пристосуванням під театрально-концертний простір
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
5.2. Ремонтно-реставраційні роботи приміщень (колишній ПК заводу "Більшовик") на Берестейському проспекті, 38 літ. "А" в м. Києві з подальшим пристосуванням під театрально-концертний простір
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
7.1. Реконструкція об'єктів Київського зоопарку на Берестейському проспекті, 32 у Шевченківському районі міста Києва
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
2. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники | [7 empty] | Індикатори програми
Кількість результативних показників, од. | [5 empty] | Відсоток виконаних, % |  | Кількість індикаторів програми, од. |  |  |  | Відсоток досягнутих, %
Всього |  |  | Виконано |  | Невиконано |  |  | Всього | Досягнуто |  | Недосягнуто
272 |  |  | 0 |  | 272 | 0 |  | 11 | 0 |  | 11 | 0
Обсяги фінансування заходів програми за 1 півріччя 2026 року: План 2026 рік: 1 881 862,3 тис. грн, у тому числі за джерелами: Бюджет міста Києва - 1 596 372,1 тис. грн, Інші джерела - 285 490,2 тис. грн, Факт: 829 530.0 тис. грн, у тому числі за джерелами: Бюджет міста Києва - 547 111,0 тис. грн, Інші джерела - 282 419,0 тис. грн, % виконання: 44,1% В 1 півріччі 2026 року продовжено виконання всіх заходів програми, кошти на які передбачені бюджетом міста Києва.
3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
У звязку з обмеженими фінансовими ресурсами бюджету міста Києва, не передбачені видатки на проведення робіт з реконструкції обєктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на Берестейському проспекті 32, ремонтно-реставраційних робіт приміщень будівлі на Берестейському проспекті, 38 літ.А, реставрацію та реабілітацію з технічним переоснащенням та реконструкцією прибудови ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" на вул.В.Васильківська, 53/3, рестраврацію будівлі памятки архітектури національного значення "Кенаса караїмська" на вул.Ярославів Вал, 7 та інших обєктів закладів культури. У поточному році роботи на вказаних обєктах проводитись не будуть.
Відповідальний виконавець: ___________________ ____________________ ___________________ (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)