## Page1
Пояснювальна записка до звіту про хід виконання
Комплексна міська цільова програма "Столична культура: 2025-2027 роки"
назва міської цільової програми
за 2026, 9 місяців
1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:
Кількість заходів програми, од. | [9 empty] | Відсоток виконаних заходів, %
Всього |  |  |  | Виконаних |  |  | Невиконаних
45 |  |  |  | 35 |  |  | 10 |  |  | 77,78
1.1. Перелік найбільш вагомих виконаних заходів
12. Збереження та вдосконалення існуючої мережі театрально-видовищних закладів комунальної власності територіальної громади міста Києва з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці
14.1. Урочисті церемонії вручення театральної премії "Київська пектораль" та мистецької премії "Київ"
14.2. Виплата довічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва та щорічних стипендій видатним діячам культури і мистецтва м. Києва
13. Створення мистецького продукту шляхом надання фінансової допомоги на поворотній основі
19. Організація функціонування парків з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці
20. Збереження та вдосконалення існуючої мережі Київського зоопарку з метою забезпечення належного рівня задоволення культурних потреб киян та гостей столиці
1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів
7.1. Реконструкція об'єктів Київського зоопарку на Берестейському проспекті, 32 у Шевченківському районі міста Києва
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
4.3. Реставрація та реабілітація з технічним переоснащенням і реконструкцією прибудови ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" на вул. Червоноармійській, 53/3 у Печерському районі м. Києва
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
4.4. Реставрація будівлі пам'ятки архітектури національного значення "Кенаса караїмська" на вул. Ярославів Вал, 7 у шевченківському районі міста Києва з подальшим пристосуванням під театрально-концертний простір
Причини невиконання: Кошти у бюджеті міста Києва на фінансування робіт на обєкті не передбачені
11.1. Проведення державних, міських свят, реалізація мистецьких проєктів
Причини невиконання: Масові культурно-мистецькі проєкти і заходи, фестивалі, концерти тощо на відкритих локаціях міста Києва не проводилися, враховуючи: -дію Закону України «Про правовий режим воєнного стану», - пункт 3 Протоколу доручень №15, напрацьованих під час наради з обговорення оперативних питань 25.03.2024, - звернення до Департаменту культури Служби безпеки України у м. Києві та Київської області від 29.03.2024 № 5119/214-42860; - пункт 1 Протоколу № 4 від 28.03.2024 Ради оборони міста Києва. Крім того, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09 червня 2021 року №590 «Про затвердження Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану» (із змінами та доповненнями) розрахунково-касове обслуговування розпорядників (одержувачів) бюджетних коштів здійснюється Казначейством та органами Казначейства в особливому режимі, з урахуванням ресурсної забезпеченості та на оплату витрат, пов’язаних із проведенням заходів, не передбачається.
25.2. Забезпечення участі митців столиці у днях міста Києва за кордоном та представників мистецької сфери зарубіжних міст в столиці України
Причини невиконання: Організація та проведення міжнародних проєктів не передбачені у зв'язку з воєнним станом.
2. Оцінка ефективності виконання програми
Результативні показники | [7 empty] | Індикатори програми
Кількість результативних показників, од. | [5 empty] | Відсоток виконаних, % |  | Кількість індикаторів програми, од. |  |  |  | Відсоток досягнутих, %
Всього |  |  | Виконано |  | Невиконано |  |  | Всього | Досягнуто |  | Недосягнуто
272 |  |  | 0 |  | 272 | 0 |  | 11 | 0 |  | 11 | 0
Обсяги фінансування заходів програми за 9 місяців 2026 року: План: 1 881 862,30 тис. грн, у тому числі за джерелами: Бюджет міста Києва - 1 596 372,10 тис. грн, Інші джерела - 285 490,20 тис. грн, Факт: 1 201 613,00 тис. грн, у тому числі за джерелами: Бюджет міста Києва - 793 593,20 тис. грн, Інші джерела - 408 019,80 тис. грн, % виконання: 63,85% За 9 місяців 2026 року продовжено виконання всіх заходів програми, кошти на які передбачені бюджетом міста Києва.
3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому
У звязку з обмеженими фінансовими ресурсами бюджету міста Києва, не передбачені видатки на проведення робіт з реконструкції обєктів Київського зоологічного парку загальнодержавного значення на Берестейському проспекті 32, ремонтно-реставраційних робіт приміщень будівлі на Берестейському проспекті, 38 літ.А, реставрацію та реабілітацію з технічним переоснащенням та реконструкцією прибудови ТВЗК "Київський національний академічний театр оперети" на вул.В.Васильківська, 53/3, рестраврацію будівлі памятки архітектури національного значення "Кенаса караїмська" на вул.Ярославів Вал, 7 та інших обєктів закладів культури. У поточному році роботи на вказаних обєктах проводитись не будуть. У зв'язку з дією Закону України "Про правовий режим воєнного стану" та об'єктивною безпековою ситуацією в м.Києві не було проведено культурно-мистецьких заходи відповідно до Комплексного плану проведення в місті Києві державних, міських свят,культурно-мистецьких та релігійних заходів. Також, не було забезпечено участь митців столиці у днях м.Києва за кордоном, оскільки організацію та проведення міжнародних проєктів не передбачено у зв'язку з введенням воєнного стану в Україні.
Відповідальний виконавець: ___________________ ____________________ ___________________ (посада) (підпис) (ініціали і прізвище)