## ВСЬОГО
Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2021 - 2023 роки
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ВСЬОГО, в т.ч.:
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн
потужність - у відповідних одиницях виміру
№ | Пріо ритет замовника | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Стадія ПВР | Згідно проектно-кошторисної документації |  | Очікуване виконання на 01.01.2021 |  | Проект програми |  |  |  |  | Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації | Відповідність завданням та заходам |  | Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу | Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки | Дата та номер Експертного звіту, документу про затвердження ПКД | Генпідрядна організація | Проектна організація | Район міста
[6 empty] | Потуж ність | Кошторисна вартість / Вартість ПВР | Всього | в т.ч. 2020 рік | 2021 рік |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року | Міським цільовим програмам
[10 empty] | Пропозиції ГРБК | В межах ліміту | Додаткова потреба
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО, в т.ч.: | [5 empty] | 1185036,3 | 367459,3 | 748540 | 531651,6 | 397622,6 | 1245454,8 | 1231900,3
|  | ОСВІТА | [5 empty] | 1185036,3 | 367459,3 | 748540 | 531651,6 | 397622,6 | 1245454,8 | 1231900,3
* Порядок виводу об'єктів: 1) об'єкти , в яких показник "В межах ліміту" більше нуля; 2) об'єкти, в яких показник "В межах ліміту" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу; 3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2022-2023 роках (перспективне будівництво), але немає у 2021 році. ** до переліку не потрапляють об'єкти, по яких показник "капітальні вкладення" має нульові значення на 2021-2023 роки.

## 920 ОСВІТА
Загальні пропозиції до проекту програми капітальних вкладень на 2021 - 2023 роки
ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОДАТКОВОГО ФІНАНСУВАННЯ
ОСВІТА
ДЕПАРТАМЕНТ ОСВІТИ І НАУКИ
капітальні вкладення, проектні роботи - тис.грн
потужність - у відповідних одиницях виміру
№ | Пріо ритет замовника | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Стадія ПВР | Згідно проектно-кошторисної документації |  | Очікуване виконання на 01.01.2021 |  | Проект програми |  |  |  |  | Строки видачі та затвердження проектно-кошторисної документації | Відповідність завданням та заходам |  | Підстава для включення об'єкта в програму та виділення бюджетних коштів на будівництво (дата та номер розпорядчого документу | Дата та номер рішення Київради про відведення земельної ділянки | Дата та номер Експертного звіту, документу про затвердження ПКД | Генпідрядна організація | Проектна організація | Район міста
[6 empty] | Потуж ність | Кошторисна вартість / Вартість ПВР | Всього | в т.ч. 2020 рік | 2021 рік |  |  | 2022 рік | 2023 рік |  | Стратегії розвитку м.Києва до 2025 року | Міським цільовим програмам
[10 empty] | Пропозиції ГРБК | В межах ліміту | Додаткова потреба
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ОСВІТА | [5 empty] | 1185036,3 | 367459,3 | 748540 | 531651,6 | 397622,6 | 1245454,8 | 1231900,3
1 | 1 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 599 НА ВУЛ. ВАСИЛЯ СТУСА, 26-А | 07.2017 08.2021 |  |  |  | 24018 | 16552 |  | 7466 | 7466 |  |  |  |  | Так |  | РОЗП. КМДА ВІД 11.09.2017 №1133 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 04.02.2019 № 04/02-1-ПК, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №271/Е/17-КД/П ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.02.2019 № 4038/Е/18 | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ" | СВЯТОШИНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 24018 | 16552 |  | 7466 | 7466
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 765,3 | 465,3 |  | 100 | 100
|  | кількість, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
2 | 2 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ №584 "СОФІЇ РУСОВОЇ" НА ПРОСП. ПРАВДИ, 82 | 07.2017 08.2021 |  |  |  | 14313,6 | 6930,1 |  | 7383,5 | 7383,5 |  |  |  |  | Так |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 11.09.2017 № 1133 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | НАКАЗ КП «КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ» ВІД 04.02.2019 № 04/02-2-ПК, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 28.04.2017 №273/Е/17-КД/П ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.02.2019 № 3790/Е/18 | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ" | ПОДІЛЬСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 14313,6 | 6930,1 |  | 7383,5 | 7383,5
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 803,4 | 603,4 |  | 100 | 100
|  | кількість, одиниць |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 | 1
3 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ НА ВУЛ. С.КРУШЕЛЬНИЦЬКОЇ ( Ж/М ОСОКОРКИ, 11 М-Н, ДІЛ.26, 26-А) | 12.2007 08.2024 |  |  |  | 591200 | 6010,1 | 1500 | 50000 | 50000 |  | 100000 | 167749,8 |  | Так | Так | РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793 | РІШ.КМР. ВІД 22.05.2013 № 511/9568 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 25.08.2016 №00-0773-16/КД | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "АВАЛОНПРОЕКТ" | ДАРНИЦЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 591200 | 3336,9 | 1500 | 50000 | 50000 |  | 100000 | 167749,8
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 11047,9 | 2947,9 | 1500 | 7000 | 4000 | 3000 | 1100 |  | вид. 03.2021 затв. 05.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1440
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 2673,2
|  | проектні роботи | [5 empty] | 850
4 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОГО ТИПУ №88 ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА НА ВУЛ. КОПИЛІВСЬКІЙ, 8 | 11.2016 08.2022 |  |  |  | 51890,6 | 2200 | 1388,5 | 3611,5 | 3611,5 |  | 46000 |  |  | Так |  | РОЗП. КМДА ВІД 01.08.2016 №630, РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 15.02.2018 № 228 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | РОЗП. КМДА ВІД 18.10.2017 №1295, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.06.2017 № 01-0145-17-ЦБ | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ПОДІЛЬСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 51890,6 | 2200 | 1388,5 | 3611,5 | 3611,5 |  | 46000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 5800 | 2200 | 1388,5 | 3600 | 3611,5 |  |  |  | вид. 10.2021 затв. 12.2021
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 120 | [6 empty] | 120
5 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.ТАМПЕРЕ,14-А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА | 12.2015 08.2023 |  |  |  | 100000 | 321,6 | 100 | 2500 | 2500 |  | 20000 | 77178,4 |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 02.11.2017 №1386 | РІШ. КМР ВІД 20.12.2018 №586/6637 | ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ДП "УКРДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" ВІД 11.11.2015 №00-1608-15/ЕО/КД (ПРО ВАРТІСТЬ ПРОЕКТНИХ РОБІТ) | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ДНІПРОВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 100000 | 315,2 | 100 | 2500 | 2500 |  | 20000 | 77178,4
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 3650 | 100 | 100 | 2500 | 2500 |  | 1050 |  | вид. 09.2021 затв. 11.2021
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 170 | [6 empty] | 170
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 6,4
6 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ БУДІВЛІ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ №114 НА ВУЛ.ФРУНЗЕ, 87/89 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2012 08.2022 |  |  |  | 104913,5 | 10128,7 | 2500 | 27850 | 27850 |  | 69434,3 |  |  | Так |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 29.12.2011 №2528, РОЗПОР. КМДА ВIД 26.04.2016 №269, РОЗПОР. КМДА ВIД 18.01.2018 №60 | НЕ ПОТРЕБУЄ ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ | РОЗП. КМДА ВІД 27.12.2017 №1699, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 25.05.2017 №00-0208-17/ЦБ (00-2210-16/ЦБ) | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | НЕ ПОТРІБНО | ПОДІЛЬСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 104913,5 | 10128,7 | 2500 | 27850 | 27850 |  | 69434,3
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 11128,7 | 7628,7 |  | 3500 |  | 3500 |  |  | вид. 10.2021 затв. 12.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 480 | [6 empty] | 480
7 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМ ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ, ГАРЯЧОГО ВОДОПОСТАЧАННЯ ТА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ЗАКЛАДІВ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ВІДНОВЛЮВАЛЬНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧЕНИЙ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ ВО КМР (КМДА) ВІД 26.09.2016 № 904) | 05.2018 12.2021 |  |  |  | 19553,8 | 8481,5 | 2000 | 11072,3 | 11072,3 |  |  |  |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 26.09.2016 №904 | НЕ ПОТРЕБУЄ | НАКАЗ КП «ГВП» ВІД 20.10.2017 № 39-ОД (12 ПРОЕКТІВ), ЕКСПЕТНІ ВИСНОВКИ ПО 12-ТИ ОБ'ЄКТАМ | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ТОВ "СТС-СЕРВІС ЛТД" | М.КИЇВ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 19553,8 | 8481,5 | 2000 | 11072,3 | 11072,3
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 881,6 | 742,7
|  | кількість, шт. |  |  |  | 24 |  | 24 | 2
8 | 9999 | РЕСТАВРАЦІЯ КИЇВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ УЧИТЕЛЯ НА ВУЛ. ВОЛОДИМИРСЬКІЙ, 57 | 12.2012 09.2024 |  |  |  | 368990,034 | 7009,9 | 500 | 70000 | 70000 |  | 90000 | 100000 |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВIД 10.04.2012 №583,, РОЗП. КМДА ВІД 20.02.2015 №144 | РІШ. КМР ВІД 26.09.2017 №107/3111 | ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 19.12.2018 №00-1554-18/ЦБ(00-0002-18/ЦБ), , ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК ВІД 19.12.2018 №00-1554-18/ЦБ(00-0002-18/ЦБ), (368990,034 ТИС.ГРН), ВІД 01.07.2014 № 00-2184-13/ЦБ | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРІНГ" | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 368990,034 | 6994,2 | 500 | 70000 | 70000 |  | 90000 | 100000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 10562,3 | 4362,3 |  | 6200 |  | 6200 |  |  | вид. 12.2021
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 15,7
9 | 9999 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЕЛЬ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (СПЕЦІАЛІЗОВАНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №190 ДЕСНЯНСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА КИЄВА ПО ВУЛ. ШОЛОМ-АЛЕЙХЕМА, 16-А) | 03.2016 12.2023 |  |  |  | 38243,7 | 1323,8 |  | 36919,9 | 36919,9 |  |  |  |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 04.05.2012 №711 (ЗІ ЗМІНАМИ) | НЕ ПОТРЕБУЄ | НАКАЗ КП "ГВП" ВІД 22.04.2019 № 12-ОД, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.07.2016 № 37/16 ТА ЕКСП. ЗВІТ ВІД 18.04.2019 № 561/Е/19 | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ТОВ "ПРОЕКТНА МАЙСТЕРНЯ "ФОРМА" | ДЕСНЯНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 38243,7 | 1323,8 |  | 3753,9 | 3753,9
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 987,8 | 702,9
|  | кількість, одиниць |  |  |  | 1 |  | 1
|  | капітальні вкладення |  | ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | [5 empty] | 33166 | 33166
10 | 9999 | ТЕРМОМОДЕРНІЗАЦІЯ (РЕКОНСТРУКЦІЯ) БУДІВЛІ БЮДЖЕТНОЇ СФЕРИ (ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД №693 "ВОЛОШКА" ВУЛ. ГРИГОРОВИЧА БАРСЬКОГО, 5-А М. КИЇВ) | 03.2016 12.2023 |  |  |  | 25417,5 | 1204,4 |  | 24213,1 | 24213,1 |  |  |  |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 04.05.2012 №711 (ЗІ ЗМІНАМИ) | НЕ ПОТРЕБУЄ | НАКАЗ КП "ГВП" ВІД 03.06.2019 № 18-ОД, НАКАЗ ВІД 11.04.2016 №21-ОД, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 31.05.2019 №685/Е/19 | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ТОВ "ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ" | СВЯТОШИНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 25417,5 | 1204,4 |  | 2488,6 | 2488,6
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 869,6 | 531,8
|  | кількість, одиниць |  |  |  | 1
|  | капітальні вкладення |  | ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ | [5 empty] | 21724,5 | 21724,5
11 | 1 | РЕКОНСТРУКЦІЯ 3 ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ №171 "ЛІДЕР" ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ НА ВУЛ.ЛЕЙПЦИЗЬКІЙ, 11-А У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2016 08.2023 |  |  |  | 551322,43 | 106776,5 | 10000 | 170000 | 50000 | 120000 | 170000 | 144545,9 |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 01.06.2016 №382 | ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА В ПОСТІЙНОМУ КОРИСТУВАННІ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 171 "ЛІДЕР" | РОЗПОР. КМДА ВІД 18.03.2020 № 475, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.06.2019 № 01-0335-19/КД/П, ВІД 02.06.2017 № 01-0069-17-ЦБ | ТОВ "БК РОЯЛ ХАУЗ" | ТОВ "ПРОДЖЕКТ БІЛДІНГ" | ПЕЧЕРСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 551322,43 | 106776,5 | 10000 | 170000 | 50000 | 120000 | 170000 | 144545,9
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 8783,2 | 6641,6 | 1000 | 2141,6 | 2141,6 |  |  |  | вид. 06.2019 затв. 03.2020
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1320 | [7 empty] | 1320
12 | 2 | БУДІВНИЦТВО ПРИБУДОВИ ДО СЕРЕДНЬОЇ ШКОЛИ № 320 ЦЕНТРУ ДИТЯЧОЇ ТА ЮНАЦЬКОЇ ТВОРЧОСТІ НА ВУЛ.БУДИЩАНСЬКІЙ, 8 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2005 08.2022 |  |  |  | 149819,6 | 6736,6 | 800 | 86000 | 30000 | 56000 | 57083 |  |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 27.04.2016 № 284 (РОЗПОР. КМДА ВIД 09.06.2004 №1008; РОЗПОР.КМДА ВIД 10.06.2011 N 954) | ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ НАЛЕЖИТЬ ДЕСНЯНСЬКІЙ РАЙОННІЙ У М. КИЄВІ ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ | РОЗПОР. КМДА ВІД 11.08.2017 № 955, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.05.2017 № 00-0233-17/ЦБ (ПОТРЕБУЄ КОРИГУВАННЯ) | ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" | ПБК "ГРАНД-ПРОЖЕКТ" | ДЕСНЯНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 149819,6 | 6736,6 | 800 | 86000 | 30000 | 56000 | 57083
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 7212,2 | 5975,2 | 800 | 1237 | 1237 |  |  |  | вид. 05.2017 затв. 08.2017
|  | центри дитячоі творчості, учнів |  |  |  | 500 | [6 empty] | 500
13 | 3 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ТА СПОРТИВНИХ СПОРУД СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ № 181 ІМ. ІВАНА КУДРІ НА ВУЛ. ІВАНА КУДРІ, 22-А В ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 12.2021 |  |  |  | 40000 | 790,7 |  | 39209,3 | 11268,2 | 27941,1 |  |  |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 17.08.2016 №710 | РІШЕННЯ КМР ВІД 13.02.2020 № 95/8265 | РОЗПОР. КМДА ВІД 09.02.2018 № 197 , ЕКСПЕРТНІ ЗВIТИ ВIД 03.04.2017 № 00-2211-16/ЦБ ТА ВІД 22.05.2017 №00-0589-17/К | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ТОВ "ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "БУДІВЕЛЬНЕ ПРОЕКТУВАННЯ" | ПЕЧЕРСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 40000 | 790,7 |  | 39209,3 | 11268,2 | 27941,1
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 6290,7 | 790,7 |  | 5500 | 5500 |  |  |  | вид. 03.2021 затв. 04.2021
|  | стадіони, місць |  |  |  | 168 |  |  |  | 168 | 168
спортивні майданчики, одиниць
|  | загальна площа, тис.кв.м |  |  |  | 2112,2 |  |  |  | 2112,2 | 2112,2
площа забудови, тис.кв.м
|  | капітальні вкладення |  | ФОНД РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ
14 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 4 М-H, ДІЛ.33, 35 | 12.2008 08.2024 |  |  |  | 591200 | 1797,5 | 100 | 25000 | 5000 | 20000 | 150000 | 200000 |  | Так | Так | РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793 | РІШЕННЯ КМР ВІД 13.02.2020 №96/8266 (ВІДВ.ЗЕМ.ДІЛ. УПР.ОСВІТИ ДАРН.РДА) |  | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ДАРНИЦЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 591200 | 1683,6 | 100 | 25000 | 5000 | 20000 | 150000 | 200000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 11400 | 100 | 100 | 7000 | 5000 | 2000 | 1600 |  | вид. 06.2021 затв. 09.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1440
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 113,9
15 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ У 24 МІКРОРАЙОНІ Ж/М "ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 12.2013 08.2023 |  |  |  | 445000 | 8923,5 | 4000 | 100000 | 50000 | 50000 | 170000 | 175000 |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВIД 08.04.2015 № 342 | РІШ. КМР ВІД 26.04.2012 №532\7869 | РОЗПОР.КМДА ВIД 27.03.08 №446, ДОДАТОК ДО ПОЗИТИВНОГО ВІД ...2013 № 11-1148-13/ЦБ (ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВДЕРЖЕКСПЕРТИЗИ ВІД 29.12.2007 №5881_ | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "ДАБЛ Ю ЕНД ЕЙЧ ІНЖИНІРІНГ" | ДЕСНЯНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 445000 | 8913,8 | 4000 | 100000 | 50000 | 50000 | 170000 | 175000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 11685,6 | 5541,2 | 3686 | 5000 | 500 | 4500 | 1144,4 |  | вид. 12.2020 затв. 02.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1440 | [7 empty] | 1440
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 9,7
16 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦIЯ БУДІВЛІ ПІД РОЗМІЩЕННЯ ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БОГДАНА ГАВРИЛИШИНА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 03.2019 12.2021 |  |  |  | 80000 | 1625,8 | 1300 | 78377 | 4000 | 74377 |  |  |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 24.06.2019 №1143 | РІШ. КМР ВІД 24.04.2018 №595/4659 |  | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ДП "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНИЙ ІНСТИТУТ МІСТОБУДУВАННЯ" | ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 80000 | 1623 | 1300 | 78377 | 4000 | 74377
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 3100 | 1300 | 1300 | 1800 |  | 1800 |  |  | вид. 09.2020 затв. 11.2020
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 170 |  |  |  | 170 |  | 170
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 2,8
17 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З НАДБУДОВОЮ НАВЧАЛЬНО-АДМІНІСТРАТИВНОГО КОРПУСУ КИЇВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМ. БОРИСА ГРІНЧЕНКА ПО ПРОСП. ПАВЛА ТИЧИНИ, 17 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 10.2016 12.2024 |  |  |  | 335342,7 | 30255,2 | 15000 | 70000 | 50000 | 20000 | 80000 | 80000 |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВIД 29.12.2012 № 2393 | ДЕРЖАКТ ВІД 18.03.2005 № 66-4-00024 | РОЗП.КМДА ВІД 14.06.2019 № 1086, РОЗПОР. КМДА ВІД 31.01.2018 № 101, ЕКСПЕРТ.ЗВІТ ВІД 05.07.2018 №3-098-18-ЕП/КО (335 342,684 ТИС.ГРН -БУДЕ ВРАХОВАНО ПІСЛЯ ВИХОДУ РОЗП. ПРО ЗАТВ. ПКД) ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.09.2017 № 3-129-17-ЕП/КО | ТОВ БКФ "ГРАНІТ" | ПВІ ТОВ "ПРОЕКТНЕ БЮРО АПІЯ ДИЗАЙН" | ДНІПРОВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 335342,7 | 30214,7 | 15000 | 70000 | 50000 | 20000 | 80000 | 80000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 4511,3 | 3811,3 |  | 700 |  | 700 |  |  | вид. 09.2021 затв. 11.2021
|  | загальна площа, тис.кв.м |  |  |  | 12,488
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 40,5
18 | 4 | РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО БУДІВЛІ КИЇВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1 НА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКІЙ, 25 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2016 08.2024 |  |  |  | 350000 | 689,6 |  | 2670 |  | 2670 | 80000 | 80000 |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 26.04.2016 № 272 | ЗЕМЕЛЬНА ДІЛЯНКА БУДЕ ВІДВЕДЕНА В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ |  | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | СВЯТОШИНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 350000 | 689,6 |  | 2670 |  | 2670 | 80000 | 80000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 3359,6 | 689,6 |  | 2670 |  | 2670 |  |  | вид. 10.2021 затв. 12.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1080
19 | 5 | БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ВІЛЬЯМСА, 10 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2016 08.2023 |  |  |  | 150000 | 253,8 | 100 | 2320 |  | 2320 | 100000 | 47426,2 |  | Так |  | РОЗПОР. КМДА ВІД 19.05.2016 № 339 | ВІДВЕДЕННЯ ЗЕМЕЛЬНОЇ ДІЛЯНКИ БУДЕ ЗДІЙСНЕНО В УСТАНОВЛЕНОМУ ПОРЯДКУ |  | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ТЕНДЕРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ДОПОРОГОВОЇ ЗАКУПІВЛІ ЧЕРЕЗ ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ "PROZORRO" | ГОЛОСІЇВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 150000 | 253,8 | 100 | 2320 |  | 2320 | 100000 | 47426,2
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 2573,8 | 253,8 | 100 | 2320 |  | 2320 |  |  | вид. 09.2021 затв. 11.2021
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 280 | [7 empty] | 280
20 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ОСОКОРКИ,10 М-Н, ДІЛ.65,66 ДРУГА ЧЕРГА | 09.2008 08.2022 |  |  |  | 564397,7 | 464910,5 |  | 10000 |  | 10000 | 86487,5 |  |  |  | Так | РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793 | РІШ.КМР ВІД 06.07.2017 № 717/2879 | РОЗПОР.КМДА ВІД 16.07.2018 № 1244 , ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.06.2018 № 00-0330-18/ЦБ (реалізація проекту за умови коригування ІІ черги із зміною функц.призн. з басейну на прибуд.дит.садок) | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "АРХІТЕКТУРНА РЕНОВАЦІЙНА ГРУПА" | ДАРНИЦЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 564397,7 | 442168,5 |  | 10000 |  | 10000 | 86487,5
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 5598,3 | 5598,3 |  | 1500 |  | 1500
|  | капітальні вкладення |  | ДЕРЖАВНІ КАПІТАЛЬНІ ВИДАТКИ |  |  |  | 22700
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 42
проектні роботи
21 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ № 256, ВУЛ. ОЗЕРНА 2-А | 04.2017 08.2021 |  |  |  | 38543,9 | 35442,2 | 26809,2 | 3101,7 |  | 3101,7 |  |  |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 09.09.2016 № 817 |  | НАКАЗ ВІД 30.10.2017 № 103, НАКАЗ ВІД 28.07.2020 № 82, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 12.06.2020 № 08772-20Е ВІД28.09.2018 ,№00-1415-17/ЦБ, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.09.2017 №00-1415-17/ЦБ | ТОВ "ПЛУТОН-С" | ТОВ "АРМАБУД ЛТД" | ОБОЛОНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 38543,9 | 35437,7 | 26809,2 | 3101,7 |  | 3101,7
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 577,9 | 577,9 | 200
|  | стадіони, місць |  |  |  | 509 |  |  | 509
|  | загальна площа, тис.кв.м |  |  |  | 12,99 |  | 12,99 | 12,99
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 4,5
22 | 9999 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СТАДІОНУ СЕРЕДНЬОЇ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 201 М. КИЄВА НА БУЛЬВАРІ ПЕРОВА, 14-А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2017 08.2021 |  |  |  | 20741,9 | 15529,1 | 8046,5 | 5212,8 |  | 5212,8 |  |  |  | Так | Так | РОЗП. КМДА ВІД 26.07.2017 №902 | РІШ. КМР ВІД 07.02.2019 №148/6804 | НАКАЗ ВІД 29.12.2017 №132, НАКАЗ ВІД 10.08.2020 № 86, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.12.2017 №3-338-17-ЕП/КО, ВІД 19.06.2020 № 3-083-20-ЕП/КО | ТОВ "СМАРАГД ПОЛ СЕРВІС" | ПП ТАМ "АРХ-ДИЗАЙН БЮРО | ДНІПРОВСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 20741,9 | 15525 | 8046,5 | 5212,8 |  | 5212,8
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 300,7 | 300,7
|  | стадіони, місць |  |  |  | 270 |  | 270 | 270
|  | площа забудови, тис.кв.м |  |  |  | 5,9 |  | 5,9 | 5,9
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 4,1
23 | 9999 | РЕСТАВРАЦІЯ ТА РЕКОНСТРУКЦІЯ З ПРИБУДОВОЮ ДО ШКОЛИ "ЛІЦЕЙ №100 "ПОДІЛ" ПО ВУЛ.ПОКРОВСЬКІЙ, 4/6 | 04.2013 08.2025 |  |  |  | 400000 | 1922,2 |  | 6000 |  | 6000 | 25000 | 150000 |  | Так | Так | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВIД20.02.2015 № 144 | ДЕРЖАВНИЙ АКТ НА ПРАВО ПОСТІЙНОГО КОРИСТУВАННЯ ЗЕМЕЛЬНОЮ ДІЛЯНКОЮ ВІД 21.06.2011 №ЯЯ9899652 | РОЗПОР.КМДА ВIД 14.05.2013 №690. КОРИГ.ПКД, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 19.12.2012 № 00-1788-12/КД; ПОЗИТИВНИЙ ВИСНОВОК КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ФІЛІЇ ДП "КИЇВДЕРЖБУДЕКСПЕРТИЗА" №11-00006-10 ВІД 24.12.2010 | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ТОВ "ТВОРЧА АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ "Ю.ЛОСИЦЬКИЙ" | ПОДІЛЬСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 400000 | 1922,2 |  | 6000 |  | 6000 | 25000 | 150000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 10700 |  |  | 6000 |  | 6000 | 4700 |  | вид. 09.2021 затв. 12.2021
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1278
24 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ З БАСЕЙНОМ, Ж/М ПОЗHЯКИ, 8 М-H, ДІЛ.40 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 12.2007 08.2025 |  |  |  | 591200 | 1867 | 100 |  |  |  | 1450 | 10000 |  | Так | Так | РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793 | ВІД 15.12.2011 № 885/7121 |  | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ " ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | БУДЕ ВИЗНАЧЕНО ПІСЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНУ УКРАЇНИ "ПРО ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ" | ДАРНИЦЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 591200 | 1784,8 | 100 |  |  |  | 1450 | 10000
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 11400 | 100 | 100 |  |  |  | 1450 | 4850 | вид. 04.2023 затв. 06.2023
|  | загальноосвітні школи, уч.місць |  |  |  | 1440
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 82,2
25 | 9999 | БУДІВНИЦТВО (РЕКОНСТРУКЦІЯ) ФУТБОЛЬНИХ ПОЛІВ ІЗ ШТУЧНИМ ПОКРИТТЯМ (ПЕРЕЛІК ОБ'ЄКТІВ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ ОКРЕМИМ РОЗПОРЯДЖЕННЯМ) | 12.2018 12.2020 |  |  |  | 51045,2 | 25317,4 | 8659,2 | [8 empty] | РОЗПОР. КМДА ВІД 17.12.2018 №2287 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 11.02.2020 №250) , ПОСТАНОВИ КМУ ВIД 06.09.2017 №714 |  | ВIД 27.12.2018 |  |  | М.КИЇВ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 51045,2 | 25317,4 | 8659,2
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 2750,4 | 2750,4
|  | спортивні комплекси, місць |  |  |  | 2000
26 | 9999 | БУДІВНИЦТВО ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ.РАДУНСЬКІЙ (24 МІКРОРАЙОН Ж/М ВИГУРІВЩИНА-ТРОЄЩИНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М.КИЄВА | 09.2008 08.2020 |  |  |  | 152470,6 | 151945,9 | 88429,2 | [6 empty] | Так | Так | РОЗП.КМДА ВIД 24.05.2013 № 793 | РІШ.КМР ВІД 22.09.2011 № 136/6352, ДЕРЖАВНИЙ АКТ ВІД 01.06.2012 № 08-9-00053 | РОЗПОР.КМДА ВІД 16.07.2018 № 1244 , ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.05.2018 № 00-0065-18/ЦБ | ТОВ "УКРПРОМЖИТЛОБУД" | ТОВ "АВАЛОНПРОЕКТ" | ДЕСНЯНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 152470,6 | 150880,1 | 88429,2
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 4955,5 | 4403,3 | 1377,7
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 260 |  | 260 | 260
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 1065,8
|  | проектні роботи |  |  |  |  | 3025,6 | 2204,5
27 | 9999 | ЗАВЕРШЕННЯ БУДIВНИЦТВА ДИТЯЧОГО ДОШКIЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА БУЛЬВАРI ВАЦЛАВА ГАВЕЛА, 81-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНI М. КИЄВА | 11.2017 08.2020 |  |  |  | 201029 | 200321,2 | 150233,9 | -90367,1 | 90367,1 |  |  |  |  | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 09 06 2016 № 408 | РІШ КМР ВІД 05.10.2017 № 167/3174 | РОЗП.КДМА ВІД 16.07.2018 №1243 , ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.03.2018 № 00-2817-17/1/ЦБ, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.03.2018 № 00-2817-17/1/ЦБ | ТОВ УКРАЇНСЬКИЙ ХОЛДІНГ БУДІВЕЛЬНИХ ПРОЕКТІВ" | ТОВ "АВАЛОНПРОЕКТ" | СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 201029 | 200285,2 | 150233,9 | -90367,1 | 90367,1
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 3232,9 | 2150,6 | 469
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 260 |  | 260 | 260
|  | капітальні вкладення |  | ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  |  |  | 36
28 | 9999 | ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВНИЦТВА ДОШКІЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ НА ВУЛ. БАХМАЦЬКІЙ, 35 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2016 12.2020 |  |  |  | 95808,1 | 69769,5 | 45892,8 | [6 empty] | Так | Так | РОЗПОР. КМДА ВІД 27.04.2016 № 286 | РІІШЕННЯ КМР ВІД 19.07.2018 № 1354/5418 | НАКАЗ КП "СПЕЦЖИТЛОФОНД" ВІД 09.07.2019 №32-Г, ЕКСП. ЗВІТ ВІД 10.06.2019 №01-0097-19/КД/П, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 02.06.2017 № 01-0070-17-ЦБ, ВІД 10.06.2019 №01-0097-19/КД/П | ТОВ "ВАРДА СПЕЦБУД МОНТАЖ" | ТОВ "АРХІТЕКТУРНА МАЙСТЕРНЯ І. БИКОВА" | СВЯТОШИНСЬКИЙ
|  | капітальні вкладення |  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 95808,1 | 69769,5 | 45892,8
|  | в т.ч. проектні роботи |  |  |  |  | 2348,7 | 2058,7
|  | дошкільні заклади, місць |  |  |  | 130 |  |  | 130
* Порядок виводу об'єктів: 1) об'єкти , в яких показник "В межах ліміту" більше нуля; 2) об'єкти, в яких показник "В межах ліміту" дорівнює нулю та які мають додаткову потребу; 3) об'єкти, по яких є пропозиції щодо фінансування у 2022-2023 роках (перспективне будівництво), але немає у 2021 році. ** до переліку не потрапляють об'єкти, по яких показник "капітальні вкладення" має нульові значення на 2021-2023 роки.