## ДОН звіт розп 350 06.05.24
Додаток 1
Стан виконання Плану заходів на 2023-2024 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року в м. Києві за 2024 рік
Завдання | Захід | Очікуваний результат (продукт, послуга) | Термін реалізації |  | Відповідальний за виконання | Ресурсне/фінансове забезпечення |  | Міжнародна технічна допомога | Продукт або послуга, які з'явились в результаті виконання заходу | Посилання на інформаційну сторінку офіційного інтернет ресурсу
|  |  | Дата початку | Дата завершення |  | Джерело | Орієнтовний обсяг фінансування (тис. грн.)
Напрям 1. Фізична безбар'єрність
Стратегічна ціль 1.2 Нормативно-правова та нормативна база у сфері доступності об'єктів фізичного оточення та транспорту ефективна, гармонізована та відповідає сучасним вимогам
1.2.3. Створення механізмів фінансування заходів із забезпечення фізичної безбар'єрності | 1.2.3.1. Забезпечити фінансування заходів із фізичної безбар'єрності | Забезпечено архітектурну доступність більшої кількості закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва, їх належний санітарно-технічний стан, проведений капітальний ремонт приміщень, що тривалий час не функціонують (забезпечено функціонування всіх закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва з урахуванням універсального дизайну та розумного пристосування) | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Департамент освіти і науки, Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | На кінець 2024 року функціонують у звичайному режимі 517 комунальних ЗДО та 22 дошкільні структурні підрозділи у комунальних закладах загальної середньої освіти, у яких створені безпечні умови перебування для усіх учасників освітнього процесу в умовах воєнного стану. 22% комунальних закладів дошкільної освіти забезпечені безперешкодним доступом до першого поверху будівлі: у 96 ЗДО встановлені пандуси та поручні, у 8 дитячих садках – наявні ліфти, у 3 ЗДО – підйомники. | https://don.kyivcity.gov.ua/
Напрям 3. Цифрова безбар'єрність
Стратегічна ціль 3.3. Доступність для усіх громадян до цифрових послуг, а також державних веб-сайтів та додатків
3.3.1. Розроблення спеціальних електронних додатків для забезпечення осіб з інвалідністю з порушенням ору, слуху, функцій верхніх кінцівок, доступом до цифрових послуг | 3.3.1.1. Розроблення, стврорення, впровадження та здійнення модернізації автоматизованої цифрової інформаційно-телекомунікаційної системи сервісів єдиного ветеранського простору міста Києва за притнципом "Єдиного вікна" | Створено програмний модуль "інформаційна база об'єктів соціальної сфери та безбар'єрних маршрутів в місті Києві" та інформаційного шару "Мапа доступності міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва" | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, Депаратмент соціальної політики, Депратмент фінансів, КП "Головний інформаційно-обчислювальний центр", Департамент освіти і науки, управління освіти райадміністрацій | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | На виконання рішення Київської міської ради від 23.09.2021 № 2392/2433 "Про створення програмного модуля "Інформаційна база об'єктів соціальної сфери та безбар'єрних маршрутів в місті Києва" й інформаційного шару "Мапа доступності міста Києва" інформаційно-аналітичної системи "Управління майновим комплексом територіальної громади міста Києва ДОН та районні управління освіти заповнили опитувальник стосовно обєктів (закладів освіти), для яких визначаються параметри доступності, для подальшого внесення їхніх даних до Мапи доступності міста Києва. | https://don.kyivcity.gov.ua/
Напрям 4. Суспільна та громадська безбарʾєрність
Стратегічна ціль 4.2. Усвідомлення усіма громадянами важливості створення безбарʾєрного простору та участь в житті суспільства без дискримінації
4.2.2. Впровадження кращих практик, програм підтримки та підвищення рівня обізнаності батьків дітей з інвалідністю | 4.2.2.1. Підвищити рівень обізнаності батьків дітей з інвалідністю про програми підтримки та роботу центрів раннього втручання | Проведення інформування населення про роботу центів раннього втручання | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | У межах фінансування |  | Інформація про інклюзивну освіту для дітей раннього віку поширюється серед населення управліннями освіти районних в місті Києві державних адміністрацій та Інклюзивно-ресурсними центрами столиці. | https://don.kyivcity.gov.ua/
4.2.3 Підвищення рівня обізнаності державних службовців щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 4.2.3.1 Провести заходи, «круглі столи», семінари, конференції, наради щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | Проведено заходи, "круглі столи", семінари, конференції, наради щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності | 01.06.2023 | 2024-12-31 | Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністраціії),районні в місті Києві державні адміністрації, громадські організації, Центр соціальних служб, Радники/уповноважені з питань безбар"єрності в м. Києві, Уповноважений КМР з правосіб з інвалідністю | Бюджет міста Києва | У межах фінансування |  | Ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти Інституту післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка проведено 6 тренінгів з питань ознайомлення працівників установ та закладів освіти щодо прав осіб з інвалідністю, універсального дизайну і доступності. Висвітлено інформацію з питань освітньої безбар’єрності на сайті РЦПІО: https://rcpio.ippo.kubg.edu.ua/?page_id=4685 | https://don.kyivcity.gov.ua/
Стратегічна ціль 4.5. Спрямованість філософії соціального захисту та гарантій на створення можливостей та реалізації досягнень (зокрема участі у спортивних змаганнях, параолімпійських та дефолімпійських іграх
4.5.1.Створення умов для реалізації соціальних гарантій | 4.5.1.1. Першочергове влаштування дітей киян-Захисників та Захисниць України, дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Першочергове влаштування дітей киян - Захисників та Захисниць України, дітей - членів сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і Захисниць України до закладів дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), дошкільні заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" |  | У системі електронного запису дітей до комунальних закладів дошкільної освіти територіальної громади міста Києва - "СЕЗ ЗДО" - встановлено пільгу на першочергове зарахування дітей киян-Захисників та Захисниць України, дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва, за умови її підтвердження та наявнострі вільних місць у обраному батьками ЗДО. Пільга надається дітям відповідно до рішень КМР від 15.12.2022 №5892/5933 та від 23.03.2023 №6251/6292 (зі змінами). На кінець 2024 року, за даними системи "СЕЗ ЗДО" у закладах дошкільної освіти обліковується 1682 дитини зазначеної категорії. | https://don.kyivcity.gov.ua/
| 4.5.1.2.Забезпечити вступ поза конкурсом до комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва Категорія: кияни-члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України | Забезпечено вступ поза конкурсом до комунальних закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва Категорія: кияни-члени сімей загиблих померлих) Захисників та Захисниць України | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) заклади фахової передвищої та вищої освіти, які перебувають у сфері управління Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" |  | Вступ поза конкурсом до закладів вищої та фахової передвищої освіти, які підпорядковані Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на спеціальності, підготовка за якими здійснюється за рахунок коштів бюджету міста Києва регламентується Порядками прийому на навчання для здобуття вищої освіти або фахової передвищої освіти на відповідний рік вступу. Порядками вступу передбачено реалізацію спеціальних умов вступу на навчання для громадян пільгових категорій відповідно до чинного законодавства. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка здійснює набір вступників на підставі Правил прийому розроблених на основі Порядку прийому для здобуття вищої освіти відповідного року (щорічно затверджується МОН України). Під час Вступної кампанії 2024 року було здійснено переведення 17 осіб з числа зазначеної категорії (з них 12 на вакантні місця в межах структури регіонального замовлення і 5 за рахунок вакантних місць інших спеціальностей). | https://don.kyivcity.gov.ua/
| 4.5.1.3.Забезпечити переведення на навчання за регіональним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб Категорії визначені пунктом 2 Порядку, затверджним постановою КМУ від 28 жовтня 2022 року №1224 | Забезпечено переведення на навчання за регіональним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця, що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб Категорії визначені пунктом 2 Порядку, затверджним постановою КМУ від 28 жовтня 2022 року №1224 | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) та його підвідомчі заклади фахової передвищої та вищої освіти | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" | - | Відповідно до Порядку прийому на навчання до закладів фахової передвищої освіти в 2024 році, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 29.02.2024 № 245, упродовж січня-грудня 2024 року здійснено переведення на вакантні (вивільнені) місця регіонального замовлення 72 здобувачів освіти окремих категорій (відповідно до чинного законодавства), які були зараховані на навчання за кошти фізичних та/або юридичних осіб. Київський столичний університет імені Бориса Грінченка систематично здійснює моніторинг здобувачів з числа осіб, що відповідають категоріям зазначеним в пункті 2 Порядку переведення на навчання за державним замовленням окремих категорій здобувачів фахової передвищої, вищої освіти, які зараховані до закладів фахової передвищої, вищої освіти до 2021 року включно на місця що фінансуються за кошти фізичних та/або юридичних осіб (далі – Порядок переведення) затвердженого Постановою Кабінету міністрів України від 28.10.2022 №1224 (далі – Постанова 1224). За результатами моніторингу систематично проводиться переведення зазначених категорій осіб на вакантні місця регіонального замовлення відповідних спеціальностей, а також аналіз можливості здійснення такого переведення за рахунок перерозподілу обсягів регіонального замовлення. | https://don.kyivcity.gov.ua/
| 4.5.1.4. Надати психологічну підтримку дітям та їх батькам-киянам - Захисникам та Захисницям України та дітям членам сімей загиблих (померлих)Захисників та Захисниць України та є учасниками освітнього процесу відповідного закладу освіти | Надається психологічна підтримка дітям та їх батькам-киянам-Захисникам та Захисницям України та дітям -членам сімей загиблих (померлих)Захисників та Захисниць України та є учасниками освітнього процесу відповідного закладу освіти | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Депаратмент освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" |  | У Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка на базі Факультету психології, соціальної роботи та спеціальної освіти функціонує Соціально-психологічна служба (https://fpsrso.kubg.edu.ua/struktura/sotsialno-psykholohichna-pidtrymka/sotsialno-psykholohichna-sluzhba.html), що надає послуги з підтримки учасників освітнього процесу, зокрема тих із них, що відносяться до категорії внутрішньо переміщених осіб. НМЦ практичної психології та соціальної роботи ІПО Київського столичного університету імені Бориса Грінченка постійно надає методичну підтримку практичним психологам закладів освіти територіальної громади міста Києва щодо психологічної допомоги та підтримки дітям – членам сімей Захисників та Захисниць України та дітям – членам сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць. Впродовж 3 кварталу 2024 року проведено 2 семінари з питань роботи з сім’ями військовослужбовців, особлива увага приділяється родинам Захисників та Захисниць України. Для практичних психологів закладів освіти організовано та проведено 12 супервізій з питань надання психологічної підтримки у воєнний час. - співпраця з органами виконавчої влади, неурядовими громадськими організаціями тощо (військові комісаріати, комісія у справах дітей, ЦСССДМ та інші) – 437. | https://don.kyivcity.gov.ua/
Напрям 5. Освітня безбарʾєрність
Стратегічна ціль 5.1. Можливість дорослих, молоді та дітей використовувати всі види та форми освіти
5.1.2 Забезпечення підвищення рівня якості надання освітніх порслуг в спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти територіальноїгромади міста Кихва із створенням умо для здобуття учнями (вихованцями) з лособливитми освітніми потребамиосвіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | 5.1.2.1. Підвищити рівень якості надання освітніх послуг в спеціальних закладах загальної середньої освіти або спеціальних класах (групах) закладів освіти територіальної громади міста Києва із створенням умов для здобуття учнями (вихованцями) з особовими освітніми потребами освіти в освітньому середовищі, наближеному до місця їх проживання | Забезпечено системну підготовку педагогічних працівників, які працюють у спеціальних закладах освіти територіальної громадиміста Києва, щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребами (семінари, круглі столи тощо) | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Депаратмент освіти і науки, Київський університет імені Бориса Грінченка, заклади освіти комунальної власності територіальної громади міста Києва | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми. В межах фінансування |  | Інститут післядипломної освіти Київського столичного університету імені Бориса Грінченка (Київського університету імені Бориса Грінченка) провів: навчальні вебінари "Організація інклюзивного навчання у закладах дошкільної та загальної середньої освіти", "Організація роботи команди психолого-педагогічного супроводу для учнів з ососбшоивими освітніми потребами"; семінари для директорів закладів дошкільної освіти Дніпровського району міста Києва спільно з інлюзивно-ресурсними центрами № 4 та № 12 з питань організації інклюзивного навчання, співпраці закладів дошкільної освіти із інклюзивно-ресурсними центрами; навчальні модулі для педагогічних колективів закладів загальної середньої освіти за темою: " Освіта осіб з ососбливими освітніми потребами: законодавчі та організаційні аспекти" В Київському столичному університеті імені Бориса Грінченка здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю 016 Спеціальна освіта в межах освітніх програм: Логопедія (бакалавр / магістр; денна / заочна), Втручання при аутизмі (магістр; денна), Стратегії і практики інклюзивного навчання (магістр; заочна). | https://don.kyivcity.gov.ua/
|  | Забезпечено оновлення матеріально-технічної бази у спеціальних закладах освіти, забезпечення засобами для здобуття якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами та їх успішної реалізації) | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації | Субвеція з державного бюджету місцевим бюджетам | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" |  | Бюджету міста Києва за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами на придбання спеціальних засобів корекції спрямовано кошти у сумі 9 088,0 тис грн . коштів. Районні в місті Києві державні адміністраціі як головні розпорядники бюджетних коштів самостійно проводять закупівлю обладнання. | https://don.kyivcity.gov.ua/
|  | Збільшено рівень забезпечення адаптації всіх інформаційних матеріалів для осіб з порушеннями зору, слуху, інтелектуального розвитку в закладах освіти | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки, районні в місті Києві державні адміністрації | Державний бюджет | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" |  | Підручники та посібники для учнів з особливими освітніми потребами 1-11 класів закладів загальної середньої освіти міста Києва, в тому числі шрифтом Брайля, щорічно надходять від Міністерства освіти і науки України за рахунок коштів державного бюджету. Департамент отримує від Міністерства освіти і науки України підручники та здійснює їх розподіл між закладами загальної середньої освіти м. Києва. У 2024 році для учнів з особливими освітніми портребами отримано 31564 примірники підручників та посібників, з них 528 комплектів підручників для дітей шрифтом Брайля. | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.1.4.Проведення та підтримка впровадження дуальної освіти шляхом реалізації спільних проектів освітніх закладів та бізнесу | 5.1.4.1.Сприяння розвитку партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підпрємці - підібрати потенційні кадри | Розвиток партнерства між бізнесом та освітніми закладами шляхом проведення спільних заходів, на яких студенти вищих навчальних закладів та старшокласники матимуть змогу ознайомитись з кращими практиками ведення бізнесу, а підпрємці - підібрати потенційні кадри | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент промисловості та розвитку підприємництва виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом комплексної міської цільової програми "Освіта Києва. 2024-2025 роки" | - | Дуальна форма освіти впроваджується у Київському електромеханічному фаховому коледжі. У 2024 році за дуальною формою освіти навчалося 5 здобувачів освіти. Договір укладено з ПрАТ ДТЕК "Київські електричні мережі". | https://don.kyivcity.gov.ua/
Стратегічна ціль 5.2. Задоволення особливих освітніх потреб всіх учасників освітнього процесу
5.2.1 Проведення навчань та поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | 5.2.1.1. Провести навчання та забезпечити поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | Проведено навчання та забезпечено поширення існуючих матеріалів для викладачів, вчителів, вихователів та психологічних служб щодо задоволення особливих освітніх потреб | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Районні в м. Києві державні адміністрації, інклюзивно-ресурсні центри, заклади освіти з інклюзивними групами | Бюджет м. Києва | В межах фінансування |  | У звітному періоді з метою забезпечення системного кваліфікованого супроводу, методичної допомоги, просвітницької діяльності педагогічних колективів, що працюють з дітьми та молоддю з ООП фахівці ІРЦ організували та провели, зокрема за допомогою онлайн-платформ, понад 800 різноманітних заходів (конференцій, семінарів, засідань за «круглим» столом, тренінгів, марафонів, майстер-класів з питань організації інклюзивного навчання, надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з ОПП; брали участь у партнерських нарадах зі спеціалістами закладів охорони здоров’я, громадських організацій закладів (установ) соціального захисту населення, служб у справах дітей щодо організації інклюзивного навчання та супроводу дітей з ООП. Методичні та інформаційні матеріали щодо роботи з дітьми з ООП систематично розміщуються на сайтах, сторінках Facebook ІРЦ та Центру професійного розвитку педагогічних працівників м. Києва. 4,6 тис. педагогів пройшли навчання щодо роботи з дітьми з особливими освітніми потребамив ІПО КУ ім.Бориса Грінченка | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.2.2. Розвиток мережі та підтримка інклюзивно-ресурсних центрів відповідно до існуючих нормативів | 5.2.2.1. Інклюзивно-ресурсні центри територіальної громади м. Києва забезпечити спеціальним автомобільним транспортом | . ІРЦ територіальної громади м. Києва забезпечені спеціальним автомобільним транспортом | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністарції, районні в м. Києві державні адміністарції | Бюджет м. Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми. В межах фінансування |  | Інклюзивно-ресурсний центр № 2 Дарницького району забезпечено спеціально обладнаним транспортом для осіб з ООП. | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.2.3. Створення умов для організації національного та міжнародного обміну досвідом для фахівців освіти всіх рівнів, фахівців ІРЦ, батьківської спільноти та профільних громадських об'єднань | 5.2.3.1. Провести семінари та заходи з обміну досвідом для популяризації кращих освітнх практик по організації інклюзивного навчання | Проведено семінари та заходи з обміну досвідом для популяризації кращих освітнх практик по організації інклюзивного навчання | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністарції, районні в м. Києві державні адміністарції | Бюджет м. Києва | В межах фінансування |  | ІРЦ столиці активно впроваджують нові форми роботи та проєк, зокрема в: ІРЦ № 1 Голосіївського та ІРЦ № 3 Деснянського районів: - запроваджено ізраїльську методику «Хібукі-терапію». Хібукі — це іграшка-модель, яка є важливим інструментом, що допомагає українським дітям подолати травму війни. Заняття проходили в груповій та індивідуальній формі. Хібукі-терапію у 2023/2024 навчальному році провели для 26 дітей; ІРЦ № 1 Голосіївського району: - функціонує «Школа раннього розвитку», де фахівцями ІРЦ надавалися послуги з раннього розвитку дітей з ООП. Проводилися групові та індивідуальні корекційно-розвиткові заняття для дітей раннього віку з ООП, консультування батьків. Так фахівці ІРЦ протягом року працювали з 12 родинами; - створений телеграм-канал «Розвиваємось разом з ІРЦ» для підтримки родин дітей з ООП. Всього 335 осіб є підписниками даного каналу. - у новому навчальному році розпочнуться щомісячні воркшопи для батьків дітей з ООП; - створений онлайн-ресурс для батьків дітей з ООП «Корисна інформація для батьків». ІРЦ № 2 Дарницького району: - У 2024 році впроваджено нова форма роботи із школами під час шкільних канікул “Інтенсив на канікулах”: кожного дня на канікулах фахівці ІРЦ проводили семінари на теми за запитом школи. Були проведені інтенсиви із школами району на теми “Складання індивідуальної програми розвитку, втілення її в життя”, “Методи та прийоми роботи з дітьми з ООП в ЗЗСО”. В ІРЦ № 7 Подільського та № 14 Оболонського районів психологи використовували методики «арт-терапії» та «казкотерапії» з метою подолання психологічних травм внаслідок війни, розкриття емоційного та творчого потенціалу дітей з ООП. У 2023/2024 навчальному році 40 дитини отримали відповідну допомогу. ІРЦ № 2 Дарницького та ІРЦ №14 Оболонського районів: - проведено майстер-клас від спеціалістів Центру Кінезіології Petrenko P. з демонстрацією базових елементів вольової пластики та парних кінезіологічних вправ ( охоплено понад 60 батьків та педагогів) - активно співпрацює з громадським сектором, наприклад з фондом Save Ukraine. В межах компетенції спеціалістів центру були проведені виїзні комплексні оцінки для внутрішньо переміщених дітей з ООП. ( проведено 24 комплексні оцінки). ІРЦ № 3 Деснянського району: - фахівці ІРЦ №3 долучились до проєкту "ТатоЯнгол", який фінансується благодійниками Бельгії- Ізраїлю- України. ІРЦ №14 Оболонського району - підписано меморандум про співпрацю з БО «CХІД–SOS» для досягнення спільних цілей у допомозі вимушено переміщеним особам та тих, які страждають від гендерно зумовленого насильства; - відбулася творча зустріч для батьків, вчителів та працівників ІРЦ з представниками відділу Психологічної Допомоги (Protektion) в датській гуманітарній організації DanChurchAid на тему: «Навички стресостійкості та емоційної регуляції, як впоратись зі стресом та вигоранням» . - з 2022-го року співпраця з Обласним ресурсним центром підтримки інклюзивної освіти Луганської області, що полягає у проведенні спільних майстер-класів, семінарів, конференцій. ( 9 спільно проведених заходів). | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.2.5. Популяризація дистанційної форми здобуття освіти та технології дистанційного навчання з урахуванням усіх освітніх особливостей учасників освітнього процесу | 5.2.5.1. Запровадити освітній онлайн- курс (щодо дистанційного навчання) для дітей середнього та старшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти | Запроваджено освітній онлайн- курс (щодо дистанційного навчання) для дітей середнього та старшого дошкільного віку відповідно до Базового компонента дошкільної освіти | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Київський університет ім.Б. Грінченко, районні в місті Києві державні адміністрації, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Бюджет міста Києва | В межах фінансування |  | Запроваджено освітній онлайн-курс щодо дистанційного навчання дітей молодшего та старшого дошкільного навчального віку (відповідно до Базового компонента дошкільної освіти) тавключено до програм підвищення кваліфікації вихователів закладів дошкільної освіти | й
5.2.7. Розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних компаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу | 5.2.7.1.Започаткувати розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу на рівні територіальної громади міста Києва | Започатковано розвиток умов та платформ для проведення якісних інформаційних кампаній щодо популяризації освітніх можливостей всіх учасників освітнього процесу на рівні територіальної громади міста Києва | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністарції, районні в м. Києві державні адміністарції | Бюджет м. Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми. В межах фінансування |  | Громадяни мають змогу ознайомитись з новинами галузі освіта Києва на ресурсах Департаменту освіти, а саме: на сайті (https://don.kyivcity.gov.ua/), у соціальних мережах Facebook (https://www.facebook.com/kyivosvita/), Telegram (https://t.me/kyivosvita), Instagram (https://www.instagram.com/kyivosvita/), на каналі Youtube (https://www.youtube.com/channel/UCSHO4EbqGUn_HKxI3z26NNA), на стріменгому сервісі Soundcloud (https://soundcloud.com/kyivosvita)/ | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.2.8. Забезпечення харчової безбар'єрності в усіх закладах освіти шляхом запровадження моніторингу харчових потреб та популяризації здорового харчування | 5.2.8.2. Забезпечити надання додаткової пільги щодо оплати за харчування дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Надано додаткову пільгу щодо оплати за харчування дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах дошкільної освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, Департамент освіти і науки | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Пільга надається дітям відповідно до рішень КМР від 15.12.2022 №5892/5933 та від 23.03.2023 №6251/6292 (зі змінами). На кінець травня 2024 року, за інформацією районних управлінь освіти міста Києва, - 1900 дітей отримують послугу харчування за кошти бюджету столиці | https://don.kyivcity.gov.ua/
| 5.2.8.3 Забезпечити надання додаткової пільги щодо оплати за харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Надано додаткову пільгу щодо оплати за харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Управління освіти районних в місті Києві державних адміністрацій, Департамент освіти і науки | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Додаткова пільга щодо оплати за харчування учнів 1-11 класів закладів загальної середньої освіти із числа дітей киян-Захисників та Захисниць України та дітей-членів сімей загиблих (померлих) захисників і Захисниць України у закладах загальної середньої освіти, заснованих на комунальній власності територіальної громади міста Києва надається учням 1-11 класів відповідно до рішення Київської міської ради від 15.12.2022 № 5892/5933 та від 23.03.2023 № 6251/6292 (зі змінами). У 2024 році, за інформацією районних управлінь освіти міста Києва, - 8955 учнів отримують послугу харчування за кошти бюджету столиці. | https://don.kyivcity.gov.ua/
Стратегічна ціль 5.3 Створення інклюзивного освітнього середовища
5.3.2.Створення відповідних умов і привітної атмосфери для взаємодії учасників освітнього процесу і збільшення залученості батьків та опікунів шляхом проведення спільних заходів, тренінгів, семінарів | 5.3.2.1. Створити проєкт "Консультативно-тренінговий центр для батьків учнів закладів загальної середньої освіти м.Києва" | Створено проєкт "Консультативно-тренінговий центр для батьків учнів закладів загальної середньої освіти м.Києва" | 2023-06-01 | 2024-12-31 | Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський університет імені Бориса Грінченка | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | Реалізація проєкту не розпочалась через відсутність фінансування | https://don.kyivcity.gov.ua/
5.3.3. Оновлення порядку організації інклюзивного навчання в закладах загальної середньої освіти з метою забезпечення якісної організації інклюзивного навчання, забезпечення індивідуалізації освітнього процесу для осіб з особливими освітніми потребами, зокрема шляхом забезпечення їх додатковими послугами | 5.3.3.1.Розширити мережу інклюзивних груп, класів у закладах дошкільної, загальноосвітньої освіти територіальної громади міста Києва відповідно до потреби. | Розширено мережу інклюзивних груп, класів узакладх дошкільної, загальноїх середньої освіти територіальної громади міса Києва відповідно до потреби | 01.06.2023 | 31.12.2024 | районні в місті Києві державні адміністрації | Бюджет міста Києва | В межах фінансування |  | На початок 2024/2025 навчального року у закладах дошкільної освіти Києва обліковується 463 групи, у яких надається інклюзивна освіта. Упродовж 2024 року відповідно до потреб громади у ЗДО додатково створено 23 групи інклюзивного навчання та 3 спеціальні групи. | https://don.kyivcity.gov.ua/
| 5.3.3.2. Провести моніторинг кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивні та спеціальні класи | Проведено моніторинг кількості дітей з особливими освітніми потребами в закладах дошкільної освіти віком від 3 до 6 років з метою вчасної підготовки закладів загальної середньої освіти до прийому дітей на навчання в інклюзивні та спеціальні класи | 01.06.2023 | 31.12.2024 | Департамент освіти і науки, КНП ""ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" | Бюджет міста Києва | Згідно з кошторисом відповідної міської цільової програми |  | У 2024/2025 навчальному році у закладах дошкільної освіти Києва обліковуються 5313 дітей з особливими освітніми потребами; фактично відвдіують ЗДО, що функціонують у звичайному режимі, 4327 дітей з ООП віком від 3 до 6 років | https://don.kyivcity.gov.ua/