## Лист1
Звіт про стан реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
2019-07-01
(відповідний звітний період)
тис.грн
№ з/п | Реєстраційний номер проекту | Назва проекту, місце розташування | Дати погодження плану реалізації та кошторису із Лідером команди проекту | Обсяг фінансування, тис.грн. |  | Виконані роботи |  |  | Посилання на тендерну закупівлю | Отриманий результат (фото реалізації) | Відгук Лідера команди проекту про реалізацію проекту (так/ні)
|  |  |  | План | Факт | Найменування робіт, товарів, послуг | Вартість, тис. грн.
[7 empty] | План | Факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | № 27 | "Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку" | 2019-06-26 | 499.731 | 246 | Фінансова підтримка | 246 | 246
2 | №270 | "Компютерний клас та меблі для спілки матерів громадської організації "Сонячний промінь" |  | 374.76 | Призупинено роботу по проекту відповідно до листа Департаменту фінансів №054-1-3-08-/881(реалізація проекту можлива тільки на території, що належить до комунальної власноті міста Києва).
Всього по розпоряднику коштів: |  |  |  | 874.5 |  |  | 246 | 246