## РІЧНИЙ
Річний звіт реалізації проектів-переможців за рахунок коштів "Громадського бюджету міста Києва"
за підсумками 2018 року
(відповідний звітний період)
№ з/п | Номер проекту | Назва проекту | Адреса реалізації проекту | Команда проекту (ПІП лідера Команди) | Замовник (розпорядник нижчого рівня або одержувач коштів бюджету м. Києва) | Погодження з лідером Команди проекту тендерної документації (технічного завдання) (дата) | Посилання на закупівлю товарів, робіт чи послуг на "Prozorro" | Бюджет проекту |  | Загальний опис результатів проекту, опис робіт та послуг, які було проведено та надано, їх послідовність | Фотозвіт щодо результату реалізації проекту та інформаційного знаку | Заходи, які не вдалося реалізувати, або було реалізовано іншим чином | Причини недотримання термінів та відхилення від визначених бюджетів
[8 empty] | плановий, тис.грн. | фактичний, тис.грн.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
Головний розпорядник бюджетних коштів - Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
1 | 388 | Соціальні послуги денного догляду для дітей з тяжкими порушеннями розвитку | м. Київ, Солом’янський район, бульвар Вацлава Гавела, 15а | Посівнич Олександра Тарасівна | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2018-01-09 | - | 399.9 | 399.9 | Послуга денного догляду надавалася громадською організацією «Інвалідів «Родина» відповідно до Державного стандарту соціальної послуги денного догляду затвердженого наказом Мінсоціполітики від 30.07.2013 № 452, зареєстрованого в Мінюсті 09.08.2013 р. за № 1363/23895. Проект реалізовувався у три етапи: 1. Здійснення визначення індивідуальних потреб отримувачів послуг згідно Держаного стандарту надання соціальної послуги денного догляду. 2. Складання індивідуальних планів надання послуги. 3. Протягом 10 місяців надавалася послуга соціального догляду 20 дітям. |  | Відсутні | Відсутні
| Всього: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | 399.9 | 399.9 | Х | Х | Х | Х