| Оперативний квартальний звіт про стан реалізації проєктів – переможців Громадського бюджету у 2021 році |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | (станом на 13.09.2021 року) |  |  |  |
| № з/п | Проєкт (№, назва, адреса реалізації, Команда, лідер Команди) | Найменування робіт, товарів, послуг | Замовник проєкту | Погодження з Командою технічних вимог (ТВ) (дата) та календарного плану (КП) (дата) | Наявність договору на виконання робіт (закупівлі товарів, послуг) (дата) | Сума проєкту (тис. грн) | Стан реалізації проєкту |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Посилання на тендерну закупівлю (відповідно до найменування робіт, товарів, послуг) | Профінансовано, тис.грн |  | Фотозвіт результату реалізації | Альтернативний звіт Команди (так/ні) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Факт | Економія |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Головний розпорядник бюджетних коштів – Департамент соціальної політики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | № 149 «Тренажерний майданчик», вул. Петра Чаадаєва, 3-А, лідер команди – Анна Нечипуренко | Встановлення та облаштування сучасного тренажерного майданчику під відкритим небом з безпечним покриттям та необхідним спортивним обладнанням. | Департамент соціальної політики, Южаніна І. М. 096 782 07 67 | ТВ та КП 21.01.2021 | Договір про співпрацю від 30.03.2021 | 302,312 | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-05-05-004225-a | 265,36 | - |  | - |
|  |  |  |  |  |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-005240-c |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-10-005098-c |  |  |  |  |
|  | Всього: | Х | Х | Х | Х | 302,312 | Х | 265,36 |  | Х | Х |