|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Інформація про виконання програми за 2022, рік** | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки | | | | | | | | | | | | | |
| *(найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження)* | | | | | | | | | | | | | |
|
| 2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | | | | | | | | | | | | | |
|  | *найменування відповідального виконавця програми* | | | | | | | | | | | | | |
| Найменування  заходу | | | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| Завдання: 1. Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят та визначних дат | | | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2022, 2023, 2024 | 236 558,8 | 0,0 | 236 558,8 | 0,0 | 131 895,0 | 0,0 | 131 895,0 | 0,0 | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 282,2 тис осіб. |
| 2. Надання коштів на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи | | | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 1 260,0 | 0,0 | 1 260,0 | 0,0 | 1 185,7 | 0,0 | 1 185,7 | 0,0 | Виконано | Отримали кошти на стаціонарне лікування 23 ооби. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти України та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України; Компенсація витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні; киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; киянам, які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти Українита членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечення надання:  Щорічної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, киянам (особам з інвалідністю І та ІІ групи), які брали (беруть) участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв"язку з війсковою агресією Російської Федерації проти України, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 228 797,8 | 0,0 | 228 797,8 | 0,0 | 215 836,1 | 0,0 | 215 836,1 | 0,0 | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 32.2 тис осіб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти (які навчаються за денною або дуальною формами здобуття освіти у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти - до закінчення цих закладів освіти, але не довше ніж до досягнення ними 23 років) та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України;  Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю I, II, III групи; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам загиблих  (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| які перебувають в полоні або зникли безвісти та киянам, інвалідність яких пов’язана з військовою агресією Російської Федерації;  Щомісячної адресної матеріальної допомоги киянам - учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, для покриття витрат на оплату ними житлово-комунальних послуг; Виплати матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. Щорічної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; Щомісячної адресної матеріальної допомоги непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства I та II груп або інвалідами I групи, неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2022 | 114 658,5 | 0,0 | 114 658,5 | 0,0 | 111 942,8 | 0,0 | 111 942,8 | 0,0 | Виконано | Кількість одержувачів - 34 662 особи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  | міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 10 045,0 | 0,0 | 10 045,0 | 0,0 | 8 302,8 | 0,0 | 8 302,8 | 0,0 | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 1698 осіб |
| 6. Сприяння забезпеченню осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) меблями (ліжка, шафи тощо) та допоміжними засобами (матраци, стільчики у ванну тощо), засобами пересування, реабілітації та складного протезування; киян із числа малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей, передчасно народжених | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 119 278,0 | 0,0 | 119 278,0 | 0,0 | 101 747,4 | 0,0 | 101 747,4 | 0,0 | Виконано | Закуплено : засобів складного протезування для 490 осіб; протези молочної залози 5153 осіб; засоби реабілітації та пересування для 96 осіб; ортопедичного взуття для 2275 осіб засоби гігієни для 6819 осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| дітей, вагою при народжені до 1500 грамів засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 546,7 | 0,0 | 546,7 | 0,0 | 335,3 | 0,0 | 335,3 | 0,0 | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 48 осіб. |
| 8. Надання матеріальної допомоги на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям м. Києва, які отримують субсидії | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 199,6 | 0,0 | 199,6 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | 135,7 | 0,0 | Виконано | Отримали допомогу 32 особи. |
| 9. Забезпечення надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2022, 2023, 2024 | 323 825,6 | 0,0 | 323 825,6 | 0,0 | 302 970,6 | 0,0 | 302 970,6 | 0,0 | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 26530 осіб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  | міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 200,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | В 2022 році звернення не надходили |
| 11. Надання матеріальної допомоги на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України на виготовлення та | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | 190,0 | 0,0 | Виконано | Отримали допомогу на поховання -8 осіб та  допомогу на виготовлення та встановлення надгробків - 3 осіб. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та загиблим (померлим) киянам-Захисникам та киянкам-Захисницям України;  Надання матеріальної допомоги на поховання членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та членам сімей загиблих (померлих) киян-Захисників та киянок-Захисниць України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" та які досягли пенсійного віку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 3 191,2 | 0,0 | 3 191,2 | 0,0 | 3 171,8 | 0,0 | 3 171,8 | 0,0 | Виконано | Отримали допомогу 30 осіб. |
| 13. Надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим | Департамент соціальної політики | 2022, 2023, 2024 | 21 472,0 | 0,0 | 21 472,0 | 0,0 | 16 259,2 | 0,0 | 16 259,2 | 0,0 | Виконано | Отримали допомогу 16 осіб; |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 159 706,7 | 0,0 | 159 706,7 | 0,0 | 125 200,0 | 0,0 | 125 200,0 | 0,0 | Виконано | Забезпечено належне функціонування установ |
| 15. Надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 220,0 | 0,0 | 220,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | В 2022 році звернення не надходили |
| 16. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської | 2022, 2023, 2024 | 43 320,0 | 0,0 | 43 320,0 | 0,0 | 4 525,2 | 0,0 | 4 525,2 | 0,0 | Виконано | Кількість одержувачів 336 осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Забезпечення оздоровленням у супроводі одного з батьків або іншого законного представника: дітей киян - учасників антитерористичної операції; дітей киян-Захисників і киянок-Захисниць України віком до 14 років; дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А0351, А2167, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції віком до 18 років;  дітей загиблих (померлих) киян-Захисників і киянок-Захисниць України віком до 18 років;  дітей киян - учасників антитерористичної операції, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 16 000,0 | 0,0 | 16 000,0 | 0,0 | 246,1 | 0,0 | 246,1 | 0,0 | Виконано | Кількість одержувачів 23 особи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| які перебувають у полоні або зникли безвісти, віком до 18 років; дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років; дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Забезпечення оздоровленням з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У зв'язку з введенням воєнного стату, з метою збереження життя та здоров'я, підопічні Дарницького та Святошинського дитячих будинкі-інтернатів у березні 2022 року евакуйовані до Польщі та Німеччини |
| 19. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 6 273,0 | 0,0 | 6 273,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Оздоровлення не проводилось ву зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України |
| 20.Забезпечення проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департамент соціальної політики | 2022, 2023, 2024 | 520,0 | 0,0 | 520,0 | 0,0 | 357,4 | 0,0 | 357,4 | 0,0 | Виконано | Захід проведено в листопаді 2022 року |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21.Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 50 024,7 | 0,0 | 50 024,7 | 0,0 | 26 559,1 | 0,0 | 26 559,1 | 0,0 | Виконано | Отримали проднабори - 14532 особи, харчувалися -576 осіб |
| 22.Забезпечення:  миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 2 916,0 | 0,0 | 2 916,0 | 0,0 | 2 509,8 | 0,0 | 2 509,8 | 0,0 | Виконано | Придбано: 7059 од. наборів миючих засобів ; 720 комплектів постільної білизни . |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23.Фінансування організації громадських робіт, до яких залучаються зареєстровані безробітні та/або працівники, які втратили частину заробітної плати | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр зайнятості, Районні в місті Києві державні адміністрації | 2022, 2023, 2024 | 823,4 | 0,0 | 418,1 | 405,3 | 369,2 | 0,0 | 136,7 | 232,5 | Виконано | Кількість залучених 153 особи (за даними КМЦЗ) |
| 24. Забезпечення надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти | Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2022 | 6 369,7 | 0,0 | 6 369,7 | 0,0 | 5 761,7 | 0,0 | 5 761,7 | 0,0 | Виконано | Отримали послуги -12103 особи |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  | державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25.Забезпечувати компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 956 615,3 | 0,0 | 956 615,3 | 0,0 | 158 018,8 | 0,0 | 158 018,8 | 0,0 | Виконано | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам" становить 502,7 тис. осіб. |
| 26. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті | 2022, 2023, 2024 | 3 843,5 | 0,0 | 3 843,5 | 0,0 | 1 009,8 | 0,0 | 1 009,8 | 0,0 | Виконано | Отримали щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
|  | Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | місяць - 24 особи (на суму 567,6 тис. грн). Отримали компенсацію за проїзд (ЧАЕС) 489 осіб на суму 442,2 тис.грн |
| 27. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг ( в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю, тощо) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 167 969,8 | 0,0 | 167 969,8 | 0,0 | 155 332,7 | 0,0 | 155 332,7 | 0,0 | Виконано | Проведено закупівлю 7 соціальних послуг |
| 28. Забезпечення компенсації за надані пільги з послуг зв’язку окремим категоріям громадян м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 17 000,0 | 0,0 | 17 000,0 | 0,0 | 16 968,0 | 0,0 | 16 968,0 | 0,0 | Виконано | Кількість осіб 24,1 тис.осіб |
| 29. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах дошкільної освіти та дошкільних підрозділах комунальних закладів загальної середньої освіти, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2022, 2023, 2024 | 82 058,3 | 0,0 | 82 058,3 | 0,0 | 52 473,9 | 0,0 | 52 473,9 | 0,0 | Виконано | Отримали компенсацію 21239 осіб |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| право безоплатного харчування для яких встановлено законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», Указом Президента України від 17 березня 1998 року №197/98 «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час  виконання службових обов’язків», постановою Кабінету Міністрів України від 26 серпня 2002 року №1243 " «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», рішеннями Київської міської ради від 09 жовтня 2014 року № 271/271 «Про надання додаткових пільг та гарантій киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей», від 03 березня 2016 року № 118/118  «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям киян - Героїв Небесної Сотні та киянам – постраждалим учасникам Революції  Гідності», у порядку, | міської державної адміністрації), Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | Виконавці  заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| Усього | у тому числі: за джерелами: | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |
| встановленому виконавчим ограном Київської міської ради (Київської міської державної  адміністрації)" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя у місті Києві | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2022, 2023, 2024 | 447,6 | 0,0 | 447,6 | 0,0 | 416,5 | 0,0 | 416,5 | 0,0 | Виконано | одержувачів допомоги - 3 сім'ї |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | 2 575 041,2 | 0,0 | 2 574 635,9 | 405,3 | 1 443 720,6 | 0,0 | 1 443 488,1 | 232,5 |  |  |
|
|
|
| Завдання: 2. Підви- щення забезпече- ності соціальною інфраструк- турою | | | | | | | | | | | | |
| 1. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для | Департамент соціальної політики | 2022, 2023 | 106 143,6 | 0,0 | 106 143,6 | 0,0 | 58 375,3 | 0,0 | 58 375,3 | 0,0 | Виконано | кількість об'єктів - 3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Найменування  заходу | | | Виконавці  заходу | | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2022 рік, (тис. грн.) | | | | | | | Фактичні обсяги фінансування,  за звітний період (тис. грн) | | | | | | Інформація про виконання заходу | | | Причини невиконання | |  |
| Усього | | у тому числі: за джерелами: | | | | | Усього | у тому числі: за джерелами: | | | | |
| держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | | інші джерела | | держав- ний бюджет | | бюджет м.Києва | інші джерела | |
| осіб з інвалідністю та спеціалізованого закладу психоневрологічного профілю для осіб з інвалідністю | | | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | |  |  | |  |  | |  | |  |  | |  |  | |  | | |  | |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: | | | | | | 106 143,6 | | 0,0 | 106 143,6 | | 0,0 | | 58 375,3 | 0,0 | | 58 375,3 | 0,0 | |  | | |  | |
|
|
|
| **РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ** | | | | | | **2 681 184,8** | | **0,0** | **2 680 779,5** | | **405,3** | | **1 502 095,9** | **0,0** | | **1 501 863,4** | **232,5** | |  | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | тис.грн | |  |
|  | |
| Заплановані бюджетні асигнування  на 2022 рік з урахуванням змін | | | | | | | Проведені видатки за звітний період | | | | | | | | Відхилення | | | | | | | | |
| усього | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | усього | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | усього | | | загальний фонд | | спеціальний фонд | | | |
| 2 680 779,5 | | 2 586 780,7 | | 93 998,8 | | | 1 501 863,4 | | | 1 439 923,8 | | 61 939,6 | | | 1 178 916,1 | | | 1 146 856,9 | | 32 059,2 | | | |

Директор Департаменту соціальної політики Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко 497 03 37