| Інформація про виконання програми за 2025, рік |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2025 - 2027 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Завдання 1.3 Удосконалення системи надання соціальних послуг відповідно до потреб населення шляхом модернізації існуючих і запровадження нових видів соціальних послуг з урахуванням гендерних особливостей та принципів інклюзії, якісних і доступних послуг з догляду |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечення надання: - одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - одноразової адресної матеріальної допомоги окремим категоріям населення міста Києва з нагоди відзначення державних свят відповідно до розпоряджень Київського міського голови; - одноразової адресної матеріальної допомоги у розмірі 10000 грн киянам, які опинилися в складних |  |  | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Департамент будівництва та житлового забезпечення виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті | 2025, 2026, 2027 | 1 170 607,4 | 0,0 | 1 170 607,4 | 0,0 | 1 101 505,7 | 0,0 | 1 101 505,7 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачено кошти на виконання заходу в сумі 1103517,3 тис. грн. Отримали матеріальну допомогу 461,0 тис осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві, спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням районних в місті Києві державних адміністрацій; - одноразової адресної матеріальної допомоги у розмірі 40000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України в зв’язку з необхідністю тимчасового відселення відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за | Києві державні адміністрації, Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| погодженням районних в місті Києві державних адміністрацій; - щомісячної (терміном не більше 12 місяців) адресної матеріальної допомоги у розмірі 20000 грн киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах в результаті пошкодження чи руйнування житлового будинку (квартири) в місті Києві спричиненого збройною агресією Російської Федерації проти України в зв’язку з необхідністю тимчасового відселення відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням районних в місті Києві державних адміністрацій. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Забезпечення надання допомоги на поховання деяких категорій осіб виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов'язалася поховати померлого | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2025, 2026, 2027 | 15 626,9 | 0,0 | 15 626,9 | 0,0 | 11 705,8 | 0,0 | 11 705,8 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 14456,0 тис. грн. Отримали матеріальну допомогу 1947 осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Сприяння забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку засобами пересування, реабілітації, складним протезуванням, у тому числі жінок, які зазнали мастектомію (протезами молочних залоз, ліфами та компресійними рукавами),киян та осіб з інвалідністю ортопедичним взуттям відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 27 549,0 | 0,0 | 27 549,0 | 0,0 | 17 547,0 | 0,0 | 17 547,0 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 17549,0 тис. грн. Закуплено : засоби складного протезування для 33 осіб; протези молочної залози для 1054 осіб; ортопедичне взуття для 443 осіб; |  |
| 4. Здійснення привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, адреса, квітів та подарунка | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2025, 2026, 2027 | 681,0 | 0,0 | 681,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | 441,0 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошті на виконання заходу в сумі 630,8 тис. грн. Отримали матеріальну |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат, Київський міський територіальний центр соціального обслуговування у м. Києві |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомогу 63 особи |  |
| 5. Забезпечення надання щомісячної адресної соціальної матеріальної допомоги відповідно до наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації): - дітям-сиротам, дітям з інвалідністю, над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу, особам з інвалідністю та дітям з інвалідністю віднесеним до підгрупи А у розмірі 2 500 грн; | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 2025, 2026, 2027 | 1 000 098,0 | 0,0 | 1 000 098,0 | 0,0 | 808 102,6 | 0,0 | 808 102,6 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошті на виконання заходу в сумі 900 098,0 тис. грн. Отримали матеріальну допомогу 35043 особи (відповідно до звернень) |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| - дітям з інвалідністю, дітям над якими встановлено опіку чи піклування або які виховуються у прийомних сім’ях чи дитячих будинках сімейного типу, дітям щодо яких встановлено факт відсутності батьківського піклування та які тимчасово влаштовані в сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю або дитячий будинок сімейного типу, «Дитина не одна», окремим категоріям осіб з інвалідністю І групи, особам, які є одержувачами допомоги на дітей, хворих на тяжкі пренатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, на дитину, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, паліативної допомоги, та яким не встановлено інвалідність у розмірі 2 000 грн; - особам з інвалідністю ІІ групи - одержувачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| державної соціальної допомоги у розмірі 1 200 грн; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 250,0 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | 150,0 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошті на виконання заходу в сумі 200,0 тис. грн. Отримали матеріальну допомогу 3 особи |  |
| 7. Надання щомісячної матеріальної допомоги громадянам, яким присвоєно звання "Почесний громадянин міста Києва" та які досягли пенсійного віку відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський | 2025, 2026, 2027 | 6 020,9 | 0,0 | 6 020,9 | 0,0 | 4 627,6 | 0,0 | 4 627,6 | 0,0 | Виконано | Отримали щомісячну матеріальну допомогу 33 особи |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Забезпечення надання одноразової матеріальної допомоги киянам - уповноваженим членам сімей загиблих (померлих) учасників антитерористичної операції внаслідок участі в антитерористичній операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд заяви яких подані до 28.02.2025 року. | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 2025 | 19 379,2 | 0,0 | 19 379,2 | 0,0 | 6 056,0 | 0,0 | 6 056,0 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошті на виконання заходу в сумі 18444,3 тис. грн. Відповідно до звернень отримали допомогу 5 осіб |  |
| 9. Надання адресної матеріальної допомоги на навчання учням і студентам, які навчаються в комунальних закладах професійно-технічної, фахової передвищої та вищої освіти міста Києва, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні, загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, осіб з інвалідністю І та ІІ групи | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр | 2025, 2026, 2027 | 10 800,0 | 0,0 | 10 800,0 | 0,0 | 628,1 | 0,0 | 628,1 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошті на виконання заходу в сумі 660.0 тис. грн. Отримали матеріальну допомогу 16 осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| внаслідок війни та із сімей учасників бойових дій відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. Забезпечення санаторно-курортним лікуванням ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни (яким виповнилося 18 років), постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, міста Києва відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 60 579,2 | 0,0 | 60 579,2 | 0,0 | 60 458,8 | 0,0 | 60 458,8 | 0,0 | Виконано | Кількість одержувачів 2749 осіб |  |
| 11. Забезпечення оздоровленням із курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2025, 2026, 2027 | 2 092,5 | 0,0 | 2 092,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік кошти на виконання заходу не передбачені. Потреба у коштах на оздоровлення відсутня в зв’язку з нків-інтернатів до Федеративної Республіки Німеччина. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| міської ради (Київської міської державної адміністрації) | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | евакуацією підопічних до Німеччини |  |
| 12. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації в супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями, відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 5 011,2 | 0,0 | 5 011,2 | 0,0 | 1 502,9 | 0,0 | 1 502,9 | 0,0 | Виконано частково | Фінансування заходу проводилось за потребою, забезпечено оздоровленням 39 дітей та 39 осіб супровід. Захід виконано частково в зв'язку з реорганізацією комунального підприємства з яким було укладено договір та відсутністю учасників надання послуг оздоровлення при проведенні повторної процедури закупівлі. |  |
| 13. Забезпечення проведення заходів по відзначенню працівників соціальної сфери | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2025, 2026, 2027 | 670,0 | 0,0 | 670,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | 610,0 | 0,0 | Виконано | Проведено захід по відзначенню працівників соціальної сфери, отримали матеріальну допомогу 150 осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14. Сприяння забезпеченню безкоштовним гарячим харчуванням та/або продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський територіальний центр соціального обслуговування у м. Києві, Районні Територіальні центри соціального обслуговування м. Києва | 2025, 2026, 2027 | 43 240,1 | 0,0 | 43 240,1 | 0,0 | 37 669,4 | 0,0 | 37 669,4 | 0,0 | Виконано | На виконання заходу в бюджеті міста Києва на 2025 рік передбачені кошти в сумі 38 295,2 тис. грн. Отримали проднабори - 15040 осіб, харчувалися - 244 особи, фінансування проводилось відповідно до затверджених бюджетних призначень |  |
| 15. Забезпечення: мийними засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва та комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , | 2025, 2026, 2027 | 3 243,0 | 0,0 | 3 243,0 | 0,0 | 1 655,7 | 0,0 | 1 655,7 | 0,0 | Виконано | На виконання заходу в бюджеті міста Києва на 2025 рік передбачено кошти в сумі 3000,0 тис. грн. Відповідно до затверджених бюджетних призначень придбано: |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування міста Києва відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київський міський територіальний центр соціального обслуговування у м. Києві, Районні Територіальні центри соціального обслуговування м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | наборів мийних засобів для 810 осіб (відповідно до потреби); комплектів постільної білизни для 774 осіб. |  |
| 16. Забезпечення надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації, Підвідомчі установи, створені за рішеннями місцевих органів влади, які підпорядковані ДСВП та РДА | 2025, 2026, 2027 | 191 632,4 | 0,0 | 191 632,4 | 0,0 | 162 261,6 | 0,0 | 162 261,6 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 171506,5 тис. грн. Забезпечено належне функціонування установ відповідно до затверджених бюджетних призначень. |  |
| 17. Забезпечувати | Департамент | 2025, | 1 177 353,4 | 0,0 | 1 177 353,4 | 0,0 | 756 981,4 | 0,0 | 756 981,4 | 0,0 | Виконано | На виконання |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій громадян | соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Департамент транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2026, 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | заходу в бюджеті міста Києва на 2025 рік передбачені кошти в сумі 773 710,156 тис. грн. Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам" становить 663, тис. осіб. |  |
| 18. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр | 2025, 2026, 2027 | 5 654,0 | 0,0 | 5 654,0 | 0,0 | 3 163,1 | 0,0 | 3 163,1 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 5452,5 тис. грн. Відповідно до затверджених бюджетних призначень та звернень отримали: компенсацію витрат на автомобільне пальне - 66 ос; |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | компенсацію за проїзд (ЧАЕС) 354 особи; проведено капітальний ремонт 3 особам пільгових категорій. |  |
| 19. Забезпечення надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення та компенсації надавачам вартості соціальних послуг, наданих отримувачам соціальних послуг на безоплатній основі | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 346 248,0 | 0,0 | 346 248,0 | 0,0 | 198 402,9 | 0,0 | 198 402,9 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 258 622,6 тис. грн. Фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт. Кількість отримувачів соціальних послуг 1275 осіб; кількість видів соціальних послуг - 8 од. |  |
| 20. Забезпечення виплати компенсації за харчування дітей пільгових категорій, які навчаються у комунальних закладах загальної середньої та дошкільної освіти міста | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу | 2025, 2026, 2027 | 654 947,7 | 0,0 | 654 947,7 | 0,0 | 531 379,4 | 0,0 | 531 379,4 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Києва, право безоплатного/пільгового харчування для яких установлено законами України та іншими нормативно-правовими актами відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за погодженням Департаменту освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 624 125,9 тис. грн. Отримали компенсацію 46592 осіб пільових категорій. |  |
| 21. Додаткове грошове забезпечення за утримання дитини в сім'ї патронатного вихователя в місті Києві відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 2025, 2026, 2027 | 609,5 | 0,0 | 609,5 | 0,0 | 439,6 | 0,0 | 439,6 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 531,5 тис. грн. Одержувачів допомоги - 3 сім'ї |  |
| 22. Забезпечення надання | Департамент | 2025, | 94 257,7 | 0,0 | 94 257,7 | 0,0 | 78 080,4 | 0,0 | 78 080,4 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| одноразової матеріальної допомоги багатодітним сім"ям міста Києва, які виховують троє і більше дітей у розмірі 7 500 грн на дитину відповідно до наказу Департаменту соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); | соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат | 2026, 2027 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва на 2025 рік передбачені асигнування на виконання заходу в сумі 79 257,7 тис. грн. Одержувачів допомоги - 9208 сімей. |  |
| 23. Забезпечення надання пільговим категоріям населення, які постійно проживають у місті Києві, медичних послуг із зубопротезування, відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», Закону України «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», Закону України «Про жертви нацистських переслідувань», Закону України «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» відповідно | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Комунальні заклади охорони здоров'я міста Києва | 2025, 2026, 2027 | 9 729,0 | 0,0 | 9 729,0 | 0,0 | 7 406,0 | 0,0 | 7 406,0 | 0,0 | Виконано | Фінансування заходу проводилось за потребою, кількість одержувачів медичних послуг із зубопротезування 713 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24. Забезпечення медичними виробами (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками) окремих категорій мешканців міста Києва відповідно до порядку визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні Територіальні центри соціального обслуговування м. Києва, Київський міський територіальний центр соціального обслуговування у м. Києві | 2025, 2026, 2027 | 197 720,6 | 0,0 | 197 720,6 | 0,0 | 153 272,5 | 0,0 | 153 272,5 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені асигнування на виконання заходу в сумі 153 509,5 тис. грн. Забезпечено медичними виробами 8308 осіб. |  |
| 25. Забезпечення надання: - одноразової матеріальної допомоги для придбання медичних виробів (підгузків, пелюшок, урологічних прокладок) дітям з інвалідністю, дітям з | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської | 2025, 2026, 2027 | 31 200,0 | 0,0 | 31 200,0 | 0,0 | 13 046,7 | 0,0 | 13 046,7 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені асигнування на виконання заходу в сумі 17 173,3 тис. грн. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| малозабезпечених та багатодітних сімей, а також Захисникам та Захисницям України, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми або мають інвалідність внаслідок війни, відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації); - щоквартальної матеріальної допомоги для придбання сечоприймачів дітям з інвалідністю, особам з інвалідністю, а також Захисникам та Захисницям України, які отримали поранення, контузію, каліцтво, травми або мають інвалідність внаслідок війни, відповідно до порядку, визначеного Департаментом соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Київський міський центр по нарахуванню та здійсненню соціальних виплат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Кількість одержувачів матеріальної допомоги на медичні вироби - 649 осіб |  |
| 26. Забезпечення поховання осіб, які загинули (померли) на території міста Києва внаслідок ворожих обстрілів і руйнувань, спричинених військовою агресією Російської Федерації проти України, відповідно до | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради | 2025, 2026 | 2 206,0 | 0,0 | 2 206,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Документи на підставі яких здійснюється фінансування витрат на здійснене поховання, ритуальними |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Порядку, визначеного Департаментом житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | службами до ДЖКІ не надавались |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 5 077 406,7 | 0,0 | 5 077 406,7 | 0,0 | 3 957 094,2 | 0,0 | 3 957 094,2 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: Завдання 1.1. Розв'язання нагальних потреб внутрішньо переміщених осіб, зокрема шляхом інтеграції до соціального та економічного середовища на території їх проживання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27. Заходи з підтримки внутрішньо-переміщених осіб, які постраждали внаслідок збройної агресії Російської Федерації у розв’язанні їх нагальних проблем, сприяння їх адаптації й інтеграції на новому місці проживання в межах територіальної громади міста Києва | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Комунальне некомерційне підприємство "Київський міський центр комплексної допомоги внутрішньо переміщеним особам" | 2025, 2026, 2027 | 7 493,7 | 0,0 | 7 493,7 | 0,0 | 3 820,9 | 0,0 | 3 820,9 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені асигнування на виконання заходу в сумі 5 193,7 тис. грн. Установа розпочала роботу та надавати послуги з II кварталу 2025 року. Проведено10 заходів, кількість осіб, охоплених заходами - 5615; |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 7 493,7 | 0,0 | 7 493,7 | 0,0 | 3 820,9 | 0,0 | 3 820,9 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: Завдання 1.4. Розвиток інклюзивної, доступної та безпечної соціальної інфраструктури відповідно до потреб населення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28. Створення мережі закладів з надання соціальних і реабілітаційних послуг для осіб з інвалідністю, будівництво (реконструкція) споруд подвійного призначення (укриттів) на території закладів соціального захисту з дотриманням вимог безбар'єрності та доступності відповідно до державних будівельних норм України. | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації, Дарницький дитячий будинок-інтернат, Пуща-Водицький психоневрологічний інтернат, Київський пансіонат ветеранів праці, Районні Територіальні | 2025, 2026, 2027 | 76 884,3 | 0,0 | 76 884,3 | 0,0 | 43 861,5 | 0,0 | 43 861,5 | 0,0 | Виконано | Фінансування проводилось згідно актів виконаних робіт. Кількість об'єктів будівництва/реконструкції - 7 одиниць. В 2025 р. по 1 об'єкту будівництва кошти не освоєні, триває процедура отримання містобудівних умов. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | центри соціального обслуговування м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 76 884,3 | 0,0 | 76 884,3 | 0,0 | 43 861,5 | 0,0 | 43 861,5 | 0,0 |  |  |  |
| Завдання: Завдання 1.8. Забезпечення партнерської взаємодії державного та громадського секторів у розвитку соціальної сфери та волонтерського руху |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29. Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування, розроблених громадськими об’єднаннями осіб з інвалідністю та ветеранів війни, визначених за результатами конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2025, 2026, 2027 | 2 162,0 | 0,0 | 2 162,0 | 0,0 | 1 988,4 | 0,0 | 1 988,4 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 2000,0 тис. грн. Забезпечено реалізацію проєктів соціального спрямування, розроблених 13 громадськими об’єднаннями. |  |
| 30. Сприяння реалізації проєктів соціального спрямування направлених на забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків та надання соціальних послуг окремим верствам населення міста Києва, розроблених громадськими об’єднаннями, визначених за результатами | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2025, 2026, 2027 | 432,4 | 0,0 | 432,4 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 400,0 тис. грн. Забезпечено реалізацію проєктів соціального |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| конкурсного відбору, шляхом надання їм фінансової підтримки | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | спрямування, розроблених 3 громадськими об’єднаннями. |  |
| 31. Вшанування визначних, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань | Департамент соціальної та ветеранської політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) , Районні в місті Києві державні адміністрації | 2025, 2026, 2027 | 1 885,2 | 0,0 | 1 885,2 | 0,0 | 1 650,2 | 0,0 | 1 650,2 | 0,0 | Виконано | В бюджеті м. Києва на 2025 рік передбачені кошти на виконання заходу в сумі 1668,1 тис. грн. Проведено10 міські заходи щодо вшанування визначних, пам’ятних та історичних дат, пов’язаних з увічненням пам’яті ветеранів війни, жертв нацистських переслідувань. В заходах взяли участь 7680 осіб. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 4 479,6 | 0,0 | 4 479,6 | 0,0 | 4 038,6 | 0,0 | 4 038,6 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 5 166 264,3 | 0,0 | 5 166 264,3 | 0,0 | 4 008 815,2 | 0,0 | 4 008 815,2 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2025 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2025 рік з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 4 349 558,7 |  | 4 233 713,8 |  | 115 844,9 |  |  | 4 008 815,2 |  |  | 3 930 823,9 |  | 77 991,3 |  |  | 340 743,5 |  |  | 302 889,9 |  | 37 853,6 |  |  |  |  |

Директор Департаменту соціальної

та ветеранської політики		                                                                        Максим БУЧЕНКО

Юрій Рудий

Віра Горбаченко

Інна Козаченко 066-217-45-76