Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

в I кварталі 2017 року

- Оцінка ефективності виконання

З метою соціального захисту окремих категорій малозахищених верств населення міста Києва рішенням Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 затверджена міська цільова програма «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки (зі змінами) (далі Програма),  яка передбачає заходи щодо надання соціальної та матеріальної допомоги громадянам, які є соціально малозахищеними або опинились в складних життєвих обставинах.

Програма спрямована на реалізацію Стратегії розвитку міста Києва до 2025 року, а саме: пріоритетного сектору міського розвитку «Соціальна підтримка та допомога».

В I кварталі 2017 року на виконання заходів Програми  за рахунок місцевого бюджету профінансовано кошти (касові видатки) в сумі            220854,8 тис. грн, що становить 16 % від планових показників.

В звітному періоді головними розпорядниками коштів було здійснено наступні заходи.

Департамент соціальної політики

виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

| Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу: - кияни - учасники АТО; | осіб | 43 (кредит. заборг. за 2016 рік) |
| --- | --- | --- |
| - кияни-учасники АТО, члени їх сімей для покриття витрат на оплату ними ЖКП | осіб | 563 |
| Кількість осіб, які опинилися в складних життєвих обставинах, отримали матеріальну допомогу | осіб | 4433 |
| Кількість осіб, що отримали матеріальну допомогу на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | осіб | 385 |
| Забезпечення інвалідів складним протезуванням, засобами особистої гігієни: |  |  |
| - складне протезування | одиниць | 38 |
| - придбано засобів гігієни | одиниць | 3184 |
| Кількість осіб, які відзначають свій 100-річний ювілей, отримали привітання з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | осіб | 15 |
| Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | тис. грн | 9776,0 |
| Придбано путівок для оздоровлення ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи | одиниць | 169 |
| Придбано путівок для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків | одиниць | 92 |
| Кількість малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення отримали продуктові набори | осіб | 574 |
| Компенсація витрат КП «Київпастранс» та КП «Київський метрополітен» за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій громадян, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентам вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів | тис. грн | 188543,9 |

Також, в I кварталі 2017 року особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення видано 453 одиниці технічних та інших засобів реабілітації, які були придбані у попередніх роках, згідно міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» в рамках виконання заходу «Сприяти забезпеченню інвалідів (в тому числі по зору та слуху), осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію, протезами (в тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням), засобами  пересування, реабілітації та складного протезування, в тому числі першочергово протезування киян, інвалідність яких пов’язана з участю в антитерористичній операції, малозабезпечених громадян, осіб похилого віку засобами особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), шапочками для купання лежачих хворих, студентів-інвалідів по зору  комп’ютерами (комп’ютерними тифлокомплексами)», а саме:

- 105 одиниць засобів видано через управління праці та соціального захисту населення районних в місті Києві державних адміністрацій (59 од.– засоби для ходіння (палиці та милиці); 46 од. – спеціальні засоби для спілкування та обміну інформацією);

- 348 одиниць  засобів видано через Департамент соціальної політики (103 од. крісел колісних різних типів; 88 од. засобів для ходіння (палиці, милиці та ходунки); 65 од. допоміжних засобів для особистої гігієни; 92 од.  спеціальних меблів, засобів для підйому та оснащень (ліжка, протипролежневі матраци, поручні тощо).

Крім цього, в звітному періоді через  Департамент соціальної політики видано 6422 упаковки засобів гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), які були закуплені в 2016 році за кошти, передбачені міською цільовою програмою «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки.

На виконання пункту 6 рішення Київської міської ради від 03.03.2016 №116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (зі змінами) підготовлено проект розпорядження №338-пр «Про затвердження Порядку надання щомісячної адресної матеріальної допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг членам сімей загиблих киян учасників бойових дій на території Республіки Афганістан», який на даний час проходить погодження в структурних підрозділах Київської міської державної адміністрації.

Управління праці та соціального захисту населення районних у місті Києві державних адміністрацій

В I кварталі 2017 року здійснювалися наступні заходи:

1. «Забезпечення надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпечиним верствам населення м.Києва, які опинилися в складних життєвих обставинах»

Отримали допомогу 2874 особи, в тому числі: управління праці та соціального захисту населення Голосіївської районної у місті Києві державної адміністрації - 248 осіб, Дарницької – 358, Деснянської – 492, Дніпровської – 287, Оболонської – 353, Подільської – 132, Святошинської – 674, Солом’янської – 330.

2. «Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади»

У звітному періоді забезпечено належне фінансування установ. Касові видатки по зазначеному заходу складають 5816,5 тис. грн.

3. «Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва»

Отримали продуктові набори 1208 осіб, харчування – 350 осіб, в тому числі в: Дніпровському районі – проднабори 460 осіб; Оболонському – харчування 20 осіб; Подільському – проднабори 748 осіб; Святошинському – харчування 200 осіб; Солом’янському – харчування 130 осіб.

4. «Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста»

У звітному періоді за кошти Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття всього залучено в роботах 261 особа,  в тому числі в: Голосіївському районі – 24 особи; Дарницькому – 154 особи; Деснянському – 21 особа; Оболонському – 35 осіб; Печерському – 27 осіб.

5. «Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО»

Всього отримали послуги 7669 осіб, в тому числі в: Дарницькому районі – 297 осіб; Дніпровському – 1416 осіб; Деснянському – 418 осіб; Оболонському – 268 осіб; Печерському – 295 осіб; Подільському – 272 особи; Святошинському – 2810 осіб; Солом’янському – 353 особи; Шевченківському – 1540 осіб.

Служба у справах дітей та сім’ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)

В I кварталі 2017 року кияни-учасники антитерористичної операції, члени їх сімей та члени сімей загиблих (померлих) киян, які брали участь у проведенні АТО, отримали комплексну соціально-психологічну допомогу. Всього отримали послуги 10032 особи.

Структурний підрозділ комунального підприємства «Госкомобслуговування» «Центр правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах»

В звітному періоді надана первинна безкоштовна правова допомога 6597 особам, які опинились у складних життєвих обставинах.

Вторинна безкоштовна правова допомога з представленням інтересів у судах різних інстанцій надано 83 особам.

Центром було опрацьовано та надано 22 письмових відповідей на звернення громадян (письмові звернення до Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації та звернення, що надійшли до КБУ «Контактний центр міста Києва»).

Спеціалістами Центру було розроблено та направлено 47 інформаційних запитів до різних установ та організацій як державної так і не державної форми власності.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма передбачає ряд заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, поліпшення становища людей з різними вадами.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.