Пояснювальна записка

до звіту про хід виконання

міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016−2018 роки

в I півріччі 2017 року

- Оцінка ефективності виконання

З метою соціального захисту малозахищених верств населення міста Києва рішенням Київської міської ради від 16.03.2017 № 11/2233 «Про внесення змін до рішення Київської міської ради від 03 березня 2016 року № 116/116 «Про затвердження міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2016-2018 роки» (далі Програма) уточнено заходи на 2017 рік щодо надання соціальної та матеріальної допомоги громадянам, які є соціально малозахищеними або опинились в складних життєвих обставинах.

Плановий ресурс Програми на 2017 рік складає 1 424 119,6 тис. грн, профінансовано за січень – червень 2017 року 542 958,8 тис. грн, що становить 38,1% до планових призначень.

В 2017 році збільшено розмір матеріальної допомоги киянам-учасникам АТО з 2,5 тис. грн  до 5,0 тис. грн, членам сімей загиблих учасників АТО, учасників Революції Гідності продовжується виплата  в розмірі 25,0 тис. грн.

В I півріччі 2017 року забезпечено надання матеріальної допомоги та допомоги для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг киянам-учасникам АТО, членам сімей загиблих учасників АТО, учасникам Революції Гідності, членам сімей загиблих киян учасників бойових дій на території Республіки Афганістан  на суму 130 929,9 тис. грн. (81,8%).

Надана одноразова адресна матеріальна допомога соціально незахищеним верствам населення, ветеранам війни міста Києва до Дня Перемоги над нацизмом у другій світовій війні та до Великодня  на суму 94 966,2 тис. грн. Отримали допомогу 441 192 особи.

В звітному періоді закуплено 886 путівок (452 дитячих та 434 дорослих) для оздоровлення дітей киян-учасників АТО віком до 7 років у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків, на суму 7 519,7 тис. грн (59,5% ).

Оздоровлено 524 особи, з них 268 дітей та 256 супровідних осіб.

Протягом січня-червня 2017 року найбільш незахищені верстви населення  міста Києва та кияни, які опинилися в складних життєвих обставинах (9614 осіб), отримали матеріальну допомогу на суму 11 462,0 тис. грн. (39%.).

Відповідно до розпоряджень про компенсацію витрат на стаціонарне лікування і Порядку компенсації витрат на стаціонарне лікування та відшкодування коштів на складне протезування киян-учасників АТО, затвердженого рішенням Київської міської ради від 09.10.2014 №271/271,  перераховано кошти на загальну суму 94,5 тис. грн 7 учасникам АТО.

Заходом програми 2017 року передбачено забезпечення компенсації витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян, які з 01 червня 2015 року втратили право на пільговий проїзд в міському транспорті відповідно  до Закону України від 28.12.2014 № 76-VIII «Про внесення змін та визнання такими, що втратили чинність, деяких законодавчих актів України», а саме: учасники війни, члени сім'ї загиблого (померлого) ветерана війни, особа, яка має особливі заслуги перед Батьківщиною, особа, яка має особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеран праці, діти війни, жертви нацистських переслідувань.

Право безоплатного проїзду в Київському метрополітені для окремих категорій громадян, передбачених Програмою, з 01 липня 2015 року реалізується виключно на підставі «Картки киянина» в рамках проекту «Картка киянина», що забезпечує чіткий облік пільгових пасажироперевезень та дає можливість здійснювати відшкодування  фактичних витрат.

Станом 01.07.2017 профінансовано 237 732,9 тис грн. Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок Програми, становить 872,9 тис. осіб.

В рамках Програми матеріальну допомогу на поховання киян-учасників АТО отримали 34 особи на суму 168,1 тис. грн.

Надана допомога 832 особам на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна на суму 2 087,5 тис. грн.

На виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян під час проведення антитерористичної операції протягом І півріччя 2017 року 26,2 тис. осіб  отримали соціально-психологічні та інформаційні послуги.

У звітному періоді забезпечено людей з інвалідністю складним протезуванням (143 одиниці), малозабезпечених громадян та осіб похилого віку  засобами особистої гігієни (3184 одиниці) на суму 8 871,7 тис. грн (23% ).

Крім цього, в І півріччі 2017 року особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення видано 585 одиниць технічних та інших засобів реабілітації, які були закуплені у попередніх роках, згідно міської цільової програми «Турбота Назустріч киянам», із них 109 одиниць засобів видано Управліннями праці та соціального захисту населення районних в м. Києві державних адміністрацій та 476 одиниць  Департаментом соціальної політики.

В січні-червні поточного року  Департаментом соціальної політики видано 6822 упаковки засобів особистої гігієни (памперси, урологічні прокладки, пелюшки), які були закуплені у 2016 році за кошти, передбачені Програмою.

Для забезпечення оздоровленням дітей-інвалідів хворих на церебральний параліч з курсом реабілітації з супроводом було придбано 60 путівок на суму      1 645,2 тис. грн. Оздоровлено 30 осіб (м. Скадовськ).

В І півріччі 2017 року 30 дітей вихованців Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів забезпечено оздоровленням з курсом реабілітації в санаторії м. Скадовськ. Сума видатків становить 594,6 тис. грн.

Для забезпечення оздоровленням ветеранів війни та праці, інвалідів І та ІІ груп, дітей війни та громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, придбано 204 путівки на суму 1 268,4 тис. грн (17,4%).

Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами (18303 особи) та безкоштовним харчуванням (444 особи) на суму 3 962,4 тис. грн.

В звітному періоді здійснено привітання 20-ти мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів.

Надана матеріальна допомога 25 особам (ветерани війни та малозабезпечені сім’ї, які отримують субсидії) на придбання твердого палива, надана матеріальна підтримка 1 особі, яка народила троє і більше дітей, щомісячна матеріальна допомога надається 161 дитині з інвалідністю.

За інформацією Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) в 27 квартирах було встановлено лічильники холодного та гарячого водопостачання.

Матеріальну допомогу отримали 7 студентів з числа дітей-інвалідів, інвалідів, дітей-сиріт, дітей із сімей Героїв Небесної Сотні та дітей з малозабезпечених сімей на суму 33,1 тис. грн.

Юрисконсультами Центру правової допомоги киянам, які опинились у складних життєвих обставинах, було надано первинну безкоштовну правову допомогу 13 164 особам, вторинну допомогу з представленням інтересів у судах різних інстанцій 95 особам, опрацьовано та надано 37 письмових відповідей на звернення громадян, розроблено та направлено 68 інформаційних запитів до різних установ та організацій як державної так і не державної форми власності. Фактичні обсяги фінансування становлять 2 079,6 тис. грн.

В І півріччі 2017 року здійснено оплату за виконані роботи на суму                67,9 тис. грн за рахунок коштів бюджету міста Києва та 97,6 тис. грн  за рахунок  Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування України на випадок безробіття. Залучено в роботах 983 особи.

Здійснено розрахунки з КП «Головний інформаційно-обчислювальний центр» на суму 627,4 тис. грн.

Для належного функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становлять                35 763,2 тис. грн.

- Пропозиції щодо забезпечення подальшого виконання

Програма передбачає суттєве підвищення ефективності системи соціальної допомоги в місті Києві через посилення адресності при її наданні та шляхом включення додаткових заходів щодо соціальної підтримки громадян для забезпечення їм гідного існування, вирішення проблем матеріально-технічного, соціально-побутового, культурно-масового характеру, здійснення конкретних заходів, спрямованих на надання адресної підтримки незаможним верствам населення, надання соціально-правової, трудової та медичної реабілітації особам з обмеженими фізичними можливостями, залучення до співробітництва громадських організацій, поліпшення становища людей з різними вадами.

Вважаємо за доцільне продовжити виконання заходів Програми та здійснювати відповідне їх фінансування.