| Звіт про досягнення індикаторів програми за 2020, рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва програми : Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| Назва індикатора програми |  | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини недосягнення індикаторів програми |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами |  | % | 25 | 15,4 | -9,6 | Закупівля додаткових соціальних послуг через відкриті торги не відбулась по двом лотампо причині відсутності учасників. У 2020 році закуплено наступні додаткові соціальні послуги шляхом механізму соціального замовлення: 1) догляд вдома дітей, для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим (80 осіб); 2) денний догляд для дітей з складними порушеннями розвитку (15 осіб); 3) «Інватаксі» для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю (138 осіб). |  |
| Кількість досягнутих індикаторів програми - 1 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту 												  		Руслан  СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко 497 03 37.