| Пояснювальна записка до звіту про хід виконання |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |
| назва міської цільової програми |  |  |  |  |
| за 2020, 1 півріччя |  |  |  |  |
| 1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: |  |  |  |  |
| Кількість заходів програми, од. |  |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |
| Всього |  | Виконаних | Невиконаних |  |
| 32 |  | 0 | 32 | 0,00 |
| 1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів |  |  |  |  |
|  | 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Договори на засоби реабілітації та складного протезування укладались в ІІ кварталі, оскільки вирішувалось питання наближення фінансових асигнувань з грудня. Розрахунок ведеться по мірі надходження актів виконаних робіт. (склад. протез. - 34 од., реаб. 772 од., зас. гігієни - 18060 од.дизинф., ортоп. взуття та ортези на стопу- 796 од.) Закупівля зас. особистої гігієни (підгузки, пелюшки) не відбулися у зв’язку з їх не відповідністю умовам закупівлі. Торги оголошено вдруге (на стадії прийняття пропозицій). |  |  |  |
|  | 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Підготовлено 10 проєктів рішень КМР, після прийняття яких буде забезпечено виплату матеріальної допомоги родинам. |  |  |  |
|  | 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Укладені договори на оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської на 21,9 млн. грн. На залишок асигнувань торги проводяться повторно |  |  |  |
|  | 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Закупівлі не відбулися через допущення до оцінки лише одного учасника. Процедуру переоголошено та триває прийом пропозицій |  |  |  |

|  |  | 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Причини невиконання: Закупівлв не відбулися через допущення до оцінки лише одного учасника Процедуру переоголошено Триває розгляд тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам визначеним у тендерній документації |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оцінка ефективності виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники |  |  |  |  |  | Індикатори програми |  |  |  |
| Кількість результативних показників, од. |  |  |  |  | Відсоток виконаних, % | Кількість індикаторів програми, од. |  |  | Відсоток досягнутих |
| Всього |  |  | Виконано | Невиконано |  | Всього | Досягнуто | Недосягнуто |  |
| 167 |  |  | 0 | 167 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Плановий ресурс Програми на 2020 рік складає 2 915 578,4 тис. грн, профінансовано за січень- червень 2020 року 1 120 525,0 тис грн, що становить 38,4% до планових річних призначень. За січень – червень 2020 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат, киянам - учасникам антитерористичної операції, Героям Небесної сотні, членам їх сімей та членам сімей загиблих, киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям соціально незахищених верств населення на загальну суму 475 208.2 тис гривень. Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 144 474,8 тис. гривень. Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 60 559.8 тис. гривень. Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені продуктовими наборами, безкоштовним харчуванням, на загальну суму 6 738.4 тис. гривень. Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили 2 856.9 тис. грн. В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 408 607,9 тис. гривень. Забезпечено придбання комплексних проїзних квитків для військовослужбовців військових частин, які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків на суму 1 209,0 тис. гривень. У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 34 особи, закуплено 772 одиниці засобів реабілітації та пересування, 796 одиниць ортопедичного взуття та ортезів на стопу на суму 5 747,8 тис. гривень. Укладені договори та закуплено 18060 одиниць дезінфікуючих засобів на суму 4 189,7 тис. грн в рамках боротьби з коронавірусною інфекцією. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Програма виконана частково в межах піврічного фінансування. Програма передбачає ряд заходів для посилення соціального захисту населення та дозволяє реально підтримувати найбільш незахищених мешканців міста Києва. Вважаємо за доцільне продовжити виконання Програми та здійснювати відповідне фінансування її заходів. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Виконувач обов’язків директора Департаменту Любов РІЯКО |  |  |  |  |  |  |  |  |