| Звіт про виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2019, рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 1. Адресна матеріальна допомога |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 1. Адресна матеріальна допомога |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 491,3 | 476,6 | -14,7 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 777,2 | 782,4 | 5,2 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 100,7 | 0,7 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 381822,5 | 372902,4 | -8920,1 |  |
| 2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі - бійці-добровольці), членам сімей | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 23 | 30 | -7 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 150 | 50,1 | -99,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 33,4 | -66,6 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 3450 | 1502,9 | -1947,1 |  |
| 3. Забезпечувати надання: щорічної матеріальної допомоги: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам, постраждалим учасникам Революції Гідності, які отримали легкі, середні, тяжкі тілесні ушкодження; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи |  | Кількість одержувачів |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; щомісячної адресної матеріальної допомоги: малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян, які загинули або померли внаслідок поранень, каліцтва, контузії чи інших ушкоджень здоров’я, одержаних під час участі у Революції Гідності; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців; для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ та бійцям-добровольцям, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники продукту | 8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти РГ) | осіб | 9 | 10 | 1 |  |
|  | Показники продукту | 4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності) | осіб | 445 | 283 | -162 |  |
|  | Показники продукту | 2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці) | осіб | 500 | 0 | -500 |  |
|  | Показники продукту | 6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті | осіб | 20 | 0 | -20 |  |
|  | Показники продукту | 7) оплата житлово-комунальних послуг | сімей | 379 | 481 | 102 |  |
|  | Показники продукту | 3) матеріальна допомога (членам сімей РГ та АТО) | осіб | 640 | 623 | -17 |  |
|  | Показники продукту | 5) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО | осіб | 210 | 158 | -52 |  |
|  | Показники продукту | 1) матеріальна допомога (щорічна) | тис. осіб | 29 | 29,1 | 0,1 |  |
|  | Показники ефективності | 3) матеріальна допомога (членам сімей) | тис. грн | 25 | 25 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 4) матеріальна допомога (постраждалим учасникам Революції Гідності) | тис. грн | 3,5 | 3,5 | 0,0 |  |
|  | Показники | 7) оплата | грн | 956,7 | 956,7 | 0,0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | ефективності | житлово-комунальних послуг (щомісячно) |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | 1) матеріальна допомога (щорічна) | тис. грн | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | 8) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячно) (діти РГ) | тис. грн | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 2) матеріальна допомога (щорічна) (бійці-добровольці) | тис. грн | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 5) адресна матеріальна допомога малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам (щомісячна), (діти АТО) | тис. грн | 3 | 3 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 6) матеріальна допомога членам сімей киян-учасників АТО, які перебувають в полоні або зникли безвісті | тис. грн | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 96.7 | -3.3 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 178367,6 | 172450,7 | -5916,9 |  |
| 4. Забезпечувати безоплатне поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 30 | 0 | -30 | 1. Звернення не надходили |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 6,9 | 0 | -6,9 | 1. Звернення не надходили |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 0 | -100 | 1. Звернення не надходили |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 207 | 0 | -207 | 1. Звернення не надходили |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 43,2 | 29.8 | -13.4 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 2459,8 | 3395,8 | 936,0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 138 | 38 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 106263,2 | 101245,3 | -5017,9 |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 2 | 1.8 | -0.2 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 3,5 | 3,4 | -0,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 97,1 | -2,9 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 7045 | 6053,4 | -991,6 |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними | Показники продукту | 2. Засоби складного протезування | од. | 266 | 210 | -56 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками та урологічними прокладками); дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками та пелюшками) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортопедичними устілками |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 3. Засоби реабілітації та пересування | од. | 9356 | 14789 | 5433 |  |
|  | Показники продукту | 1. Засоби гігієни | тис. од. | 3854,6 | 3706,9 | -147,7 |  |
|  | Показники продукту | 4. Взуття | од. | 5934 | 6492 | 558 |  |
|  | Показники продукту | 5. Устілки | од. | 4998 | 4572 | -426 |  |
|  | Показники ефективності | 2. Середній розмір вартості засобів складного протезування | грн | 56678,6 | 84436,2 | 27757,6 |  |
|  | Показники ефективності | 3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування | грн | 1677,5 | 876,2 | -801,3 |  |
|  | Показники ефективності | 1. Середній розмір вартості засобів гігієни | грн | 9,9 | 9,8 | -0,1 |  |
|  | Показники ефективності | 5. Середній розмір вартості устілок | грн | 700 | 670 | -30 |  |
|  | Показники ефективності | 4. Середній розмір вартості взуття | грн | 1500 | 1370 | -130 |  |
|  | Показники якості | Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного | % | 100 | 97,3 | -2,7 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | протезування, реабілітації та пересування, взуття та устілок |  |  |  |  |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 81313 | 79152,6 | -2160,4 |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-літній ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 70 | 49 | -21 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 6 | 5 | -1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 83 | -17 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 423 | 246,2 | -176,8 |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 79 | 62 | -17 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 3,3 | 3,3 | 0,0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 263 | 205,1 | -57,9 |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 21,3 | 20,7 | -0,6 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір щомісячної допомоги | грн | 1078,1 | 1045 | -33,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 96,9 | -3,1 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 275550,7 | 259643,7 | -15907,0 |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 5 | 2 | -3 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 30,8 | 30 | -0,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 97,4 | -2,6 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 154 | 60 | -94 |  |
| 12.Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів на надгробки | осіб | 100 | 32 | -68 |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів на поховання | осіб | 50 | 50 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків | тис. грн | 50,2 | 44,4 | -5,8 |  |
|  | Показники ефективності | 2) Середній розмір допомоги на поховання | тис. грн | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 54,7 | -45,3 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 5275 | 1669,8 | -3605,2 |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли персійного вікуі | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 27 | 28 | 1 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 7485 | 7150,9 | -334,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 103,7 | 3,7 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2425,1 | 2402,7 | -22,4 |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 65 | 3 | -62 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 784,4 | 840,8 | 56,4 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 4,6 | -95,4 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 50986 | 2522,4 | -48463,6 |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою | Показники продукту | 1) кількість мобільних систем | тис. шт. | 8 | 0 | -8 | 1. Закупівлю мообільних систем екстреного оповіщення з абонентською підтримкою для осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю оприлюднено в електронній системі публічних закупівель “Прозорро”. Станом на 01.01.2020 торги визначені такими, що не відбулися. |
|  | Показники продукту | 2) підтримка | місяців | 2 | 0 | -2 |  |
|  | Показники ефективності | 1) середня вартість мобільної системи | тис. грн | 2,5 | 0 | -2,5 |  |
|  | Показники ефективності | 2) середня вартість підтримки | грн/місяць | 300 | 0 | -300 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості | % | 100 | 0 | -100 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | одержувачів |  |  |  |  |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 24800 | 0 | -24800 |  |
| 2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 126459,3 | 106994,7 | -19464,6 |  |
| 2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 2. Надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Показники продукту | 1) кількість установ | од. | 24 | 24 | 0 |  |
|  | Показники продукту | 2) кількість користувачів послуг | тис. осіб | 81,6 | 81,2 | -0,4 |  |
|  | Показники ефективності | 1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн | 1549,7 | 1317,7 | -232,0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка витрат на 1 користувача послуг | % | 100 | 85,0 | -15 |  |
| 3. Забезпечення реалізації права на освіту |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 3. Забезпечення реалізації права на освіту |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 200 | 11 | -189 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 22 | 13,6 | -8,4 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 61,8 | -38,2 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 4400 | 149,7 | -4250,3 |  |
| 4. Оздоровлення |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 4. Оздоровлення |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 2390 | 2419 | 29 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 12,1 | 11,9 | -0,2 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 101,2 | 1,2 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 28919 | 28659,1 | -259,9 |  |
| 2. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО | осіб | 1700 | 1836 | 136 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців | осіб | 300 | 124 | -176 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 13,5 | 13,3 | -0,2 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 98 | -2 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 27000 | 26075,4 | -924,6 |  |
| 3. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 90 | 90 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 23 | 22,2 | -0,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2070 | 2000,0 | -70 |  |
| 4. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 311 | 311 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 32,6 | 31,7 | -0,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 10138,6 | 9870 | -268,6 |  |
| 5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 5. Відзначення кращих працівників соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 150 | 150 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Витрати на 1 захід | тис. грн | 220 | 191,2 | -28,8 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 500 | 500 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 295 | 266,2 | -28,8 |  |
| 6. Забезпечення безкоштовним харчуванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 6. Забезпечення безкоштовним харчуванням |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 35,4 | 36,7 | 1,3 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 410,3 | 380,0 | -30,3 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 92,6 | -7,4 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 14525,1 | 13937,7 | -587,4 |  |
| 7. Забезпечення миючими засобами та постільною білизною |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 7. Забезпечення миючими засобами та постільною білизною |  |  |  |  |  |  |  |
| Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів миючих засобів | осіб | 2137 | 2137 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів постільної білизни | осіб | 1555 | 1555 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість 1 набору (щоквартально) | грн | 150 | 147,4 | -2,6 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість 1 комплекту | грн | 550 | 540 | -10 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2137,5 | 2098,8 | -38,7 |  |
| 8. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 8. Організація громадських та інших робіт тимчасового характеру для залучення безробітних, які перебувають на обліку в службі зайнятості, та інших категорій осіб |  |  |  |  |  |  |  |
| Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Показники продукту | Кількість залучених осіб | тис. осіб | 1,7 | 1,7 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середньомісячний розмір оплати праці не менше _ % від мінімальної заробітної плати | % | 50 | 50 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка залучених осіб | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 718,8 | 560,9 | -157,9 |  |
| 9. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 9. Надання комплексної соціально-психологічної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали | Показники продукту | Кількість одержувачів послуг | тис. осіб | 28,5 | 39,3 | 10,8 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг | грн | 229,3 | 163,5 | -65,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів послуг | % | 100 | 138 | 38 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 6534,5 | 6425,0 | -109,5 |  |
| 2. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадськомутранспорті, з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців та інших категорій киян | Показники продукту | Кількість видань | тис. шт. | 470 | 0 | -470 | 1. Тендер на закупівлю методичних інформаційних (рекламних) видань не проведено в зв'язку з заблокуванням рахунків Департаметну соціальної політики. |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 1,5 | 0 | -1,5 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості інформаційних видань | % | 100 | 0 | -100 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 695 | 0 | -695 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 10. Компенсація витрат за пільговий проїзд |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 10. Компенсація витрат за пільговий проїзд |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду | Показники продукту | Кількість одержувачів/12 міс. | тис. осіб | 903,2 | 903,2 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір компенсації/міс. | грн | 161,8 | 154,9 | -6,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру компенсації | % | 100 | 95,7 | -4,3 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1754034,9 | 1679176,7 | -74858,2 |  |
| 2. Забезпечити здійснення емісії (випуску) електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності | Показники продукту | Кількість карток | тис. шт. | 330 | 28,2 | -301,8 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість, грн. | грн | 95 | 94,2 | -0,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості карток | % | 100 | 8,5 | -91,5 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 31350 | 2657,9 | -28692,1 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 3. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 453 | 453 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість місячного проїздного квитка | грн | 1400 | 1300 | -100 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 100 | 0 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 7610,4 | 6477,9 | -1132,5 |  |
| 11. Інші пільги |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 11. Інші пільги |  |  |  |  |  |  |  |
| Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Показники продукту | 1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування | осіб | 40 | 0 | -40 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць | осіб | 30 | 19 | -11 |  |
|  | Показники продукту | 3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир | осіб | 46 | 16 | -30 |  |
|  | Показники продукту | 4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які | осіб | 4500 | 1439 | -3061 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС |  |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | 2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць | грн | 1614,4 | 1416,7 | -197,7 |  |
|  | Показники ефективності | 1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування | грн | 465 | 0 | -465 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн |  |  |  |  |
|  | Показники ефективності | 3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир | грн | 74228,3 | 84337,5 | 10109,2 |  |
|  | Показники ефективності | 4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | грн | 500 | 657,3 | 157,3 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд | % | 100 | 41,8 | -58,2 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 6264,3 | 2618,3 | -3646,0 |  |
| 12. Компенсація за встановлення лічильників |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 12. Компенсація за встановлення лічильників |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Показники продукту | Кількість осіб | осіб | 40 | 0 | -40 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 2500 | 0 | -2500 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості осіб | % | 100 | 0 | -100 | 1. Розробляється Порядок компенсації |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання. |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 100 | 0 | -100 |  |
| 13. Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 13. Соціальні послуги |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю | Показники продукту | Кількість видів послуг | од. | 6 | 5 | -1 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартіст виду послуги | тис. грн | 919,7 | 407,5 | -512,2 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості видів послуг | % | 100 | 83 | -17 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 5518,1 | 2037,6 | -3480,5 |  |
| 14. Виготовлення посвідчень |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 14. Виготовлення посвідчень |  |  |  |  |  |  |  |
| Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України | Показники продукту | Кількість посвідчень | од. | 200 | 150 | -50 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 24 | 23,3 | -0,7 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості посвідчень | % | 100 | 75 | -25 |  |
|  | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 4,8 | 3,5 | -1,3 |  |
| 15. Компенсація за послуги зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання 15. Компенсація за послуги зв'язку |  |  |  |  |  |  |  |
| Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх | Показники продукту | кількість осіб | осіб | 57200 | 57200 | 0 |  |

| Назва заходу |  |  | Група результативних показників |  | Назва результативного показника |  | Одиниця виміру | Значення показника |  |  |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план |  | факт |  |  |  |  |
| соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Показники ефективності |  | Серення вартість |  | грн | 32 |  | 27,7 |  | -4,3 |  |  |
|  |  |  | Показники якості |  | Динаміка кількості осіб |  | % | 100 |  | 100 |  | 0 |  |  |
|  |  |  | Показники витрат |  | Показник витрат т.ч за попередніі роки |  | тис. грн | 79889,4 |  | 68059,0 |  | -11830,4 |  |  |
|  |  | Кількість виконаних результативних показників – 155 Кількість невиконаних результативних показників – 26 Відсоток виконання результативних показників – 85,64 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Відповідальний виконавець |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (посада) |  |  |  |  | (підпис) |  |  |  |  | (ініціали та прізвище) |  |  |  |