| Звіт про виконання результативних показників |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2020, рік |  |  |  |  |  |  |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| Сектор 2.3. Соціальна підтримка та допомога 1. Підвищення соціальної захищеності мешканців |  |  |  |  |  |  |  |
| Завдання Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 381660,2 | 370286,8 | -11373,4 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 500,5 | 430,3 | -70,2 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 762,6 | 860,5 | 97,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 98,1 | 110.7 | 12.6 |  |
| 2. Надавати кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1000 | 734,2 | -265,8 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| - постраждалим учасникам Революції Гідності; компенсацію витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 26 | 17 | -9 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 38,5 | 43,2 | 4,7 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 25,7 | 28.8 | 3.1 |  |
| 3. Забезпечувати надання: Щорічної матеріальної допомоги: киянам - учасникам антитерористичної операції; киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 192301,3 | 189107,0 | -3194,3 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників антитерористичної операції; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги: непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні; непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали |  |  |  |  |  |  |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності». |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 32628 | 31091 | -1537 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 5893,8 | 6082,4 | 188,6 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 101,1 | 104.3 | 3.2 |  |
| 4. Забезпечувати безоплатне поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| яких не поширюється дія статті 14 Закону України «Про поховання та похоронну справу |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 115079,5 | 113252 | -1827,5 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 33,6 | 31,3 | -2,3 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 3188,5 | 3618,3 | 429,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 129,6 | 147.1 | -17.5 |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 8849 | 6592,2 | -2256,8 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 2,2 | 1,7 | -0,5 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 4 | 4 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 114,3 | 114.3 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 160800 | 149263,9 | -11536,1 |  |
|  | Показники продукту | 3. Засоби реабілітації та пересування | од. | 4902 | 8215 | 3312 |  |
|  | Показники продукту | 4. Взуття | од. | 6000 | 6344 | 344 |  |
|  | Показники продукту | 5. Ортези | од. | 5088 | 4266 | -822 |  |
|  | Показники продукту | 2. Засоби складного протезування | од. | 200 | 85 | -115 |  |
|  | Показники продукту | 1. Засоби гігієни | тис. од. | 9467,4 | 10682,0 | 1214,6 |  |
|  | Показники ефективності | 4. Середній розмір вартості взуття | грн | 1200 | 1370 | 170 |  |
|  | Показники ефективності | 5. Середній розмір вартості ортезів | грн | 700 | 659,0 | -41,0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники ефективності | 1. Середній розмір вартості засобів гігієни | грн | 13,7 | 10,5 | -3,2 |  |
|  | Показники ефективності | 2. Середній розмір вартості засобів складного протезування | грн | 56275,5 | 184277,6 | 128002,1 |  |
|  | Показники ефективності | 3. Середній розмір вартості засобів реабілітації та пересування | грн | 1881,3 | 1152,7 | -728,6 |  |
|  | Показники якості | Динаміка показників витрат на придбання засобів гігієни, складного протезування, реабілітації та пересування, взуття та ортезів | % | 197,8 | 183.6 | -14.2 |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 423 | 221,1 | -201,9 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 70 | 44 | -26 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 6 | 5 | -1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100 | 83,3 | -16,7 |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 259,6 | 173 | -86,6 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 73 | 50 | -20 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 3,6 | 3,5 | -0,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 109,1 | 106.1 | -3 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 314905,6 | 287912,3 | -26993,3 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 23,6 | 27,3 | 3,7 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір щомісячної допомоги | грн | 1112 | 878,9 | -233,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 103,1 | 81.5 | -21,6 |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 216,3 | 0 | -216,3 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 7 | 0 | -7 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 30,9 | 0 | -30,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 100,3 | 0 | -100,3 |  |
| 12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1800 | 698,8 | -1101,2 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| участі у антитерористичній операції, та допомогу на поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів на поховання | осіб | 38 | 29 | -9 |  |
|  | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів на надгробки | осіб | 32 | 13 | -19 |  |
|  | Показники ефективності | 1) Середній розмір допомоги на виготовлення та встановлення надгробків | тис. грн | 50 | 42,6 | -7,4 |  |
|  | Показники ефективності | 2) Середній розмір допомоги на поховання | тис. грн | 5 | 5 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 46,7 | 28 | -18.7 |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 3046,7 | 2547,1 | -499,6 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 31 | 27 | -4 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 8190 | 7861,4 | -328,6 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 114,8 | 100 | -14.8 |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 22200 | 19415,2 | -2784,8 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 25 | 22 | -3 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 888 | 882,5 | -5,5 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 38,5 | 33.8 | -4.7 |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 29612 | 0 | -29612 |  |
|  | Показники продукту | 2) підтримка | місяців | 2 | 0 | -2 |  |
|  | Показники продукту | 1) кількість мобільних систем | тис. шт. | 8 | 0 | -8 |  |
|  | Показники ефективності | 1) середня вартість мобільної системи | тис. грн | 3,1 | 0 | -3,1 |  |
|  | Показники ефективності | 2) середня вартість підтримки | грн/місяць | 300 | 0 | -300 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості одержувачів | % | 100 | 0 | -100 |  |
| 16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 140585,8 | 133491,2 | -7094,6 |  |
|  | Показники продукту | 1) кількість установ | од. | 22 | 22 | 0 |  |
|  | Показники продукту | 2) кількість користувачів послуг | тис. осіб | 83,4 | 71 | -12.4 |  |
|  | Показники ефективності | 1) середньорічні витрати на 1 користувача послуг | грн | 1685,7 | 1880,2 | 194,5 |  |
|  | Показники якості | Динаміка витрат на 1 користувача послуг | % | 108,8 | 111.5 | 2.7 |  |
| 17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2400 | 172,3 | -2227,7 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 110 | 10 | -100 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 21,8 | 17,2 | -4,6 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 99,1 | 78.2 | -20.9 |  |
| 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 33000 | 28403,7 | -4596,3 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 2558 | 2686 | 128 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 12,9 | 10,6 | -2,3 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 107 | 112.4 | -5.4 |  |
| 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі одного з батьків або іншого законного представника: дітей киян - учасників антитерористичної операції (у т.ч. киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти) віком до 14 років; дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 30000 | 11736,8 | -18263,2 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років; дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років; дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів членів сімей військовослужбовців | осіб | 190 | 62 | -128 |  |
|  | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів членів сімей учасників АТО | осіб | 1893 | 934 | -959 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 14,4 | 11,8 | -2,6 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 104,2 | 49.8 | -54.4 |  |
| 20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2115 | 2100 | -15 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 90 | 102 | 12 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 23,5 | 20,6 | -2,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 100 | 113,3 | 13,3 |  |
| 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 11310 | 7791,8 | -3518,2 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 325 | 224 | -101 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість путівки | тис. грн | 34,8 | 34,8 | 0,0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 104,5 | 72 | -32.5 |  |
| 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 400 | 339,6 | -60,4 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 150 | 150 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Витрати на 1 захід | тис. грн | 250 | 189,6 | -60,4 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 1000 | 1000 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 200 | 200 | 0 |  |
| 23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 27102,7 | 25556,6 | -1546,1 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | тис. осіб | 50,2 | 19,1 | -31.1 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | грн | 539,9 | 1338,0 | 798,1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру допомоги | % | 131,6 | 326.1 | 194.5 |  |
| 24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 2200 | 1028,4 | -1171,6 |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 1) Кількість одержувачів миючих засобів (щоквартально) | осіб | 1868 | 1868 | 0 |  |
|  | Показники продукту | 2) Кількість одержувачів постільної білизни (1 раз на рік) | осіб | 1176 | 1176 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість 1 комплекту | грн | 600 | 289 | -311 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість 1 набору | грн | 200 | 92,1 | -107,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 82,4 | 82.4 | 0 |  |
| 25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1275,7 | 0 | -1275,7 |  |
|  | Показники продукту | Кількість залучених осіб | тис. осіб | 1,1 | 0 | -1.1 |  |
|  | Показники ефективності | Середньомісячний розмір оплати праці не менше _ % від мінімальної заробітної плати | % | 50 | 0 | -50 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Динаміка залучених осіб | % | 64,7 | 0 | -64.7 |  |
| 26. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 7321,7 | 7135,6 | -186,1 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів послуг | тис. осіб | 36 | 27,6 | -8.4 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір витрат на 1 одержувача послуг | грн | 203,4 | 258,3 | 54,9 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів послуг | % | 126,3 | 96.8 | -29.5 |  |
| 27. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадському транспорті з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян - учасників антитерористичної операції та інших категорій киян | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | Кількість видань | тис. шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 0 | 0 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості інформаційних видань | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1509451,4 | 1093205,0 | -416246,4 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів/12 міс. | тис. осіб | 890 | 890 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір компенсації/міс. | грн | 142,1 | 102,4 | -39,7 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру компенсації | % | 87,8 | 72.1 | -15.7 |  |
| 29. Забезпечити здійснення емісії (випуску) електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | Кількість карток | тис. шт. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість, грн. | грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості | % | 0 | 0 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | карток |  |  |  |  |  |
| 30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 4600 | 1209 | -3391 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 465 | 465 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість місячного проїздного квитка | грн | 1398 | 1300 | -98 |  |
|  | Показники якості | Динаміка одержувачів | % | 102,6 | 102.6 | 0 |  |
| 31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 5433,7 | 850,3 | -4583,4 |  |
|  | Показники продукту | 4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | осіб | 2000 | 750 | -1250 |  |
|  | Показники продукту | 2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць | осіб | 30 | 20 | -10 |  |
|  | Показники продукту | 1) компенсація за самостійне санаторно-курортне | осіб | 20 | 0 | -20 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | лікування |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир | осіб | 35 | 0 | -35 |  |
|  | Показники ефективності | 2) щомісячна виплата грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць | грн | 1607,5 | 1190,4 | -417,1 |  |
|  | Показники ефективності | 1) компенсація за самостійне санаторно-курортне лікування | грн | 549 | 0 | -549 |  |
|  | Показники ефективності | 4) щорічна виплата грошової компенсації витрат за проїзд громадянам, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС | грн | 565 | 752,8 | 187,8 |  |
|  | Показники ефективності | 3) капітальний ремонт власних житлових будинків і квартир | грн | 105142,8 | 0 | -105142,8 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середньої вартості компенсації на лікування, пальне, ремонт квартир, проїзд | % | 140,4 | 2.5 | -137,9 |  |
| 32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 1530 | 0 | -1530 |  |
|  | Показники продукту | Кількість осіб | осіб | 600 | 0 | -600 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 2550 | 0 | -2550 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості осіб | % | 1500 | 0 | -1500 |  |
| 33. Забезпечення закупівлі | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 5446,3 | 1708,1 | -3738,2 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | 1) Кількість видів послуг, з них: | од. | 5 | 3 | -2 |  |
|  | Показники продукту | 2) кількість отримувачів соціальних послуг, в т.ч. : | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | транспортні послуги | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | супровід під час інклюзивного навчання | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | екстрене (кризове) втручання | осіб | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | 1) Середня вартісь соціальної послуги | тис. грн | 1089,3 | 569,4 | -519,9 |  |
|  | Показники ефективності | 2) Середня вартість соціальної послуги на 1 особу в рік | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | догляд вдома; денний догляд та соціальна адаптація для дітей з інвалідністю | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | догляд стаціонарний для осіб з психічними розладами | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | транспортні послуги | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | супровід під час інклюзивного навчання | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | екстрене (кризове) втручання | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |

| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники якості | Відсоток забезпечення киян послугами | % | 100 | 60 | -40 |  |
| 34. Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | Кількість посвідчень | од. | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості посвідчень | % | 0 | 0 | 0 |  |
| 35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських | Показники витрат | Показник витрат т.ч за попередніі роки | тис. грн | 30038,3 | 30038,3 | 0,0 |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
| переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показники продукту | кількість отримувачів | осіб | 57200 | 57200 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Серення вартість | грн | 43,8 | 43,8 | 0,0 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості осіб | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 755 | 598,8 | -156,2 |  |
|  | Показники продукту | Кількість забезпечених осіб | осіб | 151 | 151 | 0 |  |
|  | Показники ефективності | Середня вартість | тис. грн | 5 | 4 | -1 |  |
|  | Показники якості | Динаміка кількості осіб | % | 100 | 100 | 0 |  |
| 37.Надання постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані у власність в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 4788 | 3040,1 | -1747,9 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 12 | 9 | -3 |  |
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  | Показники ефективності | Середній розмір допомоги | тис. грн | 399 | 337,8 | -61,2 |  |
|  | Показники якості | Динаміка середнього розміру | % | 100 | 84,7 | -15,3 |  |
| 38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування для яких встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків» | Показники витрат | Показник витрат | тис. грн | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показники продукту | Кількість одержувачів | осіб | 0 | 0 | 0 |  |

| Назва заходу |  | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини невиконання |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | план | факт |  |  |
|  |  | Показники ефективності | Середній розмір компенсації | грн/місяць | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | Показники якості | Відсоток забезпечених компенсацією | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Кількість виконаних результативних показників – 165 Кількість невиконаних результативних показників – 22 Відсоток виконання результативних показників – 88,24 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту 												  		Руслан  СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко 497 03 37.