| Інформація про виконання програми за 2020, 9 місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 381 660,2 | 0,0 | 381 660,2 | 0,0 | 341 041,2 | 0,0 | 341 041,2 | 0,0 | Виконано частково | Виконано в межах фінансування за 9 місяців. Отримали матеріальну допомогу 429,9 тис осіб. |  |
| 2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 000,0 | 0,0 | 1 000,0 | 0,0 | 734,2 | 0,0 | 734,2 | 0,0 | Виконано частково | Виконано в межах фінансування за 9 місяців. Отримали кошти на стаціонарне лікування 17 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі - бійці-добровольці), членам сімей Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечувати надання: Щорічної матеріальної допомоги: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам- постраждалим учасникам Революції Гідності; непрацездатним киянам-постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп внаслідок травм, контузії, каліцтва, захворювань, пов'язаних із участю у Революції Гідності; членам сімей загиблих | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 192 301,3 | 0,0 | 192 301,3 | 0,0 | 173 935,5 | 0,0 | 173 935,5 | 0,0 | Виконано частково | Виконано в межах фінансування за 9 місяців. Отримали допомогу 30.4 тис осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян - Героїів Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги: непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства 1 та 2 груп або інвалідами 1 групи киян - Героїв Небесної Сотні; неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян-Героїв Небесної Сотні; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| агресії РФ та бійців-добровольців; Для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ та бійцям-добровольцям, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги | Департамент соціальної політики | 2019, 2020, 2021 | 107 079,5 | 0,0 | 107 079,5 | 0,0 | 83 704,7 | 0,0 | 83 704,7 | 0,0 | Виконано частково | Виконано в межах фінансування за |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 місяців. Кількість одержувачів - 23,1 тис. осіб |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 8 849,0 | 0,0 | 8 849,0 | 0,0 | 4 819,5 | 0,0 | 4 819,5 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 1239 осіб |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 160 800,0 | 0,0 | 160 800,0 | 0,0 | 45 277,0 | 0,0 | 45 277,0 | 0,0 | Виконано частково | складне протезування, засоби реабілітації та пересування-4964 од. засоби гігієни - 1436,2 тис.одиниць взуття -5254 півпар ортези на стопу - 3274 півпар |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 423,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 155,8 | 0,0 | 155,8 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 31 особа. |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 259,6 | 0,0 | 259,6 | 0,0 | 133,2 | 0,0 | 133,2 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу 39 осіб. |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2019, 2020, 2021 | 314 905,6 | 0,0 | 314 905,6 | 0,0 | 215 993,5 | 0,0 | 215 993,5 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 21410 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| інвалідністю | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 216,3 | 0,0 | 216,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Звернень не надходило |  |
| 12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 800,0 | 0,0 | 1 800,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | 80,0 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу на поховання - 16 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 3 046,7 | 0,0 | 3 046,7 | 0,0 | 1 965,6 | 0,0 | 1 965,6 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу 25 осіб. |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 22 200,0 | 0,0 | 22 200,0 | 0,0 | 4 394,0 | 0,0 | 4 394,0 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу 5 особи; |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 34 400,0 | 0,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Закупівля не відбулась в зв'язку з відхилення всіх тендерних пропозицій учасників через невідповідність вимогам, визначеним у тендерній документації. |  |
| 16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами | Департамент соціальної політики | 2019, 2020, 2021 | 138 345,7 | 0,0 | 138 345,7 | 0,0 | 91 481,4 | 0,0 | 91 481,4 | 0,0 | Виконано частково | Забезпечення належного функціонування |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | установ. |  |
| 17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 172,3 | 0,0 | 172,3 | 0,0 | Виконано частково | Кількість одержувачів - 10 осіб |  |
| 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 14 915,7 | 0,0 | 14 915,7 | 0,0 | Виконано частково | Оздоровлено 164 особи на 1712,6 тис. грн (згідно наданих актів) , Передплата 13203,1 тис. грн. за 1310 путівок. |  |
| 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2019, 2020, 2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 9 216,4 | 0,0 | 9 216,4 | 0,0 | Виконано частково | Передплата за 800 путівок. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 115,0 | 0,0 | 2 115,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 | 1 050,0 | 0,0 | Виконано частково | Оздоровлено 51 особу |  |
| 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або | Департамент соціальної політики виконавчого | 2019, 2020, 2021 | 11 310,0 | 0,0 | 11 310,0 | 0,0 | 5 565,5 | 0,0 | 5 565,5 | 0,0 | Виконано частково | Оздоровлено 320 осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Проведення заходу планується в листопаді 2020 року. |  |
| 23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 27 102,7 | 0,0 | 27 102,7 | 0,0 | 12 306,4 | 0,0 | 12 306,4 | 0,0 | Виконано частково | Отримали проднабори - 18688 осіб, харчувалися - 706 осіб |  |
| 24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Завершена процедура закупівлі, обрано переможця за резельтатами аукціону. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Проводиться робота щодо укладання договорів. |  |
| 25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості | 2019, 2020, 2021 | 1 275,7 | 0,0 | 480,5 | 795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | В зв'язку з карантиними заходами договори про організацію громадських робіт не укладалися та не було залучено жодну безробітну особу до громадських робіт. |  |
| 26. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - | Районні в місті Києві державні адміністрації, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021 | 7 321,7 | 0,0 | 7 321,7 | 0,0 | 4 432,1 | 0,0 | 4 432,1 | 0,0 | Виконано частково | Всього отримали послуги - 19524 особи |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців | міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 679 201,4 | 0,0 | 1 679 201,4 | 0,0 | 652 865,6 | 0,0 | 652 865,6 | 0,0 | Виконано частково | З метою запобігання поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої короновірусом SARS-CoV-2, установлено Кабінетом Міністрів України карантин на території міста Києва, що призвело до падіння пасажиропотоку, зокрема |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пільгової категорії осіб. |  |
| 30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 4 600,0 | 0,0 | 4 600,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | Виконано частково | Придбано та видано 930 проїзних квитків військовослужбовцям військових частин. |  |
| 31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 5 433,7 | 0,0 | 5 433,7 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | 341,4 | 0,0 | Виконано частково | Грошова компенсації витрат на автомобільне пальне - 19 осіб Компенсацію за проїзд (ЧАЕС) 176 осіб |  |
| 32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Порядок надання компенсації окремим пільговим категоріям населення міста Києва за встановлення лічильників |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | холодного та гарячого водопостачання затверджено Наказом ДСП від 17.08.2020 №152, який 13.09.2020 зареєстрований за № 183/186 в установленому порядку. Станом на 01.10.2020 заяви на компенсацію до ДСП не надходили. |  |
| 33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 5 446,3 | 0,0 | 5 446,3 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | 160,4 | 0,0 | Виконано частково | Проведено закупівлю 2 соціальних послуг. |  |
| 35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021 | 30 038,3 | 0,0 | 30 038,3 | 0,0 | 11 038,2 | 0,0 | 11 038,2 | 0,0 | Виконано частково | Оплата заборгованості минулих років згідно рішення Господарського суду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень | державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021 | 755,0 | 0,0 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Проводиться процедура тендерної закупівлі. |  |
| 37.Надання постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового будинку № 1/5 на | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2020 | 20 000,0 | 0,0 | 20 000,0 | 0,0 | 688,0 | 0,0 | 688,0 | 0,0 | Виконано частково | Допомогу отримали 2 родини. |  |

| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані у власність в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  |  |  |  | 3 231 416,7 |  | 0,0 | 3 230 621,5 |  | 795,2 |  | 1 677 676,6 | 0,0 |  | 1 677 676,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  | 3 231 416,7 |  | 0,0 | 3 230 621,5 |  | 795,2 |  | 1 677 676,6 | 0,0 |  | 1 677 676,6 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 3 230 621,5 |  | 3 214 709,5 |  | 15 912,0 |  |  | 1 677 676,6 |  |  | 1 664 754,8 |  | 12 921,8 |  |  | 1 552 944,9 |  |  | 1 549 954,7 |  | 2 990,2 |  |  |  |  |

Директор Департаменту 													Руслан СВІТЛИЙ

Інна Козаченко 497 03 37