| Інформація про виконання програми за 2020, 1 квартал |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 381 660,2 | 0,0 | 381 660,2 | 0,0 | 109 496,9 | 0,0 | 109 496,9 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 347,9 тис осіб. |  |
| 2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 225,9 | 0,0 | 225,9 | 0,0 | Виконано частково | Отримали кошти на стаціонарне лікування 7 осіб. |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі - бійці-добровольці), членам сімей Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Забезпечувати надання: Щорічної матеріальної допомоги: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам- постраждалим учасникам Революції Гідності; непрацездатним киянам-постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп внаслідок травм, контузії, каліцтва, захворювань, пов'язаних із участю у Революції Гідності; членам сімей загиблих |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 192 301,3 | 0,0 | 192 301,3 | 0,0 | 159 531,5 | 0,0 | 159 531,5 | 0,0 | Виконано частково | Фінансування відбувається за зверненнями. |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян - Героїів Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги: непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства 1 та 2 груп або інвалідами 1 групи киян - Героїв Небесної Сотні; неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян-Героїв Небесної Сотні; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| агресії РФ та бійців-добровольців; Для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ та бійцям-добровольцям, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги |  |  | Департамент соціальної політики | 2019, 2020, 2021 | 107 079,5 | 0,0 | 107 079,5 | 0,0 | 27 362,0 | 0,0 | 27 362,0 | 0,0 | Виконано частково | Кількість одержувачів - 7016 осіб |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 8 849,0 | 0,0 | 8 849,0 | 0,0 | 1 653,6 | 0,0 | 1 653,6 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 445 осіб |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 135 600,0 | 0,0 | 135 600,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | В звітному періоді проведена підготовка тендерної документації, здійснено закупівлю згідно чинного законодавства. Питання знаходиться на стадії перевірки тендерних пропозицій учасників. |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 423,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | 35,2 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 7 осіб. |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 259,6 | 0,0 | 259,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Звернення не надходили |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2019, 2020, 2021 | 314 905,6 | 0,0 | 314 905,6 | 0,0 | 72 974,0 | 0,0 | 72 974,0 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 27216 осіб. |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| інвалідністю |  |  | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 216,3 | 0,0 | 216,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Звернення не надходили |  |
| 12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу на поховання - 6 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 3 046,7 | 0,0 | 3 046,7 | 0,0 | 663,4 | 0,0 | 663,4 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу 27 осіб. |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 42 200,0 | 0,0 | 42 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Підготовлено 10 проєктів рішень КМР, після прийняття яких буде забезпечено виплату матеріальної допомоги родинам. |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 34 400,0 | 0,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Фінансові показники по данному заходу передбачено 26.03.2020 рішенням КМР №902/9072. |  |
| 16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями | Департамент соціальної політики виконавчого органу | 2019, 2020, 2021 | 138 345,7 | 0,0 | 138 345,7 | 0,0 | 30 268,7 | 0,0 | 30 268,7 | 0,0 | Виконано частково | Фінансування здійснюється згідно замовлень на фінансування. |  |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| місцевих органів влади | Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Опрацьовано 4 заяви, виплату буде проведено в квітні. |  |
| 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Оголошено процедури закупівель послуг з оздоровлення |  |
| 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Через надзвичайну ситуацію у зв’язку із поширенням коронавірусної інфекції |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | COVID-19 закупівля санаторно-курортних путівок в основному призупинилась. Між тим, тендерна документація підготовлена та при умові послаблення карантинних заходів будуть проведені відповідні дії по закупівлі згідно чинного законодавства. |  |
| 20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 115,0 | 0,0 | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Оголошено процедури закупівель послуг з оздоровлення |  |
| 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021 | 11 310,0 | 0,0 | 11 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Тендерна документація на стадії підготовки. |  |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Виконано частково | Проведення заходу заплановано на листопад 2020 року. |  |
| 23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 27 102,7 | 0,0 | 27 102,7 | 0,0 | 1 178,3 | 0,0 | 1 178,3 | 0,0 | Виконано частково | Отримали проднабори - 3218 особи, забезпечено харчуванням - 399 осіб |  |
| 24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської | 2019, 2020, 2021 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Документація знаходиться на стадії проведення тендерних закупівель. |  |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості | 2019, 2020, 2021 | 1 275,7 | 0,0 | 480,5 | 795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | За даними КМЦЗ в зв'язку з карантиними заходами договори про організацію громадських робіт не укладалися. |  |
| 26. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям, членам їх сімей та членам сімей | Районні в місті Києві державні адміністрації, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021 | 7 321,7 | 0,0 | 7 321,7 | 0,0 | 1 370,0 | 0,0 | 1 370,0 | 0,0 | Виконано частково | Всього отримали послуги - 5033 особи |  |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців | міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 394 401,4 | 0,0 | 1 394 401,4 | 0,0 | 383 379,5 | 0,0 | 383 379,5 | 0,0 | Виконано частково | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд за рахунок програми "Турбота. Назустріч киянам" становить 890,0 тис. осіб. |  |
| 30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | Виконано частково | Придбано та видано 930 проїзних квитків військовослужбовцям |  |
| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , | міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | військових частин. |  |
| 31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 5 433,7 | 0,0 | 5 433,7 | 0,0 | 80,3 | 0,0 | 80,3 | 0,0 | Виконано частково | Отримали щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць - 20 осіб (на суму 80,3 тис. грн). |  |
| 32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Розроблено Порядок компенсації пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання, який готується для подання до Головного територіального управління юстиції м. |  |

| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Києва |  |  |
| 33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 5 446,3 |  | 0,0 | 5 446,3 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Не виконано |  |  | Проведені тендерні ізакупівлі додаткових соціальних послуг |  |  |
| 35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 19 000,0 |  | 0,0 | 19 000,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Не виконано |  |  | Питання на стадії судового розгляду |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
| інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2020, 2021 | 755,0 |  | 0,0 | 755,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Не виконано |  |  | Новий захід передбачений 26.03.2020 рішенням КМР №902/9072. |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  |  |  |  | 2 915 578,4 |  | 0,0 | 2 914 783,2 |  | 795,2 |  | 789 458,3 | 0,0 |  | 789 458,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  | 2 915 578,4 |  | 0,0 | 2 914 783,2 |  | 795,2 |  | 789 458,3 | 0,0 |  | 789 458,3 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 2 914 783,2 |  | 2 899 100,2 |  | 15 683,0 |  |  | 789 458,3 |  |  | 783 438,6 |  | 6 019,7 |  |  | 2 125 324,9 |  |  | 2 115 661,6 |  | 9 663,3 |  |  |  |  |

Директор Департаменту												Руслан СВІТЛИЙ