| Інформація про виконання програми за 2020, 1 півріччя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 381 660,2 | 0,0 | 381 660,2 | 0,0 | 248 676,6 | 0,0 | 248 676,6 | 0,0 | Виконано частково | Надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат 431,8 тис осіб (6 виплат). До кінця поточного року залишилось 4 виплати |  |
| 2. Надавати кошти на стаціонарне лікування, в тому числі ендопротезування, слухопротезування та протезування ока, компенсації витрат на стаціонарне лікування киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони (далі - |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 000,0 | 0,0 | 2 000,0 | 0,0 | 225,9 | 0,0 | 225,9 | 0,0 | Виконано частково | Згідно звернень громадян виплату отримали 7 осіб. У зв’язку з загостренням респіраторної хвороби СOVID-19 засідання Комісії у 2 кварталі поточного року не |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| учасники відсічі збройної агресії РФ), особам, яким видано посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного сувіренітету на сході України (далі - бійці-добровольці), членам сімей Героїв Небесної Сотні, членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | проводились. |  |
| 3. Забезпечувати надання: Щорічної матеріальної допомоги: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - добровольцям; киянам- постраждалим учасникам Революції Гідності; непрацездатним киянам-постраждалим учасникам Революції Гідності, які мають статус особи з інвалідністю внаслідок війни І та ІІ груп внаслідок травм, контузії, каліцтва, захворювань, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 192 301,3 | 0,0 | 192 301,3 | 0,0 | 165 516,6 | 0,0 | 165 516,6 | 0,0 | Виконано частково | Фінансування відбувається за зверненнями відповідних категорій осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| пов'язаних із участю у Революції Гідності; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців; членам сімей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті; членам сімей киян - Героїів Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги: непрацездатним батькам, дружинам (чоловікам), неодруженим повнолітнім дітям, визначеним інвалідами з дитинства 1 та 2 груп або інвалідами 1 групи киян - Героїв Небесної Сотні; неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян-Героїв Небесної Сотні; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам із сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців; Для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям-добровольцям та членам їх сімей; членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, які перебувають у полоні або зникли безвісті, в тому числі членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| киянам-членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»; учасникам війни з числа учасників, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ та бійцям-добровольцям, яким встановлено статус згідно з Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян-Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 107 079,5 | 0,0 | 107 079,5 | 0,0 | 56 621,2 | 0,0 | 56 621,2 | 0,0 | Виконано частково | Виплата здійснюється згідно звернень громадян. Надійшло в звітному періоді 15590 осіб |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 8 849,0 | 0,0 | 8 849,0 | 0,0 | 2 325,7 | 0,0 | 2 325,7 | 0,0 | Виконано частково | Кількість звернень - 616 осіб |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 135 600,0 | 0,0 | 135 600,0 | 0,0 | 9 937,5 | 0,0 | 9 937,5 | 0,0 | Виконано частково | Договори на засоби реабілітації та складного протезування укладались в ІІ кварталі, оскільки вирішувалось питання наближення фінансових асигнувань з |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | грудня. Розрахунок ведеться по мірі надходження актів виконаних робіт. (склад. протез. - 34 од., реаб. 772 од., зас. гігієни - 18060 од.дизинф., ортоп. взуття та ортези на стопу- 796 од.) Закупівля зас. особистої гігієни (підгузки, пелюшки) не відбулися у зв’язку з їх не відповідністю умовам закупівлі. Торги оголошено вдруге (на стадії прийняття пропозицій). |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021 | 423,0 | 0,0 | 423,0 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | 105,5 | 0,0 | Виконано частково | Отримали матеріальну допомогу 21особа. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 259,6 | 0,0 | 259,6 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | 56,3 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу 19 осіб |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 314 905,6 | 0,0 | 314 905,6 | 0,0 | 144 474,8 | 0,0 | 144 474,8 | 0,0 | Виконано частково | Щомісячна матеріальна допомога надана 27453 особам. |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 216,3 | 0,0 | 216,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Звернення не надходили |  |
| 12. Надавати матеріальну допомогу на часткову | Департамент соціальної | 2019, 2020, | 3 000,0 | 0,0 | 3 000,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | Виконано частково | Отримали допомогу на |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| компенсацію членам сімей загиблих (померлих) киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, членам сімей загиблих (померлих) бійців-добровольців на виготовлення та встановлення надгробків та допомогу на поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ та бійців-добровольців | політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | поховання – 10 осіб за їх зверненнями. |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 3 046,7 | 0,0 | 3 046,7 | 0,0 | 1 326,8 | 0,0 | 1 326,8 | 0,0 | Виконано частково | Щомісячна матеріальна допомога надана 27особам |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської | 2019, 2020, 2021 | 42 200,0 | 0,0 | 42 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Підготовлено 10 проєктів рішень КМР, після прийняття яких буде забезпечено виплату матеріальної |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд | міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | допомоги родинам. |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 34 400,0 | 0,0 | 34 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Процедура закупівель оголошена 02.06.2020. Триває подача пропозицій. Прийом пропозицій до 17.07.2020 |  |
| 16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 138 345,7 | 0,0 | 138 345,7 | 0,0 | 60 559,8 | 0,0 | 60 559,8 | 0,0 | Виконано частково | Фінансування здійснюється згідно замовлень установ на фінансування |  |
| 17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 2 400,0 | 0,0 | 2 400,0 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | 93,1 | 0,0 | Виконано частково | Звернення надійшли від 5 осіб. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 33 000,0 | 0,0 | 33 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Укладені договори на оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської на 21,9 млн. грн. На залишок асигнувань торги проводяться повторно |  |
| 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі матері, батька або особи, яка замінює батьків: - дітей киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ віком до 14 років; - дітей-киян | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 30 000,0 | 0,0 | 30 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Закупівлі не відбулися через допущення до оцінки лише одного учасника. Процедуру переоголошено та триває прийом пропозицій |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; - дітей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, віком до 18 років |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 2 115,0 | 0,0 | 2 115,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Втретє триває розгляд тендерних пропозицій на відповідність технічним вимогам визначеним у тендерній документації. |  |
| 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 11 310,0 | 0,0 | 11 310,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Закупівлв не відбулися через допущення до оцінки лише одного учасника Процедуру переоголошено Триває розгляд тендерних |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | пропозицій на відповідність технічним вимогам визначеним у тендерній документації |  |
| 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 400,0 | 0,0 | 400,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Проведення заходу заплановано на листопад 2020 року. |  |
| 23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 27 102,7 | 0,0 | 27 102,7 | 0,0 | 6 737,4 | 0,0 | 6 737,4 | 0,0 | Виконано частково | Отримали проднабори - 20196 особи, забезпечено харчуванням – 1725 осіб |  |
| 24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради | 2019, 2020, 2021 | 2 200,0 | 0,0 | 2 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | На стадії підготовки проведення процедур закупівель. |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості | 2019, 2020, 2021 | 1 275,7 | 0,0 | 480,5 | 795,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | За даними КМЦЗ та РДА в зв'язку з карантиними заходами договори про організацію громадських робіт не укладалися. |  |
| 26. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійцям - | Районні в місті Києві державні адміністрації, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської | 2019, 2020, 2021 | 7 321,7 | 0,0 | 7 321,7 | 0,0 | 2 856,9 | 0,0 | 2 856,9 | 0,0 | Виконано частково | В звітному періоді звернулися за допомогою 16038 осіб |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| добровольцям, членам їх сімей та членам сімей загиблих (померлих) киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців - добровольців | міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28.Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 1 394 401,4 | 0,0 | 1 394 401,4 | 0,0 | 408 607,9 | 0,0 | 408 607,9 | 0,0 | Виконано частково | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд - 890,0 тис. осіб. На час проведенн карантиних заходів в зв’язку з поширенням СOVID-19 рух громадського транспорту було обмежено |  |
| 30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для | Департамент соціальної політики виконавчого | 2019, 2020, 2021 | 7 600,0 | 0,0 | 7 600,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | 1 209,0 | 0,0 | Виконано частково | Придбано та видано 930 проїзних квитків |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , | органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | військовослужбовцям військових частин. |  |
| 31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації | 2019, 2020, 2021 | 5 433,7 | 0,0 | 5 433,7 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | 210,5 | 0,0 | Виконано частково | Отримали щомісячну виплату грошової компенсації витрат на автомобільне пальне з розрахунку 50 літрів високооктанового бензину на місяць - 20 осіб (на суму 151,2 тис. грн). Отримали компенсацію за проїзд (ЧАЕС) 95 осіб (на суму 59,3 тис.грн). |  |
| 32. Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної | 2019, 2020, 2021 | 1 530,0 | 0,0 | 1 530,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | Порядок компенсації пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
|  | адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | знаходиться на реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції м. Києва |  |
| 33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 5 446,3 | 0,0 | 5 446,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | У ІІ кв. 2020 було оголошено закупівлю додаткових соціальних послуг.Однак, закупівля не відбулась у зв’язку з наданням документів лише 1 учасником |  |
| 35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 19 000,0 | 0,0 | 19 000,0 | 0,0 | 11 038,2 | 0,0 | 11 038,2 | 0,0 | Виконано частково | Оплата заборгованості минулих років згідно рішення Господарського суду |  |

| Найменування заходу | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |
| репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2020, 2021 | 755,0 | 0,0 | 755,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | Не виконано | На стадії підготовки проведення процедур закупівель. |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 2 915 578,4 | 0,0 | 2 914 783,2 | 795,2 | 1 120 629,7 | 0,0 | 1 120 629,7 | 0,0 |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  | 2 915 578,4 | 0,0 | 2 914 783,2 | 795,2 | 1 120 629,7 | 0,0 | 1 120 629,7 | 0,0 |  |  |  |

| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу |  | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2020 рік, (тис. грн.) |  |  |  |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, за звітний період (тис. грн) |  |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу |  |  | Причини невиконання |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Усього |  | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва |  | інші джерела |  |  | держав- ний бюджет |  | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 2 914 783,2 |  | 2 898 871,2 |  | 15 912,0 |  |  | 1 120 629,7 |  |  | 1 112 374,6 |  | 8 255,1 |  |  | 1 794 153,5 |  |  | 1 786 496,6 |  | 7 656,9 |  |  |  |  |

Виконувач обов’язків

директора Департаменту											Любов РІЯКО