|  |  |  |  |  | Звіт про досягнення індикаторів програми за 2019-2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Назва програми : Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |
| Назва індикатора програми |  | Одиниця виміру | Рік | Значення індикатора програми |  |  |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини недосягнення індикаторів програми |  |  |
|  |  |  |  | план |  |  | факт |  |  |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами |  | % | 2019 | 5 |  |  | 0 | - | Реєстр надавачів та отримувачів соціальних послуг, який передбачений ЗУ "Про соціальні послуги" № 2671 VIII від 17.01.2019 не сформовано. Між тим, в звітному періоді проведено закупівлю 5 видів додаткових соціальних послуг у недержавних організацій на загальну суму 2037,6 тис. грн |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами |  | % | 2020 | 25 |  |  | 15,4 | -9,6 | Закупівля додаткових соціальних послуг через відкриті торги не відбулась по двом лотампо причині відсутності учасників. У 2020 році закуплено наступні додаткові соціальні послуги шляхом механізму соціального замовлення: 1) догляд вдома дітей, для яких самостійне пересування є значно ускладненим або неможливим (80 осіб); 2) денний догляд для дітей з складними порушеннями розвитку (15 осіб); 3) «Інватаксі» для дітей з інвалідністю та осіб з інвалідністю (138 осіб). |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами |  | % | 2021 | 30 |  |  | 13,7 | -16,3 | Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», Департаментом соціальної політики у 2021 році вперше проведено конкурс на надання соціальних послуг, який передбачає ряд етапів: затвердження річного плану, розміщення інформації на офіційному сайті, створення конкурсної комісії, подання та відкриття конкурсних пропозицій, визначення переможця, підписання договору. Тому договора з надавачами підписано, починаючи з квітня 2021 року. Процедура оформлення отримувача передбачає подання великої кількості документів, складання акту оцінювання потреб, що призводить до ускладнення в отриманні соціальних послуг. Крім того, з 03.11.2021 внесено зміни в частині надання додаткових документів, форми яких у 2021 році МСПУ не затведжено,що унеможливлює прийом та розгляд документів отримувачів. |  |  |
|  |  |  |  |  | Кількість досягнутих індикаторів програми - 1 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00 |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту											Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко

497 03 37