| Пояснювальна записка до звіту про хід виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| назва міської цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2021, 9 місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість заходів програми, од. |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |  |  |
| Всього |  |  | Виконаних |  |  | Невиконаних |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  | 1 |  |  | 30 |  |  | 3,23 |  |  |
| 1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причини невиконання: В звітному періоді звернень не надходило |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причини невиконання: 03.09.2021 оголошена процедура тендерної закупівлі, 22.09.2021 визначено переможця, 06.10.2021 укладено договір. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Причини невиконання: Проведення заходу заплановано на листопад 2021 року |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оцінка ефективності виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники |  |  |  |  |  |  | Індикатори програми |  |  |  |  |
| Кількість результативних показників, од. |  |  |  |  | Відсоток виконаних, % |  | Кількість індикаторів програми, од. |  |  |  | Відсоток досягнутих, % |
| Всього |  | Виконано |  | Невиконано |  |  | Всього | Досягнуто |  | Недосягнуто |  |
| 161 |  | 0 |  | 161 | 0 |  | 1 | 0 |  | 1 | 0 |
| Плановий ресурс Програми на 2021 рік складає 3 463533,3 тис. грн згідно бюджетних призначень, затверджених рішенням Київської міської ради від 24.12.2020 №24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» (зі змінами) – 3 433 421.4 тис. грн. Профінансовано за січень-вересень 2021 року 1 968 570,6 тис грн, що становить 57,3 % від бюджетних призначень. За січень – вересень 2021 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних, релігійних свят та визначних дат, киянам - учасникам АТО, Героям Небесної сотні, членам їх сімей та членам сімей загиблих, киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям соціально незахищених верств населення на загальну суму 475 076,3 тис гривень. У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 432 особи (20 581,6 тис. грн.), закуплено 7360 одиниць засобів реабілітації та пересування (5794,6 тис. грн), 6892 одиниць ортопедичного взуття та ортезів на стопу (7884,3 тис. грн). Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 225 572,7 тис. гривень. В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 18 киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки на суму 16 344,0 тис. гривень. Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади, видатки становили 118346,3 тис. гривень. Придбано путівки для оздоровлення пільгових категорій громадян на суму 37 611,7 тис. гривень. Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені безкоштовним харчуванням, продуктовими наборами на суму 23 249,4 тис. гривень та комплектами постільної білизни, наборами миючих засобів на суму 1688,5 тис. гривень. В звітному періоді 86 осіб з числа безробітних та інших категорій осіб залучена до участі в оплачуваних громадських роботах. Забезпечено виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО, членам їх сімей та членам сімей загиблих, видатки становили 6108,1 тис. гривень. В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 938 859,7 тис. гривень. На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 1056,8 тис. гривень. Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 6892,3 тис. грн (закуплено 4 види послуг). Профінансовано заборгованість минулих років згідно рішень Господарського суду компенсації за надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 1595,9 тис гривень. Профінансовано компенсацію витрат за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти в сумі 81 687,2 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Беручи до уваги ефективні результати надання підтримки малозахищеним верствам населення через посилення адресності при її наданні та вже накопичений потенціал реалізації всіх заходів Програми, вважаємо за доцільне продовжити її дію та здійснювати відповідне фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту

соціальної політики									Руслан СВІТЛИЙ