| Пояснювальна записка до звіту про хід виконання |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2022 - 2024 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| назва міської цільової програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| за 2022, 9 місяців |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Кількість заходів програми, од. |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Відсоток виконаних заходів, % |  |  |  |
| Всього |  |  |  | Виконаних |  |  | Невиконаних |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  | 0 |  |  | 31 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| 1.2. Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10. Надання матеріальної допомоги жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причини невиконання: Звернення не надходили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 15. Надання адресної матеріальної допомоги студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причини невиконання: Звернення не надходили |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 18. Забезпечення оздоровленням з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького дитячого будинку-інтернату та Святошинського дитячого будинку-інтернату |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причини невиконання: Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 19. Забезпечення оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов'язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Причини невиконання: Оздоровлення не проводилось у зв'язку із введенням воєнного стану та тимчасовою окупацією деяких південних регіонів України. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оцінка ефективності виконання програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Результативні показники |  |  |  |  |  |  |  | Індикатори програми |  |  |  |  |  |
| Кількість результативних показників, од. |  |  |  |  |  | Відсоток виконаних, % |  | Кількість індикаторів програми, од. |  |  |  | Відсоток досягнутих, % |  |
| Всього |  |  | Виконано |  | Невиконано |  |  | Всього | Досягнуто |  | Недосягнуто |  |  |
| 175 |  |  | 0 |  | 175 | 0 |  | 2 | 0 |  | 2 | 0 |  |
| Плановий ресурс Програми на 2022 рік складає 3 685 967,8 тис. гривень. Рішенням Київської міської ради від 09.12.2021 №3704/3745 «Про бюджет міста Києва на 2022 рік» (зі змінами) затверджені асигнування на виконання Програми в сумі 3 214 745,1 тис. грн. Профінансовано за 9 місяців 2022 року 1 049 028,7 тис. грн. За 9 місяців 2022 року надана адресна матеріальна допомога з нагоди відзначення державних свят та визначних дат, киянам які опинилися в складних життєвих обставинах та іншим окремим категоріям соціально незахищених верств населення на загальну суму 379 649,8 тис гривень. У звітному періоді складним протезуванням забезпечено 400 осіб,, протезами молочної залози, засобами реабілітації та ортопедичним взуттям забезпечено 3001 особа, засобами гігієни забезпечено 4679 осіб. Загальні видатки становили загальну суму 44 245,3 тис. грн. В звітному періоді виплачена матеріальна допомога 12 киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників АТО за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки на суму 12 099,2 тис. гривень. Профінансовано компенсацію витрат за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти в сумі 29 022,5 тис. гривень. Надана щомісячна адресна матеріальна допомога дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю на загальну суму 224 066,0 тис. гривень., допомогу отримали 22 038 осіб. Придбано путівки для оздоровлення пільгових категорій громадян на суму 632,3 тис. гривень. Забезпечено належне функціонування установ, закладів соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади у розмірі 81 888,9 тис. гривень. Малозабезпечені одинокі громадяни та інші верстви населення м. Києва забезпечені безкоштовним харчуванням, продуктовими наборами на суму 4 023,2 тис. гривень. В звітному періоді 71 особа з числа безробітних та інших категорій осіб залучена до участі в оплачуваних громадських роботах, видатки становили 73,3 тис. грн. Видатки по забезпеченню виконання заходу Програми щодо надання комплексної соціально-психологічної допомоги киянам-учасникам АТО/ООС, членам їх сімей та членам сімей загиблих становили 3 492,2 тис. гривень. Проведена компенсація витрат 9 киянам-учасникам АТО/ООС на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах на загальну суму 663,4 тис. грн. В звітному періоді профінансовано компенсацію витрат за пільговий проїзд окремих категорій громадян в сумі 158 018,8 тис. гривень. Профінансовано компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення на оплату послуг зв’язку на суму 13 702,6 тис гривень. На забезпечення виконання заходу щодо надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства видатки становили 551,5 тис. гривень. Проведено закупівлю додаткових соціальних послуг на суму 89 024,5 тис. грн (закуплено 7 видів послуг). В звітному періоді проводилась реконструкція приміщень для створення Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Деснянського району та Центру комплексної реабілітації для осіб з інвалідністю Подільського району, видатки становили 7 875,2 тис. гривень. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Обґрунтування причин невиконання (низького виконання) програми в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| У зв’язку зі збройною агресією російської федерації на території України та в умовах дії воєнного стану одним з пріоритетних напрямів є соціальний захист найменш захищених верств населення міста Києва. Заходи міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» спрямовані на посилення адресної матеріальної підтримки малозабезпечених верств населення та надання соціальних послуг малозабезпеченим громадянам. Вважаємо за доцільне продовжити її дію та здійснювати відповідне фінансування. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Директор Департаменту Руслан СВІТЛИЙ Микола Богатир Інна Козаченко 497 03 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Микола Богатир Інна Козаченко 497 03 37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |