| Інформація про виконання програми за 2019-2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | (найменування програми, дата і номер рішення Київської міської ради про її затвердження) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | найменування відповідального виконавця програми |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Найменування заходу |  |  | Виконавці заходу | Термін вико- нання (план/ факт) | Обсяги фінансування на 2019-2021 роки, (тис. грн.) |  |  |  | Фактичні (касові) обсяги фінансування, за 2019-2021 роки (тис. грн) |  |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Примітка |  |
|  |  |  |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  | Усього | у тому числі: за джерелами: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | держав- ний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  |  |  |  |
| Завдання: Підвищення ефективності функціонування системи соціальної допомоги |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Забезпечувати надання одноразової адресної соціальної матеріальної допомоги окремим категоріям соціально незахищених верств населення, ветеранам війни міста Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 999216,0 | 0,0 | 999216,0 | 0,0 | 963163,9 | 0,0 | 963163,9 | 0,0 | Виконано |  | Отримали матеріальну допомогу 2019 – 476,6 тис осіб; 2020 – 430,3 тис осіб; 2021- 432,9 тис осіб. |  |
| 2. Надавати кошти на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в стаціонарних умовах, в тому числі ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 2019, 2020, 2021 | 5450,0 | 0,0 | 5450,0 | 0,0 | 3233,5 | 0,0 | 3233,5 | 0,0 | Виконано |  | Отримали кошти на стаціонарне лікування 2019 - 30 осіб; 2020 - 17 осіб; 2021 - 40 осіб. |  |

| антитерористичної операції, які перебувають в полоні, або зникли безвісти, членам сімей киян — Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності; компенсацію витрат на придбання лікарських засобів та медичних виробів при лікуванні в амбулаторних та/або стаціонарних умовах, ендопротезуванні, слухопротезуванні, протезуванні ока, киянам - учасникам антитерористичної операції, членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають в полоні або зникли безвісти, членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні та киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. Забезпечувати надання: Щорічної матеріальної допомоги: киянам - учасникам антитерористичної операції; киянам - постраждалим учасникам Революції |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради |  | 2019, 2020, 2021 | 582625,8 |  | 0,0 | 582625,8 |  | 0,0 |  | 571575,9 | 0,0 |  | 571575,9 | 0,0 |  | Виконано | Отримали допомогу 2019 – 29989 осіб; 2020 - 31091 особа; 2021 - 32193 особи. |  |  |  |  |  |
| Гідності; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції та киян - учасників антитерористичної операції; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні; Щомісячної адресної матеріальної допомоги: непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам), повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - Героїв Небесної Сотні; непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; непрацездатним батькам; дружинам (чоловікам) та повнолітнім дітям, які мають статус особи з інвалідністю І, II, III групи, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; |  |  | (Київської міської державної адміністрації) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - Героїв Небесної Сотні; малолітнім та неповнолітнім дітям, пасинкам, падчеркам киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти; Щомісячну адресну матеріальну допомогу для покриття витрат на оплату житлово-комунальних послуг: киянам - учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей; членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, в тому числі членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»;членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти;киянам - членам сімей учасників бойових дій та військовослужбовців, які загинули (померли) чи пропали безвісти на території республіки Афганістан, яким встановлено відповідний статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» або «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей»;учасникам війни з числа киян - учасників антитерористичної операції, яким встановлено статус згідно з Законом України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», розмір середньомісячного сукупного доходу сім'ї яких у розрахунку на одну особу за попередні шість місяців перевищує величину доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу; членам сімей киян - Героїв Небесної Сотні, киянам - постраждалим учасникам Революції Гідності». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Забезпечувати безоплатне поховання киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасників відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців, на яких не поширюється дія статті 14 Закону України "Про поховання та похоронну справу" |  |  | Департамент житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 207,0 |  | 0 | 207,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Не виконано | Звернення не надходили |  |  |  |  |  |
| 5. Забезпечувати надання одноразової адресної матеріальної допомоги малозабезпеченим верствам населення міста Києва та киянам, які опинилися в складних життєвих обставинах |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  | 2019, 2020, 2021 | 329185,3 |  | 0,0 | 329185,3 |  | 0,0 |  | 321317,7 | 0,0 |  | 321317,7 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів 2019 – 29,8 тис осіб; 2020 – 31,3 тис осіб; 2021- 34,9 тис. осіб. |  |  |  |  |  |
| 6. Забезпечувати надання допомоги на поховання особи, яка не досягла пенсійного віку та на момент смерті не працювала, не перебувала на службі, не зареєстрована у Центрі зайнятості як безробітна, виконавцю волевиявлення померлого або особі, яка зобов’язалась поховати померлого |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 24743,0 |  | 0,0 | 24743,0 |  | 0,0 |  | 21480,8 | 0,0 |  | 21480,8 | 0,0 |  | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 2019 – 1,8тис. осіб; 2020 – 1,7 тис. осіб; 2021 – 1,99 тис. осіб |  |  |  |  |  |
| 7. Сприяти забезпеченню: осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, осіб похилого віку та жінок, які зазнали мастектомію протезами, (у тому числі молочних залоз для занять фізкультурою та плаванням, ліфами та компресійними рукавами) засобами пересування, реабілітації та складного протезування; малозабезпечених громадян, осіб похилого віку, дітей з інвалідністю засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками, урологічними прокладками тощо); передчасно народжених дітей, вагою при народжені до 1500 грамів; дітей з малозабезпечених та багатодітних сімей засобами особистої гігієни (підгузками, пелюшками тощо) та киян, в першу чергу осіб з інвалідністю, ортопедичним взуттям та ортезами на стопу. |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 292113,0 |  | 0,0 | 292113,0 |  | 0,0 |  | 278303,.9 | 0,0 |  | 278303,9 | 0,0 |  | Виконано | Закуплено: Засобів складного протезування: 2019 – 210 од; 2020 – 85 од; 2021 – 1171 од; реабілітації та пересування: 2019 – 14789 од; 2020 – 8215 од; 2021 – 8795 од; засобів особистої гігієни: 2019 – 3706,9 тис. од; 2020 – 10682 тис. од; ортопедичного взуття: 2019 – 6492 од; 2020 – 6344 од; 2021 – 8795 од; ортезів на стопу: 2019 – 4572 од; 2020 –4266 од; 2021 – 4107 од. |  |  |  |  |  |
| 8. Здійснювати привітання мешканців м. Києва, які відзначають свій 100-річний ювілей, з врученням матеріальної допомоги, квітів, адреса та подарунку |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 1269,0 |  | 0,0 | 1269,0 |  | 0,0 |  | 782,8 | 0,0 |  | 782,8 | 0,0 |  | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 2019 – 49 осіб; 2020 – 44 особи; 2021 – 56 осіб. |  |  |  |  |  |
| 9. Надавати матеріальну допомогу на придбання твердого палива ветеранам війни та малозабезпеченим сім'ям, які отримують субсидії |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 775,1 |  | 0,0 | 775,1 |  | 0,0 |  | 542,9 | 0,0 |  | 542,9 | 0,0 |  | Виконано | Отримали допомогу 2019 – 62 особи; 2020 – 50 осіб; 2021 – 46 осіб. |  |  |  |  |  |
| 10. Надавати щомісячну адресну соціальну матеріальну допомогу дітям-сиротам та окремим категоріям осіб з інвалідністю |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 905361,9 |  | 0,0 | 905361,9 |  | 0,0 |  | 848141,0 | 0,0 |  | 848141,0 | 0,0 |  | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 2019 – 20,7 тис. осіб; 2020 – 27,3 тис. осіб; 2021 – 22,1 тис. осіб. |  |  |  |  |  |
| 11. Надавати матеріальну допомогу жінкам, зареєстрованим у місті Києві, які народили трійню і більше дітей, за поданням Департаменту охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 470,3 |  | 0,0 | 470,3 |  | 0,0 |  | 120,0 | 0,0 |  | 120,0 | 0,0 |  | Виконано | Отримали матеріальну допомогу 2019 – 2 особи; 2020 – 0 осіб; 2021 – 2 особи. |  |  |  |  |  |
| 12. Надавати матеріальну допомогу на часткову компенсацію членам сімей киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, на виготовлення та встановлення надгробків киянам - учасникам антитерористичної операції, загиблим (померлим) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, та допомогу на поховання киян - учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 7675,0 |  | 0,0 | 7675,0 |  | 0,0 |  | 2963,1 | 0,0 |  | 2963,1 | 0,0 |  | Виконано | Отримали допомогу на поховання: 2019 - 50 осіб; 2020 - 29 осіб; 2021 - 30 осіб; Отримали допомогу на виготовлення та встановлення надгробків: 2019 - 32 особи; 2020 - 13 осіб; 2021 - 10 осіб. |  |  |  |  |  |
| 13. Надавати щомісячну матеріальну допомогу почесним громадянам міста Києва, які досягли пенсійного віку |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 8762,1 |  | 0,0 | 8762,1 |  | 0,0 |  | 7541,4 | 0,0 |  | 7541,4 | 0,0 |  | Виконано | Отримали допомогу: 2019 - 28 осіб; 2020 - 27 осіб; 2021 - 30 осіб. |  |  |  |  |  |
| 14. Надавати матеріальну допомогу киянам-уповноваженим членам сімей загиблих киян-учасників антитерористичної операції за належні для одержання або одержані ними земельні ділянки для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель і споруд |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 111606,0 |  | 0,0 | 111606,0 |  | 0,0 |  | 56443,6 | 0,0 |  | 56443,6 | 0,0 |  | Виконано | Отримали допомогу: 2019 - 3 особи; 2020 - 22 особи; 2021 - 37 осіб. |  |  |  |  |  |
| 15. Забезпечувати осіб пенсійного віку та осіб з інвалідністю мобільними системами екстреного оповіщення з абонентською підтримкою |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020 | 54412,0 |  | 0,0 | 54412,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Не виконано | Закупівля мообільних систем екстреного оповіщення проводилась в системі публічних закупівель “Прозорро”. Торги визначені такими, що не відбулися. |  |  |  |  |  |
| 16. Забезпечувати надання соціальних послуг установами, закладами соціального захисту, створеними за рішеннями місцевих органів влади |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  | 2019, 2020, 2021 | 459939,9 |  | 0,0 | 459939,9 |  | 0,0 |  | 461291,1 | 0,0 |  | 461291,1 | 0,0 |  | Виконано | Забезпечено належне функціонування установ: 2019 – 106994,7 тис. грн; 2020 – 133491,2 тис. грн; 2021 – 220805,1 тис.грн; (Програмою затверджено на 2021 рік – 192894,8 тис. грн, в бюджеті м. Києва на 2021 рік передбачено 228819,5 тис. грн). |  |  |  |  |  |
| 17. Надавати адресну матеріальну допомогу студентам з інвалідністю, сиротам, позбавленим батьківського піклування, із сімей Героїв Небесної Сотні та з малозабезпечених сімей на часткову оплату навчання у вищих навчальних закладах за їх вибором |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 7680,0 |  | 0,0 | 7680,0 |  | 0,0 |  | 414,0 | 0,0 |  | 414,0 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів: 2019 - 11 осіб; 2020 - 10 осіб; 2021 - 5 осіб. |  |  |  |  |  |
| 18. Забезпечувати оздоровлення ветеранів війни та праці, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, яким виповнилося 18 років, постраждалих учасників Революції Гідності, осіб з інвалідністю, дітей війни, громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, м. Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 94919,0 |  | 0,0 | 94919,0 |  | 0,0 |  | 82337,3 | 0,0 |  | 82337,3 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів: 2019 - 2419 осіб; 2020 - 2686 осіб; 2021 - 2490 осіб. |  |  |  |  |  |
| 19. Забезпечувати оздоровлення у супроводі одного з батьків або іншого законного представника: дітей киян - учасників антитерористичної операції (у т.ч. киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти) віком до 14 років; дітей киян - військовослужбовців військових частин №№ 2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799, А1937, А2299, А4193, які дислокуються на території міста Києва, віком до 14 років; дітей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, віком до 18 років; дітей киян - постраждалих учасників Революції Гідності віком до 14 років; дітей киян - Героїв Небесної Сотні віком до 18 років |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 87000,0 |  | 0,0 | 87000,0 |  | 0,0 |  | 65280,0 | 0,0 |  | 65280,0 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів: 2019 - 1960 осіб; 2020 - 996 осіб; 2021 - 2060 осіб. |  |  |  |  |  |
| 20. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації дітей та осіб з інвалідністю Дарницького та Святошинського дитячих будинків-інтернатів |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 6541,7 |  | 0,0 | 6541,7 |  | 0,0 |  | 6450,0 | 0,0 |  | 6450,0 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів: 2019 - 90 осіб; 2020 - 102 особи; 2021 - 102 особи. |  |  |  |  |  |
| 21. Забезпечувати оздоровлення з курсом реабілітації у супроводі одного із батьків або законного представника, дітей з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана із захворюванням нервової системи, що супроводжується руховими порушеннями |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 32758,6 |  | 0,0 | 32758,6 |  | 0,0 |  | 28937,9 | 0,0 |  | 28937,9 | 0,0 |  | Виконано | Кількість одержувачів: 2019 - 311 осіб; 2020 - 224 особи; 2021 - 325 осіб. |  |  |  |  |  |
| 22. Забезпечувати проведення заходів по вшануванню працівників соціальної сфери |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 1095,0 |  | 0,0 | 1095,0 |  | 0,0 |  | 787,7 | 0,0 |  | 787,7 | 0,0 |  | Виконано | Матеріальна допомога надана: 2019 – 150 особам; 2020 – 150 особам; 2021 – 150 особам. |  |  |  |  |  |
| 23. Сприяти забезпеченню безкоштовним харчуванням та продуктовими наборами малозабезпечених одиноких громадян та інших верств населення міста Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  | 2019, 2020, 2021 | 88727,4 |  | 0,0 | 88727,4 |  | 0,0 |  | 86159,8 | 0,0 |  | 86159,8 | 0,0 |  | Виконано | Забезпечено продуктовими наборами та харчуванням: 2019-36,7 тис.осіб; 2020-19,1 тис.осіб; 2021-17,6 тис.осіб. |  |  |  |  |  |
| 24. Сприяти забезпеченню: миючими засобами малозабезпечених громадян, які не здатні до самообслуговування та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва; комплектами постільної білизни громадян, які не здатні до самообслуговування, мають V групу рухової активності та перебувають на обліку в міському та/або районних територіальних центрах соціального обслуговування м. Києва |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 6537,5 |  | 0,0 | 6537,5 |  | 0,0 |  | 4815,7 | 0,0 |  | 4815,7 | 0,0 |  | Виконано | Придбано: набори миючих засобів 2019 - 2137 осіб; 2020 - 1868 осіб; 2021 - 1868 осіб. комплекти постільної білизни 2019 - 1555 осіб; 2020 - 1176 осіб; 2021 - 1176 осіб. |  |  |  |  |  |
| 25. Оплата за виконані роботи залучених безробітних та інших категорій осіб для участі в оплачуваних громадських роботах з метою матеріальної підтримки та додаткового стимулювання мотивації до праці в інтересах територіальної громади міста |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації, Київський міський центр зайнятості |  | 2019, 2020, 2021 | 2769,7 |  | 0,0 | 1289,7 |  | 1480,0 |  | 816,4 | 0,0 |  | 376,2 | 440,2 |  | Виконано | Залучено до виконання робіт: 2019 – 1,7 тис. осіб; 2020 - 0 осіб; 2021 - 86 осіб. |  |  |  |  |  |
| 26. Забезпечувати надання комплексної соціально-психологічної допомоги учасникам антитерористичної операції, членам їх сімей та членам сімей учасників антитерористичної операції, загиблих (померлих) внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час участі у антитерористичній операції, киян - учасників антитерористичної операції, які перебувають у полоні або зникли безвісти |  |  | Районні в місті Києві державні адміністрації, Служба у справах дітей та сім'ї виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Київський міський центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 23053,1 |  | 0,0 | 23053,1 |  | 0,0 |  | 22422,5 | 0,0 |  | 22422,5 | 0,0 |  | Виконано | Отримали послуги 2019 – 39,3 тис. осіб; 2020 – 27,6 тис. осіб; 2021 – 18,2 тис. осіб. |  |  |  |  |  |
| 27. Забезпечувати випуск методичних інформаційних видань з питань легалізації трудових відносин для розміщення у громадськомутранспорті, з правових, соціально-економічних питань, професійної орієнтації, переорієнтації, психологічної підтримки осіб з інвалідністю, киян, які брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення, учасникам відсічі збройної агресії РФ, бійців-добровольців та інших категорій киян |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 695,0 |  | 0 | 695,0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | Не виконано | Тендерні закупівлі із виготовлення рекламної продукції не відбулись. |  |  |  |  |  |
| 28. Забезпечувати компенсацію за пільговий проїзд міським пасажирським транспортом окремих категорій осіб, право безоплатного проїзду для яких встановлено рішеннями Київської міської ради, а також студентів вищих навчальних закладів I-IV рівнів акредитації та учнів професійно-технічних навчальних закладів, а також пенсіонерів за віком, які згідно із законодавством України мають право безоплатного проїзду |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 5060559,3 |  | 0,0 | 5060559,3 |  | 0,0 |  | 4 144 116,9 | 0,0 |  | 4 144 116,9 | 0,0 |  | Виконано | Кількість громадян, які використали своє право на пільговий проїзд : 2019 – 903,2 тис. осіб; 2020 – 890,0 тис. осіб; 2021 – 919,7 тис. осіб. |  |  |  |  |  |
| 29. Забезпечити здійснення емісії (випуску) електронних квитків учня закладу загальної середньої освіти, в тому числі ліцеїста військового ліцею на базі електронної пластикової картки (транспортної картки) автоматизованої системи обліку оплати проїзду в міському пасажирському транспорті міста Києва незалежно від форм власності |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 3500,0 |  | 0 | 3500,0 |  | 0 |  | 2657,9 | 0 |  | 2657,9 | 0 |  | Виконано | Виготовлено в 2019 році 28,2 тис. електронних квитків. |  |  |  |  |  |
| 30. Забезпечувати придбання комплексних проїзних квитків у КП «Київський метрополітен» для компенсації проїзду міським пасажирським транспортом військовослужбовців військових частин N2260, 2269, 3027, 3030, 3066, 3078, 1465, 1498, 2428, А0222, А0525, А1799,А1937, А2299, А4193 , які дислокуються на території міста Києва для виконання покладених на них обов'язків |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020 | 12210,4 |  | 0,0 | 12210,4 |  | 0,0 |  | 7686,9 | 0,0 |  | 7686,9 | 0,0 |  | Виконано | Придбано проїзні квитки: 2019 – 453 особи; 2020 – 465 осіб. |  |  |  |  |  |
| 31. Надання інших пільг окремим категоріям громадян відповідно до законодавства |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Районні в місті Києві державні адміністрації |  | 2019, 2020, 2021 | 17445,5 |  | 0,0 | 17445,5 |  | 0,0 |  | 7654,0 | 0,0 |  | 7654,0 | 0,0 |  | Виконано | Отримали: грошову Компенсацію витрат на пальне- 2019 – 19 осіб; 2020 – 20 осіб; 2021 – 24 особи; Компенсацію за проїзд (ЧАЕС) - 2019 – 1439 осіб; 2020 - 750 осіб; 2021 – 1061 особа; Проведено капітальний ремонт житлових будинків та квартир 2019 – 16 особам; 2020 – 0; 2021 – 32 особам ; Компенсацію за самостійне саноторно-курортне лікування 2021 – 1 особа. |  |  |  |  |  |
| . Забезпечувати компенсацію пільговим категоріям населення за встановлення лічильників холодного та гарячого водопостачання |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020 | 1 630,0 |  | 0,0 | 1 630,0 |  | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | Не виконано | Заяви на компенсацію не надходили. |  |  |  |  |  |
| 33. Забезпечення закупівлі додаткових соціальних послуг, в т. ч. послуги соціальної адаптації дітей та осіб з інвалідністю |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 185748,0 |  | 0,0 | 185748,0 |  | 0,0 |  | 27745,5 | 0,0 |  | 27745,5 | 0,0 |  | Виконано | Проведено закупівлю соціальних послуг: 2019 – 5 послуг; 2020 – 3 послуги; 2021 – 8 послуг. |  |  |  |  |  |
| 34. Виготовлення посвідчення бійця-добровольця, який брав участь у захисті територіальної цілісності та державного суверенітету на сході України |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019 | 4,8 |  | 0 | 4,8 |  | 0 |  | 3,5 | 0 |  | 3,5 | 0 |  | Виконано | Виготовлено в 2019 - 150 посвідчень. |  |  |  |  |  |
| 35. Забезпечувати компенсацію за надані пільги окремим категоріям населення м.Києва на оплату послуг зв’язку відповідно до законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист», «Про статус і соціальний захист громадян які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства», «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», «Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні», «Про жертви нацистських переслідувань», в тому числі на підставі судових рішень |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2019, 2020, 2021 | 128927,7 |  | 0,0 | 128927,7 |  | 0,0 |  | 117097,3 | 0,0 |  | 117097,3 | 0,0 |  | Виконано | Оплата заборгованості минулих років згідно рішення Господарського суду. |  |  |  |  |  |
| 36. Забезпечити заміну електричних плит мешканцям Спеціалізованих будинків для ветеранів війни та праці, громадян похилого віку та інвалідів на вул. Котельникова, 32/11, на вул. Будищанській, 4 та на вул. Івана Їжакевича,3. |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2020, 2021 | 865,0 |  | 0,0 | 865,0 |  | 0,0 |  | 687,4 | 0,0 |  | 687,4 | 0,0 |  | Виконано | Забезпечено плитами: 2020 - 151 особа; 2021 - 20 осіб. |  |  |  |  |  |
| 37.Надання постраждалим внаслідок надзвичайної ситуації, яка склалася внаслідок руйнування житлового будинку № 1/5 на вул. Соломії Крушельницької у Дарницькому районі міста Києва одноразової адресної матеріальної допомоги для проведення ремонтних робіт та придбання мінімально необхідної побутової техніки та меблів у квартири, надані у власність в порядку забезпечення житлом постраждалих від надзвичайної ситуації |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2020, 2021 | 14841,3 |  | 0,0 | 14841,3 |  | 0,0 |  | 10 460,6 | 0,0 |  | 10 460,6 | 0,0 |  | Виконано | Допомогу отримали: 2020 – 9 осіб; 2021 – 21 особа. |  |  |  |  |  |
| 38. Забезпечувати компенсацію за харчування дітей пільгових категорій закладів дошкільної освіти та дошкільних відділень закладів загальної освіти, право безоплатного харчування для яких встановлено рішеннями Київської міської ради від 09.10.2014 № 271/271 «Про надання додаткових гарантій учасникам антитерористичної операції та членам їх сімей» та від 03.03.2016 № 118/118 «Про надання додаткових пільг та гарантій сім’ям Героїв Небесної Сотні», законами України «Про дошкільну освіту», «Про освіту», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб», постановою Кабінету Міністрів України «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» та Указом Президента України «Про деякі заходи щодо державної підтримки сімей з неповнолітніми дітьми працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків» |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2021 | 153 279,5 |  | 0 | 153279,5 |  | 0 |  | 131639,3 | 0 |  | 131639,3 | 0 |  | Виконано | Отримали компенсацію : 2021 – 20167 осіб. |  |  |  |  |  |
| 39. Надавати одноразову адресну матеріальну допомогу для придбання та реєстрації легкового автомобіля киянам - особам з інвалідністю, які внаслідок поранення та/або каліцтва одержаного під час безпосередньої участі в антитерористичній операції у період її проведення, перебуваючи безпосередньо в районах та у період здійснення зазначених заходів, отримали ушкодження, які призвели до необоротної втрати (у тому числі ампутації) верхніх та/або нижніх кінцівок (їх частин) |  |  | Департамент соціальної політики виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |  | 2021 | 2940,0 |  | 0 | 2940,0 |  | 0 |  | 2940,0 | 0 |  | 2940,0 | 0 |  | Виконано | Отримали компенсація 2021 – 6 осіб. |  |  |  |  |  |
| ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  |  |  |  | 9 717 539,9 |  | 0,0 | 9 717 539,9 |  | 1480,0 |  | 8 288 012,2 | 0,0 |  | 8 287 572,0 | 440,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ |  |  |  |  |  | 9 717 539,9 |  | 0,0 | 9 717 539,9 |  | 1480,0 |  | 8 288 012,2 | 0,0 |  | 8 287 572,0 | 440,2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Аналіз виконання за видатками в цілому |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тис.грн |  |  |  |
| Заплановані бюджетні асигнування на 2019 - 2021 роки з урахуванням змін |  |  |  |  |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  |  |  |  |  |  | Відхилення |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| усього |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  | спеціальний фонд |  |  | усього |  |  | загальний фонд |  |  | спеціальний фонд |  |  |  |  |
| 9 716 059,9 |  | 9 591 501,1 |  | 124 558,8 |  |  | 8 287 572,0 |  |  | 8 174 775,6 |  | 112 796,4 |  |  | 1 428 487,9 |  |  | 1 416 725,5 |  |  | 11 762,4 |  |  |  |  |

Директор Департаменту 												  		Руслан  СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко 497 03 37.