| Звіт про досягнення індикаторів програми за 2021, рік |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назва програми : Міська цільова програма "Турбота. Назустріч киянам" на 2019 - 2021 роки |  |  |  |  |  |  |
| Назва індикатора програми |  | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового («+» або «-») | Причини недосягнення індикаторів програми |  |
|  |  |  | план | факт |  |  |  |
| Забезпечення соціальними послугами |  | % | 30 | 13.7 |  | Згідно з постановою КМУ від 01.06.2020 № 450 «Деякі питання надання соціальних послуг шляхом соціального замовлення», Департаментом соціальної політики у 2021 році вперше проведено конкурс на надання соціальних послуг, який передбачає ряд етапів: затвердження річного плану, розміщення інформації на офіційному сайті, створення конкурсної комісії, подання та відкриття конкурсних пропозицій, визначення переможця, підписання договору. Тому договора з надавачами підписано, починаючи з квітня 2021 року. Процедура оформлення отримувача передбачає подання великої кількості документів, складання акту оцінювання потреб, що призводить до ускладнення в отриманні соціальних послуг. Крім того, з 03.11.2021 внесено зміни в частині надання додаткових документів, форми яких у 2021 році МСПУ не затведжено,що унеможливлює прийом та розгляд документів отримувачів. |  |
| Кількість досягнутих індикаторів програми - 1 Кількість недосягнутих індикаторів програми - 0 Відсоток досягнутих індикаторів програми - 100,00 |  |  |  |  |  |  |  |

Директор Департаменту											Руслан СВІТЛИЙ

Микола Богатир

Інна Козаченко

497 03 37