## Аркуш1
Оболонський район
№ | Найменування осіб, що звернулись із заявкою (ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку/ОСББ/ЖБК) | Адреса будинку | Дата подання заявки | Реєстр.№ заявки | Вид робіт | Вартість робіт | Стан виконання заявки*
1 | ЖБК "Кристал- 6" | вул. Приозерна, 10-Г | 2021-06-16 | 463/787 | Капітальний ремонт покрівлі | 1350 000,00грн | Включено в розпорядження ОРДА від 12.02.2024 № 105. Роботи виконано в 2024 році
2 | ЖБК "ОБОЛОНСЬКА МРІЯ" | вул. Левка Лукʼяненка, 33/35 | 2021-07-28 | 463/997 | Капітальний ремонт ліфта | 1498947,37грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
3 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, під’їзд № 1 | 2021-11-10 | 463/КО-639 | Капітальний ремонт / заміна ліфта | 4174716 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано в 2025 році.
4 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Приозерна, 10-А | 2022-12-12 | 463/КО-480 | Капітальний ремонт / заміна ліфта | 1900000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
5 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8 | 2023-02-16 | 463/КО-54 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 543 647,00 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами) Роботи виконано в 2025 році.
6 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, під’їзд № 8 | 2023-02-20 | 463/КО-55 | Капітальний ремонт / заміна ліфта | 5550000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році.
7 | ЖБК "Юпітер" | просп. Оболонський, 18-В | 2023-03-03 | 463/234 | Капітальний ремонт покрівлі | 585 850,00 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Капітальний ремонт під’їзду з заміною дверних та віконних блоків | З 292 964 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Складання енергетичного сертифікату будівлі | 50 000 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
8 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, під’їзд № 2 | 2023-03-10 | 463/264 | Капітальний ремонт стін, конструкцій сходів, стелі та підлоги на вcix поверхах пожежних сходів під’їзду № 2, заміна дверей на окремих поверхах пожежних сходів | 2 858 890 грн | Протокол зборів співвласникі відсутній
9 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Левка Лукʼяненка, 15-Г | 2023-03-14 | 463/КО-77 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ХВП, ГВП) | 1 913 310 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Виконано в 2024 році
10 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20 | 2023-04-14 | 463/КО-132 | Капітальний ремонт ліфтів | 4 707 734 грн | Прокол зборів в наявності з 2021 року, після перерахування вартості станом на 2023 рік протоколу зборів нового не надано.
11 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Героїв полку «Азов», 28-А, підїзд №4 | 2023-05-10 | 463/ОП/КО-171 | Капітальний ремонт електричних мереж | 393 531,10 грн. | Роботи виконано 2023 рік
12 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 43 | 2023-05-17 | 463/ОП/КО-180 | Капітальний ремонт пасажирського ліфту | 600 000 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
[5 empty] | Капітальний ремонт вантажного ліфту | 700 000 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.
13 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська,11-А | 2023-05-18 | 463/553 | Капітальний ремонт покрівлі | 1 035 000,00грн | Включено в розпорядження ОРДА від 12.02.2024 № 105. Роботи виконано в 2024 році
14 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Олександра Архипенка, 7/5 | 2023-05-26 | 463/ОП/КО-208 | Утеплення фасаду | 1 460 011 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
15 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Кирилівська, 172, під’їзд № 3 | 2023-06-06 | 463/КО-223 | Капітальний ремонт сходових клітин | 271 754 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
16 | ЖБК "ПРОМБУДІВЕЛЬНИК-3" | просп. Володимира Івасюка, 43-Б | 2023-06-29 | 463/726 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 420 257 грн. | Протокол наданий 29.12.2025 року. Буде врахований при коригуванні програми в 2026 році, за наявності додаткового фінансування
17 | ЖБК "СУДНОБУДІВНИК-7" | вул. Героїв полку «Азов», 3-Б | 2023-07-10 | 463/783 | Капітальний ремонт електромереж | 1 174 142 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
18 | ОСББ "БОГАТИР" | вул. Богатирська, 18-А, під’їзд № 1 та № 2 | 2023-08-03 | 463/926 | Капітальний ремонт сходових клітин та вхідної групи | 1 169 875 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
19 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2023-08-09 | 463/ОП/КО-341 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (поліпропіленові труби) | 861 457 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
20 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Північна, 34 | 2023-08-24 | 463/ОП/КО-376 | Капітальний ремонт електрощитової | 1 215 264 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
[5 empty] | Герметизація стиків зовнішніх стінових панелей | 584 975 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
[5 empty] | Заміна вантажного та пасажирського ліфтів | в роботі | Прораховується вартість
21 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 14-Б, під’їзд № 2 та № 3 | 2023-08-30 | 463/КО-380 | Капітальний ремонт електромереж та електрощитових | 1 915 905 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Заміна дверей | 550 777 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Заміна вантажного та пасажирського ліфтів | 11 400 000 грн. | Протокол зборів наданий.Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58.
22 | ОСББ "КАВАЗАР-10" | вул. Бережанська, 12-А | 2023-09-01 | 463/1098 | Капітальний ремонт електромереж та електрощитової | 1 392 685 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
23 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 9-А | 2023-09-08 | 463/ОП/КО-400 | Капітальний ремонт електромереж | 903 903 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 1 082 506 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
24 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ - 17" | вул. Прирічна, 1-А | 2023-09-29 | 463/1214 | Капітальний ремонт / заміна пасажирського ліфта | 1 857 745 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
25 | ОСББ "НАШЕ МАЙБУТНЄ" | площа Оболонська, 2-А | 2023-10-10 | 463/ОП/КО-464 | Герметизація стиків зовнішніх стінових панелей | 1 432 708 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Капітальний ремонт сходових клітин та вхідної групи | 871 435 грн.
26 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Вишгородська, 54-Б | 2023-10-12 | 104/КО-1215 | Капітальний ремонт інженерних мереж | 1 005 690,26 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
104/КО-1215/1
27 | ЖБК "ОБОЛОНСЬКА МРІЯ" | вул. Левка Лукʼяненка, 33/35 | 2023-10-13 | 463/ОП/КО-473 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 1 453 007 грн. | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
28 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Петра Калнишевського, 7 | 2023-11-17 | 463/1483 | Заміна ліфтів | 8 500 000 грн. | Протокол зборів наданий 04.08.2025. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58
|  | вул. Петра Калнишевського7 | 2023-11-17 | 463/1483 | Встановлення ІТП | 21 124 461 грн | Протокол зборів співвласникі відсутній
29 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка 43-Г | 2023-10-31 | 463/КО-504 | Капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 395 948 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
30 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська 1-А | 2023-11-07 | 463/КО-528 | Заміна ліфта | 2 357 623 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
31 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Левка Лук'яненка 29 | 2023-12-04 | КО-12758,12758/1 | Капітальний ремонт інженерних мереж | 27 414824 грн. | Протокол зборів співвласникі відсутній
[5 empty] | Заміна вікон | 3 660 949 грн | Протокол зборів співвласникі відсутній
32 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул.Героїв Дніпра, 40-А | 2024-01-10 | 463/29 | Встановлення ІТП | 1505064 | Протокол зборів співвласникі відсутній
33 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська 5-А | 2024-02-05 | 463/КО-68 | замінана ліфтів та ліфтового обладнання | 5282808 | Протокол зборів співвласникі відсутній
34 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул.Левка Лук'яненка 33/35 | 2024-02-06 | 463/КО-72 | капітальний ремонт ліфтів | 1900000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено в розпорядження від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році.
35 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул.Героїв Дніпра, 32-Г | 2024-02-12 | 463/КО-83 | заміна ліфтів | 5500000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
36 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Арсенлець-17" | вул.Прирічна ,1-А | 2024-02-28 | 463/253 | заміна вікон | 852677 | Протокол зборів співвласникі відсутній
37 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Арсеналець-17" | вул.Прирічна ,1-А | 2024-02-28 | 463/254 | капітальний ремонт мереж електропостачання | 1247581 | Включено в розпорядження ОРДА від 22.10.2024 № 732. Роботи виконано в 2024 році
38 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул.Володимир Івасюка, 14-Б, підїзд №1 | 2024-03-12 | 463/КО-126 | капітальний ремонт пасажирського ліфту | 530546 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
[5 empty] | капітальний ремонт вантажнорго ліфту | 560467
39 | Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку ОСББ "Октава 27" | вул. Прирічна, 27-Г | 2024-04-17 | 463/483 | проведення реконструкції та модернізації поверхових електрощитків в кількості 63 шт. | 2 845 747 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
40 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Академічний-3" | вуд. Героїв Дніпра 40-А | 2024-04-19 | 463/500 | заміна ліфтів | 1 900 000, 00 | Протокол зборів співвласникі відсутній
41 | Голови Правління ЖБК"Поліграфіст" ЖБК"Економіст-72" ЖБК"Автомобіль" |  | 2024-04-19 | 463/505 | капітальний ремонт електричних мереж/електрощитових | 1581658 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році.
[5 empty] | капітальний ремонт покрівлі | 1609472 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
| Ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул.Героїв Дніпра, 32-Г | 2025-05-23 | 463-463/КО-358-464 | Капітальний ремонт інженерних мереж (ГВП з 1-го по технічний поверх) | 190000 | Протокол зборів наданий 30.09.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58.
42 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 16-Д | 2024-05-23 | 463/КО-268 | заміна ліфтів | 1 900 000, 00 | Потокол наданий 15.01.2025 . Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
43 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Концерний -1" | вул. Йорданська, 9-А | 2024-05-24 | 463/629 | капітальний ремонт ліфтів | 1900000 | Протокол зборів наданий 03.09.2025. буде врахований при формуванні програми на 2026 рік
44 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Суднобудівник-3" | вул. Йорданська, 3 | 2024-05-29 | 463/648 | капітальний ремонт покрівлі | 541175.89 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
45 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку ОСББ "Богатир" | вул. Богатирська, 18-А | 2024-06-14 | 463/713 | заміна ліфтів | 4000000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
46 | ОСББ "Кристал-5" | вул. Північна, 54-А | 2024-07-09 | 104/3891 | капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 850907.44 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
47 | ОСББ "Кристал-5" | вул. Північна, 54-Б | 09.07.204 | 104/3891 | капітальний ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 820428.14 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році
48 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська,77 | 2024-07-11 | 463/КО-368 | Заміна пасажирського ліфта | 2600000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
49 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська,77 | 2024-07-11 | 463/КО-368 | Заміна вантажного ліфта | 3000000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.Роботи виконано у 2025 році.
50 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська,81 | 2004-07-11 | 463/КО-369 | Заміна ліфта 400 кг | 2600000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.Роботи виконано у 2025 році.
51 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 81 | 2024-07-11 | 463/КО-369 | Заміна ліфта 630 кг | 3000000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.Роботи виконано у 2025 році.
52 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5 | 2024-07-01 | 463/802 | заміна огороджувальних конструкцій | 3044950 | Протокол зборів співвласників відсутній
53 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5 | 2024-07-01 | 463/801 | капітальний ремонт покрівлі | 3307581 | Протокол зборів співвласників відсутній
54 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5, під 5, 8 | 2024-07-01 | 463/800 | заміна ліфта | 3800000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано в 2025 році.
| ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5, під 3 | 2024-07-01 | 463/800 | заміна ліфта | 2400000 | Протокол зборів наданий 18.02.2025, Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами)Роботи виконано в 2025 році.
| ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5, під 7 | 2024-07-01 | 463/800 | заміна ліфта | 2400000 | Протокол зборів наданий 18.02.2025,Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано в 2025 році.
| ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5, під 10 | 2024-07-01 | 463/800 | заміна ліфта | 2400000 | Протокол зборів наданий 18.02.2025,Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами).Роботи виконано в 2025 році.
| ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5, під 21 | 2024-07-01 | 463/800 | заміна ліфта | 2400000 | Протокол зборів наданий 04.04.2025, Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами).Роботи виконано в 2025 році.
55 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Сімї Кульженків, 33 | 2024-07-31 | 463/936 | заміна трубопроводів та запірної арматури системи ГВП у підвалі та приміщенні ІТП | 779870 | протокол зборів співвласників відсутній
56 | ініцітивна група співвласників багатоквартирного житлового будинку | вул. Казанська, 20 | 2024-08-06 | 463/КО-422 | заміна пасажирського ліфту та обладнання | 1900000 | протокол зборів співвласників відсутній
57 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна,5 | 2024-07-01 | 463/803 | заміна мереж електропостачання | 6240000 | Протокол зборів наданий 02.06.2025, включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
58 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 14-а | 2024-08-20 | 463/КО-463 | заміна пасажирського ліфта | 1900000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
59 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський,14-а | 2024-08-20 | 463/КО-463 | заміна вантажного ліфта | 3000000 | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.
60 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Архипенка,10 а | 2024-08-09 | 463/КО-430 | заміна інженерних мереж | 1627795 | Протокол зборів співвласників відсутній
61 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вуд. Казанська,20 | 2024-08-06 | 463/КО-423 | заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж | 1168928 | протокол зборів співвласників відсутній
62 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський,10-б | 2023-09-11 | 463/КО-513, 463/ОП/Н-519 | капітальний ремонт ліфта | 540300 | Протокол зборів співвласників відсутній
63 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. В. Івасюка,8 | 2024-09-05 | 463/КО-502 | заміна дверей в МЗК, цо | прораховується вартість | протокол зборів співвласників відсутній
64 | ЖБК "Оболонь 8" | просп. Оболонський, 45/28 | 2024-09-16 | 463/1085 | заміна електромереж | 1465756 | Роботи виконано в 2025 році. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.
65 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Казанська,20 | 2024-08-06 | 463/КО-424 | заміна вікон | 393677 | Протокол зборів співвласників відсутній
66 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 1 | 2024-08-16 | 463/К-452 | заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж | 2098748 | Протокол зборів співвласників відсутній
67 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 11-А | 2024-09-23 | 463/КО-536 | заміна інженерних мереж ХВП та ГВП | 1 314 100 грн. | Протокол зборів співвласників відсутній
68 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 11-А | 2024-09-23 | 463/КО-535 | заміна інженерних мереж ЦО | 2 725 142 грн. | Протокол зборів співвласників відсутній
69 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 14-А | 2024-10-04 | 463/КО-568 | заміна внутрішньобудинкових інженерних мереж | 1 085 997 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
70 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 16-Б | 2024-10-09 | 463/КО-581 | заміна електромереж | 1 085 997 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
71 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 14-В | 2024-10-14 | 463/КО-593 | заміна ліфту | 1 950 000 грн | Протокол наданий 13.11.2024. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
72 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 15-А | 2024-10-15 | 463/КО-598 | ремонт сходових клітин | 249 940 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
73 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 14-Б підїзд 4 | 2024-10-17 | 463/КО-607 | заміна пасажирського ліфту та обладнання | 2 450 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році.
[5 empty] | заміна вантажного ліфту та обладнання | 2 995 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39.
74 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 81 | 2024-10-17 | 463/1261 | заміна електромереж | 1 979 600 грн. | Протокол зборів співвласників відсутній
75 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Бережанська, 14 | 2024-10-24 | 463/ОП/КО-616 | заміна пасажирського ліфта | 2 780 000 грн | Протокол надано в березні 2025 року. Включено до розпорядження від 21.01.2025 № 39. Роботи виконано у 2025 році. Протокол надано. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58.
[5 empty] | заміна вантажного ліфта | 3 210 000 грн
76 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, 5під | 2024-10-30 | 463/ОП/КО-625 | заміна пасажирського ліфту та обладнання | 2 900 000 грн. | Протокол наданий 23.01.2025 Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажного ліфту та обладнання | 3 210 000 грн | Протокол наданий 23.01.2025 Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами) Роботи виконано у 2025 році.
77 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 58-А | 2024-11-04 | 463/КО-633 | заміна пасажирського ліфту та обладнання | 2780000 | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вантажного ліфту та обладнання | 3210000 | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна дверей | 2023370 | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | ремонт сходових клітин | відмова мешканців. | Протокол зборів співвласників відсутній
78 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, 6 п. | 2024-11-21 | 463/КО-694 | заміна пасажирського ліфта та обладнання | 2 900 000 грн. | Протокол наданий 18.12.2025 Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажного ліфта та обладнання | 3 210 000 грн
79 | ОСББ "сади Крістера" | вул. Автозаводська, 43 | 2024-11-25 | 463/Г-706 | заміна світильників на сходових клітинах | відмова мешканців, світильники замінено | Протокол зборів співвласників відсутній
80 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Богатирська, 6/1 | 2024-11-26 | 463/А-713 | заміна ліфтів | 3 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | капітальний ремонт ліфтів | 3 000 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
81 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вудл. Йорданська, 9-Ж | 2024-11-25 | 104/В-1391 | заміна вантажного ліфту | 3210 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
82 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 9-Ж | 2024-11-25 | 104/В-1391 | заміна вантажного ліфту | 3210 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
83 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 58-А | 2024-12-18 | 463/ОП/КО-783 | заміна дверей | 2 023 370 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
84 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2024-12-19 | 463/КО-787 | ремонт покрівлі | 1 500 000 грн | Протокол зборів наданий 03.03.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
85 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ - 17" | вул. Прирічна, 1-А | 2025-01-22 | 463/63 | заміна трубопроводу ХВП,ГВП на пропілен | 1275000 грн | Протокол зборів наданий 25.03.2025. Буде враховано при формуванні програми на 2026 р.
86 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, 7 п | 2025-01-22 | 463/КО-53 | заміна пасажирського ліфта та обладнання | 2 650 тис грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вантажного ліфта та обладнання | 3 100 тис грн | Протокол зборів співвласників відсутній
87 | ініціативна група співвласників багатоквартирнрго будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А, 1 п | 2025-01-23 | 463/КО-55 | заміна пасажирського ліфта та обладнання | 2 900 000 грн | Протокол зборів наданий 01.04.2025.Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажного ліфта та обладнання | 2 995 тис грн | Протокол зборів наданий 01.04.2025. Буде враховано при формуванні програми на 2026 рік
88 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Героїв полку "Азов", 11 | 2025-01-31 | 463/104 | кап ремонт електромереж | 1912899 | Протокол зборів наданий 23.04.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано в 2025 році.
89 | іниціативна група співвласників багатоквартирного будинку ЖБК "Концертний -1" | вул. Йорданська, 9-А | 2025-02-05 | 463/ОП/КО-84 | реконструкція ліфта на 9 зуп | 7 560 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
[5 empty] | реконструкція ліфта на 12 зуп | 2 450 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
90 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 23-Б (2 під) | 2025-02-12 | 463/КО-100 | заміна ліфта | 2 700 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
91 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г( 1 під.) | 2025-02-13 | 463/КО-112 | заміна вантажного ліфта на 14 зуп. | 3 100 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
92 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г( 2 під.) | 2025-02-13 | 463/КО-113 | заміна пасажирського ліфта на 14 зуп | 2 650 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
93 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г( 3 під.) | 2025-02-13 | 463/КО-114 | заміна вантажного ліфта на 14 зуп. | 3 100 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
94 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г( 4 під.) | 2025-02-13 | 463/КО-115 | заміна вантажного ліфта на 14 зуп. | 3 100 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
95 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Прирічна, 33 | 2025-02-13 | 463/КО-110 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 210 000 грн | Протокол зборів наданий 05.03.2025. Включено у розпорядження від 21.01.2025 № 39 (зі змінами) . Роботи виконано у 2025 році.
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта | 2 780 000 грн | Протокол зборів наданий 05.03.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами)
96 | ЖБК "Суднобудівник-2" | вул. Героїв полку "Азов", 3-Б | 2025-02-13 | 463/КО-116 | заміна пасажирськиї ліфтів в під. №1,2,3,4 | 1 950 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами)Роботи виконано в 2025 році.
97 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка. 20 (6 під) | 2025-02-19 | 463/Г-126 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 150 000 грн | Протокол зборів співвласників наданий. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта | 2 700 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта | 2 450 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
98 | ініціативна група співвласників житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, 14-Б | 2024-02-24 | 463/КО-134 | заміна вантажопасажирського ліфта | 2 995 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
99 | ініціативна група співвласників житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, 14 ( 4) | 2025-02-26 | 463/КО-139 | заміна пасажирського ліфта | 2 450 000 грн | Протокол зборів наданий 01.04.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 2 995 000 грн | Протокол зборів наданий 01.04.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконані у 2025 році.
100 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна, 5 | 2025-02-27 | 463/227 | заміна мереж водовідведення
101 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна, 5 | 2025-02-27 | 463/226 | заміна мереж водопостачання ХВП
102 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-02-27 | 463/229 | заміна ліфта (4 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58
103 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-02-27 | 463/230 | заміна ліфта( 3 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58
104 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-02-27 | 463/231 | заміна ліфта(2 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58
105 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-02-27 | 463/232 | заміна інж. мереж ХВП,ГВП | 1630000 | Протокол зборів наданий 04.04.2025. У розпорядженні від 11.02.2026 № 58. Буде враховано при корегуванні програми і наявності фінансування
106 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-02-27 | 463/233 | заміна ліфта (1під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58
107 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ - 17" | вул. Прирічна 1-А | 2025-02-27 | 463/234 | заміна ліфта (1 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58.
108 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ - 17" | вул. Прирічна 1-А | 2025-02-27 | 463/235 | заміна ліфта (3 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58.
109 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ - 17" | вул. Прирічна, 1-А | 2025-02-27 | 463/236 | заміна ліфта ( 4 під) | 2 200 000 грн. | Протокол зборів співвласників наданий. Включено у розпорядження від 11.02.2026 № 58.
110 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Зої Гайдай 2-А | 2025-02-27 | 463/КО-140 | заміна ліфта | 1 950 000 грн | Включено в розпорядження ОРДА від 21.01.2025 № 39 ( зі змінами). Роботи виконано у 2025 році.
111 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 7 | 2025-03-06 | 104/ОП/КО-376 | заміна вікон | 132 300 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
112 | ініціативна група співвласників багатоквартирнного будинку | вул. Пирічна, 29 ( 5 під.) | 2025-03-10 | 463/КО-190 | кап рем вхідної групи і сходових клітин | 1 421 991 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
113 | ініціативна група співвласників бапгатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 9-К |  | 463/267 | заміна пас ліфта | 3 000 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
|  |  | 2025-03-10 |  | заміна вант ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна дверей в МЗК, | 1 742 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
114 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 14-Б | 2025-03-11 | 463/КО-199 | заміна пас , вантаж. ліфтів( 2 під) | 5 700 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна пас, вантаж. ліфтів (3 під) | 5 700 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна дверей МЗК | 820 000 грн | Протокол зборів співвласників наданий. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
115 | ініціативна група багатоквартирного будинку | посп. Оболонський, 25 | 2025-03-13 | 463/КО-206 | заміна ліфта,1 під. | 2 200 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна ліфта, 2 під | 2 200 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
116 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Героїв Дніпра, 16 | 2025-03-18 | 463/КО-240 | заміна ліфта ( 2 під) | 2 200 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
117 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Левка Лук'яненка, 7-А | 2025-03-19 | 463/С-244 | капітальний ремонт під'їзду | 2 609 515 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
118 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Йорданська, 9-Ж | 2025-03-24 | 463/КО-260 | заміна пас. ліфта | 2 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вант. ліфта | 3 600 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
119 | ЖБК "Октава-1" | вул. Прирічна, 1 | 2025-03-26 | 463/360 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів наданий 29.05.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
120 | ЖБК "Арсеналець" | вул. Прирічна 1-А, підїзд №1 | 2025-03-26 | 463/359 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів наданий 21.05.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
121 | ЖБК "Арсеналець" | вул. Прирічна 1-А, підїзд №3 | 2025-03-26 | 463/359 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів наданий 21.05.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
122 | ЖБК "Арсеналець" | вул. Прирічна 1-А, підїзд №4 | 2025-03-26 | 463/359 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів наданий 21.05.2025.Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
| ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, к.5 | 2025-04-08 | 463/КО-299 | заміна алюмінієвих вікон та дверей | 3 405 611 грн | Відмова в участі
123 |  |  |  |  | заміна металопластикових дверей, вікон | 1 320 000 грн | Протокол зборів наданий 24.09.2025. включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
124 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв Дніпра, 38-В | 2025-04-14 | 463/КО-332 | заміна пас. ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
125 | ЖБК "Кристал-21" | вул. Автозаводська, 5-А | 2025-04-15 | 463/КО-354 | заміна ліфтів в 6 під'їздах | 786 60425 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
126 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв Дніпра, 32-Г | 2025-04-16 | 463/КО-358 | капітальний ремонт покрівлі |  | Прораховується вартість
[5 empty] | заміна мереж ГВП,ХВП та зливостічних | 352000 | Протокол зборів наданий 16.07.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна мереж ЦО | 331000 | Протокол зборів наданий 16.07.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
127 | ЖБК "ПРОМБУДІВЕЛЬНИК-3" | просп. Володимира Івасюка, 43-Б | 2025-04-23 | 463/531 | капітальний ремонт інженерних мереж | 519 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
128 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 27-А | 2025-05-01 | 463/КО-436 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів співвласників наданий. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
129 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Олександра Архипенка 2/12 | 2025-05-09 | 463/КО-465 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 27.08.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн
130 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Попова, 8 | 2025-05-13 | 463/КО-491 | капітальний ремонт ліфта( заміна лебідки) | 498 500 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
131 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-Б | 2025-05-20 | 463/КО-535 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів наданий 16.07.2025, Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта | 2 900 000 грн | Протокол зборів наданий 16.07.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
132 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв полку "Азов", 13-Б (2) | 2025-05-22 | 463/К-557 | заміна лебідки | 600 000 грн | Протокол зборів наданий 20.08.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
133 | ініціативна група багатоквартирного будинку | Прирічна 29 (5) | 2025-05-30 | 463/КО-594 | капітальний ремонт вхідної групи, сходових клітин |  | Прораховується вартість
134 | ініціативна група багатоквартирного будинку | Прирічна 29 | 2025-05-30 | 463/КО-595 | штукатурні роботи, фарбування стін, стелі, заміна підлоги |  | Прораховується вартість
135 | ініціативна група багатоквартирного будинку | Прирічна 29 (5) | 2025-05-30 | 463/КО-593 | кап рем сходових клітин |  | Прораховується вартість
136 | ініціативна група багатоквартирного будинку | Прирічна 29 (5) | 2025-05-30 | 463/ко-592 | кап рем сходових клітин та вхідної групи |  | Прораховується вартість
137 | ініціативна група багатоквартирного будинку | Автозаводська, 5-А | 2025-06-03 | 463/КО-615 | кап рем ліфтів в 6 під'їздах | 2 015 754 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
138 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Олександра Архипенка, 1/12 | 2025-06-12 | 463/КО-655 | редуктор головного приводу | 700 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
139 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 18-Г | 2025-06-18 | 463/ОП/КО-675 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
140 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 93 (3) | 2025-06-20 | 463/КО-685 | заміна ліфта | 2 500 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
141 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв полку "Азов", 3 (1) | 2025-06-23 | 463/КО-688 | заміна лебідки | 600 000 грн | Протокол зборів наданий 04.08.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
142 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Левка Лук'яненка, 29 (1) | 2025-06-27 | 463/КО-707 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 27.08.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн
143 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 24 (2) | 2025-06-27 | 463/КО-708 | заміна вантажопасажирського ліфта | 4 100 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
144 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2025-07-03 | 463/КО-728 | вхідна група, внутрішня робота |  | Прораховується вартість
145 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2025-07-03 | 463/КО-729 | кап ремонт електромереж | 1 434 600 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
146 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2025-07-07 | 463/КО-730 | кап рем мереж ЦО | 2 667 850 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | в доповнення | 3 265 809 грн
147 | ЖБК "Оболонь-8" | просп. Оболонський, 45/28 | 2025-07-15 | 463/1048 | заміна 4 ліфтів | 10 600 000 грн. | Протокол зборів наданий 20.08.2025. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
148 | ініціативна група співвласників | вул. Автозаводська, 71 | 2025-07-21 | 463/КО-782 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів наданий 19.09.2025. Включено у розпорядження № 58 від 11.02.2026
149 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 67 |  |  | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів наданий 19.09.2025. Включено у розпорядження № 58 від 11.02.2026
150 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Полярна, 8-Д | 2025-07-31 | 463/КО-815 | заміна ліфта | 2 500 000 грн | Протокол зборів наданий 19.09.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
151 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Володимира Івасюка, 44 (16 під) | 2025-08-06 | 463/КО-835 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
152 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Володимира Івасюка, 44 ( 15 під) | 2025-08-06 | 463/КО-836 | заміна ліфта | 2 200 000 грн | Протокол зборів наданий 24.09.2025.Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
153 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 22-В | 2025-08-08 | 463/КО-843 | пасажирський ліфт | 2 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | вантажопасажирський ліфт | 3 600 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
154 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 22-В | 2025-08-07 | 463/КО-844 | пасажирський ліфт | 2 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | вантажопасажирський ліфт | 3 600 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
155 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 22-В | 2025-08-07 | 463/КО-842 | пасажирський ліфт | 2 800 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | вантажопасажирський ліфт | 3 600 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
156 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 7-Б | 2025-08-11 | 463/КО-853 | кап рем електромереж | 1 392 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна вікон в МЗК | 280 200 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
157 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 7-Б | 2025-08-11 | 463/КО-854 | кап рем покрівлі |  | Прораховується вартість
[5 empty] | інженерні мережі ХВП,ГВП, ЦО, водовідведення |  | Прораховується вартість
158 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Північна 54 | 2025-08-12 | 463/КО-862 | заміна мереж ГВП, ХВП, ЦО, водовідведення | 2 339 660 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
Прораховується вартість
159 | ініціатгрупа багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 5, п. №1 | 2025-08-12 | 463/КО-866 | освітлення МЗК | 267 025 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | кап рем МЗК |  | Прораховується вартість
160 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Приозерна, 4-А, ЖБК Оболонь-9 | 2025-08-12 | 463/КО-865 | заміна пасажирського ліфта | 2 800 000 грн | Протокол зборів наданий 10.09.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 950 000 грн
161 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 41 | 2025-08-13 | 463/КО-875 | заміна пасажирського ліфта 9 зуп | 2 200 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта 12 зуп | 2 500 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
162 | ОСББ "Йорданська 9" | вул. Йорданська, 9 | 2025-08-14 | 463/1238 | заміна ліфтів | 7 200 000грн | Протокол зборів наданий 20.08.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | ремонт покрівлі | 22000000 грн | Протокол зборів наданий 13.11.2025. буде враховано при формуванні програми на 2026 рік і наявності фінансування
163 | ЖБК "Зв'язківець" | просп. Володимира Івасюка, 15-Б | 2025-08-14 | 463/1239 | заміна ліфтів 9 зуп | 4 600 000 грн. | Протокол зборів наданий 20. 08. 2025. Включено до розплорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
164 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г (2) | 2025-08-18 | 463/КО-892 | заміна ліфта вант. 12 зуп | 3 360 000 грн | Протокол зборів наданий 01.09.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
165 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г (3) | 2025-08-18 | 463/КО-893 | заміна ліфта пас 14 зуп | 2 800 000 грн | Протокол зборів надано. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
166 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 6,к. 1 | 2025-08-19 | 463/КО-903 | капітальний ремонт покрівлі | 3 449 712 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
167 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 25-А ( 3 під) | 2025-08-20 | 463/КО-907 | кап ремонт під'їзду |  | Прораховується вартість
168 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Прирічна, 37 | 2025-08-26 | 463/К-926 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 10.09.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58.
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн
169 | ЖБК "Суднобудівник" | вул. Йорданська, 3 | 2025-08-27 | 463/КО-929 | заміна пасажирського ліфта | 2 310 000 грн | Протокол зборів співвласників відсутній
170 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв Дніпра, 43 | 2025-08-29 | 463//КО-933 | ремонт під'їзду |  | Прораховується вартість
168 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка 27-А | 2025-09-01 | 463/Ко-940 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025.Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
169 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка 14-Б | 2025-09-01 | 463/С-942 | заміна дверей | 322 000 грн | Протокол зборів наданий 23.09.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
170 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Прирічна, 17, 7 під. | 12.09.2025. | 463/2347 | капітальний ремонт ліфта | 700 000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
171 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв полку "Азов", 15/3 | 2025-09-17 | 463/КО-997 | заміна ліфта | 2 300 000 грн | Протокол зборів наданий 25.09.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
172 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Олександра Попова, 8 | 2025-09-18 | 463/КО-999 | заміна ліфта | 2 300 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2025 № 58
173 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 49 | 2025-09-19 | 463/ОП/КО-1003 | заміна пасажирського ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 06.10.2025.Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн
174 | ЖБК "Суднобудівник-2" | вул. Героїв полку "Азов", 3-Б (1-4 під) | 2025-09-24 | 463/1439 | кап рем під'їздів | 7 201 511 грн | Прораховується вартість
175 | ОСББ "Зої Гайдай 7" | вул. Зої Гайдай 7 | 2025-09-24 | 463/1444 | заміна 9 ліфтів | 5 850 000 грн | Протокол зборів співвласників наданий у 2025 році. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
176 | ініціативна група співвласників багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 12-Г | 2025-09-29 | 463/КО-1468 | капітальний ремонт арки | 550 000 грн | Протокол зборів наданий 24.09.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
177 | ЖБК "Поліграфіст" | вул. Полярна, 3 ( 1 під) | 2025-10-01 | 463/КО-1051 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
178 | ЖБК "Економіст-72" | вул. Полярна, 3 (2 під) | 2025-10-01 | 463/КО-1052 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
179 | ЖБК "Автомобіль" | вул. Полярна, 3 (3 під) | 2025-10-01 | 463/КО-1053 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. Включено до розпорядження від 11.02.2026 № 58
180 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20 (3 під) | 2025-10-02 | 463/КО-1057 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн | Протокол зборів наданий 24.09.2025. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол зборів наданий 20.10.2025. буде врахований при формуванні програми на 2026 рік
181 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 30 | 2025-10-09 | 463/С-1091 | заміна пасажирського ліфта | 2 300 000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
182 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 17-А (3) | 2025-10-10 | 463/КО-1097 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн
[5 empty] | заміна вантаж ліфта | 3 800 000 грн
183 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 2,3 | 2025-10-13 | 463/КО-1100 | кап ремонт інженерних мереж водовідведення |  | прораховується вартість
184 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 32 | 2025-10-20 | 463/КО-1127 | заміна вант. ліфта | 3 800 000 грн | Протокол наданий 10.12.2025 року. Буде врахований при коригуванні програми в 2026 році, за наявності додаткового фінансування
[5 empty] | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн
185 | ОСББ "Йорданське джерело" | вул. Йорданська, 11-А | 2025-10-23 | 463/КО-1147 | заміна ліфта 9 пов | 2 300 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна ліфта 12 поверхів | 2 560 000 грн | протокол зборів відсутній
186 | ЖБК "Озерний" | вул. Йорданська, 9-Г | 2025-10-23 | 463/КО-1146 | заміна ліфта 9 пов | 2 300 000 грн | протокол зборів відсутній
187 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 2-А | 2025-10-29 | 463/О-1163 | заміна вікон в МЗК (2 під) |  | прораховується вартість
188 | ОСББ "Арован" | просп. Володимира Івасюка, 12-Д | 2025-11-14 | 463/КО-1231 | кап ремонт інженерних мереж ХВП, ГВП, теплоізоляція |  | прораховується вартість
189 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А | 2025-11-19 | 463/КО-1244 | кап рем інженерних мереж |  | прораховується вартість
190 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Левка Лук'яненка, 18 (7) | 2025-11-19 | 463/КО-1246 | заміна пас ліфта | 2 650 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 360 000 грн | протокол зборів відсутній
191 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20 (6) | 2025-11-19 | 463/КО-1250 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 700 000 грн | протокол зборів відсутній
192 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Прирічна, 33 | 2025-11-26 | 463/КО-1275 | заміна вантажопасажирського ліфта | 3 800 000 грн | Протокол наданий 10.12.2025 року. Буде врахований при коригуванні програми в 2026 році, за наявності додаткового фінансування
193 | ЖБК "Кристал-5" | вул. Північна, 54-А, 54-Б | 2025-11-27 | 463/КО-1279 | кап рем вхідних груп ЖБК "Кристал-5" | 2 400 000 грн. | Протокол зборів наданий в 2025 році. Включено в розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58.
194 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Північна, 2-Д | 2025-12-02 | 463/КО-1294 | кап ремонт електромереж |  | прораховується вартість
195 | ЖБК "Квазар- 13" | вул. Автозаводська, 79 | 2025-12-04 | 463/КО-1306 | кап ремонт покрівлі |  | прораховується вартість
196 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Героїв Дніпра, 38-В | 2025-12-05 | 463/КО-1311 | заміна пас ліфта | 2 950 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантаж ліфта | 3 800 000 грн | протокол зборів відсутній
197 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, 2-А | 2025-12-09 | 463/КО-1321 | заміна пас ліфта | 2 300 000 грн | протокол зборів відсутній
198 | ТОВ "Комфорт Резіденсис" | просп. Оболонський, 26 | 2025-12-24 | 463/1930 | протипожежне водопостачання та інші роботи |  | прораховується вартість
199 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул. Прирічна, 5 | 2025-12-26 | 463/1936 | кап ремонт покрівлі |  | прораховується вартість
200 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8,к 6, п.1 | 2026-01-19 | 463/КО-51 | заміна вант ліфта 12 пов | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пас ліфта 12 пов | 2 800 000 грн | протокол зборів відсутній
201 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 8, п.2 | 2026-01-19 | 463/КО-52 | заміна пас ліфта, 7 поверхів | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
202 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Автозаводська, 11 | 2026-01-22 | 463/КО-97 | кап рем електромереж | 3 171 340 грн | протокол зборів відсутній
203 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 5, п.1 | 2026-01-22 | 463/КО-107 | заміна вант ліфта 12 пов | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пас ліфта, 12 пов | 2 800 000 грн | протокол зборів відсутній
204 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 2,3 | 2026-01-22 | 463/КО-106 | каналізування та водовідведення |  | прораховується вартість
205 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 3 | 2026-01-23 | 463/КО-104 | заміна пас ліфта, 9 пов | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
206 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, корп. 4, під. 1 | 2026-01-23 | 463/КО-101 | заміна дверей |  | прораховується вартість
[5 empty] | освітлення МЗК |  | прораховується вартість
207 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к. 4, п. 1 | 2026-01-23 | 463/КО-102 | заміна дверей |  | прораховується вартість
[5 empty] | освітлення МЗК |  | прораховується вартість
208 | ОСББ "Оазис 2016" | просп. Володимира Івасюка, 8, к.4, п. 2 | 2026-01-28 | 463/КО-148 | заміна пас ліфта 16 пов | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантаж ліфта 16 пов | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
209 | ОСББ "Оболонські липки" | просп. Володимира Івасюка, 12-Г | 2026-01-28 | 463/КО-152 | кап рем вхідних груп | 2 641 580 грн | протокол зборів наданий 02.03.26
210 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Оболонський, буд. 5, | 2026-01-30 | 463/КО-169 | заміна ліфта 9 пов | 2 400 000 грн | протокол зборів відсутній
211 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 16-Г | 2026-02-02 | 463/КО-188 | кап рем електрощитової |  | прораховується вартість
212 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 59-А | 2026-02-03 | 463/КО-201 | заміна пас ліфта, 14 пов | 3 000 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантаж ліфта, 14 пов | 3 800 000 грн | протокол зборів відсутній
213 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 39 | 2026-02-03 | 463/КО-203 | заміна пас ліфта, 16 пов. | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантаж ліфта, 16 пов | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
214 | ОСББ «Наше Майбутнє», | пл. Оболонська, 2-А | 2026-02-03 | 463/КО-204 | заміна пас ліфта, 20 пов | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантаж ліфта, 20 пов | 4 300 000 грн | протокол зборів відсутній
215 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, к.5, 2 під | 2026-02-09 | 463/КО-229 | заміна пас ліфта 12 пов | 2 800 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопасажирського ліфта 12 пов. | 3 500 000 грн | протокол зборів відсутній
216 | ОСББ "Йорданське джерело" | вул. Йорданська, 11-А | 2026-02-11 | 463/КО-258 | кап рем ГРЩ |  | прораховується вартість
217 | ОСББ "Оболонський 11" | просп. Оболонський, 11 | 2026-02-11 | 463/КО-265 | заміна пас ліфта 16 пов | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 16 пов | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
218 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Прирічна, 17-Д | 2026-02-11 | 463/КО-266 | кап рем електрощитової |  | прораховується вартість
219 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 8, к.7,2 під | 2026-02-13 | 463/КО-291 | заміна ліфта 7 пов | 2 300 000 грн | протокол зборів відсутній
220 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 25 (2 під) | 2026-02-13 | 463/КО-295 | заміна пасажирського ліфта 16 пов | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
221 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 25 (2 під) | 2026-02-13 | 463/КО-296 | заміна вантажопасажирського ліфта 16 пов | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
222 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 6,к. 1 | 2026-02-19 | 463/КО-340 | заміна вантажопасажирського ліфта, 15 зуп. | 3 360 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта, 15 зуп. | 2 950 000 грн | протокол зборів відсутній
223 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 6, к. 2 (2 п) | 2026-02-19 | 463/КО-341 | заміна пасажирського ліфта, 9 зуп | 2 400 000 грн | протокол зборів відсутній
224 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 6, к.2 (1 п) | 2026-02-19 | 463/КО-342 | заміна пасажирського ліфта, 9 зуп | 2 400 000 грн | протокол зборів відсутній
225 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 10-А, к. 4, п. 1 | 2026-02-20 | 463/КО-347 | заміна пас. ліфта 15 пов | 2 950 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 15 пов | 3 360 000 грн | протокол зборів відсутній
226 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 10-А, к. 4, п. 2 | 2026-02-20 | 463/КО-346 | заміна пас. ліфта 15 пов | 2 950 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 15 пов | 3 360 000 грн | протокол зборів відсутній
227 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 24, п. 2 | 2026-02-25 | 463/КО-363 | заміна вантажопас ліфта 19 пов | 4 150 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта 19 пов | 3 300 000 грн | протокол зборів відсутній
228 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 24-А, п. 2 | 2026-02-25 | 463/КО-362 | заміна вантажопас ліфта 19 пов | 4 150 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта 19 пов | 3 300 000 грн | протокол зборів відсутній
229 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №6 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2400000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
230 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №9 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2400000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
231 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №16 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2400000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
232 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №1 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2300000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
233 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №3 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2300000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
234 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №4 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2500000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
235 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №5 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2 500000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
236 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №6 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2 500000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
237 | ОСББ "Івасюка 16-Д" | просп. Володимира Івасюка, 16-д, під'їзд №7 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 2 500000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
238 | ОСББ "Оболонські липки" | просп.Володимира Івасюка, 12-Г | 2025-08-20 | б/н | капітальний ремонт внутрішньобудинкових (ХВП, ГВП) інженерних мереж | 4 200000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
239 | ОСББ "Маршала Тимошенка 13-А" | вул.Левка Лук'яненка, 13-а, під'їзд №5 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта | 6 750000 грн | Протокол зборів наданий. Включено до розпорядження ОРДА від 11.02.2026 № 58
240 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, 60 | 2026-03-02 | 463/КО-387 | заміна пас ліфта 14 пов | 2 900 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 14 пов | 3 700 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пас ліфта 15 пов | 2 950 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 15 пов | 3 000 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пас ліфта 16 пов | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта 16 пов | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
241 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | вул. Левка Лук'яненка, 29 (7) | 2026-03-03 | 463/КО-388 | заміна вантажопасажирського ліфта | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна пасажирського ліфта | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
242 | ЖБК "АРСЕНАЛЕЦЬ-17" | вул. Прирічна, 1-А | 2026-03-03 | 463/Ш-381 | заміна вікон у 1,3,4 під | 1 108 053 грн | протокол зборів відсутній
243 | ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК 7" | вул. Петра Панча 11-А | 2026-03-04 | 463/КО-395 | заміна вікон та дверей в МЗК |  | прораховується вартість
244 | ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК 7" | вул. Петра Панча 11-Б | 2026-03-04 | 463/КО-396 | кап ремон телектрощитової |  | прораховується вартість
245 | ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК 7" | вул. Петра Панча 11-А | 2026-03-04 | 463/КО-394 | кап ремон телектрощитової |  | прораховується вартість
246 | ЖБК "АВТОТРАНСПОРТНИК 7" | вул. Петра Панча 11-Б | 2026-03-04 | 463/КО-397 | заміна вікон, дверей в МЗК |  | прораховується вартість
247 | ініціативна група багатоквартирного будинку | вул. Левка Лук'яненка, 4-А | 2026-03-09 | 463/КО-407 | кап ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж ( електро, ХВП,ГВП) |  | прораховується вартість
[5 empty] | утеплення, заміна вікон, датчик температури |  | прораховується вартість
248 | ініціативна група багатоквартирного будинку | просп. Володимира Івасюка, 20-А (6) | 2026-03-11 | 463/КО-416 | кап ремонт інженерних мереж |  | прораховується вартість
249 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Оболонський, 36-Д | 2026-03-18 | 463/КО-446 | заміна пас ліфт 22 пов | 3 700 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта, 22 зуп | 4 500 000 грн | протокол зборів відсутній
250 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Оболонський, 36-Д | 2026-03-18 | 463/КО-447 | заміна пас ліфта, 22 пов | 3 700 000 грн | протокол зборів відсутній
251 | ЖБК "КРИСТАЛ -21" | вул. Автозаводська, 5-А | 2026-03-18 | 463/439 | заміна ліфтів 9 пов | 2 400 000 грн | протокол зборів відсутній
252 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Оболонський,14-В, 4 під | 2026-03-19 | 463/КО-455 | кап ремонт в під'їзді |  | прораховується вартість
253 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Оболонський 14-А (2 під) | 2026-03-20 | 463/КО-479 | заміна пас ліфта, 16 зуп | 3 100 000 грн | протокол зборів відсутній
[5 empty] | заміна вантажопас ліфта, 16 зуп | 4 000 000 грн | протокол зборів відсутній
254 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | вул. Йорданська, буд. 24 | 2026-03-20 | 463/КО-472 | кап рем електромереж |  | прораховується вартість
255 | ТОВ "Сервіс Житлобуд-1" | просп. Володимира Івасюка, буд. 24-А (5) | 2025-03-30 | 463/КО-505 | заміна пас ліфта, 9 пов | 2 400 000 грн | протокол зборів відсутній
256 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №25 | 2025-08-20 | б/н | заміна ліфта, 9 пов | 2400000 грн | протокол зборів наданий 02.2026
257 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, буд. 8, корпус 5, п.2 | 2025-12-22 | б/н | заміна ліфта, 12 пов | 3500000 грн | протокол зборів наданий 02.2026
258 | ініціативна група багатоквартирного житлового будинку | просп. Володимира Івасюка, буд.43-Б | 2025-08-20 | б/н | кап ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж | 520000 грн | протокол зборів наданий 02.2026
259 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №20-25 | 2025-08-20 | б/н | кап ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (ХВП, каналізація) | 790 000 грн | протокол зборів наданий 02.2026
260 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №20-25 | 2025-08-20 | б/н | кап ремонт внутрішньобудинкових інженерних мереж (ГВП, каналізація) | 650 000 грн | протокол зборів наданий 02.2026
261 | ОСББ "Наш дім Прирічна 5" | вул.Прирічна, 5, під`їзд №12-18 | 2025-08-20 | б/н | Капітальний ремонт електромереж та електрощитових | 3120000 грн | протокол зборів наданий 02.2026