## Станом на 01.10.2026
Шевченківський район
| Відомча належність будинку | Адреса | Дата надходження заявки | Реєстр. № заявки | Вид робіт | Орієнтовна вартість робіт (грн.) | Стан виконання заявки
1 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Бехтерівський, 10 | 2023-03-15 | № КО-188 | Переоснащення ліфтів | 5682511 | Роботи виконані в 2025 році
2 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Теліги Олени, 35-Б | 2023-10-04 | № КО-937 | Ремонт покрівлі | 3360000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
3 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2023-10-19 | № КО-969 | 1.Заміна вікон і дверей | 421400 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
4 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2023-10-19 | № КО-969 | 2. Ремонт вхід. групи | 165000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
5 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2023-11-08 | № 1973/3 | Ремонт інж.мереж (ГВП) | 850 680 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
6 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2023-11-08 | № 1973/3 | Ремонт мереж ЦО | 1488000 | Роботи виконані в 2025 році
7 | ОСББ "Кудрявська" | вул. Кудрявська, 13-19 | 2024-02-23 | № 374/1 | Рем. інж. мер (перерахувати кошторис 2021 року з урахуванням існуючих цін 2024 року) | 2 200 000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
8 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Татарська, 20 | 2024-07-03 | № КО-381/2 | Ремонт покрівлі в межах п.2 | 525500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
9 | "Ярославка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Рейтарська, 35-Б | 2024-07-05 | № КО-448 | Ремонт покрівлі | 1723600 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
10 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Загорівська, 4 (Багговутівська) | 2024-08-13 | № 109/5172 | Ремонт покрівлі в межах 1 під'їзду (світловий ліхтар) | 532000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
11 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Золотоворітська, 4 | 2024-08-23 | № КО-567 | 1. Ремонт покрівлі | 1710700 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
12 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Золотоворітська, 4 | 2024-08-23 | № КО-567 | 2. Реонт сходових клітин | 425500 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
13 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 1. Ремонт сходових клітин під'їзд 2 | 387600 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
14 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 2. Рем. вхідної групи під'їзд 2 | 70200 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
15 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 3. Заміна вікон і дверей у під'їзді 2 | 171400 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
16 | ОСББ "ОПЕРОН" | вул. Володимирська, 51-53 | 2024-09-11 | № 1544/3 | Заміна та переоснащення ліфта (надано весь пакет документів) | 1869000 | Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
17 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Щусєва, 34/1 | 2024-09-20 | № КО-620 | Рем. Вх. групи | 294000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
18 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2024-10-01 | № 1686/3 | Ремонт ел.мереж (перерахувати складений у 2021 році кошторис по цінам станом на 2024 рік) | 2579480 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
19 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул Січових Стрільців, 44 | 2024-11-06 | № С-696/2 | Ремонт покрівлі | 662000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
20 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ічкерська, 18 | 2024-11-26 | № КО-758 | Ремонт покрівлі | 1300000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
21 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну (ОСББ) | вул. Чикаленка Євгена, 31-А | 2024-11-27 | № 2053/3 | Ремонт покрівлі | 2450000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
22 | ЖБК "Юність" | вул. Миколи Мурашка, 5 | 2024-12-17 | № Ко-801 | Заміна вікон | 1994000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
23 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 16-Б | 2024-12-19 | № Ко-815 | 1. Ремонт вхідної групи та сходових клітини до 2 поверху (2 під'їзд) | 202700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
24 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 16-Б | 2024-12-19 | № Ко-815 | 2. Ремонт інж. мереж | 2476200 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
25 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Сальського, 33 | 2025-01-20 | № КО-31 | Ремонт східців вхідна група 4 підїзд | 433400 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025-2027 році
26 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ромоданова, 4 | 2025-03-12 | №109/45/Ко-127/2 | Ремонт вхід. Групи | 247500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
27 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 7 | 2025-03-21 | №109/45/В-57/1 | Реонт сходових клітин (під'їзд 1) | 498600 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
28 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка. 7 | 2025-03-21 | №109/45/В-57/1 | Заміна вікон під'їзд 1 | 126100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
29 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 81 | 2025-03-31 | №109/КО-333 | Капремонт/заміна ліфта | 2550570 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
30 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Варязький (Бехтерівський), 10 | 2025-04-02 | №109/45/Ко-298 | Електромережі / щитова | 1512460 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025-2026 році
31 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2025-04-08 | №109/45/626 | Капремонт/заміна ліфта | 5520700 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
32 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Бакинська, 37 Г | 2025-04-29 | №109/45/Ко-384 | Ремонт сходових клітин під'їзд 2 | 1166000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
33 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Іллєнка Юрія, 63 | 2025-04-30 | №109/45/Ко-392 | Ремонт вхід. Групи | 496710 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
34 | ОСББ "ГОНЧАРА-62" | вул. Гончара Олеся | 2025-05-01 | №109/2866 | 1. Ремонт покрівлі 2. Заміна труб теплоносія | 4806000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
35 | ОСББ "Сирець 9" | вул. Сальського, 9/27А | 2025-05-19 | №109/45/931 | Ремонт покрівлі |  | На опрацюванні
36 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Гончара Олеся, 8 | 2025-06-02 | №109/45/КО-545 | Ремонт фасаду | 20507000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
37 | ЖБК "Конструктор" | провул. Тбіліський, 3 | 2025-08-04 | №109/45/КО-787 | Ремонт покрівлі | 2055000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2026 році
38 | ОСББ "Івана Гонти 7" | вул. Гонти Івана, 7 | 2025-08-04 | №109/45/1555 | Переоснащення ліфтів | 4044000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
39 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 44 | 2025-09-24 | №109/45/ОП/Н-949 | Ремонт інж.мереж | – | Інженерні мережі в задовільному технічному стані, кпремонту не потребують
40 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 17 | 2025-09-30 | №109/45/М-258/1 | Ремонт електромереж | 522000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
41 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 72 | 2025-10-20 | №109/45/КО-972-2 | Ремонт інж.мереж | - | Інженерні мережі в задовільному технічному стані, капремонту не потребують
42 | ТОВ "Рада 3" | вул. Дмитрівська, 13 | 2025-11-11 | №109/45/2331 | Ремонт покрівлі |  | На опрацюванні
43 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2025-11-28 | № 109/45/2501 | Ремонт ел.мереж (перерахувати станом на 01.12.2025) | 3300800 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2026 році
44 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Дмитрівська, 96/98 | 2026-01-06 | № 109/45/КО-8 | Ремонт вхідної групи та сходів до під'їзду №1 | 526700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
45 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Гоголівська, 27 | 2025-12-08 | № 109/45/Т-952/3 | Переоснащення ліфтів | 4503000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
46 | ЖБК "Десна" | вул. Щусєва, 10-А | 2025-12-11 | № 109/45/КО-1214 | Ремонт покрівлі | 2930000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2026 році
47 | "Діброва" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ружинська, 3/56 | 2026-01-26 | № 109/45/КО-130 | Ремонт інж.мереж (ХВП, ГВП) | 919700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
| "Діброва" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ружинська, 3/56 | 2026-01-26 | № 109/45/КО-130 | Ремонт інж.мереж (ЦО) | 607100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
48 | "Нивки" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Мрії, 20-В | 2026-02-04 | № 109/45/КО-226 | Переоснащення ліфтів (п.1) | 5460000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
49 | ОСББ "Сусіди, Чорновола - 20" | вул. Чорновола, 20 | 2026-02-26 | № 109/45/479 | Заміна вікон на холод. коридорах | 3580950 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2026 році
50 | ТОВ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЦЕНТР" | вул. Татарська, 27/4 | 2025-12-26 | № 109/45/КО-1244 | Переоснащення ліфтів | 13384700 | Надано мешканцями протокол загальних зборів від 25.06.2026 про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2027 році
51 | ТОВ "Новобудова" | вул. Руданського Степана, 4-Б | 2026-03-05 | № 109/45/КО-452 | Переоснащення ліфтів |  | На опрацюванні
52 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Терещенківська, 13 | 2026-03-13 | № КО-4282 | Ремонт покрівлі | 5938100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
53 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Терещенківська, 13 | 2026-03-13 | № КО-4282 | Ремонт інж.мереж (ЦО) | 808300 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
54 | "Златоустівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Бульварно-Кудрявська, 43-Б | 2026-03-23 | № 109/45/О-533 | Ремонт сх. клітин | 870000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
| "Златоустівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Бульварно-Кудрявська, 43-Б | 2026-03-23 | № 109/45/О-533 | Заміна вікон | 225100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
55 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Якубенківська, 2/4 | 2026-03-25 | № 109/45/О-546 | Ремонт електро мереж/облад | 2351500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
56 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Якубенківська, 2/4 | 2026-03-25 | № 109/45/О-546/1 | Ремонт інж.мереж (ХВП, ГВП, каналізація) | 1544600 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
57 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Якубенківська, 2/4 | 2026-03-25 | № 109/45/О-546/3 | Ремонт інж.мереж ЦО | 1387900 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
58 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Якубенківська, 2/4 | 2026-03-25 | № 109/45/О-546/2 | Ремонт сх. клітин (трьох під'їздів) | 1923800 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
59 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Підгірна, 12 | 2026-04-20 | № 109/45/КО-630 | Переоснащення ліфтів (2 шт. вантажні) | 10491800 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
60 | "Дегтярівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Артилерійський, 5-Б | 2026-05-27 | № 109/45/КО-780 | Ремонт інж.мереж ЦО | - | Інженерні мережі в задовільному технічному стані, кпремонту не потребують
| "Дегтярівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Артилерійський, 5-Б | 2026-05-27 | № 109/45/КО-780 | Ремонт покрівлі | 3278800 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
61 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Сальського, 33 | 2026-05-13 | №109/45/К-740 | Ремонт східців вхідна група IV підїзд+ пандус | 1055700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
62 | "Ярославка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Богдана Хмельницького, 39 | 2026-06-10 | №109/45/Ко-831 | Ремонт покрівлі | 2629800 | Надано мешканцями протокол загальних зборів від 23.07.2026 про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2027 році
63 | ЖБК "4-й Радянський" | вул. Гончара Олеся, 47/49 | 2026-06-10 | №109/45/Ко-859 | Ремонт покрівлі | 1510200 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
64 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Варязький, 10 (Бехтерівський) | 2026-05-20 | №109/45/Ко-758 | 1. Ремонт вхідної групи (східці, двері, коридори на 1 поверсі) |  | На опрацюванні
65 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Варязький, 10 (Бехтерівський) | 2026-05-20 | №109/45/Ко-758/1 | 2. Ремонт покрівлі | 1646700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
66 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Варязький, 10 (Бехтерівський) | 2026-05-20 | №109/45/Ко-758/2 | 3. Ремонт інж. мереж | 405500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
67 | ТОВ "Житло-Сервіс" | вул. Ірининська, 5/24 | 2026-07-15 | №109/45/Ко-959 | Переоснащення ліфтів |  | На опрацюванні
68 | "Шулявка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Довженка Олександра, 16-В | 2026-07-29 | №109/45/КО-1009 | Переоснащення ліфтів | 5276100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
69 | ТСББ "Комфорт" | вул. Герцена, 17-25 | 2026-08-05 | №109/45/КО-1040 | Переоснащення ліфтів |  | На опрацюванні
70 | ОСББ "Енран" | вул. Довженка, 14/1 | 2026-08-18 | №109/45/КО-1931 | Переоснащення ліфтів | 5411230 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
71 | ЖБК "Дніпровець" | вул. Вірського Павла, 6/42 (Саратовська) | 2026-08-19 | №109/45/КО-1945 | Ремонт покрівлі (перерахувати кошторис по розцінкам на теперішній час) | 3285000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
72 | "Діброва" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Салютна, 17 | 2026-08-26 | №109/45/КО-1088 | Ремонт сходової клітини (1-й під'їзд) | 441700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
73 | "Златоустівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Бульварно-Кудрявська, 43-Б | 2026-08-26 | № 109/45/О-535/2 | Ремонт сх. Клітин - перерахувати кошторис за мінусом ремонту підлоги | 704500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
74 | "Ярославка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Саксаганського, 129-А | 2026-08-31 | №109/45/КО-1100 | Ремонт покрівлі | 3291450 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
75 | "Діброва" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Вовчагірська, 27/29 | 2026-09-18 | №109/45/КО-1144 | Ремонт електро мереж/облад |  | На опрацюванні