## Станом на 01.03.2026
Шевченківський район
| Відомча належність будинку | Адреса | Дата надходження заявки | Реєстр. № заявки | Вид робіт | Орієнтовна вартість робіт (грн.) | Стан виконання заявки
1 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Бехтерівський, 10 | 2023-03-15 | № КО-188 | Переоснащення ліфтів | 5682511 | Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
2 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Теліги Олени, 35-Б | 2023-10-04 | № КО-937 | Ремонт покрівлі | 3360000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
3 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2023-10-19 | № КО-969 | 1.Заміна вікон і дверей | 421400 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
4 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2023-10-19 | № КО-969 | 2. Ремонт вхід. групи | 165000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
5 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2023-11-08 | № 1973/3 | Ремонт інж.мереж (ГВП) | 850 680 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
6 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2023-11-08 | № 1973/3 | Ремонт мереж ЦО | 1488000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
7 | ОСББ "Кудрявська" | вул. Кудрявська, 13-19 | 2024-02-23 | № 374/1 | Рем. інж. мер (перерахувати кошторис 2021 року з урахуванням існуючих цін 2024 року) | 2 200 000 | Розпорядження ШРДА від 08.08.2025 № 521 "Про внесення змін до Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
8 | "Татарка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Татарська, 20 | 2024-07-03 | № КО-381/2 | Ремонт покрівлі в межах п.2 | 525500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
9 | "Ярославка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Рейтарська, 35-Б | 2024-07-05 | № КО-448 | Ремонт покрівлі | 1723600 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
10 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Загорівська, 4 (Багговутівська) | 2024-08-13 | № 109/5172 | Ремонт покрівлі в межах 1 під'їзду (світловий ліхтар) | 532000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
11 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Золотоворітська, 4 | 2024-08-23 | № КО-567 | 1. Ремонт покрівлі | 1710700 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
12 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Золотоворітська, 4 | 2024-08-23 | № КО-567 | 2. Реонт сходових клітин | 425500 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
13 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 1. Ремонт сходових клітин під'їзд 2 | 387600 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
14 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 2. Рем. вхідної групи під'їзд 2 | 70200 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
15 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 14 | 2024-09-06 | № КО-591 | 3. Заміна вікон і дверей у під'їзді 2 | 171400 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
16 | ОСББ "ОПЕРОН" | вул. Володимирська, 51-53 | 2024-09-11 | № 1544/3 | Заміна та переоснащення ліфта (надано весь пакет документів) | 1869000 | Розпорядження ШРДА від 07.02.2025 року № 54 «Про капітальний ремонт об¢єктів, що фінансуються в 2025 році за рахунок бюджетних коштів по Шевченківській районній в місті Києві державній адміністрації»
17 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Щусєва, 34/1 | 2024-09-20 | № КО-620 | Рем. Вх. групи | 294000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
18 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2024-10-01 | № 1686/3 | Ремонт ел.мереж (перерахувати складений у 2021 році кошторис по цінам станом на 2024 рік) | 2579480 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
19 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул Січових Стрільців, 44 | 2024-11-06 | № С-696/2 | Ремонт покрівлі | 662000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
20 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ічкерська, 18 | 2024-11-26 | № КО-758 | Ремонт покрівлі | 1300000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
21 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну (ОСББ) | вул. Чикаленка Євгена, 31-А | 2024-11-27 | № 2053/3 | Ремонт покрівлі | 2450000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
22 | ЖБК "Юність" | вул. Миколи Мурашка, 5 | 2024-12-17 | № Ко-801 | Заміна вікон | 1994000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
23 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 16-Б | 2024-12-19 | № Ко-815 | 1. Ремонт вхідної групи та сходових клітини до 2 поверху (2 під'їзд) | 202700 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
24 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 16-Б | 2024-12-19 | № Ко-815 | 2. Ремонт інж. мереж | 2476200 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
25 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Сальського, 33 | 2025-01-20 | № КО-31 | Ремонт східців вхідна група 4 підїзд | 433400 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025-2027 році
26 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ромоданова, 4 | 2025-03-12 | №109/45/Ко-127/2 | Ремонт вхід. Групи | 247500 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
27 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка, 7 | 2025-03-21 | №109/45/В-57/1 | Реонт сходових клітин (під'їзд 1) | 498600 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
28 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Винниченка. 7 | 2025-03-21 | №109/45/В-57/1 | Заміна вікон під'їзд 1 | 126100 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
29 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 81 | 2025-03-31 | №109/КО-333 | Капремонт/заміна ліфта | 2550570 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
30 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | провул. Варязький (Бехтерівський), 10 | 2025-04-02 | №109/45/Ко-298 | Електромережі / щитова | 1512460 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025-2026 році
31 | ЖБК "Юність" | вул. Ярмоли Віктора, 28/32 | 2025-04-08 | №109/45/626 | Капремонт/заміна ліфта | 5520700 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2025 році
32 | "Сирець" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Бакинська, 37 Г | 2025-04-29 | №109/45/Ко-384 | Ремонт сходових клітин під'їзд 2 | 1166000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
33 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Іллєнка Юрія, 63 | 2025-04-30 | №109/45/Ко-392 | Ремонт вхід. Групи | 496710 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
34 | ОСББ "ГОНЧАРА-62" | вул. Гончара Олеся | 2025-05-01 | №109/2866 | 1. Ремонт покрівлі 2. Заміна труб теплоносія | 4806000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
35 | ОСББ "Сирець 9" | вул. Сальського, 9/27А | 2025-05-19 | №109/45/931 | Ремонт покрівлі |  | На опрацюванні
36 | "Михайлівська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Гончара Олеся, 8 | 2025-06-02 | №109/45/КО-545 | Ремонт фасаду | 20507000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
37 | ЖБК "Конструктор" | провул. Тбіліський, 3 | 2025-08-04 | №109/45/КО-787 | Ремонт покрівлі | 2055000 | Надано мешканцями протокол загальних зборів про підтвердження намірів щодо участі в програмі у 2026 році
38 | ОСББ "Івана Гонти 7" | вул. Гонти Івана, 7 | 2025-08-04 | №109/45/1555 | Переоснащення ліфтів | 4044000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
39 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 44 | 2025-09-24 | №109/45/ОП/Н-949 | Ремонт інж.мереж |  | Інженерні мережі в задовільному технічному стані, кпремонту не потребують
40 | "Лук'янівка" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Коперника, 17 | 2025-09-30 | №109/45/М-258/1 | Ремонт електромереж | 522000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
41 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Січових Стрільців, 72 | 2025-10-20 | №109/45/КО-972-2 | Ремонт інж.мереж |  | Інженерні мережі в задовільному технічному стані, кпремонту не потребують
42 | ТОВ "Рада 3" | вул. Дмитрівська, 13 | 2025-11-11 | №109/45/2331 | Ремонт покрівлі |  | На опрацюванні
43 | ЖБК "МОТОЗАВОДЕЦЬ-2" | вул. Щусєва, 8-А | 2025-11-28 | № 109/45/2501 | Ремонт ел.мереж (перерахувати станом на 01.12.2025) | 3300800 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
44 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Дмитрівська, 96/98 | 06.01.2026 № 109/45/КО-8 | 06.01.2026 № 109/45/КО-8 | Ремонт вхідної групи та сходів до під'їзду №1 |  | На опрацюванні
45 | "Покровська" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Гоголівська, 27 | 08.12.2025 № 109/45/Т-952/3 | 08.12.2025 № 109/45/Т-952/3 | Переоснащення ліфтів | 4503000 | Надано деф. Акт мешканцям для розгляду на загальних зборах
46 | ЖБК "Десна" | вул. Щусєва | 10-А | 11.12.2025 № 109/45/КО-1214 | Ремонт покрівлі |  | На опрацюванні
47 | "Діброва" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Ружинська | 3/56 | 26.01.2026 № 109/45/КО-130 | Ремонт інж. мереж |  | На опрацюванні
48 | "Нивки" - Кер. компанія Шевченківського р-ну | вул. Мрії | 20-В | 04.02.2026 № 109/45/КО-226 | Переоснащення ліфтів (п.1) |  | На опрацюванні