Додаток

Звіт про виконання ПЛАНУ ЗАХОДІВ на 2025—2026 роки

з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору  в Україні на період до 2030 року за І квартал 2026 року

| Найменування завдання | Найменування заходу | Строк виконання | Джерела фінансування | Відповідальні за виконання | Індикатор виконання | Посилання на виконання заходу (підтвердження виконання заходів має бути розміщено на сайті виконавця із доменом gov.ua) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Напрям 1. Фізична безбар’єрність Стратегічна ціль “Об’єкти фізичного оточення адаптуються відповідно до сучасних стандартів доступності” |  |  |  |  |  |  |
| 7. Проведення навчання представників органів місцевого самоврядування з питань фізичної доступності і безбар’єрності | 2) забезпечення проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування з метою розвитку професійних компетентностей щодо написання грантових заявок для отримання фінансування з метою створення умов для надання публічних послуг громадянам (забезпечення фізичної безбар’єрності) | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено подання та оприлюднення щокварталу звіту про результати проведення навчання для працівників органів місцевого самоврядування | Здійснюється в межах законодавства. |
| 11. Забезпечення функціонування дієвого механізму проведення моніторингу і оцінки адаптації просторів | 7) проведення за участю представників профільних громадських організацій моніторингу/аудиту стану доступності територій, будівель i приміщень закладів охорони здоров’я, в яких надаються послуги з екстреної медичної допомоги, амбулаторного лікування, первинної та амбулаторно-поліклінічної медичної допомоги, які провадять господарську діяльність з медичної практики, з урахуванням вимог постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 “Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю” | 2025-2026 (щокварталу) |  | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | опубліковано звіт про результати проведення моніторингу/аудиту | Інформація щодо бербар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Напрям 2. Інформаційна безбар’єрність Стратегічна ціль “Публічна інформація субʼєктів владних повноважень є доступною для кожного у різних форматах” |  |  |  |  |  |  |
| 23. Підвищення рівня обізнаності фахівців органів державної влади, інших державних органів, органів місцевого самоврядування про важливість доступності та рівних можливостей для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування | 6) проведення роботи серед працівників системи охорони здоров’я, які здійснюють прийом громадян, щодо культури та особливостей спілкування з особами з порушеннями слуху та застосування онлайн-додатків безоплатного перекладу на жестову мову | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведення роботи | Звіт про стан виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за 2026 рік ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | 8) розміщення розробленої за погодженням з Мінветеранів соціальної реклами в закладах охорони здоров’я, освіти, територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки, центрах надання адміністративних послуг, адміністративних приміщеннях органів державної влади та органів місцевого самоврядування, які надають послуги ветеранам війни | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент соціальної та ветеранської політики, Департамент охорони здоров’я, Департамент освіти і науки, Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрац | забезпечено підготовку щокварталу інформаційної довідки з переліком публікацій соціальної реклами | ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | 12) проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | 2025-2026 | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення національної інформаційної кампанії щодо обізнаності про раннє виявлення захворювань новонароджених і надання допомоги | У Києві до Всесвітнього дня здоров’я відкрили “Простір турботи” для дітей ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) У Деснянському районі Києва відкрили сучасний простір раннього втручання для дітей від народження до 4 років ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Стратегічна ціль “Для кожної людини доступні послуги, зокрема соціальні, освітні, медичні, комунальні, транспортні, фінансові, правничі, безпекові, правозахисні, цивільного захисту, адміністративні, архівні, медіа та інші” |  |  |  |  |  |  |
| 58. Включення питань доступності, інклюзії та безбар’єрності в програми навчання органів державної влади та органів місцевого самоврядуванн, державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядуванн, надавачів послуг | 11) забезпечення проведення навчання тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я шляхом залучення консультантів та фахівців міжнародних гуманітарних організацій | 2025-2026 (щокварталу) | міжнародна технічна допомога, місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено опублікування щокварталу звіту про кількість підготовлених тренерів з числа працівників закладів охорони здоров’я кожного регіону України для забезпечення проведення тренінгів | https://health.kyivcity.gov.ua/bezbariernist/zvity-shchodo-vykonannia-natsionalnoho-planu-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-na-period-do-2030-roku/zvit-pro-stan-vykonannia-planu-zakhodiv-na-2025-2026-roky-z-realizatsii-natsionalnoi-stratehii-iz-stvorennia-bezbariernoho-prostoru-v-ukraini-na-period-do-2030-roku-za-2026-rik |
|  | 12) забезпечення проведення навчання (тренінгів, вебінарів) для працівників державних та комунальних закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | 2025-2026 (щокварталу) | державний та місцеві бюджети, міжнародна технічна допомога, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення навчання медичних працівників закладів охорони здоров’я щодо політики безбар’єрності та недискримінації осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення | Здійснюється згідно з дорученнями та за запрошеннями організаторів заходів. |
| 60. Забезпечення доступності послуг, які надаються через мобільні застосунки та онлайн-платформи, для осіб з обмеженнями повсякденного функціонування | 3) забезпечення доступності інформації для осіб з різними ступенями обмеження здатності до спілкування під час спілкування на гарячих лініях обласних та Київської міської держадміністрацій (військових адміністрацій) | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент інформаційно-комунікаційних технологій, Департамент охорони здоров’я, Департамент (Центр) надання адміністративних послуг виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація) | забезпечено оприлюднення щокварталу звіту про результати забезпечення доступності інформації | Суспільна та громадянська безбар’єрність ¦ Департамент охорони здоров'я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Стратегічна ціль “Кожна людина має доступ до розвинутої системи громадського здоровʼя, включаючи послуги у сфері фізичної культури та спорту” |  |  |  |  |  |  |
| 65. Забезпечення надання психологічної допомоги та підтримки для всіх суспільних груп | 10) визначення серед психологів таких, які потребують підвищення кваліфікації | 2025-2026 | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я, Департамент соціальної та ветеранської політики, Департамент освіти і культури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щороку звіту про проведення курсів підвищення кваліфікації психологів | Забезпечується в межах безперервного професійного розвитку. |
|  | 15) забезпечення проведення інформаційно-просвітницької кампанії серед вагітних жінок, породіль та батьків дітей раннього віку щодо способів отримання психологічної допомоги | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати проведення кампанії | https://health.kyivcity.gov.ua/mentalne-zdorovia https://health.kyivcity.gov.ua/bezbariernist/informatsiia-shchodo-diialnosti/2026-rik/shchokvartalni-zvity/mentalne-zdorovia |
| 66. Забезпечення розвитку системи надання послуг раннього втручання в кожній територіальній громаді | 3) налагодження взаємодії між закладами охорони здоров’я, закладами освіти, закладами соціального захисту, громадськими об’єднаннями для поширення інформації серед батьків щодо послуги раннього втручання | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я, Департамент соціальної та ветеранської політики, Департамент освіти і культури виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щокварталу звіту про результати співпраці з дитячими лікарями, педіатрами, дитячими садками та школами для поширення інформації серед батьків щодо послуг раннього втручання | Забезпечується в межах міжвідомчої співпраці. |
|  | 10) розроблення за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці в послузі раннього втручання заходів щодо утворення та забезпечення функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів з урахуванням потреб та фінансових можливостей бюджетів | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | підготовлено звіт про здійснення заходів щодо функціонування центрів (служб, відділень) раннього втручання на базі діючої мережі закладів | Забезпечується в комунальних закладах охорони здоров`я із застосуванням комплексного підходу в лікуванні пацієнтів, який поєднує в собі комбінації передових технік, фізичної терапії, ерготерапії, апаратних методик, спеціалізованих тренувань та психологічної допомоги за пакетом «Медична реабілітація немовлят, які народилися передчасно та/або хворими, протягом перших трьох років життя»: в 15 закладах, з них 14 – мають ще інші пакети. Серед закладів – кластерні та надкластерні заклади охорони здоров’я спроможної мережі в межах Госпітального округу м. Києва. В 2026 році таку допомогу отримали 930 дітей раннього віку, які народилися передчасно та/або хворими. Послуги раннього втручання надаються на безоплатній основі згідно з вимогами договорів, укладених з Національною службою здоров’я України в межах реалізації Програми державних гарантій медичного обслуговування населення з урахуванням Концепції створення та розвитку системи раннього втручання, затвердженої розпорядженням КМУ від 26.05.2021 № 517-р, методичних рекомендацій послуги раннього втручання, ін. документів та містяться в електронній системі охорони здоров’я (ЕСОЗ). Напрацьовується наказ Департаменту охорони здоров’я м. Києва щодо розвитку послуг раннього втручання в м. Києві, у т.ч. згідно з потребою. |
| 67. Забезпечення надання реабілітаційних, абілітаційних послуг, педіатричної реабілітації, зокрема за місцем проживання в територіальній громаді | 10) забезпечення засновником закладу охорони здоровʼя організації моніторингових візитів до закладів охорони здоровʼя щодо дотримання вимог наказу МОЗ від 3 серпня 2021 р. № 1614 до інфекційного контролю за участю фахівців центрів контролю та профілактики хвороб МОЗ | 2025-2026 (щокварталу) |  | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | підготовлено звіт про кількість моніторингових візитів | #### 07 квітня до «КНП «Київська міська клінічна лікарня 12» завітала делегація Всесвітньої організації охорони здоров’я з аудитом з інфекційного контролю. У межах візиту експерти відвідали відділення реабілітації, де проходять лікування та відновлення наші пацієнти. Було перевірено процедурні кабінети, службові приміщення, палати пацієнтів, ванні кімнати, а також зал реабілітації, де щоденно проводяться заняття. Такий аудит є важливим кроком у напрацюванні та подальшому вдосконаленні системи заходів інфекційного контролю в закладі охорони здоров’я. У програмі візиту: − верифікація інформації інструменту IPCAF; − оцінювання знань з ПІІК фахівців з реабілітації. Інформацію висвітлено на сайті закладу. |
|  | 14) забезпечення навчання у закладах охорони здоров’я для молодших сестер медичних (молодших братів медичних) з догляду за хворими з питань догляду за пацієнтом, безпечного переміщення, профілактики пролежнів, застійних пневмоній та інших ускладнень | 2025-2026 (щокварталу) |  | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щокварталу звіту про проведене навчання | Забезпечується в межах наказу Департаменту охорони здоров’я м. Києва від 16.10.2024 № 917 «Про організацію надання медичної допомоги ори травмах спинного мозку постраждалим внаслідок збройної агресії російської федерації» в рамках безперервного професійного розвитку медичного персоналу. |
|  | 27) забезпечення створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | підготовлено звіт про створення та функціонування в реабілітаційних відділеннях закладів охорони здоров’я кабінетів асистивних технологій для здійснення підбору, налаштування, виготовлення та навчання користуванню допоміжними засобами реабілітації, зокрема проведення протезування пацієнтів з ампутаціями у закладах охорони здоров’я, визначених у рамках реабілітаційного маршруту (з фотографіями) | Наразі надання реабілітаційної допомоги для дорослих та дітей здійснюється в 27 комунальних закладах охорони здоров`я (з яких: 10 надкластерних закладів, з них: 2 заклади – однопрофільні та 2 – для дітей, 7 – кластерних) із застосуванням комплексного підходу в лікуванні пацієнтів, який поєднує в собі комбінації передових технік, фізичної терапії, ерготерапії, апаратних методик, спеціалізованих тренувань та психологічної допомоги. В усіх цих закладах створено умови для безперешкодного отримання послуг хворими та є кабінети асистивних технологій, створено мультидисциплінарні реабілітаційні команди, укомплектовані окремим обладнанням для реабілітації дітей та дорослих, забезпечені певною мірою обладнанням для відновлення когнітивних, сенсорних та рухових функцій. В 13 комунальних закладах за хворими доглядають молодші медичні сестри з патронажу загальною кількістю 144 особи. В 14 комунальних закладах охорони здоров’я до роботи з надання медичних послуг з реабілітації залучені працівники соціальних служб міста. В 11 комунальних закладах охорони здоров’я укладені договори на співпрацю з працівниками протезно-ортезних підприємств міста. У 2026 році реабілітаційну допомогу надано 12893 особам (10450 дорослих та 2443 дитини): ˗ в стаціонарних умовах –3713 хворих, з них 3194 дорослих та 519 дітей); ˗ в амбулаторних умовах – 9180 хворих, з них 7256 дорослих та 1924 дитини); ˗ дітей раннього віку, які народилися передчасно та/або хворими – 930 дітей. Впродовж 2026 року в лікувальних закладах медичну реабілітацію в стаціонарних умовах отримали – 1549 (48,5% від усіх пролікованих у відділеннях реабілітації). Реалібітаційна допомога ¦ Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
|  | 35) забезпечення розвитку програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | 2025-2026 | місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено оприлюднення щороку інформації про розвиток програми місцевих стимулів фахівців з психічного здоров’я | Передбачено щомісячну безповоротну фінансову допомогу на період воєнного стану медичним працівникам за посадою та основним місцем роботи пропорційно відпрацьованому часу у межах дії міської цільової програми «Підтримка та розвиток галузі охорони здоров’я столиці» до 2027 року (рішення Київської міської ради від 09.10.2025 № 102/10569) згідно з заходами 3.6-3.7 minio.kyivcity.gov.ua/kyivcity/sites/28/102-10569_р.pdf |
| 68. Розвиток системи надання паліативних послуг в кожній територіальній громаді | 1) формування ліжкового фонду регіональної мережі паліативної допомоги відповідно до затвердженого розрахунку з урахуванням потреб мешканців всіх громад в стаціонарній паліативній допомозі та організація задоволення потреб пацієнтів у спеціалізованій паліативній допомозі за місцем їх перебування за пакетом медичних послуг у сфері охорони здоров’я програми медичних гарантій “Мобільна паліативна медична допомога дорослим і дітям” | 2025-2026 | державний та місцеві бюджети | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щороку звіту формування мережі паліативної медичної допомоги | https://health.kyivcity.gov.ua/bezbariernist/informatsiia-shchodo-diialnosti/2026-rik/shchokvartalni-zvity/paliatyvna-dopomoha |
| Стратегічна ціль “Територіальні громади впроваджують заходи безбарʼєрності та посилюють свою спроможність” |  |  |  |  |  |  |
| 73. Розвиток інституційної спроможності органів місцевого самоврядування щодо безбарʼєрності | 4) проведення аналізу доступності територіальних громад за всіма напрямами безбарʼєрності із залученням організацій громадянського суспільства | 2025-2026 | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Структурні підрозділи виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | забезпечено підготовку щороку звіту про результати аналізу доступності громад | Звіт про стан виконання Плану заходів на 2025-2026 роки з реалізації Національної стратегії із створення безбар’єрного простору в Україні на період до 2030 року за 2026 рік ¦ Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) |
| Напрям 5. Освітня безбар’єрність. Стратегічна ціль “Кожна людина має можливість розкрити свій потенціал та отримати професію завдяки інклюзивній освіті”. |
| 90. Забезпечення проведення постійного моніторингу і адаптації можливостей освіти для дорослих протягом життя | 3) забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | 2025-2026 (щокварталу) | місцеві бюджети, інші джерела, не заборонені законодавством | Департамент охорони здоров’я, Департамент освіти і науки виконавчого органу Київської міської ради (Київська міська державна адміністрація), районні в місті Києві державні адміністрації | підготовлено звіт про забезпечення освітнього розвитку і вдосконалення освіти дорослих, які перебувають в лікувально-реабілітаційних закладах постійного утримання, установах виконання покарань, військових частинах, монастирях, гірських і морських умовах праці і життя тощо | Забезпечується в межах міжвідомчої співпраці.. |