**Додаток 7**

**До порядку розроблення та затвердження**

**та виконання міських цільових програм**

**у місті Києві**

**Пояснювальна записка до звіту**

**про хід виконання**

**Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-0інфекції на 2017-2021рр**

1. Узагальнені результати виконання завдань та заходів програми:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Кількість заходів програми,од | | | Відсоток виконаних заходів |
| Всього | Виконаних | Невиконаних |
| 60 | 43 | 17 | 71,6 |

**Перелік найбільш вагомих виконаних заходів (5-7)**

**Захід 1.1.1.** Кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ сумарно **(**охоплено послугами 177669 осіб, плановий показник 130 000)

**Захід 1.1.3.** Кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ сумарно **(**охоплено послугами 47567 осіб, плановий показник 36500)

**Захід 2.1.** Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй" сумарно ( охоплено послугами 868 937 осіб, плановий показник 510 000 осіб)

**Захід 3.2.** Забезпечення діагностики опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд сумарно (охоплено 3185 осіб, плановий показник 2940 осіб).

**Захід 3.4.2** Забезпечення профілактики та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ сумарно (охоплено 32785 осіб, плановий показник 15378)

**1.2.Перелік найбільш вагомих невиконаних заходів (5-7)**

**Захід 2.3.1.** **Кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО.**

Показник виконаний на 25,9%. Основна причина недовиявлення ВІЛ-позитивних осіб є зниження кількості обстеження на ВІЛ-інфекцію та відповідно виявлених осіб, основною причиною яких є введення карантиних заходів COVID-19

**Захід 3.1.3. кількість ЛЖВ з вперше встановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання**

– плановий сумарний показник становить 6 833 осіб, фактичний сумарний показник за 5 років становить 1519 осіб. Основна причина є низька кількість обстежених на КНП КДЦ та виявлених осіб.

* 1. **Оцінка ефективності виконання програми**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Результативні показники** | | | | **Індикатори програми** | | | |
| **Кількість результативних показників** | | | **Відсоток виконаних результативних показників, %** | **Кількість індикаторів програми,од** | | | **Відсоток досягнутих індикаторів програми, %** |
| Всього | Виконаних | Невиконаних | **%** | Всього | Виконаних | Невиконаних | Відсоток виконаних заходів |
| 123 | 56 | 67 | 45,5 | 3 | 1 | 2 | 33,3 |

Заступник директора – начальник

управління лікувально-профілактичної

допомоги Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Заступник директора –

начальник управління економіки Дмитро КУЦОПАЛ