## виконання ІС
Інформація про виконання Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки
за 2021 рік
1. Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки, затверджена рішенням КМР від 08.12.2016р. № 537/1541, в редакції, затвердженій рішенням КМР від 26.03.2020 № 901/9071
2. Найменування виконавця: Комунальне некомерційне підприємство "ФТИЗІАТРІЯ" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання
|  |  | Усього | у тому числі: |  |  | Усього | у тому числі:
|  |  |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання програми: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики захворювань
І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу 1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз
1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства | Департамент охорони здоров'я, КНП "ЦПМСД", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених скринінгом, практично відповідає запланованому - 4,5%.
1.2. Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора | Департамент охорони здоров'я, КНП "ЦПМСД", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | 0 | [7 empty] | Виконано. За 2021 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз виконаний на 95 %, що відповідає індикаторному показнику.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 2
- виконаних 2
2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів
2.1. Здійснення оптимізації мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", заклади охорони здоров'я | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Кількість лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу І рівня приведена до фактичної потреби та дорівнює 10.
2.2. Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. 100 % лабораторій 1 рівня успішно пройшли зовнішній контроль якості лабораторних досліджень
2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу, своєчасного виявлення, корекції побічних дій та моніторингу лікування | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, заклади охорони здоров'я | 2017 - 2021 | 1910.2 |  | 1910.2 |  | 1903.1 |  | 1903.1 |  | Виконано. Укладено 10 договорів на загальну суму 1903,1 тис. грн. Закуплені лабораторні витратні матеріали поставлено та сплачено у повному обсязі.
2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Охоплення хворих молекулярно-генетичним методом обстеження складає 98,9 % (план - 95%)
2.5. Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня для забезпечення раннього виявлення туберкульозу | Департамент охорони здоров'я, КНП "ЦПМСД" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Забезпечено своєчасну доставку мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня.
2.6. Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | 630.5 |  | 630.5 |  | 232 |  | 232 |  | Виконано. Укладено 4 договори на загальну суму - 232,0 тис.грн. Проведено та профінансовано в повному обсязі: технічне обслуговування та ремонт оптичного обладнання, послуги з кваліфікації (валідації) боксів біологічної безпеки, технічне обслуговування припливно-витяжної системи, ремонт та технічне обслуговування лабораторного обладнання.
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 2540.7 |  | 2540.7 |  | 2135.1 |  | 2135.1
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 6
- виконаних 6
3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування
3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | 79.1 |  | 79.1 |  | 71.5 |  | 71.5 |  | Виконано. Товар поставлено та профінансовано в повному обсязі.
3.2. Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, заклади охорони здоров'я | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Відсоток хворих на мультирезистентний туберкульоз, які направлені на хірургічне лікування, склав 15,2 % (план - 15 %).
3.3. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, заклади охорони здоров'я, неурядові організації (за згодою та необхідністю) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Охоплення хворих 1-4 категорії контрольованим лікуванням складає 100 %
3.4. Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу, із залученням громадянського суспільства | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ" | 2017 - 2021 | 4258.8 |  | 4258.8 |  | 3000 |  | 3000 |  | Виконано. Укладено договір на суму 2999,985 тис. грн. (5 590 продуктових наборів). Поставлено та сплачено в повному обсязі. За 2021 рік допомогу отримали 1065 киян.
3.5. Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, неурядові організації | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник охоплення хворих 1-4 категорії лікуванням у закладах первинної медичної допомоги, на супроводі соціальних працівників неурядових організацій і КНП "ФТИЗІАТРІЯ", із застосуванням відео-ДОТ склав 94,3 % (план - 90 %)
3.6. Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО склав 100 %.
3.7. Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, Центральне міжрегіональне управління ДКВС | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора, склав 100 %.
3.8. Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Охоплення паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби складає 100 %
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 4337.9 |  | 4337.9 |  | 3071.5 |  | 3071.5
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 8
- виконаних 8
4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій
4.1. Забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поєднані патології | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, КНП "Київська міська клінічна лікарня N 5" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Розроблений план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні
4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Забезпечено 100 % охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ
4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник охоплення хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом склав 100 %
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 3
- виконаних 3
ІІ. Системна підтримка та реформа надання послуг 1. Епіднагляд та управління даними
1.1. Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. У 100 % відповідно до потреби фахівці протитуберкульозної служби охоплені навчанням з питань моніторингу та оцінки
1.2. Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки протидії захворюванню на туберкульоз | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз
1.3. Розробка та впровадження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Розроблений та впроваджений план моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми
1.4. Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів охорони здоров'я | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я" | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Моніторингові візити проведені в повному обсязі.
1.5. Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", заклади охорони здоров'я, Центральне міжрегіональне управління ДКВС | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Забезпечено 100 % відповідність даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 5
- виконаних 5
2. Раціональне використання лікарських засобів
2.1. Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових ресурсів | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. У 100 % випадків відповідно до потреби забезпечено охоплення лікуванням побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 1
- виконаних 1
3. Інфекційний контроль за туберкульозом
3.1. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів | Департамент охорони здоров'я, КНП "ФТИЗІАТРІЯ", протитуберкульозні заклади, заклади охорони здоров'я | 2017 - 2021 | 1849.7 |  | 1849.7 |  | 1385 |  | 1385 |  | Виконано. Поставлено та профінансовано в повному обсязі: маски медичні (115 000 шт.), респіратори (123 030 шт.), лампи бактерицидні (45 шт.)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 1849.7 |  | 1849.7 |  | 1385 |  | 1385
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 1
- виконаних 1
4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу
4.1. Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми, пов'язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз | Департамент охорони здоров'я, Департамент соціальної політики, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз
4.2. Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у сфері протидії туберкульозу | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. У 100 % відповідно до потреби забезпечено охоплення хворих на туберкульоз соціально-психологічною допомогою (консультування психолога в туб.закладах та медико-соціальний супровід соціальних працівників)
4.3. Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення | Департамент охорони здоров'я, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. За 2021 рік план профілактичних оглядів на туберкульоз серед груп підвищеного ризику виконаний на 95 %.
4.4. Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу | Департамент соціальної політики, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | без фінансуван-ня | [7 empty] | Виконано. Показник охоплення навчанням соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби склав 100 % (план -100 %)
4.5. Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в тому числі забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику | Департамент охорони здоров'я, Департамент соціальної політики, КНП "Київський міський центр громадського здоров'я", КНП "ФТИЗІАТРІЯ", заклади охорони здоров'я, неурядові організації (за згодою) | 2017 - 2021 | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | Виконано. Товар поставлено та профінансовано в повному обсязі (буклети - 1 000 шт.)
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ: |  |  | 10 |  | 10 |  | 10 |  | 10
у тому числі кількість заходів:
- запланованих 5
- виконаних 5
РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 8738.3 |  | 8738.3 |  | 6601.6 |  | 6601.6
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому
Заплановані бюджетні асигнування на 2020 рік з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  | Відхилення
усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
8738.3 | 8738.3 |  | 6601.6 | 6601.6 |  | 2136.7 | 2136.7
Заступник директора – начальник управління економіки | [7 empty] | Дмитро КУЦОПАЛ
Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги | [7 empty] | Василь ЖИВОТЕНЮК

## показники ІС
Звіт про виконання результативних показників
Міської цільової програми протидії захворюванню на туберкульоз на 2017-2021 роки
за 2021 рік
Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина невиконання
|  |  |  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва: Забезпечення якісної та доступної медицини в м. Києві
Завдання програми: Поширення можливостей для своєчасного виявлення та профілактики заховрюваннь
І. Комплексні та орієнтовані на пацієнта скринінг, діагностика, лікування та профілактика туберкульозу. 1. Систематичний скринінг груп високого ризику щодо захворювання на туберкульоз
1.1. Диференційоване формування груп підвищеного ризику захворювання на туберкульоз для активного виявлення туберкульозу в залежності від регіональних особливостей (соціальних, епідеміологічних, туберкульоз/ВІЛ) та забезпечення їх повного охоплення діагностикою туберкульозу із залученням організацій громадянського суспільства |  | зростання відсотка виявлення хворих на туберкульоз серед осіб з груп ризику, охоплених скринінгом | % | 5 | 4.5 | -0.5 | Практично виконано.
1.2. Здійснення систематичного скринінгу, що включає активне виявлення випадків туберкульозу серед груп високого ризику захворювання на туберкульоз, в тому числі із залученням неурядового сектора | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 0 | 0 | 0
| показник продукту | кількість осіб з груп ризику, які підлягають скринінгу на туберкульоз | осіб | 0 | 254548 | 254548 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір забезпечення виробничими фондами на 1 особу з групи ризику, яка підлягає скринінгу | тис. грн. | 0 | 0 | 0
| показник якості | динаміка зміни частки осіб з груп ризику, охоплених скринінгом на туберкульоз | % | 0 | 95 | 95 | Виконано
2. Рання діагностика усіх форм туберкульозу та всеохоплюючий доступ до тестування на чутливість до ліків, в тому числі шляхом використання швидких тестів
2.1. Здійснення оптимізації мережі лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу |  | приведення кількості лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу І рівня до фактичної потреби | одиниць | 10 | 10 | 0 | Виконано
2.2. Зміцнення лабораторної мережі з мікробіологічної діагностики туберкульозу для якісної діагностики всіх форм туберкульозу |  | відсоток лабораторій 1, 2 та 3 рівнів, які успішно пройшли зовнішній контроль якості лабораторних досліджень | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
2.3. Забезпечення 100 % доступу хворих до безперервної діагностики туберкульозу шляхом закупівлі обладнання та витратних матеріалів для бактеріологічних методів діагностики туберкульозу, своєчасного виявлення, корекції побічних дій та моніторингу лікування | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 1910.2 | 1903.1 | -7.1 | Виконано. Укладено 10 договорів на загальну суму 1903,1 тис. грн. Закуплені лабораторні витратні матеріали поставлено та сплачено у повному обсязі.
| показник продукту | кількість випадків туберкульозу 1-3 категорій, охоплених бактеріологічним обстеженням | осіб | 1845 (за 2021 рік підлягали обстеженню 870 осіб) | 870 | 0 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір витрат на 1 випадок | тис. грн. | 1.04 | 2.18 | 1.14 | Виконано
| показник якості | відсоток охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій бактеріологічним обстеженням | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
2.4. Забезпечення доступу хворих до швидкої діагностики туберкульозу з використанням молекулярно-генетичних методів |  | зростання відсотка охоплення випадків туберкульозу 1-3 категорій обстеженням за допомогою молекулярно-генетичних методів | % | 95 | 98.9 | 3.9 | Виконано
2.5. Організація транспортування мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня для забезпечення раннього виявлення туберкульозу |  | забезпечення своєчасності доставки мокротиння з пунктів збору до лабораторій 1 рівня | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
2.6. Забезпечення технічного обслуговування обладнання лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу, моніторингу лікування та корекції побічних дій протитуберкульозних препаратів | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 630.5 | 232 | -398.5 | Виконано. Укладено 4 договори на загальну суму - 232,0 тис.грн. Проведено та профінансовано в повному обсязі: технічне обслуговування та ремонт оптичного обладнання, послуги з кваліфікації (валідації) боксів біологічної безпеки, технічне обслуговування припливно-витяжної системи, ремонт та технічне обслуговування лабораторного обладнання.
| показник продукту | кількість лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів | одиниць | 3 | 1 | -2 | Виконано. У зв'язку з проведеною реорганізацією фтизіатричної служби в місті функціонує 1 лабораторія з мікробіологічної діагностики туберкульозу (3 рівня).
| показник ефективності | середній розмір витрат на 1 лабораторію | тис. грн. | 210.2 | 204.6 | -5.6 | Виконано.
| показник якості | відсоток охоплення технічним обслуговуванням лабораторій з мікробіологічної діагностики туберкульозу 2 та 3 рівнів | % | 100 | 100 | 0 | Виконано.
3. Всеохоплюючий доступ до якісного лікування та всього комплексу послуг для всіх хворих на туберкульоз, включаючи його хіміорезистентні форми, а також надання підтримки пацієнтам з метою формування прихильності до лікування
3.1. Забезпечення 100 % доступу хворих до рентгенологічного обстеження з метою моніторингу лікування шляхом закупівлі витратних матеріалів | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 79.1 | 71.5 | -7.6 | Виконано. Товар поставлено та профінансовано в повному обсязі.
| показник продукту | кількість випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням | осіб | 2225 (За 2021 рік підлягали обстеженню 899 осіб) | 899 | 0 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір витрат на 1 хворого | тис. грн. | 0.04 | 0.07 | 0.03 | Виконано
| показник якості | відсоток випадків 1-4 категорій, охоплених рентгенологічним обстеженням | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3.2. Забезпечення своєчасного скерування до торакального хірурга з питання хірургічного лікування хворих на мультирезистентний туберкульоз, туберкульоз із розширеною резистентністю за наявністю відповідних медичних показів, у доповнення до адекватної хіміотерапії |  | зростання відсотка хворих на мультирезистентний туберкульоз, які направлені на хірургічне лікування | % | 15 річний показник | 15.2 | 0.2 | Виконано
3.3. Удосконалення системи надання медичної допомоги хворим на туберкульоз шляхом впровадження моделей лікування з акцентом на амбулаторне лікування, інтегрованих в роботу медичних закладів різного рівня надання послуг із залученням громадянського суспільства |  | забезпечення охоплення хворих 1-4 категорії контрольованим лікуванням | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3.4. Забезпечення соціальної підтримки хворих на туберкульоз, орієнтованої на потреби пацієнтів та членів їх родин, з метою забезпечення прихильності до лікування та завершення повного курсу, із залученням громадянського суспільства | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 4258.8 | 3000 | -1258.8 | Виконано. Укладено договір на суму 2999,985 тис. грн. (5 590 продуктових наборів). Поставлено та сплачено в повному обсязі. За 2021 рік допомогу отримали 1065 киян.
| показник продукту | кількість випадків 1-4 категорії, охоплених соціальною підтримкою | осіб | 2053 (за 2021 рік отримували амбулаторне лікування та потребували соц. підтримки 1065 осіб) | 1065 | 0 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір витрат на соціальну допомогу (продуктові або гігієнічні набори) на 1 хворого | тис. грн. | 2.1 | 2.8 | 0.7 | Виконано
| показник якості | динаміка відсотка хворих 1-4 категорії, охоплених соціальною допомогою від потреби | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3.5. Зміцнення моделі комплексного надання інтегрованих послуг хворим на туберкульоз із залученням працівників закладів первинної медичної допомоги та громад шляхом широкого застосування сучасних інформаційних та комунікаційних технологій |  | зростання відсотка хворих 1-4 категорії, які лікуються у закладах первинної медичної допомоги та із залученням неурядових організацій | % | 90 | 94.3 | 4.3 | Виконано
3.6. Забезпечення безперервності надання послуг мігрантам, особам без громадянства, внутрішньо переміщеним особам, учасникам АТО |  | забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз внутрішньо переміщених осіб, мігрантів, осіб без громадянства, учасників АТО | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3.7. Зміцнення співпраці між цивільним та пенітенціарним сектором з метою забезпечення безперервності лікування пацієнтів, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки |  | забезпечення охоплення безперервним лікуванням хворих на туберкульоз, які переводяться з пенітенціарних закладів до закладів цивільного сектора та навпаки | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3.8. Забезпечення належного надання паліативної допомоги хворим на туберкульоз |  | забезпечення охоплення паліативним лікуванням хворих відповідно до потреби | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
4. Спільні заходи боротьби з ко-інфекцією туберкульоз/ВІЛ-інфекція та ведення поєднаних патологій
4.1. Забезпечення співпраці на регіональному рівні для сприяння наданню комплексних послуг хворим на ко-інфекцію туберкульоз/ВІЛ та поєднані патології |  | розроблений та впроваджений план спільних заходів щодо протидії захворюванню на ко-інфекцію (туберкульоз/ВІЛ-інфекцію/СНІД) на регіональному рівні | одиниць | 1 | 1 | 0 | Виконано
4.2. Забезпечення 100 % доступу хворих до консультування та тестування на ВІЛ |  | забезпечення охоплення хворих на туберкульоз обстеженням на ВІЛ | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
4.3. Забезпечення 100 % доступу хворих на туберкульоз/ВІЛ до профілактичного лікування ко-тримоксазолом |  | забезпечення охопленням хворих на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ профілактичним лікуванням ко-тримоксазолом | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
ІІ. Системна підтримка та реформа надання послуг 1. Епіднагляд та управління даними
1.1. Розбудова єдиної системи моніторингу та оцінки ефективності заходів, спрямованих на протидію туберкульозу з метою удосконалення процесу стратегічного планування, виконання благодійних програм, проектів міжнародної технічної допомоги |  | зростання відсотка фахівців протитуберкульозної служби, які пройшли навчання з питань моніторингу та оцінки, відповідно до потреби | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
1.2. Забезпечення діяльності центру моніторингу та оцінки протидії захворюванню на туберкульоз |  | створений та функціонує центр моніторингу та оцінки заходів протидії захворюванню на туберкульоз | одиниць | 1 | 1 | 0 | Виконано
1.3. Розробка та впровадження плану моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми |  | розроблений та впроваджений план моніторингу та оцінки ефективності виконання Програми | одиниць | 1 | 1 | 0 | Виконано
1.4. Здійснення моніторингових візитів до відповідних закладів охорони здоров'я |  | охоплення моніторинговими візитами закладів первинного та вторинного рівнів надання медичної допомоги | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
1.5. Забезпечення взаємного обміну інформацією між різними джерелами даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом |  | забезпечення показника відповідності даних, що використовуються для епіднагляду за туберкульозом та надаються з різних джерел | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
2. Раціональне використання лікарських засобів
2.1. Удосконалення фармаконагляду та контролю за побічними реакціями на основі наявних в Україні інструментів, технічних та кадрових ресурсів |  | охоплення лікуванням побічних реакцій на протитуберкульозні препарати у хворих на туберкульоз відповідно до потреби | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
3. Інфекційний контроль за туберкульозом
3.1. Запровадження сучасних заходів з інфекційного контролю за туберкульозом, спрямованих на запобігання поширенню захворювання на туберкульоз у закладах охорони здоров'я та зміцнення матеріально-технічної бази протитуберкульозних закладів | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 1849.7 | 1385 | -464.7 | Виконано. Поставлено та профінансовано в повному обсязі: маски медичні (115 000 шт.), респіратори (123 030 шт.), лампи бактерицидні (45 шт.)
| показник продукту | кількість медичних працівників протитуберкульозних закладів | абс. числа | 972 (фактична кількість мед.працівників за звітний період - 471) | 471 | 0 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір витрат на 1 медичного працівника | тис. грн. | 1.9 | 2.9 | 1 | Виконано
| показник якості | динаміка показника захворюваності на туберкульоз серед медичних працівників | показник на 100 тис. мед. працівників | 0 | 0 | 0 | Виконано
4. Залучення громадянського суспільства в сфері протидії туберкульозу
4.1. Залучення організацій громадянського суспільства до активної участі у протидії туберкульозу, в тому числі до виконання державного соціального замовлення, забезпечення захисту населення з обмеженим доступом до медичної допомоги, підвищення рівня громадської обізнаності, розв'язання проблеми, пов'язаної з негативним ставленням суспільства до хворих на туберкульоз |  | розроблений та впроваджений регіональний план заходів з інформування та залучення населення до протидії захворюванню на туберкульоз | одиниць | 1 | 1 | 0 | Виконано
4.2. Залучення осіб, які постраждали від туберкульозу, до діяльності у сфері протидії туберкульозу |  | забезпечення охоплення хворих на туберкульоз соціально-психологічною допомогою | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
4.3. Впровадження механізмів залучення неурядового сектору до проведення скринінгу на туберкульоз серед уразливих верств населення |  | зростання відсотка охоплення скринінгом на туберкульоз осіб з уразливих та важко доступних верств населення | % | 100 (річний показник) | 95 | -5 | Виконано. План профілактичних оглядів на туберкульоз серед осіб з груп ризику виконаний на 95 %, що відповідає індикаторному показнику в умовах проведення карантинних заходів. .
4.4. Навчання соціальних працівників, фахівців центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу |  | зростання відсотка охоплення навчанням соціальних працівників центрів соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді з питань надання соціальних послуг у сфері протидії туберкульозу відповідно до потреби | % | 100 | 100 | 0 | Виконано
4.5. Розробка та запровадження інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу у місцях масового перебування населення, в тому числі забезпечення скринінговими анкетами соціальних закладів та громадських організацій, які працюють з представниками груп ризику | показник витрат | обсяг видатків | тис. грн. | 10 | 10 | 0 | Виконано. Товар поставлено та профінансовано в повному обсязі (буклети - 1 000 шт. )
| показник продукту | кількість інформаційних матеріалів щодо профілактики туберкульозу | одиниць | 500 | 1000 | 500 | Виконано
| показник ефективності | середній розмір витрат на 1 екземпляр інформаційних матеріалів | тис. грн. | 0.02 | 0.01 | -0.01 | Виконано.
| показник якості | динаміка показника охоплення населення профоглядами на туберкульоз | % | 100 (річний показник) | 95 | -5 | Виконано. План профілактичних оглядів на туберкульоз виконаний на 95 %, що відповідає індикаторному показнику в умовах проведення карантинних заходів.
Кількість виконаних результативних показників - 50
Кількість невиконаних результативних показників - 0
Відсоток виконання результативних показників - 100 %
Заступник директора – начальник управління економіки |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  | Василь ЖИВОТЕНЮК

## індикатори
Звіт про досягнення індикаторів програми
за 2021 рік
Міська цільова програма протидії захворюванню на туберкульоз на 2017 - 2021 роки
Назва індикатора програми | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина недосягнення індикаторів програми
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Смертність від туберкульозу | осіб на 100 тисяч населення | 5,3 річний показник | 3.2 | -2.1 | За 2021 рік показник смертності від туберкульозу склав 3,2 на 100 тисяч населення, (2020 рік – 3,7 ), динаміка: – 13,5 %. Зниження показника смертності свідчить про покращення роботи з своєчасного виявлення та лікування туберкульозу.
Захворюваність на туберкульоз (включно з рецидивами) | осіб на 100 тисяч населення | 47,0 річний показник | 28.1 | -18.9 | За 2021 рік захворюваність на туберкульоз складає 28,1 на 100 тисяч населення (2020 рік – 27,6 ), динаміка: + 1,8 %. Зростання показника захворюваності за 2021 рік пояснюється покращенням виявлення випадків туберкульозу в порівнянні з 2020 роком. За період дії Програми завдяки впровадженню ефективних заходів протидії захворюванню на туберкульоз відмічається тенденція до зменшення показника захворюваності на туберкульоз.
Кількість досягнутих індикаторів програми | 2
Кількість недосягнутих індикаторів програми | 0
Відсоток досягнутих індикаторів програми | 100%
Заступник директора – начальник управління економіки |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  | Василь ЖИВОТЕНЮК