## виконання ІС
Інформація про виконання Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки
за 12 місяців 2021 року
1. Міська цільова програма протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки рішення КМР від 08 грудня 2016 року № 538/1542
2. Найменування виконавця
| Найменування заходу | Виконавці | Термін виконання | Планові обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. |  |  |  | Інформація про виконання заходу | Причини невиконання
|  |  |  | Усього | у тому числі: |  |  | Усього | у тому числі:
[5 empty] | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела |  | державний бюджет | бюджет м.Києва | інші джерела
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Завдання:
1. | Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення |  |  | 45138.58 | 0 | 4050.58 | 41088 | 35755.98 | 9489.82 | 1938.06 | 24328.1
1.1. | Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди», зокрема: |  |  | 29974.78 | 0 | 0 | 29974.78 | 22734.41 | 5665.1 | 0 | 17069.31 | - | -
| 1.1.1.людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН) | НУО | 2017-2021 | 15095.59 | 0 | 0 | 15095.59 | 10137.68 | 4208.01 | 0 | 5929.67 | частково виконано | -
| 1.1.2.чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ) | НУО | 2017-2021 | 9033.61 | 0 | 0 | 9033.61 | 8732.2 | 0 | 0 | 8732.2 | виконано | -
| 1.1.3.робітників комерційного сексу (далі - РКС) | НУО | 2017-2021 | 5845.58 | 0 | 0 | 5845.58 | 3864.53 | 1457.09 | 0 | 2407.44 | частково виконано | -
1.2. | Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР | НУО | 2017-2021 | 350 | 0 | 0 | 350 | 1222.93 | 0 | 0 | 1222.93 | виконано | -
1.3. | Реалізація нової моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ | НУО | 2017-2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2527.36 | 0 | 0 | 2527.36 | виконано | НУО проведено консультування клієнтів та навчання навичкиам безпечної поведінки, навчання клієнтів передачі інформації за принципом "РІВНИЙ-РІВНОМУ"
1.4. | Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій | НУО | 2017-2021 | 2250 | 0 | 0 | 2250 | 942.25 | 0 | 0 | 942.25 | частково виконано | -
1.5. | Здійснити пілотування (2017 р.) та впровадження (2018-2021 рр.) преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ | Департамент охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі - Департамент охорони здоров'я), НУО | 2017-2021 | 7803.22 | 0 | 0 | 7803.22 | 587.63 | 0 | 0 | 587.63 | частково виконано | -
1.6. | Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції | НУО | 2017-2021 | 635 | 0 | 0 | 635 | 253.97 | 0 | 0 | 253.97 | частково виконано | -
1.7. | Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги: | Департамент охорони здоров’я, управління охорони здоров’я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ) | 2017-2018 | 2336 | 0 | 2336 | 0 | 6132.44 | 3818.95 | 842.3 | 1471.19 | - | -
| 1.7.1. Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я у Подільському та Святошинському районах (2017 рік), Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018 рік) | ТОВ «Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс» (USAID) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 1.7.2. Оснащення кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД у Святошинському, Солом’янському та Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Шевченківському районах (2018 рік) | Департамент охорони здоров’я, управління охорони здоров’я районних в місті Києві державних адміністрацій (далі - УОЗ) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 1.7.3. Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я, які надають первинну медико-санітарну допомогу | Департамент охорони здоров’я, районні управління охорони здоров’я, ТОВ «Делойт Консалтінг Оверсіз Проджектс» (USAID) | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 1.7.4. Забезпечення препаратами ЗПТ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 2336 | 0 | 2336 | 0 | 6132.44 | 3818.95 | 842.3 | 1471.19 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведено закупівлю UA-2021-03-18-006476-c (відкриті торги)
1.8. | Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1714.58 | 0 | 1714.58 | 0 | 1274.99 | 5.77 | 1095.76 | 173.46 | - | -
| 1.8.1. Охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.23 | 5.77 | 0 | 173.46 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 1.8.2. Забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1714.58 | 0 | 1714.58 | 0 | 1095.76 | 0 | 1095.76 | 0 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведено закупівлю UA-2021-04-06-007507-a (відкриті торги)
| 1.8.3.Забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
1.9. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ | НУО, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді | 2017-2021 | 75 | 0 | 0 | 75 | 80 | 0 | 0 | 80 | виконано | -
2 | Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ |  |  | 6279.41 | 0 | 5523.01 | 756.4 | 8753.03 | 399.98 | 2693.06 | 5659.99
2.1. | Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй" | Департамент охорони здоров’я, НУО | 2017-2021 | 5486.41 | 0 | 5486.41 | 0 | 5318.58 | 77.1 | 2693.06 | 2548.42 | виконано
2.2. | Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
2.3. | Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 730.9 | 0 | 0 | 730.9 | 3213.59 | 322.88 | 0 | 2890.71 | - | -
| 2.3.1. Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч-маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій | НУО | 2017-2021 | 396 | 0 | 0 | 396 | 715.81 | 54.62 | 0 | 661.19 | виконано | -
| 2.3.2. Забезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбулаторій неурядових організацій | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 136.9 | 0 | 0 | 136.9 | 352.88 | 0 | 0 | 352.88 | виконано | -
| 2.3.3. Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу Інтернет | НУО | 2017-2021 | 198 | 0 | 0 | 198 | 2144.9 | 268.26 | 0 | 1876.64 | виконано | -
2.4. | Проведення якості досліджень з використанням швидких тестів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
2.5. | Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 62.1 | 0 | 36.6 | 25.5 | 220.86 | 0 | 0 | 220.86 | - | -
| 2.5.1. закладів охорони здоров’я ПМСД | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 36.6 | 0 | 36.6 | 0 | 76 | 0 | 0 | 76 | виконано | Потреба у фінансуванні на 2021 рік за рахунок бюджета м.Києва відсутня.
| 2.5.2. закладів охорони здоров’я вторинного рівня | Департамент охорони здоров’я, УОЗ | 2017-2021 | 25.5 | 0 | 0 | 25.5 | 144.86 | 0 | 0 | 144.86 | виконано | -
3. | Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ (ЛЖВ) |  |  | 25678.39 | 0 | 7331.39 | 18347 | 10415.06 | 280.56 | 3679.8 | 6454.7
3.1. | Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 18784.84 | 0 | 687.84 | 18097 | 4452.59 | 62.13 | 0 | 4390.46 | - | -
| 3.1.1.Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 687.84 | 0 | 687.84 | 0 | 269.92 | 62.13 | 0 | 207.79 | виконано | відсутьня потреба в закурівлі за кошти бюджету м.Києва, поставляється за рахунок державного бюджету та іншиш коштів (НСЗУ та гуманітарна допомога)
| 3.1.2.Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 3.1.3.Здійснення медичного наглядуЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 3.1.4. Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу у зв’язку із ВІЛ-інфекцією | Департамент охорони здоров’я, УОЗ, НУО | 2017-2021 | 18097 | 0 | 0 | 18097 | 4182.67 | 0 | 0 | 4182.67 | частково виконано | -
| 3.1.5.Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
3.2. | Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 694.3 | 0 | 694.3 | 0 | 235.67 | 0 | 235.67 | 0 | виконано | враховууючи залишки виробів мед.призначення (закупівля 2020 року) потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу ( бюджет м.Києва) складає 254,50 тис.грн.
3.3. | Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом у тому числі: | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 2037.11 | 0 | 2037.11 | 0 | 1447.12 | 218.43 | 481.29 | 747.4 | - | -
| 3.3.1. діагностика вірусних гепатитів В і C | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 29.7 | 0 | 29.7 | 0 | 855.86 | 218.43 | 25.03 | 612.4 | виконано
| 3.3.2. діагностика сифілісу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 15.28 | 0 | 15.28 | 0 | 90.99 | 0 | 17.07 | 73.92 | виконано
| 3.3.3. гематологічні та біохімічні дослідження | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 294.65 | 0 | 294.65 | 0 | 250 | 0 | 200.42 | 49.58 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-006715-b
| 3.3.4. імунологічні дослідження на визначення CD4 | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 1438.28 | 0 | 1438.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | виконано | Враховуючи залишки виробів медичного призначення асигнування заходу на 2021 рік за рахунок бюджету м.Києва не передбачено
| 3.3.5. забезпечення вакуумними системами для забору крові (вакутайнери) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 259.2 | 0 | 259.2 | 0 | 250.27 | 0 | 238.77 | 11.5 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-08-13-004028-b
3.4. | Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 3912.14 | 0 | 3912.14 | 0 | 4279.68 | 0 | 2962.84 | 1316.84 | - | -
| 3.4.1. профілактика туберкульозу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 135 | 0 | 135 | 0 | 449.5 | 0 | 130 | 319.5 | виконано
| 3.4.2. профілактика пневмоцистної пневмонії | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 324 | 0 | 324 | 0 | 648.84 | 0 | 312 | 336.84 | виконано
| 3.4.3. профілактика криптококозу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 16.2 | 0 | 16.2 | 0 | 336.7 | 0 | 16.2 | 320.5 | виконано
| 3.4.4. профілактика атипових мікобактеріозів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 19.2 | 0 | 19.2 | 0 | 359.2 | 0 | 19.2 | 340 | виконано
| 3.4.5. лікування опортуністичних інфекцій | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 3417.74 | 0 | 3417.74 | 0 | 2485.44 | 0 | 2485.44 | 0 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-25-010636-b (відкриті торги)
3.5. | Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 250 | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві
4 | Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією |  |  | 160335 | 0 | 0 | 160335 | 40356.12 | 15704.9 | 0 | 24651.22
4.1. | Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 150144 | 0 | 0 | 150144 | 28910.67 | 14577.79 | 0 | 14332.88 | - | -
| 4.1.1. Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 150144 | 0 | 0 | 150144 | 28910.67 | 14577.79 | 0 | 14332.88 | частково виконано | -
| 4.1.2. Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 4.1.3. Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
4.2. | Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | -
| 4.2.1. Проведення ремонтних робіт | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
| 4.2.2. Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
4.3. | Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 500 | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | річний показник
4.4. | Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання АРТ | Департамент охорони здоров’я, Київський міський центр соціальних служб для сім’ї, дітей і молоді | 2017-2021 | 9691 | 0 | 0 | 9691 | 11445.45 | 1127.11 | 0 | 10318.34 | виконано | -
5. | Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію (АРТ) |  |  | 36621.82 | 0 | 36333.82 | 288 | 5371.96 | 2288.05 | 2425.05 | 658.86
5.1. | Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 36333.82 | 0 | 36333.82 | 0 | 5371.96 | 2288.05 | 2425.05 | 658.86 | - | -
| 5.1.1. Визначення рівня вірусного навантаження (ВН) | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 21206.57 | 0 | 21206.57 | 0 | 1141.72 | 892.29 | 0 | 249.43 | виконано | Потреба на 2021 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня вірусного навантаження (ВН) ) відсутня. Поставляється за рахунок Державного бюджету.
| 5.1.2. Визначення рівня CD4 | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 11808.56 | 0 | 11808.56 | 0 | 1662.51 | 1395.76 | 0 | 266.75 | виконано | Потреба на 2021 рік в закупівлі виробів медичного призначення для визначення рівня CD4 відсутня. Поставляється за рахунок Державного бюджету.
| 5.1.3. Гематологічні дослідження | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 793.18 | 0 | 793.18 | 0 | 325.41 | 0 | 325.41 | 0 | виконано | враховуючи залишки (закупівля 2020р) за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-0067715-b (відкриті торги)
| 5.1.4. Біохімічні дослідження крові | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 2016.26 | 0 | 2016.26 | 0 | 1688.97 | 0 | 1546.29 | 142.68 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-0067715-b (відкриті торги)
| 5.1.5. Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 509.25 | 0 | 509.25 | 0 | 553.35 | 0 | 553.35 | 0 | виконано | за рахунок бюджету м.Києва проведена закупівля UA-2021-05-28-006715-b та UA-2021-08-19-004952-a
5.2. | Здійснювати соціальний супровід ЛЖВ, груп підвищеного ризику | Київський міський центр соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді, НУО | 2017-2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Фінансування заходу Програмою не передбачене. | -
5.3. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів | Департамент охорони здоров’я | 2017-2021 | 288 | 0 | 0 | 288 | 0 | 0 | 0 | 0 | не виконано | Епідемічна ситуація щодо COVID-19 у України, зокрема в м.Києві
ВСЬОГО ЗА ЗАВДАННЯМ:
| у тому числі кількість заходів: |  | 54
| - запланованих |  | 39
| - виконаних |  | 30
| РАЗОМ ЗА ПРОГРАМОЮ: |  |  | 274053.2 | 0 | 53238.8 | 220814.4 | 100652.15 | 28163.31 | 10735.97 | 61752.87
3. Аналіз виконання програми за видатками в цілому
| Заплановані бюджетні асигнування на 2021 рік з урахуванням змін |  |  | Проведені видатки за звітний період |  |  | Відхилення
| усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд | усього | загальний фонд | спеціальний фонд
| 238345 | 17530.6 | 220814.4 | 100652.15 | 10735.97 | 89916.18 | -137692.85 | -6794.63 | -130898.22
| Заступник директора – начальник управління економіки | [5 empty] | Дмитро КУЦОПАЛ
| Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги | [5 empty] | Василь ЖИВОТЕНЮК

## показники ІС
Звіт про виконання результативних показників
Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017−2021 роки
за 12 місяців 2021 року
| Назва заходу | Група результативних показників | Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення показника |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина невиконання
[5 empty] | план | факт
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
І. Оперативна ціль Стратегії розвитку міста Києва:
Завдання програми:
1 | Запобігання поширення ВІЛ серед ключових груп населення | [7 empty] | % виконання
1.1 | Забезпечити групи підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (далі – ГПР) комплексним пакетом послуг з метою запобігання нових випадків інфікування у т.ч. за стратегією «зменшення шкоди», зокрема: | Витрат |  | тис. грн. | 15095.59 | 10137.68 | -4957.91 | Кошти включають Державний бюджет, місцевий бюджет за програмою "Діти.Сімя.Столиця", Глобальний фонд, СCDC, Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action
1.1.1 | людей, які вживають ін'єкційні наркотики (далі - ЛВІН); | Продукту | кількість ЛВІН, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 30000 | 30050 | 50 | Показник виконаний. Показник визначений на підставі звітів НУО за 12 місяців 2021 : ГО "Клуб Еней", ВБФ "Дроп ін Центр",БО "100 Відсотків життя" та КМЦ Соцслужб. | 100
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЛВІН на рік | тис. грн. | 0.5 | 0.33736 | -0.16264 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЛВІН, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 50% від оціночної чисельності | % | 86.7052 | 89.1691 | 2.4639 | Показник виконаний.Частка осіб, які охоплені профілактичними програмами впродовж звітного періоду 2021 року становить 89,2 % | 100
1.1.2 | чоловіків, які мають сексуальні стосунки із чоловіками (далі - ЧСЧ); | Витрат |  | тис. грн. | 9033.61 | 8732.2 | -301.41 | Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд, Solidarite SIDA, Path, MPact Global Action
|  | Продукту | кількість ЧСЧ, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 24000 | 19878 | -4122 | Показник недовиконаний.Основна причина недовиконання показника є зменшення організацій, які працюють з даною групою. Плановий показник закладася із розрахунку чотирьох органійзацій, на сьогоднішній час працюють 2 організації.Звіти сформовані на підставі двох організацій: ГО "Альянс.Глобал" та БО "100% життя. Київський регіон". Охоплення показника становить 82,8 % від планового річного показника | 82.825
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи ЧСЧ на рік | тис. грн. | 0.38 | 0.43929 | 0 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЧСЧ, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 58% від оціночної чисельності | % | 72.0721 | 61.7329 | -10.3392 | Частка осіб, які були охоплені профілактичними програми впродовжзвітного періоду 2021 становить 61,7 % від оціночної чисельності ЧСЧ. Основна причина недовиконання показника є зменшення НГО, які працюють у Києві. Запланований показник формувався із розрахінків охоплення 4 неурядових організацій, на сьогоднішній час працюють у місті Києві дві організації | 61.7
1.1.3 | робітників комерційного сексу (далі - РКС) | Витрат |  | тис. грн. | 5845.58 | 3864.53 | -1981.05 | Кошти включають Державний бюджет, глобальний фонд
|  | Продукту | кількість РКС, які отримали послуги з профілактики ВІЛ | кіл-ть осіб | 8900 | 12270 | 3370 | Показник виконаний. Показник сформований на підставі звітів двох організацій: ГГО "Клуб Еней" та ВБО "Конвіктус Україна". | 100
|  | Ефективності | вартість комплексного пакету послуг на одного представника групи РКС на рік | тис. грн. | 0.66 | 0.31496 | -0.34504 | Річний показник
|  | Показник якості | динаміка частки РКС, які охоплені послугами з профілактики ВІЛ відносно базового показника – 56% від оціночної чисельності | % | 84 | 84.0411 | 0.041096 | Частка осіб, які впродовж звітного періоду були охоплені профілактичними програми становить 84 % від оціночної чисельності РКС | 100
1.2. | Забезпечити створення та розповсюдження інформаційних матеріалів (соціальної реклами), спрямованої на запобігання поширення ВІЛ серед ГПР | Витрат |  | тис. грн. | 350 | 1222.93 | -350 | Кошти ДБ та Глобального фонду
|  | Показник якості | відсоток охоплення ГПР інформаційними матеріалами з питань запобігання інфікування ВІЛ | % | 30 | 90 | 0 | Показник виконаний. Протягом звітного періду інформаційними матеріалами було охоплено 72450 осіб або 90% осіб від планового показника ключових груп уразливих до інфікування ВІЛ. | виконаний
1.3. | Впроваджувати нові моделі профілактичної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР щодо інфікування ВІЛ | Витрат |  | тис. грн. | 0 | 2527.36 | 2527.36 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | розробка та впровадження нових заходів направлених на досяжність важкодоступних ГПР, маршрут пацієнта, тощо | кіл-ть осіб | 2 | 2 | 0 | Показник у звітному виконаний. За звітами НГО за звітний період було впроваджено 2 моделі профілактитчної роботи з метою виходу на важкодоступні ГПР до інфікування ВІЛ : 1). " Виявлення випадків ВІЛ-інфекції та доступу до лікування серед дорослих чоловіків"; 2). Виявлення випадків ВІЛ серед ключових груп до інфікування, зокрема серед підлітків та молоді. Кількість осіб, які пройли тестування на ВІЛ становить 3562 осіб; 900 осіб пройли тестування на сифиліс; туберкульоз - 2945 осіб; Вірусний гепатит С- 2621; | 100
|  | Показник якості | збільшення частки осіб з числа ГПР, які охоплені профілактичними послугами з питань ВІЛ | % | 80.2296 | 98.8839 | 18.6544 | Загальна кількість осіб, з ключових груп ризику уразливих до інфікування ВІЛ, які були охоплені профілактичними програмами у звітному періоді становить 98,9 % або 59 170 осіб | 78.2
1.4 | Забезпечити функціонування мобільних амбулаторій для посилення ефективності профілактичної роботи громадських організацій | Витрати |  | тис. грн. | 2250 | 942.25 | -1307.75 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | забезпечення функціонування мобільних амбулаторій, автомобіль | кіл-ть | 5 | 5 | 0 | Показник виконаний. У м.Києві у 2021 функціонує 5 мобільних амбулаторій, зокрема мобільна амбулаторія закріплена за організаціями: ВБО"Конвіктус Україна", ВБФ "Дроп ін Центр", Фундація АнтиСНІД-США(AHF)-2; МБФ "Альянс громадського здоров'я". Кількість осіб, які скористалися МА узвітному періоді становить 6 810 осіб, з них обстежено на ВІЛ - 4250 особи, виявили антитіла у 102 осіб. Всі клієнти МА були перенаправлекні до КМЦ СНІДу на дообстеження та подальше медичне спостереження | виконано
|  | Ефективності | вартість забезпечення діяльності 1 мобільної амбулаторії на рік | тис. грн. | 465 | 188.45 | -276.55 | Річний показник
|  | Показник якості | відсоток представників ГПР, які мають доступ до послуг мобільної амбулаторії відносно базового 35% | % | 60 | 77.2646 | 17.2646 | Показник виконаний. Відсоток представників ключових груп ризику, які мали доступ до МА 77,3 % | виконано
1.5. | Здійснити пілотування та впровадження преконтактної профілактики (РгЕР) антиретровірусними препаратами серед ЧСЧ: | Витрат |  | тис. грн. | 7803.22 | 587.63 | -7215.59 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість ЧСЧ, які отримали преконтактну профілактику | кіл-ть | 9720 | 1111 | -8609 | Показник виконаний. Протягомт звітного періоду 2021 р. доконтактну профілактику отримали 1111 осіб. | виконаний
|  | Показник ефективності | витрати на проведення 1 курсу преконтактної профілактики | тис. грн. | 0.8028 | 0.52892 | -0.27388 | Річний показник
|  | Показник якості: | динаміка зміни частки ЧСЧ, які отримують преконтактну профілактику інфікування ВІЛ від оціночної чисельності ЧСЧ, порівняно з базовим рівнем – 0% | % | 29.1892 | 3.3363 | -25.8529 | відсоток осіб, які отримують доконтактну профілактику від оціночної чисельності становить 3,3% | 3.3
1.6. | Забезпечити ефективну систему виявлення ВІЛ-інфекції серед статевих партнерів ЛЖВ та взяття під медичне спостереження у випадку виявлення ВІЛ-інфекції | Витрат |  | тис. грн. | 635 | 253.97 | -381.03 | Кошти ДБ та Глобального фонду
|  | Продукту | кількість статевих партнерів ЛЖВ, яких було взято під медичне спостереження | кіл-ть осіб | 270 | 285 | 15 | Показник виконаний. За даними сероепідмоніторингу було виявлено 285 ВІЛ-інфікований партнер, всі 100% охоплено медичним наглядом. | 100
|  | Ефективності | середній обсяг витрат на забезпечення залучення 1 статевого партнера ЛЖВ до медичного спостереження | тис.грн | 2.35 | 0.89112 | -1.4589 | Показник занижений, із-за недовиконання показника, виявлення та охоплення медичним спостереженням
|  | Показник якості: | динаміка зміни частки статевих партнерів ЛЖВ, яких взято під медичне спостереження у разі виявлення ВІЛ серед осіб зазначеної категорії, %. Базовий показник – 20% | % | 90 | 100.3521 | 10.3521 | Показник виконаний. За звітний період було виявлено антитіла у 285 статеві партнери ЛЖВ. Всіх виявлених взято під медичне спостереження у ЗОЗ м. Києва. | виконано
1.7. | Забезпечити стійкість програми замісної підтримувальної терапії (ЗПТ) для людей, які вживають ін'єкційні наркотики (ЛВІН), за принципом інтегрованої медичної допомоги | Витрат |  | тис.грн | 2336 | 6132.44 | 3796.44 | Кошти ДБ, Місцевого бюджету та інші кошти
1.7.1 | Проведення ремонту приміщень з метою розширення мережі кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоровя у Подільському та Святошинському районах (2017), Дарницькому, Деснянському, Дніпровському та Шевченківському районах (2018р.) | [6 empty] | Захід був виконаний у 2017-2018 роках | виконано
1.7.2 | Оснащення кабінетівс ЗПТ на базі закладів охорони здоровя ПМСД у Святошинському, Соломянському та Шевченківському, Подільському, Дарницькому, Деснянському,Дніпровському, Печерському районах (2018 рік) | Витрат |  | тис.грн | 0 | 0 | 0 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках
1.7.3 | Реалізація ЗПТ на базі закладів охорони здоров, які надають первинну медико-санітарну допомогу | Продукту | кількість оснащених кабінетів ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД | кіл-ть осіб | 0 | 0 | 0 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках | виконано
|  | Ефективності | середнія вартість оснащення кабінету ЗПТ | тис. грн. | 0 | 0 | 0 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках | виконано
|  | Показник якості: | динаміка кількості районів, де запроваджено ЗПТ на базі закладів охорони здоров’я ПМСД. Базовий рівень – 0 | % | 0 | 0 | 0 | Захід був виконаний у 2017-2018 роках | виконано
1.7.4 | забезпечення препаратами ЗПТ | Витрат |  | тис. грн. | 2336 | 6132.44 | 3796.44
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ, всього осіб, з них: | кіл-ть осіб | 1800 | 2670 | 870 | Показник виконанний. 1351 особа отримує ЗПТ у приватних клініках м.Києва; 1319 осіб у комунальних закладах м. Києва | виконано
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти Державного бюджету | кіл-ть осіб | 1400 | 1273 | -127 | 90,9 % отримують за кошти Державного бюджету від планового річного показника | 90.9
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за інші кошти | кіл-ть осіб | 0 | 1279 | 1279 | 47,9 % отримують за кошти з Інших джерел, у т.ч. власні кошти | виконано
|  | Продукту | кількість ЛВІН, які отримують ЗПТ за кошти бюджету міста Києва | кіл-ть осіб | 400 | 118 | -282 | 29,5 % пацієнтів отримують за кошти місцевого бюджету від планого програмного показника | 12
|  | Ефективності | середні витрати на забезпечення ЗПТ на 1 хворого на рік | тис. грн. | 1.2978 | 2.2968 | 0.99902 | Річний показник
|  | Якість | динаміка зміни частки ЛВІН, які охоплені ЗПТ від кількост осіб, які перебувають під диспансерним наглядом унаслідок вживання опіоїдів, відносно базового показника 2016 року –16,9% | % | 35 | 46.1778 | 11.1778 | Показник виконаний. Відсоток охоплення ЗПТ від кількості осіб, які знаходяться під диспансерним наглядом внаслідок вживання інєкційних наркотиків становить 46,18 | виконано
1.8. | Забезпечити реалізацію заходів, спрямованих на досягнення елімінації передачі ВІЛ від матері до дитини | Витрат |  | тис.грн | 1714.58 | 1274.99 | -439.59 | Кошти місцевого бюджету
1.8.1 | охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | Продукту | охоплення вагітних жінок обстеженням на ВІЛ-інфекцію | кіл-ть осіб | 37500 | 29315 | -8185 | Показник недовиконаний.Протягом звітного періоду загалом було обстежено 29315 вагітних жінок, з урахуванням 24918 жінок обстежено вперше. У 50 зразках крові, були виявленні антитіла до ВІЛ. Основна причина невиконання показника, тенденція щодо зменшення кількості вагітних у м.Києві загалом | 78.1733
1.8.2 | забезпечення адаптованими молочними сумішами для дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями | Продукту | кількість дітей першого року життя, народжених ВІЛ-інфікованими матерями, які забезпечені адаптованими молочними сумішами, осіб | кіл-ть осіб | 300 | 164 | -136 | Річний показник виконаний частково, проте охоплено 100% від потребуючих.Основна причина недовиконання є зменшення пологів серед ВІЛ-інфікованих вагітних, відповідно і зменшений показник народжених малюків | 100
|  | Ефективності | вартість вигодування 1 дитини, народженої від ВІЛ-інфікованої жінки на рік, тис. грн. | тис.грн | 5.7153 | 7.7743 | 2.0591 | Річний показник
1.8.3 | забезпечення антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | Продукту | кількість дітей, які народжені від ВІЛ-інфікованих жінок, які забезпечені антиретровірусними препаратами для профілактики передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини | кіл-ть осіб | 300 | 164 | -136 | Плановий показник недовиконаний. Охоплено 100 % від потребуючих немовлят. Протягом звітного періоду народилось 164 динити, всі отримали профілактику АРТ препаратами. Причина недовиконання показника є зменшення народжуваності серед ВІЛ-інфікованих жінок. | 100
|  | Якості | зменшення рівня передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини. Базове значення показника – 4,6% (2014 р.) | % | 0.5 | 1.28 | 0.78 | Індикатор розраховується згідно вимог наказу МОЗ України від 03.08.2012 №612 "Про затвердження форм первинної облікової документації та звітності з питань моніторингу заходів профілактики передачі ВІЛ від матері до дитини, інструкцій щодо їх заповнення". Визначається на підставі оцінки когорти дітей звітного (позаминулого) року - дітей, народжених від ВІЛ-інфікованих матерів у 2019 році. Показник 2020 року буде вирахований у ІІІ кварталі 2022 року
1.9 | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити навчання соціальних працівників та волонтерів НУО, психологів, інших співробітників, які залучені до надання комплексних профілактичних послуг ГПР щодо інфікування ВІЛ | Витрат |  | тис.грн | 75 | 80 | 5 | Показник сформований на підставі звіту ВБО "Дроп ін Центр"
|  | Продукту | кількість осіб, які пройшли навчання з надання комплексних профілактичних послуг ГПР у щодо інфікування ВІЛ | кіл-ть осіб | 30 | 32 | 2 | Показник виконаний. 32 соціальні працівники пройшли навчання з комплексних профілактичних послуг груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ | виконано
|  | Ефективності | витрати на проведення навчання на рік | тис.грн | 2.5 | 2.5 | 0 | витрати дещо знижені за рахунок проведення навчання на базі організації
|  | Якості | збільшення частки соціальних працівників, які пройшли навчання відносно базового рівня 70% | % | 90 | 106.6667 | 16.6667 | Показник виконаний | виконано
2 | Охоплення населення послугами з тестування на ВІЛ (ПТВ), насамперед представників ГПР щодо інфікування ВІЛ
2.1. | Забезпечити доступне та ефективне тестування населення на ВІЛ у ЗОЗ та кабінетах Довіри за принципом "тестуй та реєструй" | Витрат |  | тис.грн | 5486.41 | 5318.58 | -167.83 | Кошти ДБ, Бюджета м. Києва та інших джерел
|  | Продукту | кількість людей, які обстежені на ВІЛ-інфекцію | кіл-ть осіб | 60000 | 93377 | 33377 | Плановий показник виконаний. Протягом звітного періоду на базі ЗОЗ (первинна, вторинна, третинна ланки) обстеженно швидкими тестами 93377 осsб. Загалом у Києві згідно "Звітної форми №1 квартальної" обстежено на ВІЛ-інфекцію 240677осіб, з них швидкими тестами 108244 осіб. | виконано
|  | Продукту | кількість виявлених випадків ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 1980 | 1474 | -506 | У 1197 зразках крові, було виявлені антитіла до ВІЛ., З них вперше отримали діагноз ВІЛ - 1104 особи. | 74.4444
|  | Ефективності | середня вартість виявлення 1 ЛЖВ у ЗОЗ | тис.грн | 1.8618 | 3.6083 | 1.7464 | показник дещо завищений із-за низької кількості обстежених протягом звітного періоду
|  | Якості | відсоток позитивних результатів тестування на ВІЛ-інфекції, % | % | 3.3 | 1.5785 | -1.7215 | Відсоток позитивних результатів 0,6 %
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус від оціночної чисельності ЛЖВ, відносно базового рівня - 47% | % | 90.3 | 79.8357 | -10.4643 | Частка осіб, які живуть з ВІЛ і знають свій Віл-статус становить 80,0% | 77.7
2.2 | Проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (щомісяця) в закладах охорони здоров'я, що засновані на комунальній власності територіальної громади міста Києва | Продукту | проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію на рік, одиниць | кіл-ть | 12 | 21 | 9 | За звітний період було 21 виїздів командою КМЦ СНІДу.
|  | Якості | динаміка кількості людей, які обстежені під час проведення міського дня тестування на ВІЛ-інфекцію (базовий показник – 0), осіб | % | 0 | 100 | 0 | Кількість осіб, які були обстеженні на ВІЛ 3651осіб | виконано
2.3. | Забезпечити високий рівень результативності профілактичної роботи громадських організацій в частині виявлення ВІЛ серед осіб, що належать до ГПР | Витрат |  | тис.грн | 730.9 | 3213.59 | 2482.69 | Кошти ДБ та інших джерел
2.3.1 | Тестування на ВІЛ-інфекцію із застосуванням двох швидких тестів та оптимізації аутріч маршрутів, маршрутів мобільних амбулаторій | Продукту | кількість осіб з числа ГПР, у яких було діагностовано ВІЛ на базі НУО | кіл-ть осіб | 6290 | 399 | -5891 | Показник виконаний частково, річного звіту за 12 міс 2021 року, обстежено загалом 86814 особи, у 1793 осіб виявлено позитивний результат. З них вперше отримано ВІЛ- статус 399 осіб. Всі особи (100%) охоплено мединим спостереженням
2.3.2 | Запезпечення участі медичних працівників у ПТВ на базі громадських центрів та мобільних амбклаторій неурядових організацій | Ефективності | вартість виявлення 1 ЛЖВ з числа ГПР на базі НУО | тис.грн | 0.1162 | 8.0541 | 7.9379 | Річний показник
2.3.3 | Залучення до тестування на ВІЛ, зокрема ЧСЧ, через мережу інтернет | Якості | результативність (або відсоток позитивних результатів) тестування ГПР на ВІЛ-інфекцію, % | % | 10 | 1.7 | -8.3 | Кількість ЧСЧ, яких було залучено до тестування на ВІЛ за звітний період 11 302 осіб. Загалом за звітний період було обстежено 41 320 осіб з груп підвищеного ризику (код: 101, 102, 103, 104, 105). Виявлено антитіла у крові у 706 осіб
2.4. | Проведення якості досліджень з використанням швидких тестів | Витрат |  | тис.грн | 0 | 0 | 0
|  | Продукту |  | кіл-ть | 15 | 15 | 0 | Показник виконаний.
|  | Якості | Забезпечено належного рівню якості досліджень з використанням швидких тестів | % | 0 | 100 | 0 | За результатами проведеної роботи будуть оприлюднені результати зовнішньої оцінки якості
2.5. | Забезпечити навчання медичних працівників навичкам ПТВ, для проведення скринінгу населення на ВІЛ на базі: | Витрат |  | тис.грн | 62.1 | 220.86 | 158.76 | Кошти інших джерел.
2.5.1 | закладів охорони здоров’я ПМСД | Витрат |  | тис.грн | 36.6 | 76 | 39.4 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість лікарів закладів охорони здоров’я ПМСД, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ | кіл-ть осіб | 30 | 30 | 0 | Показник виконаний. За даними звітів громадських організацій 30 медичних працівників пройшли навчання у рамках проекту Health Link. | виконано
|  | Ефективності | середні витрати на навчання 1 лікаря, тис. грн | тис.грн | 1.22 | 2.5333 | 1.3133 | Річний показник
|  | Якості | динаміка кількості закладів охорони здоров’я ПМСД, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ, % | % | 99.9 | 100 | 0.1 | Річний показник виконаний. 100 відсотків закладів ПМСД здійснюють обстеження на ВІЛ швидкими тестами | виконано
2.5.2 | закладів охорони здоров’я вторинного рівня | Витрат |  | тис.грн | 25.5 | 144.86 | 119.36 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість лікарів закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які впродовж року пройшли навчання з питань застосування у практиці навичок з ПТВ | кіл-ть осіб | 20 | 168 | 148 | Показник виконаний. За даними звітів НГО 168 осіб пройшли навчання у межах проекту Healthtink. | виконано
|  | Ефективності | середні витрати на навчання 1 лікаря | тис.грн | 1.275 | 0.86226 | -0.41274 | Показник річний
|  | Якості | динаміка кількості закладів охорони здоров’я вторинного та третинного рівня, які здійснюють скринінг населення на ВІЛ, % | % | 95.9 | 100 | 4.1 | Показник виконаний. 100 відсотків закладів вторинного та третинного рівнів здійснюють обстеження на ВІЛ швидкими тестами | виконано
3 | Залучення до системи медичного нагляду людей, які живуть з ВІЛ
3.1 | Запровадити ефективну систему залучення до системи медичного нагляду осіб, у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції при зверненні за медичною допомогою та при тестування на базі громадських організацій | Витрат | Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | тис.грн | 0 | 62.13 | 62.13 | Річний показник
3.1.1 | Проведення підтверджуючих досліджень у разі отримання позитивного результату тестування на ВІЛ | Витрат | ДБ | тис.грн | 0 | 62.13 | 0 | Кошти ДБ
|  | Продукту | кількість осіб, якім проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції (за кошти Державного бюджету), осіб | кіл-ть осіб | 0 | 1598 | 1598 | Показник виконаний.. Плановий показник у програму не закладений, проте даний показник був профінансований за рахунок централізованих поставок (2019-2020рр) з ДБ, було проведено підтверджувальні аналізи у 1599 осіб. У повному обсязі діагностику підтверджуючих аналізів було проведено за кошти ДБ | виконано
|  | Витрат | МБ | тис.грн | 687.84 | 0 | -687.84
|  | Продукту | кількість осіб, якім проведено лабораторне підтвердження ВІЛ-інфекції за кошти бюджету м. Києва, осіб | кіл-ть осіб | 1980 | 0 | -1980 | Річний показник.Показник не виконаний .Всі підтверджувальні аналізи здійснювались за кошти ДБ поставки 2019-2020р
|  | Продукту | кількість зареєстрованих нових випадків ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 1800 | 1258 | -542 | Показник виконаний частково. За звітний період було вперше зареєстровано 1258 випадків ВІЛ, у т.ч. 154 дитини на моніторингу. Однією із причин недовиконання показника є відставання у темпах виявлення ВІЛ серед населення | чстково викоано
|  | Ефективності | середні витрати на реєстрацію 1 випадку ВІЛ-інфекції | тис.грн | 91 | 0.049388 | -90.9506 | Річний показник невиконаний
|  | Якості | динаміка показника охоплення ЛЖВ від кількості виявлених осіб, % | % | 91 | 85.3 | -5.7 | Річний показник невиконаний. Основна причина недовиконання, є довиявлення ВІЛ-інфікованих осіб | частково виконаний
|  | Якості | загальна чисельність ЛЖВ, які знають свій статус | кіл-ть осіб | 24200 | 15837 | -8363 | 80,0% ( 15 837 осіб від оціночної чисельності 19 837 людини) знають свій статус і знаходяться під медичним спостереженням | 77.7
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які знають свій ВІЛ-статус (від оціночної чисельності ЛЖВ), відносно базового рівня - 47% | % | 90.3 | 79.8357 | -10.4643 | Основна причина невиконання показника, є відставання у темпах виявлення і взяття під медичне спостереження | 77.7
3.1.2 | Охоплення медичним спостереженням осіб, яким встановлено діагноз ВІЛ/СНІД під час перебування на стаціонарному лікуванні у ЗОЗ | Продукту | кількість осіб, у яких діагностовано ВІЛ-інфекцію під час перебування на стаціонарному лікуванні | кіл-ть осіб | 0 | 383 | 383 | Показник виконаний.Протягом звітного періоду під час перебування на стаціонарному лікування було виявлено у 726 осіб антитіла до ВІЛ-інфекції. У 383 (52,8%) особах, діагноз ВІЛ-інфекція встановлено вперше у житті, решта 47,2% (343) осіб ,антитіла до ВІЛ, виявили повторно ( дубляж), це пацієнти, які вже знаходяться під медичним спостереженням; | виконано
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, яких було взято на диспансерний облік з приводу ВІЛ-інфекції з числа вперше діагностованих у ЗОЗ. Базовий показник – 18%. | % | 95 | 100 | 5 | Показник виконаний.100% охоплення ЛЖВ, з вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція | виконано
3.1.3 | Здійснення медичного нагляду ЛЖВ лікарем інфекціоністом за місцем проживання | Продукту | кількість ЛЖВ з вперше встановленим діагнозом, які взяті під медичне спостереження лікарем-інфекціоністом за місцем проживання | кіл-ть осіб | 1584 | 1104 | -480 | Впродовж звітного періоду 2021 р було взято під медичне спостереження за місцем проживання з вперше встановленим діагнозом ВІЛ - 1104 особи | 55.6818
|  | Якості | динаміка частки осіб, які спостерігаються з приводу ВІЛ-інфекції за місцем проживання (на базі КІЗ) від кількості ЛЖВ, зареєстрованих на даній адміністративно-територіальній одинці. Базовий показник – 0% | % | 80 | 75 | -5 | Показник виконаний частково. Показник у повному обсязі неможливо подати із-за міграційних процесів у розрізі адміністативних районів міста Києва | 87.5
3.1.4 | Забезпечення супроводу соціальними працівниками НУО представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ (у разі виявлення у них ВІЛ-інфекції) до закладів охорони здоров’я, які надають медичну допомогу у зв’язку із ВІЛ-інфекцією | Витрат |  | тис.грн | 18097 | 4182.67 | -13914.33 | Кошти інших джерел
|  | Продукту | кількість ЛЖВ з числа ГПР, які звернулися за направленням НУО для отриманням допомоги | кіл-ть осіб | 1100 | 399 | -701 | Показник невиконаний.Протягом звітного періоду 399 осіб були перенаправленні працівниками НГО до медичного закладу для дообстеження та підтвердження діагнозу ВІЛ-інфекція | 26.1818
|  | Ефективності | вартість витрат на супровід ЛЖВ до закладу медичного здоров’я | тис.грн | 18.28 | 10.4829 | -7.7971 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які звернулися до закладу за направленням НУО. Базовий показник 60%. | % | 90 | 100 | 10 | Показник виконаний.100 % осіб, звернулися та були взяті під медичне спостереження з приводу ВІЛ-інфекції | виконано
3.1.5. | Скорочення термінів взяття ЛЖВ під медичний нагляд у разі виявлення ВІЛ-інфекції | Продукту | кількість ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд у день первинного звернення з приводу діагностованої ВІЛ-інфекції | кіл-ть осіб | 1411 | 1258 | -153 | Показник невиконаний.Протягом звітного періоду, 1258осіб з вперше встановленим діагнозом були взяті під медичне спостереження у день первинного звернення до медичного закладу. Всі хто звернулися, були взяті під медичне спостереженняу день первиного звернення | 89.1566
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, яких було взято під медичний нагляд впродовж 1 дня Базовий показник – 5% | % | 80 | 100 | 20 | Показник виконаний.100% охоплення у день первиного звернення пацієнта до медичного закладу | виконано
3.2. | Забезпечити діагностику опортуністичних інфекцій у ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | Витрат |  | тис.грн | 694.3 | 235.67 | -458.63 | враховууючи залишки виробів мед.призначення (закупівля 2020 року) потреба закладу на 2021 рік для забезпечення виконання заходу ( бюджет м.Києва) складає 254,50 тис.грн.
|  | Продукту | кількість ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції при взятті під медичний нагляд | кіл-ть осіб | 180 | 202 | 22 | Показник виконаний.Протягом звітного періоду 2021 року , діагноз СНІД було встановлено 202 особам, всі вони були обстежені на наявність опортуністичних інфекцій | 112.2222
|  | Ефективності | середня вартість лабораторного обстеження на опортуністичні інфекції 1 первинного пацієнта | тис.грн | 3.86 | 1.1667 | -2.6933
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які обстежені на опортуністичні інфекції від числа взятих під медичний нагляд. Базовий рівень показника – 30% | % | 10 | 18.2 | 8.2 | Показник виконаний. Частка осіб, які обстежені на опортуністичні інфекції, з числа вперше взятих під медичне спостереження становить 18 %, охоплені 100% всіх пацієнтів, які клінічні показання до обстеження на опортуністичні інфекції | виконано
3.3. | Забезпечити клініко-лабораторне обстеження ЛЖВ при взятті під медичний нагляд у зв’язку із ВІЛ-інфекцією у Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом у тому числі: | Витрат |  | тис.грн | 2037.11 | 1447.12 | -589.99 | Клініко-лабораторне обстеження у повному обсязі проводять за кошти МБ попередніх років
3,3,1 | діагностика вірусних гепатитів В і С | Продукту | кількість ЛЖВ, які охоплені клініко-лабораторним обстеженням | кіл-ть осіб | 1800 | 1104 | -696 | Показник невиконаний. 100% охоплення клініко-лабораторним моніторингом при взятті під медичне спостереження. Основна причина невиконання показника, зменшення кількоств виявлених ВІЛ-позитивних осіб
3,3,2 | діагностика сифілісу | [7 empty] | 55.1667
3.3.3 | гематологічні та біохімічні дослідження | Ефективності | середня вартість клініко-лабораторного обстеження 1 ЛЖВ при взятті під медичний нагляд | тис.грн | 1.1317 | 1.3108 | 0.17907 | Показник занижений, і-за зменшення кількості ЛЖВ, яким було проведено клініко лабораторне обстеженян від планового показника
3.3.4 | імунологічні дослідження на визначення СД4 | Якості | динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника 80% | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний. Охоплено 100 % від потребуючих клініко лабораторним моніторингом, або 1104 осіб, які були взяті під медичне спостереження у звітному періоді | виконано
3.3.5 | забезпечення вакумними системами для забору крові (вакутайнери) | Якості | динаміка охоплення клініко-лабораторним обстеженням ЛЖВ при взятті під медичний нагляд. Базовий рівень показника 80% | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний. Вакумними системами забезпечено 100% | виконано
3.4. | Забезпечити профілактику та лікування опортуністичних інфекцій у ЛЖВ, з них: | Витрат |  | тис.грн | 3912.14 | 4279.68 | 367.54 | Лікування ОІ проводилось за кошти МБ із залишків минулого року та коштів інших джерел
3.4.1 | профілактика туберкульозу | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику туберкульозу | кіл-ть осіб | 750 | 1377 | 627 | Показник виконаний. Профілактику туберкульозу отримали 1377 особи, що на 627 осіб більше запланованого показника. Охоплено всіх ЛЖВ у кого були клінічні показання до профілактики опортуністичних інфекцій. Охоплення показника відповідаєж звітному періоду | виконано
3.4.2 | профілактика пневмоцистної пневмонії | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику пневмоцистної пневмонії | кіл-ть осіб | 500 | 2718 | 2218 | Показник виконаний. Протягом звітного періоду профілактику пневмоцистної пневмонії отрмали у пятеро більше осіб, чим плановий показник. Профілактикою охоплено 100% потребуючих | виконано
3.4.3 | профілактика криптококозу | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику криптококозу | кіл-ть осіб | 20 | 46 | 26 | Показник виконаний.У двічі більше осіб отримали профілактику криптококозу, від планового показника. Профілактикою охоплено 100% які мали клінічні показання. | виконано
3.4.4 | профілактика атипових мікобактеріозів | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали профілактику атипових мікобактеріозів | кіл-ть осіб | 20 | 25 | 5 | Показник виконаний. Охоплено 125% які мали клінічні показання до профілактики атипових мікобактеріозівю. | виконано
3.4.5 | лікування опортуністичних інфекцій | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримали лікування опортуністичних інфекцій | кіл-ть осіб | 240 | 1370 | 1130 | Показник виконаний. 1370 осіб отримали лікування опортуністичних інфекцій за кошти місцевого бюджету. | виконано
|  | Ефективності | середня вартість профілактики і лікування опортуністичних інфекцій на 1 ЛЖВ на рік, тис. грн. | тис.грн | 0.063223 | 0.77306 | 0.70984 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які охоплені профілактикою та лікуванням опортуністичних інфекцій за кошти бюджету міста Києва. Базовий рівень показника - 10% | % | 75 | 94 | 19 | Показник виконаний. 93,7% осіб отримали лікування та профілактику за кошти місцевого бюджету | виконано
3.5. | Забезпечити навчання та підвищення кваліфікації лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу | Витрат |  | тис.грн | 250 | 0 | -250 | Із-за введення карантинних заходів навчання проводилось онлайн
|  | Продукту | кількість лікарів-інфекціоністів закладів охорони здоров’я вторинного рівня надання медичної допомоги які пройшли навчання з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу, осіб | кіл-ть осіб | 40 | 49 | 9 | Показник виконаний. 49 осіб пройшли навчання у рамках проекту Healthtink. | виконано
|  | Ефективності | середня вартість навчання | тис.грн | 6.25 | 0 | -6.25 | Річний показник
|  | Якості | динаміка показника відсотка лікарів-інфекціоністів ЗОЗ вторинного рівня надання медичної допомоги, які мають відповідну підготовку з питань діагностики та лікування ВІЛ-інфекції/СНІДу. Базовий рівень – 3% | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний. Охоплено 100% навчанням медичних працівників, які потребували | виконано
4 | Охоплення людей, які живуть з ВІЛ, антиретровірусною терапією
4.1 | Прискорити розширення доступу ЛЖВ до антиретровірусної терапії (АРТ) | Витрат |  | тис.грн | 150144 | 28910.67 | -121233.33 | Кошти ДБ та інших джерел
4.1.1 | Продовження та залучення до АРТ пацієнтів, які перебувають під медичним наглядом в Київському міському центрі профілактики та боротьби зі СНІДом | Продукту | чисельність ЛЖВ, які отримують АРТ | кіл-ть осіб | 21804 | 12930 | -8874 | Показник невиконаний. Чисельність ЛДЖВ, які отримують лікування становить 12930осіб, з них 990 осіб знаходяться на лікуванні у ДУ «Інститут епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України). Основна причина недовиконання є відставання у темпах виявлення ВІЛ-інфікованих пацієнтів та велика міграція у розрізі країни | 84
|  | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким призначено АРТ, осіб | кіл-ть осіб | 1600 | 1206 | -394 | Показник невиконаний. Протягом звітного періоду у 100% осіб, яким вперше встановлено діагноз ВІЛ-інфекція, та переведеним із інших регіонів, повторно взятих під медичне спостереження було призначено лікування АРТ. Основна причина є недовиявлення ВІЛ-інфікованих пацієнтів | 75.375
|  | Ефективності | середня вартість річного курсу АРТ для одного ЛЖВ, тис. грн. | тис.грн | 6.8861 | 2.2359 | -4.6501 | Річний показник
|  | Якості | динаміка частки людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, і отримують лікування (відносно базового показника 60,7%) | % | 90.1 | 81.5 | -8.6 | Показник невиконаний.Частка, осіб які знають свій ВІЛ-статус і отримують лікування АРТ становить 81,5 | 84
4.1.2 | Призначення АРТ (базових схем І ряду) лікарями-інфекціоністами за місцем проживання пацієнта | Продукту | число ЛЖВ, яким було призначено базові схеми АРТ за місцем проживання, осіб | кіл-ть осіб | 1550 | 1104 | -446 | Показник невиконаний. Всім пацієнтам із вперше встановленим діагнозом ВІЛ-інфекція, було призначено бахові схеми лікування АРТ | 71.2258
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ з числа вперше виявлених, яким призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. Базовий рівень показника – 0% | % | 75 | 100 | 25 | Показник виконаний.100% ЛЖВ з числа вперше виявлених, призначено АРТ лікарем-інфекціоністом за місцем проживання. | виконано
4.1.3 | Видача антиретровірусних препаратів за місцем проживання пацієнта | Продукту | число ЛЖВ, які отримують АРТ за місцем проживання, осіб | кіл-ть осіб | 19602 | 12930 | -6672 | Показник виконаний.Всі пацієнти, які виявили бажання отримувати АРТ за місцем проживання | виконано
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які отримують препарати АРТ за місцем проживання. Базовий рівень показника – 40% | % | 81 | 101.2529 | 20.2529 | Показник виконаний | виконано
4.2. | Покращення матеріально-технічної бази кабінетів інфекційних захворювань (КіЗ) | Витрат |  | тис.грн | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
4.1.1 | Проведення ремонтних робіт | Витрат |  | тис.грн | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Продукту | кількість модернизованих КіЗів, одиниць | кіл-ть осіб | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Ефективності | середня вартість ремонтних робіт 1 КіЗ | тис.грн | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Якості | % відремонтованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0 | % | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
4.2.2 | Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | Витрат | Модернізація робочого місця лікаря (ПК, принтер, ліцензоване програмне забезпечення) | тис.грн | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Продукту | кількість модернизованих КіЗів, одиниць | кіл-ть осіб | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Ефективності | середня вартість модернізації 1 робочого місця лікаря-інфекціоніста, тис. грн. | тис.грн | 0 | 0 | 0 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
|  | Якості | % модернізованих КіЗ, від запланованого Базовий показник - 0 | % | 100 | 0 | -100 | показник виконано у 2017-2020 рр | виконано
4.3. | Оптимізувати процес видачі антиретровірусних препаратів (далі - АРВП) шляхом запровадження рецептурної безкоштовної видачі ЛЖВ антиретровірусних препаратів через аптечну мережу (2017 р. - пілотний проект) | Витрат |  | тис.грн | 500 | 0 | -500 | Не потребує затрат коштів
|  | Продукту | кількість аптечних закладів та чисельність ЛЖВ, які отримують у них АРВП (моніторинг запровадження) | кіл-ть | 15 | 15 | 0 | показник виконаний. Охоплено всі заклади аптечної мережі у м. Києві | виконано
|  | Ефективності | середня вартість послуг на 1 ЛЖВ на рік для отримання препаратів в аптеці | тис.грн | 0.10417 | 0 | -0.10417 | Не потребує додаткових витрат
|  | Якості | динамика частки ЛЖВ, які отримують ліки через аптечну мережу, %. Базовий рівень - 0% | % | 23.2627 | 11.3248 | -11.9379 | Показник невиконаний. 11,3% осіб, які виявили отримувати препарати у аптечній мережі. Охоплено 100% від потребуючих. | 49.1
4.4. | Забезпечити соціальний супровід ЛЖВ (насамперед представників груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ) силами НУО та Київського міського центру соціальних служб для дітей, сім’ї і молоді для отримання АРТ | Витрат |  | тис.грн | 9691 | 11445.45 | 1754.45 | Кошти ДБ та інших джерел
|  | Продукту | кількість ЛЖВ, які отримують соціальний супровід | кіл-ть осіб | 14520 | 12945 | -1575 | показник невиконаний. Всі пацієнти, які отримують лікування АРТ, отримують соціальний супровід. Охоплення 100% від потребуючих. Охоплення показника відповідає звітному періоду | 89.1529
|  | Ефективності | річна вартість соціального супроводу 1 ЛЖВ, | тис.грн | 0.66 | 0.88416 | 0.22416 | Річний показник
|  | Якості | динаміка показника охоплення ЛЖВ, які перебувають під медичним спостереженням, соціальним супроводом відносно базового рівня – 44% | % | 60 | 81.5 | 21.5 | Показник виконаний.81,5 % осіб, які знають свій ВІЛ-статус і знаходяться під медичним спостереженням отримали соціальний супровід. Охоплення 100% від потребуючих | виконано
5. | Досягнення високої ефективності лікування у людей, які живуть з ВІЛ та отримують антиретровірусну терапію
5.1. | Забезпечити клініко-лабораторний моніторинг та оцінку ефективності АРТ (згідно клінічного протоколу) | Витрат |  | тис.грн | 36333.82 | 5371.96 | -30961.86 | Кошти ДБ та інших джерел
5.1.1 | Визначення рівня вірусного навантаження (ВН) | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб (МБ) | кіл-ть осіб | 19550 | 0 | -19550 | Показник невиконаний. Аналіз вірусне навантаження проводять за централізовані поставки з ДБ.
|  | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень вірусного навантаження, осіб (ДБ) | кіл-ть осіб | 0 | 12974 | 12974 | Показник невиконаний. Плановий показник відсутній.Проте, за звітний період охоплено 12974 (100%) осіб від потребуючих.Основна причина недовиконання показника є зміна нормативних документів. | виконано
5.1.2 | Визначення рівня CD4 | Продукту | чисельність ЛЖВ, у яких визначено рівень CD4, осіб | кіл-ть осіб | 20000 | 11449 | -8551 | Показник невиконаний.За звітний період охоплено 11449 (100%) осіб від потребуючих. Основна причина недовиконання показника є зміна нормативного документа. | 57.245
5.1.3 | Гематологічні дослідження | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким проведено гематологічні дослідження, осіб | кіл-ть осіб | 44800 | 20920 | -23880 | Показник невиконаний.За звітний період охоплено20920(100% ) від потребуючих. Основна причина недовиконання показника є зміна нормативного документа | 46.6964
5.1.4 | Біохімічні дослідження крові | Продукту | чисельність ЛЖВ, яким проведено біохімічні дослідження крові, осіб | кіл-ть осіб | 48400 | 25394 | -23006 | Показник невиконаний.За звітний період охоплено 25394(100%) від потребуючих. Основна причина недовиконання є зміна нормативних документів. | 52.4669
5.1.5 | Діагностика опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції | Продукту | чисельність ЛЖВ, які охоплені діагностикою опортуністичних інфекцій при прогресуючій ВІЛ-інфекції, осіб | кіл-ть осіб | 1500 | 1587 | 87 | Показник виконаний.За звітний період охоплено 1587 (100%) які мали показання до діагностики опортуністичних інфекцій. | 105.8
|  | Ефективності | середня вартість клініко-лабораторного супроводу АРТ на рік 1 ЛЖВ, тис. грн. | тис.грн | 1.6664 | 0.074276 | -1.5921 | Показник невиконаний.
|  | Якості | частка ЛЖВ, у яких досягнуто невизначуваного рівня вірусного навантаження (< 40 РНК копій/мл) відносно базового рівня 85% | % | 95 | 95 | 0 | Показник виконаний. У 95% (12 331 осіб) вірусне навантаження не визначається | виконано
5.2 | Здійснювати соціальний супровід ЛЖВ, груп підвищеного ризику | Витрат |  | тис.грн | 0 | 0 | 0 | Соціальний супровід ЛЖВ здійснюється, проте розподіл коштів неможливо розділити з іншими заходами
|  | Продукту | кількість ЛЖВ з числа нових випадків серед осіб груп підвищеного ризику щодо інфікування ВІЛ, які охоплені соціальним супроводом для досягнення прихильності до АРТ | кіл-ть осіб | 1080 | 1258 | 178 | Показник виконаний. 100% охоплення соціальним супроводом. Охоплення показника відповідає звітному періоду | 116.4815
|  | Якості | динаміка частки ЛЖВ, які утримуються на лікуванні впродовж 12 місяців від початку лікування. Базовий рівень – 85% | % | 95 | 90 | -5 | Показник невиконаний. Результати утримання на рівні спостерігаються на рівні 90% | 90
5.3. | Розвиток людських ресурсів: Забезпечити підвищення кваліфікації медичних працівників, залучених до надання медичної допомоги ЛЖВ, шляхом стажування у провідних практиках міжнародних партнерів | Витрат |  | тис.грн | 288 | 0 | -288 | Показник впродовж звітного періоду не виконаний | невиконаний
|  | Продукту | кількість лікарів, які підвищили кваліфікацію з питань ВІЛ/СНІДу, та надають кваліфіковану допомогу ЛЖВ | кіл-ть осіб | 5 | 0 | -5 | Показник не виконаний. Основна причина введення карантиних заходів | невиконаний
|  | Ефективності | середні витрати на підвищення кваліфікації лікаря, | тис.грн | 11.5 | 0 | -11.5 | Показник не виконаний. Основна причина введення карантиних заходів | невиконаний
|  | Якості | динаміка частки лікарів, які пройшли стажування з числа тих, що надають допомогу ЛЖВ. Базовий рівень – 12% | % | 33 | 0 | -33 | Показник не виконаний. Основна причина введення карантиних заходів | невиконаний
6. | Реалізаціяв Програми за стратегією Fast-Track Cities у місті Києві
|  | Продукту | кількість розроблених нормативних актів, проектів рішень | кіл-ть осіб | 18 | 4 | -14 | Показник невиконаний. У звітному періоді було оновлено маршрут ВІЛ-інфікованого пацієнта, маршрут пацієнта скринінгу на ВІЛ-інфекцію на первиному, вторинному та третинному рівнях. Розроблено та впроваджено два документа стандартної операційної процедури (СОП): Індексне обстеження на ВІЛ-інфекцію; Відстеження пацієнтів, які знаходяться під медичним спостереженням.
|  | Ефективності | відсоток прийнятих до виконання нормативних актів або рішень від розроблених | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний | виконано
|  | Якості | динаміка відсотка прийнятих до виконання нормативних актів або рішень порівняно з попереднім роком | % | 100 | 100 | 0 | Показник виконаний | виконано
| Загалом результативних показників | 123
| Кількість виконаних результативних показників | 73
| Кількість невиконаних результативних показників | 50
| Відсоток виконання результативних показників - | 59.3496
| Заступник директора – начальник управління економіки |  |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
| Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  |  | Василь ЖИВОТЕНЮК

## індикатори
Звіт про досягнення індикарорів програми
за 12 місяців 2021 року
Міської цільової програми Міської цільової програми протидії епідемії ВІЛ-інфекції на 2017-2021 роки
Назва результативного показника | Одиниця виміру | Значення індикатора програми |  | Відхилення фактичного значення від планового ("+" або "-") | Причина недосягнення індикаторів програми
|  | план | факт
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Частка людей, які живуть з ВІЛ (від оціночної чисельності), які знають свій ВІЛ-статус | % | 90.3 | 80 | -10.3 | Основна причина недовиконання індикатора, є зменшення кількості обстежених на ВІЛ-інфекцію та виявлення ВІЛ-позитивних осіб, у звязку із введенням карантиних заходів COVID-19
Частка людей, які знають свій позитивний ВІЛ-статус, отримують лікування | % | 90 | 81.5 | -8.5 | Показник недовиконаний на 8,5%. Основна причина відставання у темпах виявлення та взяття під медичне спостереження.
Частка людей, які живуть з ВІЛ і отримують лікування, мають пригнічене вірусне навантаження | % | 90 | 95 | 5 | Показник виконаний. Перевищення планового показника на 5 %
Кількість досягнутих індикаторів програми | 1
Кількість недосягнутих індикаторів програми | 2
Відсоток досягнутих індикаторів програми | 33.3333
Заступник директора – начальник управління економіки |  |  |  | Дмитро КУЦОПАЛ
Начальник відділу первинної медико-санітарної допомоги |  |  |  | Василь ЖИВОТЕНЮК