Пояснювальна записка

до інформації про хід виконання міської цільової програми

«Здоров’я киян» на 2020−2022 роки за 2021 рік

Плановий обсяг фінансування заходів Програми на 2021 рік 7 800 004,7 тис. грн. в тому числі за рахунок коштів місцевого бюджету становить 7 359 393,76 тис. грн. та за рахунок коштів державного бюджету 442 610,94 тис. грн.

На виконання заходів Міської цільової програми «Здоров'я киян» на 2020-2022 роки (відповідно до рішення КМР «Про бюджет міста Києва на 2021 рік») у 2021 році передбачено коштів у сумі 5 582 258,9 тис. грн., що становить на 71,6 % від загального планового обсягу затвердженого Програмою та 75,9 % від обсягу передбаченого профінансувати за рахунок коштів бюджету міста Києва.

Фактично використано коштів міського бюджету (касові видатки)  виділених на реалізацію заходів Програми у 2021 році - 5 137 392,7 тис. грн, що становить на 92,0 % від запланованого у бюджеті обсягу, з них:

| Виконавець Програми | План на 2021 рік (тис. грн) | Освоєно за 2021 рік (тис. грн) | % виконання від планових обсягів |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 5 582 258,9 | 5 137 392,7 | 92,0 |
| Департамент охорони здоров’я, в тому числі | 4 995 738,5 | 4 813 815,2 | 96,4 |
| Поточні видатки ДОЗ (медикаменти, надання медичних послуг понад обсяг, фінансова допомога, інше) | 3 973 135,0 | 3 803 556,4 | 95,7 |
| Капітальні видатки ДОЗ, у т. ч.: | 1 022 603,5 | 1 010 258,8 | 98,8 |
| Капітальний ремонт та капітальні вкладення закладів охорони здоров’я | 311 450,1 | 307 027,6 | 98,6 |
| Департамент охорони здоров’я Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я | 711 153,4 | 703 231,2 | 98,9 |
| КП «Інженерний центр» Капітальний ремонт та капітальні вкладення | 246 609,6 | 94 303,8 | 38,2 |
| КП «Житлоінвестбуд – УКБ Капітальні вкладення | 100 000,0 | 49,8 | 0,05 |
| Районні державні в місті Києві адміністрації | 63 106,7 | 62 813,9 | 99,5 |
| КО «Київмедспецтранс» | 176 804,1 | 166 410,0 | 94,1 |

Плановий обсяг фінансування передбачений бюджетом міста Києва Департаменту охорони здоров’я на 2021 рік становить  5 342 348,1  тис. грн, з них:

на поточні видатки передбачено 3 973 135,0 тис. грн;

на капітальні видатки – 1 369 213,1 тис. грн.

|  | План з урахуванням змін на 2021 (тис. грн) | Освоєно за 2021 рік (тис. грн) | % |
| --- | --- | --- | --- |
| Всього | 5 342 348,1 | 4 908 168,8 | 92,0 |
| Поточні видатки | 3 973 135,0 | 3 803 556,4 | 95,7 |
| Капітальні видатки | 1 369 213,1 | 1 104 612,2 | 80,7 |
| реконструкція і будівництво | 270 395,1 | 49 723,5 | 18,4 |
| капітальний ремонт | 387 664,6 | 351 657,7 | 90,7 |
| обладнання | 711 153,4 | 703 231,2 | 98,9 |

Впродовж 2021 року поставлено МОЗ України лікарських засобів та витратних матеріалів, закуплених за кошти державного бюджету у тому числі за кошти державного бюджету минулих років, на суму 500 127,5 тис. грн. Департамент охорони здоров’я постійно відслідковує інформацію щодо термінів, обсягів і поставок лікарських засобів для вжиття своєчасних заходів щодо їх використання.

Завдання: Приведення закладів охорони здоров'я у відповідність до сучасних потреб

Міською цільовою програмою «Здоров’я киян» на галузь «Охорона здоров’я» на 2021 рік в частині капітальних вкладень затверджено              2 026 119,5 тис. грн з них по головним розпорядникам:

Департамент охорони здоров’я – 1 962 742,8 тис. грн,

Районні державні адміністрації м. Києва – 63 376,7 тис. грн,

Зокрема по заходах:

- будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – затверджено 88 697,4 тис грн,

- будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну 
допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази – затверджено 374 800,0 тис  грн,

- проведення капітальних ремонтів в закладах охорони 
здоров'я – затверджено 807 061,61 тис грн,

- закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я – затверджено 736 004,6 тис грн,

- підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання – затверджено 19 555,9 тис грн.

Рішенням Київської міської ради від 24 грудня 2020 року № 24/24 «Про бюджет міста Києва на 2021 рік» по галузі «Охорона здоров’я» на 2021 рік затверджені кошторисні призначення в розмірі 1 432 319,8 тис. грн з них:

реконструкція, реставрація, будівництво в частині капітальних вкладень 333 501,8 тис. грн;

капітальні ремонти в частині бюджету розвитку 387 664,6 тис. грн;

придбання медичного обладнання – 711 153,4 тис. грн.

В частині заходів

| Назва заходу | План на 2021 тис. грн. | Освоєно за 2021 рік тис. грн. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають первинну медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази: з них: | 80 651,8 | 64 731,7 | 80,3% |
| КП «Інженерний центр», з них | 16 445,1 | 1 261,3 | 7,7% |
| Реконструкція нежилих приміщень під амбулаторію лікарів сімейної медицини за адресою: м. Київ, Дарницький бульвар, 23 | 5 035,5 | 1 261,3 | 25,1% |
| Реставрація будівлі з пристосуванням КНП "ЦПМСД" Печерського району м. Києва за адресою: вул. Мазепи Івана, 2 | 11 409,6 | 0,0 | 0% |
| КНП "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Оболонського району м. Києва, з них: | 1 100,0 | 656,5 | 59,7% |
| Реконструкція будівлі комунального некомерційного підприємства "Центр первинної медико-санітарної допомоги № 2" Оболонського району м. Києва за адресою: проспект Мінський, 6 | 1 100,0 | 656,5 | 59,7% |
| Районні державні адміністрації в місті Києві: | 63 106,7 | 62 813,9 | 99,6% |
| Дарницька районна в місті Києві державна адміністрація з них: | 56 470,5 | 56 382,1 | 99,9% |
| Реконструкція амбулаторії лікарів сімейної медицини з прибудовою центру первинної медико-санітарної допомоги на вул. Гмирі,8, у Дарницькому районі м. Києва | 53 470,5 | 53 426,4 | 99,9% |
| Реконструкція приміщень захисної споруди № 101401 (модернізація по відведенню підземних вод), (вул. Бориспільська, 30А) | 3 000,0 | 2 955,7 | 98,5% |
| Деснянська районна в місті Києві державна адміністрація | 6 636,2 | 6 431,8 | 96,9% |
| Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вул. Будищанська, 3, у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини | 800,0 | 788,9 | 98,6% |
| Реконструкція нежитлових приміщень на першому поверсі будівлі на вулиці Миколи Закревського 101-А у Деснянському районі міста Києва для влаштування амбулаторії лікарів сімейної медицини | 5 836,2 | 5 642,9 | 99,7% |

Не повне освоєння коштів відбулося у зв’язку з необхідністю коригування проектної документації за рахунок виявлення додаткових робіт під час проведення ремонту, економією після укладання договорів, а також  через затримку у розгляді скарг до антимонопольного комітету.

| Назва заходу | План на 2021 тис. грн. | Освоєно за 2021 рік тис. грн. | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. Будівництво, реконструкція та реставрація закладів охорони здоров'я, що надають екстрену та вторинну (спеціалізовану) медичну допомогу, оновлення та забезпечення їх матеріально-технічної бази з них | 252 850,0 | 47 805,7 | 18,9% |
| КП «Інженерний центр», з них | 151 350,0 | 46 263,3 | 30,6% |
| Реконструкція будівель Київського міського перинатального центру - структурного підррозділу Київського міського центру репродуктивної та перинатальної медицини на просп. Героїв Сталінграда, 16 в Оболонському районі м. Києва | 24 000,0 | 18 590,8 | 77,5% |
| Реконструкція будівлі Київського міського будинку дитини "Берізка" з прибудовою корпусу фізичної та реабілітаційної медицини на вул. Кубанської України (маршала Жукова), 4 в Деснянському районі | 1 000,0 | 754,4 | 75,5% |
| Реконструкція будівлі на проспекті Свободи, 22-А під відділення № 7 комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) у Подільському районі | 20 000 | 14 532,5 | 72,7% |
| Реконструкція будівель з добудовою додаткового корпусу для розміщення Центру нейрореабілітації учасників АТО Київської міської клінічної лікарні № 11 Дніпровського району м. Києва на вул. Рогозівській, 6 | 100 000 | 10 347,2 | 10,4% |
| Реконструкція будівель Київської міської клінічної лікарні № 4 на вул. Солом'янській, 17 у Солом'янському районі | 300,0 | 0,0 | 0% |
| Реконструкція будівель Київської міської клінічної лікарні швидкої допомоги на вул. Братиславській, 3 у Деснянському районі | 50,0 | 0,0 | 0% |
| Будівництво багатопрофільної лікарні на території житлового масиву Троєщина на перетині вулиць Миколи Закревського та Милославської у Деснянському районі | 3 000,0 | 2 038,4 | 68% |
| Реконструкція з розширенням будівлі міського Центру термічних уражень, реконструктивно-відновлювальної та пластичної хірургії Київської міської клінічної лікарні № 2 на вул. Краківській, 13 в Дніпровському районі | 1 500,0 | 0,0 | 0% |
| Реконструкція будівлі відділення екстреної (швидкої) медичної допомоги (підстанція № 12) комунального некомерційного підприємства "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва" виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) на вул. Джеймса Мейса, 3 у Солом'янському районі | 1 500,0 | 0,0 | 0% |
| КНП «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» | 1 500 | 1492,6 | 99,5% |
| Реконструкція будівлі головного корпусу (літера А, А-1, А-2) за адресою: м. Київ, проспект Навої Алішера, будинок 3 комунального некомерційного підприємства «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» | 750,0 | 746,3 | 99,5% |
| Реконструкція будівлі, літ. “Д1” інфекційного корпусу за адресою: м. Київ, вулиця Запорожця Петра (Дніпровський р-н), будинок 26 комунального некомерційного підприємства «Київська міська дитяча клінічна лікарня № 2» | 750,0 | 746,3 | 99,5% |
| КП «Житлоінвестбуд – УКБ | 100 000,0 | 49,8 | 0,05% |
| Реконструкція будівлі Київської міської клінічної лікарні № 6 з розміщенням лікарні швидкої медичної допомоги "Правобережна" на проспекті космонавта Комарова, 3 у Солом'янському районі м. Києва | 100 000,0 | 49,8 | 0,05% |

Освоєння коштів не в повному обсязі відбулося у зв’язку із затримкою при  оформленні земельних ділянок; необхідністю виконання додаткових робіт, що спричинило коригування проектної документації та в подальшому отримання експертного звіту.

| Назва заходу | План на 2021 тис. грн | Освоєно за 2021 рік тис. грн | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 3. Проведення капітальних ремонтів в закладах охорони здоров'я | 371 689,0 | 335 989,7 | 90,4% |
| Департамент охорони здоров’я: | 371 689,0 | 335 989,7 | 90,4% |

Із запланованих 103 об'єктах капітального ремонту – виконані роботи по 101 об'єктам в 54 закладах охорони здоров'я.

Освоєння коштів не в повному обсязі відбулося  за рахунок економії коштів після укладання договорів за результатами закупівель, затримкою розгляду скарг учасників Антимонопольним комітетом, а також проведенням технічного нагляду за виконаними роботами.

| Назва заходу | План на 2021 тис. грн | Освоєно за 2021 рік тис. грн | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. Закупівля обладнання для закладів охорони здоров'я | 711 153,4 | 703 231,2 | 98,9% |
| Департамент охорони здоров’я: | 711 153,4 | 703 231,2 | 98,9% |

Закуплено 785 одиниць обладнання для 51 закладу охорони здоров’я. Економія коштів за результатами проведених закупівель.

| Назва заходу | План на 2021 тис. грн | Освоєно за 2021 рік тис. грн | % |
| --- | --- | --- | --- |
| 5. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині проведення ремонту обладнання | 15 975,6 | 15 668,0 | 98,1% |
| Департамент охорони здоров’я: | 15 975,6 | 15 668,0 | 98,1% |

Проведено 8 ремонтів обладнання в 5-х закладах охорони здоров’я, зокрема відремонтовано 1 – апарат ШВЛ, 3 – комп’ютерні томографи, 3 – МРТ, 
1 – чілер із заміною компресору для МРТ.

Освоєння коштів не в повному обсязі відбулося  за рахунок економії коштів після укладання договорів за результатами закупівель.

Завдання: Підтримка киян, які потребують додаткової медичної допомоги

Розвиток первинної медико-санітарної допомоги.

1.1.Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення  з метою ранньої діагностики цукрового діабету

РІК 2021

план – 385,0 тис. грн; освоєно – 153,0 тис. грн освоєно - 39,8%

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 248,94 тис. грн. (близько – 74 000 тест – смужок), який виник у зв’язку із зменшенням кількості звернень населення за медичною допомогою у зв’язку з пандемією COVID – 19.

У 2021 році придбано – 45550 тест – смужок  на загальну суму 153,0 тис. грн.  Протягом 2021 року використано 77 583 тест-систем. Підвищення показників рівня глюкози у крові виявлено у 15 713 осіб, що складає  20,3% від обстежених.

1.2. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для визначення рівня холестерину

РІК 2021

план – 4 515,2 тис. грн; освоєно – 3 930,3 тис. грн освоєно - 87 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 109 568 тест-смужок на 1 816,44 тис. грн. який виник у зв’язку зі  зменшенням кількості  звернень населення за медичною допомогою у зв’язку з пандемією COVID-19.

Протягом 2021 року придбано  - 99 150 тест –смужок та  використано 96 615 тест-систем на загальну суму 3930,3 тис. грн. Підвищення рівня холестерину в крові виявлено у 30 034 осіб, що складає  31,1% від обстежених.

1.3. Забезпечення витратними матеріалами для скринінгу населення для виявлення колоректального раку (тест на приховану кров в калі)

РІК 2021

план – 1 048,14 тис. грн; освоєно – 818,4 тис. грн; () % освоєння – 78,1 %

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 склав 54 116 тестів на  загальну суму 390,2 тис. грн. За 2021 рік придбано – 28 328 тестів на загальну суму 818,4 тис. грн. Протягом 2021 року використано 47 604 тестів. Виявлено патології у – 5 762 осіб, в т. ч. з підозрою на пухлинні утворення 139 осіб (2,4%).

1.4.Забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей в порядку, визначеному чинним законодавством

РІК 2021

план – 1666,0 тис. грн; освоєно – 992,1 тис. грн; % освоєння – 59,5 %

За 2021 рік дитячим харчуванням забезпечено 103 дітей перших двох років життя із малозабезпечених сімей, що відповідає фактичній потребі.

Використано 992,1 тис. грн, забезпечення дитячим харчуванням дітей перших двох років життя здійснюється згідно з заявками центрів первинної медико-санітарної допомоги.

Забезпечено дитячим харчуванням 100% дітей, що потребували.

2. Зменшення поширеності інфекційних хвороб.

2.1. Забезпечення зниження рівня захворюваності груп епідемічного ризику на гепатит B шляхом проведення щеплень

РІК 2021

план – 420,3 тис. грн; освоєно – 0 % освоєння – 0 %

Вакцинація медичних працівників від гепатиту В проводилася за рахунок закупівлі 2020 року.

Залишок вакцини станом на 01.01.2021 склав 21 110 вакцин на загальну суму 2 077,65 тис. грн.

За 2021 рік щеплено 7 035  медичних працівників вакциною від гепатиту В, що складає 100% від тих хто потребував.

2.2. Забезпечення проведення передсезонної імунопрофілактики грипу в групах епідемічного ризику (в тому числі дітей з будинків дитини, медичних працівників закладів охорони здоров'я)

РІК 2021

план – 1 772,42 тис. грн; освоєно – 0 % освоєння – 0 %

За 2021 рік отриманою у централізованому порядку від МОЗ України 8 240 вакцин. Провакциновано 5 953 осіб вакциною від грипу

2.3. Забезпечення закупівлі туберкуліну з метою своєчасної діагностики для лікувально-профілактичних закладів педіатричної мережі

РІК 2021

план – 8 259,9 тис. грн; освоєно – 6228,8 тис. грн; % освоєння – 75,4 %

Залишок туберкуліну станом на 01.01.2021 склав 91 993 фл. на суму 4 881,9 тис. грн. За 2021 рік придбано - 86 535 фл. № 15, що дозволило провести туберкулінодіагностику 294 997 дітям групи ризику.

Розвиток вторинної (спеціалізованої) медичної допомоги

1.Консультативно-діагностичні центри

1.1. Профілактика вроджених аномалій. Забезпечення фолієвою кислотою вагітних жінок в перший триместр вагітності

РІК 2021

план – 173,07 тис. грн; освоєно – 0 тис. грн; % освоєння – 0 %

Залишок фолієвої кислоти станом на 01.01.2021 склав на загальну 
суму 39,2 тис. грн.

Протягом звітного періоду 2021 року фолієвою кислотою було забезпечено 6 070  жінок за рахунок закупівель попередніх років, що складає 100% від тих хто потребував.

1.2. Забезпечення витратними матеріалами для проведення скринінгових обстежень дітей та вагітних жінок з метою визначення тіреоїдного статусу.

РІК 2021

план –629,0 тис. грн; освоєно – 616,4 тис. грн; % освоєння – 98 %

У 2021 року  обстеження дітей та вагітних жінок з метою визначення тіреоїдного статусу проводилося за рахунок закупівель 2020 року та закупівлі 2021 року дітям групи ризику та вагітним жінкам. (3 тис. осіб).

Протягом 2021 року закуплено на загальну суму 616,4 тис. грн. Скринінгові обстеження з метою визначення тіреоїдного статусу 
проведено - 2 тис дітей та 1 тис. групи ризику вагітних жінок.

2. Розвиток ендокринологічної допомоги

2.1. Цукровий діабет

2.1.1. Забезпечення тест-смужками хворих на цукровий діабет для контролю рівня глюкози у крові

РІК 2021

план – 2 870,64 тис. грн; освоєно – 0 тис. грн; % освоєння – 0 %

Забезпечення дорослих пацієнтів (2 дослідження на добу) здійснювалося за рахунок централізованих поставок МОЗ України (станом на 01.01.2021 залишок тест-смужок для контролю рівня глюкози в крові склав 143 540 на загальну 
суму 233,97 тис. грн. та закупівель 2020 року за програмою «Здоров’я киян» (залишок склав 1 751 100 на загальну суму – 5 940,0 тис. грн.

В реєстрі хворих на інсулінозалежний діабет перебувало 864 дітей та 40 вагітних. Всі забезпечені тест-смужками із розрахунку 4 дослідження на добу (діти та вагітні) за рахунок централізованих поставок МОЗ у 2021 році за кошти державного бюджету 2020 року на суму 3 221, 42 тис. грн.

Проведено за 2021 рік обстежень 1800 дорослих з важким перебігом захворювання. Всі забезпечені тест-смужками із розрахунку 4 дослідження на добу (діти та вагітні) за рахунок централізованих поставок МОЗ у 2021 році за кошти державного бюджету 2020 року.

2.1.2. Забезпечення  хворих на цукровий діабет інсулінами в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України

РІК 2021

план – 42 364.3 тис. грн; освоєно – 39 790,98 тис. грн; % освоєння – 93,9 %

Забезпечення інсулінами хворих на цукровий діабет здійснювалось за рахунок субвенції державного бюджету та коштів місцевого бюджету.

Всього за заходом освоєно 132 148 982,59  тис. грн, з них коштів міського бюджету на суму 39 790,98 тис. грн, коштів субвенції державного бюджету – 92 358,0 тис. грн.

З 01.10.2021 року забезпечення хворих на цукровий діабет препаратами інсуліну здійснювалося шляхом реімбурсації через Національну службу здоров’я України.

Всього в реєстрі хворих на цукровий діабет зареєстровано 15 433 особи, з них 14 569 дорослих та 864 дитини.

Всі (100 %) інсулінозалежні хворі м. Києва впродовж 2021 року були забезпечені необхідним лікуванням в повному обсязі, що дозволило стабілізувати їх стан здоров'я, запобігти розвитку ускладнень основного захворювання.

2.1.3. Забезпечення витратними матеріалами до експрес - аналізаторів для вимірювання глікованого гемоглобіну

РІК 2021

план – 3 440,3 тис. грн; освоєно – 1 835,51 тис. грн; % освоєння – 53,4 %

Обстеження дітей проводилося в КНП «Дитяча клінічна лікарня № 6 Шевченківського району м. Києва». Протягом  2021 року придбано - 26433 тест-смужок, на загальну сум 1835,1 тис. грн. це дозволило  обстежити 1250  (100%) дітей та 1800 дорослих  з тяжким перебігом захворювання.

2.1.4. Забезпечення приладами для постійної інфузії інсуліну (інсуліновими помпами) пацієнтів  з лабільним перебігом цукрового діабету.

РІК 2021

план – 0,0 тис. грн; освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0,0 %

Загальна кількість осіб, хворих на цукровий діабет І типу, які потребують інфузії інсуліну за допомогою інсулінової помпи, складає 497 осіб, з них 350 дітей.

У 2020 році закуплено помпи для 245 пацієнтів  (41 дорослий та 204 дитини).

Крім того, 165 дітей вже забезпечені ними  за рахунок закупівель попередніх років.

У 2021 році забезпечення помпами проводиться за рахунок залишків 2020 року.

За 2021 рік інсулінові помпи були встановлені 154 дітям та  31 дорослим.

2.1.5. Забезпечення пацієнтів з лабільним перебігом цукрового діабету комплектами витратних матеріалів до приладів для постійної інфузії інсуліну (інсулінових помп)

РІК 2021

план – 16 451,04 тис. грн; освоєно – 13 188,9 тис. грн; % освоєння – 80,2 %

Станом на 01.01.2021 залишок витратних матеріалів до інсулінових помп становив на загальну суму 8 498,35 тис. грн.

У 2021 році придбано товару на загальну суму - 13 188,9 тис. грн., а саме - 76 800 витратних матеріалів для інсулінових помп, що дозволило забезпечити  ними  320 дітей та 31 дорослих. (100% від потреби)

2.1.6. Забезпечення дітей, хворих на цукровий діабет, препаратами глюкагону для невідкладної терапії гіпоглікемій.

РІК 2021

план – 735,17 тис. грн освоєно – 0 тис. грн; % освоєння – 0 %

Забезпечення дітей препаратами глюкагону здійснюється за рахунок закупівлі 2020 року, залишок яких станом на 01.01.2021 склав 217,08 тис. грн.

Протягом 2021 року на диспансерному обліку перебувало 1250 дітей, хворих на цукровий діабет. Всі вони (100%) забезпечені препаратами глюкагону, який при гіпоглікемічних станах дитині вводять батьки, що попереджає розвиток важких гіпоклікемічних ком та нівелює необхідність госпіталізації дитини до стаціонару.

3. Розвиток амбулаторної нефрологічної допомоги

3.1. Забезпечення лікарськими засобами,  медичними виробами та витратними матеріалами пацієнтів у до-, трансплантаційний та післяопераційний період з трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

РІК 2021

план – 32 335,6 тис. грн; освоєно – 32 287,8 тис. грн; % освоєння – 99,9 %

Станом на 01.01.2021 залишок імуносупресивних препаратів по міському бюджету склав 622,09 тис. грн, по державному бюджету – 7 049,52 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі по програмі «Здоров’я киян», придбано на суму – 32 287,8 тис. грн, та централізованих поставок МОЗ України за 2020, 2021  роки (на 888,7 тис. грн).

Імуносупресивні лікарські засоби отримали 278 пацієнтів, що дозволило забезпечити функціонування трансплантованого органу та запобігти його відторгненню.

3.2. Забезпечення закупівлі медичних послуг з трансплатанційного моніторингу у до-, трансплантаційний та післяопераційний період трансплантації нирки та солідних органів та інших хворих, які потребують імуносупресивної терапії

РІК 2021

план – 65,3 тис. грн; освоєно – 64,5 тис. грн; % освоєння – 98,8 %

У 2021 році закуплено послуг на суму 64,5 тис. грн. Протягом 2021 року 262 пацієнта пройшли процедуру моніторингу. Це дозволило визначити концентрацію лікарського засобу в крові та вчасно провести корекцію лікування у разі необхідності з метою підтримки функціонування трансплантованого органу.

3.3. Забезпечення закупівлі лікарських засобів, виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (гемодіалізу, гемофільтрації,  перитонеального діалізу та інш.) у дітей та дорослих

РІК 2021

план – 165 105,1 тис. грн; освоєно – 159 326,2 тис. грн; % освоєння – 96,5 %

Залишок витратних матеріалів для проведення екстракорпоральних методів лікування станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав на загальну 
суму 91 278, 21 тис. грн, по державному бюджету – 14 016,55 тис. грн. У 2021 році закуплено товарів на загальну суму– 159 326,2 тис.  грн.

За 2021 рік методами замісної ниркової терапії  проліковано 1530 пацієнти  (1394 – методом гемодіалізу, 136 – перитонеального діалізу).

Всі 100% пацієнтів були забезпечені витратними матеріалами для проведення зазначеного лікування.

Це дозволило продовжити тривалість життя пацієнтів з термінальною хворобою нирок та покращити його якість.

3.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів,  виробів медичного призначення, витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування (плазмоферезу, плазмосорбції, плазмообміну, цитоферезу, гемоперфузії та інших) у дітей та дорослих

РІК 2021

план – 5 574,4 тис. грн; освоєно – 5 520,9 тис. грн; % освоєння – 99 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав на загальну суму 967,06 тис. грн. Закуплено товарів на загальну суму 5 520,9 тис. грн.

За 2021 рік проліковано екстракорпоральними методами лікування (плазмоферез, плазмосорбція, цитоферез, гемоперфузія та інші) 262 пацієнта.

3.5. Забезпечення закупівлі лікарських засобів для лікування анемії  (еритропоетини, препарати заліза) у пацієнтів із захворюваннями нирок.

РІК 2021

план – 26 022,4 тис. грн; освоєно – 26 021,3 тис. грн; % освоєння – 100 %

Залишок лікарських засобів для лікування анемії станом на 01.01.2021 склав на загальну суму 7 915,82 тис. грн. у 2021 році закуплено товарів на загальну суму 26021,3 тис. грн. за 2021 рік проліковано 1193 пацієнта з низькими показниками гемоглобіну.

3.6. Забезпечення закупівлі препаратів для корекції порушень фосфорно-кальцієвого обміну, вторинного гіперпаратиреозу для пацієнтів із захворюваннями нирок

РІК 2021

план – 31 453,51 тис. грн; освоєно – 31 449,8 тис. грн; % освоєння – 100 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав на загальну 
суму 20 457,45 тис. грн. Закуплено товарів на загальну суму 31 449,8 тис.  грн.

Проліковано протягом року - 1107 пацієнтів з порушенням фосфорно-кальцієвого обміну, що дозволило мінімізувати ризики патологічних переломів у цих хворих.

3.7. Забезпечення закупівлі медикаментів, засобів медичного призначення та витратних матеріалів, необхідних для проведення екстракорпоральних методів лікування у дітей та дорослих (гепарин, в тому числі низькомолекулярні, антисептики для рук та шкіри, вакцини проти гепатиту В та інше)

РІК 2021

план – 11 527,68 тис. грн; освоєно – 9 197,1 тис. грн; % освоєння – 79,8 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав на загальну 
суму 1 267,89 тис. грн., закуплено товарів протягом року на загальну суму – 9 197,1 тис.  грн.

За 2021 рік 1792 - пацієнтів були забезпечені антикоагулянтами, що дозволило уникнути розвитку ускладнень.

3.8. Забезпечення закупівлі лабораторних реактивів для обстеження пацієнтів із захворюваннями нирок, пацієнтів до- та після трансплантації солідних органів і тканин, у тому числі реактивів для верифікації морфологічних змін в нирках після пункційної біопсії та хворих, які отримують екстракорпоральні методи лікування.

РІК 2021

план – 14 458,3 тис. грн; освоєно – 12 547,9 тис. грн; % освоєння – 86,8 %

У 2021 році закуплено лабораторних реактивів на суму 12 547,9 тис. грн, що дозволило провести 2102 досліджень (100% від потреби). Обстеження проводилися на базі КНП «Київський міський центр нефрології та діалізу».

3.9. Забезпечення закупівлі харчових продуктів для спеціальних медичних цілей, призначених для дієтичного харчування дітей віком від 4 років та дорослих при хронічній хворобі нирок, які лікуються методами замісної ниркової терапії.

РІК 2021

план – 9 296,1 тис. грн; освоєно – 8 082,4 тис. грн; % освоєння – 86,9%

У 2021 році закуплено дієтичного харчування на суму 8 082,4 тис.  грн, що дозволило  забезпечити 772 пацієнта (100%) необхідними харчовими продуктами для спеціальних медичних цілей.

4. Розвиток неврологічної допомоги

4.1. Розсіяний склероз

4.1. 1. Забезпечення проведення лікування хворим на розсіяний склероз

РІК 2021

план – 52 100,2 тис. грн; освоєно – 52 100,2 тис. грн; % освоєння – 100 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав на суму 22 044,61 тис. грн, по державному – 2 867,71 тис. грн. Наявність залишків зумовлена призупиненням планової госпіталізації та зменшенням кількості звернень пацієнтів за медичною допомогою в умовах пандемії COVID-19.

У 2021 році закуплено товарі на суму 52 100,2 тис.  грн. Проведено лікування хворим на розсіяний склероз 1530 пацієнтам.

Забезпечення лікарськими засобами пацієнтів з розсіяним склерозом здійснювалося за рахунок закупівлі по програмі «Здоров’я киян»  та централізованих закупівель МОЗ України.

4.3. Медична допомога дітям, хворим на епілепсію

4.3.1. Закупівля медикаментів для дітей, хворих на епілепсію

РІК 2021

план – 2 492,35 тис. грн; освоєно – 2 358,8 тис. грн; % освоєння – 94,6 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав на суму 239,82 тис. грн.

У 2021 році закуплено товарів на суму 2 358,8 тис.  грн. На обліку в закладах охорони здоров'я перебуває 1 350 дітей хворих на епілепсію, з них 721 дитина  з перебігом захворювання, що потребує специфічного лікування. Всі вони отримали необхідне лікування впродовж 2021 року.

Це призвело до мінімізації випадків виникнення приступів, розвитку нервово-психічних і соматичних розладів у пацієнтів, забезпечило їх соціальну адаптацію.

5. Онкологічна служба

5.1.Забезпечення Київського міського клінічного онкологічного центру лікарськими засобами та препаратами супроводу для лікування онкологічних хворих.

На виконання заходу у 2021 році:

РІК 2021

план – 203 224,38 тис. грн; освоєно – 200 498,5 тис. грн; % освоєння – 98,7 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав на 212 746,04 тис. грн, по державному – 24 311,35 тис. грн.

У 2021 році закуплено товарів на загальну суму 200 498,5 тис. грн. Протягом 2021 року хіміотерапевтичне лікування отримали 5127  онкологічних хворих.

Проведення хіміотерапевтичного лікування із дотриманням режимів та термінів проведення терапії призвело до покращення віддалених результатів лікування, зокрема збільшення тривалості життя онкологічних хворих.

6. Розвиток офтальмології

6.1. Забезпечення закупівлі витратних матеріалів для проведення лікування офтальмологічних захворювань

РІК 2021

план – 14 967,96 тис. грн; освоєно – 14 967,96 тис. грн; % освоєння – 100 %

Станом на 01.01.2021 залишок медичних виробів для проведення оперативних втручань з приводу катаракти склав 352 комплекти на 6 861,55 тис. грн. закуплено товарів на суму 14 967,96 тис.  грн.

Протягом звітного періоду проведено 904 оперативних втручання з імплантацією штучного кришталика 836 пацієнтам, 51 оперативне втручання 47 пацієнтам з вітреоретинальною патологією та 10 оперативних втручань 9 пацієнтам з глаукомою, що дозволило покращити зорові функції у цих пацієнтів та позитивно вплинути на якість їхнього життя.

7. Адаптація стомованих хворих

7.1. Забезпечення хворих засобами догляду за стомою

РІК 2021

план – 11 586,8 тис. грн; освоєно – 11 263,0 тис. грн; % освоєння – 97,2 %

станом на 01.01.2021 року залишок товарів склав на суму в 113,35 тис. грн. Закуплено товарів на суму 11 263,0 тис. грн. На обліку перебуває 1244 особи, які потребують засобів догляду за стомою (кало-  та сечоприймачі). Протягом 2021 року засобами догляду за стомою (кало приймачами) забезпечено 1144 пацієнтів.

8. Ендопротезування суглобів

8.1. Забезпечення закупівлі ендопротезів колінних і кульшових суглобів та інструментарію для їх імплантації

РІК 2021

план – 45 992,2 тис. грн; освоєно – 45 905,3 тис. грн; (% освоєння – 99,8 %

Залишок ендопротезів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав на 15 995,31 тис. грн., по державному на  2 776,86 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля ендопротезів на суму 45 905,3 тис.  грн та придбано 403 ендопротези кульшових суглобів та  340 колінних суглобів.

Протягом звітного періоду 950 пацієнтам проведено оперативні втручання з ендопротезування суглобів, що позбавило їх больового синдрому та призвело до відновлення функцій опорно-рухового апарату.

У зв’язку з карантинними обмеженнями планові оперативні втручання з ендопротезування у І кварталі  проводилися лише у випадках, коли відтермінування лікування загрожувало розвитком небезпечних ускладнень.

8.3. Забезпечення закупівлі ендопротезів  кульшових суглобів  для екстреного протезування та інструментарію для їх встановлення

РІК 2021

план – 19 241,5 тис. грн; освоєно – 19 202,2 тис. грн; % освоєння – 99,8 %

Забезпечення медичними виробами здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 - 2021 років. Залишок станом на 01.01.2021 склав   на 11 310,59 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля ендопротезів на суму 19 202,2 тис.  грн та придбано 300 ендопротезів, що дозволило провести ендопротезування в ургентному порядку 352 хворим.

Це дозволило пацієнтам, особливо людям похилого віку, повернутися до звичного способу життя та не бути прикутими до ліжка.

8.5. Забезпечення закупівлі ендопротезів плечових суглобів для  ендопротезування та інструментарію для їх встановлення

РІК 2021

план – 2 173,35 тис. грн; освоєно – 2 145,7 тис. грн; % освоєння – 98,7 %

Залишок станом на 01.01.2021 склав 1 ендопротез плечових суглобів. У 2021 році проведена закупівля на суму 2 145,7 тис.  грн та придбано 26 ендопротезів плечового суглобу.

Протягом 2021 року проведено оперативне втручання 6  пацієнтам (у зв’язку з карантинними обмеженнями).

9. Зменшення поширеності інфекційних хвороб

9.1. Забезпечення етіотропним противірусним лікуванням хворих на вірусний гепатит В і С

РІК 2021

план – 0

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету склав на 5 671,43 тис. грн, по державному – 1 911,33 тис. грн., крім того здійснена централізована закупівля у 2021 році на суму 2 279,0 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України 2021.

Протягом 2021 року проліковано 221 особа з гепатитом В. (всі, хто потребував). Пацієнти з гепатитом С отримують лікарські засобами закуплені за коштом державного бюджету.

9.2. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики хворих на вірусний гепатит В і С

РІК 2021

план – 706,2 тис. грн; освоєно – 686,2 тис. грн; % освоєння – 97,2 %

Протягом 2021 року закуплено витратних матеріалів на суму 686,2 тис.  грн, що дозволило провести  діагностику   807 особам з гепатитом С та 461 особі – з гепатитом В.

9.3. Закупівля витратних матеріалів для лабораторної діагностики інфекційних захворювань

РІК 2021

план – 41 042,35 тис. грн. освоєно – 41 042,35 тис. грн; % освоєння – 100 %

За рахунок коштів бюджету м. Києва на 2021 рік за програмою «Здоров'я киян» централізовано закуплено витратних матеріалів для лабораторної діагностики COVID-19 (тестів) на загальну суму 41 042,35 тис. грн, а саме 108 600 наборів.

За 2021 рік з урахуванням залишків тестів закуплених в 2020 році проведено 139 235 досліджень.

9.4. Забезпечення закупівлі лікарських засобів та медичних  виробів для лікування хворих  на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2

РІК 2021

план –190 200,00 тис. грн. освоєно – 190 199,99 тис. грн; % освоєння – 100 %

Впродовж звітного періоду у централізованому порядку МОЗ України поставлено лікарських засобів та медичних  виробів для лікування хворих  на гостру 
респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2 всього 
на 278 896,9 тис. грн. Кількість осіб що отримали лікування у 2021 році складає 28772.

Надано пропозиції щодо перерозподілу коштів на лікарські засоби та медичні вироби.

9.5. Забезпечення проведення імунопрофілактики COVID-19 громадян групи ризику

РІК 2021

план – 0 тис. грн;

Впродовж 2021 року вакцинація населення здійснювалась за рахунок централізованих поставок МОЗ України.

За 2021 рік проведено 3 438 444 щеплень разом першої, другої, додаткової та бустерної дози.

10. Орфанні захворювання

10.1. Рідкісні ендокринні хвороби, розлади харчування та порушення обміну речовин.

10.1.1. Муковісцидоз

10.1.1.1.Забезпечити лікарськими засобами хворих на муковісцидоз

РІК 2021

план – 1 468,5 тис. грн. освоєно – 1277,3 тис. грн; % освоєння – 87 %

На початок 2021 року залишок лікарських засобів по міському бюджету склав на суму 25 352,7 тис. грн, по державному на 76,28 тис. грн. У 2021 році закуплено лікарських засобів на суму 1277,3 тис.  грн та отримано централізовано  з державного бюджету на суму 4 229,3 тис. грн.

Станом на 01.01.2021 в м. Києві зареєстровано 52 дитини віком до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 21 хворий віком старше 18 років.  Станом на 01.01.2022 в 
м. Києві зареєстровано 53 дитини віком до 18 років з діагнозом муковісцидоз та 22 хворий віком старше 18 років.

Протягом 2021 року усі пацієнти були забезпечені необхідним лікуванням на 100%.

Спеціальне комплексне лікування, сприяє зменшенню тяжкості захворювання, збереженню функції легенів та інших внутрішніх органів та систем, подовженню тривалості та покращенню якості життя пацієнтів з МВ.

10.1.1.2. Забезпечити хворих на муковісцидоз харчовими продуктами, що містять гідролізований білок та жирні кислоти з середньою довжиною ланцюга

РІК 2021

план – 4 782,69 тис. грн; освоєно – 4 436,4 тис. грн; % освоєння – 92,8 %

Станом на 01.01.2021 залишок харчових продуктів склав 1 428,31 тис. грн.

Впродовж 2021 року проведена закупівля лікувального харчування на
суму  4 436,4 тис.  грн, що дозволило забезпечити  харчовими продуктами 52 дитини та 19 дорослих (100%).

10.1.2. Фенілкетонурія

10.1.2.1. Закупівля за бюджетні кошти продуктів лікувального харчування хворих на фенілкетонурію

РІК 2021

план – 8 002,56 тис. грн; освоєно – 6 169,9 тис. грн; % освоєння – 77,1 %

Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав на суму 18 036,89 тис. грн. У 2021 році проведена закупівля лікувального харчування на                  суму  6 169,9 тис.

Станом на 01.01.2021 зареєстровано 19 дітей віком до 3-х років, від 4-х до 18 років – 98 дітей та 38 дорослих хворих на фенілкетонурію. Всього – 155- осіб.

Це дозволило забезпечити всіх пацієнтів 100% необхідними харчовими продуктами.

Використання лікувальних продуктів без фенілаланіну, але з повноцінним вмістом інших амінокислот, дозволить попередити прогресування захворювання та розвиток ускладнень: розумової відсталості та інвалідності.

10.1.3. Хвороба Гоше

10.1.3.1. Забезпечення лікарськими засобами дорослих  з хворобою Гоше

РІК 2021

план – 24 692,92 тис. грн; освоєно – 23 813,7 тис. грн; % освоєння –96,4 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав по міському бюджету склав на 11 585,76 тис. грн, по державному на 5 619,45 тис. грн.

У 2021 році закуплено лікарські засоби для дорослих  з хворобою Гоше на суму 23 813,7 тис. грн, що дозволило забезпечити лікуванням 4  хворих (100%).

10.1.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Гоше

РІК 2021

план – 0

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 становив на суму 805,47 тис. грн. по державному бюджету. Впродовж звітного періоду поставлено медичних засобів на суму  10 806,746  тис. грн. (державний бюджет), що дозволило забезпечити необхідним лікуванням 2 дітей (100%).

10.1.4. Мукополісахаридоз

10.1.4.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих на мукополісахаридоз

РІК 2021

план – 0

Станом на 01.01.2021 рік під спостереженням перебувало 3 дитини (2 дитини вибуло). Забезпечення лікарськими засобами хворих здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ України за 2020 рік, що надійшли у 2021 році та залишку на 01.01.2021 в сумі 11 264,94 тис. грн.

10.1.5. Орфанні метаболічні захворювання

10.1.5.1. Забезпечити лікарськими засобами хворих  з тирозинемією

РІК 2021

план – 0

Протягом 2021 року під спостереженням перебувала 1 дитина. Забезпечення лікарськими засобами здійснювалось за рахунок централізованих поставок МОЗ України, що надійшли у 2021 році.

10.1.5.2. Забезпечити  лікувальним харчуванням хворих на тирозинемію

РІК 2021

план – 0

Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав на суму 423,67 тис. грн. У 2020 році на обліку перебувало 3 дітей. На початок 2021 року двоє дітей вибуло. 1 дитина була забезпечена в повному обсязі за рахунок закупівлі 2020 року.

10.1.5.3. Забезпечити  лікувальним харчуванням  дітей, хворих на метілмалонову аміноацидурію

РІК 2021

план – 169,83 тис. грн; освоєно – 0 тис. грн; % освоєння –0 %

Під спостереженням перебуває 1 дитина, яка забезпечена лікувальним харчуванням в повному обсязі (за рахунок закупівель минулих років).

Впродовж 2021 року торги не відбулися.

10.2. Рідкісні хвороби крові й кровотворних органів та окремі порушення із залученням імунного механізму

10.2.1. Коагулопатії

10.2.1.1. Забезпечення препаратами замісної терапії дітей, хворих на коагулопатії

РІК 2021

план – 38 256,47 тис. грн. освоєно – 37 861,1 тис. грн; % освоєння – 99 %

Залишок препаратів замісної терапії на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму  в 10 130,1 тис. грн, по державному на 13 156,33 тис. грн.

Забезпечення дітей, хворих на коагулопатії препаратами замісної терапії здійснювалося за рахунок коштів міського та державного бюджетів.

У 2021 році проведена закупівля на суму 37 861,1 тис.  грн, що дозволило забезпечити всіх дітей,  які перебувають на обліку з приводу гемофілії (79 дитини (100%) профілактичним лікуванням.

Це забезпечило зменшення госпіталізацій за ургентними показами, покращення соціалізації дітей.

10.2.1.2. Забезпечення препаратами замісної терапії дорослих, хворих на коагулопатії

РІК 2021

план – 200 753,38 тис. грн. освоєно – 198 968,4 тис. грн; % освоєння – 99,1 %

Залишок препаратів замісної терапії для дорослих на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму в 49 603,69 тис. грн, по державному на 5 988,72 тис. грн.

Забезпечення дорослих хворих на коагулопатії препаратами замісної терапії здійснювалося за рахунок коштів міського та державного бюджетів.

У 2021 році відбулася закупівля на суму 198 968,4 тис.  грн, що дозволило пролікувати  249 дорослих хворих на гемофілію.

10.2.1.3. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ідіопатичну тромбоцитопенічну пурпуру

РІК 2021

план – 4 856,42 тис. грн. освоєно – 4 070,96 тис. грн; % освоєння – 83,8 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 становив 783,58 тис. грн.

Протягом 2021 року проведено закупівлю на суму 4 070,96 тис.  грн, що дозволило пролікувати   60 дітей (100%).

Використання закуплених лікарських засобів дозволило скоротити термін перебування пацієнтів в стаціонарі, в переважній більшості випадків не застосовувати при лікуванні препарати крові, уникнути застосування гормональних препаратів, що супроводжується їхнім побічним ефектом.

10.3. Вроджені імунодефіцити

10.3.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на  первинний імунодефіцит

РІК 2021

план – 10 321,72 тис. грн. освоєно – 10 316,8 тис. грн; % освоєння – 100 %

Протягом звітного періоду забезпечення здійснювалося за рахунок централізованих закупівель МОЗ України 2020 року (поставлено у 2021 на суму 10 710,3 тис. грн) та залишків на суму 5 484,55 тис. грн (станом на 01.01.2021).

На обліку станом на 01.01.2021 рік знаходилось 17 дорослих пацієнтів та 20 пацієнтів віком до 18 років.

Всі пацієнти 100% забезпечені імуноглобуліном.

10.3.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей хворих на нейтропенію

РІК 2021

план – 365,32 тис. грн. освоєно –182,0 тис. грн; % освоєння – 49,8 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 329,74 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 182,0 тис. грн.

За 2021 рік 5 дітей у повному обсязі були забезпечені лікарськими засобами  за рахунок закупівель 2020 та 2021  року.

10.4. Системний васкуліт з залученням імунного механізму

10.4.1. Забезпечення лікарськими засобами дітей з хворобою Кавасакі

РІК 2021

план – 1 031,8 тис. грн освоєно – 1 020,11 тис. грн; % освоєння – 98,9 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 398,35 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 1 020,11 тис.  грн, що дозволило забезпечити лікарськими засобами 10 дітей (100%).

Забезпеченість склала 100%.

10.5. Рідкісні хвороби нервової системи

10.5.1.Спінальна м'язова атрофія

10.5.1.1. Закупівля сумішей лікувального харчування для хворих на спінальну м'язову атрофію

РІК 2021

план – 1 927,39 тис. грн. освоєно – 1 891,9 тис. грн; % освоєння – 98,2 %

Залишок на 01.01.2021 – 819,18 тис. грн. У 2021 році проведена закупівля на суму 1 891,9 тис. грн., що дозволило забезпечити лікувальним харчуванням 31 дитину (100%).

10.5.1.2. Забезпечення лікарськими засобами хворих на спінальну м'язову атрофію

Новий захід. Зміни в програму були внесені 11.02.2021 (рішення сесії Київради №11/52).

Забезпечено лікування для 5 дітей, що отримують лікарські засоби «СПІНРАЗА» та 12 дітей – «ЕВРІСДІ» (Рисдиплам),.

РІК 2021

план – 92 833,59 тис. грн. освоєно – 92 809,9 тис. грн; % освоєння –100 %

У 2021 році проведено закупівлю на суму 92 809,9 тис.  грн, що дозволило  розпочали патогенетичне лікування 17 дітям (які потребують лікування за висновком лікарів).

10.5.2. Вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

10.5.2.1. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на вроджені прогресуючі захворювання нервової системи

Новий захід, зміни внесені в програму 11.02.2021 (рішення сесії Київради № 11/52).

РІК 2021

план – 96,75 тис. грн освоєно – 0 тис. грн; % освоєння –0 %

Впродовж 2021 року торги не відбулися.

10.6. Рідкісні вроджені вади розвитку, деформації та хромосомні аномалії.

10.6.1. Бульозний епідермоліз

10.6.1.1. Забезпечення лікарськими засобами та медичними виробами хворих з бульозним епідермолізом

РІК 2021

план – 2 355,7 тис. грн освоєно – 2 355,7 тис. грн; % освоєння –100 %

Залишок станом на 01.01.2021 склав 1 731,06 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівель 2020 року за міською цільовою програмою «Здоров’я киян», централізованих поставок МОЗ України у 2021 році.

У 2021 році проведена закупівля на суму 2 355,7  тис.  грн, що дозволило забезпечити лікарськими засобами 9 пацієнтів (6 дітей та 3 дорослих).

10.6.1.2. Забезпечення лікувальним харчуванням хворих з бульозним епідермолізом

РІК 2021

план – 1 214,1 тис. грн освоєно – 1 130,2 тис. грн; % освоєння – 93,1 %

Залишок продуктів лікувального харчування станом на 01.01.2021 склав  30,08 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 1 130,2 тис. грн, що дозволило забезпечити лікувальним харчуванням 7 пацієнтів (5 дітей та 2 дорослих) (100% тих хто потребував).

10.7. Акромегалія і гіпофізарний гігантизм

10.7.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих з акромегалією та гігантизмом

РІК 2021

план – 3 587,08 тис. грн; освоєно – 3 569,9 тис. грн; % освоєння – 99,52 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 987,46 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 3 569,9 тис.  грн., що дозволило забезпечити лікуванням 13 пацієнтів (100%).

Протягом звітного періоду під наглядом перебувають 53 - пацієнти з акромегалією та 2 з гіпофізарним гігантизмом вперше виявлені у І кварталі 2021 року. Пацієнти з гігантизмом, за висновками фахівців, на теперішній час не потребують медикаментозного лікування.

З 53 пацієнтів хворих на акромегалію лише 13 потребують медикаментозного лікування.

10.7.2. Забезпечення лікарськими засобами дітей з гігантизмом

РІК 2021

план – 0

Станом на 01.01.2021 під спостереженням фахівців закладів охорони здоров’я діти з гігантизмом не перебувають.

10.8. Гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

10.8.1. Забезпечення препаратами гормону росту дітей, хворих на гіпофізарний нанізм та нанізм різного походження

РІК 2021

план – 6 140,45 тис. грн. освоєно – 6 137,4 тис. грн; % освоєння – 100 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму - 2 115,73 тис. грн, по державному на 76,19 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 6 137,4 тис.  грн, що дозволило забезпечити гормоном росту 252 дітей (100%).

10.9. Передчасне статеве дозрівання центрального походження

10.9.1. Забезпечення дітей з передчасним статевим розвитком аналогами гонадотропін-рилізинг гормону

РІК 2021

план – 670,36 тис. грн. освоєно – 670,36 тис. грн; % освоєння – 100 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 склав 573,09 тис. грн. у 2021 році закуплено на суму 670,36 тис. грн.

Протягом звітного періоду під наглядом фахівців перебувало 36 осіб. Всі пацієнти забезпечені відповідним лікуванням в повному обсязі відповідно до медичних показань.

10.10. Рідкісні хвороби системи кровообігу

10.10.1. Легенева гіпертензія

10.10.1.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на легеневу гіпертензію

РІК 2021

план – 0

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив 
на  637,06 тис. грн, по державному на 561,52 тис. грн.

Протягом звітного періоду 55 пацієнтів  забезпечені лікарськими засобами за рахунок залишків лікарських засобів по закупівлях 2020 року та централізованих поставок МОЗ України.

10.11. Рідкісні новоутворення

10.11.1. Забезпечення хіміопрепаратами та супроводжуючою терапією хворих з онкогематологічною патологією

РІК 2021

план – 197 040,98 тис. грн. освоєно – 194 151,3 тис. грн; % освоєння – 98,5 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму 38 641,0 тис. грн, по державному на 244 934,24 тис. грн.

У 2021 році проведено закупівлю на суму 194 151,3 тис.  грн, що дозволило пролікувати 4299 пацієнтів з онкогематологічними захворюваннями (100% тих, хто потребували лікування).

.

10.12. Рідкісні хвороби кістково-м'язової системи та сполучної тканини

10.12.1. Забезпечення лікарськими засобами хворих на ювенільний ревматоїдний артрит, хворобу Стілла, системну склеродермію, системні васкуліти, спондилоартрити

РІК 2021

план – 17 522,6 тис. грн. освоєно – 8 715,3 тис. грн; % освоєння – 49,7 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив 1 336,8 тис. грн, по державному – 6 857,51 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 8 715,3 тис. грн. та отримано лікарських засобів централізовано з державного бюджету на суму 9 215,7 тис. грн, що дозволило забезпечити необхідним лікуванням 129 хворих (94 дітей та  28 дорослих – 100%, які потребували специфічного лікування).

11. Розвиток служби крові

11.2.Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» високочутливими тест-системами для проведення скринінгу донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ 1/2 антиген/антитіло, HBsAg, anti Hbcore IgM+G, anti HCV, збудник сифілісу) методом імунохемілюмінесцентного аналізу (ІХЛА)

РІК 2021

план – 971,35 тис. грн. освоєно – 963,5 тис. грн; % освоєння – 99,2 %

Залишок медичних виробів на 01.01.2021 по міському бюджету становив 3 950,2 тис. грн, по державному – 2,65 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 963,5 тис.  грн, що дозволило 
КНП «Київський міський центр крові» провести  121881 скринінгових обстежень донорської крові та її компонентів на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій (ВІЛ, гепатит В, С, сифіліс) (100% від запланованого).

11.4. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» одноразовою  пластикатною тарою типу «ГЕМАКОН» для заготівлі донорської крові та її компонентів, у тому числі з лейкофільтром.

РІК 2021

план –4 307,68 тис. грн освоєно – 4 275,18 тис. грн; % освоєння – 99,2 %

Залишок на 01.01.2021 по міському бюджету становив 121,44 тис. грн, по державному – 3 829,65 тис. грн.

Проведена закупівля на суму 4 275,18 тис.  грн, що дозволило провести  
КНП «Київський міський центр крові»  19447 донації.

11.5. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення апаратного плазма- та цитоферезу

РІК 2021

план – 8 320,0 тис. грн. освоєно – 8 278,4 тис. грн; % освоєння – 99,5 %

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 по міському бюджету становив
на 409,6 тис. грн, по державному на  474,26 тис. грн.

У 2021 році проведено закупівлю на суму 8 278,4 тис.  грн, що дозволило провести 1811 донацій компонетів крові.

11.6. Забезпечення КНП «Київський міський центр крові» витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів.

РІК 2021

план – 0

Залишок витратних матеріалів на 01.01.2021 по міському бюджету становив  на суму 436,5 тис. грн, по державному на 4 362,25 тис. грн.

Впродовж 2021 року забезпечення витратним матеріалом для проведення вірусінактивації тромбоцитів  здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян» та централізованих поставок МОЗ України.

За звітний період проведено 619 процедура вірусінактивації тромбоцитів, що дозволило забезпечити пацієнтів безпечним переливанням тромбоцитів крові.

12. Забезпечення слухопротезуванням осіб з проблемами слуху

12.1. Забезпечення слуховими апаратами осіб з інвалідністю та соціально незахищених верств населення, які мають вади слуху

РІК 2021

план – 4 200,0 освоєно – 3713,8 тис. грн; % освоєння – 88,4 %

Залишок слухових апаратів станом на 01.01.2021 становить 585 од. (на суму 1 314,05 тис. грн, слухові апарати закуплені за кошти 2020 року).

У 2021 році проведена закупівля на суму 3 713,8 тис. грн та придбано 545 слухових апаратів.

У 2021 році підібрано та видано 585 слухових апаратів, що склало 100 % забезпечення всіх хто потребував.

Допомога пільговим категоріям киян, що мають значні порушення слухової функції, шляхом забезпечення їх слуховими апаратами покращує можливість спілкування та значно підвищує їх якість життя та соціальну адаптацію.

12.2. Забезпечення кохлеарними імплантами пацієнтів, які мають вади слуху

РІК 2021

план – 0,0 освоєно – 0,0 тис. грн; % освоєння – 0 %

Станом на 01.01.2021 залишок кохлеарних імплантів становив – 14 одиниць, що дозволяє забезпечити в 2021 році 100% відсоткову потребу в кохлеарній імплантації мешканців м. Києва з надважкою втратою слуху.

За 2021 рік проведено кохлеарну імплантацію 10 пацієнтам (7 дітям та 3 дорослому). Залишок 4 одиниці.

12.3. Здійснення заміни мовного процесора

РІК 2021

план – 1 111,5 тис. грн. освоєно – 1 110,0 тис. грн; % освоєння – 99,86 %

У 2021 році проведена закупівля на суму 1 110,0 тис. грн, що дозволило провести заміну мовного процесора 100% пацієнтам, що потребували.

13. Забезпечення лікувальним харчуванням дітей, хворих на запальні хвороби товстого кишківника

РІК 2021

план – 552,0 тис. грн освоєно – 463,7 тис. грн; % освоєння – 84 %

У 2021 році проведена закупівля на суму 463,7 тис. грн, що дозволило забезпечити лікувальним харчуванням 19 пацієнтів (100% від тих хто потребував).

14. Забезпечення медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів

РІК 2021

план – 610,2 тис. грн освоєно – 55,5 тис. грн; % освоєння – 9,1 %

Забезпечення здійснювалося за рахунок гуманітарної допомоги, забезпечено медичними виробами хворих з порушенням функції тазових органів 254 пацієнтів (100% від тих хто потребував)

Торги не відбулися через відсутність учасників.

15. Репродуктивне здоров'я

15.1. Створення умов безпечного материнства

15.1.1. Забезпечення акушерських відділень препаратами для надання невідкладної медичної допомоги

РІК 2021

план – 5 194,19 тис. грн. освоєно – 0 тис. грн; % освоєння – _0_ %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму 40,94 тис. грн, по державному на 102,76 тис. грн.

Впродовж 2021 відбулося 26 021 пологів, з яких ускладнених масивною кровотечею 1000 мл та більше – 178 пологів. Всі породіллі своєчасно отримали препарати для надання невідкладної допомоги при кровотечах, що дало можливість попередити розвиток тяжкої крововтрати більше 1000 мл, знизити рівень материнської смертності від важкої кровотечі, попередити розвиток септичних ускладнень.

15.1.2.  Забезпечення закладів охорони здоров'я антирезусним імуноглобуліном для запобігання гемолітичній хворобі новонароджених відповідно до клінічного протоколу

РІК 2021

план – 0

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок закупівлі у 2020 по програмі «Здоров’я киян» – залишок станом на 01.01.2021 склав 683,58 тис. грн.

Забезпечення жіночих консультацій та акушерських відділень антирезусним імуноглобуліном дозволило провести профілактику розвитку гемолітичної хвороби новонароджених у 2100 вагітних та породіль. Летальних випадків внаслідок гемолітичної хвороби новонароджених за 2021 рік не було.

З 2021 року закупівля лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для надання медичної допомоги відповідно до галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я здійснюється в рамках програми медичних гарантій за пакетом медичних послуг «Медична допомога при пологах».

15.1.3. Забезпечення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених

РІК 2021

план – 1 693,69 тис. грн освоєно – 1 673,87 тис. грн; % освоєння – 98,8 %

Залишок лікарських засобів станом на 01.01.2021 по міському бюджету становив на суму 2 320,2 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 1 673,87 тис.  грн, що дозволило забезпечити акушерські відділення препаратами для лікування дихальних розладів новонароджених на 100%, своєчасно пролікувати 348 передчасно народжених дітей, знизити рівень перинатальної та неонатальної смертності, покращити результати лікування та виходжування, знизити частоту та тривалість штучної вентиляції легень.

15.1.4. Впровадження вакцинації дівчат, що не живуть статевим життям, проти папіломи - вірусу людини

РІК 2021

план – 9 810,36 тис. грн. освоєно – 8 990,0 тис. грн; % освоєння – 91,6 %

У 2021 році проведено закупівлю на суму 8 990,0 тис. грн та придбано  9616 доз вакцини, що дозволило провести щеплення   вакциною «Церварікс» від папілома-віруса людини 3625  дівчині  групи ризику віком від 9-14  років.

16. Хоспісна та паліативна допомога

16.1. Забезпечення  засобами догляду (підгузки, пелюшки сечопоглинальні) пацієнтів паліативних відділень та паліативних хворих, яким надається допомога виїзними бригадами вдома

РІК 2021

план – 0

Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав 4 086,42 тис. грн.

Хворих забезпечено  засобами догляду за рахунок закупівель 2020 року.

За 2021 рік на  137 ліжках у паліативних відділеннях для дорослих проліковано 1732 дорослих пацієнта; у паліативних відділеннях для дітей на 30 ліжках проліковано 89 дітей. Всі пацієнти у повному обсязі були забезпечені засобами догляду.

16.2. Забезпечення засобами догляду важкохворих дітей з інвалідністю  на амбулаторному етапі

РІК 2021

план – 3 301,83 тис. грн.

освоєно - 0

Залишок засобів догляду станом на 01.01.2021 склав на суму 2 639,28 тис. грн.

Медичне забезпечення здійснювалося за рахунок залишків закупівлі 2020 року. За звітний період було забезпечено у повному обсязі засобами догляду важкохворих дітей-інвалідів (1018 осіб) на амбулаторному етапі.

16.3. Забезпечення знеболювальним пластирем пацієнтів паліативних відділень, які мають виражений больовий синдром та потребують наркотичного знеболення

РІК 2021

план – 0

17. Розвиток високоспеціалізованої медичної допомоги

17.1. Нейрохірургія

17.1.1. Закупівля медичних виробів, витратних матеріалів, лікарських засобів для нейрохірургічних втручань при судинно-мозкових захворюваннях

РІК 2021

план – 16 019 тис. грн освоєно – 15 652,2 тис. грн; % освоєння – 97,7 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив 20 164,27 тис. грн, по державному – 4 596,98 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 15 652,2 тис.  грн, що дозволило провести:

cелективна церебральна ангіографія - 281, балонна ангіопластика зі стенування сонної артерії-42, вертебральної артерії-2,ендоваскулярне виключення аневризми судини головного мозку-79, інші оперативні втручання-37.

Проведення зазначених оперативних втручань дозволило зменшити смертність та інвалідність пацієнтів.

17.1.2. Закупівля витратних матеріалів для пацієнтів зі спинальною травмою

РІК 2021

план – 8 612,0 тис. грн освоєно –8 584,0 тис. грн; % освоєння – 99,7 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 7 142,73 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 8 584,0 тис.  грн, що дозволило провести нейрохірургічне втручання 81 пацієнту зі спінальною травмою.

17. 2. Дитяча нейрохірургія

17.2.1. Закупівля лікворошунтуючих систем для дітей (витратні матеріали)

РІК 2021

план – 482,25 тис. грн освоєно –357,2 тис. грн; % освоєння – 74,1 %

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 452,0 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 357,2 тис. грн, що дозволило провести  13 оперативних втручань з установкою лікворошунтуючих систем.

17.2.2. Закупівля систем для вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей (витратні матеріали)

РІК 2021

план – 672,78 тис. грн

освоєно - 0

Протягом 2021 року процедури вимірювання внутрішньочерепного тиску у дітей не проводилися.

Торги не проводились (відсутні пропозиції).

17.2.3. Закупівля наборів з титановими пластинами  для пластики черепа

РІК 2021

план – 0

Залишок витратних матеріалів станом на 01.01.2021 склав 336,39 тис. грн.

Забезпечення пацієнтів здійснювалося за рахунок закупівлі 2020 року по програмі «Здоров’я киян».

За звітний період виконано 8 краніопластики (всіх хто потребував 100% ).

17.3. Хірургія серця та судин

17.3.1. Забезпечити кардіохірургічні відділення необхідними медичними виробами та лікарськими засобами

РІК 2021

план – 65 884,1 тис. грн. освоєно – 58 118,8 тис. грн; % освоєння – 88,2 %

Залишок лікарських засобів на 01.01.2021 по міському бюджету становив на 84 520,13 тис. грн, по державному на 18 387,92 тис. грн.

У 2021 році проведена закупівля на суму 58 118,8 тис. грн.

Кардіохірургічна допомога в м. Києві надається в КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» та КНП «Київська міська клінічна лікарня №1».

Протягом 2021 року в умовах КНП «Київська міська клінічна лікарня №1» проведено:

- 749 коронарографії;

- 14 ангіопластик коронарних артерій;

- стентування коронарних судин у 501 пацієнта;

- 21 імплантацій постійних кардіостимуляторів;

- 35 імплантацій тимчасових кардіостимуляторів.

В умовах КНП «Олександрівська клінічна лікарня м. Києва» проведено:

- 1626 коронарографій;

- стентування коронарних судин у 967 хворих;

- 356 імплантацій штучних водіїв ритму;

- 147 імплантацій тимчасових водіїв ритму.

Також проведено вживлення ендоваскулярного штучного аортального клапану (TAVI) 5 пацієнтам (ОКЛ), ендоваскулярне ендопротезування черевної аорти 0  пацієнту.

Протягом звітного періоду здійснено 10(КМКЛ 1) та 142 (ОКЛ) операцій на відкритому серці (аорто-коронарне шунтування – 6 (КМКЛ 1) та 32 (ОКЛ), протезування клапанів серця – 4 (КМКЛ 1) та 97 (ОКЛ), проведено  1 хворому (ОКЛ) оперативне втручання по вживленню штучного механічного серця.

18. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині забезпечення хворих з поєднаною травмою лікарськими засобами (антибіотики, ентеральне харчування) та виробами медичного призначення

РІК 2021

план – 12 552,25 тис. грн; освоєно – 12 519,02 тис. грн. % освоєння – 99,73 %

Новий захід, зміни внесені в програму 07.10.2021 (рішення сесії Київради № 2717/2758).

Протягом 2021 року закуплено на суму 12 519,02 тис. грн.

За рахунок частині забезпечення хворих з поєднаною травмою лікарськими засобами (антибіотики, ентеральне харчування) та виробами медичного призначення було проліковано 1614 хворих з поєднаною травмою.

Завдання: Вдосконалення системи надання екстреної медичної допомоги та медицини катастроф

- Оновлення парку автомобілів екстреної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених

РІК 2021

план – 45 000,0 тис. грн; освоєно – 44 460,0 тис. грн. % освоєння – 99,73 %

Протягом 2021 року використано 44 460,0 тис. грн. Отримано КО «Київмедспецтранс» 18 одиниць спеціалізованого транспорту.

Оновлено парк автомобілів екстренної (швидкої) медичної допомоги, у тому числі реанімобілів для транспортування новонароджених.

Середні витрати на один автомобіль склали 2 470,0 тис грн.

Завдання: Створення належних організаційних умов для функціонування єдиного медичного простору

1. Безкоштовні ліки (постанова КМУ 1303) для фінансування закладами охорони здоров'я вторинного та третинного рівня

РІК 2021

план – 181 248,7 тис. грн; освоєно – 173 452,7 тис. грн. % освоєння – 95,7 %

Кошти на відпуск безкоштовних ліків (постанова КМУ 1303) отримано 29 закладами в 100% обсязі фактичного споживання, на загальну суму 17 452,7 тис. грн.

Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби згідно заявок на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

2. Підтримка закладів охорони здоров'я вторинного та третинного рівня надання медичної допомоги в частині оплати комунальних послуг та енергоносіїв

РІК 2021

план – 32 143,3 тис. грн; освоєно – 27 512,1 тис. грн. % освоєння – 85,6 %

Фінансова підтримка надана 12 закладам в 100% обсязі фактичного споживання.

Протягом 2021 року використано 27 512,1 тис. грн. Оплата здійснювалась відповідно до фактичної потреби закладів охорони здоров’я.

3. Відшкодування на виплату пільгових пенсій

3.2. Відшкодування витрат закладам охорони здоров’я на виплату та доставку працівникам пенсій, призначених на пільгових умовах

РІК 2021

план – 24 555,8 тис. грн; освоєно – 23 410,1 тис. грн. % освоєння – 95,3 %

Забезпечення виконання заходу здійснюється в 67 закладах охорони здоров’я. протягом 2021 року використано 23 410,1 тис. грн. За звітний період профінансовано виплати 794 особам, які отримують пенсії за віком на пільгових умовах, відповідно до списків наданих Пенсійним фондом (100% від фактичної потреби).

4. Щомісячна безповоротна фінансова допомога у зв’язку із переходом на іншу форму оплати праці

РІК 2021

план – 1 490 367,6 тис. грн; освоєно – 1 405 448,5 тис. грн. % освоєння – 93,4 %

Згідно з розпорядженнями Київської міської державної адміністрації виплату безповоротної фінансової допомоги проведено медичним працівникам за основним місцем роботи пропорційно відпрацьованого часу в повному обсязі.

Кількість медичних працівників, які отримали фінансову допомогу та cередньомісячний обсяг додаткових виплат  за 2021 рік:

| Категорії | Фізичні особи | Середньомісячний обсяг додаткових виплат (грн.) |
| --- | --- | --- |
| Лікарі та професіонали, що прирівняні за оплатою праці до лікарів | 9 777 | 4 467,6 |
| Фахівці з базовою та неповною вищою освітою | 13 766 | 3 940,6 |
| Молодший медперсонал | 7 940 | 2 417,5 |

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно потреби закладів охорони здоров’я.

5. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із санаторно-реабілітаційного лікування дітей та підлітків міста Києва

РІК 2021

план – 133 418,2 тис. грн; освоєно – 132 657,8 тис. грн. % освоєння – 99,4 %

За період січень – грудень 2021 року санаторно-реабілітаційне лікування                   надано 4 007 дітям. В зв'язку з карантинними заходами кількість дітей обмежена відповідно до вимог протиепідемічної комісії згідно наказу Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) від 22.07.2020р. №763 «Про поновлення прийому дітей до дитячих спеціалізованих санаторіїв, що входять до складу ТМО «САНАТОРНОГО ЛІКУВАННЯ» у місті Києві.

7. Стоматологічна допомога

7.1. Надання населенню  медичних послуг із  зубного протезування та лікування пільгових категорій населення

РІК 2021

план – 26 795,0 тис. грн; освоєно – 26 761,7 тис. грн. % освоєння –99 %

Протягом 2021 року використано 26 761,7 тис. грн.

Відповідно до розпорядження КМДА  № 4 від 28.03.2020 року «Про заходи із ліквідації наслідків надзвичайної ситуації  регіонального рівня, яка відноситься до категорії «Медико-біологічні НС», «Надзвичайна ситуація, пов'язана з епідемічним спалахом  інфекційних хвороб» на період карантину  лікарі стоматологи  надають стоматологічні послуги тільки при ургентних (невідкладних) станах.

На 12 місяців заплановано послуг із  зубного протезування та лікування пільгових категорій населення 7080 осіб, фактично проліковано 7823 особи в тому числі 3382 особи було запротезовано, що становить 100 %.

7.2. Надання безоплатної лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги соціально-незахищеним верствам населення

РІК 2021

план – 345,6 тис. грн; освоєно – 345,6 тис. грн. % освоєння – 100 %

Протягом 2021 року використано 345,6 тис. грн. На 12 місяців було заплановано надання лікувально-хірургічної стоматологічної допомоги 50 особам, а фактично проліковано 18 осіб,  захід включено до програми рішенням Київської міської ради  від  11.02.2021 № 11/52.

7.3. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення з профілактики зубощелепних аномалій та своєчасне виявлення факторів ризику їх розвитку у дітей.

РІК 2021

план – 1 217,5 тис. грн; освоєно – 1 060,0 тис. грн. % освоєння –87,1 %

Захід включено до програми рішенням Київської міської ради  від  11.02.2021 № 11/52.

Відповідно до наданої потреби керівників закладів охорони здоров’я фактично було задіяно 15 фахівців (лікарів – ортодонтів).

Середні витрати на лікаря-ортодонта в рік складають 70,67 тис.грн.

Всім пацієнтам, які звернулися за допомогою, були надані медичні послуги в повному обсязі.

9.  Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із огляду  військовою лікарською комісією кандидатів на військову службу та військовозобов’язаних

РІК 2021

план – 32 425,7 тис. грн; освоєно – 29 955,6 тис. грн. % освоєння – 92,4 %

За рахунок реалізації заходу забезпечено виплату заробітної плати працівникам, які залучені до роботи в військово-лікарських комісіях на загальну суму 29 955,6 тис. грн.

Кількість медичних працівників, які входили до складу комісій у 2021 році
 221 фахівця, а фактично здійснювали виконання заходу 220 фахівця. Середні витрати на одного медичного працівника склали 136,16 тис. грн.

Оплата здійснювалась відповідно до фактично відпрацьованого часу згідно  з заявками на фінансування від керівників закладів охорони здоров’я.

Заробітна плата виплачена в повному обсязі, станом на 01.01.2022 заборгованість відсутня.

10. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів

РІК 2021

план – 3 240,4 тис. грн; освоєно – 3 240,4 тис. грн. % освоєння – 100 %

Протягом 2021 року використано коштів на суму 3240,4 тис. грн. та оглянуто за 12 місяців 2021 року 6 439 особи, або 100% від всіх звернень за направленнями поліції. Окрім цього проведено оглядів на стан сп’яніння лікарями КНП "КМНКЛ "Соціотерапія" в інших лікарнях. Це пацієнти після ДТП, виробничі, кримінальні травми та ін. - 579 осіб, що не входять до кількості проведених оглядів за направленням правоохоронних органів.

Забезпечено проведення оглядів на стан сп'яніння за направленням правоохоронних органів в повному обсязі, відповідно до вимог чинного законодавства.

11. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із психологічної допомоги  при станах душевної кризи, в режимі «Телефону довіри» та особистих звернень

РІК 2021

план – 1 227,4 тис. грн; освоєно – 1226,4 тис. грн. % освоєння –99,9 %

У 2021 році використано 1226,4 тис. грн. для забезпечення надання населенню психологічної допомоги в режимі «Телефону довіри», що відбувається безперервно, цілодобово, на високому професійному рівні.

Забезпечення психологічною допомогою відповідно до звернень було виконано в повному обсязі – на кожне телефонне звернення була надана необхідна інформація, чи психологічна консультація (10 669 звернень).

12. Медичне обслуговування населення з вадами слуху та мовлення

12.2. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із надання медичної допомоги дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення

РІК 2021

план – 6 511,0 тис. грн; освоєно – 5753,6 тис. грн. % освоєння – 88,4 %

Протягом 2021 року використано коштів на суму 5753.6 тис. грн.

Виконання заходу в 2021 році здійснювали 10 закладів охорони здоров’я.

Кількість логопедів, які задіяні у наданні медичної допомогу дітям та дорослим з вадами слуху та мовлення 47 фахівців. Витрати на одного логопеда 
склали 122,4 тис. грн.

За 12 місяців 2021 року звернулось 19 015 пацієнтів. Всім пацієнтам, які звернулися за допомогою, були надані медичні послуги в повному обсязі.

12.3. Підтримка закладів охорони здоров'я в частині програмного та сервісного забезпечення обладнання для проведення скринінгу слуху новонароджених

РІК 2021

план – 1 250,0 тис. грн; освоєно – 1 248,0 тис. грн. % освоєння – 99,9 %

Новий захід, зміни включено в програму 07.10.2021 (рішення сесії Київради 
№ 2717/2758).

Протягом 2021 року використано коштів у сумі 1248,0 тис. грн.

У виконанні заходу задіяно 9 закладів охорони здоров’я, а саме пологові будинки та КНП "Міський медичний центр проблем слуху та мовлення "Суваг".

Скринінг було проведено 2 250 новонародженим.

Середні витрати на одного користувача системи скринінгу 
складають 139 тис.грн.

13. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із проведення  оглядів фізкультурників та спортсменів.

РІК 2021

план – 1 260,0 тис. грн; освоєно – 1 260,0 тис. грн. % освоєння – 100 %

Протягом 2021 року використано коштів у сумі 1260,0 тис. грн.

В зв’язку з карантинними обмеженнями (надання тільки ургентної допомоги) проведення планових поглиблених оглядів контингенту спортсменів було припинено на період жорсткого карантину (у відповідності до постанови Кабінету Міністрів України від 16 березня 2020 р. № 215 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211»).

Впродовж 2021 року проведених 30 583 оглядів, надано медичну 
допомогу 11 209 особам. Середні витрати на надання послуги  із проведення  оглядів  складають 41,20 грн.

14. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку (запобіжний захід ст. 508 КПК)

РІК 2021

план – 5 262,4 тис. грн; освоєно – 5 262,4 тис. грн. % освоєння – 100 %

Протягом 2021 року використано 5262,4 тис. грн. Надання населенню медичних послуг понад обсяг, передбачений програмою державних гарантій медичного обслуговування населення із стаціонарної психіатричної допомоги в умовах, які виключають небезпечну поведінку, в т.ч. запобіжний захід згідно ст. 508 КПК, здійснюється в повному обсязі.

Протягом 2021 року надано допомогу 438 особам, завантаженість ліжкового фонду відділень примусового лікування становить 100 % (190 днів, 42 556 ліжко/днів) і залежить виключно від кількості отриманих КНП «КМПНЛ №3» судових ухвал на проведення примусової госпіталізації та рішень органів досудового розслідування на виконання запобіжного заходу медичного характеру.

15. Підтримка КНП «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф міста Києва» в частині забезпечення послугами спеціального автотранспорту для надання медичної допомоги населенню.

РІК 2021

план – 310 379,8 тис. грн; освоєно – 308 235,3 тис. грн. % освоєння – 99,3 %

Використано коштів на забезпечення автотранспортом у сумі 308 235,3 тис. грн.

Фактична кількість машино-годин 1 386 074.

Виконання заходу дозволило зменшити навантаження на бюджет Центру екстреної медицини та спрямувати ці кошти на підвищення рівня оплати праці працівників, покращення матеріально – технічної бази Центру.

17. Підтримка КО «Київмедспецтранс» в частині забезпечення  комунальних закладів охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню

РІК 2021

план – 131 804,1 тис. грн; освоєно – 121 950,0 тис. грн. % освоєння – 92,5 %

Фактична кількість машино-годин 522 118. Середні витрати на одну машино/годину склали 233,57 грн.

Забезпечено комунальні заклади охорони здоров'я послугами спеціалізованого автотранспорту для надання медичної допомоги населенню повному обсязі  відповідно до фактичної потреби.

Заступник директора – начальник

управління лікувально-профілактичної

допомоги                                                                                  Галина ЗБОРОМИРСЬКА

Заступник директора - начальник

управління економіки 	    Дмитро КУЦОПАЛ

Заступник начальника управління

економіки 	           Леся ШМУЛЬКО

Начальник відділу лікувально-

профілактичної допомоги

дорослому населенню 	                                                       Василь ЖИВОТЕНЮК

Начальник відділу лікувально-

профілактичної допомоги дітям та матерям  	                        Олена ДЕМУРА

Заступник начальника управління економіки  –

начальник відділу планування капітальних

видатків та ремонтних робіт				             Юрій БЕРЕСТОВЕНКО

Головний спеціаліст сектору цільових програм

та спеціального фонду                                                       Олександр КОЛОМІЄЦЬ