## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2023 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 128676.878 | 146663.304 | 757.335 | 141577.304 | 56534.827 | 17986.426
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 128676.878 | 146663.304 | 757.335 | 141577.304 | 56534.827 | 17986.426
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - вересень 2023 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2023 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2023 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 355170 | 757.335 | 128676.878 | 146663.304 | 757.335 | 141577.304 | 56534.827 | 17986.426
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 235170 |  | 83349.907 | 82830.632 |  | 77744.632 | 31633.24 | -519.275
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 230000; 8: 83265.907; 9: 77660.632; 11: 77660.632; 12: 31549.24; 13: -5605.275
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 230000; 8: 83265.907; 9: 77660.632; 11: 77660.632; 12: 31549.24; 13: -5605.275
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (46 об'єктів) |  |  |  |  | 230000 |  | 83265.907 | 77660.632 |  | 77660.632 | 31549.24 | -5605.275
| 262535 | ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21213.62 | 14492.912 | 2650 |  | 1190.691 | 4.272 |  | 4.272 |  | -1186.419 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №37689 ВІД 01.12.21., №230712-13/В ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-11-011990-A UA-2023-07-14-008527-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230712-13 ВІД 13.07.23. | ТОВ "ДСЗ" №117/8 ВІД 02.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 247004 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 119985.829 | 21055.796 | 2480 |  | 568.229 | 568.229 |  | 568.229 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №02002-22 ВІД 27.12.22 |  | №169 ВІД 09.09.2021. | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-25-009972-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №5/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №23/3 ВІД 31.03.23. №127/8 ВІД 21.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262163 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 132436.829; 5: 102410.703; 6: 200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №04/011-09/21 ВІД 04.11.21., №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20., №0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18., №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20.
| 262532 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ 'ПЕРЕМОГА' У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 168395.848; 5: 88736.231; 6: 174; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.
| 260828 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 126278.834 | 74627.442 | 26417.5 |  | 7146.957 | 7146.957 |  | 7146.957 | 710.146 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1203/Е/21 ВІД 21.10.21., №01921-22 ВІД 28.10.22., №01939-22 ВІД 17.11.22. |  | №255 ВІД 07.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-04-010653-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №4/4-АВТ ВІД 07.04.23 №3/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №22/3 ВІД 31.03.23 ДУ ВІД 15.06.23. ДО №24/3 ВІД 31.03.23. №115/8 ВІД 01.08.2023 | ТРИВАЮТЬ
| 258069 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ) | 03.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 111752.755 | 12478.8 | 28000 |  | 4613.839 | 4613.839 |  | 4613.839 | 4316.013 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №01557-21 ВІД 14.12.21. |  | №287 ВІД 20.12.2021. | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-22-000091-A UA-2023-07-11-011744-A |  | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" №2/3-АВТ ВІД 28.03.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №500-РК ВІД 21.06.23. ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О. №8/8-АВТ ВІД 17.08.23. | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" №71/6 ВІД 09.06.23. №119/8 ВІД 04.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262533 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА В ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4292.313 |  | 4155 |  | 4.272 | 4.272 |  | 4.272 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230714-10/В ВІД 24.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-001481-A UA-2023-07-27-010099-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230714-10 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ДСЗ" №125/8 ВІД 16.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261679 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ "ГІДРОПАРК" (ПРАВА ЧАСТИНА ПАРКУ, БІЛЯ КАПЛИЦІ "ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО" ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9907.599 |  | 5400 |  | 530.008 | 530.008 |  | 530.008 | 523.58 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230707-04/В ВІД 14.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-27-010260-A UA-2023-07-14-008227-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230707-04 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №124/8 ВІД 15.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262159 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ МІЖ СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 ТА СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 24-26/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6091.397 |  | 4000 |  | 5.161 | 5.161 |  | 5.161 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230807-09/В ВІД 11.08.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-011134-A ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-15-014689-A UA-2023-08-10-008561-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230807-09 ВІД 10.08.23. | ТОВ "ДСЗ" №136/9 ВІД 05.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262156 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5618.701 |  | 2329.4 |  | 2187.728 | 2187.728 |  | 2187.728 | 986.869 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230630-04/В ВІД 13.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-29-010539-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230630-04 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №100/7 ВІД 18.07.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262157 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2000; 6: 2000; 8: 6.5; 13: -6.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №0505/09/2023 ВІД 05.09.23.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-30-007117-A UA-2023-09-04-003687-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "КБІ ДНІПРО" №86/6 ВІД 29.06.2023 ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0505 ВІД 04.09.23.
| 260837 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 45/2-9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2169.952 |  | 1868 |  | 261.325 | 261.325 |  | 261.325 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №0310/07/2023 ВІД 05.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-19-011672-A UA-2023-08-23-012282-A |  | ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПР ТА НДІ З МЕЛІОРАТИВНОГО ТА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА" №202302 ВІД 26.04.23. ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0310 ВІД 30.06.2023 ТОВ "УГПРНДІМВБ" №202312 ВІД 23.08.23 | ТОВ "БУДОПТИМУМ" №126/8 ВІД 15.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 255292 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 231014.765 | 2187.579 | 29635 |  | 6852.796 | 6812.975 |  | 6812.975 | 2417.281 | -39.821 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №211126-7/А ВІД 24.12.21., №V-0148-22/ПРОЕКСП (1Ч.) |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-13-005991-A UA-2023-07-13-011500-A UA-2023-08-18-003688-A |  | ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №123100-ЗК ВІД 25.04.23. №6/5-АВТ ВІД 25.05.23. №9/8-АВТ ВІД 17.08.23 | ТОВ "ДСЗ" №34/4 ВІД 26.04.23. №120/8 ВІД 04.08.23. ТОВ "КБІ ДНІПРО" №98/7 ВІД 13.07.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262161 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 385061.441; 5: 1892.433; 6: 1250; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №01-0451-21/ЦБ ВІД 16.12.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-31-005314-A; на проєктування, найменування організації 22: ТОВ "ЛІДСТАР ТРЕЙД" №112/8 ВІД 28.07.2023
| 260833 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 28139.768 | 25236.573 | 550 |  | 546.903 | 546.903 |  | 546.903 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №00525-20 ВІД 21.04.2020 №41701 ВІД 20.04.23. |  | №106 ВІД 18.05.2020 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-04-007974-A |  | ФОП ДУГАНОВ О. В. №1/3-АВТ ВІД 22.03.23. | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №61/5 ВІД 29.05.23. | ЗАВЕРШЕНІ
| 255293 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.764 | 1608.289 | 8284 |  | 5211.895 | 5211.895 |  | 5211.895 | 2355.89 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1489/Е/21 ВІД 09.12.21., №123100-3К ВІД 05.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-010259-A UA-2023-08-21-012077-A UA-2023-04-08-000087-А |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123100-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "ДСЗ" ДУ ВІД 15.06. ДО №40/5 ВІД 08.05.23. №138/9 ВІД 06.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261681 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ № 1 НА КОНТРАКТОВІЙ ПЛОЩІ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 260834 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №3 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8461.474 |  | 3700 |  | 2146.302 | 2094.927 |  | 2094.927 | 2087.927 | -51.375 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/291-05/23 ВІД 10.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-12-010846-A UA-2023-05-10-015307-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №291-РК ВІД 11.05.23. | ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС" №70/6 ВІД 08.06.2023 | ТРИВАЮТЬ
| 261680 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ ,5-7Б НА ПРОСП. Г.ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16319.002 | 10625.298 | 5000 |  | 5.107 | 5.107 |  | 5.107 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230807-04/В ВІД 10.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-16-007897-А UA-2023-08-10-008091-А |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230807-04 ВІД 10.08.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №139/9 ВІД 06.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262158 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 59352.487; 5: 46893.681; 6: 400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №00535-20 ВІД 27.04.20., №0926-21/ПРОЕКСП ВІД 15.12.21., №0952-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21.; 19: №97 ВІД 05.05.2020
| 260841 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 8-10 ТА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6000 |  | 4090 |  | 3154.617 | 2573.862 |  | 2573.862 | 1132.272 | -580.755 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123187-3К ВІД 14.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-26-009583-A UA-2023-06-12-009837-A UA-2023-06-19-009400-A |  | ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" №60/5 ВІД 26.05.23 ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123187-3К ВІД 19.06.2023 | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №82/6 ВІД 28.06.23. | ТРИВАЮТЬ
| 260830 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11751.504 | 3700.752 | 3000 |  | 576.297 | 576.297 |  | 576.297 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123101-3К ВІД 05.06.23. |  | №213 ВІД 09.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-10-015339-A UA-2023-07-13-011947-A |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123101-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "СК НЕВА+" №72/6 ВІД 12.06.23. №111/7 ВІД 28.07.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261686 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14803.18 | 9518.095 | 945 |  | 944.996 | 921.202 |  | 921.202 | 921.202 | -23.794 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122146-ЗК ВІД 08.12.22., №230919-27/В ВІД 22.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-12-009520-A |  |  | ФОП ГАЙОВА О. М. №116/8 ВІД 01.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 260840 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14101.304 | 7597.534 | 3865 |  | 3568.257 | 3568.257 |  | 3568.257 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.21., №02/322-06/23 ВІД 02.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-22-005716-A UA-2023-05-09-013918-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №322-РК ВІД 22.05.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №68/6 ВІД 07.06.23. | ТРИВАЮТЬ
| 260827 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5475.42 |  | 4075 |  | 490.833 | 490.833 |  | 490.833 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №43143 ВІД 17.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-14-012650-A UA-2023-04-12-001765-A UA-2023-07-13-011136-A UA-2023-07-26-006619-A |  | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №27/4 ВІД 07.04.23. №10/9-АВТ ВІД 14.09.23. | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №128/8 ВІД 21.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261687 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3215 | 1585.325 | 1626 |  | 1125.261 | 1125.261 |  | 1125.261 | 547.159 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122144-ЗК ВІД 22.11.22., №230824-05/В ВІД 30.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-30-010521-A UA-2023-06-19-011958-A |  |  | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №89/7 ВІД 04.07.23. №142/9 ВІД 15.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261684 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12696.828 | 12236.805 | 445 |  | 444.61 | 444.61 |  | 444.61 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/385-05/23 ВІД 26.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-19-011035-A |  |  | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №90/7 ВІД 04.07.23. | ЗАВЕРШЕНІ
| 261779 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ, 8-Г (БІЛЯ ШКОЛИ №304) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9623.035 |  | 5000 |  | 5.987 | 5.987 |  | 5.987 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230713-03/В ВІД 04.08.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-20-012455-A ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-15-009286-A UA-2023-08-01-002855-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230713-03 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ІС БУД" №135/9 ВІД 01.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261780 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14077.947 |  | 5100 |  | 7.786 | 7.786 |  | 7.786 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230707-01/В ВІД 26.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-31-009763-A UA-2023-07-14-009270-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230707-01 ВІД 13.07.23. | ТОВ "РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ" №143/9 ВІД 19.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262531 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5375.379 | 4034.041 | 1180 |  | 1175.753 | 4.272 |  | 4.272 |  | -1171.481 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №00210-19 ВІД 11.07.19., №230714-13/В ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-12-006639-A UA-2023-08-01-003866-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230714-13 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ДСЗ" №118/8 ВІД 04.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261683 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКОЇ ТА АКАДЕМІКА ПАТОНА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1206.005 |  | 1000 |  | 4.272 | 4.272 |  | 4.272 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230719-04/В ВІД 31.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-30-010604-A UA-2023-08-01-005316-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230719-04 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №141/9 ВІД 15.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 260829 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8141.178 |  | 3000 |  | 5.082 | 5.082 |  | 5.082 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230712-14/В ВІД 20.07.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-009572-A ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-007032-A UA-2023-07-14-009033-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230712-14 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУДІНТЕХНО" №133/8 ВІД 29.08.23. | ТРИВАЮТЬ
| 260838 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1930.192 | 1688.879 | 207 |  | 206.129 | 206.129 |  | 206.129 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №09/252-05/23 ВІД 09.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-05-12-010547-A UA-2023-05-17-006869-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №252-РК ВІД 11.05.23. | ТОВ "ІБК ПЛЮС" №66/6 ВІД 06.06.23. | ЗАВЕРШЕНІ
| 261677 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8654.473 | 3256.15 | 5000 |  | 4061.104 | 4061.104 |  | 4061.104 | 3079.901 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/388-05/23 ВІД 26.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-19-013070-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230907-15 ВІД 12.09.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №92/7 ВІД 05.07.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261674 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, 18-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 731.018 |  | 660 |  | 4.272 | 4.272 |  | 4.272 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230719-09/В ВІД 03.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-004135-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230719-09 ВІД 31.07.2023 |  | ТРИВАЮТЬ
| 262162 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5979.92; 5: 1679.92; 6: 4300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №1490/Е/21 ВІД 09.12.21.
| 261673 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8696.066 | 2138.397 | 2490 |  | 4.272 | 4.272 |  | 4.272 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1755/Е/21 ВІД 29.12.21., №230710-05/В ВІД 17.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-10-009090-A UA-2023-07-14-008730-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230710-05 ВІД 13.07.23. | ТОВ "РЕД БУД" №110/7 ВІД 27.07.2023 | ТРИВАЮТЬ
| 260835 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4853.482 | 3468.291 | 1340 |  | 1338.011 | 1338.011 |  | 1338.011 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123099-3К ВІД 05.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-04-26-007161-A UA-2023-04-08-000097-A |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123099-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №44/5 ВІД 11.05.23. | ЗАВЕРШЕНІ
| 260937 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 52/2 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8103.636 |  | 7300 |  | 6939.972 | 6396.588 |  | 6396.588 | 2016.51 | -543.384 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/222-05/23 ВІД 10.05.23. №43638 ВІД 10.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-14-013398-A UA-2023-08-16-007437-A UA-2023-07-04-011861-A UA-2023-04-24-010817-A |  | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №28/4 ВІД 07.04.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №222-РК ВІД 24.04.23. ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА МВК" №32220-3 ВІД 01.08.23. ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №11/9-АВТ ВІД 14.09.23. | ТОВ "РЕД БУД" ДУ ВІД 16.06.23. ДО №50/5 ВІД 15.05.23. ТОВ "РЕД БУД" №103/7 ВІД 19.07.2023 №137/9 ВІД 05.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 261672 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАВКА №1 НА КАСКАДІ ДІДОРОВСЬКИХ СТАВКІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ВОДОСКИДНА СПОРУДА) | 03.2023 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 53500 |  | 3500 |  | 351.488 | 247.841 |  | 247.841 | 178.743 | -103.647 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №07/0575Е-09/23 ВІД 07.09.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-22-004675-A |  | ТОВ "УГПР НДІ МВБ" №202309 ВІД 08.06.23. ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0575 ВІД 04.09.23. |  | ТРИВАЮТЬ
| 260832 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ В ПАРКУ "ВІЧНА СЛАВА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7445.346 | 212.033 | 5500 |  | 96.04 | 96.04 |  | 96.04 | 96.04 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №218-07-23/КП ВІД 20.07.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-20-014573-A |  | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" № 26/4 ВІД 06.04.23. ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП" №218-0806-23/КП ВІД 29.06.23. |  | ТРИВАЮТЬ
| 260831 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БІЛЯ БУДИНКІВ №35-37 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40733.696 |  | 28597 |  | 25617.412 | 23764.013 |  | 23764.013 | 8358.664 | -1853.399 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123086-3К ВІД 03.04.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-28-001597-A UA-2023-09-06-009416-A |  | ФОП ВЕЛІКДАН Ю О. №25/3 ВІД 31.03.23. ТОВ "АПБ АРХІГАММА" №43/5 11.05.23 ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123086-3К ВІД 31.03.23. | ТОВ "ІС БУД" №32/4 ВІД 21.04.23. №104/7 ВІД 20.07.23. №144/9 ВІД 21.09.23. | ТРИВАЮТЬ
| 262160 | 1: ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22); 2: 03.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 382.163; 6: 382.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №122209-3К ВІД 07.12.22.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-007266-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "БТК "ЛІДЕР" №149/9 ВІД 29.09.23
| 261682 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ «САМСОН» У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3215.328; 5: 2845.328; 6: 370; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19. №24/185-12/20/А ВІД 24.12.20.; 19: №138 ВІД 26.07.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-13-005838-A; на проєктування, найменування організації 22: ФОП КУЧМІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №140/9 ВІД 13.09.23.
| 262534 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 68109.396; 5: 61626.821; 6: 876; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №231/18 ВІД 26.12.18., №108/20 ВІД 31.12.20.; 19: №318 ВІД 27.12.2018
| 263057 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ШУЛЯВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3140.868 |  | 2659 |  | 1865.743 | 1821.043 |  | 1821.043 | 1821.043 | -44.7 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/730-07/23 ВІД 26.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-27-010426-A |  |  | ТОВ "РЕД БУД" №129/8 ВІД 21.08.23. | ТРИВАЮТЬ
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 5170; 8: 84; 9: 5170; 11: 84; 12: 84; 13: 5086
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 5170; 8: 84; 9: 5170; 11: 84; 12: 84; 13: 5086
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 5170; 8: 84; 9: 5170; 11: 84; 12: 84; 13: 5086
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 5170 |  | 84 | 5170 |  | 84 | 84 | 5086
| 257556 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА:01001, М.КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3 | 02.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5170 |  | 5170 |  | 84 | 5170 |  | 84 | 84 | 5086 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №42 ВІД 01.09.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-28-008205-A |  | ДП "НДІБВ" №54-23 ВІД 26.06.23.
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 5170 |  | 84 | 5170 |  | 84 | 84
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 120000 | 757.335 | 45326.971 | 63832.672 | 757.335 | 63832.672 | 24901.587 | 18505.701
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 120000; 7: 757.335; 8: 45326.971; 9: 63832.672; 10: 757.335; 11: 63832.672; 12: 24901.587; 13: 18505.701
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 120000; 7: 757.335; 8: 45326.971; 9: 63832.672; 10: 757.335; 11: 63832.672; 12: 24901.587; 13: 18505.701
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 120000 | 757.335 | 45326.971 | 63832.672 | 757.335 | 63832.672 | 24901.587 | 18505.701
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 2853.4 | 10500 | [7 empty] | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №124 | ПОТРІБНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a | ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ПІДГОТОВЛЕНО ДЕФЕКТНИЙ АКТ, СКЛАДЕНО КОШТОРИС ТА ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ. ОЧІКУЄТЬСЯ РІШЕННЯ ПРО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ІХТІОЛОГІЧНО-БОТАНІЧНИЙ ЗАКАЗНИК МІСЦЕВОГО ЗНАЧЕННЯ «ОЗЕРО ВЕРБНЕ».
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182010.952 | 28832.1 | 109500 | 757.335 | 45326.971 | 63832.672 | 757.335 | 63832.672 | 24901.587 | 18505.701 | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО З ГРАФІКОМ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015