## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2023 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 396794.191 | 757.335 | 322612.377 | 322612.377 | 757.335 | 322612.377 | 108798.526
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 396794.191 | 757.335 | 322612.377 | 322612.377 | 757.335 | 322612.377 | 108798.526
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - грудень 2023 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2023 | Запланова-ний обсяг видатків на 2023 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.01.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.01.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 396794.191 | 757.335 | 322612.377 | 322612.377 | 757.335 | 322612.377 | 108798.526
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 273165 |  | 215745.785 | 215745.785 |  | 215745.785 | 91091.131
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 267995; 8: 214897.307; 9: 214897.307; 11: 214897.307; 12: 90714.865
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 267995; 8: 214897.307; 9: 214897.307; 11: 214897.307; 12: 90714.865
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (50 об'єктів) |  |  |  |  | 267995 |  | 214897.307 | 214897.307 |  | 214897.307 | 90714.865
| 262535 | ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21213.62 | 14492.912 | 2350 |  | 2295.558 | 2295.558 |  | 2295.558 | 307.628 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №37689 ВІД 01.12.21., №230712-13/В ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-11-011990-A UA-2023-07-14-008527-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230712-13 ВІД 13.07.23. | ТОВ "ДСЗ" №117/8 ВІД 02.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 247004 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 119985.829 | 21055.796 | 2480 |  | 2316.44 | 2316.44 |  | 2316.44 | 399.419 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №02002-22 ВІД 27.12.22 |  | №169 ВІД 09.09.2021. | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-25-009972-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №5/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №23/3 ВІД 31.03.23. №127/8 ВІД 21.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262163 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СОВКИ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 132436.829; 5: 102410.703; 6: 200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №04/011-09/21 ВІД 04.11.21., №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20., №0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18., №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20.
| 262532 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ 'ПЕРЕМОГА' У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 168395.848 | 88736.231 | 174 |  | 156.561 | 156.561 |  | 156.561 | 156.561 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-23-011589-A |  | ФОП ПРОКОПЕНКО В. О. №167/10 ВІД 24.10.23. |  | ЗАВЕРШЕНО
| 260828 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 126278.834 | 74627.442 | 26417.5 |  | 19446.108 | 19446.108 |  | 19446.108 | 11191.123 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1203/Е/21 ВІД 21.10.21., №01921-22 ВІД 28.10.22., №01939-22 ВІД 17.11.22. |  | №255 ВІД 07.12.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-04-010653-A |  | ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" №4/4-АВТ ВІД 07.04.23 №3/4-АВТ ВІД 07.04.23. | ТОВ "АЛЬФА ІНДАСТРІАЛ КОНСТРАКШН" №22/3 ВІД 31.03.23 ДУ ВІД 15.06.23. ДО №24/3 ВІД 31.03.23. №115/8 ВІД 01.08.2023 | ЗАВЕРШЕНО
| 258069 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ) | 03.2019 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 111752.755 | 12478.8 | 32500 |  | 18667.578 | 18667.578 |  | 18667.578 | 8498.755 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №01557-21 ВІД 14.12.21. |  | №287 ВІД 20.12.2021. | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-22-000091-A UA-2023-07-11-011744-A |  | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" №2/3-АВТ ВІД 28.03.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №500-РК ВІД 21.06.23. ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О. №8/8-АВТ ВІД 17.08.23. | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" №71/6 ВІД 09.06.23. ДУ ВІД 02.10. ДО №119/8 ВІД 04.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262533 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА В ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4292.313 |  | 4155 |  | 3773.074 | 3773.074 |  | 3773.074 | 3768.802 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230714-10/В ВІД 24.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-001481-A UA-2023-07-27-010099-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230714-10 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ДСЗ" №125/8 ВІД 16.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261679 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ "ГІДРОПАРК" (ПРАВА ЧАСТИНА ПАРКУ, БІЛЯ КАПЛИЦІ "ХРЕЩЕННЯ ГОСПОДНЬОГО" ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9907.599 |  | 5400 |  | 5399.329 | 5399.329 |  | 5399.329 | 2.529 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230707-04/В ВІД 14.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-27-010260-A UA-2023-07-14-008227-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230707-04 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №124/8 ВІД 15.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262159 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ МІЖ СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 ТА СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 24-26/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6091.397 |  | 6000 |  | 4416.584 | 4416.584 |  | 4416.584 | 2884.84 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230807-09/В ВІД 11.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-011134-A UA-2023-08-15-014689-A UA-2023-08-10-008561-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230807-09 ВІД 10.08.23. | ТОВ "ДСЗ" №136/9 ВІД 05.09.23. №158/10 ВІД 10.10.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262156 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5618.701 |  | 2329.4 |  | 2326.882 | 2326.882 |  | 2326.882 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230630-04/В ВІД 13.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-29-010539-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230630-04 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №100/7 ВІД 18.07.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262157 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6583.296 |  | 4800 |  | 2361.592 | 2361.592 |  | 2361.592 | 2175.892 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №0505/09/2023 ВІД 05.09.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-10-002561-A |  | ТОВ "КБІ ДНІПРО" №86/6 ВІД 29.06.2023 ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0505 ВІД 04.09.23. | ТОВ "ДСЗ" №176/10 ВІД 31.10.23 | ЗАВЕРШЕНО
| 260837 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ З БЛАГОУСТРОЄМ ПІШОХІДНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 45/2-9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2169.952 |  | 1868 |  | 1855.477 | 1855.477 |  | 1855.477 | 10.68 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №0310/07/2023 ВІД 05.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-19-011672-A UA-2023-08-23-012282-A |  | ПАТ "УКРАЇНСЬКИЙ ГОЛОВНИЙ ПР ТА НДІ З МЕЛІОРАТИВНОГО ТА ВОДОГОСПОДАРСЬКОГО БУДІВНИЦТВА" №202302 ВІД 26.04.23. ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0310 ВІД 30.06.2023 ТОВ "УГПРНДІМВБ" №202312 ВІД 23.08.23 | ТОВ "БУДОПТИМУМ" №126/8 ВІД 15.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 255292 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 231014.765 | 2187.579 | 33635 |  | 25473.669 | 25473.669 |  | 25473.669 | 9961.634 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №211126-7/А ВІД 24.12.21., №V-0148-22/ПРОЕКСП (1Ч.) ВІД 08.12.22. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-04-013182-A UA-2023-07-13-005991-A UA-2023-07-13-011500-A UA-2023-08-18-003688-A |  | ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ОЛЕГ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №6/5-АВТ ВІД 25.05.23. №9/8-АВТ ВІД 17.08.23 КП "ІНФОРМАТИКА" №19092023 ВІД 04.10.23. | ТОВ "ДСЗ" №34/4 ВІД 26.04.23. №120/8 ВІД 04.08.23. ТОВ "КБІ ДНІПРО" №98/7 ВІД 13.07.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262161 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 385061.441 | 1892.433 | 1500 |  | 1500 | 1500 |  | 1500 | 1343.086 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №01-0451-21/ЦБ ВІД 16.12.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-03-013030-A |  | ТОВ "ЛІДСТАР ТРЕЙД" №152/10 ВІД 02.10.23. |  | ЗАВЕРШЕНО
| 260833 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 28139.768 | 25236.573 | 550 |  | 546.903 | 546.903 |  | 546.903 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №00525-20 ВІД 21.04.2020 №41701 ВІД 20.04.23. |  | №106 ВІД 18.05.2020 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-04-007974-A |  | ФОП ДУГАНОВ О. В. №1/3-АВТ ВІД 22.03.23. | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №61/5 ВІД 29.05.23.
| 255293 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.764 | 1608.289 | 12634 |  | 11684.571 | 11684.571 |  | 11684.571 | 4961.353 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1489/Е/21 ВІД 09.12.21., №123100-3К ВІД 05.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-010259-A |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123100-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "ДСЗ" ДУ ВІД 15.06. ДО №40/5 ВІД 08.05.23. №138/9 ВІД 06.09.23. №157/10 ВІД 10.10.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260834 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №3 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8461.474 |  | 2800 |  | 2783.386 | 2783.386 |  | 2783.386 | 630.676 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/291-05/23 ВІД 10.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-12-01-006997-A UA-2023-11-02-014111-A |  | ФОП КУЧМІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №195/11 ВІД 30.11.2023 ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №231020-02 ВІД 02.11.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №291-РК ВІД 11.05.23. | ТОВ "ПРОМІН БУД СЕРВІС" №70/6 ВІД 08.06.2023 | ЗАВЕРШЕНО
| 261680 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ ,5-7Б НА ПРОСП. Г.ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 16319.002 | 10625.298 | 5000 |  | 4974.828 | 4974.828 |  | 4974.828 | 1813.549 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230807-04/В ВІД 10.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-16-007897-А UA-2023-08-10-008091-А |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230807-04 ВІД 10.08.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №139/9 ВІД 06.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262158 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 59352.487; 5: 46893.681; 6: 740; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №00535-20 ВІД 27.04.20., №0926-21/ПРОЕКСП ВІД 15.12.21., №0952-21/ПРОЕКСП ВІД 20.12.21.; 19: №97 ВІД 05.05.2020
| 260841 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ВЕРХОВИННА, 8-10 ТА ВУЛ. ЛЬВІВСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6000 |  | 3940 |  | 3928.658 | 3928.658 |  | 3928.658 | 321.405 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123187-3К ВІД 14.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-28-014817-A |  | ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" №60/5 ВІД 26.05.23 ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123187-3К ВІД 19.06.2023 ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА МВК" №34429-3 ВІД 27.11.2023 | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №82/6 ВІД 28.06.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260830 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11751.504 | 3700.752 | 3000 |  | 2854.126 | 2854.126 |  | 2854.126 | 2277.829 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123101-3К ВІД 05.06.23. |  | №213 ВІД 09.11.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-10-015339-A UA-2023-07-13-011947-A |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123101-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "СК НЕВА+" №72/6 ВІД 12.06.23. №111/7 ВІД 28.07.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261686 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14803.18 | 9518.095 | 945 |  | 944.996 | 944.996 |  | 944.996 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122146-ЗК ВІД 08.12.22., №230919-27/В ВІД 22.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-12-009520-A |  |  | ФОП ГАЙОВА О. М. №116/8 ВІД 01.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260840 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14101.304 | 7597.534 | 3865 |  | 3863.302 | 3863.302 |  | 3863.302 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.21., №02/322-06/23 ВІД 02.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-05-22-005716-A UA-2023-05-09-013918-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №322-РК ВІД 22.05.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №68/6 ВІД 07.06.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260827 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7075.42 |  | 5675 |  | 5630.367 | 5630.367 |  | 5630.367 | 4001.449 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №43143 ВІД 17.07.23. |  |  | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-24-015620-A ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-24-013546-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №231114-12 ВІД 24.11.23. ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №27/4 ВІД 07.04.23. №10/9-АВТ ВІД 14.09.23. | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №128/8 ВІД 21.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261687 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9, 11, 13-А, 13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А, 12-А, 12-Б У СОЛОМ’ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3215 | 1585.325 | 1626 |  | 1621.317 | 1621.317 |  | 1621.317 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122144-ЗК ВІД 22.11.22., №230824-05/В ВІД 30.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-30-010521-A UA-2023-06-19-011958-A |  |  | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №89/7 ВІД 04.07.23. №142/9 ВІД 15.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261684 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12696.828 | 12236.805 | 445 |  | 444.61 | 444.61 |  | 444.61 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/385-05/23 ВІД 26.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-19-011035-A |  |  | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №90/7 ВІД 04.07.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261779 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРИЛУЖНІЙ, 8-Г (БІЛЯ ШКОЛИ №304) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9623.035 |  | 9320 |  | 7511.372 | 7511.372 |  | 7511.372 | 6025.673 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230713-03/В ВІД 04.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-20-012455-A UA-2023-08-15-009286-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230713-03 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ІС БУД" №135/9 ВІД 01.09.23. №160/10 ВІД 12.10.23 | ЗАВЕРШЕНО
| 261780 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14077.947 |  | 5100 |  | 5038.761 | 5038.761 |  | 5038.761 | 5030.975 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230707-01/В ВІД 26.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-31-009763-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230707-01 ВІД 13.07.23. | ТОВ "РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ" №143/9 ВІД 19.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262531 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ВУЛ. МИЛОСЛАВСЬКОЇ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5375.379 | 4034.041 | 1180 |  | 1175.753 | 1175.753 |  | 1175.753 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №00210-19 ВІД 11.07.19., №230714-13/В ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-12-006639-A UA-2023-08-01-003866-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230714-13 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "ДСЗ" №118/8 ВІД 04.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261683 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. ЗАПАДИНСЬКОЇ ТА АКАДЕМІКА ПАТОНА У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1206.005 |  | 1000 |  | 991.517 | 991.517 |  | 991.517 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230719-04/В ВІД 31.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-30-010604-A UA-2023-08-01-005316-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230719-04 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №141/9 ВІД 15.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260829 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8141.178 |  | 7420 |  | 4469.275 | 4469.275 |  | 4469.275 | 3180.334 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230712-14/В ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-21-009572-A UA-2023-08-01-007032-A UA-2023-07-14-009033-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230712-14 ВІД 13.07.23. | ТОВ "БУДІНТЕХНО" №133/8 ВІД 29.08.23. №162/10 ВІД 17.10.23.
| 260838 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. РЕЙТЕРСЬКОЇ ТА ВУЛ. СТРІЛЕЦЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 11.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1930.192 | 1688.879 | 207 |  | 206.129 | 206.129 |  | 206.129 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №09/252-05/23 ВІД 09.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-05-12-010547-A UA-2023-05-17-006869-A |  | ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №252-РК ВІД 11.05.23. | ТОВ "ІБК ПЛЮС" №66/6 ВІД 06.06.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261677 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13654.473 | 3256.15 | 10000 |  | 4995.867 | 4995.867 |  | 4995.867 | 6.408 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/388-05/23 ВІД 26.05.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-06-19-013070-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230907-15 ВІД 12.09.23. | ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" №92/7 ВІД 05.07.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261674 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСПЕКТУ НАУКИ, 18-А У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 731.018 |  | 10 |  | 4.272 | 4.272 |  | 4.272 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №230719-09/В ВІД 03.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-10-014059-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230719-09 ВІД 31.07.2023 | ТОВ "РЕД БУД" №156/10 ВІД 06.10.23.
| 261673 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8696.066 | 2138.397 | 2490 |  | 2466.496 | 2466.496 |  | 2466.496 | 994.41 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №1755/Е/21 ВІД 29.12.21., №230710-05/В ВІД 17.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-10-009090-A UA-2023-07-14-008730-A |  | ТОВ "ПЕРША БУДІВЕЛЬНА ЕКСПЕРТИЗА" №230710-05 ВІД 13.07.23. | ТОВ "РЕД БУД" №110/7 ВІД 27.07.2023 | ЗАВЕРШЕНО
| 260835 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4853.482 | 3468.291 | 1340 |  | 1337.626 | 1337.626 |  | 1337.626 | -0.385 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123099-3К ВІД 05.06.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЮ UA-2023-04-26-007161-A UA-2023-04-08-000097-A |  | ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123099-ЗК ВІД 25.04.23. | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №44/5 ВІД 11.05.23. | ЗАВЕРШЕНО УТОЧНЕНО ВИКОНАННЯ В ЧАСТИНІ КОШТІВ НА УТРИМАННЯ СЛУЖБИ ЗАМОВНИКА. ЗАЛИШОК ДАНИХ КОШТІВ У СУМІ 384,58 ГРН. ПОВЕРНУТО ДО БЮДЖЕТУ
| 260937 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ПРОСП. ПЕРЕМОГИ, 52/2 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8103.636 |  | 7300 |  | 6967.74 | 6967.74 |  | 6967.74 | 21.36 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №10/222-05/23 ВІД 10.05.23. №43638 ВІД 10.08.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-23-011589-A UA-2023-09-14-013398-A |  | ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №28/4 ВІД 07.04.23. ТОВ "УК ЕКСПЕРТИЗА" №222-РК ВІД 24.04.23. ТОВ "ЕКСПЕРТИЗА МВК" №32220-3 ВІД 01.08.23. ТОВ "ДОРЕКС - БЕЗПЕКА РУХУ" №11/9-АВТ ВІД 14.09.23. | ТОВ "РЕД БУД" ДУ ВІД 16.06.23. ДО №50/5 ВІД 15.05.23. ТОВ "РЕД БУД" №103/7 ВІД 19.07.2023 №137/9 ВІД 05.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 261672 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СТАВКА №1 НА КАСКАДІ ДІДОРОВСЬКИХ СТАВКІВ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ (ВОДОСКИДНА СПОРУДА) | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6276.994 |  | 6275 |  | 5412.812 | 5412.812 |  | 5412.812 | 5061.324 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №07/0575Е-09/23 ВІД 07.09.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-25-003248-A UA-2023-09-22-004675-A |  | ТОВ "УГПР НДІ МВБ" №202309 ВІД 08.06.23. №202313 ВІД 24.10.23. ТОВ "ЕКОЕКСПЕРТИЗА" №0575 ВІД 04.09.23. | ТОВ "РІТЕЙЛЕР КОМПАНІ" №170/10 ВІД 20.10.23 | ЗАВЕРШЕНО
| 260832 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СХОДІВ В ПАРКУ "ВІЧНА СЛАВА" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7445.346 | 212.033 | 4650 |  | 3019.756 | 3019.756 |  | 3019.756 | 2489.065 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №218-07-23/КП ВІД 20.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-20-016729-A UA-2023-11-06-011315-A UA-2023-11-02-003453-A UA-2023-11-02-002320-A |  | ТОВ "УКРГЛОБАЛБУД" № 26/4 ВІД 06.04.23. №179/11 ВІД 01.11.23. ТОВ "ЕКСПЕРТ ПРОЕКТ ГРУП" №396-1610-23/КП ВІД 01.11.23. №218-0806-23/КП ВІД 29.06.23. ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О. №12/10-АВТ ВІД 25.10.23. | КП "СУППР" №154/10 ВІД 05.10.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 260831 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ ПО ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА БІЛЯ БУДИНКІВ №35-37 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40733.696 |  | 27157 |  | 27117.281 | 27117.281 |  | 27117.281 | 237.233 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №123086-3К ВІД 03.04.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-07-28-001597-A UA-2023-09-06-009416-A |  | ФОП ВЕЛІКДАН Ю О. №25/3 ВІД 31.03.23. ТОВ "АПБ АРХІГАММА" №43/5 11.05.23 ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" №123086-3К ВІД 31.03.23. | ТОВ "ІС БУД" №32/4 ВІД 21.04.23. №104/7 ВІД 20.07.23. №144/9 ВІД 21.09.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 262160 | ОБЛАШТУВАННЯ СКВЕРУ "ДРУЖБА" (БУЛЬВ. ДРУЖБИ НАРОДІВ МІЖ БУД. 20-22) | 03.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 382.163 |  | 382.1 |  | 278.458 | 278.458 |  | 278.458 | 278.458 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122209-3К ВІД 07.12.22. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-08-01-007266-A |  |  | ТОВ "БТК "ЛІДЕР" №149/9 ВІД 29.09.23 | ЗАВЕРШЕНО
| 261682 | РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ «САМСОН» У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3215.328 | 2845.328 | 370 |  | 117.839 | 117.839 |  | 117.839 | 28.106 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19. №24/185-12/20/А ВІД 24.12.20. |  | №138 ВІД 26.07.2021 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-09-13-005838-A |  | ФОП КУЧМІЛЬ АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ №140/9 ВІД 13.09.23. |  | ЗАВЕРШЕНО
| 262534 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 68109.396 | 61626.821 | 776 |  | 734.143 | 734.143 |  | 734.143 | 734.143 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №231/18 ВІД 26.12.18., №108/20 ВІД 31.12.20. |  | №318 ВІД 27.12.2018 | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-07-001905-A |  |  | ТОВ "АКВАТОРІЯ 2010" №180/11 ВІД 01.11.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 263057 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ БІЛЯ СТАНЦІЇ МЕТРО ШУЛЯВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2023 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3140.868 |  | 2209 |  | 1996.919 | 1996.919 |  | 1996.919 | 131.176 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №26/730-07/23 ВІД 26.07.23. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-24-015488-A |  | ТОВ "ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА" №231120-04 ВІД 24.11.23. | ТОВ "РЕД БУД" №129/8 ВІД 21.08.23. | ЗАВЕРШЕНО
| 265335 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2015 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 52809.503; 5: 49474.776; 6: 850; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №00-0928-15/КД ВІД 07.08.15. №00-0560-17/КД ВІД 03.07.17. №00153-19 ВІД 10.06.19.
| 265336 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10515.02 |  | 10000 |  | 9519.257 | 9519.257 |  | 9519.257 | 9519.257 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСП. ЗВІТ ВІД 04.10.2023 № 230926-10/В |  |  |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-12-008932-A | ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" №177/10 ВІД 31.10.2023 | ЗАВЕРШЕНО
| 265337 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18000; 5: 539.406; 6: 860; 8: 770.622; 9: 770.622; 11: 770.622; 12: 770.622; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНО
| 265338 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ В ПАРКУ "ГІДРОПАРК" (ПРАВА ЧАСТИНА) ТЕРИТОРІЇ ПРИ ВИХОДІ ЗІ СТАНЦІЇ МЕТРО "ГІДРОПАРК" В БІК ВЕНЕЦІАНСЬКОГО МОСТУ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2023 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2500; 6: 2500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-12-01-005532-A
| 265339 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА ПАРКУ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2022 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7345.802 | 5016.293 | 1570 |  | 1499.496 | 1499.496 |  | 1499.496 | 1499.496 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | №122191-3К ВІД 19.12.22. |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-11-01-013073-A |  |  | ТОВ "ІС БУД" №185/11 ВІД 16.11.2023 | ЗАВЕРШЕНО
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 5170; 8: 848.478; 9: 848.478; 11: 848.478; 12: 376.266
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 5170; 8: 848.478; 9: 848.478; 11: 848.478; 12: 376.266
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 5170; 8: 848.478; 9: 848.478; 11: 848.478; 12: 376.266
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 5170 |  | 848.478 | 848.478 |  | 848.478 | 376.266
| 257556 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ ТЕАТРУ ІМ. ІВАНА ФРАНКА (ФОНТАН). АДРЕСА:01001, М.КИЇВ, ПЛОЩА ІВАНА ФРАНКА, 3 | 02.2023 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5170 |  | 5170 |  | 848.478 | 848.478 |  | 848.478 | 376.266 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ №70 ВІД 27.11.2023 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2023-10-05-003379-A UA-2023-06-28-008205-A |  | ДП "НДІБВ" №54-23 ВІД 26.06.23. ТОВ "ЛІДСТАР ТРЕЙД" №153/10 ВІД 04.10.23. |  | ОБ'ЄКТ БУВ ПРОФІНАНСОВАНИЙ НА РАХУНОК ГОЛОВНОГО РОЗПОРЯДНИКА У ПОВНОМУ РОЗМІРІ, ОДНАК КАСОВІ ВИДАТКИ ЗДІЙСНЮВАЛИСЯ ВІДПОВІДНО ФАКТИЧНОМУ ВИКОНАННЮ. В КІНЦІ БЮДЖЕТНОГО ПЕРІОДУ ЗАЛИШОК НЕВИКОРИСТАНИХ КОШТІВ ПОВЕРНУВСЯ ДО БЮДЖЕТУ.
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 5170 |  | 848.478 | 848.478 |  | 848.478 | 376.266
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 123629.191 | 757.335 | 106866.592 | 106866.592 | 757.335 | 106866.592 | 17707.395
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 123629.191; 7: 757.335; 8: 106866.592; 9: 106866.592; 10: 757.335; 11: 106866.592; 12: 17707.395
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 123629.191; 7: 757.335; 8: 106866.592; 9: 106866.592; 10: 757.335; 11: 106866.592; 12: 17707.395
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 123629.191 | 757.335 | 106866.592 | 106866.592 | 757.335 | 106866.592 | 17707.395
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 2853.4 | 10500 |  | 7771.494 | 7771.494 |  | 7771.494 | 6516.118 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-013207-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a | ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 26.10.2023 № 2240 (ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД"), ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ВИКОНАНО ЧАСТКОВО.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182010.952 | 28832.1 | 113129.191 | 757.335 | 99095.098 | 99095.098 | 757.335 | 99095.098 | 11191.277 |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 |  | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 26.12.2023 №901 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ») | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ БУДУТЬ ПРОДОВЖУВАТИСЬ У 2024 РОЦІ
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015