## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2024 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 84230.363 | 274.5 | 3510.38 | 3397.881 | 274.5
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  | 57712.648 | 274.5 | 3510.38 | 3397.881 | 274.5
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  | 26517.715

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2024 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 57712.648 | 274.5 | 3510.38 | 3397.881 | 274.5
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 50000 |  | 112.499
1 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  | 112.499 |  |  | НА КІНЕЦЬ ЗВІТНОГО МІСЯЦЯ ВІДПОВІДНО ДОГОВОРУ ВІД 12.04.2024 №50/4 ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ О. О. ПРОДОВЖУЮТЬСЯ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ПОДАНО ДОКУМЕНТАЦІЮ В ЕКСПЕРТИЗУ. НАРАЗІ УСУВАЮТЬСЯ ЗАУВАЖЕННЯ НАДАНІ ЕКСПЕРТАМИ | В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОХОДЖЕННЯМ ЕКСПЕРТИЗИ
2 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  |  |  |  | ЗАВЕРШЕНО КОРИГУВАННЯ РП ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСП. ЗВІТ ВІД 31.07.2024 №1565Е/07/24.НАПРАВЛЕНО ЛИСТОМ ДООПРАЦЬОВАНИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТІВ НА РОЗГЛЯД ПРОЄКТ РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РП ПО ОБ'ЄКТУ.ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА НА ВИЗНАЧЕННЯ ВИКОНАВЦЯ РОБІТ | В ЗВ'ЯЗКУ З ТРИВАЛІСТЮ РОЗГЛЯДУ ПРОЄКТУ РОЗПОРЯДЖЕННЯ ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ ПКД ТА КОРИГУВАННЯ КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ
|  | КП "КИЇВБУДРЕКОНСТРУКЦІЯ" |  |  | 2000
3 | 176535 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" В ЧАСТИНІ СТВОРЕННЯ РЕКРЕАЦІЙНОГО МАРШРУТУ З БЛАГОУСТРОЄМ ПРИЛЕГЛОЇ ТЕРИТОРІЇ НА ТРУХАНОВОМУ ОСТРОВІ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 09.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2000 |  |  |  |  | РОБОТИ У ЗВІТНЬОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ. ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ ПРОВЕДЕНА. ВИЗНАЧЕНА ПІДРЯДНА ОРГАНІЗАЦІЯ ТОВ «БУДМОНТАЖСЕРВІС І» (ДОГОВІР ПІДРЯДУ №16/20-КТ ВІД 15.06.2020 Р.) ПЛАНУЄТЬСЯ ВИКОНАТИ РОБОТИ З АНТИКОРОЗІЙНОГО ЗАХИСТУ НАВІСУ ВХІДНОЇ ГРУПИ. | ВІДПОВІДНО ДО ПОМІСЯЧНОГО РОЗПИСУ АСИГНУВАНЬ КОШТИ ПЕРЕДБАЧЕНО У ГРУДНІ 2024 РОКУ
|  | КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" |  |  | 1800
4 | 148484 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2012 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1800
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 3912.648 | 274.5 | 3397.881 | 3397.881 | 274.5
5 | 250921 | БУДІВНИЦТВО АРТЕЗІАНСЬКОЇ СВЕРДЛОВИНИ МАЛОЇ ПРОДУКТИВНОСТІ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 05.2021 12.2024 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3912.648 | 274.5 | 3397.881 | 3397.881 | 274.5 | ВИКОНАНО КОРИГУВАННЯ ПКД ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ ВІД 08.03.2024 №2290. 25.03.2024. ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ТА ОТРИМАНО ЕКСП,ЗВІТ. ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО РП. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ HTTPS://PROZORRO.GOV.UA/TENDER/UA-2024-05-01-001004-A. УКЛАДЕНО ДОГОВІР З ПЕРЕМОЖЦЕМ. | ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО ПОЧАТОК ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ОТРИМАНО 10.07.2024 №КВ051240705760.

## 1020 ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень - вересень 2024 року
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.10.2024 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 26517.715
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 26517.715
6 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ | 08.2018 10.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 |  |  |  |  | ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО ПОГОДЖЕНО З ВІДПОВІДНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КМДА. 25.09.2024 ПОВТОРНО ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ HTTPS://PROZORRO.GOV.UA/TENDER/UA-2024-09-25-008230-A. | ТРИВАЛЕ ПОГОДЖЕННЯ ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПКД СТАДІЇ ТЕО В СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛАХ КМДА.
7 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21517.715 |  |  |  |  | Є НЕОБХІДНІСТЬ В КОРИГУВАННІ ПКД НА ДІЛЯНЦІ ПОЧАЙНА, ЩО ВХОДИТЬ ДО СКЛАДУ ОБ'ЄКТУ ОПЕЧЕНЬ. ЗАВДАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПКД ПОГОДЖЕНО З ВІДПОВІДНИМИ СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ КМДА. ДОГОВІР У СТАДІЇ УКЛАДАННЯ. | ДО 19.09.2024 РОКУ БУЛИ ВІДСУТНІ АСИГНУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ДАНОМУ ОБ'ЄКТУ.