## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (капітальний ремонт)
за січень - серпень 2026 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (публічних інвестицій у відповідній галузі) | Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2026 | Запланова-ний обсяг видатків на 2026 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2026 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[9 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[22 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 431994.437 |  | 53093.471 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6400.374
|  |  | ДОВКІЛЛЯ |  |  |  |  | 431994.437 |  | 53093.471 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6400.374

## 2026000005 ДОВКІЛЛЯ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (капітальний ремонт)
за січень - серпень 2026 року
ДОВКІЛЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету (публічних інвестицій у відповідній галузі) | Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2026 | Запланова-ний обсяг видатків на 2026 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2026 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[9 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[22 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
|  |  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 431994.437 |  | 53093.471 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6400.374
6091 |  |  | Підготовка та реалізація публічних інвестиційних проектів / програм публічних інвестицій за рахунок коштів місцевого бюджету в галузі житлово-комунального господарства |  |  |  |  | 188393.739 |  | 52997.136 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6496.709
|  |  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 137000 |  | 52997.136 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6496.709
| 6030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  | 137000 |  | 52997.136 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6496.709
|  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (7 об'єктів) |  |  |  |  | 137000 |  | 52997.136 | 59493.845 |  | 52592.533 | 6247.542 | 6496.709
|  | 271227 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 168395.848 | 89277.959 | 3088.651 | [7 empty] | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 08.05.2019 №V-0147-19/ПРОЕКСП
|  | 278743 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПО ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА | 07.2025 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 78997.045 | 1556.797 | 37000 |  | 19138.952 | 25824.358 |  | 18923.046 | 6079.374 | 6685.406 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №20/1409Ю-12/25 ВІД 20.12.25., №09/3036Ю-07/26 ВІД 09.07.26. |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №182 ВІД 26.12.25. | ПРОВЕДЕНА ПРОЦЕДУРА UA-2026-01-27-017580-A |  | №70/7 ВІД 31.07.25. ФОП "БУНІШ" | №16/3 ВІД 03.03.26. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | РОБОТИ ВИКОНУЮТЬСЯ
|  | 276343 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПО ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА | 10.2024 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 89033.74 | 8922.391 | 80111.349 |  | 33659.876 | 33471.179 |  | 33471.179 |  | -188.697 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №09/1027Ю-07/25 ВІД 09.07.25., №17/2437Ю-04/26 ВІД 17.04.26. |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" №91 ВІД 26.06.26. | UA-2026-04-22-008306-А |  | №40/5 ВІД 13.05.25., ФОП "БУНІШ О. В." | №59/5 ВІД 25.05.26., ТОВ "УВБА "ЦЕНТР" | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
|  | 266306 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 78854.11 | 15040.573 | 15000 |  | 168.168 | 168.168 |  | 168.168 | 168.168 |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/2426-10/24 ВІД 24.10.24., №09/1345-07/26 ВІД 09.07.26. |  | НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 26.12.2024 №250 | ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2026-07-23-009292-A |  | №202609 ВІД 29.04.26., ТОВ "УКРВОДПРОЕКТ" |  | СКОРИГОВАНО ПРОЕКТ, ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ, ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ, ТРИВАЄ ОЦІНКА ПРОДАНИХ ПРОПОЗИЦІЙ
|  | 283008 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 117235.16 | 102372.305 | 1700 |  | 30.14 | 30.14 |  | 30.14 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138) | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.10.2021 №1203/Е/21, ВІД 28.10.2022 №01921-22, ВІД 17.11.2022 №01939-22 |  | ВІД 07.12.21 №255, ВІД 01.12.22 №159, ВІД 01.12.22 №158 |  |  | №14/2 ВІД 26.02.26. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" |  | КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТУ
|  | 283010 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ І ВІДПОЧИНКУ "ПАРК ПОЧАЙНА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2026 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50000 |  | 50 | [8 empty] | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138)
|  | 283011 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "ЕКРАН" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.2026 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  | 50 | [8 empty] | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 04.02.26. №28 (ІЗ ЗМІНАМИ ВІД 30.06.26. №138)
|  |  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 50893.739
| 6030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  | 50893.739
|  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 21437.216
|  | 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 223742.281 | 136540.379 | 4437.216 | [7 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2025 РОКУ (КОРИГУВАННЯ) | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 06.11.2020 №1785, ВІД 18.03.2021 №569, НАКАЗ УЕПР ВІД 09.09.2022 № 36, НАКАЗ УЕПР ВІД 28.02.2023 №28 (В РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 27.11.2023 №70), НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВК | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179, НАКАЗ ДЗДАЗК ВІД 12.01.2026 № 7 ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ), ВІД 30.09.2025 №30/2760-09/25 | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ ДЗДАЗК ВІД 12.01.2026 № 7 ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ОГОЛОШЕНО 24.08.2026 (ІІІ ЧЕРГА), ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-24-002557-a | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992 (HTTPS://PROZORRO.GOV.UA/UK/TENDER/UA-2021-12-30-010858-C), ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | СКОРИГОВАНИЙ РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО. ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ НА ОБСЯГ РОБІТ 2026 РОКУ. В СИСТЕМІ ПРОЗОРРО ОПРИЛЮДНЕНО ОГОЛОШЕННЯ 24.08.2026.
[5 empty] | 57 ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА | [10 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2025 РОКУ (КОРИГУВАННЯ) | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 06.11.2020 №1785, ВІД 18.03.2021 №569, НАКАЗ УЕПР ВІД 09.09.2022 № 36, НАКАЗ УЕПР ВІД 28.02.2023 №28 (В РЕДАКЦІЇ НАКАЗУ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 27.11.2023 №70), НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВК | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179, НАКАЗ ДЗДАЗК ВІД 12.01.2026 № 7 ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ), ВІД 30.09.2025 №30/2760-09/25 | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ ДЗДАЗК ВІД 12.01.2026 № 7 ПРО ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ОГОЛОШЕНО 24.08.2026 (ІІІ ЧЕРГА), ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-08-24-002557-a | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992 (HTTPS://PROZORRO.GOV.UA/UK/TENDER/UA-2021-12-30-010858-C), ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | СКОРИГОВАНИЙ РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ПЕРЕЗАТВЕРДЖЕНО. ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ НА ОБСЯГ РОБІТ 2026 РОКУ. В СИСТЕМІ ПРОЗОРРО ОПРИЛЮДНЕНО ОГОЛОШЕННЯ 24.08.2026.
|  | 283012 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ВХІДНОЇ ГРУПИ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" ВЗДОВЖ ВУЛ. ПРИОЗЕРНА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.2026 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17000 |  | 17000 | [7 empty] | ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.02.2026 №28 |  |  |  |  | НЕ ОГОЛОШЕНО. БУДЕ ОГОЛОШ. ПІСЛЯ ЗАТВЕРДЖ. РП |  | ДОГОВІР ВІД 22.06.2026 №2787 (ТОВ «УКР-ПРОЕКТ») |  | СКЛАДЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ОТРИМАНО ПОГОДЖЕННЯ ДЗДАЗК ТА ДЕПАРТАМЕНТА БУДІВНИЦТВА ТА ЖИТЛОВОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ ТА СУПРОВІД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ.
|  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД |  |  |  |  | 29456.523
|  | 283013 | КОМПЛЕКС НЕВІДКЛАДНИХ ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИАВАРІЙНИХ ЗАХОДІВ НА ДІЛЯНЦІ РУСЛА Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ В РАЙОНІ ВУЛИЦІ БОРЩАГІВСЬКОЇ, 95 | 11.2025 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30930.841 | 1474.318 | 29456.523 | [7 empty] | ПРОЄКТ 2025 РОКУ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 04.02.2026 № 28 | НАКАЗ КП «ПЛЕСО» ВІД 29.12.2025 №186 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.11.2025 №62/25 |  | НАКАЗ КП «ПЛЕСО» ВІД 29.12.2025 №186 | ПОТРІБНО | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2026-01-07-006256-a | ДОГОВІР ВІД 19.08.2026 № 15-26 (ТОВ "РІАЛЬТО"), ДОГОВІР ВІД 27.10.2025 №2662 (ТОВ "РІАЛЬТО") | ДОГОВІР ВІД 17.03.2026 №2731 (ТОВ "АВТОМАГІСТРАЛЬ-ЗАХІД") (ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ ПРИПИНЕНО) | ВИКОНУЄТЬСЯ КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТУ ЗГІДНО З ДОГОВОРОМ ВІД 19.08.2026 № 15-26. ПІСЛЯ ЕКСПЕРТИЗИ БУДЕ ПРОВЕДЕНА ЗАКУПІВЛЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ТА ВИЗНАЧЕНИЙ НОВИЙ ПІДРЯДНИК.
|  |  | КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 500
| 6030 |  | Організація благоустрою населених пунктів |  |  |  |  | 500
|  |  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД |  |  |  |  | 500
|  | 283014 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРАНЖЕРЕЙНО - ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА | 08.2024 01.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 47887.009 | 798.792 | 500 | [10 empty] | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (ПОЗИТИВНИЙ) ТОВ ''ЕКСПЕРТИЗА МВК'' № 49619 ВІД 19.12.2024 РОКУ |  | №95/Н ВІД 27.12.2024 РОКУ |  |  | ДОГОВІР З ТОВ ''РЕД БУД'' ВІД 28.10.2024 РОКУ №145 |  | СТАНОМ НА 01.09.2026 РОКУ ПРОВОДЯТЬСЯ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД З УРАХУВАННЯМ АКТУАЛЬНИХ ЦІНОВИХ ПОКАЗНИКІВ. ПІСЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ КОРИГУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПЛАНУЄТЬСЯ ПРОХОДЖЕННЯ ВІДПОВІДНОЇ ЕКСПЕРТИЗИ ТА ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ В 2027 Р.
8340 |  |  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  |  | 243600.698 |  | 96.335 |  |  |  |  | -96.335
|  |  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 229205.104 |  | 96.335 |  |  |  |  | -96.335
| 8340 |  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  |  | 229205.104 |  | 96.335 |  |  |  |  | -96.335
|  | 283225 | ЗАХОДИ З ОЗЕЛЕНЕННЯ МІСТА ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ | 04.2026 12.2026 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 176205.104 |  | 176205.104 |  | 96.335 |  |  |  |  | -96.335 |  | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 05.06.26. №121 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ У 2026 РОЦІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КИЄВІ" | [8 empty] | СФОРМОВАНІ ПОРАЙОННІ ТИТУЛЬНІ СПИСКИ ОБ'ЄКТІВ, ЩО ВКЛЮЧАЮТЬ 19 ОБ'ЄКТІВ ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНИХ СИСТЕМ. СТАНОМ НА СЬОГОДНІШНІЙ ДЕНЬ УКЛАДЕНО ДОГОВОРИ НА РОЗРОБКУ ПКД ПО 5 ОБ'ЄКТАМ ТА ЩЕ ПО 5 ОБ'ЄКТАМ ІДЕ ПРОЦЕДУРА УКЛАДАННЯ ДОГОВОРІВ
|  | 283224 | КОМПЛЕКС ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ СПРЯМОВАНИХ НА ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ НЕБЕЗПЕЧНИХ ГЕОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ, УСУНЕННЯ АБО ЗНИЖЕННЯ ДО ДОПУСТИМОГО РІВНЯ ЇХ НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ТЕРИТОРІЇ ПАРКІВ МІСТА КИЄВА У ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ ЯР" | 04.2026 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | [11 empty] | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 05.06.26. №121 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ У 2026 РОЦІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КИЄВІ"
[5 empty] | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 52000 |  | 52000 | [8 empty] | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 05.06.26. №121 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ У 2026 РОЦІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КИЄВІ"
|  |  | БЛАГОУСТРІЙ ТЕРИТОРІЇ |  |  |  |  | 1000
|  | 283226 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ВОДНИХ ОБ'ЄКТІВ У ПАРКАХ МІСТА КИЄВА | 04.2026 12.2026 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 1000 |  | 1000 | [8 empty] | РОЗПОРЯДЖЕННЯ КМДА ВІД 05.06.26. №121 "ПРО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ У 2026 РОЦІ ПРИРОДООХОРОННИХ ЗАХОДІВ У МІСТІ КИЄВІ" | [8 empty] | РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ ПРОЄКТНА ДОКУМЕНТАЦІЯ
|  |  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 14395.594
| 8340 |  | Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів |  |  |  |  | 14395.594
|  | 281864 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2018 12.2026 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 36745 | 22349.406 | 14395.594 | [7 empty] | РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (КОРИГУВАННЯ) | РОЗПОРЯДЖЕННЯ ВО КМР (КМДА) ВІД 05.06.2026 №121 | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 23.10.2020 № 173, ВІД 19.10.2023 №161 | ЕКСП. ЗВІТИ ВІД 20.12.2019 № V-0554-19/ПРОЕКСП, ВІД 21.12.2021 №006/22Д |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 23.10.2020 № 173, ВІД 19.10.2023 №161 | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-08-09-000724-a | ДОГОВОРИ ВІД 15.11.2021 № 1940 (КОРИГУВАННЯ), ВІД 11.10.2018 № 1053 ТА ВІД 16.12.2019 № 1275 | ДОГОВІР ВІД 09.09.2024 № 2405 | РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНО. ЗАВЕРШЕННЯ РОБІТ У 2026 РОЦІ Є НЕМОЖЛИВИМ. ПРИЙНЯТТЯ РІШЕННЯ ЩОДО ПОДАЛЬШИХ ДІЙ З РОЗЧИСТКИ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА БУДЕ ПРИЙНЯТО ПІСЛЯ ДОДАТКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ.