## DATA
07-КБ-звіт
ІНФОРМАЦІЯ
щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітальних вкладень
за січень-серпень 2025 року
Головний розпорядник бюджетних коштів (замовник) - ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ | Код об’єкта | Найменування | Фактичний борг (-) за роботи, виконані до 01.01.2025 | в тому числі | Вартість обладнання і матеріалів, які сплачені станом на 01.01.2025 | Капітальні вкладення |  |  | Фактичне введення в дію потуж- ностей (одиниця виміру, місяць) | Підлягає оплаті на кінець звітного періоду | Одержано коштів |  |  |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Фактичний залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду | Примітка
[6 empty] | Програма на 2025 рік | виконано |  |  |  | Всього за звітний період | в тому числі:
|  |  |  | врахований в Програмі на 2025 рік |  |  | за січень-серпень | за звітний місяць |  |  |  | поточні капітальні вкладення (по гр. 7) | оплата боргів, врахованих в Програмі (гр. 4) | аванси та витрати, які підлягають оплаті, але не увійшли у звіт по гр. 7
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
|  | ВСЬОГО |  |  |  | 15826.473
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 15826.473
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 170
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  | 15726.473
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 15726.473
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 70
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  | 13726.473
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 13726.473
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 70
1 | 167004 | БУДІВНИЦТВО НАСОСНОЇ СТАНЦІЇ НА ОЗЕРІ ВИРЛИЦЯ ТА ВОДОПРОВОДУ ТЕХНІЧНОЇ ВОДИ ДЛЯ ПОЛИВУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ХАРКІВСЬКОЇ ПЛОЩІ ТА ПРОСПЕКТУ БАЖАНА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 3726.473
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 3726.473
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 70
2 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 10000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 10000
|  | КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" |  |  |  | 2000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 2000
3 | 148484 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ |  |  |  | 2000
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 2000
|  | ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 100
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 100
4 | 188736 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД З ВІДНОВЛЕННЯМ ЕКОЛОГІЧНОГО ТА САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНОГО СТАНУ Р. ЛИБІДЬ В М. КИЄВІ |  |  |  | 100
|  | БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  |  | 100
|  | в тому числі: проєктні роботи |  |  |  | 100