## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - серпень 2025 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Запланова-ний обсяг видатків на 2025 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2025 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2025 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 264320.786 |  | 3181.223 | 45247.954 |  | 1769.196 | 20.001 | 42066.731
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 264320.786 |  | 3181.223 | 45247.954 |  | 1769.196 | 20.001 | 42066.731
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - серпень 2025 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2025 | Запланова-ний обсяг видатків на 2025 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2025 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2025 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 264320.786 |  | 3181.223 | 45247.954 |  | 1769.196 | 20.001 | 42066.731
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 128554.807 |  | 3040.247 | 1628.22 |  | 1628.22 | 20.001 | -1412.027
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 128554.807; 8: 3040.247; 9: 1628.22; 11: 1628.22; 12: 20.001; 13: -1412.027
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 128554.807; 8: 3040.247; 9: 1628.22; 11: 1628.22; 12: 20.001; 13: -1412.027
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (15 об'єктів) |  |  |  |  | 128554.807 |  | 3040.247 | 1628.22 |  | 1628.22 | 20.001 | -1412.027
| 275145 | 1: ВЛАШТУВАННЯ ДИТЯЧИХ ТА СПОРТИВНИХ МАЙДАНЧИКІВ ТА МАЛИХ АРХІТЕКТУРНИХ ФОРМ (ЛАВИ, УРНИ) В СКВЕРІ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 01.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11175.486; 6: 11175.486; 8: 8.16; 13: -8.16; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №250003Р ВІД 12.08.25.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ТОРГИ UA-2025-08-14-011363-A; на будівельні роботи, найменування організації 24: ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ З ОТРИМАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ, ОГОЛОШЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКЦПІВЛІ БМР
| 266306 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 78854.11; 5: 10821.713; 6: 8000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/2426-10/24 ВІД 24.10.24.; 19: НАКАЗ КО "КИЇВЗЕЛЕНБУД" ВІД 26.12.2024 № 250; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ: UA-2025-05-27-013392-A; на будівельні роботи, найменування організації 24: ОГОЛОШЕНА ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 275148 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ НА ПРОСПЕКТІ БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 133-135 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 01.2025 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25000; 6: 1500; 8: 7; 13: -7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ ПРОЕКТНИХ РОБІТ UA-2025-08-04-011579-A; на проєктування, найменування організації 22: №72/8 ВІД 04.08.25., ТОВ "ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
| 268958 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧІ)" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 5: 949.665; 6: 50; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 271226 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 57414.515; 5: 13412.254; 6: 19000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.10.2024 №02900-24; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ: UA-2025-06-03-012936-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №66/7 ВІД 09.07.25., ТОВ "СТРОЙРЕФІР"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ
| 271264 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ ТА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКІЙ І СКВЕРУ НА ПРОСП. БЕРЕСТЕЙСЬКОМУ, 144 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2024 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 | 141.215 | 10000 |  | 1373.513 | 26.908 |  | 26.908 | 0.001 | -1346.605 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143 | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №03654-25 ВІД 27.08.25. |  |  | ОГОЛОШЕНО ТОРГИ НА БМР UA-2025-08-28-010937-A |  | №42/5 ВІД 13.05.25., ФОП "ТРОФІМЕНКО Д. Г." |  | РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ, ПРОЙДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ З ОТРИМАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ, ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ БМР
| 276343 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПО ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА | 10.2024 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 98500 | 256.971 | 37000 |  | 1601.312 | 1581.312 |  | 1581.312 |  | -20 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143 | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №09/1027Ю-07/25 ВІД 09.07.25. |  |  | ОГОЛОШЕНО UA-2025-07-25-009067-A |  | №40/5 ВІД 13.05.25., ФОП "БУНІШ О. В." |  | РОЗРОБЛЕНО ПРОЕКТ ТА ОГОЛОШЕНІ ТОРГИ
| 277270 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В МЕЖАХ ПРОВ. МОТОРНОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА; 2: 01.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2500; 6: 2500; 8: 8.313; 13: -8.313; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №03630-25 ВІД 22.08.25.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2025-08-25-012045-A; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 277271 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНОГО СПОРТИВНО-ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У СКВЕРІ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11102.943; 5: 5036.241; 6: 6026.441; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ №240405-04/В ВІД 22.04.24. ТА №241008-01-/В ВІД 27.11.24.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ТОРГИ UA-2025-08-28-009806-A; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 278740 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМЕНІ ПАВЛА ГОРЯНСЬКОГО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА; 2: 01.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8000; 6: 8000; 8: 11.588; 13: -11.588; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №03659-25 ВІД 28.08.25.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО ЗАКУПІВЛЮ UA-2025-08-29-008808-A; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ЗАКУПІВЛІ
| 278743 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІВДЕННО-ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ ПО ВУЛ. ПРИРІЧНІЙ У ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА | 07.2025 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 98000 |  | 1500 |  | 30.361 | 20 |  | 20 | 20 | -10.361 | НАЯВНИЙ Б/Н | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143 | НАЯВНИЙ Б/Н |  |  |  | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ ПРОЕКТНИХ РОБІТ UA-2025-07-31-006900-A-A1 |  | №70/7 ВІД 31.07.25., ФОП БУНІШ О. В. |  | ВИКОНУЄТЬСЯ ПРОЕКТУВАННЯ
| 278744 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ВУЛ. ІЛЛЄНКА, 5-9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 31371.205; 5: 7549.536; 6: 20402.88; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №02813-24 ВІД 15.08.24.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ТОРГИ UA-2025-07-15-008662-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №80/8 ВІД 27.08.25., ТОВ "РЕГІОН 11"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ
| 278745 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ЗАКОХАНИХ" НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ГЕННАДІЯ АФАНАСЬЄВА ТА ЯЛТИНСЬКОЇ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 01.2025 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 35000; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; Документ 20: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ ПРОЕКТНИХ РОБІТ UA-2025-08-15-002967-A; на проєктування, найменування організації 22: №74 ВІД 14.08.25., ФОП БУНІШ О. В.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ
| 278747 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ПРАВА ЧАСТИНА) У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ КИЄВА; 2: 07.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1800; 6: 1800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 278748 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ БОРИЧІВ ТІК, 17, 19, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 5: 743.55; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
|  | КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" |  |  |  |  | 2999.004
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 2999.004
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 2999.004
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУДІВЕЛЬ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 2999.004
| 278749 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПОШКОДЖЕНОЇ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ ПРИТУЛКУ ДЛЯ ТВАРИН КП "КМЛВМ" ЗА АДРЕСОЮ: КИЇВСЬКА ОБЛ., С. НОВЕ ЗАЛІССЯ, ВУЛ. СТУДЕНТСЬКА, 24; 2: 07.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 242.313; 6: 242.313; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; на будівельні роботи, найменування організації 24: ПОМІСЯЧНИМ ПЛАНОМ ФІНАНСУВАННЯ КП "КМЛВМ" НА 2025 РІК ПЕРЕДБАЧЕНО ФІНАНСУВАННЯ ОБ`ЄКТА, ПОЧИНАЮЧИ З ЛИПНЯ 2025 РОКУ. СТАНОМ НА 31.08.2025 ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОРГАН. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З КАПІТ. РЕМОНТУ
| 278750 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПРИМІЩЕННЯ КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, ВУЛ. ЯРОСЛАВСЬКА, 13-А; 2: 07.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2756.691; 6: 2756.691; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ № 1, 2, 3, 5; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 №143; на будівельні роботи, найменування організації 24: ПОМІСЯЧНИМ ПЛАНОМ ФІНАНСУВАННЯ КП "КМЛВМ" НА 2025 РІК ПЕРЕДБАЧЕНО ФІНАНСУВАННЯ ОБ`ЄКТА, ПОЧИНАЮЧИ З ЛИПНЯ 2025 РОКУ. СТАНОМ НА 31.08.2025 ЗДІЙСНЮЮТЬСЯ ОРГАН. РОБОТИ З ПІДГОТОВКИ ДО ЗАКУПІВЛІ РОБІТ З КАПІТАЛ. РЕМОНТУ
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 42200 |  | 140.976 | 140.976 |  | 140.976
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 42200; 8: 140.976; 9: 140.976; 11: 140.976
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 42200; 8: 140.976; 9: 140.976; 11: 140.976
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (4 об'єкти) |  |  |  |  | 42200 |  | 140.976 | 140.976 |  | 140.976
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 21470.485 | 15000 | [7 empty] | ДЕФ.АКТ 2025, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ (ІІ ЕТАП) ВІД 10.07.2024, ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 11.07.2025 №143 | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.08.2024 №116, 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 10.07.2024 №535-ЕК-24, ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 08.08.2024 №116, ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ |  | ДОГОВІР ВІД 03.06.2024 (ТОВ "ПРОЕКТНО КОНСАЛТИНГОВА ГРУПА", ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.09.2024 №2416 ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" (ІІ ЕТАП), ДОГОВІР ВІД 26.10.2023 № 2240 (ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД"), ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ РОЗГЛЯДУ РОЗРОБ.ЗАВДАННЯ НА ПРОЄКТУВАННЯ ВІД ДЕПАР. БУД. ТА ЖИТЛ ЗАБЕЗ ОТРИМАНО ЛИСТ-ВІДПОВІДЬ ВІД 08.07.2025 № 056-4870 ЩОДО ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО НАЗВИ ОБ'ЄКТУ. НАДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМІНИ НАЗВИ ОБ'ЄКТУ ТА ЗМЕНШ. ОБСЯГУ АСИГНУВ НА 2025 РІК
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 182010.952 | 135764.671 | 15000 |  | 140.976 | 140.976 |  | 140.976 |  |  | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 11.07.2025 №143 | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ТРИВАЄ РОБОТА З ТОВ «ДПВІ» ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПО ОБ’ЄКТУ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМ ДОГОВОРОМ ВІД 20.09.2024 №2414. З ОГЛЯДУ НА ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС КОРИГУВАННЯ,ВИНИКЛА НЕОБХ.ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ НА 2025 РІК. НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ АСИГНУВ
|  |  |  | 57 ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА |  | 138.88 | [8 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ | НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 11.07.2025 №143 | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПОТРІБНО У 2025 РОЦІ ПІСЛЯ КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2022 РОЦІ - ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 20.09.2024 №2414 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ТРИВАЄ РОБОТА З ТОВ «ДПВІ» ЩОДО КОРИГУВАННЯ ПКД ПО ОБ’ЄКТУ ЗГІДНО З УКЛАДЕНИМ ДОГОВОРОМ ВІД 20.09.2024 №2414. З ОГЛЯДУ НА ТРИВАЛИЙ ПРОЦЕС КОРИГУВАННЯ,ВИНИКЛА НЕОБХ.ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ НА 2025 РІК. НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ АСИГНУВ
| 276349 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ОБОЛОНСЬКОЇ НАБЕРЕЖНОЇ І ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 12.2024 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 125000; 6: 9000; 15: НАКАЗИ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 14.02.2024 №33 (ЗІ ЗМІНАМИ, ВНЕСЕНИМИ НАКАЗОМ ВІД 17.12.2024 №230) ТА ВІД 11.07.2025 №143.; Документ 20: ПОТРІБНО; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/uk/tender/UA-2024-12-26-001210-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.12.2024 №2534 З ТОВ "МЕРКУС ЛТД" НА ПРОЄКТНО-ВИШУКУВАЛЬНІ РОБОТИ СТАДІЇ П ТА СУПРОВІД ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ (ДУ №1 ВІД 14.02.2025 РОЗІРВАНО); на будівельні роботи, найменування організації 24: У ЗВ’ЯЗКУ З НЕВИРІШЕНІСТЮ НИЗКИ ПИТАНЬ ПО ОБ’ЄКТУ ВІДТЕРМІНОВУЮТЬСЯ РОБОТИ. ЗВАЖАЮЧИ, ЩО ВИКОНАННЯ РОБІТ З ПРОЄКТУВАННЯ ЗАЙМАЄ ПЕВНИЙ ЧАС, ПОЧАТОК БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ У 2025 РОЦІ НЕ МОЖЛИВИЙ. НАДАНО ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМЕНШЕННЯ ОБСЯГІВ АСИГНУВ НА 2025 РІК
| 278751 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВБИРАЛЕНЬ ТА ДУШОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОБЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 07.2025 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3200; 6: 3200; 15: РІШЕННЯ КМР ВІД 10.06.2025 № 64/10531, НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВО КМР (КМДА) ВІД 11.07.2025 №143; на будівельні роботи, найменування організації 24: НА ПІДСТАВІ ЛИСТА ВІД ГЕНЕРАЛЬНОГО ПРОЄКТУВАЛЬНИКА ТОВ НІЦ «ПОТЕНЦІАЛ-4» ВІД 15.07.2025 №51 ВІДПОВІДНО ДО НОРМ БУДІВНИЦТВА ДОЦІЛЬНО РОЗРОБИТИ ПРОЄКТ РЕКОНСТРУКЦІЇ. ПОДАНІ ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ЗМIНИ ВИДУ РОБIТ З КАПIТАЛЬНОГО РЕМОНТУ НА РЕКОНСТРУКЦIЮ.
|  | КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 47088.217
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 47088.217
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 47088.217
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРУД |  |  |  |  | 47088.217
| 275150 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ОРАНЖЕРЕЙНО - ПАРНИКОВОГО ГОСПОДАРСТВА КП УЗН ГОЛОСІЇВСЬКОГО РАЙОНУ М.КИЄВА; 2: 08.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 47887.009; 5: 798.792; 6: 47088.217; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 11.07.2025 РОКУ №143; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ (ПОЗИТИВНИЙ) ТОВ ''ЕКСПЕРТИЗА МВК'' № 49619 ВІД 19.12.2024 РОКУ; 19: № 95/Н - 24 ВІД 27.12.2024; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР З ТОВ ''РЕД БУД'' ВІД 28.10.2024 РОКУ № 145; на будівельні роботи, найменування організації 24: У ЗВ’ЯЗКУ З ВИЯВЛЕНИМИ НЕВІДПОВІДНОСТЯМИ ПРОПОЗИЦІЮ УЧАСНИКА НА ПРОВЕДЕННЯ КАПІТАЛЬНОГО РЕМОНТУ ВІДХИЛЕНО. ОСКІЛЬКИ ПОДАНА ЛИШЕ ОДНА ПРОПОЗИЦІЯ, ТОРГИ АВТОМАТИЧНО СКАСОВАНО. ЗАКУПІВЛЮ БУДЕ ОГОЛОШЕНО ПОВТОРНО.
|  | КП УЗН ПЕЧЕРСЬКОГО РАЙОНУ М. КИЄВА |  |  |  |  | 43478.758 |  |  | 43478.758 |  |  |  | 43478.758
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 43478.758; 9: 43478.758; 13: 43478.758
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 43478.758; 9: 43478.758; 13: 43478.758
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ |  |  |  |  | 43478.758 |  |  | 43478.758 |  |  |  | 43478.758
| 276345 | КОМПЛЕКС ПЕРШОЧЕРГОВИХ ПРОТИЗСУВНИХ ЗАХОДІВ ДЛЯ ЗОПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ НАДЗВИЧАЙНОЇ СИТУАЦІЇ ПРИРОДНОГО ХАРАКТЕРУ НА ДІЛЯНЦІ СХИЛУ 23 ЗСУВНОГО ЦИРКУ ВЗДОВЖ ТРОТУАРУ ДОРОГИ ДНІПРОВСЬКОГО УЗВОЗУ (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 01.2024 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 44972.758 | 1494 | 43478.758 |  |  | 43478.758 |  |  |  | 43478.758 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.08.2024 №239/07/24 | РОЗП. ПРО ВИЗНАЧЕННЯ ЗАМОВНИКА ВІД 11.06.2024 №546 | КОШТОРИС ВІД __.__.____ №НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.08.2024 №239/07/2024 |  | НАКАЗ ПРО ЗАТВЕРДЖ. ПКД ВІД 27.11.2024 №106 | ПРОВЕДЕНО | UA-2024-06-21-008699-a, UA-2024-09-06-007109-a, UA-2024-10-30-012487-a, UA-2024-11-04-000750-a, UA-2025-01-17-013702-a | ДОГОВІР ВІД 21.06.2024 №21/06/2024 ТОВ КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПАВІД 20.06.2025 №20/06/2025, ТОВ КИЇВСЬКА ПРОЕКТНА ГРУПА | ДОГОВІР ВІД 25.10.2024 №25/10/2024, ПП ІВЦ ВЕКТОР | ЗДІЙСНЕНО РОЗРОБКУ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ; У 2025 РОЦІ ПРОЕКТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ ПРОВОДЯТЬСЯ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ОБ'ЄКТУ
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015