## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - березень 2024 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2024 | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.04.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.04.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 317192.8
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 317192.8
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині капітального ремонту
за січень - березень 2024 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2024 | Запланова-ний обсяг видатків на 2024 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.04.2024 | Профінан-совано робіт станом на 01.04.2024 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 317192.8
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 257756.6
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 257756.6
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 257756.6
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (36 об'єктів) |  |  |  |  | 257756.6
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 119985.829; 5: 23372.236; 6: 27326.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.12.2022 №02002-22; 19: ВІД 03.04.23 №35
| 263640 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 44046.708; 5: 24585.447; 6: 6000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.11.2021 №0780-21/ПРОЕКСП; 19: ВІД 20.12.2021 №287
| 258069 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111752.755; 5: 31146.378; 6: 34000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 14.12.2021 №01557-21; 19: ВІД 20.12.21 №291
| 262156 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ У ПІВНІЧНО-СХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5618.701; 5: 2326.882; 6: 3200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.07.2023 №230630-04/В; 19: ВІД 15.08.23 №135
| 265341 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПІДПІРНОЇ СТІНКИ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6583.296; 5: 2361.592; 6: 3600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.09.2023 №0505/09/2023; 19: ВІД 09.10.23 №173
| 266306 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ БІЛЯ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДВРЗ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 75754.908; 5: 1310.028; 6: 10000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 30.01.2024 №30/1113Е-01/24
| 263625 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 101255.707; 5: 49846.491; 6: 9500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 06.11.2020 №V-0271-20/ПРОЕКСП; 19: ВІД 09.12.20 №308
| 255292 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2026; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 231014.765; 5: 27661.248; 6: 25023; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.12.2021 №211126-7/А
| 261780 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СИМИРЕНКА, МІЖ БУДИНКАМИ №5-В ТА №7-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 14077.947; 5: 5038.761; 6: 2850; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 26.07.2023 №230707-01/В; 19: ВІД 15.08.23 №134
| 268947 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 8-А В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9634.144; 5: 5630.367; 6: 2500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.07.2023 №43143, ВІД 23.11.2023 №231114-12/В; 19: ВІД 13.12.23 №225, ВІД 21.08.24 №149
| 268948 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЛИСОГІРСЬКІЙ В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3500; 6: 3500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268949 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ КОМПЛЕКСНОГО СПОРТИВНО-ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА З ЕЛЕМЕНТАМИ ІНКЛЮЗИВНОСТІ У СКВЕРІ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12000; 6: 12000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268950 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. БОРИСПІЛЬСЬКІЙ (БЮВЕТ) В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268951 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" (ВЗДОВЖ ПРОСП. ЧЕРВОНОЇ КАЛИНИ ВІД ВУЛ. ЛИФАРЯ ДО ВУЛ. РЕЙГАНА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7326.376; 5: 1495.937; 6: 5830; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.04.2020 №0341-20/ПРОЕКСП; 19: ВІД 05.05.20 № 89
| 268952 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА ВУЛ. ІЛЛЄНКА, 5-9 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12400; 6: 12400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268953 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ У ПРОВ. ЧЕХОВСЬКОМУ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268954 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ МИТРОПОЛИТА ШЕПТИЦЬКОГО АНДРІЯ, 5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4000; 6: 4000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268959 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ В. ВІННИЧЕНКА ТА ПАВЛІВСЬКОЇ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18500; 6: 18500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268955 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКІЙ, 32/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5700; 6: 5700; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268956 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА-ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268957 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ФЕДОРА МАКСИМЕНКА, 19 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1555; 6: 1555; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268958 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "СКВЕР ДМИТРА КОЦЮБАЙЛА (ДА ВІНЧІ)" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268960 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА УЗДИХАЛЬНИЦІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ (БІЛЯ БУД. №15) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 5: 19.5; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268962 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СИСТЕМИ КАНАЛІЗУВАННЯ В ПАРКУ "НИВКИ", СХІДНА ЧАСТИНА, У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3500; 6: 3500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268961 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ БОРИЧІВ ТІК, 17, 19, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268963 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛИЦІ ОРЕСТА ВАСКУЛА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268964 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268965 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. КРАСНОВА ТА ВУЛ. МИРОСЛАВА ПОПОВИЧА (СІМАШКА) У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3200; 6: 3200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268967 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ «СКВЕР НЕБЕСНОЇ СОТНІ» НА ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКІЙ, 24-26 ТА МИХАЙЛІВСЬКІЙ ПЛОЩІ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10000; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268966 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО ТА СПОРТИВНОГО МАЙДАНЧИКІВ В ПАРКУ "ЮНІСТЬ" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10515.02; 5: 9519.257; 6: 355; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 04.10.2023 №230926-10/В; 19: ВІД 11.12.23 №221
| 268968 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 126278.834; 5: 94073.55; 6: 16374; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 21.10.2021 №1203/Е/21, ВІД 28.10.2022 №01921-22, ВІД 17.11.2022 №01939-22; 19: ВІД 07.12.21 №255, ВІД 01.12.22 №159, ВІД 01.12.22 №158
| 268969 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ЮНІСТЬ" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2024 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268970 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПЕРЕТИНІ ВУЛ. КУБАНСЬКОЇ УКРАЇНИ, №20 ТА ПРОСП. ЛІСОВОГО, №31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8141.178; 5: 4469.275; 6: 3600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.07.2023 №230712-14/В; 19: ВІД 10.08.23 №130
| 268971 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ВАДИМА ГЕТЬМАНА У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2024 12.2025; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13260; 6: 9000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 268972 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 16495.642; 5: 8252.017; 6: 8243; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2023 №230907-15/В
| 268973 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ МІЖ СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 10-12 ТА СКВЕРОМ НА ВУЛ. ВИШГОРОДСЬКА, 24-26/2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2023 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6091.397; 5: 4416.584; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 15: НАКАЗ ДЕПАРТАМЕНТУ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІН КЛІМАТУ ВІД 14.02.2024 №33; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 11.08.2023 №230807-09/В; 19: ВІД 17.08.23 №141
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 59436.2
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 59436.2
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 59436.2
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 59436.2
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2025 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 82198.65 | 10624.821 | 15000 | [7 empty] | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 20.09.2023, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ ВІД 16.12.2020 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 03.10.2023 № 123341-ЗК, ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.10.2023 №164, ВІД 30.06.2020 №124 | НЕОБХІДНО У 2024 РОЦІ | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2023-10-04-013207-a | ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 26.10.2023 № 2240 (ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД"), ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 (ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС") | ВИЗНАЧЕННЯ ОБСЯГІВ РОБІТ 2024 РОКУ. ДООПРАЦЮВАННЯ ПКД.
| 250044 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 12.2020 12.2025 | 57 ВЛАСНІ КОШТИ ПІДПРИЕМСТВ І ОРГАНІЗАЦІЙ МІСТА | 80.846 | 80.846 | [8 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 26.12.2023 №901 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
|  |  |  | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 181930.106 | 127927.184 | 44436.2 | [7 empty] | ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ, РОБОЧИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ |  | РОЗП. КМДА ПРО СХВАЛЕННЯ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ ВІД 23.12.2021 №2697, РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621, НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ЕКСПЕРТНІ ЗВІТИ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е (ЕП), ВІД 15.12.2021 №440/21/Д (РП), ВІД 23.11.2023 №23/2090-11/23 (ДОДАТКОВІ РОБОТИ) | РОЗП КМВА ПРО ЗАТВЕРДЖЕННЯ РОБОЧОГО ПРОЄКТУ ВІД 22.08.2022 №621 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 06.12.2023 №179 | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-12-30-010858-c | ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВІР ВІД 26.12.2023 №901 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ | ДОГОВІР ВІД 15.04.2022 №1992, ВІД 08.12.2023 №2264, ТОВ "ГІДРОБУД ЛІМІТЕД" | ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015