## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2020 | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2020 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 552239.9 |  | 384099.1 | 347309.2 |  | 318982.4 | 34337.4 | -36789.9
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 552239.9 |  | 384099.1 | 347309.2 |  | 318982.4 | 34337.4 | -36789.9
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - листопад 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2020 | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.12.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.12.2020 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 552239.9 |  | 384099.1 | 347309.2 |  | 318982.4 | 34337.4 | -36789.9
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 444882.9 |  | 305570.6 | 273517.3 |  | 253971.9 | 28955.1 | -32053.3
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 241852.2; 8: 183126.9; 9: 160968.5; 11: 153626.4; 12: 11850.3; 13: -22158.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 241852.2; 8: 183126.9; 9: 160968.5; 11: 153626.4; 12: 11850.3; 13: -22158.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 314 |  | 216.3 | 216.3 |  | 216.3 | 209.9
| 232914 | №956 "СТЕЖКА ЗДОРОВ'Я У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ" | 03.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 100 |  | 100 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0499-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.2020 |  | НАКАЗ № 174 ВІД 04.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-07-000187-C |  |  | № 268/8 ВІД 04.08.20. ФОП КРАВЧУК О. М. | ТРИВАЮТЬ
| 238197 | № 2249 ПОЛІТЕХ МАЙБУТНЬОГО (POLYTECO SCIENCE CITY) | 03.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 214 |  | 214 |  | 213.1 | 213.1 |  | 213.1 | 209.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0500-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20. |  | НАКАЗ № 173 ВІД 04.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-08-001757-A |  |  | № 267/8 ВІД 04.08.20 ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (79 об'єктів) |  |  |  |  | 241538.2 |  | 182910.6 | 160752.2 |  | 153410.1 | 11640.4 | -22158.4
| 234579 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7428.4 |  | 200 |  | 199.1 | 199.1 |  | 79.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.2020 |  | НАКАЗ №182 ВІД 07.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-12-001243-B |  | №93/4 ВІД 03.04.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" П |  | ТРИВАЮТЬ
| 234590 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2767.1 | 2414.1 | 353 |  | 352.3 | 352.3 |  | 352.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0315-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.20Р. |  | НАКАЗ №95 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-19-005301-C |  |  | №185/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ЗАВЕРШЕНО
| 234591 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4031.4 | 1638.4 | 2393 |  | 2392.4 | 2392.4 |  | 2392.4 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25369 ВІД 10.12.19. |  | НАКАЗ №341 ВІД 18.12.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-08-001101-C |  |  | №158/5 ВІД 20.05.20. ТОВ "РЕД БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234592 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 36026 |  | 9343 |  | 5420.7 | 5420.7 |  | 5420.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20Р. ТОВ "УМБЕ" №00699-20 ВІД 20.08.20Р. ТОВ УМБЕ" |  | НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р. № 195 ВІД 31.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-25-001115-B, UA-2020-04-07-002256-A |  | №73/3 ВІД 26.03.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | №155/5 ВІД 18.05.20. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП | ТРИВАЮТЬ
| 234594 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ № 5-А ТА № 7-А НА ВУЛИЦІ ЛІСКІВСЬКІЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6792.4 |  | 1889 |  | 1888.4 | 1888.4 |  | 1888.4 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.03.20. №0120-20/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ №53 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000301-A |  |  | №140/5 ВІД 04.05.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234598 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 36 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4650.8 |  | 2363 |  | 2363 | 2363 |  | 2363 | 1570.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0255-20/ПРОЕКСП ВІД 31.03.20. |  | НАКАЗ №75 ВІД 16.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-13-000720-A |  |  | №169/6 ВІД 02.06.20. ТОВ"КИЇВБУДСТРОЙ" | ТРИВАЮТЬ
| 234600 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25121.2; 5: 739.3; 6: 2800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0441-20/ПРОЕКСП ВІД 05.06.20.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-27-000861-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №231/7 ВІД 06.07.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 234601 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8025.4 | 794.2 | 400 |  | 355.9 | 355.9 |  | 103.5 | -0.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20 |  | НАКАЗ №60 ВІД 03.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-25-004103-B, UA-2020-06-18-001208-A |  | №91/4 ВІД 03.04.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" П, №247/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 234602 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 4, 6/1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3906.9; 6: 5; 8: 4.1; 9: 4.1; 11: 4.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ "0139-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20.; 19: НАКАЗ №70 ВІД 14.04.2020Р.
| 234603 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРАЗЬКА,1,3, ВУЛ. СОСЮРИ,4, ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА, 2/2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9618.1; 6: 7; 8: 6.7; 9: 6.7; 11: 6.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0218-20/ПРОЕКСП ВІД 27.03.20.; 19: НАКАЗ №63 ВІД 14.04.2020Р.
| 234606 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6500; 5: 498.9; 6: 200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №21264 ВІД 21.05.19.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-09-000352-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №160/5 ВІД 22.05.20. ТОВ "РЕД БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 234607 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА 9А, В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10624.1 | 2076.8 | 6629.1 |  | 4430.6 | 1003.7 |  | 1003.7 |  | -3426.9 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19. |  | НАКАЗ №159 ВІД 05.07.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-14-002259-C |  |  | №67/3 ВІД 20.03.20. №301/9 ВІД 24.09.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 234608 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 86441.9 | 3086.9 | 10475 |  | 7000 | 6223.5 |  | 5288.9 | 3335.6 | -776.5 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ V-0153-20/ПРОЕКСП ВІД 07.07.20Р. |  | НАКАЗ 158 ВІД 20.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-25-001799-A |  |  | №251/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ТРИВАЮТЬ
| 234617 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30570.2 | 20561.9 | 745 |  | 744.4 | 744.4 |  | 744.4 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №110-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №52 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-19-001865-B |  |  | №206/6 ВІД 19.06.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234618 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5300.5 | 872.3 | 1600 |  | 1599.6 | 1599.6 |  | 1599.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0115-20/ПРОЕКСП ВІД 10.03.20. |  | НАКАЗ №71ВІД 1404.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-18-000766-C |  |  | №109/4 ВІД 17.04.20. №260/7 ВІД 24.07.20. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234620 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12919.2 | 4262.9 | 3433 |  | 3432.1 | 3432.1 |  | 3432.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0243-20/ПРОЕКСП ВІД 30.03.20. |  | НАКАЗ №72 ВІД 14.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-02-000526-A |  |  | № 146/5 ВІД 08.05.20. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234627 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5466.7 | 4.3 | 3000 |  | 2950.3 | 2950.3 |  | 2950.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0111-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №55 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-14-001006-C |  |  | №75/3 ВІД 25.03.20. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 234630 | РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 31322.8 | 260.6 | 1285 |  | 1006.5 | 1006.5 |  | 1006.5 | 828.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-25-001136-B |  | №74/3 ВІД 24.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" |  | ТРИВАЮТЬ
| 234631 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРЬСКОМУ ПРОЇЗДІ 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4139.5; 6: 3305; 8: 4.8; 9: 4.8; 11: 4.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0502-20/ПРОЕКСП ВІД 03.07.20; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-01-004073-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №242/7 ВІД 13.07.20. ТОВ "БГ "МІСТОСЕРВІС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 234632 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25997.7 | 14129.2 | 11491 |  | 10775.1 | 5843.3 |  | 5843.3 | 21 | -4931.8 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00525-20 ВІД 21.04.20Р. |  | НАКАЗ №106 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-31-003525-A, UA-2019-11-20-000743-C |  |  | №292/12 ВІД 23.12.19.ТОВ "СІВІН ТРАНС" , ТА №64/3 ВІД 18.03.20. ПАТ "ДТЕК КЕМ" №АН1 0791 20/128364 | ТРИВАЮТЬ
| 234634 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3985.1 |  | 3350 |  | 3336.3 | 3336.3 |  | 3326.3 | 426.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0108-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №57 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-30-000495-A |  |  | №141/5 ВІД 04.05.20. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238141 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 5 (ПАРК "ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ") У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2613.4; 6: 4; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0287-20/ПРОЕКСП, 09.04.2020; 19: НАКАЗ №91 ВІД 05.05.2020Р.
| 238139 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7808.1 | 5456.1 | 1460 |  | 1459.3 | 1459.3 |  | 1459.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0361-20/ПРОЕКСП ВІД 27.04.20Р. |  | НАКАЗ №103 ВІД 13.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-19-005659-C |  |  | №181/6 ВІД 05.06.20. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238144 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8317 |  | 2000 |  | 1855.2 | 1855.2 |  | 1855.2 | 639.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0266-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20. |  | НАКАЗ №77 ВІД 16.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-01-004672-A |  |  | №275/8 ВІД 14.08.20. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 238146 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11385.6 | 6173.9 | 4982 |  | 4342 | 4342 |  | 4342 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0355-20/ПРОЕКСП ВІД 27.04.2020 Р.№0597-20/ПРОЕКСП ВІД 14.08.2020 Р. |  | НАКАЗ №111 ВІД 18.05.2020Р. №207 ВІД 15.09.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-16-000801-A |  |  | №156/5 ВІД 19.05.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238147 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5139.6 | 3919.6 | 1220 |  | 1219.4 | 1219.4 |  | 1219.4 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0342-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.20Р. |  | НАКАЗ №93 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-004613-C |  |  | №186/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД | ЗАВЕРШЕНІ
| 238148 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9 Г У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3; 8: 2.9; 9: 2.9; 11: 2.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0143-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20.; 19: НАКАЗ №63 ВІД 03.04.2020Р.
| 238149 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 401 |  | 401 |  | 400.2 | 400.2 |  | 400.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0141-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20. |  | НАКАЗ №61 ВІД 03.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-13-000603-A |  |  | №107/4 ВІД 16.04.20. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238155 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4377.8 | 1534.9 | 1485 |  | 1483.1 | 1483.1 |  | 1483.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1288-19/ПРОЕКСП ВІД 27.11.19. |  | НАКАЗ №322 ВІД 06.12.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-10-002204-B |  |  | № 58/3 ВІД 13.03.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238157 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКУ В ПАРКУ "МАРІЇНСЬКИЙ" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11866.3 |  | 10200 |  | 6547.2 | 6547.2 |  | 6547.2 | 2528.5 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0364-20/ПРОЕКСП ВІД 27.04.2020Р. |  | НАКАЗ №99 ВІД 08.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-23-000563-A |  |  | №144/5 ВІД 08.05.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238158 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5906.8 | 1985.8 | 3600 |  | 3220.7 | 212.7 |  | 143.2 | 4.5 | -3008 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19. |  | НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-30-002079-B |  |  | №189/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | ТРИВАЮТЬ
| 238161 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5439.8 | 352.6 | 2590 |  | 1525.9 | 1525.9 |  | 1525.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25773 ВІД 18.12.19. |  | НАКАЗ №115 ВІД 19.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-30-000435-A |  |  | №147/5 ВІД 08.05.20. ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 238162 | ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4043.4 | 3862.4 | 181 |  | 180 | 180 |  | 180 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0655-20/ПРОЕКСП ВІД 08.09.20Р. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-11-003663-B |  |  | №53/3 ВІД 05.03.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238163 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8317.9; 6: 8317.9; 8: 7949.9; 9: 7949.9; 11: 7949.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №19291 ВІД 04.02.19.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-12-001597-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №116/4 ВІД 24.04.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238164 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНОЇ ДОРІЖКИ НА ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА ВІД БУДИНКУ №2 ПО ПРОВ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО ДО БУДИНКУ №9 ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3000 |  | 877 |  | 877 | 877 |  | 831.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0212-20/ПРОЕКСП ВІД 26.03.20. |  | НАКАЗ №66 ВІД 14.04.20 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-13-001296-A, UA-2020-07-08-002085-A |  |  | № 273/8 ВІД 11.08.20. ТА №105/4 ВІД 16.04.20.ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ТРИВАЮТЬ
| 238165 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 16-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 300; 8: 249.8; 9: 249.8; 11: 249.8; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001565-A; на проєктування, найменування організації 22: №81/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238166 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №14 ТА №18 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 200; 8: 149.7; 9: 149.7; 11: 149.7; 12: 89.8; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001230-A; на проєктування, найменування організації 22: №79/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238167 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 6/1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 265; 8: 214.5; 9: 214.5; 11: 214.5; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001435-A; на проєктування, найменування організації 22: №85/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238168 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 288; 8: 237.5; 9: 237.5; 11: 237.5; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-002530-A; на проєктування, найменування організації 22: №84/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238169 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15212.1 | 4300.1 | 10812 |  | 8761.4 | 8761.4 |  | 8761.4 | 695.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0405-19/ПРОЕКСП ВІД 22.05.19. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-06-001657-C |  |  | №61/3 ВІД 13.03.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238170 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ.ПІВНІЧНІЙ ВЗДОВЖ БУД.№2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9411.1; 5: 9311.1; 6: 100; 8: 99.5; 9: 99.5; 11: 99.5; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-27-002128-B; на проєктування, найменування організації 22: №106/4 ВІД 16.04.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 238172 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13936.2 | 2986.5 | 2187.4 |  | 2187.2 | 2187.2 |  | 2187.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0209-20/ПРОЕКСП ВІД 26.03.20. |  | НАКАЗ №78 ВІД 16.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000182-C |  |  | №151/5 ВІД 12.05.20. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238173 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 22072.1; 5: 7869.7; 6: 200; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1085-19/ПРОЕКСП ВІД 11.10.19.; 19: НАКАЗ №272 ВІД 16.10.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-10-003939-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №232/7 ВІД 06.07.20. ТОВ "ГЛОБАЛ-ПРО"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238174 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6022.7 | 2978.9 | 1793 |  | 1792.5 | 1792.5 |  | 1694.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0046-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20. |  | НАКАЗ №48 ВІД 11.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-000700-C |  |  | № 101/4 ВІД 10.04.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238175 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 22 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5289.3 | 2512.5 | 1490 |  | 1488.7 | 1488.7 |  | 1488.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0044-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20. |  | НАКАЗ №46 ВІД ВІД 11.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-19-003025-B |  |  | ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" №66/3 ВІД 20.03.20. | ЗАВЕРШЕНІ
| 238176 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 12444.5 |  | 2989 |  | 2988.5 | 2988.5 |  | 2988.5 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0272-20/ПРОЕКСП ВІД 06.04.20. |  | НАКАЗ №76 ВІД 16.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-08-001945-A |  |  | №159/5 ВІД 22.05.20. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238178 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5850.1 | 2223.5 | 2694 |  | 2693.2 | 2693.2 |  | 2693.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0042-20/ПРОЕКСП ВІД 14.02.20. |  | НАКАЗ №47 ВІД 11.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001717-C |  |  | №102/4 ВІД 15.04.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238179 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО МІЖ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА БУДИНКАМИ №87, 87А НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6228.7; 6: 5; 8: 4.9; 9: 4.9; 11: 4.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0263-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20.; 19: НАКАЗ №68 ВІД 14.04.2020Р.
| 238181 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. УМАНСЬКИЙ, 47 У СОЛОМЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3618.6; 6: 5; 8: 4; 9: 4; 11: 4; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0253-20/ПРОЕКСП ВІД 30.03.20.; 19: НАКАЗ №67 ВІД 14.04.2020Р.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 238184 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2483.9 | 2100.9 | 383 |  | 382.8 | 382.8 |  | 382.8 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0381-20/ПРОЕКСП ВІД 08.05.20 Р. |  | НАКАЗ №110 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-002301-B |  |  | №187/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНО
| 238185 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "СМОРОДИНСЬКИЙ" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15000 |  | 1630 |  | 427.3 | 427.3 |  | 427.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.2020 Р. |  | НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-001871-A |  | №98/4 ВІД 08.04.20. ТОВ "ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ" |  | ТРИВАЮТЬ
| 238186 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 60000 | 40360.5 | 5200 |  | 3577.4 | 3577.4 |  | 2358.4 | 3.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. |  | НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-26-000955-C |  |  | №86/3 ВІД 30.03.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" | ТРИВАЮТЬ
| 238187 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2017 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10074.9 | 8743.9 | 1336 |  | 1330.6 | 1330.6 |  | 1206.2 | 498.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0508-20/ПРОЕКСП ВІД 09.07.20. |  | НАКАЗ № 188 ВІД 14.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-30-003592-C |  |  | №54/3 ВІД 10.03.20. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНО
| 238188 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6653.5 |  | 1520 |  | 1405.6 | 5.4 |  | 5.4 |  | -1400.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0107-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №54 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-21-007628-B |  |  | №291/9 ВІД 08.09.20.ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ЗАВЕНШЕНІ
| 238191 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 49549.9 | 46143.9 | 2906 |  | 1059.3 | 1059.3 |  | 1051.2 | 999.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00153-19 ВІД 10.06.18. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-04-001624-A |  | №111/4 ВІД 13.04.20. ТОВ ПБК "ВЕКТОР" | №77/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238192 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКОМУ №114, КОРПУС 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3120; 5: 1795; 6: 1325; 8: 1305.1; 13: -1305.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0911-19/ПРОЕКСП ВІД 05.09.19.; 19: НАКАЗ №259 ВІД 18.10.2019; на будівельні роботи, найменування організації 23: №193/10 ВІД 16.10.19. ТОВ "КИЇВБУДСТРОЙ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238195 | РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2842.2 | 376.2 | 2475 |  | 2458.9 | 2458.9 |  | 2458.9 | 0.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0276-19/ПРОЕКСП ВІД 07.05.19. |  | НАКАЗ №300 ВІД 25.11.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-001093-B |  |  | №94/4 ВІД ВІД 06.04.20. ТОВ "Ж.О.К." | ЗАВЕРШЕНІ
| 238196 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14794 |  | 993 |  | 993 | 993 |  | 993 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0059-20/ПРОЕКСП ВІД 20.02.20Р. |  | НАКАЗ №44 ВІД 11.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001394-C |  |  | №87/4 ВІД 01.04.20. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238198 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 100; 8: 99.7; 9: 99.7; 11: 39.9; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-001112-C; на проєктування, найменування організації 22: №92/4 ВІД 03.04.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" П; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 238199 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №3, 3-А, НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.6 |  | 5650 |  | 3439 | 3424.9 |  | 168.5 |  | -14.1 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00729-20 ВІД 18.09.20. ТА №00728-20 ВІД 18.09.20. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-002530-A |  | №83/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" |  | ТРИВАЮТЬ
| 238200 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №8 ТА №10 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 350; 8: 298.3; 9: 298.3; 11: 298.3; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-001600-C; на проєктування, найменування організації 22: №78/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238201 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ БІЛЯ БУДИНКІВ №4 ТА №12/10 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2100; 6: 350; 8: 299.9; 9: 299.9; 11: 299.9; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-05-000707-A; на проєктування, найменування організації 22: №82/3 ВІД 27.03.20.ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКСП"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238202 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА , 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2490; 6: 350; 8: 299.5; 9: 299.5; 11: 299.5; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-04-002207-B; на проєктування, найменування організації 22: №80/3 ВІД 27.03.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238503 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 59-65 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7183.8; 6: 6; 8: 5.1; 13: -5.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0386-20/ПРОЕКСП, 13.05.2020; 19: НАКАЗ №108 ВІД 18.05.2020
| 238504 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 59 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 100
| 238769 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІЖОК В ПАРКУ "МУРОМЕЦЬ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30922.5 |  | 18229.8 |  | 18229.5 | 18229.5 |  | 18229.5 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0457-20/ПРОЕКСП ВІД 11.06.20., №0045-20/ПРОЕКСП ВІД 17.02.20 Р. |  | НАКАЗ №45 ВІД 11.03.2020Р.№45 ВІД 11.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-12-001081-A UA-2020-06-12-001081-A |  |  | №119/4 ВІД 27.04.20. №244/7 ВІД 20.07.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" | ТРИВАЮТЬ
| 238770 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4123.3 |  | 2100 |  | 998.9 | 998.9 |  | 998.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0292-20/ПРОЕКСП ВІД 13.04.20. |  | НАКАЗ №90 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-03-000427-A |  |  | №163/5 ВІД 25.05.20. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ТРИВАЮТЬ
| 238796 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14298.6 | 40 | 50 |  | 48 | 48 |  | 48 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0387-20/ПРОЕКСП ВІД 13.05.20. |  | НАКАЗ №107 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-22-000310-B |  | №248/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" |  | ЗАВЕРШЕНІ
| 238771 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 68539.4 | 24376.2 | 23100 |  | 22347.2 | 22347.2 |  | 22347.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1484-19/ПРОЕКСП ВІД 20.12.19. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-13-001368-A |  | №276/8 ВІД 17.08.20. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ" | №239/7 ВІД 13.07.20. №143/5 ВІД 07.05.20. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ТРИВАЮТЬ
| 238772 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 111460.2 | 19947.3 | 5250 |  | 5250 | 5250 |  | 5122 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-15-002531-A |  |  | №249/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 238773 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 68109.4 | 38123.7 | 20012 |  | 11359.3 | 11165.1 |  | 10148.3 | -0.1 | -194.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ОГОЛОШЕНО UA-2020-09-04-000126-C ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-27-000954-C UA-2020-01-21-000257-B |  | №309/10 ВІД 07.10.20 ТОВ "РІАЛЬТО" | №59/3 ВІД 12.03.20. №178/6 ВІД 04.06.20. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1" | ТРИВАЮТЬ
| 249450 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ В МЕЖАХ ВУЛ. ДЕМІЇВСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ДЕМІЇВСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1800; 6: 1900; 8: 3.2; 13: -3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-09-10-009152-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №327/11 ВІД 10.11.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 249451 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50000; 5: 996.9; 6: 6990; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-10-15-006974-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" №332/11 ВІД 25.11.20.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 249453 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ 'ПОЗНЯКИ' У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13795.3 | 2498.9 | 7000 |  | 5451.3 |  |  |  |  | -5451.3 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-18-001168-A ОГОЛОШЕНО UA-2020-09-17-004569-,UA-2020-09-09-006342-C |  | №246/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | №329/11 ВІД 23.11.20. ТОВ "БК ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 249452 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10600; 6: 600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19.; 19: НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-30-002079-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №189/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 249454 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 6: 700; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0414-20/ПРОЕКСП ВІД 28.05.20.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-06-01-001053-C
| 249455 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПОЛЬОВА, 56-74 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 1400; 8: 4.5; 13: -4.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0111-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20.; 19: НАКАЗ №55 ВІД 24.03.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-14-001006-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №330/11 ВІД 23.11.20. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 249456 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4310.8; 6: 1971; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.2020 Р.; 19: НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-001871-A; на проєктування, найменування організації 22: №98/4 ВІД 08.04.20. ТОВ "ПРОМСЕРВІСПРОЕКТ"
| 249457 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУД. №36/5 - 38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3869 | 1982.2 | 1646 |  | 1637.5 |  |  |  |  | -1637.5 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.2020 Р. |  | НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-001871-A |  |  | №296/9 ВІД 15.09.20. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 11230.7; 8: 9690.3; 9: 11230.7; 11: 5592.3; 12: 5592.3; 13: 1540.4
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 11230.7; 8: 9690.3; 9: 11230.7; 11: 5592.3; 12: 5592.3; 13: 1540.4
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 11230.7; 8: 9690.3; 9: 11230.7; 11: 5592.3; 12: 5592.3; 13: 1540.4
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 11230.7 |  | 9690.3 | 11230.7 |  | 5592.3 | 5592.3 | 1540.4
| 241825 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 15389.6 |  | 1230.7 |  |  | 1230.7 |  |  |  | 1230.7 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№00562-20 ВІД 15.05.2020Р. ТОВ "УМБЕ" |  | НАКАЗ №118 ВІД 20.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-07-000644-C | UA-2020-05-07-000644-C |  | № 164/5 ВІД 26.05.20. ТОВ "ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | ТРИВАЮТЬ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 1230.7 |  |  | 1230.7
| 241826 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ НАВОДНИЦЬКОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14600 |  | 10000 |  | 9690.3 | 10000 |  | 5592.3 | 5592.3 | 309.7 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19. |  | НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-30-002079-B |  |  | №189/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | ТРИВАЮТЬ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 10000 |  | 9690.3 | 10000
7600 |  | 1: Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю; 6: 191800; 8: 112753.4; 9: 101318.1; 11: 94753.2; 12: 11512.5; 13: -11435.3
7690 |  | 1: Інша економічна діяльність; 6: 191800; 8: 112753.4; 9: 101318.1; 11: 94753.2; 12: 11512.5; 13: -11435.3
7691 |  | 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади; 6: 191800; 8: 112753.4; 9: 101318.1; 11: 94753.2; 12: 11512.5; 13: -11435.3
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 8297.5 |  | 8296.6 | 8296.6 |  | 8291.8
| 238182 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2018 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 68109.4 | 38123.7 | 8297.5 |  | 8296.6 | 8296.6 |  | 8291.8 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-21-000257-B |  |  | №59/3 ВІД 12.03.20. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1" | ТРИВАЮТЬ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (49 об'єктів) |  |  |  |  | 183502.5 |  | 104456.8 | 93021.5 |  | 86461.4 | 11512.5 | -11435.3
| 234636 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2022; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 116203.7; 5: 2440; 6: 1550; 8: 973.2; 9: 973.2; 11: 208.5; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-20-001609-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №183/6 ВІД 09.06.20. ТОВ "АІК"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 234637 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 20000 | 994.1 | 1249 |  | 804.2 | 804.2 |  | 804.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-26-000615-B |  | №70/3 ВІД 24.03.20. ТОВ "ВОДОБУД-УКРАЇНА" |  | ТРИВАЮТЬ
| 234638 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2023 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 50000 | 996.9 | 7504 |  | 820.8 | 820.8 |  | 820.8 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-28-000129-B, UA-2020-10-15-006974-C |  | №72/3 ВІД 24.03.20.ТОВ "ВОДОБУД-УКРАЇНА" | №322/11 ВІД 25.11.20. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 234639 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2023 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 111460.2 | 19947.3 | 16000 |  | 2771.6 | 2711.2 |  |  |  | -60.4 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19. |  | НАКАЗ №241 ВІД 25.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-27-000451-A |  | №214/6 ВІД 24.06.20. ТОВ "ІОЛАНДА" | №249/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 234640 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 168395.9; 5: 88032.8; 6: 7000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.; 19: НАКАЗ №353 ВІД 21.12.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-14-001534-B
| 234642 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2023 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 130700 | 677.6 | 1512 |  | 953 | 953 |  | 953 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-27-000961-C |  | №71/3 ВІД 24.03.20. ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА" |  | ТРИВАЮТЬ
| 234643 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 10.2018 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 64797.1 | 54525.4 | 4930 |  | 4929.1 | 4929.1 |  | 4929.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0232-19/ПРОЕКСП ВІД 17.04.19. |  | НАКАЗ №81 ВІД 29.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-19-003903-B |  |  | №114/4 ВІД 23.04.20. ТОВ "ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238151 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 13795.3 | 2498.9 | 4000 |  | 181.8 | 181.8 |  | 85.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | НАЯВНИЙ КОШТОРИС |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-18-001168-A ОГОЛОШЕНО UA-2020-09-17-004569-,UA-2020-09-09-006342-C |  | №246/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | №329/11 ВІД 23.11.20.ТОВ "БК ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 238152 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2018 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 68539.4 | 24376.2 | 7615 |  | 7611.9 | 7611.9 |  | 7611.9 | 0.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1484-19/ПРОЕКСП ВІД 20.12.19. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-11-001064-A ТА UA-2020-03-26-000483-A |  |  | №51/3 ВІД 04.03.20. ТОВ "ЕНЕРГО-ІНВЕСТ", ТА №143/5 ВІД 07.05.20. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238153 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 25121.2 | 739.3 | 8000 |  | 7721.1 | 7721.1 |  | 7721.1 | 1.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0441-20/ПРОЕКСП ВІД 05.06.20. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-27-000861-C |  |  | №231/7 ВІД 06.07.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 238154 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 45884.9 | 12928.4 | 15880 |  | 14126.3 | 10005.1 |  | 10005.1 | 1485.7 | -4121.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0468-20/ПРОЕКСП ВІД 18.06.2020 |  | НАКАЗ № 149 ВІД 08.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-02-05-003604-B |  | №236/7 ВІД 09.07.20.ТОВ "РІАЛЬТО" | №68/3 ВІД 23.03.20. ТОВ "ЕНЕРГО ПРОГРЕС","№292/9 ВІД 08.09.20. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД | ТРИВАЮТЬ
| 238159 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 15000; 5: 757.6; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-28-001574-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №215/6 ВІД 24.06.20. ТОВ "ІОЛАНДА"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238160 | РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ | 09.2018 12.2020 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 2712 | 90 | 2622 |  | 2536.9 | 2536.9 |  | 836.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19. |  | НАКАЗ №302 ВІД 27.11.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-01-29-000924-B |  | №334/11 ВІД 25.11.20.ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ" | №104/4 ВІД 14.04.20. ТОВ "Ж.О.К." | ТРИВАЮТЬ
| 238171 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 135448.6 | 73255.5 | 21050.7 |  | 6839.1 | 6802.1 |  | 6802.1 |  | -37 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00524-20 ВІД 21.04.20 Р.№0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.2020 |  | НАКАЗ №102 ВІД 13.05.2020Р. №199 ВІД 03.09.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-06-001227-A, UA-2020-06-09-003968-C |  | №233/7 ВІД 06.07.20. ТОВ "ЕЛІТ ГРУП ПРОДЖЕКТ" | №103/4 ВІД 14.04.20. №314/10 ВІД 23.10.20.ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1" | ТРИВАЮТЬ
| 238204 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2023; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 111900; 5: 635.7; 6: 1600; 8: 923.5; 9: 548.5; 11: 548.5; 13: -375; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-16-002657-B; на проєктування, найменування організації 22: №99/4 ВІД 08.04.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" П; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238581 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2020 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 15389.6 |  | 4870 |  | 15.8 | 15.8 |  | 15.8 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№00562-20 ВІД 15.05.2020Р. ТОВ "УМБЕ" |  | НАКАЗ №118 ВІД 20.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-07-000644-C |  |  | № 164/5 ВІД 26.05.20. ТОВ "ПРОМБУДМЕХАНІЗАЦІЯ" | ТРИВАЮТЬ
| 238582 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2020 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 4417.7 | 2017.7 | 2400 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00670-20 ВІД 30.07.20Р. ТОВ УМБЕ" |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2020-09-25-009658-A, UA-2020-08-10-002215-B |  |  | №300/9 ВІД 23.09.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ТРИВАЮТЬ
| 238583 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2020 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3983.8 | 1699.8 | 2284 |  | 2283.2 | 2283.2 |  | 2283.2 | 16.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24539 ВІД 01.11.19. |  | НАКАЗ №303 ВІД 26.11.19 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-001638-A, UA-2020-06-09-002330-A |  |  | ТОВ "ІБК ПЛЮС" №150/5 ВІД 12.05.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" №240/7 ВІД 13.07.20. | ЗАВЕРШЕНО
| 238584 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" ВІД ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА ДО ВУЛ. В. БЕРЕТТІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 7326.4 |  | 1500 |  | 1495.9 | 1495.9 |  | 1495.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0341-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.20. |  | НАКАЗ №89 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-31-001638-A |  |  | ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" №192/6 ВІД 11.06.20. | ЗАВЕРШЕНІ
| 238585 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КІОТО, 5-9 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 5565.1 |  | 1351 |  | 1342.4 | 1113.7 |  | 1113.7 |  | -228.7 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20 Р. |  | НАКАЗ №140 ВІД 30.06.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-22-004611-C |  |  | №219/6 ВІД 24.06.20. ТОВ "ЛІТОС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238586 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА, 7/9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 19278.5 |  | 1416 |  | 1416 | 1416 |  | 1416 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0672-19/ПРОЕКСП ВІД 25.07.19. |  | НАКАЗ №117 ВІД 20.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-14-001900-C |  |  | №188/6 ВІД 10.06.20. ТОВ "ІБК ПЛЮС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238587 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКІЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 5278.1 | 3188.6 | 931 |  | 634 | 634 |  | 634 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№1478-19/ПРОЕКСП ВІД 20.12.19Р. |  | НАКАЗ №351 ВІД 21.12.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2020-03-18-001951-B |  |  | №100/4 ВІД 08.04.20. ТА №274/8 ВІД 14.08.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ТРИВАЮТЬ
| 238588 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 7000; 6: 200; 8: 195.4; 9: 195.4; 11: 115.6; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-21-000527-C; на проєктування, найменування організації 22: № 280/8 ВІД 25.08.20. ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238653 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 7272.4 |  | 1988 |  | 1987.5 | 1987.5 |  | 1987.5 | 1373.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0312-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.20. |  | НАКАЗ №109 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-01-001308-B |  |  | № 271/8 ВІД 06.08.20. ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 238654 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЯМСЬКА, 56 В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 769.4; 6: 4; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0392-20/ПРОЕКСП ВІД 15.05.20.; 19: НАКАЗ №116 ВІД 20.05.2020Р.
| 238655 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ ВУЛ. СТОЛЄТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 8923.6 |  | 4000 |  | 2758.1 | 2758.1 |  | 2758.1 | 855.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0464-20/ПРОЕКСП ВІД 17.06.20. |  | НАКАЗ №107 ВІД 08.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-23-002271-B |  |  | № 269/8 ВІД 05.08.20. ТОВ "БУД ФАВОРИТ СТРОЙ" | ТРИВАЮТЬ
| 238797 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ЗАБОЛОТНОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 2027.4; 6: 4; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0497-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20.
| 238798 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 36026 |  | 19530.8 |  | 10636.3 | 10636.3 |  | 10627 | 1144.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20. |  | НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-18-002056-B, UA-2020-07-21-007724-B |  |  | №286/9 ВІД 01.09.20. №155/5 ВІД 18.05.20. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 238799 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУД. №36/5 - 38 НА ВУЛ. ТАТАРСЬКІЙ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2018 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3869 | 1982.2 | 4 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0641-20/ПРОЕКСП ВІД 04.09.20. |  | НАКАЗ № 206 ВІД 14.09.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-06-002991-A |  |  | №296/9 ВІД 15.09.20.ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
| 238800 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 4310.8; 6: 2184; 8: 4.2; 9: 4.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0704-20/ПРОЕКСП ВІД 23.09.20.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-10-29-006068-C
| 238774 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 7428.4 |  | 4755 |  | 3933.4 | 2042.3 |  | 2042.3 | 2038.7 | -1891.1 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20. |  | НАКАЗ №182 ВІД 07.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-06-001928-B |  |  | №294/9 ВІД 08.09.20.ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ТРИВАЮТЬ
| 238775 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 5 (ПАРК "ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ") У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 2613.4 |  | 1483 |  | 1482 | 1482 |  | 1482 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0287-20/ПРОЕКСП ВІД 09.04.20. |  | "НАКАЗ №91 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-15-001478-A |  |  | №198/6 ВІД 15.06.20. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ТРИВАЮТЬ
| 238776 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 58 А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2020 12.2020 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 2800 |  | 2800 |  | 2750.6 | 583.1 |  |  |  | -2167.5 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0031-4241-20/УНГ/В ВІД 27.05.20. |  | НАКАЗ №52 ВІД 03.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-23-003563-A |  |  | № 266/8 ВІД 04.08.20ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 238777 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2019 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3195.5 | 249.9 | 900 |  | 898.9 | 898.9 |  | 898.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0469-20/ПРОЕКСП ВІД 18.06.20. |  | НАКАЗ № 139 ВІД 30.06.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-22-002941-B |  |  | №223/6 ВІД 24.06.20. ТОВ "РАМ.СА ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238778 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОМУ ВЗДОВЖ БУДИНКІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, №№11, 13, 15, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, №№14, 16, 16-А, 18, 20, 24, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, №№ 21-В, 21-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3000 |  | 2360 |  | 2113.4 | 2113.4 |  | 2113.4 | 854.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00617-20 ВІД 14.07.20. |  | НАКАЗ №157 ВІД 20.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-03-002219-A |  |  | №243/7 ВІД 14.07.20. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 238779 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 4123.3 |  | 1000 |  | 997.3 | 997.3 |  | 997.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0292-20/ПРОЕКСП ВІД 13.04.20. |  | НАКАЗ №90 ВІД 05.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-03-000427-A |  |  | №290/9 ВІД 07.09.20. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238780 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 86441.9 | 3086.9 | 4300 |  | 4149.1 | 1602.3 |  | 1602.3 | 1314.9 | -2546.8 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЗВІТ №V-0153-20/ПРОЕКСП ВІД 07.07.20Р. |  | НАКАЗ №158 ВІД 20.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-25-001799-A |  |  | №252/7 ВІД 21.07.20. ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ТРИВАЮТЬ
| 238781 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 15 ТА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 5, 7/1 ТА 7/13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 7977.6 |  | 1000 |  | 999.9 | 999.9 |  | 999.9 | -0.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0382-20/ПРОЕКСП ВІД 08.05.20. |  | НАКАЗ №113 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-05-006607-B |  |  | №224/6 ВІД 25.06.20. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238782 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРАЗЬКА,1,3, ВУЛ. СОСЮРИ, 4, ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА, 2/2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 9618.1 |  | 993 |  | 990.3 | 990.3 |  | 990.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0218-20/ПРОЕКСП ВІД 27.03.20. |  | НАКАЗ №63 ВІД 14.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-23-001653-A |  |  | №283/8 ВІД 27.08.20. ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238783 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 4, 6/1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3906.9 |  | 990 |  | 989.2 | 989.2 |  | 989.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ 0139-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20. |  | "НАКАЗ №70 ВІД 14.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-21-000288-B |  |  | №202/6 ВІД 17.06.20. ТОВ "ЛІКО ЛІЗИНГ ЮКРЕЙН" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238784 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2019 12.2022 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 8025.4 | 794.2 | 994 |  | 993.7 | 993.7 |  | 993.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0144-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20. |  | НАКАЗ №60 ВІД 03.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-18-001208-A |  |  | №217/6 ВІД 24.06.20.ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238785 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9 Г У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 3000 |  | 1089 |  | 1068.4 | 1068.4 |  | 1068.4 | 43.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0143-20/ПРОЕКСП ВІД 16.03.20. |  | "НАКАЗ №63 ВІД 03.04.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-05-15-000268-A |  |  | №201/6 ВІД 16.06.20. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238789 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 22072.1; 5: 7869.7; 6: 3850; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-18-000341-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №299/9 ВІД 21.09.20.ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238790 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО МІЖ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА БУДИНКАМИ №87, 87А НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 6228.7; 6: 2795; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 12: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0263-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20.; 19: НАКАЗ №68 ВІД 14.04.2020Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-09-25-001136-C
| 238791 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 8869.2 |  | 2910 |  | 2909.8 | 2909.8 |  | 2909.8 | 24.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0414-20/ПРОЕКСП ВЫД 28.05.20. |  | НАКАЗ №146 ВІД 08.07.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-06-01-001053-C |  |  | №256/7 ВІД 22.07.20. ТОВ "РАМ.СА ГРУП" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238793 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 02.2019 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 5466.7 | 4.3 | 2000 |  | 1993.3 | 1993.3 |  | 1993.3 | 994.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0111-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №55 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-16-002596-B |  |  | №288/9 ВІД 02.09.20.ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238794 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 6653.5 |  | 1358 |  | 1357.9 | 1357.9 |  | 1357.9 | 1357.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0107-20/ПРОЕКСП ВІД 06.03.20. |  | НАКАЗ №54 ВІД 24.03.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-07-21-007628-B |  |  | №291/9 ВІД 08.09.20.ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238795 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "СМОРОДИНСЬКИЙ" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2021 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 15000 |  | 2846 |  | 2844.7 | 2844.7 |  | 2234.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0351-20/ПРОЕКСП ВІД 24.04.20. |  | НАКАЗ №112 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-04-03-000583-C |  |  | №154/5 ВІД 15.05.20. ТОВ "УКРБУДІНЖИНІРИНГ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250060 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПРАВДИ 76, 78 ТА ПРОСП. ВАСИЛЯ ПОРИКА 16, 18 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 2200; 6: 900; 8: 7.6; 13: -7.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-11-11-004817-A
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 107357 |  | 78528.5 | 73791.9 |  | 65010.5 | 5382.3 | -4736.6
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 107357; 8: 78528.5; 9: 73791.9; 11: 65010.5; 12: 5382.3; 13: -4736.6
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 107357; 8: 78528.5; 9: 73791.9; 11: 65010.5; 12: 5382.3; 13: -4736.6
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 568.3 |  | 554.4 | 554.4 |  | 554.4 | 433.2
| 232921 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1791 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ДРУГА ЧЕРГА | 02.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 348.3 |  | 348.3 |  | 343.2 | 343.2 |  | 343.2 | 225.2 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 № 127 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.04.2020 №120232-ЗК |  |  | ПРОВЕДЕНО - ТОВ "БК "ГРАДОТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-16-000171-c |  | ДОГОВІР ВІД 14.08.2020 №№1663 | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО.
| 232922 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1934 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ЧЕРГА ТРЕТЯ | 02.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 220 |  | 220 |  | 211.2 | 211.2 |  | 211.2 | 208 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 № 128 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.04.2020 №120233-ОК |  |  | ПРОВЕДЕНО - ТОВ "БК "ГРАДОТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-16-000196-c |  | ДОГОВІР ВІД 14.08.2020 №1662 | РОБОТИ ЗАВЕРШЕНО.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1569.6 |  | 589.7 | 889 |  | 437.9 | 135 | 299.3
| 238205 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА" | 04.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1159.6 |  | 1159.6 |  | 589.7 | 889 |  | 437.9 | 135 | 299.3 | ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №125 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.04.2020 №120187-ЗК |  |  | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-09-004891-c |  | ДОГОВІР ВІД 03.08.2020 №1646 | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
| 238206 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "РАЙДУГА" | 09.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1844.4 | 178.3 | 410 | [7 empty] | ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №50 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2019 №119322-ЗК | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №50 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №50 | ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ТОВ «БГ УКРЛЮКС», ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-004090-b | ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, Д/У ВІД 03.09.2018 № 3; ДОГОВІР ВІД 03.09.2018 № 218037, Д/У № 3 ВІД 27.05.2019, Д/У № 2 ВІД 22.12.2018, Д/У № 1 ВІД 10.12.2018 | ДОГОВІР ВІД 02.06.2020 № 1534 | У ЗВ'ЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ ПОГОДЖЕННЯ ПРОЕКТУ З ПРАТ "КИЇВВОДОКАНАЛ" ВИКОНАННЯ РОБІТ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2021 РІК.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (21 об'єктів) |  |  |  |  | 105219.1 |  | 77384.4 | 72348.5 |  | 64018.2 | 4814.1 | -5035.9
| 213327 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ" | 10.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 51636.1 | 1005.9 | 8874.1 |  | 2069.4 | 4459.5 |  | 1402.1 | 1170.7 | 2390.1 | ПРОЕКТ ВІД 16.12.2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №51 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 №1483-19/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №51 | ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ", ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-25-004075-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-000979-a (ПР) | ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3 | ДОГОВІР ВІД 14.05.2020 №1415, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ" | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
| 213329 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "МОЛОДIЖНА" | 10.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 30003.6 | 854.2 | 19511.8 |  | 16257.4 | 16257.4 |  | 16257.4 | 1589.9 |  | ПРОЕКТ ДРУГА ЧЕРГА ВІД 16.12.2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 № 52 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № 1479-19/ПРОЕКСП |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 № 52 | ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ БР ДРУГА ЧЕРГА - ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ", ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ДРУГА ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-000001-b (БР ДРУГА ЧЕРГА), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-08-23-000556-c (ПР ДРУГА ЧЕРГА) | ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" | ДОГОВІР ВІД 23.04.2020 № 1394, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ" - ДРУГА ЧЕРГА | ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ НА ПРОДОВЖЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО 07.12.2020
| 213338 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА" | 08.2018 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 47125.4 | 1051.1 | 3515 |  | 544.4 | 663 |  | 204.6 | 4.3 | 118.6 | ПРОЕКТИ ВІД 06.12.2018, 2019 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №47, ВІД 10.03.2020 № 48 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ "ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА" ВІД 28.10.2019 №28-10/19/А, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" ВІД 19.12.2019 № 119600-ВН |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №47, ВІД 10.03.2020 № 48 | ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ БР ТА ПР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-003802-a (ПР 2020), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-11-003911-b (БР 2020), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-02-000059-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-12-13-004784-b, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-001501-c | ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 №220030, ДОГОВІР ВІД 21.08.2019 № 219022, ДОГОВІР ВІД 13.12.2019 №1268, ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2 | ДОГОВІР ВІД 23.03.2020 № 1395, ПП "СПЕЦ-КОМ" | ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ (ЗОВНІШНЄ ВОДОВОСТАЧАННЯ ТА КАНАЛІЗАЦІЯ). ПРОЄКТ ПОДАЄТЬСЯ ДО ЕКСПЕРТИЗИ. ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ПЕРЕНЕСЕНО НА 2021 РІК У ЗВ'ЯЗКУ З НЕОБХІДНІСТЮ КОРИГУВАННЯ З МЕТОЮ ВРАХУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ ГРОМАДСЬКОСТІ.
| 213333 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ | 12.2017 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 50000 | 20346.8 | 2647.6 | [7 empty] | ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 №3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787 |  | НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178 | ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ - ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД", ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-24-007319-b | ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ" | ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ", ДОГОВІР ВІД 31.08.2020 №1673. | ВИКОНУЮТЬСЯ БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
| 213340 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 04.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21396.5 | 1469.2 | 5.9 |  | 5.9 | 5.9 |  | 5.9 |  |  | ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №45 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.12.2019 №01-2011-19/К |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №45 | НЕ ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-11-000086-a | ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1 |  | ВИКОНАНО РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ.
| 213325 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА | 11.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 17192.5 | 1462.3 | 15730.2 |  | 15709 | 15709 |  | 14824.4 |  |  | ПРОЕКТ ЛИПЕНЬ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №53 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.07.2019 №119184-ВН | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №53 | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 10.03.2020 №53 | ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-03-13-000013-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-11-02-000941-c (ПР) | ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2 | ДОГОВІР ВІД 27.04.2020 №1401, Д/У ВІД 27.04.2020 № 1 | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ВИКОНАНО, ОФОРМЛЮЮТЬСЯ ДОКУМЕНТИ.
| 213337 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БІЛА"; 2: 07.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6000; 6: 340; 8: 134.6; 9: 134.6; 11: 134.6; 12: 3.4; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-18-006018-c; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 09.07.2020 №220024; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУЮТЬСЯ ПРОЕКТНІ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ.
| 226375 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ" | 11.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 40000 | 419.9 | 2655.2 |  | 1099.8 | 1099.8 |  | 322.2 | 318.9 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 №124 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 03.06.2020 №120291-ЗК |  |  | ПРОВЕДЕНО БР - ТОВ "ХОРА ІНТЕР ПЛЮС", ПР - ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-15-007945-c (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-30-000806-a (ПР) | ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР №1244 ВІД 29.11.2019 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС") | ДОГОВІР ВІД 27.08.2020 №1672 | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
| 218668 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 04.2019 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25000; 5: 1276.1; 6: 160.3; 8: 52.1; 9: 41.8; 13: -10.3; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-03-06-001820-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 13.11.2020 №1714, ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ВИКОНУВАЛИСЬ РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ, ПРОЄКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.
| 213324 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 08.2018 10.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22125.8 | 1423 | 650 |  | 490.5 | 490.5 |  | 490.5 | 349.6 |  | ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85 | ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ НА КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ - БР, ПП "СОПРО-СЕРВІС" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-02-004019-a (коригування ПКД), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-09-18-000963-a (ПР) | ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 №2020-23, ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА", ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ" | ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1, Д/У ВІД 03.07.2019 № 2 | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ З КОРИГУВАННЯ ПКД, ПРОЕКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.
| 213323 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 09.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 22803.6 | 10720.3 | 12083.3 |  | 10310.4 | 2786.8 |  | 2786.8 | -0.1 | -7523.6 | ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО"ВІД 29.12.2017 № 223 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО"ВІД 29.12.2017 № 223 | ПРОВЕДЕНО НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-17-003029-a (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002850-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-10-29-002655-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-001578-b (БР),https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2017-07-28-000450-a (ПР) | ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464,Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО" | ДОГОВІР ВІД 28.02.2020 № 1317, ДОГОВІР ВІД 10.12.2019 №1260, ДОГОВІР ВІД 11.11.2019 №1234, ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 №1029 | ПРИЗУПИНЕНО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ. ЗАТРИМКА ФІНАНСУВАННЯ.
| 226376 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 10.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 18961.9 |  | 155.9 |  | 155.9 | 155.9 |  | 155.9 |  |  | ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 23.10.2020 № 173 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № V-0554-19/ПРОЕКСП |  |  | ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ВОДБУД-УКРАЇНА" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-03-000147-a (вишукувальні, науково-дослідні роботи) | ДОГОВІР ВІД 27.07.2020 № 2020-22, ТОВ «ВОДБУД-УКРАЇНА», ДОГОВІР ВІД 11.10.2018 № 1053, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС" |  | ВИКОНАНО РОБОТИ З ОБСТЕЖЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ. ВИКОНАНО ВИШУКУВАЛЬНІ (НАУКОВО-ДОСЛІДНІ) РОБОТИ ЩОДО ВІДНОВЛЕННЯ ВОДНОСТІ ОЗЕРА СИНЄ.
| 222798 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 08.2020 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 6: 775; 8: 619.4; 9: 619.4; 11: 208.3; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТРАВЕНЬ 2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО, ТОВ «ЦЕНТР ТОПОГРАФО-ГЕОДЕЗИЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ»; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-21-001682-b; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 18.08.2020 №1664; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ. ПРОЄКТ ПОДАЄТЬСЯ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.
| 218670 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 11.2018 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 21150 | 818.8 | 450 |  | 11.6 | 11.6 |  | 11.6 | 11.6 |  | ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019 | [5 empty] | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-08-12-000469-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-10-30-000956-b | ДОГОВІР ВІД 17.09.2019 №1215, ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ" |  | ТРИВАЄ ПРОЦЕДУРА ОВД. ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ. ПРОЄКТ ПОДАЄТЬСЯ ДО ЕКСПЕРТИЗИ.
| 218667 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 08.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 35208 | 7995 | 27213 |  | 26178 | 26178 |  | 25378 |  |  | ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200 | ПРОВЕДЕНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-02-18-003893-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002866-b (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-04-11-003376-a (БР), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2018-07-17-000588-a (ПР) | ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022, Д/У ВІД 08.10.2018 № 1 | ДОГОВІР № 1318 ВІД 02.03.2020, ДОГОВІР ВІД 10.12.2019 №1261, ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, Д/У ВІД 12.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, Д/У ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СІТІ-О" | БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ ПРИЗУПИНЕНО ДО ВИРІШЕННЯ ПИТАННЯ ЩОДО ФІНАНСУВАННЯ.
| 232923 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА" | 12.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1500 | 129.8 | 85 |  | 58.9 | 55.7 |  | 55.7 |  | -3.2 | ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018 | [5 empty] | ПРОВЕДЕНО, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000822-a (проектні), https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-29-002812-b (вишукувальні) | ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220026, ДОГОВІР ВІД 16.12.2019 № 219036 |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ, ПРОЄКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.
| 232916 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА" | 12.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5000 | 376 | 264 |  | 194.3 | 191 |  | 191 |  | -3.3 | ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018 | [5 empty] | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-001154-a, https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2019-11-26-001062-a | ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220027, ДОГОВІР ВІД 16.12.2019 № 219035, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ" |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ, ПРОЄКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.
| 232917 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ" | 02.2020 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7000 |  | 365 |  | 315.9 | 311.7 |  | 311.7 | 139.3 | -4.2 | ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018 | [5 empty] | ПРОВЕДЕНО, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-06-25-000942-a | ДОГОВІР ВІД 16.07.2020 № 220025 |  | ЗАКІНЧЕНО ВИКОНАННЯ ПРОЄКТНИХ РОБІТ, ПРОЄКТ ПРОХОДИТЬ ЕКСПЕРТИЗУ.
| 232918 | КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 11.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 18000 | 846.5 | 5344.8 |  | 190.2 | 190.2 |  | 47.5 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 20.11.2020 №185 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.09.2020 №V-0240-20/ПРОЕКСП |  |  | ПРОВЕДЕНО НА БР У 2020 БР - ТОВ «БГ УКРЛЮКС», ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "КАТРАН-БУД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-10-10-000227-b | ДОГОВІР ВІД 13.11.2020 №1713, 08.11.2019 №1233, ТОВ "КАТРАН-БУД" | ДОГОВІР ВІД 02.12.2020 | ОТРИМАНО ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ. ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ, ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО 02.12.2020.
| 238207 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕСЕЛКА" | 04.2020 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 2993 |  | 2993 |  | 2986.7 | 2986.7 |  | 1230 | 1226.5 |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.06.2020 № 126 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 07.04.2020 № 120186-ЗК |  |  | ПРОВЕДЕНО - ТОВ "АБК ПРЕСТИЖБУД" | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-07-27-008318-c |  | ДОГОВІР ВІД 14.09.2020 №1676 | ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ГРАФІКУ ВІДПОВІДНО ДО ДОГОВОРУ.
| 249496 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 10.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 120000; 6: 1400; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2020; Документ 20: ПРОВЕДЕНО, ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-11-12-011406-c; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО ВІД 04.12.2020; на будівельні роботи, найменування організації 24: ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ, ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ. ДОГОВІР БУДЕ УКЛАДЕНО 04.12.2020.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015