## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - лютий 2020 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2020 | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.03.2020 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [8 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (проектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проекту | Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 496009.2
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 496009.2
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2018 - 2020 роки в частині капітального ремонту
за січень - лютий 2020 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проекту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2020 | Запланова-ний обсяг видатків на 2020 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.03.2020 | Профінан-совано робіт станом на 01.03.2020 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [8 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (проектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проекту | Розпорядження про затвердження проектно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проектно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * | Договір
[22 empty] | на проектування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 496009.2
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 388652.2
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 196852.2
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 196852.2
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 314
| 232914 | 1: №956 "СТЕЖКА ЗДОРОВ'Я У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ"; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100; 6: 100
| 238197 | 1: № 2249 ПОЛІТЕХ МАЙБУТНЬОГО (POLYTECO SCIENCE CITY); 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 214; 6: 214
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 820.5
| 238183 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 68109.4; 5: 38123.7; 6: 820.5
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (81 об'єктів) |  |  |  |  | 195717.7
| 234579 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ, РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6650; 5: 20; 6: 5200
| 234590 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 7 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3214; 5: 2414; 6: 800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24960 ВІД 25.11.19.; 19: НАКАЗ №324 ВІД 06.12.2019
| 234591 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ЖУКОВА, 27-31 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4538; 5: 1638; 6: 2900; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25369 ВІД 10.12.19.; 19: НАКАЗ №341 ВІД 18.12.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2019-12-20-003878-B
| 234592 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 31400; 6: 4100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 19: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-25-001115-B
| 234594 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ № 5-А ТА № 7-А НА ВУЛИЦІ ЛІСКІВСЬКІЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1900
| 234597 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. БРАТИСЛАВСЬКІЙ, 38 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3250; 5: 250; 6: 900; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24979 ВІД 25.11.19.; 19: НАКАЗ № 342 ВІД 18.12.2019
| 234598 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДРАЙЗЕРА, 36 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4000; 6: 2400
| 234599 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 234601 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ШЕПТИЦЬКОГО (ЛУНАЧАРСЬКОГО), МІЖ БУД. 3-5 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25500; 5: 890; 6: 1400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25772 ВІД 18.12.19.; 19: НАКАЗ №347 ВІД 20.12.2019
| 234602 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. КАУНАСЬКІЙ, 4, 6/1 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 234603 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПРАЗЬКА,1,3, ВУЛ. СОСЮРИ,4, ДАРНИЦЬКА ПЛОЩА, 2/2 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 234604 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА БУЛЬВ. ЯРОСЛАВА ГАШЕКА, 15 ТА ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 5, 7/1, ТА 7/13 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 234606 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6500; 5: 500; 6: 2000
| 234607 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА 9А, В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11948.1; 5: 3444; 6: 1004.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19.; 19: НАКАЗ №159 ВІД 05.07.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-14-002259-C
| 234608 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "АВРОРА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 35000; 5: 3086.9; 6: 9500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0754-19/ПРОЕКСП ВІД 31.07.19.; 19: НАКАЗ №195 ВІД 05.08.2019
| 234617 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗАХІДНОЇ ЧАСТИНИ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ "ПУЩА ВОДИЦЯ" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 30570.2; 5: 21122.6; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0038-19/ПРОЕКСП ВІД 12.02.19.; 19: НАКАЗ №361 ВІД 28.12.2019
| 234618 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "БЕРЕЗОВИЙ ГАЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 20000; 5: 871; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0221-19/ПРОЕКСП ВІД 16.04.19.; 19: НАКАЗ №198 ВІД 05.08.2019
| 234620 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9298.2; 5: 4263.2; 6: 3533; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 234626 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ЧОКОЛІВСЬКОМУ БУЛЬВАРІ БІЛЯ БУД. 16-24 ПО ВУЛ. УШИНСЬКОГО В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9934; 5: 1004; 6: 5000
| 234627 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АВІАКОНСТРУКТОРА АНТОНОВА БІЛЯ БУДИНКІВ №2/32, К. 4-7 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3005; 5: 5; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1488-19/ПРОЕКСП ВІД 23.12.19.; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-14-001006-C
| 234630 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ТА ІНЖЕНЕРНОГО ОБЛАДНАННЯ У ПАРКУ ІМ. Т. Г. ШЕВЧЕНКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 30000; 5: 1027; 6: 10295.8
| 234631 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРЬСКОМУ ПРОЇЗДІ 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 234632 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2017 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 22282.7; 5: 13690.6; 6: 8246; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00208-19 ВІД 11.07.19.; 19: НАКАЗ №165 ВІД 11.07.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-01-31-003525-A
| 234633 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ПЕТРА БОЛБОЧАНА НА ВУЛ. СІЧОВИХ СТРІЛЬЦІВ, 86 В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 5: 1311; 6: 7500
| 234634 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛУК'ЯНІВСЬКА, 11-А У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 2900
| 238140 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7012; 5: 12; 6: 7000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0365-19/ПРОЕКСП ВІД 17.05.19.
| 238141 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА ВЕРБИЦЬКОГО, 5 (ПАРК "ВОЇНІВ-ІНТЕРНАЦІОНАЛІСТІВ") У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1500
| 238138 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОМУ ВЗДОВЖ БУДИНКІВ НА ВУЛ. АРХІТЕКТОРА НІКОЛАЄВА, №№11, 13, 15, ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, №№14, 16, 16-А, 18, 20, 24, ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, №№21-В, 21-Г У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1500
| 238139 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. М. ЦВЕТАЄВОЇ, 16, 16Б, 16В У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6956; 5: 5456; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0837-19/ПРОЕКСП ВІД 20.08.19.; 19: НАКАЗ №220 ВІД 30.08.2019
| 238143 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРІЖОК У ПАРКУ "МУРОМЕЦЬ" У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13209.5; 6: 13209.5; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238144 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 2000
| 238145 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЗЕЛЕНОЇ ЗОНИ НА ВУЛ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО 7, 7А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 500
| 238146 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВІД БУДІВЛІ СЗШ №4 НА ВУЛ. СТАЛЬСЬКОГО, 26А ТА ВЗДОВЖ БУДИНКІВ 4А, 2Б, 2А, 2 НА ВУЛ. КУРНАТОВСЬКОГО У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12266; 5: 6266; 6: 4675
| 238147 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ВИФЛИЄМСЬКІЙ, 16 ТА ВУЛ. ТАМПЕРЕ, 16 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5516.7; 5: 4016.7; 6: 1500
| 238148 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПЕТРА ВЕРШИГОРИ, 9 Г У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 350
| 238149 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 150
| 238150 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА У СКВЕРІ ПО ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА 6 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000
| 238155 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3242; 5: 1742; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1288-19/ПРОЕКСП ВІД 27.11.19.; 19: НАКАЗ №322 ВІД 06.12.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-10-002204-B
| 238156 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ ВУЛ. СТОЛЄТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4000; 6: 4000
| 238157 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКУ В ПАРКУ "МАРІЇНСЬКИЙ" У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4000; 6: 4000
| 238158 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3788; 5: 1988; 6: 1800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/ПРОЕКСП ВІД 04.09.19.; 19: НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019
| 238161 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ПРАВДИ, 70-76 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3620.4; 5: 320.4; 6: 3300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №25773 ВІД 18.12.19.; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-20-001966-B
| 238162 | 1: ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ СИСТЕМИ З ВІДНОВЛЕННЯМ БЛАГОУСТРОЮ В СКВЕРІ ПО ВУЛ. ПОРИКА, 7-А, 9 В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4354.8; 5: 4054.8; 6: 300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-11-003663-B
| 238163 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ СКВЕРУ ІМ. МИКОЛАЙЧУКА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8641.9; 6: 7141.9
| 238164 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ОБЛАШТУВАННЯМ ТРОТУАРНОЇ ДОРІЖКИ НА ЗЕЛЕНІЙ ЗОНІ БУЛЬВАРУ ЯРОСЛАВА ГАШЕКА ВІД БУДИНКУ №2 ПО ПРОВ. ЛОБАЧЕВСЬКОГО ДО БУДИНКУ №9 ХАРКІВСЬКОГО ШОСЕ В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 500
| 238165 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА, 16-Б В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 250
| 238166 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №14 ТА №18 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 250
| 238167 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ З ВЛАШТУВАННЯМ СИСТЕМИ ПОЛИВУ ТА ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 6/1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 250
| 238168 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ, 2 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 550
| 238169 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА БЛАГОУСТРІЙ ОБОЛОНСЬКОЇ ПЛОЩІ, 6 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 14845.4; 5: 6048.6; 6: 5900; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0405-19/ПРОЕКСП ВІД 22.05.19.
| 238170 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ.ПІВНІЧНІЙ ВЗДОВЖ БУД.№2-В-46 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9916.6; 5: 9816.6; 6: 100
| 238172 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА БУЛЬВАРІ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО МІЖ БУД. 63-А ТА 71-А У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6380.8; 5: 4193.4; 6: 2187.4; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238173 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ БУЛЬВАРУ АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО В МЕЖАХ ПРОСПЕКТУ ПЕРЕМОГИ ТА ВУЛ. ДЕПУТАТСЬКІЙ У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13415.9; 5: 9415.9; 6: 4000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1085-19/ПРОЕКСП ВІД 11.10.19.; 19: НАКАЗ №272 ВІД 16.10.2019
| 238174 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ПІДЛІСНІЙ, 2 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4779.6; 5: 2979.6; 6: 1800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238175 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. РАХМАНІНОВА, 22 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4065; 5: 2565; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-19-003025-B
| 238176 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000
| 238177 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4000; 5: 79.9; 6: 2500
| 238178 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. СЕМАШКА, 8, 8-А, 10 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4924; 5: 2224; 6: 2700; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238179 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО МІЖ ПРОСП. АКАДЕМІКА ПАЛЛАДІНА ТА БУДИНКАМИ №87, 87А НА ВУЛ. АКАДЕМІКА ВЕРНАДСЬКОГО У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2800; 6: 2800
| 238180 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 3000
| 238181 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. УМАНСЬКИЙ, 47 У СОЛОМЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1500
| 238184 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛ. ТАТАРСЬКОЇ ТА ПРОВУЛКУ ТАТАРСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4501; 5: 2101; 6: 2400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00207-19 ВІД 11.07.19.; 19: НАКАЗ №166 ВІД 11.07.2019
| 238185 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ РЕГІОНАЛЬНОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ "СМОРОДИНСЬКИЙ" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 6: 5000
| 238186 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 60000; 5: 47567.9; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19.; 19: НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-26-000955-C
| 238187 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10245.3; 5: 8745.3; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1154-19/ПРОЕКСП ВІД 28.10.19.; 19: НАКАЗ №277 ВІД 01.11.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-01-30-003592-C
| 238188 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№22, 22-А, 22-Б, 22-Г, 22-Д НА ВУЛИЦІ АКАДЕМІКА ТУПОЛЄВА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 500
| 238189 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛИЦІ ЩЕРБАКОВА, 57-Д У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 500
| 238190 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №№49, 49-А, 49-Б, 49-В, 51, 51-А НА ВУЛИЦІ ДАНИЛА ЩЕРБАКІВСЬКОГО У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 500
| 238191 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ВЕСЕЛКА" В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50912.9; 5: 48912.9; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00153-19 ВІД 10.06.18.; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-04-001624-A
| 238192 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ГОЛОСІЇВСЬКОМУ №114, КОРПУС 2 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1951; 5: 626; 6: 1325; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0911-19/ПРОЕКСП ВІД 05.09.19.; 19: НАКАЗ №259 ВІД 18.10.2019
| 238193 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2000; 5: 1512.5; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №19295 ВІД 04.02.19.; 19: НАКАЗ №30 ВІД 12.02.2020
| 238194 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ АДМІНІСТРАТИВНОЇ БУДІВЛІ ТА ВИРОБНИЧОЇ БАЗИ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКА, 58 А В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1500
| 238195 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) АЛЬТАНКИ БІЛЯ АНДРІЇВСЬКОГО УЗВІЗУ, 21 У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3476.2; 5: 376.2; 6: 3100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0276-19/ПРОЕКСП ВІД 07.05.19.; 19: НАКАЗ №300 ВІД 25.11.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-01-29-001036-B
| 238196 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238198 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" ("РОСІЯ") ПО ВУЛ. МІЛЮТЕНКА, 19 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 100
| 238199 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №3, 3-А, НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6590; 6: 300
| 238200 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ №8 ТА №10 НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 07.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 300
| 238201 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ БІЛЯ БУДИНКІВ №4 ТА №12/10 НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2190; 6: 300
| 238202 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ТА ВЛАШТУВАННЯ ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ НА ВУЛ. ГЕРОЇВ ДНІПРА , 1 В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2490; 6: 300
| 238503 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ХАРКІВСЬКОМУ ШОСЕ, 59-65 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 100
| 238504 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. МАЯКОВСЬКОГО, 59 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 100
7600 |  | 1: Інші програми та заходи, пов'язані з економічною діяльністю; 6: 191800
7690 |  | 1: Інша економічна діяльність; 6: 191800
7691 |  | 1: Виконання заходів за рахунок цільових фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади і фондів, утворених Верховною Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і місцевими органами виконавчої влади; 6: 191800
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ |  |  |  |  | 15779.5
| 238182 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА У ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 68109.4; 5: 38123.7; 6: 15779.5
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (25 об'єктів) |  |  |  |  | 176020.5
| 234636 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2022; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 116203.7; 5: 2440; 6: 25000
| 234637 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ВУЛ. УРЛІВСЬКОЮ, ВУЛ. ДНІПРОВОЮ, ВУЛ. ІВАНА БОЙКА, ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКОЮ, НАВКОЛО ОЗЕРА ЖАНДАРКА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 20000; 5: 995; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-26-000615-B
| 234638 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 20000; 5: 997; 6: 4000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-28-000129-B
| 234639 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 111460.2; 5: 21009.8; 6: 18000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0344-19/ПРОЕКСП ВІД 09.09.19.; 19: НАКАЗ №241 ВІД 25.09.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-01-27-000451-A
| 234640 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 168395.9; 5: 89681.6; 6: 15000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.; 19: НАКАЗ №353 ВІД 21.12.2019
| 234642 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2022; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 130700; 5: 678; 6: 20000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-27-000961-C
| 234643 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ КУРЕНІВСЬКОГО ПАРКУ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 80000; 5: 54528.4; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0232-19/ПРОЕКСП ВІД 17.04.19.; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-24-000062-B
| 238151 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 13500; 5: 2500; 6: 11000
| 238152 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2018 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 63539.4; 5: 43539.4; 6: 20000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-11-001064-A
| 238153 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 40000; 5: 740; 6: 8000
| 238154 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВЧОГО ПАРКУ ПО ВУЛ. Ю. ШУМСЬКОГО, 3 (БІЛЯ ОЗЕРА ТЕЛЬБІН) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 33125.7; 5: 13642.2; 6: 8800; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0672-19/ПРОЕКСП ВІД 25.07.19.; 19: НАКАЗ №159 ВІД 11.07.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-02-05-003604-B
| 238159 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПЕЧЕРСЬКОГО ЛАНДШАФТНОГО ПАРКУ У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 15000; 5: 757.6; 6: 500
| 238160 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2018 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 2572; 5: 90; 6: 2482; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №4-0384-19/ПРОЕКСП ВІД 23.10.19.; 19: НАКАЗ №302 ВІД 27.11.2019; 20: ОГОЛОШЕНО UA-2020-01-29-000924-B
| 238171 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 77911; 5: 74230.3; 6: 3680.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238203 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 65000; 6: 100
| 238204 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2022; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 111900; 5: 1822.5; 6: 10957.8
| 238580 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПІСАРЖЕВСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 9000; 6: 2000
| 238581 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 8000; 6: 6200
| 238582 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ПРОСП. ГЕНЕРАЛА ВАТУТІНА (МІЖ ВУЛ. ЗАКРЕВСЬКОГО ТА ПРОСП. ШУХЕВИЧА) У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 4675; 5: 2175; 6: 2500
| 238583 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА, 3Б У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 5050; 5: 3050; 6: 2000
| 238584 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ФЕСТИВАЛЬНИЙ" ВІД ВУЛ. Т. ДРАЙЗЕРА ДО ВУЛ. В. БЕРЕТТІ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 15000; 6: 1500
| 238585 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. КІОТО, 5-9 В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 4500; 6: 1200
| 238586 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИКОЛАЙЧУКА, 7/9 У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 5400; 6: 1500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0672-19/ПРОЕКСП ВІД 25.07.19.
| 238587 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ОЧАКІВСЬКІЙ, 10 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2020; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 4291; 5: 3190; 6: 1100
| 238588 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ; 4: 7000; 6: 500
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 107357
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 107357
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 107357
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 568.3
| 232921 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1791 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ДРУГА ЧЕРГА; 2: 02.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 348.3; 6: 348.3; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
| 232922 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1934 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. ЧЕРГА ТРЕТЯ; 2: 02.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 220; 6: 220; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКИХ ВБИРАЛЕНЬ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 3166.1
| 238205 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ЦЕНТРАЛЬНА"; 2: 02.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1500; 6: 1500; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2019; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
| 238206 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГРОМАДСЬКОЇ ВБИРАЛЬНІ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "РАЙДУГА"; 2: 09.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1844.4; 5: 178.3; 6: 1666.1; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ СЕРПЕНЬ 2018; 16: НАКАЗ ВІД 23.10.2019 №217; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 15.10.2019 №119322-ЗК; 20: ПОТРІБНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 03.12.2018 № 218050, ВІД 03.09.2018 № 3; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (20 об'єктів) |  |  |  |  | 103622.6
| 213327 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "БЕРЕЗНЯКИ"; 2: 10.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 51636.1; 5: 1005.9; 6: 9265; 14: ПРОЕКТ ВІД 16.12.2019; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 28.12.2019 №256; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 №1483-19/ПРОЕКСП; 20: ПОТРІБНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1046, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 213329 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "МОЛОДIЖНА"; 2: 10.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 30003.6; 5: 854.2; 6: 16907.3; 14: ПРОЕКТ ДРУГА ЧЕРГА ВІД 16.12.2019; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.12.2019 № 252; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № 1479-19/ПРОЕКСП; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ БР ДРУГА ЧЕРГА, ПРОВЕДЕНО ДЗ НА ПР ДРУГА ЧЕРГА У 2018 РОЦІ, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 10.11.2016, Д/У ВІД 16.02.2017 № 2, ТОВ "ІНЖЕНЕРБУДПРОЕКТ", ДОГОВІР ВІД 03.10.2018 № 1045, Д/У ВІД 28.05.2019 № 3, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на будівельні роботи, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.09.2017 № 782, Д/У ВІД 28.12.2017 № 2, Д/У № 3 ВІД 22.02.2018, Д/У № 4 ВІД 22.03.2018, Д/У № 5 ВІД 27.04.2018, Д/У ВІД 26.10.2018 № 6, ТОВ "БУДІВЕЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ"; на будівельні роботи, найменування організації 23: НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ДО КИЇВАУДИТ ТЕНДЕРНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 213338 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "СОНЯЧНА"; 2: 08.2018 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 47133.9; 5: 1051.1; 6: 10000; 14: ПРОЕКТИ ВІД 06.12.2018, 2019; 16: НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 03.12.2019 №241, ВІД 26.12.2019 № 251; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ "ПЕРША ПРИВАТНА ЕКСПЕРТИЗА" ВІД 28.10.2019 №28-10/19/А, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ТОВ "НВФ "ІНПРОЕКТ" ВІД 19.12.2019 № 119600-ВН; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 213333 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ РУСАНIВСЬКОГО КАНАЛУ; 2: 12.2017 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 50000; 5: 20346.8; 6: 100; 14: ПРОЕКТ ВІД 03.11.2017; 16: НАКАЗИ КП "ПЛЕСО" ВІД 30.10.2017 № 175, ВІД 30.10.2017 № 178; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.10.2017 № 3640/Е/17, ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 23.10.2017 № 9787; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО У 2018 - ТОВ "БК "КУБ"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 16.08.2017 № 744, ТОВ "АРХІВОЛЬТ ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 07.03.2018 № 892, Д/Д № 1 ВІД 27.03.2018, Д/Д ВІД 08.08.2018 № 2, Д/Д ВІД 10.12.2018 № 3, ВІД 03.05.2019 № 4, ТОВ "БК "КУБ"; на будівельні роботи, найменування організації 23: РОБОТИ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.
| 213340 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ ПО ВУЛИЦІ МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 04.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 21396.5; 5: 1469.2; 6: 100; 14: ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 26.12.2019 № 250; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 10.12.2019 №01-2011-19/К; 20: ПОТРІБНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНТ ПРОЕКТ"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 17.04.2019 № 1149, Д/У ВІД 30.05.2019 № 1; на будівельні роботи, найменування організації 23: РОБОТИ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.
| 213325 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА СТРУМКА СИРЕЦЬ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ ТА ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНАХ М. КИЄВА; 2: 11.2018 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 17581; 5: 1462.3; 6: 16118.7; 14: ПРОЕКТ ЛИПЕНЬ 2019; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 29.07.2019 №165; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 24.07.2019 №119184-ВН; 20: ПОТРІБНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ПРАТ "УКРВОДПРОЕКТ"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 30.11.2018 № 218051, Д/У ВІД 10.12.2018 №1, Д/У ВІД 08.04.2019 №2; на будівельні роботи, найменування організації 23: НАПРАВЛЕНО НА ПОГОДЖЕННЯ ДО КИЇВАУДИТ ТЕНДЕРНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ТОРГІВ ПО ВИЗНАЧЕННЮ БУДІВЕЛЬНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 213337 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "БІЛА"; 2: 05.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3000; 6: 550; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВЕРЕСЕНЬ 2019; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 226375 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"; 2: 11.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40000; 5: 419.9; 6: 800; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЧЕРВЕНЬ 2019; 20: ПОТРІБНО; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР № 1244 ВІД 29.11.2019; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПЕРЕГОВОРНОЇ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.
| 218668 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА БУРЕВІСНИК - КОРОЛЬОК (ВУЛ. ЗДОЛБУНІВСЬКА) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 04.2019 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 25000; 5: 1276.1; 6: 150; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019; 20: ПОТРІБНО НА БР У 2020 РОЦІ, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 12.04.2019 № 1143, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
| 213324 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ГНИЛУША У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 08.2018 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 22125.8; 5: 1423; 6: 1000; 14: ПРОЕКТ ВІД 11.12.2017; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 04.05.2018 № 85; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 27.04.2018 № 13047; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО У 2018 РОЦІ, ПП "СОПРО-СЕРВІС"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 20.10.2017 № 811, ТОВ "ЕМСІЕЛ КИЇВ"; на будівельні роботи, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 09.08.2018 № 1020, Д/У ВІД 26.12.2018 № 1, Д/У ВІД 03.07.2019 № 2; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 213323 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ПІДБІРНА ВІД ВУЛ. МАСЛІВКИ ДО Р. ДНІПРО У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 09.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 23224.7 | 10720.3 | 12504.4 | [7 empty] | ПРОЕКТ ВІД 13.12.2017 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО"ВІД 29.12.2017 № 223 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 28.12.2017 №153/17 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО"ВІД 29.12.2017 № 223 | ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР, ПРОВЕДЕНО, ТОВ "ГІДРОБУДЕНЕРГОАВТОМАТИКА" | ДОГОВІР ВІД 31.08.2017 № 464,Д/У № 1 ВІД 19.09.2017, ТОВ "РІАЛЬТО" | ДОГОВІР ВІД 28.02.2020 № 1317, ДОГОВІР ВІД 27.08.2018 № 1029, Д/У ВІД 20.05.2019 № 4 | РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
| 226376 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА СИНЄ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 10.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18794.2; 6: 200; 14: ПРОЕКТ ГРУДЕНЬ 2019; 16: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 28.12.2019 №259; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 20.12.2019 № V-0554-19/ПРОЕКСП; 20: ПОТРІБНО; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 11.10.2018 № 1053, ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на будівельні роботи, найменування організації 23: РОБОТИ В ЗВІТНОМУ ПЕРІОДІ НЕ ВИКОНУВАЛИСЬ.
| 222798 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ ОЗЕРА ТЯГЛЕ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 02.2020 10.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 15000; 6: 900; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ТРАВЕНЬ 2019; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 218670 | 1: РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ Р. НИВКА У МІКРОРАЙОНІ ЖУЛЯНИ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ); 2: 11.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 21150; 5: 818.8; 6: 450; 14: ПРОЕКТ БЕРЕЗЕНЬ 2019; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ ПР У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 21.11.2018 № 1081, Д/У ВІД 10.12.2018 № 1, Д/У ВІД 17.04.2019 № 2, ТОВ "ГАЗ ГРАНД ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ ПРОДОВЖЕННЯ ПРОЕКТНИХ РОБІТ.
| 218667 | РОЗЧИСТКА ТА БЛАГОУСТРІЙ СТАВКА У СЕЛИЩІ МРИГИ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА (КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ) | 08.2018 12.2020 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 37217.2 | 8000 | 29217.2 | [7 empty] | ПРОЕКТ ВІД 11.12.2018 |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200 | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 05.12.2018 № 3228/Е/18-КД/П |  | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 17.12.2018 № 200 | ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ НА ПРОДОВЖЕННЯ БР,ПРОВЕДЕНО ВІДКРИТІ ТОРГИ БР У 2019 РОЦІ, ДЗ ПР У 2018 РОЦІ | ДОГОВІР ВІД 13.08.2018 № 1022, Д/У ВІД 08.10.2018 № 1 | ДОГОВІР № 1318 ВІД 02.03.2020, ДОГОВІР ВІД 30.05.2019 № 1168, Д/У ВІД 12.06.2019 № 1, Д/У ВІД 20.06.2019 № 2, Д/У ВІД 27.06.2019 № 3, ТОВ "СІТІ-О" | РОЗПОЧАТО БУДІВЕЛЬНІ РОБОТИ.
| 232923 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ТРОЄЩИНА"; 2: 12.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 239.8; 5: 129.8; 6: 110; 14: ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 232916 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ГАЛЕРНА"; 2: 12.2019 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 676; 5: 376; 6: 300; 14: ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 232917 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТIВ БЛАГОУСТРОЮ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМИ ЗОНИ ВIДПОЧИНКУ "ЧОРТОРИЙ"; 2: 02.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 450; 6: 450; 14: ПРОЕКТ ВІД 06.12.2018; 20: ПОТРІБНО У 2020 РОЦІ БР, ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2018 РОЦІ, ТОВ "ГОЛДЕН-БУД"; на проектування, найменування організації 21: ДОГОВІР ВІД 15.08.2018 № 1023, Д/У ВІД 22.12.2018 № 2; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ ПО ВИЗНАЧЕННЮ ПРОЕКТНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ.
| 232918 | 1: КАПIТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ГІДРОТЕХНІЧНИХ СПОРУД ТА РОЗЧИСТКА КАНАВИ ВЗДОВЖ ВУЛ. УШИНСЬКОГО ТА ВУЛ. УМАНСЬКОЇ (СТРУМОК ВЕРШИНКА) У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 11.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18000; 5: 846.5; 6: 3000; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ЛЮТИЙ 2019; 20: ПРОВЕДЕНО ДЗ У 2019 РОЦІ, ТОВ "КАТРАН-БУД"; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
| 238207 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕСЕЛКА"; 2: 02.2020 12.2020; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1500; 6: 1500; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ СІЧЕНЬ 2020; 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 23: ПІДГОТОВКА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015