## ВСЬОГО
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (капітальні вкладення)
за січень - серпень 2026 року
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2026 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 156176.975 |  | 443.302 | 443.302
|  | ДОВКІЛЛЯ |  |  | 156176.975 |  | 443.302 | 443.302

## 2026000005 ДОВКІЛЛЯ
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2024 - 2026 роки в частині інвестиційних проєктів та програм публічних інвестицій (капітальні вкладення)
за січень - серпень 2026 року
ДОВКІЛЛЯ
ДЕПАРТАМЕНТ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ
тис.грн
№ п/п | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Запланова-ний обсяг видатків на 2026 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-совано робіт станом на 01.09.2026 | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Перелік робіт,які виконувались в звітному періоді | Причини низького освоєння капітальних вкладень
заборго-ваність за виконані роботи
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  | ВСЬОГО |  |  | 156176.975 |  | 443.302 | 443.302
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  | 119600 |  | 443.302 | 443.302
1 | 281860 | БУДІВНИЦТВО СИСТЕМИ ПОЛИВУ В ПАРКУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.2017 12.2026 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 4600 |  |  |  |  | ПІДГОТОВКА ТЕХНІЧНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ДО ПРОВЕДЕННЯ ЗАКУПІВЛІ НА ЗАВЕРШЕННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ
2 | 184364 | РЕКОНСТРУКЦIЯ ТА БЛАГОУСТРIЙ ПАРКУ "ОРЛЯТКО" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 12.2028 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 27000 |  |  |  |  | ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 11.02.26. №10/2 З ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ЗАВЕРШЕНІ РОБОТИ З КОРИГУВАННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ТА ПРОЙДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ З ОТРИМАННЯМ ПОЗИТИВНОГО ЕКСПЕРТНОГО ЗВІТУ ВІД 10.08.2026 №260612-01/А
3 | 167011 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В УРОЧИЩІ "НАТАЛКА" В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2016 05.2027 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 25000 |  | 443.302 | 443.302 |  | ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 11.02.26. №9/2 З ФОП КАЛИНОВСЬКИЙ ЗАВЕРШЕНО РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ (КОРИГУВАННЯ 5) ТА ОТРИМАНО ПОЗИТИВНИЙ ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 13.07.2026 №0078Е-07/26. ТРИВАЄ ЗАКУПІВЛЯ
4 | 283231 | БУДІВНИЦТВО ВИРОБНИЧОГО МАЙДАНЧИКА ДЛЯ ЗБЕРІГАННЯ ТА ПЕРЕРОБКИ ВІДХОДІВ РОЗЧИЩЕННЯ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ НА БАЗІ МІСЬКОЇ СТАНЦІЇ ЗАХИСТУ ЗЕЛЕНИХ НАСАДЖЕНЬ ПО ВУЛ. БЕРКОВЕЦЬКА, 6 У М. КИЄВІ | 04.2026 12.2026 | 75 ЦІЛЬОВІ ФОНДИ | 63000 |  |  |  |  | ВІДПОВІДНО ДО УКЛАДЕНОГО ДОГОВОРУ ВІД 24.07.26. №99/7 З ТОВ "НВЦ "ДОРБУДТЕХНОЛОГІЯ" РОЗПОЧАТО РОБОТИ З ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОЄКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ
|  | КП "КИЇВСЬКА МІСЬКА ЛІКАРНЯ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ" |  |  | 408.795
5 | 148484 | БУДІВНИЦТВО ЦЕНТРУ ЗАХИСТУ ТВАРИН НА ВУЛ. АВТОПАРКОВІЙ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 08.2012 12.2028 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 408.795 |  |  |  |  | КОШТИ ЗАПЛАНОВАНО ПОНЕСТИ НА ВИТРАТИ З КОРИГ. ПКД (СТАДІЯ «Р»). СТАНОМ НА 01.09.2026 РОКУ ТРИВАЄ ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПІДГОТОВКА ДО ПРОВ. ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ РОБІТ ВТ З ОСОБЛИВОСТЯМИ. ВНЕСЕНО ІНФ. ДО СИСТЕМИ DREAM, НА 01.08.2026 ОБ`ЄКТ ВКЛЮЧ. ДО СП ПІП.
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  | 36168.18
6 | 145530 | РЕКОНСТРУКЦІЯ ЗЛИВОСТОКОВОЇ КАНАЛІЗАЦІЇ СИСТЕМИ ОЗЕР ОПЕЧЕНЬ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2017 12.2028 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 32968.18 |  |  |  |  | ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ ЦІН З МЕТОЮ ОЦІНКИ МОЖЛИВОСТІ ВИКОНАННЯ БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ ЗА ЦІНАМИ 2024 РОКУ ТА ПОТРЕБИ У КОРИГУВАННІ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ПО ЦИМ ЧЕРГАМ. | ЗРОСТАННЯ ЦІН НА МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНІ РЕСУРСИ ТА ЗМІНА РОЗМІРУ КОШТОРИСНОЇ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ. ПОТРІБНО ВИКОНАТИ ПЕРЕРАХУНОК КОШТОРИСНОЇ ЧАСТИНИ ПРОЄКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ. ВІДСУТНЄ ФІНАНСУВАННЯ НА КОРИГУВАННЯ ПКД.
7 | 282093 | РЕКОНСТРУКЦІЯ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВИХ СТІЧНИХ ВОД ВІД ВБИРАЛЕНЬ ТА ДУШОВИХ НА ТЕРИТОРІЇ ОСТРОВА ДОЛОБЕЦЬКИЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА | 01.2026 12.2026 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3200 |  |  |  |  | ВИДАНО НАКАЗ ПРО РЕКОНСТРУКЦІЮ СИСТЕМИ ОЧИСТКИ. СКЛАДЕНО ЗАВДАННЯ НА ПРОЕКТУВАННЯ. ОТРИМАНО ПОГОДЖЕННЯ ГРБК ТА ДБЖЗ. ПРОВЕДЕНО АНАЛІЗ РИНКУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЯКОГО ВСТАНОВЛЕНО СУТТЄВЕ ЗРОСТАННЯ ВАРТОСТІ ОБЛАДНАННЯ. | НАЯВНОГО ОБСЯГУ КОШТІВ НЕ ВИСТАЧАЄ ДЛЯ ПОВНОГО ВИКОНАННЯ, ОСКІЛЬКИ ЗБІЛЬШИЛАСЬ ВАРТІСТЬ ОБЛАДНАННЯ.