## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - травень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2021 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 293313.8 |  | 3654 | 3338.6 |  | 2223 | 2216.5 | -315.4
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 293313.8 |  | 3654 | 3338.6 |  | 2223 | 2216.5 | -315.4
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - травень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.06.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.06.2021 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєектно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 293313.8 |  | 3654 | 3338.6 |  | 2223 | 2216.5 | -315.4
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 251900 |  | 3647.5 | 3332.1 |  | 2216.5 | 2216.5 | -315.4
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 251900; 8: 3647.5; 9: 3332.1; 11: 2216.5; 12: 2216.5; 13: -315.4
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 251900; 8: 3647.5; 9: 3332.1; 11: 2216.5; 12: 2216.5; 13: -315.4
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (5 об'єктів) |  |  |  |  | 2509.7
| 251327 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №123- "КАЧИНІ ІСТОРІЇ" ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК "НИВКИ"; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 315; 6: 315
| 251328 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №261 - ЕКОПАРК «СИРЕЦЬКИЙ ЯР»; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1797.7; 6: 1797.7
| 251329 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №461 - АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ POZNIAKY VILLAGE; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 108; 6: 108
| 251330 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1590 -ЛІСОВИЙ РАВЛИК -2. ЕКОМАЙДАНЧИК У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100; 6: 100
| 251331 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1767 - ОБЛАШТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ «ЛІСОВА ПІСНЯ»; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 189; 6: 189
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (38 об'єктів) |  |  |  |  | 249390.3 |  | 3647.5 | 3332.1 |  | 2216.5 | 2216.5 | -315.4
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 116203.7; 5: 3898.4; 6: 20000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 238181 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 42000; 5: 38126.9; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0475-18/ПРОЕКСП ВІД 20.06.2018Р.; 19: НАКАЗ №104,20.06.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-06-004298-B; Посилання 21: UA-2021-05-06-004298-b; на проєктування, найменування організації 22: №133/4 ВІД 06.05.21. ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247010 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 33737.5; 5: 11409.6; 6: 9000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0441-20/ПРОЕКСП ВІД 05.06.20.; 19: НАКАЗ №144 ВІД 06.07.20.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-04-12-004909-C; Посилання 21: UA-2021-04-12-004909-C
| 247013 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИНЬООЗЕРНИЙ" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 71000; 5: 2160; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 247014 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 135448.6; 5: 94848; 6: 7000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18. №00524-20 ВІД 21.04.20. №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20. №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20.; 19: НАКАЗ №76 ВІД 16.04.2020Р., №199,03.09.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-26-004613-A; Посилання 21: UA-2021-03-26-004613-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №135/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247006 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 49000 | 9540.5 | 5410.9 |  | 37 | 37 |  | 37 | 37 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00847-20 ВІД 02.10.20. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-003365-B | UA-2021-03-22-003365-B | №128/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "МАГІСТРАЛЬТРАНСМОСТ" | №81/4 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 238771 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 02.2018 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 67412.4; 5: 57052.2; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №1484-19/ПРОЕКСП ВІД 20.12.19.; 19: НАКАЗ №41,02.03.2020Р.
| 247015 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 5: 695.6; 6: 1600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0414-20/ПРОЕКСП ВІД 28.05.20.
| 247007 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2019 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 19206.6; 5: 8206.6; 6: 6000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: №1433-19/ПРОЕКСП ВІД 16.12.19., №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20.; 19: НАКАЗ №273,ВІД 19.11.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003412-C; Посилання 21: UA-2021-04-08-003412-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №140/5 ВІД 13.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247008 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2017 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 101255.7; 5: 41135.6; 6: 8100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0271-20/ПРОЕКСП ВІД 06.11.20.; 19: НАКАЗ №308, 09.12.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-29-003053-C; Посилання 21: UA-2021-03-29-003053-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №139/5 ВІД 12.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 247012 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7151.9 | 5295.7 | 1200 |  | 1083.7 | 1057.5 |  | 1057.5 | 1057.5 | -26.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/РОЛЕКСП ВІД 04.09.19. №0798-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20. |  | НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-03-010340-C | UA-2021-03-03-010340-C |  | №67/4 ВІД 05.04.21.,ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 234592 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 49500; 5: 25077.5; 6: 16000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20Р. ТОВ "УМБЕ" №00699-20 ВІД 20.08.20Р. ТОВ УМБЕ"; 19: НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р.№ 195 ВІД 31.08.2020Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-03-30-000986-A; Посилання 21: UA-2021-03-30-000986-A
| 238796 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14298.6 | 87.8 | 8000 |  | 47 |  |  |  |  | -47 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0387-20/ПРОЕКСП ВІД 13.05.20. |  | НАКАЗ №107 ВІД 18.05.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-01-001439-B | UA-2021-04-01-001439-B | №73/4 ВІД 14.04.21. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | №136/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 238176 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12444.5; 5: 2988.6; 6: 7300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0272-20/ПРОЕКСП ВІД 06.04.20.; 19: НАКАЗ №76 ВІД 16.04.2020Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-04-27-003802-B; Посилання 21: UA-2021-04-27-003802-B
| 238168 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ № 3, 3-А НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.6 | 6535.8 | 1000 |  | 323.1 | 315.3 |  |  |  | -7.8 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00728-20 ВІД 18.09.20Р. ТОВ УМБЕ", ТА ЗВІТ №00729-20 ВІД 18.09.20 ТОВ УМБЕ |  | НАКАЗ №230 ВІД 15.10.2020Р., №229 ВІД 15.10.2020 Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-04-002969-A | UA-2021-03-04-002969-A |  | 66/4 ВІД 05.04.2021 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 250279 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6027.5 | 3017.9 | 1700 |  | 382 | 372.9 |  | 372.9 | 372.9 | -9.1 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №398/030/21 ВІД 23.04.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-002219-A | UA-2021-03-23-002219-A |  | №129/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 250280 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРНОЇ ЧАСТИНИ ВУЛИЦІ АНТОНОВИЧА ВІД БУДИНКУ №1 ДО №25 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9042.5; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 250281 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 18887.8; 5: 1376.6; 6: 4000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00562-20 ВІД 15.05.20.; 19: НАКАЗ №118 ВІД 20.05.2020Р.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-011598-C; Посилання 21: UA-2021-03-22-011598-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №130/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 250282 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5216.1 | 3090.8 | 2000 |  | 3.2 | 3.2 |  | 3.2 | 3.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0292-20/ПРОЕКСП ВІД 13.04.2020Р. |  | НАКАЗ №90 ВІД 05.05.2020Р. | ОГОЛОШЕНО UA-2021-03-23-000737-B | UA-2021-03-23-000737-B
| 250283 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8317; 5: 2412.9; 6: 500; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0266-20/ПРОЕКСП ВІД 03.04.20.; 19: НАКАЗ №77 ВІД 16.04.2020Р.
| 250284 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13000; 5: 9533.4; 6: 1700; 8: 49.7; 13: -49.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19.; 19: НАКАЗ №159 ВІД 05.07.2019 Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-03-31-005644-A; Посилання 21: UA-2021-03-31-005644-a
| 250285 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ №6/8, №9 ТА №10 НА ВУЛ.ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 9225.7; 6: 4800; 8: 9.2; 13: -9.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-05-24-002322-A; Посилання 21: UA-2021-05-24-002322-a
| 250287 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 11-13 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 4332.5; 6: 2500; 8: 11.7; 9: 11.7; 11: 11.7; 12: 11.7; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-04-14-002371-A; Посилання 21: UA-2021-04-14-002371-A
| 250288 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4462 | 8.5 | 4400 |  | 172.6 | 168.5 |  | 168.5 | 168.5 | -4.1 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0704-20/ПРОЕКСП ВІД 23.09.20. |  | НАКАЗ №255,05.11.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-001005-A | UA-2021-02-04-001005-A |  | №61/3 ВІД 24.03.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 250289 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 51181.9; 5: 45884; 6: 3579; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. №10-12-19/5/ЕО ВІД 19.12.19. №11-09-20/1/ЕО ВІД 28.05.20.; 19: НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-07-002019-C; Посилання 21: UA-2021-04-07-002019-C
| 251319 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3134.7 |  | 3000 |  | 3.9 | 3.9 |  | 3.9 | 3.9 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0170-21/ПРОЕКСП ВІД 22.04.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003434-C |  |  | №141/5 ВІД 14.05.21. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 251318 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7428.4 | 4152.2 | 800.4 |  | 800.3 | 800.3 |  |  |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20. |  | НАКАЗ №182 ВІД 07.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-06-001928-B | UA-2020-08-06-001928-b |  | №294/9 ВІД 08.09.20. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251321 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 11767.4; 5: 12; 6: 1400; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0405-20-ПРОЕКСП ВІД 25.05.2020Р.; 19: НАКАЗ №150 ВІД 08.07.2020; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-27-005374-C; Посилання 21: UA-2021-04-27-005374-C; на проєктування, найменування організації 22: №127/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251322 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12000; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 251323 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111900; 5: 1884.5; 6: 100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 251324 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ІМ. ГЕНЕРАЛА ПОТАПОВА У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2016 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 14794; 5: 6551.2; 6: 3000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0059-20/ПРОЕКСП ВІД 20.02.20Р.; 19: НАКАЗ №44 ВІД 11.03.2020Р.
| 251325 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС
| 251326 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ, 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5068.9; 5: 646.9; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0904-20/ПРОЕКСП, 01.12.2020; 19: НАКАЗ №332 ВІД 10.12.2020; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-000241-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №60/3 ВІД 22.03.21. ТОВ "БК "СТЕК"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251383 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8869.2 | 2909.8 | 1000 |  | 149.1 |  |  |  |  | -149.1 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0414-20/ПРОЕКСП ВІД 28.05.20. |  | НАКАЗ №146 ВІД 08.07.2020Р. | ТРИВАЮТЬ UA-2021-03-03-002686-B | UA-2021-03-03-002686-B |  | №68/4 ВІД 06.04.21 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
| 251384 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАШИНОБУДІВНІЙ, 25-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6234.5 |  | 3000 |  | 567.8 | 554.6 |  | 554.6 | 554.6 | -13.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №390/03/21 ВІД 23.04.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-16-003488-B | UA-2021-03-16-003488-B |  | №132/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 251881 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7000; 6: 1300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-26-009405-A; Посилання 21: UA-2021-04-26-009405-A; на проєктування, найменування організації 22: № 100/4 ВІД 22.04.2021 ТОВ "ДЕМЕТРА ПЛЮС"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251926 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ "ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ" В ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ |  |  | 9000 |  | 7.2 | 7.2 |  | 7.2 | 7.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД №0142-21/ПРОЕКСП ВІД 13.04.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-004634-B | UA-2021-03-23-004634-B |  | №131/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252144 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ; 2: 04.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 6: 97300
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 41413.8 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 41413.8; 8: 6.5; 9: 6.5; 11: 6.5
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 41413.8; 8: 6.5; 9: 6.5; 11: 6.5
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1413.8 |  | 6.5 | 6.5 |  | 6.5
| 250865 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №178 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. СВІТЛО; 2: 03.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 108; 6: 108; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.03.2021 РОКУ; 15: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" НА ПІДПИСАННІ У ДЕІ; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121050-ОК; Документ 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ.
| 250866 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1740 - ОСВІТЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ МІЖ ОЗЕРАМИ МАРТИШІВ ТА НЕБРЕЖ; 2: 03.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1305.8; 6: 1305.8; 8: 3.3; 9: 3.3; 11: 3.3; 14: ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.04.2021 РОКУ; 15: НАКАЗ КП "ПЛЕСО" НА ПІДПИСАННІ У ДЕІ; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121066-ЗК; Документ 20: ПОТРІБНО; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ПІДГОТОВЛЕНО ДОКУМЕНТИ ДЛЯ ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ЗАКУПІВЛІ.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 40000
| 226375 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"; 2: 11.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40000; 5: 2853.4; 6: 1500; 14: ПРОЕКТ ВІД 16.12.2020; Документ 20: ПОТРІБНО НА БР ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ЗА ЗАУВАЖЕННЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ, У 2020 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ", У 2019 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"); на будівельні роботи, найменування організації 24: УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДПОВІДНИМИ СЛУЖБАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.
| 250044 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 12.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 120000; 5: 660.6; 6: 38500; 14: ЕСКІЗНИЙ ПРОЕКТ ВІД 22.12.2020; Документ 20: ПОТРІБНО БР ТА ПРОЄКТНІ СТАДІЇ П, Р. ПРОВЕДЕНО ПРОЄКТНІ СТАДІЇ ЕП - ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 21.04.2021 № 1847, ДОГОВІР ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"); на будівельні роботи, найменування організації 24: ПРОВЕДЕННЯ ЕКСПЕРТИЗИ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ, ПРОВЕДЕНО ЗАКУПІВЛЮ, ВИЗНАЧЕНО ПЕРЕМОЖЦЯ ТА УКЛАДЕНО ДОГОВІР НА ДООПРАЦЮВАННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ СТАДІЇ ЕП ЗА ЗАУВАЖЕННЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ ТИ ЗАКІНЧЕННЯ ПРОЦЕДУРИ ОЦІНКИ ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015