## ВСЬОГО
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - жовтень 2021 року
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.11.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.11.2021 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 326583.4 |  | 106887.2 | 95952.1 |  | 95881.2 | 14539.6 | -10935.1
|  | ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО |  |  |  |  | 326583.4 |  | 106887.2 | 95952.1 |  | 95881.2 | 14539.6 | -10935.1
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015

## 902 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАР
Додаток 9 до Порядку формування та виконання Програми економічного і соціального розвитку м. Києва в частині капітального ремонту Форма № 07-КР-звіт
ІНФОРМАЦІЯ щодо виконання Програми економічного і соціального розвитку м.Києва на 2021 - 2023 роки в частині капітального ремонту
за січень - жовтень 2021 року
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ
тис.грн
Код класифі-кації видатків місцевих бюджетів | Код об'єкта | Найменування | Терміни реалізації проєкту | Джерело фінансування | Кошторисна вартість | Виконано на 01.01.2021 | Запланова-ний обсяг видатків на 2021 рік | з них: | Виконано робіт станом на 01.11.2021 | Профінан-совано робіт станом на 01.11.2021 (по гр. 8) | Профінан-сована заборго-ваність (по гр. 7) | Касові видатки |  | Залишок коштів (+), борг (-) на кінець звітного періоду (гр.9+гр.10 -гр.7 - гр.8) | Інформація щодо документації | [9 empty] | Стан виконання робіт
[8 empty] | заборго-ваність за виконані роботи |  |  |  | всього з початку року | в т.ч. за звітний період |  | Дефектний акт | Розпорядження про визначення замовника | Кошторис (прєктно-кошторисна документація) | Експертний звіт по кошторису або проєкту | Розпорядження про затвердження проєктно-кошторисної документації | Наказ про затвердження проєктно-кошторисної документації | Проведення процедур закупівель * |  | Договір
[21 empty] | Документ | Посилання | на проєктування, найменування організації | на будівельні роботи, найменування організації
А | Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  | ВСЬОГО |  |  |  |  | 326583.4 |  | 106887.2 | 95952.1 |  | 95881.2 | 14539.6 | -10935.1
|  | КОМУНАЛЬНЕ ОБ'ЄДНАННЯ "КИЇВЗЕЛЕНБУД" |  |  |  |  | 315194.6 |  | 106778.7 | 95843.6 |  | 95772.7 | 14539.6 | -10935.1
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 303794.6; 8: 106766.9; 9: 95831.8; 11: 95760.9; 12: 14527.8; 13: -10935.1
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 303794.6; 8: 106766.9; 9: 95831.8; 11: 95760.9; 12: 14527.8; 13: -10935.1
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (5 об'єктів) |  |  |  |  | 2509.7 |  | 1017.1 | 916.5 |  | 905.3 | 694.7 | -100.6
| 251327 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №123- "КАЧИНІ ІСТОРІЇ" ОБЛАШТУВАННЯ ОСТРІВКА ДЛЯ ЖИТТЯ ТА ГОДУВАННЯ ПТАХІВ, ОЗЕРО №1, ПАРК "НИВКИ"; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 315; 6: 315; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0565-21/ПРОЕКСП ВІД 30.08.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-06-002020-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №217/9 ВІД 06.09.21.ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251328 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №261 - ЕКОПАРК «СИРЕЦЬКИЙ ЯР» | 01.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1797.7 |  | 1797.7 |  | 807.7 | 807.7 |  | 796.5 | 694.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0424-21/ПРОЕКСП ВІД 05.07.2021, |  | НАКАЗ №129 ВІД 14.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-03-002252-C, UA-2021-05-06-002389-C |  | №149/6 ВІД 07.06.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №172/7 ВІД 06.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 251329 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №461 - АВТОНОМНЕ ОСВІТЛЕННЯ В СКВЕРІ POZNIAKY VILLAGE; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 108; 6: 108; 8: 105.6; 9: 105.6; 11: 105.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0330-21/ПРОЕКСП ВІД 24.05.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-31-001808-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: № 170/7 ВІД 01.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251330 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1590 -ЛІСОВИЙ РАВЛИК -2. ЕКОМАЙДАНЧИК У ВИНОГРАДАРСЬКОМУ ЛІСІ; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 100; 6: 100; 8: 97.4; 13: -97.4; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТИЙ ЗВІТ №30/919-05/21/А ВІД 30.06.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-21-000882-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №202/8 ВІД 13.08.21. ФОП КРАВЧУК О. М.; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251331 | 1: ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1767 - ОБЛАШТУВАННЯ ВЕЛОСИПЕДНОГО МАРШРУТУ «ЛІСОВА ПІСНЯ»; 2: 01.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 189; 6: 189; 8: 3.2; 13: -3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/918-05/21/А ВІД 30.06.2021; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-21-002846-B; на будівельні роботи, найменування організації 23: №201/8 ВІД 13.08.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (68 об'єктів) |  |  |  |  | 301284.9 |  | 105749.8 | 94915.3 |  | 94855.6 | 13833.1 | -10834.5
| 247004 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ГОЛОСІЇВСЬКОГО ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ ІМЕНІ М. РИЛЬСЬКОГО В ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 116203.7; 5: 3898.4; 6: 20000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00920-20 ВІД 18.12.20; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-30-001587-C; на проєктування, найменування організації 22: №240/10 ВІД 21.10.21. ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 23: №231/9 ВІД 24.09.21. ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 238181 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ВІДРАДНИЙ" У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 42000 | 38126.9 | 3000 |  | 44.7 | 44.7 |  | 44.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0492-21/ПРОЕКСП, 28.07.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-06-004298-B, UA-2021-06-30-007936-C |  | №133/4 ВІД 06.05.21. ТОВ "УКРНДІАГРОПРОЕКТ" | №195/8 ВІД 02.08.21. ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 234601 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "ПЕРЕМОГА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 168395.9; 5: 87340.7; 6: 152; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0147-19/ПРОЕКСП ВІД 08.05.19.; 19: НАКАЗ №353 ВІД 21.12.2019
| 247010 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "РАДУНКА" У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 33737.5 | 11409.6 | 17150 |  | 6152.2 | 6152.2 |  | 6152.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №494/05/21 ВІД 14.05.21 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-12-004909-C |  | №126/4 ВІД 27.04.21. ДП "ДНДІБК" | №147/5 ВІД 31.05.21.ТОВ "БУД АЛЬЯНС УКРАЇНА" | ТРИВАЮТЬ
| 247014 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ «СОВКИ» У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 135448.6 | 94848 | 7622 |  | 1241.7 | 1241.7 |  | 1241.7 | 216.7 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ№0731-18/ПРОЕКСП ВІД 03.08.18. №00524-20 ВІД 21.04.20. №0617-20/ПРОЕКСП ВІД 18.08.20. №29/186-12/20/А ВІД 29.12.20. |  | НАКАЗ №76 ВІД 16.04.2020Р., №199,03.09.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-26-004613-A |  |  | №135/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "УКРАЇНСЬКІ ЕЛЕКТРИЧНІ МЕРЕЖІ" | ТРИВАЮТЬ
| 247006 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ НА ДНІПРОВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У РАЙОНІ ЗАТОКИ БЕРКОВЩИНА У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 80707.7 | 9540.5 | 35435.9 |  | 27952.4 | 25493.2 |  | 25457.6 | 8370.2 | -2459.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №01280-21 ВІД 09.08.21. |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-003365-B, UA-2021-08-10-000352-B, UA-2021-07-15-000640-A, UA-2021-06-10-011355-B, UA-2021-06-04-008950-B, UA-2021-03-22-003365-B |  | №128/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "МАГІСТРАЛЬТРАНСМОСТ",№ 174/7 ВІД 06.07.21 ТОВ "АКБ "ПРО-ПРОЕКТ", №203/8 ВІД 13.08.21. ТОВ "ГЕО-МАКС", №198/8 ВІД 05.08.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ННОВАЦІЇ" | №81/4 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 247015 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНИЙ" У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 5: 695.6; 6: 1600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-27-005151-C
| 247007 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПОЗНЯКИ" У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19731.6 | 8206.6 | 11525 |  | 5809.8 | 5809.8 |  | 5809.8 | 23.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | №1433-19/ПРОЕКСП ВІД 16.12.19., №0799-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20. |  | НАКАЗ №273 ВІД 19.11.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003412-C |  |  | №140/5 ВІД 13.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 247008 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ В МЕЖАХ ЗАХИСНОЇ СМУГИ ОЗЕРА "ЛЕБЕДИНЕ" В МІКРОРАЙОНІ №6 ЖИТЛОВОГО МАСИВУ ПОЗНЯКИ В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2017 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 101255.7 | 41135.6 | 8100 |  | 5429.1 | 5429.1 |  | 5429.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №V-0271-20/ПРОЕКСП ВІД 06.11.20. |  | НАКАЗ №308, 09.12.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-29-003053-C |  |  | №139/5 ВІД 12.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 247012 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. М. ЗАНЬКОВЕЦЬКОЇ ПО ВУЛ. ВЕЛИКІЙ ВАСИЛЬКІВСЬКІЙ, 119 У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7151.9 | 5295.7 | 1084 |  | 1083.7 | 1083.7 |  | 1083.7 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0907-19/РОЛЕКСП ВІД 04.09.19. №0798-20/ПРОЕКСП ВІД 27.10.20. |  | НАКАЗ №235 ВІД 18.09.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-03-010340-C |  |  | №67/4 ВІД 05.04.21.,ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ЗАВЕРШЕНО
| 234592 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ НА ПРОСП. ВОЛОДИМИРА МАЯКОВСЬКОГО, 15-Б ТА ВУЛ. ОНОРЕ ДЕ БАЛЬЗАКА, 14 У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 49500; 5: 25077.5; 6: 16000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00535-20 ВІД 27.04.20Р. ТОВ "УМБЕ" №00699-20 ВІД 20.08.20Р. ТОВ УМБЕ"; 19: НАКАЗ №97 ВІД 06.05.2020Р.№ 195 ВІД 31.08.2020Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-03-30-000986-A
| 234620 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІВАНА КРАМСЬКОГО, 10 В СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12766.9; 5: 8043.3; 6: 3495; 8: 4.9; 9: 4.9; 11: 4.9; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0243-20/ПРОЕКСП; 19: НАКАЗ №72 ВІД 14.04.20; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-09-001697-B
| 238796 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. КОТЕЛЬНИКОВА, 26-32 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 14298.6 | 87.8 | 13825 |  | 7549.6 | 7549.6 |  | 7549.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0242-21/ПРОЕКСП ВІД 30.04.2021, |  | НАКАЗ №96 ВІД 20.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-01-001439-B, ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-10-011183-C |  | №73/4 ВІД 14.04.21. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР" | №136/5 ВІД 07.05.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 238176 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. НАУМОВА, 33 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11949.3 | 2988.6 | 7289 |  | 7288 | 7288 |  | 7271.4 | 817.2 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0367-21/ПРОЕКСП ВІД 07.06.21. |  | НАКАЗ № 131 ВІД 19.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-27-003802-B |  |  | №151/6 ВІД 08.06.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 238168 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ, ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ТА ПОЛИВО-ЗРОШУВАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ У СКВЕРІ МІЖ ЖИТЛОВИМИ БУДИНКАМИ № 3, 3-А НА ВУЛ. ЗОЇ ГАЙДАЙ ТА ЖИТЛОВИМ БУДИНКОМ №2-А НА ВУЛ. БОГАТИРСЬКІЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ | 07.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 19372.6 | 6535.8 | 843 |  | 544.9 | 544.9 |  | 544.9 | 221.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00728-20 ВІД 18.09.20Р. ТОВ УМБЕ", ТА ЗВІТ №00729-20 ВІД 18.09.20 ТОВ УМБЕ |  | НАКАЗ №230 ВІД 15.10.2020Р., №229 ВІД 15.10.2020 Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-04-002969-A |  |  | 66/4 ВІД 05.04.2021 ТОВ "ЄВРОТЕХНОЛОГІЇ ГРУП" | ТРИВАЮТЬ
| 250279 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАРШАЛА ЯКУБОВСЬКОГО, 2-Г У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6027.5 | 3017.9 | 1676 |  | 1211 | 1211 |  | 1211 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №398/030/21 ВІД 23.04.21. |  | НАКАЗ №87 ВІД 05.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-002219-A |  |  | №129/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "РЕД БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 250281 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ "ПРИВОКЗАЛЬНИЙ" В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2023 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 18887.8 | 1376.6 | 5648 |  | 3042.5 | 3042.5 |  | 3042.5 | 1041.4 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ЗВІТ №01112-21 ВІД 24.05.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-22-011598-C |  |  | №130/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДМОНТАЖСЕРВІС 1" | ТРИВАЮТЬ
| 250282 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЕНТУЗІАСТІВ, 3/1, ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5216.1 | 3090.8 | 1980 |  | 1979.8 | 1979.8 |  | 1979.8 | 227.3 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0161-21/ПРОЕКСП ВІД 18.04.21. |  | НАКАЗ №115 ВІД 22.06.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-23-000737-B |  |  | №152/6 ВІД 11.06.21. ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 250283 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІНЖЕНЕРА БОРОДІНА У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 8317; 5: 2412.9; 6: 2500; 8: 6.8; 9: 6.8; 11: 6.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0613-21/ПРОЕКСП, 13.09.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-10-08-005613-C
| 250284 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МАЛИШКА, 9А В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13000 | 9533.4 | 1683 |  | 53 | 49.7 |  | 49.7 |  | -3.3 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №00172-19 ВІД 04.07.19. №0668-21/ПРОЕКСП ВІД 27.09.21. |  | НАКАЗ №159 ВІД 05.07.2019 Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-31-005644-A, UA-2021-08-31-001082-C |  | №64/3 ВІД 31.03.21. ТОВ "АІК" |  | ТРИВАЮТЬ
| 250285 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ БУДИНКІВ №6/8, №9 ТА №10 НА ВУЛ.ТВЕРСЬКИЙ ТУПИК У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 9225.7 |  | 4784 |  | 674.8 | 674.8 |  | 674.8 | 121.8 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №400/03/21 ВІД 07.05.2021 |  | НАКАЗ №126 ВІД 12.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-24-002322-A |  |  | № 171/7 ВІД 05.07.21 ТОВ "БК "АНТА" | ТРИВАЮТЬ
| 250287 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ПРОСП. ПОВІТРОФЛОТСЬКОМУ, 11-13 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 5443.1 |  | 2502 |  | 1989.1 | 1989.1 |  | 1989.1 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №379/04/21 ВІД 26.04.21., № 30/875-06/21/А ВІД 30.06.2021 |  | НАКАЗ № 139 ВІД 26.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-14-002371-A |  |  | №157/6 ВІД 17.06.21. ТОВ "БК "ТЕСЛА" | ТРИВАЮТЬ
| 250288 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ №2 ПО ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ В ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4462 | 8.5 | 4400 |  | 2420.8 | 995.1 |  | 995.1 | 45 | -1425.7 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0704-20/ПРОЕКСП ВІД 23.09.20.,№0717-21/ПРОЕКСП ВІД 13.10.21. |  | НАКАЗ №255 ВІД 05.11.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-001005-A, UA-2021-06-16-010897-B |  | № 184/7 ВІД 14.07.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ НОВАЦІЇ" | №61/3 ВІД 24.03.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 250289 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ПАРКУ "СИРЕЦЬКИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2018 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 51181.9 | 45884 | 3829 |  | 661.1 | 12.9 |  | 12.9 | 12.9 | -648.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. №10-12-19/5/ЕО ВІД 19.12.19. №11-09-20/1/ЕО ВІД 28.05.20. №14/008-01/21/А ВІД 14.01.21. |  | НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-07-002019-C |  |  | №145/5 ВІД 27.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 251319 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЛЯТОШИНСЬКОГО, 26-Б У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3134.7 |  | 3000 |  | 2837 | 2837 |  | 2837 | 940.1 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0170-21/ПРОЕКСП ВІД 22.04.21. |  | НАКАЗ №98 ВІД 25.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-08-003434-C |  |  | №141/5 ВІД 14.05.21. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУД" | ТРИВАЮТЬ
| 251318 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ РОЗТАШОВАНОГО БІЛЯ ЖИТЛОВИХ БУДИНКІВ №9-В, 9-Г, 9-Д НА ПРОСПЕКТІ АКАДЕМІКА ГЛУШКОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7428.4 | 4152.2 | 800.4 |  | 800.3 | 800.3 |  | 800.3 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0498-20/ПРОЕКСП ВІД 30.06.20. |  | НАКАЗ №182 ВІД 07.08.2020Р. | ПРОВЕДЕНО UA-2020-08-06-001928-B |  |  | №294/9 ВІД 08.09.20. ТОВ "БУДОПТИМУМ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251321 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. КОШИЦЯ БІЛЯ ДАРНИЦЬКОЇ РДА В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 11767.4 | 12 | 1657 |  | 768.1 | 750.8 |  | 750.8 | 695.1 | -17.3 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/715-06/21/А ВІД 30.06.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-04-005486-A, UA-2021-04-27-005374-C |  | №127/4 ВІД 27.04.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ" | №213/9 ВІД 01.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 251322 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ НА ЗАМКОВІЙ ГОРІ В ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 01.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12000; 6: 1893; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-07-21-002356-A
| 251323 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БЛАГОУСТРОЮ ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ ПАРКУ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ (НАВКОЛО ОЗЕР ЙОРДАНСЬКЕ ТА КИРИЛІВСЬКЕ); 2: 03.2019 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 111900; 5: 1884.5; 6: 9767; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-05-002393-C
| 251325 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. МИХАЙЛІВСЬКА У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 6: 5000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-10-04-002629-C; на проєктування, найменування організації 22: №242/10 ВІД 26.10.21. ТОВ "ПРОЕКТНІ ІННОВАЦІЇ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 251326 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЛИТОВСЬКОГО СКВЕРУ НА ВОЛОДИМИРСЬКОМУ ПРОЇЗДІ, 1 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4529 | 646.9 | 1921 |  | 1920.2 | 1904.2 |  | 1904.2 | 240.8 | -16 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №576/04/21 ВІД 02.06.2021 |  | НАКАЗ № 125 ВІД 12.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-02-04-000241-B |  |  | №60/3 ВІД 22.03.21. ТОВ "БК "СТЕК" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251383 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 3 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 10459.8 | 2909.8 | 3480 |  | 998.2 | 998.2 |  | 998.2 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0618-21/ПРОЕКСП ВІД 14.09.2021, |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-03-002686-B, ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-31-000351-B |  |  | №68/4 ВІД 06.04.21 ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
| 251384 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МАШИНОБУДІВНІЙ, 25-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 6234.5 |  | 2893 |  | 2892.6 | 2892.6 |  | 2892.6 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №390/03/21 ВІД 23.04.21. |  | НАКАЗ №86 ВІД 05.05.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-03-16-003488-B |  |  | №132/4 ВІД 29.04.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 251881 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ МІЖ ПРОСПЕКТОМ МИКОЛИ БАЖАНА ТА ВУЛИЦЕЮ СРІБНОКІЛЬСЬКОЮ НАВКОЛО ОЗЕРА СРІБНИЙ КІЛ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7000; 6: 1600; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-26-009405-A; на проєктування, найменування організації 22: №189/7 ВІД 23.07.21. ТОВ "ЄВА ПРОДЖЕКТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 252463 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ЧАСТИНИ ТЕРИТОРІЇ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО ПАРКУ ПАМ'ЯТІ БОРЦІВ ЗА СВОБОДУ І НЕЗАЛЕЖНІСТЬ УКРАЇНИ У М. КИЄВІ; 2: 03.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10320.3; 6: 8; 8: 7.2; 9: 7.2; 11: 7.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0142-21/ПРОЕКСП ВІД 13.04.21.; 19: НАКАЗ №85 ВІД 05.05.2021; на будівельні роботи, найменування організації 24: ЗАВЕРШЕНІ
| 252464 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ №№2, 2/25 НА ВУЛ. ПАНЬКІВСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2257.5; 6: 1800; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0529-21/ПРОЕКСП ВІД 13.08.2021Р.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-10-21-002348-A
| 252465 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ХОЛМОГІРСЬКІЙ У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5081.5; 6: 3472; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-10-20-006351-A
| 252466 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ДРАГОМАНОВА, 10-В (НАВКОЛО ОЗЕРА ВУЛИК) У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 298; 6: 298; 8: 208.1; 13: -208.1; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-04-002294-A; на проєктування, найменування організації 22: №213/9 ВІД 01.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 252468 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ІНЖЕНЕРНИХ МЕРЕЖ В СКВЕРІ НА ВУЛ. ШАМО, 6 В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2017 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 204.4 | 4.4 | 200 |  | 198.9 | 198.9 |  | 198.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0465-21/ПРОЕКСП ВІД 22.07.2021 |  | НАКАЗ №144 ВІД 28.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-02-002594-A |  |  | №191/7 ВІД 27.07.21. ТОВ "СВ АЛЬЯНС БУУД" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252469 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ СИРЕЦЬКИЙ ГАЙ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7320.6; 6: 5607; 8: 5.8; 9: 5.8; 11: 5.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0535-21/ПРОЕКСП ВІД 16.08.21; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-30-007341-A
| 252470 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ БУДИНКАМИ, 5-7Б НА ПРОСП. Г. ГОНГАДЗЕ У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 04.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6000; 6: 6000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-13-014767-B
| 252471 | 1: РЕМОНТ (РЕСТАВРАЦІЙНИЙ) ФОНТАНУ "САМСОН" У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2018 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3043.5; 5: 2690.5; 6: 353; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №24/185-12/20/А ВІД 24.12.21.; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-25-002271-A; на будівельні роботи, найменування організації 23: №188/7 ВІД 22.07.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 252472 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ІМ. ГОНТИ У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 01.2017 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13461.3 | 10074.5 | 127 |  | 126 | 123.1 |  | 123.1 | 119.9 | -2.9 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ № 0527-20/ПРОЕКСП ВІД 16.08.2021, |  | НАКАЗ №167 ВІД 06.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-05-001875-C |  |  | №214/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252473 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДЕСЯТИННІЙ, 15 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ | 04.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 679.8 |  | 626 |  | 625 | 625 |  | 625 | 18.6 |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0443-21/ПРОЕКСП ВІД 12.07.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-05-24-014698-B |  |  | №161/6 ВІД 23.06.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ЗАВЕРШЕНІ
| 252474 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ В УРОЧИЩІ ЧОРТОРИЙ У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 13063 |  | 12921 |  | 11414.9 | 11414.9 |  | 11414.9 |  |  | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0467-21/ПРОЕКСП ВІД 22.07.2021, |  | НАКАЗ №143 ВІД 28.07.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-06-25-009200-C, UA-2021-05-19-003385-A |  |  | № 162/6 ВІД 23.06.2021, № 197/8 ВІД 06.08.2021 ТОВ "СІВІН ТРАНС" | ТРИВАЮТЬ
| 252475 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ВЗДОВЖ ВУЛ. СТОЛЄТОВА У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 10792.8; 5: 3697.8; 6: 7095; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0464-20/ПРОЕКСП ВІД 17.06.2020РОКУ; 19: НАКАЗ №147 ВІД 08.07.2020Р; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-31-002237-A
| 252476 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ПИСАРЖЕВСЬКОГО, 8, 8-А ТА ВУЛ. ІРТИШСЬКІЙ, 20 У ГОЛОСІЇВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 03.2020 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 12272.4; 5: 1987.5; 6: 3433; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0312-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.2020Р.; 19: НАКАЗ №109 ВІД 18.05.2020; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-03-002160-B
| 252477 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. Є. ХАРЧЕНКА, 41 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2018 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 5000; 5: 1512.5; 6: 2000; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0607-21/ПРОЕКСП ВІД 10.09.21.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-26-004235-C, UA-2021-09-20-005504-B
| 252478 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. ТРОСТЯНЕЦЬКІЙ, 51-53 В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2000; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-13-002700-C
| 252479 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ГОРЛІВСЬКІЙ, 124/1 У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2588.2; 6: 2000; 8: 3.2; 9: 3.2; 11: 3.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0563-21/ПРОЕКСП ВІД 27.08.21.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-28-002705-C
| 252480 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ БІЛЯ КІНОТЕАТРУ "КІОТО" МІЖ ВУЛ. АКАДЕМІКА КУРЧАТОВА ТА ВУЛ. МІЛЮТЕНКА У ДЕСНЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2027; 6: 2000; 8: 3.3; 9: 3.3; 11: 3.3; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0538-21/ПРОЕКСП ВІД 17.08.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-13-001868-C
| 252481 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДИТЯЧОГО МАЙДАНЧИКА У СКВЕРІ ПО ВУЛ. РУСАНІВСЬКА НАБЕРЕЖНА 6 ЛІТЕРА А У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 7320.7 |  | 6003 |  | 2666.6 | 5.6 |  | 5.6 |  | -2661 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0590-21/ПРОЕКСП, 07.09.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-03-002307-C |  |  | №222/9 ВІД 10.09.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252482 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НАВПРОТИ БУДИНКУ 5 НА ВУЛИЦІ ПЕТРА ВЕРШИГОРИ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ | 03.2020 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 8000 | 400.2 | 2400 |  | 1507 | 996.8 |  | 996.8 |  | -510.2 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0519-21/ПРОЕКСП, 12.08.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-05-009940-C |  |  | №205/8 ВІД 16.08.21. ТОВ "БК БУД АЛЬЯНС" | ТРИВАЮТЬ
| 252483 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ ПО ВУЛ. СИМИРЕНКА, 13/1 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 2671.1; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0588-21/ПРОЕКСП ВІД 06.09.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-06-010884-C
| 252484 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ЧОРНОБИЛЬСЬКА, 12 У СВЯТОШИНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3000 |  | 3000 |  | 1871.1 | 3.7 |  | 3.7 |  | -1867.4 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0589-21/ПРОЕКСП ВІД 07.09.2021 |  |  | ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-26-001287-B |  |  | №219/9 ВІД 07.09.21. ТОВ "РЕМДОРСТРОЙ ПЛЮС" | ТРИВАЮТЬ
| 252485 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ІСКРІВСЬКІЙ, 18 У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 05.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 6994; 6: 6994; 8: 7.8; 9: 7.8; 11: 7.8; 12: 7.8; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0648-21/ПРОЕКСП ВІД 20.09.21.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-08-20-001741-B
| 252486 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ МІЖ ВУЛ. ПОЛЬОВОЮ ТА ВУЛ. ЗАЛІЗНИЧНОЮ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 05.2021 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 3064 |  | 2000 |  | 1008.5 | 3.2 |  | 3.2 |  | -1005.3 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0534-21/ПРОЕКСП ВІД 16.08.2021, |  | НАКАЗ №171 ВІД 09.09.2021 | ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-11-004026-A |  |  | №216/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "МІСТОБУД-ПРОЕКТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252518 | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. ДОНЕЦЬКІЙ, 57-А У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ | 06.2019 12.2022 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 4731.6 | 3727.6 | 975 |  | 733.7 | 723.8 |  | 716.3 | 713.1 | -9.9 | НАЯВНИЙ Б/Н |  | НАЯВНИЙ Б/Н | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0540-20/ПРОЕКСП ВІД 17.08.2021 |  | НАКАЗ №168 ВІД 06.09.2021 | ПРОВЕДЕНІ UA-2021-08-10-001430-C |  |  | №215/9 ВІД 02.09.21. ТОВ "БУДСЕРВІСГРУП ІНВАЙТ" | ТРИВАЮТЬ
| 252517 | 1: ВЛАШТУВАННЯ СТЕЖКИ ЗДОРОВ'Я У ПІВНІЧНО-ЗАХІДНІЙ ЧАСТИНІ ПАРКУ ПАРТИЗАНСЬКОЇ СЛАВИ У ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 06.2021 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 19044.7; 6: 11151.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №30/935-06/21/А ВІД 30.06.21.; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-07-20-008069-B, ПРОВЕДЕНО UA-2021-07-19-009097-B; на проєктування, найменування організації 22: № 207/8 ВІД 18.08.21. ТОВ "ГЕОІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
| 254093 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ У ПРОВ. КИЯНІВСЬКОМУ, 13-21 У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 10.2021 12.2024; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 65000; 6: 218; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. №10-12-19/5/ЕО ВІД 19.12.19. №11-09-20/1/ЕО ВІД 28.05.20. №14/008-01/21/А ВІД 14.01.21.; 19: НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-07-002019-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №145/5 ВІД 27.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС"
| 254094 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ДОРОЖНЬО-СТЕЖКОВОЇ МЕРЕЖІ В ПАРКУ ВІДПОЧИНКУ "ГІДРОПАРК" (ЛІВА ЧАСТИНА ПАРКУ) В ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 7000; 6: 3818
| 254095 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 254097 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ У ПРОВ. ІВАНА КОЗЛОВСЬКОГО У ПЕЧЕРСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 300; 6: 300; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 254098 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ, 9,11,13-А,13-Б ТА ПРОСПЕКТІ ВІДРАДНОМУ, 10-А,12-А,12-Б У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1000; 6: 1000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 254099 | 1: ВЛАШТУВАННЯ ЗОВНІШНЬОГО ОСВІТЛЕННЯ ДИТЯЧОГО ІГРОВОГО МАЙДАНЧИКА ТА СПОРТИВНОЇ ЗОНИ НА РУСАНІВСЬКІЙ НАБЕРЕЖНІЙ У ДНІПРОВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 137; 6: 137; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0311-20/ПРОЕКСП ВІД 14.04.2020Р.; 19: НАКАЗ №92 ВІД 05.05.2020; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-08-03-002307-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №222/9 ВІД 10.09.21. ТОВ "БУД-КОМПЛІТ"
| 254100 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА УЗДИХАЛЬНИЦІ НА АНДРІЇВСЬКОМУ УЗВОЗІ (БІЛЯ БУД. №15) У ПОДІЛЬСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1000; 6: 497; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-07-21-002356-A
| 254101 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКУ ЗАХИСНИКІВ УКРАЇНИ НА ВУЛИЦІ ВІННИЦЬКІЙ У СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 1100; 6: 1100; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н
| 254102 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ "ВЕРСТАТОБУДІВНИЙ" У ШЕВЧЕНКІВСЬКОМУ РАЙОНІ; 2: 08.2017 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 29997.7; 5: 25236.6; 6: 617; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0780-19/ПРОЕКСП ВІД 02.08.19. №10-12-19/5/ЕО ВІД 19.12.19. №11-09-20/1/ЕО ВІД 28.05.20. №14/008-01/21/А ВІД 14.01.21.; 19: НАКАЗ №200 ВІД 06.08.2019; Документ 20: ПРОВЕДЕНО UA-2021-04-07-002019-C; на будівельні роботи, найменування організації 23: №145/5 ВІД 27.05.21. ТОВ "СІВІН ТРАНС"
7300 |  | 1: Будівництво та регіональний розвиток; 6: 11400; 8: 11.8; 9: 11.8; 11: 11.8; 12: 11.8
7360 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів; 6: 11400; 8: 11.8; 9: 11.8; 11: 11.8; 12: 11.8
7363 |  | 1: Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій; 6: 11400; 8: 11.8; 9: 11.8; 11: 11.8; 12: 11.8
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ПАРКІВ І СКВЕРІВ ТА ВЛАШТУВАННЯ ОБ’ЄКТІВ БЛАГОУСТРОЮ (3 об'єкти) |  |  |  |  | 11400 |  | 11.8 | 11.8 |  | 11.8 | 11.8
| 252515 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ БУЛЬВАРУ ЖИТЛОВОГО МАСИВУ КАЛНИШЕВСЬКОГО ПЕТРА В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 06.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 13157.6; 6: 7500; 8: 8.2; 9: 8.2; 11: 8.2; 12: 8.2; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-09-14-001420-A
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 7500 |  | 8.2 | 8.2
| 252516 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ РОТОНДИ ТА АЛЕЇ В ПАРКУ "СУПУТНИК" В СОЛОМ'ЯНСЬКОМУ РАЙОНІ МІСТА КИЄВА ЗА АДРЕСОЮ: 03087, М. КИЇВ, ВУЛ. УМАНСЬКА (ПАРНА СТОРОНА); 2: 06.2021 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 3119.12; 6: 1900; 8: 3.6; 9: 3.6; 11: 3.6; 12: 3.6; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ №0622-21/ПРОЕКСП, 16.09.2021; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-11-01-000673-C
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 1900 |  | 3.6 | 3.6
| 254103 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ СКВЕРУ НА РОЗІ ВУЛИЦІ МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСПЕКТУ ВІДРАДНОГО З ВЛАШТУВАННЯМ ОСВІТЛЕННЯ ЗА АДРЕСОЮ: М. КИЇВ, РІГ ВУЛ. МИХАЙЛА ДОНЦЯ ТА ПРОСП. ВІДРАДНИЙ; 2: 09.2021 12.2021; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 6: 2000; 14: НАЯВНИЙ Б/Н; 16: НАЯВНИЙ Б/Н; 17: НАЯВНИЙ КОШТОРИС; Документ 20: ОГОЛОШЕНО UA-2021-10-19-016154-C ПРОВЕДЕНО UA-2021-09-24-003389-B; на проєктування, найменування організації 22: №230/9 ВІД 23.09.21. ТОВ "ПБК "ВЕКТОР"; на будівельні роботи, найменування організації 24: ТРИВАЮТЬ
|  | субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій |  |  |  |  | 2000
|  | КП "ПЛЕСО" |  |  |  |  | 11388.8 |  | 108.5 | 108.5 |  | 108.5
6000 |  | 1: Житлово-комунальне господарство; 6: 11388.8; 8: 108.5; 9: 108.5; 11: 108.5
6030 |  | 1: Організація благоустрою населених пунктів; 6: 11388.8; 8: 108.5; 9: 108.5; 11: 108.5
|  | ГРОМАДСЬКІ ПРОЕКТИ-ПЕРЕМОЖЦІ КОНКУРСУ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 1413.8 |  | 108.5 | 108.5 |  | 108.5
| 250865 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №178 - ВІТАЛІЗАЦІЯ НАБЕРЕЖНОЇ ДНІПРА МІЖ ПАРКАМИ ПРИБЕРЕЖНИЙ (БЕРКОВЩИНА) ТА ВЕРБОВИЙ ГАЙ. СВІТЛО | 03.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 108 |  | 108 |  | 105.2 | 105.2 |  | 105.2 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 29.03.2021 РОКУ |  |  | ЕКСПЕРТНА ОЦІНКА ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121050-ОК | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 15.06.2021 № 88 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-06-11-008942-b |  | ДОГОВІР ВІД 02.07.2021 №1897, ТОВ "БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ "ГРАДОТ" | ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. УКЛАДЕНО ДОГОВІР. РОБОТИ ВИКОНАНО.
| 250866 | ГРОМАДСЬКИЙ ПРОЕКТ №1740 - ОСВІТЛЕННЯ ТА БЛАГОУСТРІЙ РЕКРЕАЦІЙНОЇ ЗОНИ МІЖ ОЗЕРАМИ МАРТИШІВ ТА НЕБРЕЖ | 03.2021 12.2021 | 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ | 1305.8 |  | 1305.8 |  | 3.3 | 3.3 |  | 3.3 |  |  | ДЕФЕКТНИЙ АКТ ВІД 06.04.2021 РОКУ |  |  | ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 29.04.2021 №121066-ЗК | НАКАЗ КП "ПЛЕСО" ВІД 15.06.2021 № 89 |  | ПРОВЕДЕНО | https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-08-02-001227-b |  | ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1914, ТОВ «БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ГРАДОТ» | ЗБІР ВИХІДНИХ ДАНИХ, СКЛАДЕНО КОШТОРИСНУ ДОКУМЕНТАЦІЮ, ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ. ПРОВЕДЕНО ПРОЦЕДУРУ ЗАКУПІВЛІ. ВИЗНАЧЕНО ВИКОНАВЦЯ РОБІТ. ВИКОНУЮТЬСЯ РОБОТИ ЗГІДНО ДОГОВОРУ ВІД 30.08.2021 №1914.
|  | КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОН ВІДПОЧИНКУ ТА РОЗЧИСТКА ВОДОЙМ (2 об'єкти) |  |  |  |  | 9975
| 226375 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ "ВЕРБНЕ"; 2: 11.2019 12.2022; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 40000; 5: 2853.4; 6: 1500; 14: ПРОЕКТ ВІД 16.12.2020; Документ 20: ПОТРІБНО НА БР ТА ДООПРАЦЮВАННЯ ЗА ЗАУВАЖЕННЯМИ ЕКСПЕРТИЗИ ПРОЕКТУ, У 2020 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ", У 2019 РОЦІ ПРОЕКТНІ - ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2020-08-21-005620-a; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 25.09.2020 №1683 (ТОВ "ХІМНАФТОМАШПРОЕКТ"), ДОГОВІР ВІД 29.11.2019 № 1244 (ТОВ "ЄВРОПРОЕКТБУДСЕРВІС"); на будівельні роботи, найменування організації 24: УЗГОДЖЕННЯ ПРОЕКТНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ З ВІДПОВІДНИМИ СЛУЖБАМИ, ОРГАНІЗАЦІЯМИ ТА УСТАНОВАМИ ЗГІДНО З ЧИННИМ ЗАКОНОДАВСТВОМ.
| 250044 | 1: КАПІТАЛЬНИЙ РЕМОНТ ЕЛЕМЕНТІВ БЛАГОУСТРОЮ ОСТРОВА ОБОЛОНСЬКИЙ В ОБОЛОНСЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА; 2: 12.2020 12.2023; 3: 61 БЮДЖЕТ РОЗВИТКУ; 4: 120000; 5: 660.6; 6: 8475; 14: ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ 2021 РОКУ; 17: ЕКСПЕРТНИЙ ЗВІТ ВІД 17.07.2021 №0075-21Е; Документ 20: ПОТРІБНО БР, ПРОВЕДЕНО ПРОЄКТНІ РОБОТИ; Посилання 21: https://prozorro.gov.ua/tender/UA-2021-07-23-005135-b; на проєктування, найменування організації 22: ДОГОВІР ВІД 30.08.2021 №1915 (ТОВ «ДНІПРОВСЬКИЙ ПРОЕКТНО-ВИШУКУВАЛЬНИЙ ІНСТИТУТ «ДПВІ»), ДОГОВОРИ ВІД 21.04.2021 № 1847, ВІД 11.12.2020 №1741 (ТОВ "СОЛІД-ПРОЕКТ"); на будівельні роботи, найменування організації 24: ПРОВЕДЕНО ЕКСПЕРТИЗУ ЕСКІЗНОГО ПРОЕКТУ. ЕСКІЗНИЙ ПРОЄКТ ПОТРЕБУЄ СХВАЛЕННЯ.
Примітка. Графа 20. Якщо закупівля робіт з капітального ремонту не потребує проведення відповідної процедури закупівлі (далі - тендер), згідно Закону України "Про здійснення державних закупівель", в графі зазначити "Не потребує". Якщо тендер: 1) проведено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про результати. Наприклад: Огол. про резул. №25/7 від 20.02.2015, огол. 15023 2) оголошено - вказати номер, дату випуску бюлетеня та номер оголошення про заплановану закупівлю і дату відкриття пропозицій. Наприклад: Огол. про закуп. №106 від 15.03.2015, огол. 11925. Відкр. 15.04.2015 3) не оголошено - вказати дату, коли планується оголосити. Наприклад: Буде оголош. 01.04.2015